## Matriz de Interfases
MATRIZ DE INTERFASES / RESPONSABILIDADES — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2 · Rev0 · 2026-08-21
CPF-2 La Calera II · Esquema RACI ampliado · Actores: Proveedor · AESA-Proyecto/Contrato · AESA-Ingeniería · AESA-Precom&Comis. · Cliente-PPSA
Leyenda: | E = Ejecuta / responsable primario | A = Aprueba | R = Revisa / comenta | P = Participa / Asiste | I = Informado
▶ ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 · Proveedor: ABB · Estado: Adjudicado — OC vigente + planificación
Fase | Actividad / interfase | Proveedor | AESA Proyecto/ Contrato | AESA Ingeniería | AESA Precom. y Comis. | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | P | E | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | E | I | R | I | R
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | P | I | A | I | A
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | E | P | A | I | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | E | R | I | I | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | P | E | I | I | A
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) | E | I | A | P | A
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | E | P | P | P | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | E | P | P | P | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | E | R | I | I | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | P | E | R | I | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | P | P | P | E | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado | P | P | P | E | I
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | P | P | P | E | A
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | E | P | I | P | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | E | I | A | P | A
▶ ABB — PMS (Power Management System) · Proveedor: ABB · Estado: Adjudicado — OC vigente + planificación
Fase | Actividad / interfase | Proveedor | AESA Proyecto/ Contrato | AESA Ingeniería | AESA Precom. y Comis. | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | P | E | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | E | I | R | I | R
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | P | I | A | I | A
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | E | P | A | I | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | E | R | I | I | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | P | E | I | I | A
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) | E | I | A | P | A
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | E | P | P | P | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | E | P | P | P | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | E | R | I | I | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | P | E | R | I | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | P | P | P | E | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado | P | P | P | E | I
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | P | P | P | E | A
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | E | P | I | P | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | E | I | A | P | A
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Proveedor: Inauco · Estado: Adjudicado — Obra 129-008
Fase | Actividad / interfase | Proveedor | AESA Proyecto/ Contrato | AESA Ingeniería | AESA Precom. y Comis. | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | P | E | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | E | I | R | I | R
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | P | I | A | I | A
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | E | P | A | I | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | E | R | I | I | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | P | E | I | I | A
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) | E | I | A | P | A
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | E | P | P | P | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | E | P | P | P | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | E | R | I | I | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | P | E | R | I | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | P | P | P | E | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado | P | P | P | E | I
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | P | P | P | E | A
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | E | P | I | P | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | E | I | A | P | A
▶ HIMA — Tableros de marshalling (ESD / F&G / PSS) · Proveedor: HIMA · Estado: Adjudicado
Fase | Actividad / interfase | Proveedor | AESA Proyecto/ Contrato | AESA Ingeniería | AESA Precom. y Comis. | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | P | E | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | E | I | R | I | R
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | P | I | A | I | A
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | E | P | A | I | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | E | R | I | I | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | P | E | I | I | A
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) | E | I | A | P | A
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | E | P | P | P | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | E | P | P | P | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | E | R | I | I | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | P | E | R | I | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | P | P | P | E | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado | P | P | P | E | I
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | P | P | P | E | A
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | E | P | I | P | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | E | I | A | P | A
▶ HIMA — Adecuación y configuración SIS · Proveedor: HIMA · Estado: EN ADJUDICACIÓN
Fase | Actividad / interfase | Proveedor | AESA Proyecto/ Contrato | AESA Ingeniería | AESA Precom. y Comis. | Cliente PPSA
Adjudicación | Proceso de adjudicación / cierre de contrato | P | E | R | I | A
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | P | E | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | E | I | R | I | R
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | P | I | A | I | A
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | E | P | A | I | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | E | R | I | I | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | P | E | I | I | A
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) | E | I | A | P | A
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | E | P | P | P | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | E | P | P | P | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | E | R | I | I | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | P | E | R | I | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | P | P | P | E | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado | P | P | P | E | I
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | P | P | P | E | A
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | E | P | I | P | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | E | I | A | P | A

## Provisiones
PROVISIONES CRÍTICAS
Provisión | Proveedor | Estado | Alcance de interfase
ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 | ABB | Adjudicado — OC vigente + planificación | Ingeniería, fabricación, FAT, despacho, montaje shelters y PEM.
ABB — PMS (Power Management System) | ABB | Adjudicado — OC vigente + planificación | Ingeniería, procura, armado, FAT (incl. maqueta), montaje shelter, iFAT, PEM y capacitación.
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Inauco | Adjudicado — Obra 129-008 | Ingeniería, construcción tableros, FAT PCS/SIS, integración, SAT/comisionado en campo y CAO.
HIMA — Tableros de marshalling (ESD / F&G / PSS) | HIMA | Adjudicado | Ingeniería, fabricación tableros, FAT y entrega en Inauco.
HIMA — Adecuación y configuración SIS | HIMA | EN ADJUDICACIÓN | Adjudicación, configuración/adecuación SIS, FAT SIS (conjunto), asistencia PEM.

## Notas y premisas
NOTAS Y PREMISAS
• Alcance de la matriz: desde la adjudicación/OC en adelante. Para las provisiones adjudicadas (ABB Salas y PMS, Inauco, HIMA marshalling) las etapas comercial/adjudicación ya están cerradas; la matriz aplica a ingeniería, fabricación, FAT, sitio y puesta en marcha.
• HIMA — Adecuación y configuración SIS está EN ADJUDICACIÓN: se incorpora la etapa de adjudicación (Proyecto ejecuta, Ingeniería evalúa técnica, Cliente aprueba).
• AESA — Proyecto / Contrato es el responsable del contrato y la coordinación con cada proveedor.
• AESA — Ingeniería revisa y aprueba la documentación del proveedor y asiste técnicamente a FAT/pruebas.
• AESA — Precom. y Comisionado y AESA — Ingeniería (junto con Proyecto) asisten a FAT/pruebas y ejecutan/acompañan la puesta en marcha.
• Documento de arranque para iteración: los códigos por actividad son una propuesta base y se ajustan por provisión.