## Resumen Ejecutivo
CRONOGRAMA EJECUTIVO — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2 · Rev2 · 2026-09-07
Seguimiento para PPSA · Corte de alcance: hasta la ENTREGA DE EQUIPOS / del alcance (excluye montaje en planta, SAT, precom/comisionado y PEM)
Fecha de corte del estado: 07/09/2026
Proveedor | Provisión | Inicio contrato | Entrega | Hitos | Cumplidos s/plan | En curso | Pendientes | % avance plan | Próximo hito | Fecha próx. hito
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | 08/05/2026 | 23/04/2027 | 26 | 5 | 6 | 15 | 19% | Emisión de ingeniería de detalle | 21/09/2026
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | 08/05/2026 | 25/03/2027 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20% | Emisión de ingeniería de detalle | 21/09/2026
ABB | ABB — Ductos de barras | 08/05/2026 | 10/06/2027 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33% | Diseño de ductos de barras | 20/11/2026
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | 08/05/2026 | 17/02/2027 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30% | ACOPIO — Material S800 y tableros | 08/10/2026
Inauco | Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | 28/07/2026 | 17/05/2027 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12% | Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 04/11/2026
HPH | HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling | 10/07/2026 | 25/01/2027 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15% | Ingeniería de detalle / especificación | 11/09/2026
HARG | HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT | 14/09/2026 | 22/03/2027 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0% | Documentación HARG — Doc. 1 (HW y otros) | 25/09/2026
Interfases clave entre provisiones
• HPH → recepción de tableros de marshalling en base Inauco (25/01/27): habilita la adecuación, la configuración PLC Etapa 2 y la FAT SIS.
• HARG ↔ HPH → ingeniería de aplicación SIS y documentación de HPH (nov-dic/26): condicionan la programación y el FAT/IFAT de HARG.
• HARG ↔ Inauco → adecuación de tableros marshalling (21/12/26 → 29/01/27) en base Inauco.
• ABB PMS → entrega de equipamiento en shelter (17/02/27): habilita el montaje del PMS en las salas y los ensayos PMS.
• ABB PMS ↔ Inauco → pruebas de integración PCS↔PMS en Bs.As. (28/04 → 04/05/27).
• AESA → layout de instalación + detalle de conexionado a trafo (29/08/26): condiciona el inicio de diseño de los DUCTOS DE BARRAS (entrega 10/06/27, la más tardía).
• AESA → entrega de ingeniería Rev.0 a Inauco (10/08/26) y aprobaciones de ingeniería a ABB/HPH: condicionan los freezing points.

## Cronograma Ejecutivo
CRONOGRAMA EJECUTIVO POR HITOS · Rev2 · 2026-09-07
Hitos ordenados cronológicamente. Columnas de seguimiento (Fecha real / % avance / Estado real / Observaciones) para carga periódica.
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) · ABB · Entrega: 23/04/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | OC recibida en ABB
H02 | Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/2026 | 18/05/2026 |  | Cumplido s/plan
H03 | Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/2026 | 20/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Insumo AESA
H04 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Compra y acopio sala BT
H05 | Emisión de ingeniería básica | 20/05/2026 | 28/08/2026 |  | Cumplido s/plan
H06 | Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/2026 | 21/09/2026 |  | En curso
H07 | ACOPIO — Baterías / rectificadores / UPS | 09/06/2026 | 12/10/2026 |  | En curso |  |  |  | Paquete de CC
H08 | ACOPIO — Magnéticos, semiconductores, interruptores y fusibles | 13/07/2026 | 05/10/2026 |  | En curso |  |  |  | Componentes de tableros
H09 | ACOPIO — Gabinetes y accesorios | 13/07/2026 | 12/10/2026 |  | En curso
H10 | ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 09/11/2026 |  | En curso
H11 | Aprobación de ingeniería básica | 28/08/2026 | 11/09/2026 |  | En curso |  |  |  | Aprobación AESA
H12 | FREEZING POINT — ingeniería básica | 11/09/2026 | 11/09/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Hito explícito del cronograma ABB
H13 | Aprobación de ingeniería de detalle | 21/09/2026 | 05/10/2026 |  | Pendiente |  |  |  | Aprobación AESA
H14 | FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 05/10/2026 | 05/10/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Cierra ingeniería del shelter
H15 | Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 12/10/2026 | 12/10/2026 |  | Pendiente |  |  |  | Tableros BT / CCM — M&B Brasil
H16 | Fabricación de tableros en fábrica de origen (Brasil) | 12/10/2026 | 07/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | CCM-005, CCM-007, auxiliares, rectif./UPS
H17 | Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 22/10/2026 | 04/12/2026 |  | Pendiente |  |  |  | Previos a la FAT
H18 | FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y CCM | 09/11/2026 | 14/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Witness AESA — rectif./UPS 09-11/11 · aux. 07-10/12 · CCM 14/12
H19 | Entrega en Shelterista (Mendoza) | 23/11/2026 | 12/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Arribo escalonado de los paquetes
H20 | Adecuación y despacho de fábrica de origen | 09/12/2026 | 18/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Condición EXW en origen
H21 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Cierre de acopio de la sala BT
H22 | Montaje e integración de equipos en sala | 19/02/2027 | 15/03/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Shelterista
H23 | Interconexión de equipos | 16/03/2027 | 23/03/2027 |  | Pendiente
H24 | FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 25/03/2027 | 30/03/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Witness AESA
H25 | Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 31/03/2027 | 06/04/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Alcance del contrato PMS
H26 | DESPACHO / ENTREGA EXW | 21/04/2027 | 23/04/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — cierre del alcance de la sala
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) · ABB · Entrega: 25/03/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | OC recibida en ABB
H02 | Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/2026 | 18/05/2026 |  | Cumplido s/plan
H03 | Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/2026 | 20/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Insumo AESA
H04 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Compra y acopio sala MT
H05 | Emisión de ingeniería básica | 20/05/2026 | 28/08/2026 |  | Cumplido s/plan
H06 | Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/2026 | 21/09/2026 |  | En curso
H07 | ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 09/11/2026 |  | En curso
H08 | ACOPIO — Celdas MT (fábrica de origen) | 18/08/2026 | 17/10/2026 | SÍ | En curso |  |  |  | Equipo de largo plazo
H09 | ACOPIO — Variadores / drives | 21/08/2026 | 20/10/2026 |  | En curso
H10 | Aprobación de ingeniería básica | 28/08/2026 | 11/09/2026 |  | En curso |  |  |  | Aprobación AESA
H11 | FREEZING POINT — ingeniería básica | 11/09/2026 | 11/09/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Hito explícito del cronograma ABB
H12 | Aprobación de ingeniería de detalle | 21/09/2026 | 05/10/2026 |  | Pendiente |  |  |  | Aprobación AESA
H13 | FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 05/10/2026 | 05/10/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Cierra ingeniería del shelter
H14 | Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 05/10/2026 | 05/10/2026 |  | Pendiente |  |  |  | Tableros MT / CCM — M&B Brasil
H15 | Despacho de fábrica de origen (celdas MT y tableros) | 20/10/2026 | 15/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Celdas MT despachan 20-27/10
H16 | Fabricación de tableros y celdas en fábrica de origen (Brasil) | 21/10/2026 | 07/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | CCM 21/10-11/11 · auxiliares 09/11-07/12
H17 | Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 12/11/2026 | 23/11/2026 |  | Pendiente |  |  |  | Previos a la FAT
H18 | FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y celdas MT | 24/11/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Witness AESA — CCM 24-30/11 · auxiliares 07-10/12
H19 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Cierre de acopio de la sala MT
H20 | Entrega en Shelterista (Mendoza) | 15/12/2026 | 11/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Arribo escalonado de los paquetes
H21 | Montaje e integración de equipos en sala | 21/01/2027 | 22/02/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Shelterista
H22 | Interconexión de equipos | 11/02/2027 | 23/02/2027 |  | Pendiente
H23 | FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 24/02/2027 | 01/03/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Witness AESA
H24 | Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 02/03/2027 | 09/03/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Alcance del contrato PMS
H25 | DESPACHO / ENTREGA EXW | 19/03/2027 | 25/03/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — cierre del alcance de la sala
▶ ABB — Ductos de barras · ABB · Entrega: 10/06/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Mismo contrato ABB (alcance separado)
H02 | Emisión layout instalación + detalle conexionado trafo | 20/07/2026 | 29/08/2026 | SÍ | Cumplido s/plan |  |  |  | INSUMO AESA — condiciona el inicio de diseño
H03 | FREEZING POINT — inicio de diseño | 29/08/2026 | 29/08/2026 | SÍ | Cumplido s/plan |  |  |  | Hito explícito del cronograma ABB
H04 | Diseño de ductos de barras | 31/08/2026 | 20/11/2026 |  | En curso
H05 | FREEZING POINT — cierre de diseño | 04/12/2026 | 04/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Habilita fabricación
H06 | ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 04/12/2026 | 14/03/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | 100 días corridos (acopio integrado a fabricación)
H07 | FCA fábrica de origen | 15/03/2027 | 19/03/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Puesta a disposición en origen
H08 | Traslado internacional + aduana | 19/03/2027 | 07/06/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | 80 días corridos — tramo más largo
H09 | ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 08/06/2027 | 10/06/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — la entrega más tardía del paquete ABB
▶ ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Entrega: 17/02/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción / aceptación OC | 08/05/2026 | 11/05/2026 |  | Cumplido s/plan
H02 | Kick-off Meeting (KOM) | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  | Cumplido s/plan
H03 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Switches de red, S800, tableros
H04 | ACOPIO — Material S800 y tableros | 22/05/2026 | 08/10/2026 |  | En curso
H05 | ACOPIO — Switches de red | 22/05/2026 | 05/11/2026 | SÍ | En curso |  |  |  | Ítem de mayor plazo
H06 | Emisión de ingeniería básica | 08/06/2026 | 31/07/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Hito cert. 10%
H07 | Aprobación de ingeniería básica | 06/07/2026 | 14/08/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Hito cert. 10%
H08 | Emisión de ingeniería Rev.0 | 20/07/2026 | 28/08/2026 |  | Cumplido s/plan
H09 | Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 03/08/2026 | 11/09/2026 | SÍ | En curso |  |  |  | Cierra ingeniería
H10 | Configuración / programación del sistema | 17/08/2026 | 11/12/2026 | SÍ | En curso |  |  |  | I/O, comms IEC61850/PROFI/MODBUS, lógicas
H11 | Inicio de armado de tableros | 11/09/2026 | 11/09/2026 |  | Pendiente
H12 | Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS | 22/09/2026 | 25/09/2026 |  | Pendiente |  |  |  | Prueba temprana de integración
H13 | Aprobación procedimientos FAT Rev.0 | 12/10/2026 | 23/10/2026 |  | Pendiente
H14 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Hito cert. 25%
H15 | Fin de armado de tableros | 17/12/2026 | 17/12/2026 | SÍ | Pendiente
H16 | Pruebas internas (pre-FAT) | 18/12/2026 | 07/01/2027 |  | Pendiente
H17 | FAT Tableros + Sistema | 25/01/2027 | 29/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Hito cert. 20% · witness AESA
H18 | Ajustes post-FAT / liberación | 01/02/2027 | 03/02/2027 |  | Pendiente
H19 | Despachos | 04/02/2027 | 17/02/2027 | SÍ | Pendiente
H20 | ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN SHELTER | 17/02/2027 | 17/02/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — cert. 30%
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Entrega: 17/05/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  | Cumplido s/plan
H02 | Recepción de ing. Rev.0 p/ tableros (insumo AESA) | 10/08/2026 | 10/08/2026 | SÍ | Cumplido s/plan |  |  |  | Requisito 1 — insumo de AESA
H03 | Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 11/08/2026 | 04/11/2026 |  | En curso
H04 | Configuración PLC — Etapa 1 | 26/08/2026 | 22/09/2026 |  | En curso
H05 | Configuración SCADA | 26/08/2026 | 23/03/2027 | SÍ | En curso
H06 | Aprobación ing. p/ construcción — FREEZING POINT | 19/11/2026 | 19/11/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Requisito 3
H07 | ACOPIO — Recepción de hardware (Rockwell / Stratix) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Requisito 6 — cierre de acopio
H08 | Inicio de construcción de tableros | 27/11/2026 | 27/11/2026 |  | Pendiente
H09 | Recepción tableros HIMA en base Inauco (insumo HPH) | 25/01/2027 | 25/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Requisito 2 — interfase HPH/HARG
H10 | Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/2027 | 23/03/2027 |  | Pendiente
H11 | Fin de construcción de tableros | 16/02/2027 | 16/02/2027 | SÍ | Pendiente
H12 | Aprobación de procedimientos FAT | 24/02/2027 | 24/02/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Requisito 4
H13 | FAT PCS + Comunicaciones | 29/03/2027 | 22/04/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Witness AESA
H14 | FAT SIS (conjunto con HARG/HPH) | 29/03/2027 | 26/04/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Requiere presencia HIMA
H15 | Configuraciones post-FAT | 27/04/2027 | 17/05/2027 |  | Pendiente
H16 | Pruebas de integración PCS↔PMS (Bs.As.) | 28/04/2027 | 04/05/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Interfase con ABB PMS
H17 | ENTREGA DE EQUIPOS (post-FAT) | 17/05/2027 | 17/05/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — cierre post-FAT; habilita el inicio de campo
▶ HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling · HPH · Entrega: 25/01/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato / proyecto | 10/07/2026 | 10/07/2026 |  | Cumplido s/plan
H02 | Inicio de ingeniería | 14/08/2026 | 14/08/2026 |  | Cumplido s/plan
H03 | Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/2026 | 11/09/2026 |  | En curso
H04 | ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/2026 | 16/10/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Integrado al plan de fabricación HPH
H05 | Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/2026 | 18/09/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Cierra ingeniería
H06 | Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/2026 | 06/11/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | ESD/F&G y PSS 07A/07B
H07 | Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/2026 | 06/11/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | FAT integrada a fabricación
H08 | Preparación de despacho (packing) | 09/11/2026 | 20/11/2026 |  | Pendiente
H09 | Listo para despacho | 20/11/2026 | 20/11/2026 | SÍ | Pendiente
H10 | Despacho / shipping | 23/11/2026 | 14/12/2026 | SÍ | Pendiente
H11 | Documentación de entrega enviada | 04/12/2026 | 04/12/2026 |  | Pendiente
H12 | Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/2026 | 15/12/2026 | SÍ | Pendiente
H13 | RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/2027 | 25/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — nacionalización + transporte
▶ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT · HARG · Entrega: 22/03/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Documentación HARG — Doc. 1 (HW y otros) | 14/09/2026 | 25/09/2026 |  | Pendiente |  |  |  | 2 semanas
H02 | Programación HARG — Recurso 1 | 21/09/2026 | 29/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | 11 semanas
H03 | Documentación HPH — Doc. 1 (INTERFASE) | 28/09/2026 | 16/10/2026 |  | Pendiente |  |  |  | Insumo de HPH (3,5 semanas)
H04 | Documentación HARG — Doc. 2 (Modbus) | 09/11/2026 | 13/11/2026 |  | Pendiente |  |  |  | 1 semana
H05 | Ingeniería de Aplicación SIS y documentación (INTERFASE HPH) | 09/11/2026 | 18/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | 6 semanas — a definir por HPH
H06 | Fabricación HPH — entrega DIC-2026 (INTERFASE) | 21/12/2026 | 21/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Insumo de HPH
H07 | Adecuación de tableros marshalling (INTERFASE Inauco) | 21/12/2026 | 29/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | 6 semanas — a confirmar por Inauco
H08 | Programación HARG — Recurso 2 | 04/01/2027 | 29/01/2027 |  | Pendiente |  |  |  | 5 semanas
H09 | Documentación HARG — Doc. 3 (Proc. FAT e IFAT) | 25/01/2027 | 12/02/2027 |  | Pendiente |  |  |  | 3 semanas
H10 | FAT | 24/02/2027 | 26/02/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | 0,5 semana
H11 | IFAT (Recursos 1 y 2) | 01/03/2027 | 12/03/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | 2 semanas — integración
H12 | ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 12/03/2027 | 22/03/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — cierre del alcance HARG
H13 | Documentación HARG — Doc. 5 (Proy. Doc.) y HPH Doc. 2 | 18/03/2027 | 22/03/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Documentación de cierre

## Acopio de Materiales
ACOPIO DE MATERIALES — seguimiento consolidado · Rev2 · 2026-09-07
Detalle de los paquetes de acopio por provisión. El grado de avance del acopio es el mejor indicador temprano de cumplimiento de la entrega.
Proveedor | Provisión | Paquete de acopio | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | % acopiado (real) | Observaciones
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Compra y acopio sala BT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Baterías / rectificadores / UPS | 09/06/2026 | 12/10/2026 |  | En curso |  | Paquete de CC
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Magnéticos, semiconductores, interruptores y fusibles | 13/07/2026 | 05/10/2026 |  | En curso |  | Componentes de tableros
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Gabinetes y accesorios | 13/07/2026 | 12/10/2026 |  | En curso
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 09/11/2026 |  | En curso
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  | Cierre de acopio de la sala BT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Compra y acopio sala MT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 09/11/2026 |  | En curso
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Celdas MT (fábrica de origen) | 18/08/2026 | 17/10/2026 | SÍ | En curso |  | Equipo de largo plazo
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Variadores / drives | 21/08/2026 | 20/10/2026 |  | En curso
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  | Cierre de acopio de la sala MT
ABB | ABB — Ductos de barras | ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 04/12/2026 | 14/03/2027 | SÍ | Pendiente |  | 100 días corridos (acopio integrado a fabricación)
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Inicio de compra de materiales | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Switches de red, S800, tableros
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Material S800 y tableros | 22/05/2026 | 08/10/2026 |  | En curso
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Switches de red | 22/05/2026 | 05/11/2026 | SÍ | En curso |  | Ítem de mayor plazo
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SÍ | Pendiente |  | Hito cert. 25%
Inauco | Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Recepción de hardware (Rockwell / Stratix) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | SÍ | Pendiente |  | Requisito 6 — cierre de acopio
HPH | HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling | ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/2026 | 16/10/2026 | SÍ | Pendiente |  | Integrado al plan de fabricación HPH
Nota: 'Fin' del paquete = fecha planificada de acopio completo en fábrica. La columna '% acopiado (real)' se completa en cada reporte de seguimiento.

## Timeline (Gantt hitos)
TIMELINE DE HITOS EJECUTIVOS · Rev2 · 2026-09-07 · corte: entrega de equipos
Provisión / Hito | Inicio | Fin | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Feb-27 | Mar-27 | Abr-27 | May-27 | Jun-27
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT)
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/26 | 18/05/26 | ■
H03 · Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/26 | 20/05/26 | ■
H04 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/26 | 19/05/26 | ■
H05 · Emisión de ingeniería básica | 20/05/26 | 28/08/26 |  |  |  | ■
H06 · Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/26 | 21/09/26 |  |  |  |  | ■
H07 · ACOPIO — Baterías / rectificadores / UPS | 09/06/26 | 12/10/26 | [5 empty] | ■
H08 · ACOPIO — Magnéticos, semiconductores, interruptores y fusibles | 13/07/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ■
H09 · ACOPIO — Gabinetes y accesorios | 13/07/26 | 12/10/26 | [5 empty] | ■
H10 · ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/26 | 09/11/26 | [6 empty] | ■
H11 · Aprobación de ingeniería básica | 28/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H12 · FREEZING POINT — ingeniería básica | 11/09/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ◆
H13 · Aprobación de ingeniería de detalle | 21/09/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ■
H14 · FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 05/10/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ◆
H15 · Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 12/10/26 | 12/10/26 | [5 empty] | ■
H16 · Fabricación de tableros en fábrica de origen (Brasil) | 12/10/26 | 07/12/26 | [7 empty] | ◆
H17 · Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 22/10/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ■
H18 · FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y CCM | 09/11/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H19 · Entrega en Shelterista (Mendoza) | 23/11/26 | 12/01/27 | [8 empty] | ◆
H20 · Adecuación y despacho de fábrica de origen | 09/12/26 | 18/12/26 | [7 empty] | ◆
H21 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H22 · Montaje e integración de equipos en sala | 19/02/27 | 15/03/27 | [10 empty] | ■
H23 · Interconexión de equipos | 16/03/27 | 23/03/27 | [10 empty] | ■
H24 · FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 25/03/27 | 30/03/27 | [10 empty] | ◆
H25 · Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 31/03/27 | 06/04/27 | [11 empty] | ■
H26 · DESPACHO / ENTREGA EXW | 21/04/27 | 23/04/27 | [11 empty] | ◆
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT)
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/26 | 18/05/26 | ■
H03 · Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/26 | 20/05/26 | ■
H04 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/26 | 19/05/26 | ■
H05 · Emisión de ingeniería básica | 20/05/26 | 28/08/26 |  |  |  | ■
H06 · Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/26 | 21/09/26 |  |  |  |  | ■
H07 · ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/26 | 09/11/26 | [6 empty] | ■
H08 · ACOPIO — Celdas MT (fábrica de origen) | 18/08/26 | 17/10/26 | [5 empty] | ◆
H09 · ACOPIO — Variadores / drives | 21/08/26 | 20/10/26 | [5 empty] | ■
H10 · Aprobación de ingeniería básica | 28/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H11 · FREEZING POINT — ingeniería básica | 11/09/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ◆
H12 · Aprobación de ingeniería de detalle | 21/09/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ■
H13 · FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 05/10/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ◆
H14 · Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 05/10/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ■
H15 · Despacho de fábrica de origen (celdas MT y tableros) | 20/10/26 | 15/12/26 | [7 empty] | ◆
H16 · Fabricación de tableros y celdas en fábrica de origen (Brasil) | 21/10/26 | 07/12/26 | [7 empty] | ◆
H17 · Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 12/11/26 | 23/11/26 | [6 empty] | ■
H18 · FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y celdas MT | 24/11/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H19 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H20 · Entrega en Shelterista (Mendoza) | 15/12/26 | 11/01/27 | [8 empty] | ◆
H21 · Montaje e integración de equipos en sala | 21/01/27 | 22/02/27 | [9 empty] | ■
H22 · Interconexión de equipos | 11/02/27 | 23/02/27 | [9 empty] | ■
H23 · FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 24/02/27 | 01/03/27 | [10 empty] | ◆
H24 · Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 02/03/27 | 09/03/27 | [10 empty] | ■
H25 · DESPACHO / ENTREGA EXW | 19/03/27 | 25/03/27 | [10 empty] | ◆
▶ ABB — Ductos de barras
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Emisión layout instalación + detalle conexionado trafo | 20/07/26 | 29/08/26 |  |  |  | ◆
H03 · FREEZING POINT — inicio de diseño | 29/08/26 | 29/08/26 |  |  |  | ◆
H04 · Diseño de ductos de barras | 31/08/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ■
H05 · FREEZING POINT — cierre de diseño | 04/12/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ◆
H06 · ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 04/12/26 | 14/03/27 | [10 empty] | ◆
H07 · FCA fábrica de origen | 15/03/27 | 19/03/27 | [10 empty] | ◆
H08 · Traslado internacional + aduana | 19/03/27 | 07/06/27 | [13 empty] | ◆
H09 · ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 08/06/27 | 10/06/27 | [13 empty] | ◆
▶ ABB — PMS (Power Management System)
H01 · Inicio de contrato — Recepción / aceptación OC | 08/05/26 | 11/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) | 22/05/26 | 22/05/26 | ■
H03 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 22/05/26 | 22/05/26 | ■
H04 · ACOPIO — Material S800 y tableros | 22/05/26 | 08/10/26 | [5 empty] | ■
H05 · ACOPIO — Switches de red | 22/05/26 | 05/11/26 | [6 empty] | ◆
H06 · Emisión de ingeniería básica | 08/06/26 | 31/07/26 |  |  | ■
H07 · Aprobación de ingeniería básica | 06/07/26 | 14/08/26 |  |  |  | ■
H08 · Emisión de ingeniería Rev.0 | 20/07/26 | 28/08/26 |  |  |  | ■
H09 · Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 03/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ◆
H10 · Configuración / programación del sistema | 17/08/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H11 · Inicio de armado de tableros | 11/09/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H12 · Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS | 22/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ■
H13 · Aprobación procedimientos FAT Rev.0 | 12/10/26 | 23/10/26 | [5 empty] | ■
H14 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/26 | 05/11/26 | [6 empty] | ◆
H15 · Fin de armado de tableros | 17/12/26 | 17/12/26 | [7 empty] | ◆
H16 · Pruebas internas (pre-FAT) | 18/12/26 | 07/01/27 | [8 empty] | ■
H17 · FAT Tableros + Sistema | 25/01/27 | 29/01/27 | [8 empty] | ◆
H18 · Ajustes post-FAT / liberación | 01/02/27 | 03/02/27 | [9 empty] | ■
H19 · Despachos | 04/02/27 | 17/02/27 | [9 empty] | ◆
H20 · ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN SHELTER | 17/02/27 | 17/02/27 | [9 empty] | ◆
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 28/07/26 | 28/07/26 |  |  | ■
H02 · Recepción de ing. Rev.0 p/ tableros (insumo AESA) | 10/08/26 | 10/08/26 |  |  |  | ◆
H03 · Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 11/08/26 | 04/11/26 | [6 empty] | ■
H04 · Configuración PLC — Etapa 1 | 26/08/26 | 22/09/26 |  |  |  |  | ■
H05 · Configuración SCADA | 26/08/26 | 23/03/27 | [10 empty] | ◆
H06 · Aprobación ing. p/ construcción — FREEZING POINT | 19/11/26 | 19/11/26 | [6 empty] | ◆
H07 · ACOPIO — Recepción de hardware (Rockwell / Stratix) | 26/11/26 | 26/11/26 | [6 empty] | ◆
H08 · Inicio de construcción de tableros | 27/11/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ■
H09 · Recepción tableros HIMA en base Inauco (insumo HPH) | 25/01/27 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
H10 · Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/27 | 23/03/27 | [10 empty] | ■
H11 · Fin de construcción de tableros | 16/02/27 | 16/02/27 | [9 empty] | ◆
H12 · Aprobación de procedimientos FAT | 24/02/27 | 24/02/27 | [9 empty] | ■
H13 · FAT PCS + Comunicaciones | 29/03/27 | 22/04/27 | [11 empty] | ◆
H14 · FAT SIS (conjunto con HARG/HPH) | 29/03/27 | 26/04/27 | [11 empty] | ◆
H15 · Configuraciones post-FAT | 27/04/27 | 17/05/27 | [12 empty] | ■
H16 · Pruebas de integración PCS↔PMS (Bs.As.) | 28/04/27 | 04/05/27 | [12 empty] | ◆
H17 · ENTREGA DE EQUIPOS (post-FAT) | 17/05/27 | 17/05/27 | [12 empty] | ◆
▶ HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling
H01 · Inicio de contrato / proyecto | 10/07/26 | 10/07/26 |  |  | ■
H02 · Inicio de ingeniería | 14/08/26 | 14/08/26 |  |  |  | ■
H03 · Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H04 · ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ◆
H05 · Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H06 · Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/26 | 06/11/26 | [6 empty] | ◆
H07 · Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/26 | 06/11/26 | [6 empty] | ◆
H08 · Preparación de despacho (packing) | 09/11/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ■
H09 · Listo para despacho | 20/11/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ◆
H10 · Despacho / shipping | 23/11/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H11 · Documentación de entrega enviada | 04/12/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ■
H12 · Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/26 | 15/12/26 | [7 empty] | ◆
H13 · RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/27 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
▶ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT
H01 · Documentación HARG — Doc. 1 (HW y otros) | 14/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ■
H02 · Programación HARG — Recurso 1 | 21/09/26 | 29/01/27 | [8 empty] | ◆
H03 · Documentación HPH — Doc. 1 (INTERFASE) | 28/09/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ■
H04 · Documentación HARG — Doc. 2 (Modbus) | 09/11/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ■
H05 · Ingeniería de Aplicación SIS y documentación (INTERFASE HPH) | 09/11/26 | 18/12/26 | [7 empty] | ◆
H06 · Fabricación HPH — entrega DIC-2026 (INTERFASE) | 21/12/26 | 21/12/26 | [7 empty] | ◆
H07 · Adecuación de tableros marshalling (INTERFASE Inauco) | 21/12/26 | 29/01/27 | [8 empty] | ◆
H08 · Programación HARG — Recurso 2 | 04/01/27 | 29/01/27 | [8 empty] | ■
H09 · Documentación HARG — Doc. 3 (Proc. FAT e IFAT) | 25/01/27 | 12/02/27 | [9 empty] | ■
H10 · FAT | 24/02/27 | 26/02/27 | [9 empty] | ◆
H11 · IFAT (Recursos 1 y 2) | 01/03/27 | 12/03/27 | [10 empty] | ◆
H12 · ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 12/03/27 | 22/03/27 | [10 empty] | ◆
H13 · Documentación HARG — Doc. 5 (Proy. Doc.) y HPH Doc. 2 | 18/03/27 | 22/03/27 | [10 empty] | ■

## Notas y criterios
NOTAS Y CRITERIOS
• Alcance: cronograma EJECUTIVO por hitos, con corte en la ENTREGA DE EQUIPOS / del alcance de cada provisión. Las tareas posteriores al despacho/entrega (montaje en planta, SAT, precomisionado, comisionado, PEM, CAO/DataBook) quedan FUERA.
• Rev2 — cambio 1: en ABB Salas SE#3 y SE#4 se incorporaron los hitos de fabricación, ensayos internos y FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil, M&B) para tableros y celdas, más la adecuación/despacho de fábrica y la entrega en Shelterista, entre el acopio y el montaje del shelter.
• Rev2 — cambio 2: el ACOPIO DE MATERIALES se abrió en hitos propios por paquete y se agregó la hoja 'Acopio de Materiales' con el detalle consolidado (pedido del cliente para medir avance).
• Rev2 — cambio 3: HIMA se separó en HPH (HIMA Paul Hilpert, Alemania — tableros de marshalling) y HARG (HIMA Argentina — ingeniería de aplicación, programación, documentación y FAT/IFAT), según PSCH_CPF2_Rev3 del 04-09-2026.
• Fuentes: ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A (21-08-26) · ABB PMS 5155-00-0007-VE-CO-PG-001_REV B (.mpp) · Inauco 5155-00-0029-VE-CO-PG-001-A Rev.A (24-08-26) · HPH 103618-Schedule 16-08-26 · HARG PSCH_CPF2_Rev3 (04-09-26).
• ALERTA DE INTERFASE A CONCILIAR: HPH entrega los tableros en DIC-2026 (DAP Ezeiza 15-12-26); el cronograma HARG asume disponibilidad para adecuación el 21-12-26, mientras que Inauco fija la recepción en su base el 25-01-27 (Requisito 2). Conviene alinear estas tres fechas.
• Los hitos de FAT en fábrica de origen (Brasil) son witness de AESA y anteceden a la FAT del shelter completo; no deben confundirse entre sí.
• Estado (plan): se calcula contra la fecha de corte. 'Cumplido s/plan' = la fecha planificada ya venció y debe confirmarse el cumplimiento real con el proveedor; 'En curso' = en ejecución; 'Pendiente' = aún no inició.
• Las columnas Fecha real / % avance / Estado real / Observaciones quedan en blanco para la carga de seguimiento periódico (reporte a PPSA).
• Los hitos se ordenan cronológicamente dentro de cada provisión y se renumeran (H01, H02, ...).