## Slide 1
PRESENTACIÓN GERENCIAL
Alcance de Electricidad e Instrumentación
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta
Salas eléctricas ABB · Cargas y cableado MT/BT · Instrumentación AESA/PPSA · Integración PMS – PCS/SCADA – HIMA · Cronograma integrado
ABB
INAUCO
HIMA
PPSA
AESA
Agosto 2026 · v1

## Slide 2
ALCANCE FÍSICO E&I
Resumen ejecutivo
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta
Volumen físico de suministro y montaje de Electricidad e Instrumentación, según ingeniería de detalle y Pliego de Subcontratación E&I (Rev Alt 8, 07-07-2026). Cifras indicativas, en revisión por ingeniería.
2
Salas Eléctricas ABB
SE#3 (Baja Tensión) + SE#4 (Media Tensión)
243
Cargas eléctricas
79 motores · 6 variadores · resto instrumentos, SS.AA., iluminación, control y calefacción
513 / 81.231 m
Cables eléctricos a tender y conectar
Potencia MT/BT, control y señales, fibra óptica
2.798
Instrumentos a instalar
897 compra AESA · 1.894 vendor / equipos paquete (PPSA) · 7 existentes
885 / 65.315 m
Cables de instrumentación a comprar
15.752 puntas de conexión
≈ 80
Cajas de interconexionado (JB)
PCS · PSS · F&G · ESD · USS

## Slide 3
PROVISIÓN ABB
Electricidad — Salas eléctricas y cargas
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta
ABB · SE#3
Sala Eléctrica #3 — Baja Tensión
37 tableros BT / CCM montados de fábrica por ABB
Se reciben integrados en shelter; el subcontratista realiza la interconexión de equipos en campo (transformadores, tableros, motores) y el montaje de componentes desmontados por transporte.
ABB · SE#4
Sala Eléctrica #4 — Media Tensión
6 celdas MT TGMT / TRMT — 6,6 / 13,2 kV
Celdas montadas de fábrica; el subcontratista ejecuta interconexión de barras y nivelación en sitio. Incluye 3 de los 79 motores y 3 de los 6 variadores del proyecto en media tensión.
Cargas eléctricas por tipo — 243 total
Chart: 
| Motores | Variadores (VFD) | Instrumentos | Servicios auxiliares | Iluminación | Control | Calefacción / trazado
Cargas | 79 | 6 | 52 | 37 | 28 | 29 | 12
243
cargas
Motores
79
Variadores (VFD)
6
Instrumentos
52
Servicios auxiliares
37
Iluminación
28
Control
29
Calefacción / trazado
12

## Slide 4
TENDIDO Y CONEXIONADO
Electricidad — Volumen de cables
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta
Metros de cable a tender, por tipo
Chart: 
| Potencia MT 6,6/13,2 kV | Potencia BT ≥35 mm² | Potencia BT med./peq. | Control y señales | Fibra óptica red PMS
Metros | 2110 | 17470 | 33125 | 28126 | 400
513 cables
81.231 metros totales a tender y conectar
Detalle por tipo
Tipo | Cables | Metros
Potencia MT (6,6/13,2 kV) | 18 | 2.110
Potencia BT ≥35 mm² | 104 | 17.470
Potencia BT med./peq. | 198 | 33.125
Control y señales | 192 | 28.126
Fibra óptica (red PMS SE#3↔SE#4) | 1 | 400
Conexionado: ≈5.178 puntas (terminales MT/BT + peinado y prueba de cables de control)

## Slide 5
PMS · PCS/SCADA · HIMA
Integración de sistemas de control y seguridad
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta
ABB · PMS
PMS — Gestión de energía
Plataforma 800xA / controladores AC800M
Salas #1/#2 existentes + #3/#4 nuevas (ampliación)
Deslastre de cargas, lógicas DAG
Red IEC 61850 y PROFINET redundantes
INAUCO
PCS / SCADA — Control de proceso
Rockwell ControlLogix 1756, backbone Stratix
2 remotas nuevas (7A + 7B) en Sala INS
Supervisión, adquisición de datos y control
Alcance Inauco hasta entrega; SAT en campo por AESA
HIMA · SIS
SIS — Seguridad de proceso (ESD/F&G/PSS)
Plataforma Planar4 existente, sin cambios
Nuevo I/O en Shelter 7 (ampliación)
Integrado al SCADA de seguridad de Inauco
3 tableros marshalling — alcance AESA
Modbus TCP redundante
Integración SIS ↔ SCADA
PMS y HIMA son AMPLIACIONES de sistemas ya instalados en CPF-1 / CPF-1.5 — no son sistemas nuevos.
PMS ABB: arquitectura existente + expansión a Salas #3/#4 (Anexo III Expansión CPF2-F4). SIS HIMA: mismo Planar4, se agrega I/O de Shelter 7. Referencias: ACAL-100-PL-K-100 Rev 11 (PCS) · ACAL-100-PL-K-551 Rev A (SIS).

## Slide 6
PROVISIÓN AESA / PPSA
Instrumentación — cantidad y origen de provisión
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta
Instrumentos a instalar por origen — 2.798 total
Chart: 
| Compra AESA | Equipo paquete / PPSA — montaje AESA | Equipo paquete / PPSA — premontado en skid | Existentes
Instrumentos | 897 | 266 | 1628 | 7
2.798
instrumentos
Compra AESA
897
Paquete/PPSA — montaje AESA
266
Paquete/PPSA — premontado
1628
Existentes (a definir)
7
Montaje a cargo de AESA: ≈1.163 instrumentos (897 compra directa + 266 de equipos paquete)
885 cables · 65.315 m
a comprar para instrumentación · 15.752 puntas de conexión
Cajas de interconexionado (JB) — ≈80
PSS
32
PCS
20
F&G
22
ESD
4
USS / otras
2
JB fundición aluminio IP66, canalizaciones troncales relevadas a la fecha; el cómputo podrá ampliarse en próximas revisiones.

## Slide 7
FOCO ESPECIAL
Sistema HIMA — ampliación y provisión contractual
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta
PROVISIÓN PPSA
Hardware y software HIMA
Plataforma HIMA Planar4 (existente) — hardware y software provistos por PPSA (Pluspetrol)
3 racks de I/O nuevos — ESD / PSS / USS (Shelter 7), marcados como Provisión PP
Ampliación de un sistema YA INSTALADO, no un sistema nuevo
PROVISIÓN CONTRACTUAL AESA
3 tableros de marshalling
ESD / F&G (1) + PSS 07A (1) + PSS 07B (1) — único alcance contractual de AESA respecto de HIMA
Montaje, conexionado e integración en campo de los tableros
Coordinación con HIMA para FAT / SAT / iFAT
Punto de atención — reajuste de hardware y software
Según lo informado por el equipo de proyecto, la re-adecuación del proyecto no incorporó en su alcance original el reajuste de hardware y software de HIMA. Como consecuencia, AESA debe reajustar el hardware y software del sistema para la ampliación. (Nota de alcance del equipo de proyecto — a validar contractualmente contra el pliego vigente.)

## Slide 8
VISTA POR PROVISIÓN
Cronograma integrado — convergencia hacia el RFSU
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta
Q2'26
Q3'26
Q4'26
Q1'27
Q2'27
Q3'27
Q4'27
Q1'28
ABB
Salas Eléctricas
ABB
PMS
INAUCO
PCS / SCADA
HIMA
SIS
AESA
Integración / EPC
Entrega S#3
14-May-27
FAT Integral PMS
31-Mar-27
FIN FAT integral
04-May-27
Recepción tablero
25-Dic-26
RFSU
31-Ene-28
iFAT — Integración total
25-Jun → 14-Jul-27
ABB
INAUCO
HIMA
AESA
Fechas de referencia según Cronograma Integrado CPF2 Rev2 (06-08-2026), sujetas a OC y freezing points.