## PORTADA
PROYECTO LA CALERA II
TRACKER DE SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS
ESPECIALIDADES: INSTRUMENTACIÓN & CONTROL · ELECTRICIDAD
Fecha de emisión del Plan |  | 06-May-2026
Revisión |  | Rev. 0
Proyecto |  | La Calera II – CPF2
RFSU Planificado |  | 03-Feb-2027
Actualizado por
Fecha de actualización
LEYENDA – ESTADO GENERAL
🟢 COMPLETADO | Hito/etapa finalizada en tiempo o antes
🟡 EN PROCESO | Actividad en curso dentro de plazo
🔴 ATRASADO | Fecha prog. superada sin completar
⚪ PENDIENTE | No iniciado, dentro de plazo programado
🔵 NO APLICA | Ítem no requiere esta etapa

## DASHBOARD
DASHBOARD · SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS · PROYECTO LA CALERA II
Fecha de referencia: 19 May 2026 |  |  |  | RFSU Planificado: 03-Feb-2027 ¦ Hito Ing. 80%: 01-Jun-2026
IN – Estado General |  |  |  |  | IN – OC Emitidas |  |  |  |  | EL – Estado General |  | EL – OC Emitidas
Total ítems |  |  | 15 |  | Total ítems |  |  | 15 |  | Total ítems | 10 | Total ítems | 10
🟢 Completados |  |  | 0 |  | 🟢 Completados |  |  | 0 |  | 🟢 Completados | 0 | 🟢 Completados | 2
🔴 Atrasados |  |  | 3 |  | 🔴 Atrasados |  |  | 0 |  | 🔴 Atrasados | 6 | 🔴 Atrasados | 0
RESUMEN ETAPAS – IN INSTRUMENTACIÓN & CONTROL
N° | Descripción | Estado RI | Estado SOLP | Estado Rec.Of | Estado AT | Estado OC | Estado Entrega | Estado General | Observaciones
1 | Válvulas de control, shutdown y motorizadas | COMPLETADO | EN PROCESO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI-001 (Val.Control/Autoreg.) emitida 23-Abr. RI-003 (Blowdown/Shutdown) emitida 19-Mar. Rec.Ofertas en curso fc May-26. AT fc Ago-26.
2 | Válvulas de seguridad (PSV) | COMPLETADO | EMITIDA | COMPLETADA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI emitida 30-Mar. Rec.Ofertas completada 30-Abr. AT pendiente fc Jul. OC fc Ene-27.
3 | Instrumentos comunes | COMPLETADO | EN PROCESO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs emitidas 10-24 Abr (T.Pres, T.Pres.Dif, T.Nivel, T.Temp, Manóm, Ind.Nivel). SOLP en proceso. Rec.Of fc May-Jun 26.
4 | Transmisores (P, DP, T, N) | COMPLETADO | EN PROCESO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas (P, DP, T, Nivel Radar, Caudal Mag/Coriolis/Ultrasónico). SOLP/Rec.Ofertas fc May-Jun.
5 | Medidores de caudal (MV, Coriolis, DP) | COMPLETADO | EMITIDA | COMPLETADA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI y Rec.Ofertas completadas 22-Abr (Caudal Magnético, Coriolis, Ultrasónico). AT fc Jun. OC Oct-Nov. Entrega Dic-26.
6 | Analizadores | COMPLETADO | EMITIDA | COMPLETADA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI y Rec.Ofertas completadas 17-Abr (Analizador RVP y Corte de Agua). AT fc Jun. OC/Entrega 2do sem 2026.
7 | Tomamuestras | COMPLETADO | EN PROCESO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI emitida 30-Mar (antes del prog). SOLP en proceso fc May. Entrega fc Nov-26. Holgura ok.
8 | Materiales para montaje de instrumentos | ATRASADO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ CRÍTICO: RI prog Jun-25. Tendencia actual Oct-26 (+16 meses). Revisar alcance y estrategia de compra urgente.
9 | Cajas de conexionado (J-Box) | EN PROCESO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI prog Jul-25, desvío importante. Tendencia fc May-26. Emisión pendiente. Entrega fc Nov-26.
10 | Bandejas portacables | ATRASADO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Ago-25 sin emisión registrada. Sin RI activa en el plan. Requiere verificación y emisión urgente.
11 | Cables de inst. Rev. 0 – Ing. Inicial | ATRASADO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Sep-25, tendencia May-26 (+8 meses). Dependiente plano de cables Rev.0. Requiere aceleración de ingeniería.
12 | Cables de inst. Rev. 1 – Ing. 80% | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Fase Rev.1 sujeta a Ing.80% (hito Jun-26). Tendencia RI May-26. OC prevista Ago-26. Entrega Dic-26.
13 | Sistema de control (HW + SW / DCS/RTU/PLC) | COMPLETADO | EMITIDA | COMPLETADA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | PCS (Inauco) y SIS (HIMA): RI 03-Feb, Rec.Of 25-Mar completadas. AT fc Jul-26. OC fc Feb-27. Lead time crítico para RFSU Feb-27.
14 | Sistema Fire & Gas (FGS) | COMPLETADO | EMITIDA | COMPLETADA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI F&G y Det.Térmico Lineal completadas. Rec.Ofertas 30-Abr. AT fc Jul. OC/Entrega Dic-26.
15 | Sistema Contra Incendio (Detección/Diluvio) | COMPLETADO | EMITIDA | COMPLETADA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI y Rec.Ofertas (Val.Diluvio) completadas 06-May. AT fc Jul. OC/Entrega Ene-27.
RESUMEN ETAPAS – EL ELECTRICIDAD
N° | Descripción | Estado RI | Estado SOLP | Estado Rec.Of | Estado AT | Estado OC | Estado Entrega | Estado General | Observaciones
1 | Shelter eléctrico y banco de carga | COMPLETADO | EMITIDA | COMPLETADA | APROBADO | EMITIDA | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | SE#3 y SE#4: RI, Rec.Of y OC/Adj. completadas (May-26). SE#5 sin RI localizada. Fabricación en curso. Entrega fc May-27.
2 | Tableros y celdas media tensión (MT) | COMPLETADO | EMITIDA | COMPLETADA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI Transf.Secos/Aceite y Eq.Maniobra MT completadas y Rec.Of 30-Abr. AT pendiente. Lead time crítico ~12 meses. OC fc Ene-27.
3 | Tableros BT y Centros de Control de Motores (CCM) | ATRASADO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Jul-25 sin emisión confirmada al 6-May. Requiere verificación urgente. Lead time CCM ~10-12 meses.
4 | Canalizaciones eléctricas (conduits/acces.) | ATRASADO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Feb-26, tendencia Jun-26 (+4 meses). Entrega fc Ene-27 vs necesidad Oct-26. Desvío ~90 días.
5 | Cables eléctricos Rev. 0 – Ing. Inicial | ATRASADO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Mar-26, tendencia Jun-26. Entrega fc Feb-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~60 días. Dependiente plano Rev.0.
6 | Cables eléctricos Rev. 1 – Ing. 80% | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Fase Rev.1 sujeta a Ing.80% (hito Jun-26). OC fc Ago-26. Entrega Dic-26.
7 | Materiales PAT (Puesta a tierra y SPCDA) | COMPLETADO | EMITIDA | COMPLETADA | APROBADO | EMITIDA | EN TRÁNSITO | 🟡 EN PROCESO | ✅ Ítem más avanzado EL: RI, Rec.Of, AT y OC completadas (Abr-26). Entrega contractual Abr-26. FC entrega Jun-26. Confirmar estado físico.
8 | Sistema UPS y Rectificadores | ATRASADO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Nov-25 sin real confirmada. Equipo de largo lead time (~10 meses). Requiere RI y adjudicación urgente.
9 | Tracing eléctrico | ATRASADO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | ATRASADO | 🔴 ATRASADO | RI prog Abr-26, tendencia Ago-26. Entrega fc Mar-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~3 meses. Alinear con Ing. de detalle.
10 | Ducto de barras | ATRASADO | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ 'No se encuentra' en cronograma. Sin RI emitida. Lead time ducto de barras 8-10 meses. Acción inmediata requerida.

## IN – Instrumentación
TRACKER DE SUMINISTROS · INSTRUMENTACIÓN & CONTROL · PROYECTO LA CALERA II · Rev. 0 · Actualizado: 19-May-2026
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | RI – REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  |  | SOLP / CESTA | [5 empty] | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) | [5 empty] | ORDEN DE COMPRA (OC) | [6 empty] | ENTREGA / DISPONIBILIDAD | [5 empty] | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
N° | N° REQ. | DESCRIPCIÓN | TAG N° | Fecha Prog. | Forecast | Fecha Real | Estado | Desvío (d) | N° SOLP/Cesta | Emis. Ini Prog | Emis. Fin Prog | Forecast | Real | Estado | Ini Prog | Fin Prog | Forecast | Real | Estado | RevA – Prog | RevA – Real | Rev0 Ini Prog | Rev0 Fin Prog | Rev0 Real | Estado | N° OC | Proveedor | Posición | OC Prog. | OC Forecast | OC Real | Estado OC | F. Entrega Prog | F. Entrega Forecast | F. Entrega Real | Fecha Necesidad | Desvío vs Nec (d) | Estado Entrega | Estado General | Prioridad | Responsable | Próxima Acción | F. Prox. Acción | Observaciones | Última Actualiz.
N° | Completar | Plan de Suministros | De plano | Del cronograma | Estimación actual | Fecha cierre | ▼ Lista | Auto (Real - Prog) | Ingresar N° | Del cronograma | Del cronograma | Estimación | Fecha cierre | ▼ Lista | Del cronograma | Del cronograma | Estimación | Fecha cierre | ▼ Lista | Del cronograma | Fecha cierre | Del cronograma | Del cronograma | Fecha cierre | ▼ Lista | Ingresar N° OC | Nombre proveedor | Posición SAP | Del cronograma | Estimación | Fecha firma | ▼ Lista | Del contrato OC | Estimación actual | Fecha recepción | Fecha crítica | Auto (Real - Nec) | ▼ Lista | ▼ Lista | ▼ Lista | Ingresar nombre | Describir acción | Fecha límite | Notas/riesgos/acciones | Auto
1 |  | Válvulas de control, shutdown y motorizadas |  | 2025-11-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | COMPLETADO | 153 | RI-001/003 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2026-05-30 |  | EN PROCESO | 2025-11-30 | 2025-12-25 | 2026-05-30 |  | PENDIENTE |  |  | 2025-12-26 | 2026-08-03 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-02-10 | 2027-03-08 |  | PENDIENTE | 2027-01-25 | 2027-06-06 |  | 2027-01-25 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | ALTO |  |  |  | RI-001 (Val.Control/Autoreg.) emitida 23-Abr. RI-003 (Blowdown/Shutdown) emitida 19-Mar. Rec.Ofertas en curso fc May-26. AT fc Ago-26. | 2026-05-21
2 |  | Válvulas de seguridad (PSV) |  | 2026-02-19 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | COMPLETADO | 39 | RI-002 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | EMITIDA | 2026-02-28 | 2026-03-25 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | COMPLETADA |  |  | 2026-03-26 | 2026-07-04 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-05-11 | 2027-01-07 |  | PENDIENTE | 2027-01-25 | 2027-01-07 |  | 2027-01-25 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | ALTO |  |  |  | RI emitida 30-Mar. Rec.Ofertas completada 30-Abr. AT pendiente fc Jul. OC fc Ene-27. | 2026-05-21
3 |  | Instrumentos comunes |  | 2026-02-04 | 2026-04-21 | 2026-04-10 | COMPLETADO | 65 | RI-005/006/008/010/011/012 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-05-24 |  | EN PROCESO | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-06-27 |  | PENDIENTE |  |  | 2026-03-11 | 2026-08-31 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-12-25 |  | PENDIENTE |  | 2027-02-05 |  | 2026-12-25 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | ALTO |  |  |  | RIs emitidas 10-24 Abr (T.Pres, T.Pres.Dif, T.Nivel, T.Temp, Manóm, Ind.Nivel). SOLP en proceso. Rec.Of fc May-Jun 26. | 2026-05-21
4 |  | Transmisores (P, DP, T, N) |  | 2026-02-04 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | COMPLETADO | 65 | RI-005/006/008/010/024/025/026 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-05-17 |  | EN PROCESO | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-06-20 |  | PENDIENTE |  |  | 2026-03-11 | 2026-08-24 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-12-25 |  | PENDIENTE |  | 2027-01-24 |  | 2026-12-25 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | ALTO |  |  |  | RIs completadas (P, DP, T, Nivel Radar, Caudal Mag/Coriolis/Ultrasónico). SOLP/Rec.Ofertas fc May-Jun. | 2026-05-21
5 |  | Medidores de caudal (MV, Coriolis, DP) |  | 2026-02-08 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | COMPLETADO | 50 | RI-024/025/026 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | EMITIDA | 2026-02-17 | 2026-03-14 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | COMPLETADA |  |  | 2026-03-15 | 2026-06-26 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-10-31 |  | PENDIENTE |  | 2026-12-10 |  | 2026-12-25 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | ALTO |  |  |  | RI y Rec.Ofertas completadas 22-Abr (Caudal Magnético, Coriolis, Ultrasónico). AT fc Jun. OC Oct-Nov. Entrega Dic-26. | 2026-05-21
6 |  | Analizadores |  | 2026-02-04 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | COMPLETADO | 34 | RI-028/029 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | EMITIDA | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | COMPLETADA |  |  | 2026-03-11 | 2026-06-21 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-12-25 |  | PENDIENTE |  | 2027-02-23 |  | 2026-12-25 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | ALTO |  |  |  | RI y Rec.Ofertas completadas 17-Abr (Analizador RVP y Corte de Agua). AT fc Jun. OC/Entrega 2do sem 2026. | 2026-05-21
7 |  | Tomamuestras |  | 2026-02-04 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | COMPLETADO | 54 | RI-015 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-05-06 |  | EN PROCESO | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-06-12 |  | PENDIENTE |  |  | 2026-03-11 | 2026-07-10 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-11-14 |  | PENDIENTE |  | 2026-11-14 |  | 2026-12-25 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | MEDIO |  |  |  | RI emitida 30-Mar (antes del prog). SOLP en proceso fc May. Entrega fc Nov-26. Holgura ok. | 2026-05-21
8 |  | Materiales para montaje de instrumentos |  | 2025-06-11 | 2026-10-20 |  | ATRASADO |  | RI-039/040 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2026-11-26 |  | PENDIENTE | 2025-06-20 | 2025-07-15 |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-07-16 | 2027-01-05 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-08-16 | 2026-12-25 |  | PENDIENTE |  | 2027-04-12 |  | 2026-12-25 |  | ATRASADO | 🔴 ATRASADO | CRÍTICO |  |  |  | ⚠ CRÍTICO: RI prog Jun-25. Tendencia actual Oct-26 (+16 meses). Revisar alcance y estrategia de compra urgente. | 2026-05-21
9 |  | Cajas de conexionado (J-Box) |  | 2025-07-02 | 2026-05-05 |  | EN PROCESO |  | RI-033 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2026-06-11 |  | PENDIENTE | 2025-07-11 | 2025-08-05 | 2026-08-15 |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-06 | 2026-08-15 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-09-06 | 2026-11-30 |  | PENDIENTE |  | 2026-11-30 |  | 2026-12-25 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | ALTO |  |  |  | RI prog Jul-25, desvío importante. Tendencia fc May-26. Emisión pendiente. Entrega fc Nov-26. | 2026-05-21
10 |  | Bandejas portacables |  | 2025-08-01 |  |  | ATRASADO |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-09 |  |  | PENDIENTE | 2025-08-10 | 2025-09-04 |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-09-05 |  |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-10-06 |  |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-12-25 |  | PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | CRÍTICO |  |  |  | ⚠ RI prog Ago-25 sin emisión registrada. Sin RI activa en el plan. Requiere verificación y emisión urgente. | 2026-05-21
11 |  | Cables de inst. Rev. 0 – Ing. Inicial |  | 2025-08-31 | 2026-05-14 |  | ATRASADO |  | RI-032 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2026-06-20 |  | PENDIENTE | 2025-09-09 | 2025-10-04 | 2026-08-24 |  | PENDIENTE |  |  | 2025-10-05 | 2026-08-24 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-11-20 | 2027-01-17 |  | PENDIENTE |  | 2027-01-28 |  | 2027-01-17 |  | PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | CRÍTICO |  |  |  | ⚠ RI prog Sep-25, tendencia May-26 (+8 meses). Dependiente plano de cables Rev.0. Requiere aceleración de ingeniería. | 2026-05-21
12 |  | Cables de inst. Rev. 1 – Ing. 80% |  | 2026-01-19 | 2026-05-26 |  | PENDIENTE |  | RI-032 Rev.1 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-06-20 |  | PENDIENTE | 2026-01-28 | 2026-02-22 | 2026-08-24 |  | PENDIENTE |  |  | 2026-02-23 | 2026-08-24 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-08-25 |  | PENDIENTE |  | 2026-12-23 |  | 2027-01-17 |  | PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | ALTO |  |  |  | Fase Rev.1 sujeta a Ing.80% (hito Jun-26). Tendencia RI May-26. OC prevista Ago-26. Entrega Dic-26. | 2026-05-21
13 |  | Sistema de control (HW + SW / DCS/RTU/PLC) |  | 2025-11-06 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | COMPLETADO | 89 | RI-035 (PCS) / RI-036 (SIS) | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | EMITIDA | 2025-11-15 | 2025-12-10 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | COMPLETADA |  |  | 2025-12-11 | 2026-07-03 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-01-26 | 2027-02-16 |  | PENDIENTE |  | 2027-05-06 |  | 2027-02-16 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | CRÍTICO |  |  |  | PCS (Inauco) y SIS (HIMA): RI 03-Feb, Rec.Of 25-Mar completadas. AT fc Jul-26. OC fc Feb-27. Lead time crítico para RFSU Feb-27. | 2026-05-21
14 |  | Sistema Fire & Gas (FGS) |  | 2026-01-05 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | COMPLETADO | 84 | RI-017 / RI-031 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | EMITIDA | 2026-01-14 | 2026-02-08 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | COMPLETADA |  |  | 2026-02-09 | 2026-07-04 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-12-08 |  | PENDIENTE |  | 2026-12-08 |  | 2026-12-25 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | ALTO |  |  |  | RI F&G y Det.Térmico Lineal completadas. Rec.Ofertas 30-Abr. AT fc Jul. OC/Entrega Dic-26. | 2026-05-21
15 |  | Sistema Contra Incendio (Detección/Diluvio) |  | 2026-01-05 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | COMPLETADO | 79 | RI-013 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-05-10 | 2026-05-06 | EMITIDA | 2026-01-14 | 2026-02-08 | 2026-05-10 | 2026-05-06 | COMPLETADA |  |  | 2026-02-09 | 2026-07-10 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-03-27 | 2027-01-13 |  | PENDIENTE |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-25 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | ALTO |  |  |  | RI y Rec.Ofertas (Val.Diluvio) completadas 06-May. AT fc Jul. OC/Entrega Ene-27. | 2026-05-21
Formulas:
Última Actualiz. = IF([Observaciones]<>"",TODAY(),"")

## EL – Electricidad
TRACKER DE SUMINISTROS · ELECTRICIDAD · PROYECTO LA CALERA II · Rev. 0 · Actualizado: 19-May-2026
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | RI – REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  |  | SOLP / CESTA | [5 empty] | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) | [5 empty] | ORDEN DE COMPRA (OC) | [6 empty] | ENTREGA / DISPONIBILIDAD | [5 empty] | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
N° | N° REQ. | DESCRIPCIÓN | TAG N° | Fecha Prog. | Forecast | Fecha Real | Estado | Desvío (d) | N° SOLP/Cesta | Emis. Ini Prog | Emis. Fin Prog | Forecast | Real | Estado | Ini Prog | Fin Prog | Forecast | Real | Estado | RevA – Prog | RevA – Real | Rev0 Ini Prog | Rev0 Fin Prog | Rev0 Real | Estado | N° OC | Proveedor | Posición | OC Prog. | OC Forecast | OC Real | Estado OC | F. Entrega Prog | F. Entrega Forecast | F. Entrega Real | Fecha Necesidad | Desvío vs Nec (d) | Estado Entrega | Estado General | Prioridad | Responsable | Próxima Acción | F. Prox. Acción | Observaciones | Última Actualiz.
N° | Completar | Plan de Suministros | De plano | Del cronograma | Estimación actual | Fecha cierre | ▼ Lista | Auto (Real - Prog) | Ingresar N° | Del cronograma | Del cronograma | Estimación | Fecha cierre | ▼ Lista | Del cronograma | Del cronograma | Estimación | Fecha cierre | ▼ Lista | Del cronograma | Fecha cierre | Del cronograma | Del cronograma | Fecha cierre | ▼ Lista | Ingresar N° OC | Nombre proveedor | Posición SAP | Del cronograma | Estimación | Fecha firma | ▼ Lista | Del contrato OC | Estimación actual | Fecha recepción | Fecha crítica | Auto (Real - Nec) | ▼ Lista | ▼ Lista | ▼ Lista | Ingresar nombre | Describir acción | Fecha límite | Notas/riesgos/acciones | Auto
1 |  | Shelter eléctrico y banco de carga |  | 2025-10-18 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | COMPLETADO | 83 | RI-004/005/006 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | EMITIDA | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | COMPLETADA |  |  | 2025-11-22 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | APROBADO | En gestión |  |  | 2026-01-07 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | EMITIDA | 2027-02-11 | 2027-05-10 |  | 2027-02-11 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | CRÍTICO |  |  |  | SE#3 y SE#4: RI, Rec.Of y OC/Adj. completadas (May-26). SE#5 sin RI localizada. Fabricación en curso. Entrega fc May-27. | 2026-05-21
2 |  | Tableros y celdas media tensión (MT) |  | 2025-08-26 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | COMPLETADO | 227 | RI-007/008/RI-002 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | EMITIDA | 2025-09-04 | 2025-09-29 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | COMPLETADA |  |  | 2025-09-30 | 2026-07-04 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-11-15 | 2027-01-27 |  | PENDIENTE | 2027-03-23 | 2027-04-29 |  | 2027-03-23 |  | PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | CRÍTICO |  |  |  | RI Transf.Secos/Aceite y Eq.Maniobra MT completadas y Rec.Of 30-Abr. AT pendiente. Lead time crítico ~12 meses. OC fc Ene-27. | 2026-05-21
3 |  | Tableros BT y Centros de Control de Motores (CCM) |  | 2025-07-14 |  |  | ATRASADO |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 |  |  | PENDIENTE | 2025-07-23 | 2025-08-17 |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-18 |  |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-10-03 |  |  | PENDIENTE |  | 2027-03-26 |  | 2027-03-26 |  | PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | CRÍTICO |  |  |  | ⚠ RI prog Jul-25 sin emisión confirmada al 6-May. Requiere verificación urgente. Lead time CCM ~10-12 meses. | 2026-05-21
4 |  | Canalizaciones eléctricas (conduits/acces.) |  | 2025-07-04 | 2026-06-12 |  | ATRASADO |  | RI-007 Canalizaciones | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2026-07-19 |  | PENDIENTE | 2025-07-13 | 2025-08-07 | 2026-09-22 |  | PENDIENTE |  |  | 2025-08-08 | 2026-09-22 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-09-08 | 2027-01-27 |  | PENDIENTE |  | 2027-01-27 |  | 2026-10-27 |  | ATRASADO | 🔴 ATRASADO | CRÍTICO |  |  |  | ⚠ RI prog Feb-26, tendencia Jun-26 (+4 meses). Entrega fc Ene-27 vs necesidad Oct-26. Desvío ~90 días. | 2026-05-21
5 |  | Cables eléctricos Rev. 0 – Ing. Inicial |  | 2025-08-23 | 2026-06-11 |  | ATRASADO |  | RI-006 Cables EL Rev.0 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 2026-07-18 |  | PENDIENTE | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 2026-09-21 |  | PENDIENTE |  |  | 2025-09-27 | 2026-09-21 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-11-12 | 2027-02-25 |  | PENDIENTE |  | 2027-02-25 |  | 2026-12-26 |  | ATRASADO | 🔴 ATRASADO | CRÍTICO |  |  |  | ⚠ RI prog Mar-26, tendencia Jun-26. Entrega fc Feb-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~60 días. Dependiente plano Rev.0. | 2026-05-21
6 |  | Cables eléctricos Rev. 1 – Ing. 80% |  | 2025-12-25 | 2026-06-11 |  | PENDIENTE |  | RI-006 Cables EL Rev.1 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-07-18 |  | PENDIENTE | 2026-01-03 | 2026-01-28 | 2026-09-21 |  | PENDIENTE |  |  | 2026-01-29 | 2026-09-21 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-08-25 |  | PENDIENTE |  | 2026-12-23 |  | 2026-12-26 |  | PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | ALTO |  |  |  | Fase Rev.1 sujeta a Ing.80% (hito Jun-26). OC fc Ago-26. Entrega Dic-26. | 2026-05-21
7 |  | Materiales PAT (Puesta a tierra y SPCDA) |  | 2026-04-18 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | COMPLETADO | -100 | RI-002 PAT/SPCDA | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | EMITIDA | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | COMPLETADA |  |  | 2026-05-23 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | APROBADO | En gestión | Por confirmar |  | 2026-06-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | EMITIDA | 2026-04-25 | 2026-06-28 |  | 2026-04-25 |  | EN TRÁNSITO | 🟡 EN PROCESO | ALTO |  |  |  | ✅ Ítem más avanzado EL: RI, Rec.Of, AT y OC completadas (Abr-26). Entrega contractual Abr-26. FC entrega Jun-26. Confirmar estado físico. | 2026-05-21
8 |  | Sistema UPS y Rectificadores |  | 2025-11-01 |  |  | ATRASADO |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-09 |  |  | PENDIENTE | 2025-11-10 | 2025-12-05 |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-12-06 |  |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-01-21 |  |  | PENDIENTE |  | 2027-01-25 |  | 2027-01-25 |  | PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | CRÍTICO |  |  |  | ⚠ RI prog Nov-25 sin real confirmada. Equipo de largo lead time (~10 meses). Requiere RI y adjudicación urgente. | 2026-05-21
9 |  | Tracing eléctrico |  | 2026-04-26 | 2026-08-12 |  | ATRASADO |  | RI-004 Tracing | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-09-18 |  | PENDIENTE | 2026-05-05 | 2026-05-30 | 2026-11-22 |  | PENDIENTE |  |  | 2026-05-31 | 2026-11-22 |  | PENDIENTE |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-14 |  | PENDIENTE |  | 2027-03-29 |  | 2026-12-14 |  | ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ALTO |  |  |  | RI prog Abr-26, tendencia Ago-26. Entrega fc Mar-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~3 meses. Alinear con Ing. de detalle. | 2026-05-21
10 |  | Ducto de barras |  | 2025-09-12 |  |  | ATRASADO |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-20 |  |  | PENDIENTE | 2025-09-21 | 2025-10-16 |  |  | PENDIENTE |  |  | 2025-10-17 |  |  | PENDIENTE |  |  |  | 2025-12-02 |  |  | PENDIENTE |  | 2027-01-11 |  | 2027-01-11 |  | PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | CRÍTICO |  |  |  | ⚠ 'No se encuentra' en cronograma. Sin RI emitida. Lead time ducto de barras 8-10 meses. Acción inmediata requerida. | 2026-05-21
Formulas:
Última Actualiz. = IF([Observaciones]<>"",TODAY(),"")