## PORTADA
TRACKER DE SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS
ESPECIALIDADES: INSTRUMENTACIÓN & CONTROL · ELECTRICIDAD
Proyecto: | La Calera II – CPF2
Contrato: | CPF2
Fecha de emisión Plan (P0): | 06-May-2026
Revisión: | Rev. 0
RFSU Planificado: | 03-Feb-2027
Hito Ing. 80%: | 01-Jun-2026
Fecha de referencia: | 22-May-2026
Actualizado por:
LEYENDA – ESTADO GENERAL
🟢 COMPLETADO / APROBADO | Hito/etapa finalizada en tiempo o antes
🟡 EN PROCESO / EMITIDA | Actividad en curso dentro del plazo programado
🔴 ATRASADO | Fecha programada superada sin completar
⚪ PENDIENTE | No iniciado, dentro del plazo programado
🔵 NO APLICA | El ítem no requiere esta etapa
🚛 EN TRÁNSITO | Material despachado, en camino a obra
⛔ SIN RI | Requisición de Ingeniería no localizada / no emitida
NOTA: Las celdas con fondo amarillo claro corresponden a fechas del Plan de Suministros P0 (referencia baseline 06-May-2026).

## DASHBOARD
DASHBOARD · TRACKER SUMINISTROS · LA CALERA II – CPF2
Fecha referencia: 22-May-2026 ¦ RFSU Planificado: 03-Feb-2027 ¦ Hito Ing.80%: 01-Jun-2026
IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL | [5 empty] | EL – ELECTRICIDAD
Total Ítems (RI) | 🟢 Completados | 🟡 En Proceso | 🔴 Atrasados | ⚪ Pendientes |  | Total Ítems (RI) | 🟢 Completados | 🟡 En Proceso | 🔴 Atrasados | ⚪ Pendientes
22 | 0 | 18 | 3 | 1 |  | 16 | 0 | 5 | 7 | 4
ÍTEMS CRÍTICOS / EN RIESGO PARA RFSU 03-FEB-2027
Esp. | N° RI | Descripción | Criticidad | Estado RI | Nec. OC (P0) | Lead Time | Nec. Obra | Estado Gral. | Acción clave
IN | RI-016 | Sistema SIS (HIMA) | LLI | 🟡 EN PROCESO | 21-JUN-26 | 300 d | 18-ABR-27 | 🟡 EN PROCESO | OC CRÍTICA fc 21-Jun-26. LT 300d.
IN | RI-015 | Sistema PCS (Inauco) | LLI | 🟡 EN PROCESO | 19-AGO-26 | 300 d | 24-JUN-27 | 🟡 EN PROCESO | AT fc Jul-26. OC fc Feb-27. LT 300d.
IN | RI-020 | Cables Instrumentación Rev.0 | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 21-OCT-26 | 150 d | 29-MAR-27 | 🔴 ATRASADO | Emitir RI fc May-26. Dep. plano Rev.0.
IN | RI-022 | Materiales Montaje IN | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-NOV-26 | 90 d | 03-FEB-27 | 🔴 ATRASADO | Definir alcance y emitir RI URGENTE.
IN | RI-019 | Bandejas portacables IN | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-JUL-26 | 90 d | 03-FEB-27 | 🔴 ATRASADO | Verificar RI activa. Emitir urgente.
EL | RI-EL-006 | Tableros BT y CCM | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-JUN-26 | 300 d | 03-FEB-27 | 🔴 ATRASADO | Emitir RI INMEDIATO. LT 10-12 meses.
EL | RI-EL-007 | Sistema UPS y Rectificadores | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-JUN-26 | 300 d | 03-FEB-27 | 🔴 ATRASADO | Emitir RI INMEDIATO. LT ~10 meses.
EL | RI-EL-008 | Ducto de Barras | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-JUN-26 | 240 d | 03-FEB-27 | 🔴 ATRASADO | Emitir RI INMEDIATO. LT 8-10 meses.
EL | RI-EL-009 | Cables Eléctricos Rev.0 | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 18-NOV-26 | 150 d | 26-ABR-27 | 🔴 ATRASADO | Emitir RI fc Jun-26. Dep. plano Rev.0.
EL | RI-EL-011 | Canalizaciones EL | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-JUL-26 | 120 d | 01-OCT-26 | 🔴 ATRASADO | ATRASADO: entrega fc Ene-27 vs nec Oct-26.
EL | RI-EL-004 | Shelter SE#5 (sin RI) | HITO 2 | ⛔ SIN RI | 01-JUN-26 | 390 d | 01-JUL-27 | 🔴 ATRASADO | Confirmar alcance. Emitir RI si aplica.
EL | RI-EL-005 | Tableros MT + Transf. | LLI | 🟡 EN PROCESO | 01-ENE-27 | 360 d | 01-JUN-27 | 🟡 EN PROCESO | Cerrar AT urgente. LT ~12 meses.

## IN
TRACKER DE SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS · PROYECTO LA CALERA II – CPF2
ESPECIALIDAD: INSTRUMENTACIÓN & CONTROL (22 requisiciones)
Proyecto: | La Calera II – CPF2 |  |  | Plan P0 emitido: | 06-May-2026 |  | RFSU Planificado: | 03-Feb-2027 |  | Fecha referencia: | 22-May-2026 |  | Rev.: | Rev. 0
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | RI – REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  | SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED) |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [5 empty] | ENTREGA |  |  |  | ESTADO GENERAL
N° | Criticidad | N° RI | Descripción Suministro | Ref. Plan P0 | F.RI Plan (P0) | F.RI Real / FC | Desvío RI (d) | Estado RI | N° SOLPED | F.SOLP Plan (P0) | F.SOLP Real / FC | Estado SOLP | F.RecOf Plan (P0) | F.RecOf Real / FC | Estado Rec.Of | F.AT Plan (P0) | F.AT Real / FC | Estado AT | N° OC | Proveedor | F.Nec.OC (P0) | F.OC Real / FC | Lead Time (d) | Estado OC | F.Entrega OC | F.Nec.Obra | Desvío Ent.(d) | Estado Entrega | Estado General | Observaciones | Acción Requerida
1 | LLI | RI-001 | Válvulas de Control y Autorreguladoras | IN – Válvulas de Control / Autorreguladoras | 20-FEB-26 | 23-APR-26 | +62d | 🟢 COMPLETADO | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 15-MAR-26 | 05-MAY-26 | 🟡 EMITIDA | 15-APR-26 | 19-MAY-26 | 🟡 EN PROCESO | 15-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 26-JUL-26 |  | 300 | ⚪ PENDIENTE |  | 31-MAY-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI-001 emitida 23-Abr (Val.Control/Autoreg.). Apertura ofertas en curso fc 19-May-26. AT fc Ago-26. Plan P0: nec.OC 26-Jul-26, LT 300 días, nec.obra 31-May-27. | Cerrar Rec.Ofertas fc 19-May. AT fc Ago-26. Necesidad OC: 26-Jul-26.
2 | LLI | RI-002 | Válvulas BlowDown y ShutDown | IN – Válvulas BlowDown / ShutDown | 01-MAR-26 | 19-MAR-26 | +18d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-APR-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-AUG-26 |  | 270 | ⚪ PENDIENTE |  | 31-MAY-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI-003 emitida 19-Mar (leve desvío sobre P0). SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun. AT fc Jul-26. | Emitir SOLPED. Cerrar Rec.Of fc May-26. AT fc Jul-26.
3 | LLI | RI-003 | Válvulas de Seguridad (PSV) | IN – Válvulas de Seguridad | 15-FEB-26 | 30-MAR-26 | +43d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-APR-26 | 15-APR-26 | 🟡 EMITIDA | 20-APR-26 | 30-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-JUL-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 15-JAN-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI emitida 30-Mar. Rec.Ofertas completada 30-Abr. AT pendiente fc Jul-26. OC fc Ene-27. | Completar AT fc Jul-26. OC prevista Ene-27.
4 | MEDIA | RI-004 | Transmisores de Presión y Presión Diferencial | IN – Transmisor de Presión / Transmisor de Presión Diferencial | 01-MAR-26 | 10-APR-26 | +40d | 🟢 COMPLETADO |  | 20-APR-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-AUG-26 |  | 180 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas (T.Pres y T.Pres.Dif) emitidas 10-Abr. SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun. | SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26. AT fc Jul-26.
5 | MEDIA | RI-005 | Transmisores de Nivel (DP Cell y Radar) | IN – Transmisor de Nivel Dp Cell / Transmisor de Nivel Radar / Transmisor de Nivel | 10-MAR-26 | 15-APR-26 | +36d | 🟢 COMPLETADO |  | 25-APR-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 20-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-AUG-26 |  | 180 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas (T.Nivel Radar, DP Cell). Emitidas 15-Abr. SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun. | SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
6 | MEDIA | RI-006 | Transmisores de Temperatura | IN – Transmisor de Temperatura | 10-MAR-26 | 20-APR-26 | +41d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-MAY-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 25-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas (T.Temp) emitidas ~20-Abr. SOLPED en proceso fc May. Rec.Ofertas fc May-Jun. | SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
7 | MEDIA | RI-007 | Manómetros, Manóm.Dif., Indicadores de Nivel y Rotámetros | IN – Manómetros y Manómetros Diferenciales / Indicador de Nivel / Rotámetro | 15-MAR-26 | 20-APR-26 | +36d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-MAY-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 25-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 120 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs (Manóm., Ind.Nivel) emitidas 10-24 Abr. SOLPED en proceso. Rec.Of fc May-Jun. | SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
8 | MEDIA | RI-008 | Interruptores de Presión, Nivel y Vibración | IN – Interruptor de Presión / Interruptor de Nivel / Interruptor de Vibración | 15-MAR-26 | 20-APR-26 | +36d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-MAY-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 120 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas (Interruptores P, N, Vib). Emitidas ~20 Abr. SOLPED en proceso. | SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
9 | MEDIA | RI-009 | Medidores de Caudal (Magnético, Coriolis, Ultrasónico) | IN – Transmisor de Caudal Coriolis / Multivariable / Presión Diferencial | 15-MAR-26 | 22-APR-26 | +38d | 🟢 COMPLETADO |  | 25-APR-26 | 22-APR-26 | 🟡 EMITIDA | 22-APR-26 | 22-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-OCT-26 |  | 120 | ⚪ PENDIENTE |  | 15-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI y Rec.Ofertas completadas 22-Abr (Caudal Mag, Coriolis, Ultrasónico). AT fc Jun-26. OC Oct-Nov-26. Entrega Dic-26. | AT fc Jun-26. OC fc Oct-26. Entrega fc Dic-26.
10 | MEDIA | RI-010 | Termómetros, Cupones de Corrosión, Placas Orificio, Indicador Paso Scrapper | IN – Termómetro / Cupón de Corrosión / Placa Orificio / Ind.Paso Scrapper | 01-APR-26 | 20-APR-26 | +19d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-MAY-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas. SOLPED en proceso. Sin ítems de largo lead time. Holgura disponible. | SOLPED fc May-26. Sin urgencia crítica.
11 | MEDIA | RI-011 | Analizadores (RVP y Corte de Agua) | IN – Analizador | 15-MAR-26 | 01-APR-26 | +17d | 🟢 COMPLETADO |  | 10-APR-26 | 17-APR-26 | 🟡 EMITIDA | 17-APR-26 | 17-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUL-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI y Rec.Ofertas completadas 17-Abr. AT fc Jun-26. OC/Entrega 2do sem 2026. | AT fc Jun-26. OC y entrega 2do semestre 2026.
12 | MEDIA | RI-012 | Tomamuestras y Detectores de Fugas | IN – Detector de Fugas | 01-APR-26 | 30-MAR-26 | -2d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-APR-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-AUG-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-NOV-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI emitida 30-Mar (2 días antes del prog). SOLPED en proceso fc May. Entrega fc Nov-26. Holgura ok. | SOLPED fc May-26. Sin urgencia crítica.
13 | MEDIA | RI-013 | Sistema Fire & Gas (FGS) – Detectores de Llama y Mezcla Explosiva | IN – Detector de Llama / Detector de Mezcla Explosiva | 01-MAR-26 | 15-APR-26 | +45d | 🟢 COMPLETADO |  | 20-APR-26 | 25-APR-26 | 🟡 EMITIDA | 30-APR-26 | 30-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 15-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-JUL-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI F&G y Detección Térmica Lineal completadas. Rec.Ofertas 30-Abr. AT fc Jul-26. OC/Entrega Dic-26. | AT fc Jul-26. OC y entrega previstas Dic-26.
14 | MEDIA | RI-014 | Sistema Contra Incendio (CCI) – Válvulas Diluvio y Pulsadores | IN – Válvulas Diluvio / Pulsador de Emergencia | 15-MAR-26 | 20-APR-26 | +36d | 🟢 COMPLETADO |  | 25-APR-26 | 01-MAY-26 | 🟡 EMITIDA | 06-MAY-26 | 06-MAY-26 | 🟢 COMPLETADA | 15-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-JUL-26 |  | 180 | ⚪ PENDIENTE |  | 15-JAN-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI y Rec.Ofertas (Val.Diluvio) completadas 06-May. AT fc Jul-26. OC/Entrega Ene-27. | AT fc Jul-26. OC/Entrega previstas Ene-27.
15 | LLI | RI-015 | Sistema de Control PCS (DCS/RTU/PLC) | IN – Sistema de Control PCS | 03-FEB-26 | 03-FEB-26 | 0d | 🟢 COMPLETADO | 23256882 | 15-FEB-26 | 19-FEB-26 | 🟡 EMITIDA | 15-MAR-26 | 25-MAR-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  | Inauco (nominado) | 19-AUG-26 |  | 300 | ⚪ PENDIENTE |  | 24-JUN-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | PCS (Inauco nominado): RI 03-Feb, Rec.Of 25-Mar completadas. AT fc Jul-26. OC fc Feb-27. Plan P0: nec.OC 19-Ago-26, LT 300 días, nec.obra 24-Jun-27. Lead time crítico para RFSU Feb-27. | ⚠ Cerrar AT urgente fc Jul-26. OC CRÍTICA nec. antes 19-Ago-26. LT 300d: sin OC en Ago no hay entrega en Jun-27. RFSU en riesgo.
16 | LLI | RI-016 | Sistema de Seguridad SIS | IN – Sistema de Seguridad SIS | 03-FEB-26 | 03-FEB-26 | 0d | 🟢 COMPLETADO | 23256883 | 15-FEB-26 | 19-FEB-26 | 🟡 EMITIDA | 05-MAR-26 | 11-MAR-26 | 🟢 COMPLETADA | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  | HIMA (nominado) | 21-JUN-26 |  | 300 | ⚪ PENDIENTE |  | 18-APR-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | SIS (HIMA nominado): RI 03-Feb, Rec.Of 11-Mar completadas. AT fc Jul-26. Plan P0: nec.OC 21-Jun-26, LT 300 días, nec.obra 18-Abr-27. | ⚠ OC CRÍTICA fc 21-Jun-26. Cerrar AT inmediato. LT 300d: nec.obra 18-Abr-27 vs RFSU Feb-27. Acción urgente.
17 | MEDIA | RI-017 | Sistema de Comunicaciones y CCTV | IN – Requerimiento para Sistema de Comunicaciones / CCTV | 01-APR-26 |  |  | 🟡 EN PROCESO |  | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 180 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI en proceso. Sin datos de avance registrados. Pendiente emisión. Verificar estado real con ingeniería. | Confirmar estado real de RI. Emitir fc May-26.
18 | MEDIA | RI-018 | Cajas de Conexionado (J-Box) Instrumentación | IN – Cajas de Conexionado | 01-JUL-25 |  | +325d | 🟡 EN PROCESO |  | 01-AUG-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-SEP-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-NOV-25 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUN-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-NOV-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI prog Jul-25. Tendencia actual fc May-26 (+10 meses sobre P0). Desvío importante. Emisión pendiente. Entrega fc Nov-26. | Emitir RI urgente. Tendencia May-26, desvío ~10 meses sobre P0.
19 | C. CRÍTICO | RI-019 | Bandejas Portacables (instrumentación) | IN – Canalizaciones / Materiales Mecánicos | 01-AUG-25 |  | +294d | 🔴 ATRASADO |  | 01-SEP-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-OCT-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-DEC-25 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUL-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Ago-25 sin emisión registrada al 22-May-26. Sin RI activa en el plan. Requiere verificación y emisión urgente. | 🚨 URGENTE: Verificar si hay RI activa. Emitir inmediatamente. Desvío +294 días sobre P0.
20 | C. CRÍTICO | RI-020 | Cables de Instrumentación – Rev.0 (Ingeniería Inicial) | IN – Cables de Instrumentos (Rev.0) | 01-SEP-25 |  | +263d | 🔴 ATRASADO |  | 15-OCT-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-DEC-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-FEB-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 21-OCT-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 29-MAR-27 |  | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Sep-25. Tendencia actual May-26 (+8 meses). Plan P0: nec.OC 21-Oct-26, LT 150 días, nec.obra 29-Mar-27. Dependiente plano de cables Rev.0 (ingeniería). | 🚨 Acelerar ingeniería plano cables Rev.0. Emitir RI fc May-26. Nec.OC: 21-Oct-26. Desvío +263d sobre P0.
21 | MONTO | RI-021 | Cables de Instrumentación – Rev.1 (Hito Ing.80%) | IN – Cables de Instrumentos (Rev.1) | 15-MAY-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-AUG-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Fase Rev.1 sujeta a hito Ing.80% (Jun-26). Tendencia RI May-26. OC prevista Ago-26. Entrega Dic-26. | Pendiente hito Ing.80% Jun-26. Monitorear avance ingeniería.
22 | C. CRÍTICO | RI-022 | Materiales para Montaje de Instrumentos (bandejas, soportes, conduits IN) | IN – Materiales Mecánicos / Materiales Eléctricos (montaje) | 01-JUN-25 |  | +356d | 🔴 ATRASADO |  | 01-JUL-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-OCT-25 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-NOV-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 | +480d | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ CRÍTICO: RI prog Jun-25 sin emisión al 22-May-26. Tendencia actual Oct-26 (+16 meses sobre P0). Revisar alcance y estrategia de compra urgente. | 🚨 CRÍTICO: Definir alcance completo y emitir RI. Tendencia Oct-26, desvío +356 días sobre P0.
LEYENDA:
🟢 COMPLETADO / APROBADO |  | 🟡 EN PROCESO / EMITIDA |  | 🔴 ATRASADO |  | ⚪ PENDIENTE |  | 🔵 NO APLICA |  | 🚛 EN TRÁNSITO |  | ⛔ SIN RI |  | Fecha Plan P0 (referencia)

## EL
TRACKER DE SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS · PROYECTO LA CALERA II – CPF2
ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD (16 requisiciones)
Proyecto: | La Calera II – CPF2 |  |  | Plan P0 emitido: | 06-May-2026 |  | RFSU Planificado: | 03-Feb-2027 |  | Fecha referencia: | 22-May-2026 |  | Rev.: | Rev. 0
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | RI – REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  | SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED) |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [5 empty] | ENTREGA |  |  |  | ESTADO GENERAL
N° | Criticidad | N° RI | Descripción Suministro | Ref. Plan P0 | F.RI Plan (P0) | F.RI Real / FC | Desvío RI (d) | Estado RI | N° SOLPED | F.SOLP Plan (P0) | F.SOLP Real / FC | Estado SOLP | F.RecOf Plan (P0) | F.RecOf Real / FC | Estado Rec.Of | F.AT Plan (P0) | F.AT Real / FC | Estado AT | N° OC | Proveedor | F.Nec.OC (P0) | F.OC Real / FC | Lead Time (d) | Estado OC | F.Entrega OC | F.Nec.Obra | Desvío Ent.(d) | Estado Entrega | Estado General | Observaciones | Acción Requerida
1 | HITO 2 | RI-EL-001 | Shelter Eléctrico SE#4 con Equipamiento | EL – Shelter Eléctrico SE#4 | 09-JAN-26 | 09-JAN-26 | 0d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-JAN-26 | 21-JAN-26 | 🟡 EMITIDA | 01-FEB-26 | 09-FEB-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-MAR-26 | 01-APR-26 | 🟢 APROBADO | 4508944971 | ABB | 20-MAY-26 | 14-MAY-26 | 390 | 🟡 EMITIDA | 07-JUN-27 | 23-JUN-27 |  | 🟡 EN PROCESO | 🟡 EN PROCESO | OC 4508944971 adjudicada ABB. KOM realizada 18-May-26. Plan P0: nec.OC 20-May-26, LT 390 días, nec.obra 23-Jun-27. Fabricación en curso. Entrega contractual fc 7-Jun-27. | Seguimiento fabricación ABB. KOM 18-May-26 realizada. Confirmar hitos intermedios (Ing., Acopio, Fab.).
2 | HITO 2 | RI-EL-002 | Shelter Eléctrico SE#3 con Equipamiento | EL – Shelter Eléctrico SE#3 | 09-JAN-26 | 09-JAN-26 | 0d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-JAN-26 | 21-JAN-26 | 🟡 EMITIDA | 01-FEB-26 | 09-FEB-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-MAR-26 | 01-APR-26 | 🟢 APROBADO | 4508944973 | ABB | 20-MAY-26 | 14-MAY-26 | 360 | 🟡 EMITIDA | 09-MAY-27 | 24-MAY-27 |  | 🟡 EN PROCESO | 🟡 EN PROCESO | OC 4508944973 adjudicada ABB. KOM realizada 18-May-26. Plan P0: nec.OC 20-May-26, LT 360 días, nec.obra 24-May-27. Fabricación en curso. | Seguimiento fabricación ABB. Confirmar % ingeniería y acopio.
3 | LLI | RI-EL-003 | Sistema PMS (Power Management System) | EL – Sistema PMS | 09-JAN-26 | 09-JAN-26 | 0d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-JAN-26 | 21-JAN-26 | 🟡 EMITIDA | 01-FEB-26 | 09-FEB-26 | 🟢 COMPLETADA | 15-MAR-26 | 10-APR-26 | 🟢 APROBADO | 4508945953 | ABB | 29-MAY-26 | 18-MAY-26 | 360 | 🟡 EMITIDA | 13-MAY-27 | 02-JUN-27 |  | 🟡 EN PROCESO | 🟡 EN PROCESO | OC 4508945953 adjudicada ABB. KOM realizada 18-May-26. Plan P0: nec.OC 29-May-26, LT 360 días, nec.obra 02-Jun-27. | Seguimiento fabricación ABB. Monitorear % avance.
4 | HITO 2 | RI-EL-004 | Shelter Eléctrico SE#5 con Equipamiento | EL – Shelter Eléctrico SE#5 | 01-FEB-26 |  |  | ⛔ SIN RI |  | 01-MAR-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-APR-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUN-26 |  | 390 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-JUL-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ SE#5 sin RI localizada al 22-May-26. No identificado en cronograma ni en suministros críticos. Requiere verificación urgente si aplica al proyecto. | 🚨 URGENTE: Confirmar si SE#5 aplica al alcance del proyecto. Si aplica, emitir RI inmediatamente. LT ~390 días.
5 | LLI | RI-EL-005 | Tableros y Celdas Media Tensión (MT) + Transformadores | EL – Cables - Baja y media tensión / Canalizaciones y montaje | 15-JAN-26 | 01-FEB-26 | +17d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-FEB-26 | 01-MAR-26 | 🟡 EMITIDA | 15-APR-26 | 30-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JAN-27 |  | 360 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-JUN-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI Transf.Secos/Aceite y Eq.Maniobra MT completadas. Rec.Of 30-Abr completada. AT pendiente. Lead time crítico ~12 meses. OC fc Ene-27. | ⚠ Cerrar AT urgente. LT ~12 meses: OC necesaria antes Ene-27 para nec.obra Jun-27. Riesgo RFSU Feb-27.
6 | C. CRÍTICO | RI-EL-006 | Tableros BT y Centros de Control de Motores (CCM) | EL – Canalizaciones y montaje | 01-JUL-25 |  | +325d | 🔴 ATRASADO |  | 01-AUG-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-SEP-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-NOV-25 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUN-26 |  | 300 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 | +300d | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Jul-25 sin emisión confirmada al 22-May-26 (+325 días). Requiere verificación urgente. Lead time CCM ~10-12 meses. | 🚨 CRÍTICO: Verificar y emitir RI INMEDIATAMENTE. LT 10-12 meses compromete RFSU Feb-27. Desvío +325d.
7 | C. CRÍTICO | RI-EL-007 | Sistema UPS y Rectificadores | EL – Materiales Misceláneos | 01-NOV-25 |  | +202d | 🔴 ATRASADO |  | 01-DEC-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JAN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-MAR-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUN-26 |  | 300 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Nov-25 sin real confirmada al 22-May-26 (+202 días). Equipo de largo lead time (~10 meses). Requiere RI y adjudicación urgente. | 🚨 ACCIÓN INMEDIATA: Emitir RI. LT ~10 meses. Sin OC urgente, compromete RFSU Feb-27. Desvío +202d.
8 | C. CRÍTICO | RI-EL-008 | Ducto de Barras | EL – Cables - Baja y media tensión | 01-OCT-25 |  | +233d | 🔴 ATRASADO |  | 01-NOV-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JAN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-MAR-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUN-26 |  | 240 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ Sin RI emitida. No identificado en cronograma al 22-May-26. Lead time ducto de barras 8-10 meses. Acción inmediata requerida. | 🚨 ACCIÓN INMEDIATA: Emitir RI. LT 8-10 meses. Riesgo crítico para RFSU Feb-27. Desvío +233d sobre P0.
9 | C. CRÍTICO | RI-EL-009 | Cables Eléctricos BT/MT – Rev.0 (Ingeniería Inicial) | EL – Cables - Baja y media tensión (Rev.0) | 01-MAR-26 |  | +82d | 🔴 ATRASADO |  | 01-APR-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 18-NOV-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 26-APR-27 | +60d | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Mar-26, tendencia Jun-26 (+82 días). Plan P0: nec.OC 18-Nov-26, LT 150 días, nec.obra 26-Abr-27. Entrega fc Feb-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~60 días. Dependiente plano cables Rev.0. | 🚨 Emitir RI fc Jun-26. Nec.OC: 18-Nov-26. LT 150d. Nec.obra: 26-Abr-27. Dependiente plano Rev.0.
10 | MONTO | RI-EL-010 | Cables Eléctricos BT/MT – Rev.1 (Hito Ing.80%) | EL – Cables - Baja y media tensión (Rev.1) | 15-MAY-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-AUG-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Fase Rev.1 sujeta a hito Ing.80% (Jun-26). OC fc Ago-26. Entrega Dic-26. | Pendiente hito Ing.80% Jun-26. Monitorear avance ingeniería.
11 | C. CRÍTICO | RI-EL-011 | Canalizaciones Eléctricas (conduits, bandejas y accesorios) | EL – Canalizaciones y montaje | 01-FEB-26 |  | +110d | 🔴 ATRASADO |  | 01-MAR-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-APR-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUL-26 |  | 120 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-OCT-26 | +90d | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Feb-26, tendencia Jun-26 (+110 días / +4 meses). Entrega fc Ene-27 vs necesidad Oct-26. Desvío ~90 días. | 🚨 ATRASADO: Emitir RI fc Jun-26. Entrega fc Ene-27 vs necesidad Oct-26, desvío +90 días.
12 | C. CRÍTICO | RI-EL-012 | Materiales PAT y SPCDA (Puesta a Tierra y Pararrayos) | EL – Puesta a tierra y SPCDA | 01-FEB-26 | 10-FEB-26 | +9d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-FEB-26 | 01-MAR-26 | 🟡 EMITIDA | 15-MAR-26 | 01-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-APR-26 | 10-APR-26 | 🟢 APROBADO |  |  | 15-APR-26 | 20-APR-26 | 60 | 🟡 EMITIDA | 20-JUN-26 | 01-JUN-26 | +19d | 🚛 EN TRÁNSITO | 🟡 EN PROCESO | ✅ Ítem más avanzado de EL: RI, Rec.Of, AT y OC completadas (Abr-26). Entrega contractual Abr-26. FC entrega Jun-26. Confirmar estado físico. | Confirmar estado físico y fecha estimada de llegada a obra.
13 | MEDIA | RI-EL-013 | Iluminación – Columnas, Artefactos y Proyectores | EL – Iluminación - Columnas y artefactos | 01-APR-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-AUG-26 |  | 120 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI. | Emitir RI fc May-Jun-26. Verificar estado real con ingeniería.
14 | MEDIA | RI-EL-014 | Prensacables (cable glands) y Cajas de Conexionado EL | EL – Cables - Prensacables / Cajas de conexionado | 15-APR-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI. | Emitir RI fc May-Jun-26.
15 | MEDIA | RI-EL-015 | Tracing Eléctrico | EL – Tracing eléctrico | 01-APR-26 |  | +51d | 🔴 ATRASADO |  | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-AUG-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 | +90d | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | RI prog Abr-26, tendencia Ago-26 (+51 días sobre P0). Entrega fc Mar-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~3 meses. Alinear con Ing. de detalle. | Emitir RI fc Jun-Ago-26. Alinear con cronograma ingeniería de detalle. Desvío ~3 meses.
16 | MEDIA | RI-EL-016 | Protección Catódica y Materiales Misceláneos EL | EL – Protección catódica / Materiales Misceláneos | 01-MAY-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-SEP-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 15-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI. | Emitir RI fc Jun-26. Sin urgencia crítica a la fecha.
LEYENDA:
🟢 COMPLETADO / APROBADO |  | 🟡 EN PROCESO / EMITIDA |  | 🔴 ATRASADO |  | ⚪ PENDIENTE |  | 🔵 NO APLICA |  | 🚛 EN TRÁNSITO |  | ⛔ SIN RI |  | Fecha Plan P0 (referencia)