## Portada
Dashboard de Seguimiento — Proyecto Inauco
CPF 2 La Calera Fase 2 — Sistema de Control PCS/SCADA/Comms OT
Cliente final | Pluspetrol
EPC / Integrador | AESA
Proveedor PCS | Inauco (Obra 129-008)
Proveedor SIS | HIMA
Proveedor PMS | ABB
Oferta vigente | OFT-128-008 Rev 3 (23/05/2026)
Cronograma | 09/06/2026 → 21/09/2027 (325 días)
Fecha base | 2026-05-27
Hojas del dashboard:
1. Hitos — calendario contractual y hitos críticos del path crítico
2. Riesgos — registro R1..R10 con severidad y mitigaciones
3. KPIs — indicadores de salud del proyecto
4. Dependencias — interfaces con AESA, HIMA, ABB, Rockwell
5. Decisiones — ítems abiertos a resolver antes del freezing point
6. Entregables — documentos a producir (ref. LD-CPF2)

## 1. Hitos
Hitos del Cronograma — CPF2 LCA Fase 2
# | Hito | Tipo | Fecha plan | Fecha real | Estado | Dueño | Observaciones
1 | Recepción de OC | Contractual | 2026-06-09 |  | Pendiente | Pluspetrol/AESA | Arranca el reloj contractual
2 | INICIO formal | Contractual | 2026-07-01 |  | Pendiente | Inauco | Día 0 del proyecto
3 | Req1: Ingeniería Rev 0 para tableros y configuración | Insumo | 2026-07-01 |  | Pendiente | AESA | Necesaria para iniciar Ing detalle
4 | Req2: Recepción tableros HIMA en planta Inauco | Tercero (HIMA) | 2026-07-01 |  | Pendiente | HIMA | CRÍTICO: bloquea iFAT integral si atrasa
5 | Req6: Recepción de HW (Rockwell/Stratix) | Materiales | 2026-08-21 |  | Pendiente | Inauco | Plazo materiales críticos 10–12 semanas
6 | Freezing Point ingeniería (interno) | Interno crítico | 2026-09-30 |  | Pendiente | AESA + PM | 16 sem antes iFAT. Bloqueo de I/O, P&ID, MCE, filosofía
7 | Req3: Aprobación Ingeniería Rev 0 para construcción | Aprobación AESA | 2026-11-09 |  | Pendiente | AESA | Habilita arranque construcción tableros
8 | Req4: Aprobación procedimientos FAT Rev 0 | Aprobación AESA | 2026-11-09 |  | Pendiente | AESA
9 | Construcción tableros — inicio | Fabricación | 2026-11-10 |  | Pendiente | Inauco/RVM | 50 días de construcción
10 | Construcción tableros — fin | Fabricación | 2027-01-26 |  | Pendiente | Inauco
11 | Configuración PLC — fin | Configuración | 2026-08-28 |  | Pendiente | Inauco PLC team | Configuración temprana, paralela a construcción
12 | Configuración SCADA — fin | Configuración | 2027-01-26 |  | Pendiente | Inauco SCADA team
13 | FAT PCS + Comunicaciones (18 días) | Pruebas | 2027-01-27 → 2027-02-19 |  | Pendiente | Inauco + AESA | En Neuquén
14 | FAT SIS (HIMA) (20 días) | Pruebas tercero | 2027-01-27 → 2027-02-23 |  | Pendiente | HIMA + Inauco | Requiere presencia HIMA + demo HIMA
15 | Pruebas integración PCS↔PMS ABB (BsAs) | Pruebas tercero | 2027-02-24 → 2027-03-02 |  | Pendiente | Inauco + ABB | Solo 5 días — riesgo concentrado
16 | Configuraciones Post-FAT (15 días) | Ajustes | 2027-02-24 → 2027-03-16 |  | Pendiente | Inauco
17 | Arranque tareas de CAMPO | Campo | 2027-03-17 |  | Pendiente | Inauco + RVM | Inicio SAT/PEM
18 | SAT y Comisionado PCS (55 días) | Campo | 2027-03-17 → 2027-06-01 |  | Pendiente | Inauco
19 | SAT y Comisionado SCADA SIS (100 días) | Campo | 2027-03-17 → 2027-08-03 |  | Pendiente | Inauco + HIMA | Lineal, requiere instrumentos energizados
20 | Prueba MCE (Matriz Causa-Efecto) | Pruebas | 2027-08-04 → 2027-08-24 |  | Pendiente | Inauco + AESA
21 | CAO (Conforme a Obra / As-Built) — 20 días | Cierre documental | 2027-08-25 → 2027-09-21 |  | Pendiente | Inauco Ing | Apretado para volumen documental
22 | Finalización del proyecto | Contractual | 2027-09-21 |  | Pendiente | Inauco

## 2. Riesgos
Registro de Riesgos — Proyecto Inauco
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Severidad | Dueño | Mitigación | Fecha límite
R1 | Días/hombre en campo: 0 — todo 'A demanda'. Las propias sugerencias de Inauco listan ~287 jornadas (PCS 55, SCADA PCS 65, SCADA SIS 100, C&E 15, comisionados varios). | Comercial / Alcance | Alta | Alto $ | Alta | PM + Compras | Cerrar tarifa unitaria y tope de jornadas en la OC. Política: ninguna jornada se factura sin OC firmada. | Antes de OC
R2 | Freezing Point a 16 semanas antes iFAT (≈ 30/09/2026). Cambios posteriores en I/O list, P&ID, MCE, filosofía o tablas Modbus impactan alcance técnico y comercial. | Ingeniería / Cambio | Alta | Alto $/tiempo | Alta | PM + AESA | Hito interno 30/09/2026: ingeniería de detalle congelada. Bloqueo formal de I/O list ACAL-00102-LS-K-0001 y MCE. | 2026-09-30
R3 | Dependencia HIMA: Req2 (tableros HIMA en Inauco) al 01/07/2026 — sin buffer. FAT SIS 20 días requiere presencia HIMA + demo + equipamiento simulación. | Tercero (HIMA) | Media | Alto | Alta | PM + AESA | Sumar a HIMA al cronograma con commits propios. Triangular minutas con HIMA directamente, no solo vía AESA. Pedir confirmación trimestral. | 2026-06-30
R4 | Switches no administrables (1783-CMS2100) usados como 'conversores de medio'. Pluspetrol los rechazó por vulnerabilidad/seguridad; Inauco insistió. Quedan como puntos ciegos sin telemetría ni hardening. | Ciberseguridad OT | Alta | Medio | Media-Alta | PM + IT/OT Pluspetrol | Evaluar migración a 1783-MMS10A en SE3/SE4 y skids críticos. Si se acepta, dejar como riesgo residual documentado. | Antes freezing
R5 | No se ve memoria de ciberseguridad OT: segmentación zona/conducto IEC 62443, hardening SCADA, IDS pasivo, gestión firmware/parches, autenticación, backups. El CT3 lo pidió; Inauco respondió 'incluida' pero no figura en el paquete. | Ciberseguridad OT | Alta | Alto | Alta | PM + IT/OT | Exigir formalmente: (a) memoria arquitectura OT con zonas/conductos, (b) tabla IP/VLAN/ACL, (c) plan hardening Stratix + SCADA, (d) procedimiento backup/restore PLC. | 2026-07-31
R6 | Bombas FlowServe: 2 opciones cotizadas — FactoryTalk Runtime vs. cálculo en PLC + visualización SCADA. | Alcance técnico | Alta | Bajo-Medio | Media | PM + Operaciones | Decidir antes del freezing point. Recomendación: cálculo en PLC + SCADA (menos surface, no depende de licencia HMI adicional). | 2026-09-30
R7 | Integración PCS↔PMS ABB concentrada en 5 días de Pruebas BsAs (24/02 → 02/03/2027). Riesgo de descubrir gaps tarde. | Tercero (ABB) | Media | Alto | Media-Alta | PM + ABB | Solicitar 'mini-FAT virtual' PCS↔PMS con simulador ABB en agosto 2026 — no esperar a febrero 2027. Validar mapeo Modbus TCP temprano. | 2026-08-31
R8 | CAO de 20 días al final para ~30 entregables documentales (topográficos, conexionados, memorias térmicas, listados de asignaciones, procedimientos FAT/SAT, arquitectura). | Documental | Alta | Medio | Media | Inauco Ing + PM | As-built running, no big-bang. Cerrar documental por fase: tras construcción tableros, tras FAT, tras SAT. | Continuo
R9 | Cláusula RVM SRL (mismo grupo económico de Inauco) subcontrata montaje, canalizaciones, zanjeo, tendido. Sin tarifas explícitas en el paquete técnico. | Comercial / Subcontratación | Media | Medio | Media | PM + Compras | Pedir transparencia y tarifa unitaria de RVM. Si va por aparte, llevar a la oferta comercial. | Antes de OC
R10 | PRP (Parallel Redundancy Protocol) con 1756-EN2TP requiere que el backbone PCS existente de Pluspetrol esté ya en PRP o se planifique transición desde RSTP/MRP. | Arquitectura red | Media | Medio | Media | PM + IT/OT Pluspetrol + AESA | Confirmar con AESA / Pluspetrol estado actual del backbone PCS. Si requiere migración, planificarla antes de FAT PCS. | 2026-07-31

## 3. KPIs
Indicadores Clave — Salud del Proyecto
# | KPI | Categoría | Frecuencia | Verde | Amarillo | Rojo | Valor actual | Fuente
1 | Avance ingeniería Rev 0 (% completado) | Ingeniería | Quincenal | ≥ plan | −10% plan | <−10% plan |  | Cronograma + LD-CPF2
2 | % I/O list congelado antes freezing | Ingeniería | Semanal hasta 30/09 | 100% al 30/09 | ≥80% | <80% |  | ACAL-00102-LS-K-0001
3 | Lead time real Rockwell + Stratix (semanas) | Compras | Mensual | ≤10 | 11–12 | >12 |  | Compras Inauco
4 | Recepción tableros HIMA en planta Inauco | Tercero | Hito | 01/07/26 OK | Atraso ≤15 días | >15 días |  | Confirmación HIMA
5 | Jornadas-campo gastadas vs presupuesto a demanda | Comercial | Mensual desde campo | ≤100% plan | 100–110% | >110% |  | Remitos asistencia
6 | % documentos CAO entregados vs plan | Documental | Mensual | ≥plan | −10% | <−10% |  | LD-CPF2 estado
7 | Hallazgos abiertos post-FAT PCS (#) | Calidad | Diario en FAT | 0 | 1–5 | >5 |  | Bitácora FAT
8 | Hallazgos abiertos post-FAT SIS (#) | Calidad | Diario en FAT | 0 | 1–5 | >5 |  | Bitácora FAT
9 | Avance SAT/PEM PCS (% jornadas ejecutadas) | Campo | Semanal | ≥plan | −10% | <−10% |  | Remitos + cronograma
10 | Cobertura matriz C&E ensayada (%) | Calidad | Semanal en MCE | 100% al cierre | ≥80% | <80% |  | Test report MCE
11 | Disponibilidad de Inauco RH (referentes asignados) | RRHH | Mensual | 100% asignado | ≥90% | <90% |  | Organigrama 129-008
12 | Cambios de alcance post-freezing (cantidad) | Cambios | Cuando ocurra | 0 | 1–2 | >2 |  | RFC log
13 | % segmentación VLAN/IP documentada | Ciberseguridad OT | Mensual | 100% al freezing | ≥80% | <80% |  | Memoria comms (a entregar)
14 | Hallazgos vulnerabilidades OT (Stratix, SCADA) | Ciberseguridad OT | Tras hardening | 0 | 1–3 | >3 |  | Scan / revisión
15 | Hitos contractuales cumplidos en fecha (%) | PM | Mensual | 100% | ≥90% | <90% |  | Cronograma

## 4. Dependencias
Interfaces y Dependencias Externas
Parte | Interface | Entregable / Hito esperado | Fecha | Criticidad | Riesgo asociado | Contacto / Owner
AESA | Ingeniería de detalle base (P&ID, MCE, Filosofía, I/O list ACAL-00102-LS-K-0001, Arquitectura) | Set Rev 0 entregado a Inauco | 2026-07-01 | Crítica | R2 | Ricardo Ramos (AESA)
AESA | Aprobación Ingeniería Rev 0 Inauco para construcción | Aprobación formal | 2026-11-09 | Crítica | — | Ricardo Ramos
AESA | Aprobación procedimientos FAT Rev 0 | Aprobación formal | 2026-11-09 | Crítica | — | Ricardo Ramos
HIMA | Tableros SIS/ESD/PSS terminados con FAT propia | Recepción en planta Inauco | 2026-07-01 | Crítica | R3 | HIMA Argentina
HIMA | Presencia + demo + simulación señales en FAT SIS | 20 días en Neuquén | 2027-01-27 → 02-23 | Crítica | R3 | HIMA Argentina
HIMA | Soporte SAT/PEM SCADA SIS en campo | 100 jornadas a coordinar | 2027-03-17 → 08-03 | Crítica | R3 | HIMA Argentina
ABB | Mapeo Modbus TCP de PMS de SE3 y SE4 (UMC, variadores, PSTX) — confirmar señales | Tabla Modbus consolidada | 2026-08-31 | Alta | R7 | ABB Argentina
ABB | Mini-FAT virtual PCS↔PMS con simulador (sugerido) | Sesión de pruebas | 2026-08-31 | Media | R7 | ABB Argentina
ABB | Pruebas integración en BsAs (5 días) | Acta de pruebas firmada | 2027-02-24 → 03-02 | Alta | R7 | ABB Argentina
Rockwell / canal | Provisión hardware ControlLogix + Stratix | Recepción en Inauco | 2026-08-21 | Alta | R5 (lead time) | Canal Rockwell Argentina
Pluspetrol IT/OT | Confirmación estado actual backbone PCS (PRP vs RSTP/MRP) | Documento de arquitectura existente | 2026-07-31 | Alta | R10 | IT/OT Pluspetrol
Pluspetrol IT/OT | Estándar de hardening, política de parches y backup OT | Documento de referencia | 2026-07-31 | Alta | R5 | IT/OT Pluspetrol
Pluspetrol IT/OT | Plan VLAN / direccionamiento IP general del yacimiento | Tabla IP/VLAN consolidada | 2026-09-30 | Alta | R5 | IT/OT Pluspetrol
Inauco | Memoria Descriptiva Comunicaciones OT (segmentación + IP/VLAN + ACL) | Documento entregable | 2026-07-31 | Alta | R5 | Nicolás Maldonado (IT) + Matías Tulián (SCADA)
Inauco / RVM | Tarifas unitarias subcontratación campo (transparencia) | Anexo comercial | Antes de OC | Alta | R9 | Maximiliano Tournier
FlowServe (vía AESA) | Definición opción 1 vs 2 para curvas de bomba | Decisión documentada | 2026-09-30 | Media | R6 | AESA + Operaciones

## 5. Decisiones
Decisiones Pendientes — Antes del Freezing Point
# | Decisión | Opción A | Opción B | Recomendación | Dueño | Fecha límite | Estado
1 | Tope de jornadas-hombre campo a demanda (R1) | Mantener todo abierto | Cerrar topes por especialidad + tarifa | Cerrar topes | PM + Compras | Antes OC | Abierto
2 | Switches 1783-CMS2100 (R4) | Aceptar como conversores | Migrar a 1783-MMS10A en nodos críticos | Migrar nodos críticos | PM + IT/OT | Antes freezing | Abierto
3 | Memoria Ciberseguridad OT (R5) | Aceptar 'incluida' sin doc | Exigir entregable formal con zonas/conductos, IP/VLAN, hardening | Exigir entregable | PM + IT/OT | 2026-07-31 | Abierto
4 | FlowServe — curvas de bomba (R6) | FactoryTalk Runtime extra | Cálculo en PLC + visualización SCADA | Cálculo en PLC + SCADA | PM + Operaciones | 2026-09-30 | Abierto
5 | Mini-FAT virtual PCS↔PMS ABB (R7) | Esperar a Pruebas BsAs | Sesión anticipada con simulador ABB | Sesión anticipada | PM + ABB | 2026-08-31 | Abierto
6 | Transparencia tarifa RVM (R9) | Aceptar opacidad subcontrato | Pedir tarifa unitaria | Pedir tarifa | PM + Compras | Antes OC | Abierto
7 | Backbone PCS PRP ready (R10) | Asumir que está | Auditar y planificar migración si aplica | Auditar formalmente | IT/OT Pluspetrol + AESA | 2026-07-31 | Abierto
8 | Confirmación de pantallas SCADA por equipo paquete | Templates base | Templates nuevos (FlowServe, PMS) | Templates nuevos + horas asignadas | PM + Ops | Antes freezing | Abierto
9 | Cables de reserva de campo cableados en marshalling | No incluir | Incluir cableado de reservas en marshalling | Incluir (lo pidió Pluspetrol) | PM + Inauco Ing | Antes Rev 0 | Abierto

## 6. Entregables
Entregables Documentales — Ref. XX-XXX-I-LD-CPF2 Rev 0
# | Documento | Categoría | Fase | Owner | Fecha plan | Estado
1 | Librería de bloques de programación | Generales | Pre-FAT | Inauco PLC |  | Pendiente
2 | Listado de documentos (este LD) | Generales | Inicio | Inauco Ing |  | En progreso
3 | Cronograma | Generales | Inicio | Inauco PM | Entregado | Rev tentativa
4 | Repuestos comisionado, PEM y 2 años operación | Generales | Pre-FAT | Inauco |  | Pendiente
5 | Databook de Calidad | Generales | Cierre | Inauco QAQC |  | Pendiente
6 | Lista de lazos de control y parámetros de sintonización | Generales | Pre-FAT | Inauco Ing |  | Pendiente
7 | Listado de software y licencias | Generales | Pre-FAT | Inauco IT |  | Pendiente
8 | Diseño de pantallas de SCADA | Sistema Control y SCADA | Configuración | Inauco SCADA |  | Pendiente
9 | Manual operación SCADA | Sistema Control y SCADA | Cierre | Inauco SCADA |  | Pendiente
10 | Manual mantenimiento SCADA | Sistema Control y SCADA | Cierre | Inauco SCADA |  | Pendiente
11 | Base de datos OPC de WSP | Sistema Control y SCADA | Configuración | Inauco SCADA |  | Pendiente
12 | Topográfico tablero PCS Remota 7 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
13 | Diagramas conexionado tablero PCS Remota 7 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
14 | Lista de materiales Remota 7 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
15 | Topográfico gabinetes comunicaciones Remota 7 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
16 | Diagrama conexionado gabinetes comunicaciones Remota 7 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
17 | Topográfico Rack Comunicaciones Remota 7 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
18 | Diagramas conexionado Rack Comunicaciones Remota 7 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
19 | Memoria de cálculo disipación térmica y consumo Remota 7 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
20 | Memoria de cálculo carga procesador y disipación gabinete comms | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
21 | Lista de materiales gabinete comunicaciones Remota 7 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
22 | Listado de asignaciones Remota 7 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-11-09 | Pendiente
23 | Arquitectura de Sistema PCS CPF 2 | Ingeniería | Rev 0 | Inauco Ing | 2026-09-30 | En progreso
24 | Memoria Descriptiva Sistema de Comunicaciones (incl. segmentación, IP/VLAN, ACL) | Ingeniería / Cyber OT | Rev 0 | Inauco IT + SCADA | 2026-07-31 | Pendiente
25 | Procedimiento FAT PCS | Pruebas | Pre-FAT | Inauco QAQC | 2026-11-09 | Pendiente
26 | Procedimiento FAT Rack Comunicaciones Remota 7 | Pruebas | Pre-FAT | Inauco QAQC | 2026-11-09 | Pendiente
27 | Procedimiento SAT PCS | Pruebas | Pre-SAT | Inauco QAQC | 2027-02-15 | Pendiente
28 | Procedimiento SAT Rack Comunicaciones Remota 7 | Pruebas | Pre-SAT | Inauco QAQC | 2027-02-15 | Pendiente
29 | Plan hardening Stratix + SCADA + backup PLC | Ciberseguridad OT | Configuración | Inauco IT + SCADA | 2026-09-30 | Pendiente
30 | As-Built / CAO completo | Cierre | CAO | Inauco Ing | 2027-09-21 | Pendiente