## 1_Resumen_Ejecutivo
PROYECTO CPF-2 / LA CALERA II — ABB
ANÁLISIS KOM Y COMPROMISOS — Mayo 2026
Cliente | Pluspetrol / AESA
Proyecto | CPF-2 — La Calera II (Vaca Muerta)
Referencia ABB | R-2631036 (Salas) ¦ E-2611027 (PMS)
PM ABB (Salas) | Rodrigo Mack — rodrigo.mack@ar.abb.com
PM ABB (PMS) | Pablo Kalis — pablo.kalis@ar.abb.com
PM AESA | Pablo Spinetta — pablo.spinetta@aesa.com.ar
Activador AESA | Julián Correa — julian.correa@aesa.com.ar
Fecha KOM Salas | 18-MAY-2026
Fecha KOM PMS | 22-MAY-2026
ÓRDENES DE COMPRA
OC | Descripción | Monto USD | Fecha Entrega
OC 4508944973 | S4-A SALA ELÉCTRICA MT (11 meses) | $3,686,311.55 | 08-ABR-2027
OC 4508944971 | S3-A SALA ELÉCTRICA BT (12 meses) | $8,127,765.50 | 14-MAY-2027
OC 4508945953 | PMS-A Equipamientos (12 meses) | Por definir | 14-MAY-2027
TOTAL VISIBLE (sin PMS) |  | $11,814,077.05
PENALIDADES Y GARANTÍAS
Penalidad por atraso | 1% por semana, tope máximo 10% del contrato
Fiel Cumplimiento | 10% del Precio del Contrato — Póliza de Seguro de Caución
Fondo de Reparo | 10% sin IVA — Póliza en 5 días hábiles post-aceptación
Avance de Fabricación | Póliza por cada hito certificable — necesaria antes de inspección
Garantía Extendida | Hasta 31-ENE-2029
CANAL DE COMUNICACIÓN
Canal oficial | Email — asunto obligatorio con Nº OC + Nº Orden Interna ABB
Ref. Salas en asunto | C5155-OC 4508944971/44973 + R-2631036
Ref. PMS en asunto | C5155-4508945953 + E-2611027
Portal documentos | Sharefile AESA con transmittal
Primer Informe | 05-JUN-2026 (formato ABB)
Reuniones seguimiento | Semanales
Reuniones técnicas | Quincenales con especialistas
Plazo revisión documentos | 10 días hábiles (ambas partes)

## 2_Action_Items
ACTION ITEMS — KOM 18-MAY y 22-MAY-2026
Proyecto CPF-2 / La Calera II — ABB ¦ Ref: R-2631036
# | Acción / Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Estado
1 | Aceptación del Contrato por ABB | Christian Bombace (ABB) | 12-MAY-26 | Completado
2 | Enviar Matriz de Comunicación con especialidades (Salas) | AESA (Julián Correa) | SEM 18-MAY | Pendiente
3 | Completar Matriz de Comunicación con pares (Salas) | ABB (Rodrigo Mack) | SEM 18-MAY | Pendiente
4 | Confirmación de usuario ABB para acceso a portal ShareFile | AESA | 18-MAY-26 | Completado
5 | Verificación acceso interno portal ShareFile | ABB | Por definir | En proceso
6 | Envío Listado de Documentos Preliminar (Salas) | ABB (Gustavo Pantolini) | 12-MAY-26 | Completado
7 | Análisis de LD y devolución con comentarios (Salas) | AESA | Por definir | Pendiente
8 | Envío documentación técnica ductos de barra (ubicación/conexión trafo) | AESA | Por definir | Pendiente
9 | Definición unifilares tableros CCMs (posible cambio de cargas) | AESA | Por definir | Pendiente
10 | Reunión Técnica de Ingeniería | ABB + AESA | 21-MAY-26 | Completado
11 | Documentos Sistema Detección Incendio (agregar a LD) | ABB | Por definir | Pendiente
12 | Propuesta elementos de izaje (Perchas certificadas) | ABB | Por definir | Pendiente
13 | Cronograma Preliminar Salas (enviado 12-MAY) | ABB | 12-MAY-26 | Completado
14 | Cronograma Final Salas con Hold Points y hitos certificación | ABB | SEM 01-JUN-26 | Pendiente
15 | Primer Informe de Avance | ABB | 05-JUN-26 | Pendiente
16 | Confirmación cambio CCM7: 3x22kW → 2x45kW+VFD | AESA | 05-JUN-26 | Pendiente
17 | Enviar Matriz de Comunicación con especialidades (PMS) | AESA (Julián Correa) | SEM 26-MAY | Pendiente
18 | Completar Matriz de Comunicación con pares (PMS) | ABB (Pablo Kalis) | SEM 26-MAY | Pendiente
19 | Alta de usuarios en ShareFile (PMS) | AESA | 18-MAY-26 | Completado
20 | Habilitación acceso interno ShareFile (PMS) | ABB | Por definir | En proceso
21 | Envío LD Preliminar PMS | ABB | 20-MAY-26 | Completado
22 | Análisis LD PMS y documentos críticos/prioritarios | AESA | SEM 26-MAY | Pendiente
23 | Plan de Inspección y Ensayos Preliminar (PMS) | ABB | Por definir | Pendiente
24 | Análisis prueba integrada PMS en Shelter (previo despacho) | ABB | Por definir | Pendiente
25 | Cronograma Preliminar PMS | ABB | SEM 26-MAY | Pendiente
26 | Cronograma Final PMS | ABB | SEM 08-JUN-26 | Pendiente
27 | Pólizas de Caución y Seguros (según hitos de certificación) | ABB | Según hitos | Pendiente
28 | Formato Consultas Técnicas | AESA | Por definir | Pendiente
29 | Propuesta FAT sobre equipos locales y exterior (PMS) | ABB | Por definir | Pendiente
LEYENDA | Completado | Pendiente | En proceso | Por confirmar

## 3_Hitos_Pagos
HITOS DE CERTIFICACIÓN Y ESQUEMA DE PAGOS
Aplica a las 3 OC — CPF-2 / La Calera II — ABB
# | % | Hito | Condición de Certificación | Póliza / Garantía | Observaciones
1 | 10% | Envío Ingeniería Básica | Emisión documentos principales definidos en KOM (planos principales, layout, etc.) | Póliza Caución Avance de Fabricación (debe estar aprobada antes de certificar) | Acordar previamente los documentos a emitir
2 | 10% | Aprobación Ingeniería Básica | Aprobación de AESA según cronograma | — | Según cronograma acordado
3 | 20% | Finalización de FAT | FAT de integración de tableros en fábrica (Brasil para tableros de M&B) | Póliza Caución Avance de Fabricación | PMS: Se analizará prueba integrada en Shelter (PMS + Gabinetes, previo despacho)
4 | 25% | Acopio Materiales Principales | Arribo a Argentina de: • Celdas MT • Tableros BT Arco Interno • Ductos de Barras • Variadores MT y BT • Tablero PMS • UPS + Cargadores + Baterías • Tableros Auxiliares | Póliza Caución Acopio de Materiales | PMS: Se analiza acopio materiales de 3ros (a montar en Shelter) Rectificar división Hito #3 y #4 con Dpto Compras AESA
5 | 30% | Contra Entrega | Shelter listo para transportar hacia la obra (liberación por Calidad del COMPRADOR) | — | Entrega sobre camión en planta Shelterista (Mendoza) Retira AESA
6 | 5% | Entrega Databook | Databook completo y aprobado por el COMPRADOR | — | Según cronograma
Monto referencia S3 (OC 4508944971) |  |  | $8,127,765.50
Monto referencia S4 (OC 4508944973) |  |  | $3,686,311.55

## 4_Datos_Tecnicos
DATOS TÉCNICOS POR SALA — CPF-2 / LA CALERA II
PARÁMETRO / ITEM | SALA ELÉCTRICA #3 (BT) | SALA ELÉCTRICA #4 (MT)
OC | OC 4508944971 | OC 4508944973
Monto OC | USD 8,127,765.50 | USD 3,686,311.55
Plazo OC | 12 meses | 11 meses
Fecha Entrega | 14-MAY-2027 | 08-ABR-2027
Tipo | Baja Tensión (BT) | Media Tensión (MT)
Dimensiones Sala Tableros | 37 x 6 m | 28 x 5 m
Sala de Baterías | 10,5 x 3 m | —
Tableros Principales | CCM 4000A 65kA — Cantidad: 37 | ZS1 13,2kV y 6,6kV — 630A 25kA — 25 columnas
Ductos de Barras | Cantidad: 6 | —
Variadores BT (LV VFD) | Cantidad: 3 (Provisión MO) | —
Variadores MT (MV VFD) | — | Cantidad: 3
PMS | Incluido (OC 4508945953) | Incluido (OC 4508945953)
HVAC | Con ductos + Presurización + Det. Incendio + Extracción sala batería | Presurización + Detección Incendio
CCTV | Provisión equipos + Montaje y cableado hasta rack | Provisión equipos + Montaje y cableado hasta rack
Racks | CCTV + CA + IT | CCTV + CA + IT
UPS / Baterías | KMT (local) | —
Tableros Auxiliares | Mehcco (Buenos Aires — 3ros) | Mehcco (Buenos Aires — 3ros)
Interconexiones | En Shelter | En Shelter
Repuestos | PEM + 2 años de operación | PEM + 2 años de operación
Garantía Extendida | Hasta 31-ENE-2029 | Hasta 31-ENE-2029
Entrega | Sobre camión en planta Shelterista — Retira AESA | Sobre camión en planta Shelterista — Retira AESA
LOCACIONES DE FABRICACIÓN Y ENSAYOS
Componente / Actividad | Ubicación | Observaciones
Tableros CCM BT (M&B) | Brasil | ABB Brasil — Ensayos en Brasil
Tableros Auxiliares | Buenos Aires | 3ros — Mehcco
Ductos de Barras | Turquía | Suministro ABB
Variadores MT (MV VFD) | China | Suministro ABB
Variadores BT (LV VFD) | Finlandia | Suministro MO
Shelters / Salas | Mendoza | Bottino (Shelterista)
UPS + Baterías | Local (Buenos Aires) | KMT
FAT Maqueta PMS | Buenos Aires | Set-Oct 2026 — fábrica ABB BsAs
FAT Tableros PMS | Buenos Aires | Enero 2027 — fábrica ABB BsAs
Administración del Contrato | Buenos Aires | ABB Argentina

## 5_Fechas_Criticas
FECHAS CRÍTICAS DEL PROYECTO — CPF-2 / LA CALERA II
ABB — Referencia R-2631036 / E-2611027
Fecha | Hito / Evento | Responsable | Estado
12-MAY-2026 | Aceptación del Contrato | Christian Bombace (ABB) | Completado
12-MAY-2026 | Envío LD Preliminar y Cronograma Preliminar (Salas) | ABB | Completado
18-MAY-2026 | KOM Salas (18-MAY) — Lanzamiento oficial | ABB + AESA | Completado
20-MAY-2026 | Envío LD Preliminar PMS | ABB | Completado
21-MAY-2026 | Reunión Técnica de Ingeniería | ABB + AESA | Completado
22-MAY-2026 | KOM PMS (22-MAY) — Lanzamiento oficial | ABB + AESA | Completado
SEM 26-MAY-26 | Cronograma Preliminar PMS | ABB | Pendiente
SEM 26-MAY-26 | Documentos críticos/prioritarios PMS | AESA | Pendiente
SEM 26-MAY-26 | Matriz Comunicación PMS | AESA + ABB | Pendiente
01-JUN-2026 | Cronograma Final Salas (con Hold Points) | ABB | CRÍTICO
05-JUN-2026 | Primer Informe de Avance | ABB | CRÍTICO
05-JUN-2026 | Confirmación cambio CCM7 (3x22kW → 2x45kW+VFD) | AESA | CRÍTICO
08-JUN-2026 | Cronograma Final PMS (actualizado) | ABB | Pendiente
08-ABR-2027 | ENTREGA SALA 4 (MT) — OC 4508944973 | ABB | CRÍTICO
14-MAY-2027 | ENTREGA SALA 3 (BT) — OC 4508944971 | ABB | CRÍTICO
14-MAY-2027 | ENTREGA PMS — OC 4508945953 | ABB | CRÍTICO
31-ENE-2029 | Vencimiento Garantía Extendida | ABB | Pendiente
LEYENDA | Completado | Pendiente | En proceso | CRÍTICO

## 6_Equipo_Proyecto
EQUIPO DEL PROYECTO — ABB / AESA
ABB — ELDS (Salas Eléctricas)
Nombre | Rol | Email / Contacto
Rodrigo Mack | Project Manager (Salas) | rodrigo.mack@ar.abb.com
Gustavo Pantolini | Líder de Ingeniería (Salas) | gustavo.pantolini@ar.abb.com
Juan Palma | Ingeniero de Proyectos | juan.palma@ar.abb.com
Christian Bombace | Ejecutivo de Cuentas | christian.bombace@ar.abb.com
Paulo Souza | Ing. Proyectos (Brasil) | paulo.souza@br.abb.com
Vinicius Rossi | Ing. Proyectos (Brasil) | vinicius.rossi@br.abb.com
Robson Rodrigues | PM Brasil | robson.rodrigues@br.abb.com
William Cabral | PM Brasil | William.Cabral@br.abb.com
Daniela Breglia | Order Handler VFDs (MO) | daniela.Breglia@ar.abb.com
ABB — PMS
Nombre | Rol | Email / Contacto
Pablo Kalis | Project Manager (PMS) | pablo.kalis@ar.abb.com
Mariano Montironi | Coordinador Ingeniería PMS | mariano.montironi@ar.abb.com
Dario Alvarez | Líder de Ingeniería PMS | dario.alvarez@ar.abb.com
Matias Seguí | Adm. de Documentos (PMS) | matias.segui@ar.abb.com
Sergio Giacomantone | Resp. Ofertas PMS | —
AESA (Cliente)
Nombre | Rol | Email / Contacto
Pablo Spinetta | Gerente de Proyecto | pablo.spinetta@aesa.com.ar
Dario Stirparo | Ing. de Proyecto / Lider Ing | dario.stirparo@aesa.com.ar
Marcelo Zappa | Responsable de Suministros | marcelo.h.zappa@aesa.com.ar
Julián Correa | Activador (contacto principal) | julian.correa@aesa.com.ar
Micaela Velasquez | Gestión Documental | micaela.a.velasquez@aesa.com.ar
Carlos Kovach | Jefe Ing. de Proyecto | —
Andres Zizzutti | Líder de Ingeniería | —
Ezequiel Fattori | Jefe de Proyecto | —
Pedro Cardoso | Jefe de Compras Proyecto | —
Cesar Sánchez | Jefe Inspección y Control | —
Gustavo Pinto | Coord. Activación | —
Tulio De La Torre | Esp. Ing. Eléctrico | —