- Asistentes:

| NOMBRE Y APELLIDO | EMPRESA | ROL | REGISTRO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Mack | ABB | Gerente de Proyecto | RM |  |
| Gustavo Pantolini | ABB | Líder de Ingenieria | GP |  |
| Carlos Galvan | ABB | Director de Marketing | CG |  |
| Juan Palma | ABB | Ingeniero de Proyecto | JP |  |
| Sergio Giacomantone | ABB | Responsable de ofertas PMS | SG |  |
| Christian Bombace | ABB | Dpto Ventas | CB |  |
| Fernando Rodriguez | ABB | Responsable de ofertas PMS | FR |  |
| Daniela Breglia | ABB | OH Variadores | DB |  |
| Pablo Kalis | ABB | Dpto Ventas | PK |  |
| Dario Stirparo | AESA | Ing de Proyecto | DS |  |
| Marcelo Zappa | AESA | Líder de Suministro | MZ |  |
| Tulio De La Torre | AESA | Esp. Ing. Eléctrico | TDLT |  |
| Micaela Velasquez | AESA | Gestion Documental | VM |  |
| Pablo Spinetta | AESA | Gerente de Proyecto | PS |  |
| Carlos Kovach | AESA | Jefe de Ing de Proyecto | CK |  |
| Andres Zizzutti | AESA | Líder de Ingenieria | AZ |  |
| Ezequiel Fattori | AESA | Jefe de Proyecto | EF |  |
| Pedro Cardoso | AESA | Jefe de Compras Proyecto | PC |  |
| Cesar Sanchez | AESA | Jefe Inspección y Crtol Suministros | CS |  |
| Cristian Ortiz | AESA | Inspección Suministros | CO |  |
| Erwin Baron | AESA | Inspector de Suministros | EB |  |
| Gustavo Pinto | AESA | Coord. Activación | PG |  |
| Julián Correa | AESA | Activador | JC |  |

- Temas tratados

| ÍTEM | TEMA | DESCRIPCIÓN | RESPON- SABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión de Contrato | Aceptación por el proveedor: 12-MAY-25 (Christian Bombace) Fecha de Cumplimiento del alcance total adjudicado: 8-ABR-2027 OC 4508944973 S4-A SALA ELÉCTRICAS 14-MAY-2027 OC 4508944971 S3-A SALA ELÉCTRICAS 14-MAY- 2027 OC 4508945953 PMS-A Equipamientos) | CB | OC 4508944973 11meses OC 4508944971 12 meses OC 4508945953 12 meses |
| 2 | Matriz de Comunicación | AESA Activación; Julián Correa julian.correa@aesa.com.ar ABB Gerente de Proyecto: Rodrigo Mack; rodrigo.mack@ar.abb.com AESA enviar detalle de matriz comunicación con especialidades para que ABB complete con sus pares. (SEM18-MAY) | JC |  |
| 3 | Emisión y Devolución de Documentación | A través de Sharefile de AESA, con transmittal. Formatos e Instructivos: Se adjunta ZIP con formatos de proyecto. - La primera emisión debe incluir el Listado de Documentos. Responsable del Proveedor por documentación: Actualmente se encuentra en el paso de AESA LD preliminar enviar por ABB (12-MAY-27) (Confirmar fecha de devolución del listado con los comentarios y codificación) AESA Adm. de Documentos: Micaela Velasquez micaela.a.velasquez@aesa.com.ar ABB Gustavo Pantolini gustavo.pantolini@ar.abb.com Juan PALMA juan.palma@ar.abb.com Rodrigo Mack rodrigo.mack@ar.abb.com AESA envío la confirmación de usuario para ABB (18-MAY-26). ABB se encuentra verificando el acceso al portal. |  |  |
| 4 | Listado de Documentos | Versión Preliminar: ABB envío LD preliminar (12-MAY-27) vía mail, que actualmente se encuentra en los especialistas de AESA (Se completará con los documentos utilizados en la cotización) A devolver por AESA: |  |  |
| 5 | Ingeniería | RI: Shelter #3 / 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 R.1 / ACAL-00102-RI-E-0016 R.1- Shelter #4 / 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 R.1 / ACAL-00102-RI-E-0017 R.1- PMS / 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 R.1 / ACAL-00102-RI-E-0018 R.1 Información o aclaración técnica Requerida por algunas de las partes: Agregar documentos críticos Documentacion faltante en LD: -Agregar documentación Sistema de detección de incendio Información prioritaria: ABB solicita la confirmación de los ductos de barra para la conexión de los transformadores de potencia, ubicación, etc. por parte de AESA. AESA se encuentra en contacto con el cliente para definir la información mencionada sobre los unifilares de los tableros CCMs.Es posible que existan modificaciones en las cargas que estos tableros alimentan. Se programa reunión tecnica para el jueves 21-MAY AESA confirma que los lay out de las salas eléctricas 3 y 4 definidos durante el proceso de adjudicación, continúan vigentes y no hay modificaciones y/o nuevos requerimientos. ABB avanzará con la ingeniería de ambas salas de acuerdo a los diseños mencionados. Consultas Técnicas: Se deberá usar el formato designado, AESA enviará |  |  |
| 6 | Fechas de Emisión / Devolución de Documentos | Fechas de primeras emisiones indicadas en el Requerimiento de Ingeniería. El proveedor emitirá los documentos devueltos por AESA, en su próxima revisión, en un plazo no mayor a 10 días hábiles. AESA devolverá los documentos calificados en un plazo no mayor 10 días hábiles. |  |  |
| 7 | Inspección de Suministros | Plan de Inspección y Ensayos Versión Preliminar: Días de antelación para solicitud de Inspecciones: 10 días de antelación (Locales y exterior) Data Book: Entrega según cronograma |  |  |
| 8 | Correos | Todos los correos deben poseer en el asunto el número de Orden de Compra (C5155- OC´s 4508944971/44973 Salas Eléctricas // y el número de Orden Interno del Proveedor (ABB R-2631036). |  |  |
| 9 | Locaciones | Administración del Contrato: ABB – Bs As Fabricación: Tableros de MyB - Brasil Tableros Auxiliares - Bs As (ABB 3ros) Ducto de Barras – Turquía Variadores de Media – China Variadores de Baja – Finlandia Shelters de Salas – Mendoza (Bottino) UPS – Baterías – Local (KMT) Ensayos: Tableros de MyB – Brasil ABB aclara tipos de ensayo en origen y FAT AESA solicita verificar los equipos en condición de FAT ABB adjunta el documento Entrega: Sobre Camino (Mendoza) – Retira AESA. EMBALAJE Y TRANSPORTE: ELEMENTOS DE IZAJE P/ CARGA EN ORIGEN Y DESCARGA EN SITIO. Se consideran elementos de izaje (Perchas) certificados. (ver documentación de IS), ABB enviara propuesta para análisis por AESA. |  |  |
| 10 | Cronograma | Fecha de envío: ABB envió 12-MAY preliminar, se ajustará con detalle de tareas y Hold point. Cronograma final: ABB se encuentra colocando las OC a 3ros y estima tener el cronograma final SEM 01-JUN-26 AESA, solicita incluir en este las fechas estimadas previstas para los hitos de certificación. - |  |  |
| 11 | Reportes por parte del Proveedor | Indicación de formato y periodicidad: Se estima mensual o quincenal, según lo requiera el cliente; se utilizará el formato de ABB para la primera presentación en el caso que el cliente requiera su formato AESA lo informara. AESA indicara información que considere agregar a este, curvas de avance, información o fotografías de suministros exterior, etc. (se ira conversando en las reuniones de seguimiento) Se coordinarán reuniones semanales de seguimiento / quincenales reuniones técnicas con los especialistas de cada área según la necesidad Se estima emitir 1re informe 5-JUN-26 |  |  |
| 12 | Certificaciones por avance | Enumeración de cada hito, con su alcance y %: (Mismos hitos para las 3 OC mencionadas punto 1 de la minuta) ABB enviara propuesta de documentos a utilizar para la certificación de hito Los pagos se realizarán a partir del cumplimiento de hitos según el siguiente esquema: 1. 10% Contra envío de Ingeniería básica conforme a los documentos definidos en la KOM. (planos principales). El PROVEEDOR presentará póliza de caución por Avance de fabricación por este hito. Acordar previamente. 2. 10% Contra aprobación de ingeniería básica de acuerdo con el cronograma. 3. 20% por la finalización de la FAT (FAT de integración de tableros) en fabrica. El PROVEEDOR presentará póliza de caución por Avance de fabricación por este hito 4. 25% por acopio de materiales principales en Argentina (Celdas de media tensión / Tableros de Baja tensión Arco Interno / Ductos de barras / Variadores de Media y Baja tensión / Tablero de PMS / UPS, Cargadores y baterías / Tableros auxiliares. Rectificar en la KOM). El PROVEEDOR presentará póliza de caución por Acopio de materiales por este hito. *Ver con Dto. de Compras (AESA) para aclarar división de certificación. Hitos#3 y#4. 5. 30% Contra entrega (Condición: Shelter listo para transportar hacia la obra y liberación de Calidad del COMPRADOR). 6. 5% con la entrega del Databook completo y Aprobado por el COMPRADOR. A) AVANCE DE FABRICACIÓN (HITOS CERTIFICABLES): El PROVEEDOR debe presentar una Póliza de Seguro de Caución por Avance de fabricación (Ver hitos de Certificación en Cláusula VII) (debe estar físico al momento de la inspección). Importante: no se podrá certificar el Hito hasta tener la póliza y aprobada por el Área de Seguros del COMPRADOR. B) FIEL CUMPLIMIENTO: Retención por Fiel Cumplimiento (10%): El PROVEEDOR otorgará una Garantía de fiel cumplimiento de Contrato, por un monto igual al diez por ciento (10%) del Precio del Contrato ajustado según opcionales o Variaciones en el Contrato y revisión Equitativa de Precios, consistente en un seguro de caución, que el Contratista deberá a su costo y cargo, mantener vigente y ejecutable, hasta la Recepción de los Trabajos. C) FONDO DE REPARO / SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO: Retención por Fondo de Reparo (10%): El PROVEEDOR entregará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aceptación del Pedido una Póliza de Seguro de Caución de Sustitución de Fondo de Reparo por el 10% sin IVA del monto adjudicado. |  |  |
| 13 | Atrasos | Si en algún momento, alguna actividad o proceso, amenaza con detenerse, pudiendo llegar a impactar en algún atraso en el cumplimiento del contrato, el proveedor deberá avisar a AESA con la mayor antelación posible, independientemente de que el motivo sea responsabilidad propia, de AESA o de terceros. Punitorio por atraso: Contemplado en el Contrato. |  |  |