- Asistentes:

| NOMBRE Y APELLIDO | EMPRESA | ROL | REGISTRO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pablo Kalis | ABB | Gerente de Proyecto (PMS) | PK |  |
| Mariano Montironi | ABB | Coordinador Ingeniería PMS | MM |  |
| Dario Alvarez | ABB | Líder de ingeniería PMS | DA |  |
| Gustavo Pantolini | ABB | Líder de Ingenieria | GP |  |
| Sergio Giacomantone | ABB | Responsable de ofertas PMS | SG |  |
| Rodrigo Mack | ABB | Gerente de Proyecto | RM |  |
| Dario Stirparo | AESA | Ing de Proyecto | DS |  |
| Marcelo Zappa | AESA | Líder de Suministro | MZ |  |
| Tulio De La Torre | AESA | Esp. Ing. Eléctrico | TDLT |  |
| Micaela Velasquez | AESA | Gestion Documental | VM |  |
| Pablo Spinetta | AESA | Gerente de Proyecto | PS |  |
| Carlos Kovach | AESA | Jefe de Ing de Proyecto | CK |  |
| Andres Zizzutti | AESA | Líder de Ingenieria | AZ |  |
| Ezequiel Fattori | AESA | Jefe de Proyecto | EF |  |
| Pedro Cardoso | AESA | Jefe de Compras Proyecto | PC |  |
| Cesar Sanchez | AESA | Jefe Inspección y Crtol Suministros | CS |  |
| Cristian Ortiz | AESA | Inspección Suministros | CO |  |
| Erwin Baron | AESA | Inspector de Suministros | EB |  |
| Gustavo Pinto | AESA | Coord. Activación | PG |  |
| Julián Correa | AESA | Activador | JC |  |

- Temas tratados

| ÍTEM | TEMA | DESCRIPCIÓN | RESPON- SABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión de Contrato | Aceptación por el proveedor: 12-MAY-25 (Christian Bombace) Fecha de Cumplimiento del alcance total adjudicado: 14-MAY- 2027 OC 4508945953 PMS-A Equipamientos) | CB | OC 4508945953 12 meses |
| 2 | Matriz de Comunicación | AESA Activación; Julián Correa julian.correa@aesa.com.ar ABB Gerente de Proyecto: Pablo Kalis pablo.kalis@ar.abb.com AESA enviar detalle de matriz comunicación con especialidades para que ABB complete con sus pares. (SEM26-MAY) | JC |  |
| 3 | Emisión y Devolución de Documentación | A través de Sharefile de AESA, con transmittal. Formatos e Instructivos: Se adjunta ZIP con formatos de proyecto. (Se encuentra cargado en el portal Share File) La primera emisión debe incluir el Listado de Documentos. Responsable del Proveedor por documentación: Actualmente se encuentra en el paso de AESA LD preliminar enviar por ABB (20-MAY-27) AESA Adm. de Documentos: Micaela Velasquez micaela.a.velasquez@aesa.com.ar ABB Matias Segui matias.segui@ar.abb.com Mariano MONTIRONI mariano.montironi@ar.abb.com Dario Alvarez dario.alvarez@ar.abb.com AESA envío alta de usuarios, ABB se encuentra en gestión para habilitar internamente el acceso al ShareFile (Portal de Documentos). |  |  |
| 4 | Listado de Documentos | Versión Preliminar: ABB envío LD preliminar (20-MAY-27) vía mail, que actualmente se encuentra en los especialistas de AESA (Se completará con los documentos utilizados en la cotización) A devolver por AESA: Enviara LD preliminar SEM26-MAY |  |  |
| 5 | Ingeniería | RI: PMS / 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 R.1 / ACAL-00102-RI-E-0018 R.1 -Documentos de prelación: 6. Las aclaraciones técnicas formuladas por escrito por el PROVEEDOR, con posterioridad a su oferta y aceptadas por el COMPRADOR. *Verificar listado utilizado en AT. Información o aclaración técnica Requerida por algunas de las partes: Agregar documentos críticos AESA enviara los documentos que consideren críticos / prioritarios para la emisión. (SEM26-MAY) Documentacion faltante en LD: AESA se encuentra analizando la LD y realizara comentario de ser necesario. Consultas Técnicas: Se deberá usar el formato designado, AESA enviará AESA, indica la necesidad verificar / generar un documento que contemple FAT sobre los equipos locales y exterior para la comunicación. |  |  |
| 6 | Fechas de Emisión / Devolución de Documentos | Fechas de primeras emisiones indicadas en el Requerimiento de Ingeniería. El proveedor emitirá los documentos devueltos por AESA, en su próxima revisión, en un plazo no mayor a 10 días hábiles. AESA devolverá los documentos calificados en un plazo no mayor 10 días hábiles. |  |  |
| 7 | Inspección de Suministros | Plan de Inspección y Ensayos Versión Preliminar: ABB enviara PIE preliminar para análisis de AESA Días de antelación para solicitud de Inspecciones: 10 días de antelación (ABB informa que habrá posibilidad de realizar inspecciones en 3ros) Data Book: Entrega según cronograma |  |  |
| 8 | Correos | Todos los correos deben poseer en el asunto el número de Orden de Compra (C5155- 4508945953 - PMS-A Equipamiento Eléctrico // y el número de Orden Interno del Proveedor (ABB E-2611027). |  |  |
| 9 | Locaciones | Administración del Contrato: ABB – Bs. As. Fabricación: Local (Bs. As) Ensayos: Local (Bs. As) FAT de maqueta Set- Oct (fabrica Bs. As) Tableros Ene- 2027 (fabrica Bs. As) AESA solicita que ABB analice la posibilidad de realizar una prueba integrada en Shelter (con gabinetes, PMS, etc.), previo al despacho donde asistirá el cliente. Entrega: Integración de los SHELTERS– Retira AESA. |  |  |
| 10 | Cronograma | Fecha de envío de cronograma preliminar: ABB enviara SEM26-MAY Cronograma final: Se actualizar con la colocación de OC a 3ros y ajustes de ensayos. SEM8-JUN |  |  |
| 11 | Reportes por parte del Proveedor | Indicación de formato y periodicidad: Se estima mensual o quincenal, según lo requiera el cliente; se utilizará el formato de ABB para la primera presentación en el caso que el cliente requiera su formato AESA lo informara. AESA indicara información que considere agregar a este, curvas de avance, información o fotografías de suministros exterior, etc. (se ira conversando en las reuniones de seguimiento) Se coordinarán reuniones semanales de seguimiento / quincenales reuniones técnicas con los especialistas de cada área según la necesidad |  |  |
| 12 | Certificaciones por avance | Enumeración de cada hito, con su alcance y %: (Mismos hitos para las 3 OC mencionadas punto 1 de la minuta) ABB enviara propuesta de documentos a utilizar para la certificación de hito Los pagos se realizarán a partir del cumplimiento de hitos según el siguiente esquema: 1. 10% Contra envío de Ingeniería básica conforme a los documentos definidos en la KOM. (planos principales). El PROVEEDOR presentará póliza de caución por Avance de fabricación por este hito. Acordar previamente. 2. 10% Contra aprobación de ingeniería básica de acuerdo con el cronograma. 3. 20% por la finalización de la FAT (FAT de integración de tableros) en fabrica. El PROVEEDOR presentará póliza de caución por Avance de fabricación por este hito. *Se analizará situación de liberación de tableros, según la solicitud de FAT mencionado en el punto 9. 4. 25% por acopio de materiales principales en Argentina (Celdas de media tensión / Tableros de Baja tensión Arco Interno / Ductos de barras / Variadores de Media y Baja tensión / Tablero de PMS / UPS, Cargadores y baterías / Tableros auxiliares. Rectificar en la KOM). El PROVEEDOR presentará póliza de caución por Acopio de materiales por este hito. *Se analizará acopio de materiales que se recibirán en el 3ros a montar en Shelter. 5. 30% Contra entrega (Condición: Shelter listo para transportar hacia la obra y liberación de Calidad del COMPRADOR). 6. 5% con la entrega del Databook completo y Aprobado por el COMPRADOR. A) AVANCE DE FABRICACIÓN (HITOS CERTIFICABLES): El PROVEEDOR debe presentar una Póliza de Seguro de Caución por Avance de fabricación (Ver hitos de Certificación en Cláusula VII) (debe estar físico al momento de la inspección). Importante: no se podrá certificar el Hito hasta tener la póliza y aprobada por el Área de Seguros del COMPRADOR. B) FIEL CUMPLIMIENTO: Retención por Fiel Cumplimiento (10%): El PROVEEDOR otorgará una Garantía de fiel cumplimiento de Contrato, por un monto igual al diez por ciento (10%) del Precio del Contrato ajustado según opcionales o Variaciones en el Contrato y revisión Equitativa de Precios, consistente en un seguro de caución, que el Contratista deberá a su costo y cargo, mantener vigente y ejecutable, hasta la Recepción de los Trabajos. C) FONDO DE REPARO / SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO: Retención por Fondo de Reparo (10%): El PROVEEDOR entregará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aceptación del Pedido una Póliza de Seguro de Caución de Sustitución de Fondo de Reparo por el 10% sin IVA del monto adjudicado. |  |  |
| 13 | Atrasos | Si en algún momento, alguna actividad o proceso, amenaza con detenerse, pudiendo llegar a impactar en algún atraso en el cumplimiento del contrato, el proveedor deberá avisar a AESA con la mayor antelación posible, independientemente de que el motivo sea responsabilidad propia, de AESA o de terceros. Punitorio por atraso: Contemplado en el Contrato. |  |  |