## SEGUIMINETO
| Informe resumido semanal (WSR) |  | PROVEEDOR | OC | ENTREGA CONTRACTUAL | FECHA WSR | REV
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CODIGO SAP AESA | TAG | CANTIDAD | FECHA ENTREGA ESTIMADA | ING% | COMPRAS% | RECEPCIÓN DE MATERIAL% | INICIO FABRICACIÓN | FIN DE FABRICACIÓN | AVANCE FABRICACIÓN% | COMENTARIOS | ORIGEN | CONDICION DE ENTREGA
| 10 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
| 20 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
| 30 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
| 40 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
| PUNTOS ABIERTOS - SEGUIMIENTO |  |  |  |  | ACCIÓN PO | FECHA DEVOLUCION | COMENTARIOS
PRIORITARIO
PRIORITARIO

## MINUTA
| Numero de Contrato | SALAS ELECTRICAS 4508944971/973 | Titulo | MINUTA-SEGUIMIENTO SEMANAL | Numero
| Contratista | AESA - PP - ABB | Fecha | 2026-05-21 | Locación
| Proyecto | C5155 - Pluspetrol - La Calera, CFP2 - SALAS ELÉCTRICAS | Hr Inicio |  | Hr Fin
Fecha de Entrega
Asistentes
|  | Apellido y Nombre | Empresa | Posición | Asistencia
Fecha | Concepto/Titulo | Descripción/Comentario | Requiere Acción (SI/NO) | Acción | Responsable | Fecha Compromiso | Estado Cerrado/Abierto
1. Emisión y Devolución de Documentación
2026-05-21 | Envío de Típicos de Señales a ABB | Típicos de señales de motores a ABB para su revisión y evaluación. | SI | Envio DOC PP- AESA | De La Torre | 2026-05-22 | C
2. Sistema SRC
3. Construcción/Obra
4. Revisión de Contrato
2026-05-21 | Definición y Evaluación de Cambios en Tableros Eléctricos | AESA - PP evaluan propuesta de modificar la configuración de bombas en el tablero CCM 7, pasando de tres bombas de 22 kW a dos bombas de 45 kW con variador de frecuencia (dejando como tres reservas equipadas) . Se evaluan impacto de estos cambios en el layout, reservas y cronograma. Tal definicion debera darse antes del 5 de Junio | SI | Analisis AESA- PP | AESA- PP | 2026-06-05 | A
| Agregados y Modificaciones en Sistemas Auxiliares | Confirmaron la incorporación de nuevas cargas y sistemas auxiliares, como bombas de sello, sistema de reposición de aceite lubricante y salidas para equipos de inyección de químicos, detallando su ubicación y potencia. |  | Confirmación de AESA | De La Torre |  | A
5. Planificación - Control del avance semanal
6. Ingeniería
7. Calidad e Inspección de Suministros
2026-05-21 | FAT equipamiento ABB del exterior | Alcancé de FAT en origen de cada tablero (ABB) para compartir con PP |  | emision de DOC (IS) | Julián Correa
8.Temas / Consulta
2026-05-21 | Gestión de Señales y Comunicaciones en Tableros | Se converzó sobre la integracion con el sistema PMS para asegurar la correcta conectividad y comunicación. | NO | N/A | Activacion
| Cronograma de Ingeniería, Freezing Points y Ensayos | Se repasaron cronograma tentativo del proyecto, los freezing points de ingeniería básica y de detalle, las fechas clave para emisión y aprobación de documentos, y la planificación de ensayos en Brasil, Buenos Aires y Mendoza. | NO | N/A | Activacion
| Planificación de Pruebas de Conectividad y Maquetas | Se consulto la estrategia para las pruebas de conectividad del PMS con SCADA, la construcción de maquetas en Buenos Aires | NO | N/A | Activacion
| Temas a tratar en reuniones | CCTV, Wi-Fi y puntos de comunicación del PMS | NO | N/A | Activacion
9. Locaciones
10. Seguridad
11. Materiales
12. Certificación

## MATRIZ
ATENCION A | PARA
EN COPIA | COPIA | [5 empty] | MATRIZ DE COMUNICACIÓN
EMPRESA | TIPO | ROL | NOMBRE/APELLIDO | EMAIL | TELEFONO OFICINA | CELULAR | ACTIVACION | ING | CALIDAD | LOGISTICA | CONTROL DOCUMENTOS | COMERCIAL | PAGOS
AESA | PROYECTO | JEFE DE PROYECTO | Ezequiel Fattori | ezequiel.g.fattori@aesa.com.ar |  |  | CC | CC |  |  |  | CC | CC
AESA | PROYECTO | LIDER DE SUMINISTROS | Marcelo Zappa | marcelo.h.zappa@aesa.com.ar |  |  | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC
AESA | INGENIERIA | JEFE DE INGENIERIA DE PROYECTO | Carlos Kovach | carlos.kovach@aesa.com.ar |  |  |  | CC |  |  | CC | CC
AESA | PROYECTO | INGENIERO DE PROYECTO | Dario Stirparo | dario.stirparo@aesa.com.ar |  |  |  | PARA |  |  | CC | CC | CC
AESA | INGENIERIA | ESPECIALISTAS ELECTRICO | Tulio De La Torre | tulio.delatorre@aesa.com.ar |  |  |  | PARA |  |  | CC
AESA | INGENIERIA | ESPECIALISTAS ELECTRICIDAD E INSTRUMENTO | [5 empty] | PARA |  |  | CC
AESA | INGENIERIA | ESPECIALISTA CIVIL | Analia Melchiorre | analia.melchiorre@aesa.com.ar |  |  |  | PARA |  |  | CC
AESA | INGENIERIA | ESPECIAISTA MECANICO | Kelly Amado | kelly.v.amado@aesa.com.ar |  |  |  | PARA |  |  | CC
AESA | SUMINISTROS | COORDINADOR DE INSPECCION Y CONTROL DE SUMINISTROS | Cesar Sanches | cesar.m.sanchez@aesa.com.ar |  |  |  |  | PARA |  | CC
AESA | SUMINISTROS | INSPECTOR DE SUMINISTRO | Sebastian Ortiz | cristian.sebastian.ortiz@aesa.com.ar |  |  |  |  | PARA |  | CC
AESA | SUMINISTROS | INSPECTOR DE SUMINISTRO | Erwin Baron | erwinmaximiliano.baron@aesa.com.ar |  |  |  |  | PARA |  | CC
AESA | DOCUMENTACIÓN | ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS | Micaela Velasquez | micaela.a.velasquez@aesa.com.ar | [6 empty] | PARA
AESA | ACTIVACIÓN | COORDINADOR DE ACTIVACION | Gustavo Pinto | gustavo.pinto@aesa.com.ar |  |  | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC
AESA | ACTIVACIÓN | ACTIVACIÓN | Julián Correa | julian.correa@aesa.com.ar | 5441-16971 | 11-5880-2117 | PARA | PARA | PARA | PARA | CC | PARA | PARA
AESA | COMPRAS | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Pedro Cardoso | pedro.cardoso@aesa.com.ar | [7 empty] | PARA | CC

## TQ
Item | Descripción | Fecha de Apertura del Asunto | Fecha de Cierre del Asunto | PROVEEDOR |  | AESA |  | PROVEEDOR |  | AESA
|  |  |  | Comentario | Fecha de Emisión | Comentario | Fecha de Respuesta | Comentario | Fecha de Emisión | Comentario | Fecha de Respuesta

## 30_01_25 (hidden)
VMOS - ALLEN -AESA - Seguimiento de Proyecto
| Numero de Contrato | 4900115453 - 4900115432 | Titulo | Proyecto | Numero | 4
| Contratista | AESA | Fecha | 2025-01-30 | Locacion | VIRTUAL/PRESENCIAL
| Proyecto | VMOS – TRAMO II - ALLEN | Hr Inicio | 11:30 | Hr Fin | 13:00
Asistentes
|  | Apellido y Nombre | Empresa | Posicion | Asistencia
|  | Hernán Puzzi | YPF | Gerente de Proyecto | SI
|  | Bruno Gentile | YPF | Jefe de Proyecto | SI
|  | Dario Arevalo | YPF | Administración de Contratos
|  | Sebastian Morandi | YPF | Administración de Contratos
|  | Martin Gonzalez Negri | YPF | Ingeniero de Proyectos
|  | Mercedes de Elizalde | YPF | Ingeniera de Proyectos
|  | Federico Aduriz | YPF | Ingeniero de Proyectos
|  | Luz Valera de Madriz | YPF | Planificadora de Proyectos
|  | Lucas López Palacio | YPF | Ingeniero de Proyectos | SI
|  | Agustin Gayo | AESA | Gerente de Proyecto | SI
|  | Cristian Loizu | AESA | Lider proyecto | SI
|  | Adrián Dourado | AESA | Responsable de Proyecto Mecánico
|  | Nestor Gonzalez | AESA | Planificador de Proyectos | SI
|  | Sergio Abbondanza | AESA | Administración de Contratos
No (#) | Concepto/Titulo | Descripcion/Comentario | Requiere Accion (SI/NO) | Accion | Responsable | Fecha Compromiso | Estado
1. GENERALES
1.1 | Coordinación para el seguimiento | - La reunion de Proyecto se realizará los dias Jueves a las 11hs a partir del dia 16/1. | NO |  |  |  | Informativo
1.2 | Ingenieria Básica y Anexos | - Se compartió con AESA la ruta de Sharepoint donde se encuentran los anexos del Contrato. | NO |  |  |  | Informativo
2. Planificación - Control del avance semanal (Ejecutado vs. Planificado)
2.2 | Planificación del Proyecto | - Para las reuniones de Proyecto para los dias Jueves se prepararán los temas/hitos de cara a las próximas 2 semanas. | NO |  |  |  | Informativo
2.3 | Planificación del Proyecto. Entregables. | AESA presentó los entregables CONes y PLA el dia 20/1. Se encuentran en revisión por VMOS. 29/1 AESA presentó el CON-012, CON-013, CON-003 en rev 0. Obj 31/1 AESA entregará el PLA-006 y CON-005. El CON-003 se presentará luego en rev 1 con una curva de avance físico y otra de certificación. | SI | AESA completa la entrega de los Entregables en rev 0. | AESA | 2025-01-31 | Abierto
3. Seguridad, MA y Calidad.
3.1 | Calidad | - En esta reunión se repasarán las No Conformidades abiertas y puntos pendientes. | NO |  |  |  | Informativo
3.2 | Seguridad | AESA indica que CBI presenta su oferta con desvíos al procedimiento pero que fueron aceptados por YPF para Punta Colorada. Aesa solicita acordar cuales serán las especificaciones/procedimientos que regirian para este contrato. VMOS indica que se acepta la utilización de WindGirder y envió los requerimientos a cumplir por AESA. | SI | . | VMOS | 2025-01-30 | Cerrado
3.3 | Protocolo AGT | Se enviará el Protocolo AGT aprobado por Carta contractual. | SI | Enviar Protocolo. | VMOS | 2025-01-31 | Abierto
4. Ingenieria
4.1 | Listado de Documentos | - El dia 15/1 se compartió la actualización de la codificación para la documentación de Ingenieria. | NO |  |  |  | Cerrado
4.2 | Listado de Documentos | - Se recibió el listado de documentos del Proyecto (6/1): no se observan documentos de Calidad (ejemplo Plan de Calidad). LD Aprobado. | NO |  |  |  | Cerrado
4.3 | Documentación de Partida | - Se compartieron los estudios de suelos preliminares. -AESA informa que realizará estudios de suelos adicionales. VMOS compartió con AESA los informes completos de la campaña geotécnica. | SI | - | VMOS | 2025-01-24 | Cerrado
4.4 | Administracion de Documentos de Terceros en SPF | VMOS indicará el apoyo que requiere por parte de AESA sobre la plataforma SPF solo para integrar a OPS en el sistema de gestión de documentos. VMOS envió la NC el dia 17/1. | SI | AESA presentará los términos para avanzar con el pedido. | AESA | 2025-02-05 | Abierto
4.5 | Nueva Modalidad Operativa de Bombas Booster | -VMOS confirma que se utilizará lo enviado sobre la nueva configuración de las bombas. VMOS envió la NC con la TIN adjunta el dia 20/1. | SI | VMOS emitirá la TIN indicando la descripción del cambio. | VMOS | 2025-01-16 | Cerrado
4.6 | Cambio de IBE para 120.000m3 | -VMOS indica que se solicita un diseño desde 27.000m3 hasta 120.000m3 en continuo, Caudal operativo 87.000M3/dia. Aesa enviará hoy (23/1) las Bases de Diseño para la nueva configuración del sistema de bombeo. Cumplido. VMOS debe responder antes del 4/2. | SI | VMOS revisa las bases de diseño y realizará los comentarios. | VMOS | 2025-02-04 | Abierto
4.7 | TIN/RFI | Enviadas: -TIN: 3 Recibidas: -RFI: 4 (sin responder). AESA solicita prioridad en la respuesta en las 2 RFI de Procesos (RF1 01 y 03). | SI | VMOS analiza las RFI y hará la devolución correspondiente. | VMOS |  | Abierto
4.8 | Conformes a Obra | AESA realizará una propuesta temprana del listado de documentos CAO. | SI | Indicado en descripción. | AESA | 2025-02-06 | Abierto
4.9 | Alcance. Acueducto para el suministro permanente de agua. | -VMOS confirma que se puede utilizar el acueducto existente para la instalación definitiva de suministro de agua. AESA realizará un relevamiento de las instalaciones existentes. Aesa presentó un listado (RFI) de información que requiere para el estudio de factibilidad y desarrollo de la IBE. El dia 27/1 se realizó la recorrida en campo. 31/1 AESA enviará un informe conceptual sobre la factibilidad de la utilización del acueducto existente. AESA presentará la propuesta, VMOS evaluará y gestiona los permisos con DPA. | SI | AESA realizará el estudio de factibilidad y desarrollo de la IBE. | AESA | 2025-02-06 | Abierto
5. Suministros
5.1 | Bombas de proceso | -AESA indica que realizó la apertura de ofertas de las bombas de despacho originales. -AESA la próxima semana lanzará la relicitacion de las bombas de despacho en funcion de las nuevas HDs. Se lanzó la relicitación de las bombas de despacho. Fecha 11/2 objetivo la recepción de ofertas. | SI | Revisión de la documentación. | AESA | A confirmar | Abierto
5.2 | Bombas Booster | -Fueron lanzadas a licitación con las HD actualizadas. Plazo estimado 50 semanas. Fecha de recepción de ofertas a 17/2. |  |  |  |  | Informativo
5.3 | Subcontratos | Se adjudicaron Georadar y Estudio de suelos. En proceso de cierre de AT movimiento de suelo, Obra Civil y Tanques. Obra Civil (de tanques) y movimiento de suelos (de todo el predio) se adjudica el 31/1. Adjudicación de Tanques objetivo semana 3/2, VMOS colocará las OC de las chapas por RIGI. |  | AESA compartirá información para asegurar el proceso de adjudicación a través de VMOS. | AESA | 2025-02-07 | Abierto
5.4 | Compras por VMOS | VMOS colocará las OC de Chapas de tanques y Ulact por RIGI. |  | Coordinar reunión entres Compras AESA y Compras VMOS para convenir el proceso. | VMOS | 2025-02-07 | Abierto
6. Construcción
6.1 | Movilización | -16/1 se recibió el plano de obradores. VMOS envió comentarios. -AESA indica que la movilización se comienza la 1er semana de Febrero. Objetivo 3/febrero ingenieria, estudio de suelos y georadar, Oficinas, baños químicos. -Las instalaciones de obradores se completarán los primeros dias de Marzo. |  |  |  |  | Informativo
1.4 | SRC | VMOS informa que los contratos ya se encuentran cargados en SRC a la espera de carga de recursos para comenzar las actividades en sitio. AESA avanzó con la carga de recursos. Ya se encuentra habilitados los módulos de pedido de empresa y órdenes de servicios. |  |  |  |  | Cerrado
7. Certificación y CAM
7.1 | Orden de Compra | - La orden de compra fue emitida. • OC 4900115453 (ARP) • OC 4900115432 (USD) | NO |  |  |  | Informativo
7.2 | Documentación de Partida | - Se compartirá con AESA los templates actuales de los documentos para las certificaciones. | SI | VMOS envia los templates con los formatos de los documentos. | VMOS | 2025-01-10 | Cerrado
7.3 | Avales Bancarios para certificación. | - Queda pendiente la presentación de avales bancarios. Recibido el dia 29/1. Se encuentra en revisión por VMOS. | SI | VMOS revisa y aprueba/comenta. | VMOS | 2025-01-31 | Abierto
7.4 | CON-005 - Construcción | -El CON-005 debe considerar una linea de terminación de pendientes por el 1% de la incidencia del avance de construcción. Cumplido. | SI | Verificar en CON-005 que esta fuera incluída por AESA. | VMOS | 2025-01-17 | Cerrado
7.5 | CAM | Se solicita a AESA presentar el cambio de las bases de diseño como: 1- Cambio sobre el alcance original. 2- Adicionales para elevar el caudal. | SI | Aesa presentará los impactos asociados. | AESA | 2025-02-14 | Abierto
8. Asuntos Contractuales
8.1 | Comunicaciones | - Se prevé una numeración y nomenclatura para las comunicaciones contractuales. Se compartirá con AESA un modelo para las comunicaciones. | SI | VMOS envia modelo para las comunicaciones adjunto a la presente minuta. | VMOS | 2025-01-23 | Cerrado
8.2 | Comunicaciones | - Ordenes de servicio y Notas de pedido se gestionarán por SRC. - Cambios de Alcance: Cambios de alcance, costo y plazo deben instrumentarse a través de Carta Contractuales. | NO |  |  |  | Cerrado
8.3 | Solicitud de trabajos fuera de alcance | Se acuerda un comité de cambios. No existe cambio que comience a analizarse sin el acuerdo de las partes VMOS y AESA de Bruno Gentile, Hernan Puzzi, Agustin Gayo y Cristian Loizu. | NO |  |  |  | Cerrado
8.4 | Cartas contractuales | AESA presentó 2 comunicaciones el dia 10/1: 1- Orden de prelación de Normas sobre ED. 2- Presentación de nueva documentación sobre sistemas de bombeos. VMOS respondió ambas NC el dia 20/1. | NO |  |  |  | Informativo
#VALUE!

## 16_01_25 (hidden)
VMOS - ALLEN -AESA - Seguimiento de Proyecto
| Numero de Contrato | 4900115453 - 4900115432 | Titulo | Proyecto | Numero | 2
| Contratista | AESA | Fecha | 2025-01-16 | Locacion | VIRTUAL/PRESENCIAL
| Proyecto | VMOS – TRAMO II - ALLEN | Hr Inicio | 11:30 | Hr Fin
Asistentes
|  | Apellido y Nombre | Empresa | Posicion | Asistencia
|  | Hernán Puzzi | YPF | Gerente de Proyecto | SI
|  | Bruno Gentile | YPF | Jefe de Proyecto | SI
|  | Dario Arevalo | YPF | Administración de Contratos
|  | Sebastian Morandi | YPF | Administración de Contratos | SI
|  | Martin Gonzalez Negri | YPF | Ingeniero de Proyectos
|  | Mercedes de Elizalde | YPF | Ingeniera de Proyectos | SI
|  | Federico Aduriz | YPF | Ingeniero de Proyectos
|  | Luz Valera de Madriz | YPF | Planificadora de Proyectos
|  | Lucas López Palacio | YPF | Ingeniero de Proyectos | SI
|  | Agustin Gayo | AESA | Gerente de Proyecto | SI
|  | Cristian Loizu | AESA | Lider proyecto | SI
|  | Adrián Dourado | AESA | Responsable de Proyecto Mecánico
|  | Nestor Gonzalez | AESA | Planificador de Proyectos | SI
|  | Sergio Abbondanza | AESA | Administración de Contratos | SI
No (#) | Concepto/Titulo | Descripcion/Comentario | Requiere Accion (SI/NO) | Accion | Responsable | Fecha Compromiso | Estado
1. GENERALES
1.1 | Coordinación para el seguimiento | - La reunion de Proyecto se realizará los dias Jueves a las 11hs a partir del dia 16/1. | NO |  |  |  | Informativo
1.2 | Ingenieria Básica y Anexos | - Se compartió con AESA la ruta de Sharepoint donde se encuentran los anexos del Contrato. | NO |  |  |  | Informativo
1.3 | Alcance. Acueducto para el suministro permanente de agua. | - Acueducto: El comitente está evaluando la alternativa de utilizar un acueducto existente perteneciente a Oldelval para el suministro de Agua para las instalaciones contra incendio y sanitarias. Por este motivo, les solicitamos nos comuniquen con anticipación el comienzo de los trabajos relacionados a estas instalaciones para poder informarles el estado de avance de las gestiones correspondientes. - El comitente gestionará los permisos a su cargo, para lo cual requerirá del contratista la colaboración respecto a la documentación que sea necesaria. VMOS confirma que se puede utilizar el acueducto existente para la instalación definitiva de suministro de agua. AESA realizará un relevamiento de las instalaciones existentes. | SI | AESA realizará el estudio de factibilidad y desarrollo de la IBE. | AESA | 2025-02-06 | Abierto
1.4 | SRC | VMOS informa que los contratos ya se encuentran cargados en SRC a la espera de carga de recursos para comenzar las actividades en sitio. |  |  |  |  | Informativo
2. Planificación - Control del avance semanal (Ejecutado vs. Planificado)
2.2 | Planificación del Proyecto | - Para las reuniones de Proyecto para los dias Jueves se prepararán los temas/hitos de cara a las próximas 2 semanas. | NO |  |  |  | Informativo
3. Seguridad, MA y Calidad.
3.1 | Calidad | - En esta reunión se repasarán las No Conformidades abiertas y puntos pendientes. | NO |  |  |  | Informativo
4. Ingenieria
4.1 | Listado de Documentos | - El dia 15/1 se compartió la actualización de la codificación para la documentación de Ingenieria. | NO |  |  |  | Cerrado
4.2 | Listado de Documentos | - Se recibió el listado de documentos del Proyecto (6/1): no se observan documentos de Calidad (ejemplo Plan de Calidad). | NO |  |  |  | Informativo
4.3 | Documentación de Partida | - Se compartieron los estudios de suelos preliminares. -AESA informa que realizará estudios de suelos adicionales. | SI | Compartir informe definitivos de la campaña geotécnica. | VMOS | 2025-01-17 | Abierto
4.4 | Administracion de Documentos de Terceros en SPF | VMOS indicará el apoyo que requiere por parte de AESA sobre la plataforma SPF solo para integrar a OPS en el sistema de gestión de documentos. | SI | VMOS enviará pedido formal con el detalle de la solicitud. | VMOS | 2025-01-17 | Abierto
4.5 | Nueva Modalidad Operativa de Bombas Booster | -VMOS confirma que se utilizará lo enviado sobre la nueva configuración de las bombas. | SI | VMOS emitirá la TIN indicando la descripción del cambio. | VMOS | 2025-01-16 | Abierto
4.6 | Cambio de IBE para 118.000m3 | -VMOS indica que se solicita un diseño desde 27.000m3 hasta 118.000m3 en continuo. | SI | AESA estudiará el impacto en el proceso y los servicios. | AESA | A confirmar | Abierto
5. Suministros
5.1 | Bombas de proceso | -AESA indica que realizó la apertura de ofertas de las bombas de despacho originales. -AESA la próxima semana lanzará la relicitacion de las bombas de despacho en funcion de las nuevas HDs. | SI | Revisión de la documentación. | AESA | A confirmar | Abierto
5.2 | Bombas Booster | - Las bombas booster aun no fueron lanzadas a licitación. Plazo estimado 50 semanas. |  |  |  |  | Informativo
6. Construcción
6.1 | Movilización | -16/1 se recibió el plano de obradores. -AESA indica que la movilización se comienza la 1er semana de Febrero. -Las instalaciones de obradores se completarán los primeros dias de Marzo. |  |  |  |  | Informativo
7. Certificación y CAM
7.1 | Orden de Compra | - La orden de compra fue emitida. • OC 4900115453 (ARP) • OC 4900115432 (USD) | NO |  |  |  | Informativo
7.2 | Documentación de Partida | - Se compartirá con AESA los templates actuales de los documentos para las certificaciones. | SI | VMOS envia los templates con los formatos de los documentos. | VMOS | 2025-01-10 | Cerrado
7.3 | Avales Bancarios para certificación. | - Queda pendiente la presentación de avales bancarios. | SI | AESA confirmará la proxima semana. | AESA | 2025-01-23 | Abierto
7.4 | CON-005 - Construcción | -El CON-005 debe considerar una linea de terminación de pendientes por el 1% de la incidencia del avance de construcción. | SI | Verificar en CON-005 que esta fuera incluída por AESA. | VMOS | 2025-01-17 | Abierto
8. Asuntos Contractuales
8.1 | Comunicaciones | - Se prevé una numeración y nomenclatura para las comunicaciones contractuales. Se compartirá con AESA un modelo para las comunicaciones. | SI | VMOS envia modelo para las comunicaciones. | VMOS | 2025-01-17 | Abierto
8.2 | Comunicaciones | - Ordenes de servicio y Notas de pedido se gestionarán por SRC. - Cambios de Alcance: Cambios de alcance, costo y plazo deben instrumentarse a través de Carta Contractuales. | NO |  |  |  | Informativo
8.3 | Solicitud de trabajos fuera de alcance | Se acuerda un comité de cambios. No existe cambio que comience a analizarse sin el acuerdo de las partes VMOS y AESA de Bruno Gentile, Hernan Puzzi, Agustin Gayo y Cristian Loizu. | NO |  |  |  | Informativo
8.4 | Cartas contractuales | AESA presentó 2 comunicaciones el dia 10/1: 1- Orden de prelación de Normas sobre ED. 2- Presentación de nueva documentación sobre sistemas de bombeos. | SI | VMOS debe responder las comunicaciones. | VMOS | 2025-01-17 | Abierto

## 7_01_25 (hidden)
VMOS - ALLEN -AESA - Seguimiento de Proyecto
| Numero de Contrato | - | Titulo | Proyecto | Numero | 1
| Contratista | AESA | Fecha | 2025-01-07 | Locacion | VIRTUAL/PRESENCIAL
| Proyecto | VMOS – TRAMO II - ALLEN | Hr Inicio | 14:30 | Hr Fin | 15:40
Asistentes
|  | Apellido y Nombre | Empresa | Posicion | Asistencia
|  | Bruno Gentile | YPF | Jefe de Proyecto | SI
|  | Dario Arevalo | YPF | Administración de Contratos | SI
|  | Sebastian Morandi | YPF | Administración de Contratos | SI
|  | Martin Gonzalez Negri | YPF | Ingeniero de Proyectos | SI
|  | Mercedes de Elizalde | YPF | Ingeniera de Proyectos | SI
|  | Federico Aduriz | YPF | Ingeniero de Proyectos | SI
|  | Luz Valera de Madriz | YPF | Planificadora de Proyectos | SI
|  | Lucas López Palacio | YPF | Ingeniero de Proyectos | SI
|  | Cristian Loizu | AESA | Lider proyecto | SI
|  | Adrián Dourado | AESA | Responsable de Proyecto Mecánico | SI
|  | Nestor Gonzalez | AESA | Planificador de Proyectos | SI
No (#) | Concepto/Titulo | Descripcion/Comentario | Requiere Accion (SI/NO) | Accion | Responsable | Fecha Compromiso | Estado
1. GENERALES
1.1 | Coordinación para el seguimiento | - La reunion de Proyecto se realizará los dias Jueves a las 11hs a partir del dia 16/1. | NO |  |  |  | Informativo
1.2 | Ingenieria Básica y Anexos | - Se compartió con AESA la ruta de Sharepoint donde se encuentran los anexos del Contrato. | NO |  |  |  | Informativo
1.3 | Alcance. Acueducto para el suministro permanente de agua. | - Acueducto: El comitente está evaluando la alternativa de utilizar un acueducto existente perteneciente a Oldeval para el suministro de Agua para las instalaciones contra incendio y sanitarias. Por este motivo, les solicitamos nos comuniquen con anticipación el comienzo de los trabajos relacionados a estas instalaciones para poder informarles el estado de avance de las gestiones correspondientes. - El comitente gestionará los permisos a su cargo, para lo cual requerirá del contratista la colaboración respecto a la documentación que sea necesaria. | SI | VMOS realiza la gestión de los permisos. AESA presenta la documentación que fuera necesaria. | VMOS | En proceso | Abierto
2. Planificación - Control del avance semanal (Ejecutado vs. Planificado)
2.1 | Herramientas de Gestión | - Taller de herramientas CON-012/013/005/003 coordinado para el dia 8/1 a las 9hs. - PLA-006 se comenzará a trabajar en conjunto el dia 10/1. | NO |  |  |  | Informativo
2.2 | Planificación del Proyecto | - Para las reuniones de Proyecto para los dias Jueves se prepararán los temas/hitos de cara a las próximas 2 semanas. | NO |  |  |  | Informativo
3. Seguridad, MA y Calidad.
3.1 | Calidad | - En esta reunión se repasarán las No Conformidades abiertas y puntos pendientes. | NO |  |  |  | Informativo
4. Ingenieria
4.1 | Listado de Documentos | - Se compartió la codificación para la documentación de Ingenieria. | NO |  |  |  | Informativo
4.2 | Listado de Documentos | - Se recibió el listado de documentos del Proyecto (6/1): no se observan documentos de Calidad (ejemplo Plan de Calidad). | NO |  |  |  | Informativo
4.3 | Documentación de Partida | - Se compartieron los estudios de suelos preliminares. | SI | Compartir informe definitivos de la campaña geotécnica. | VMOS | 2025-01-16 | Abierto
5. Suministros
5.1 | Bombas de proceso | - El dia viernes 3/01 el comitente envió documentación de ingeniera referente a la nueva configuracion de bombas booster y de despacho. - AESA esta analizando la documentacion y realizará comentarios al respecto. | SI | Revisión de la documentación. | AESA |  | Abierto
6. Construccion
7. Certificación y CAM
7.1 | Orden de Compra | - El comitente está realizando las gestiones para la emisión la Orden de Compra. | NO |  |  |  | Informativo
7.2 | Documentación de Partida | - Se compartirá con AESA los templates actuales de los documentos para las certificaciones. | SI | VMOS envia los templates con los formatos de los documentos. | VMOS | 2025-01-10 | Abierto
8. Asuntos Contractuales
8.1 | Comunicaciones | - Se prevé una numeración y nomenclatura para las comunicaciones contractuales. Se compartirá con AESA un modelo para las comunicaciones. | SI | VMOS envia modelo para las comunicaciones. | VMOS | 2025-01-13 | Abierto
8.2 | Comunicaciones | - Ordenes de servicio y Notas de pedido se gestionarán por SRC. - Cambios de Alcance: Cambios de alcance, costo y plazo deben instrumentarse a través de Carta Contractuales. | NO |  |  |  | Informativo