## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan 140826 (Rev10) · Corte: 14/08/2026 · Evolución (17/07→14/08) · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
68 |  |  | 24 |  |  | 60 | 8
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 19 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8
INSTRUMENTACIÓN | 49 | 45 | 0 | 1 | 28 | 16
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[+] | SALTO DE OCs – Instrumentación 10 → 16 (+6) · total IN+EL 18 → 24 Semana de fuerte colocacion de OCs: Instrumentacion paso de 10 a 16 OCs (+6, items bulk que estaban en AT). Total OCs IN+EL: 18 → 24. AT IN 33 → 28 (los items avanzaron a OC). Peticion de ofertas IN 2 → 1. KPIs de gestion sin cambios (68 RIs, 60 en gestion, 8 sin emitir).
[+] | Cables Instrumentación: AT CERRADO · SIS con KOM el 14/8 Cables Instrumentacion: AT CERRADO – el 12/08 se emite la revision de la RI con ajuste de cantidades (91 d, NecOC 21/10). SIS (HIMA): KOM en coordinacion para el 14/8; el proveedor sostiene la entrega de diciembre-26. PCS (Inauco): se envia informacion critica al proveedor (P&IDs, listado de senales) para avanzar; LD en confeccion.
[!] | PUNTO CRÍTICO – Válvulas: PP con comentarios sobre el AT + autorreguladoras a recotizar Valvulas de control: AT cerrado pero PP tiene COMENTARIOS sobre el AT que deben discutirse con ING antes de cerrar comercial – puede demorar la OC (113 d desde RI, NecOC 26/07 ya vencida). Valvulas autorreguladoras: siguen pendientes de RECOTIZACION por la circular de ING. Escalar para no perder mas plazo.
[i] | Cables EL en negociación final · shelters en fabricación Cables Electricos: AT cerrado 04/08, negociacion final en proceso (aprovecha sobrantes de CPF 1.5). Revisar RI por cables de 120mm2. Shelters SE#3/SE#4 (ABB): Certificado n°2 emitido (fabricacion en marcha). SE#3: OCA USD 125k aprobada, pendiente de emision. PMS: OC por cambio de alcance en emision.
EVOLUCIÓN 17/07 → 14/08 – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen)
Especialidad · Etapa | 17/07 | 24/07 | 30/07 | 07/08 | 14/08 | Δ período
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 2 | 3 | 3 | 0 | -2
En AT | 5 | 4 | 4 | 7 | +2
Con OC | 8 | 8 | 8 | 8 | =
En gestión (emitidas) | 15 | 15 | 15 | 15 | =
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 0 | 0 | 1 | 0 | =
En Petición Ofertas | 4 | 4 | 4 | 2 | -3
En AT | 33 | 30 | 30 | 33 | -5
Con OC | 7 | 10 | 10 | 10 | +9
En gestión (emitidas) | 44 | 44 | 45 | 45 | +1
Última semana (07/08 → 14/08) |  | +6 OCs de Instrumentación (10→16); total OCs IN+EL 18→24. AT IN 33→28 (avanzaron a OC). Cables IN: AT cerrado (revisión RI el 12/08). SIS: KOM el 14/8. Válvulas: PP con comentarios sobre el AT.
OCs colocadas en el período (IN+EL) |  | 15 → 24: +9 OCs entre 17/07 y 14/08 (IN 7→16, EL 8=8). El grueso se colocó esta última semana (IN +6). Total OCs colocadas IN+EL: 24.
Puntos críticos / pendientes |  | En petición de ofertas: EL 0 · IN 1 = 1 ítems. VÁLVULAS: AT con comentarios de PP (a discutir con ING) + autorreguladoras a recotizar – sin OC (113 d). Cables EL: negociación final. PCS/SIS: en fabricación / KOM.

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Fabricación avanza: Certificado n°2 emitido
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5. Certificado n°2 emitido. OCA de USD 125k APROBADA – pendiente de emisión de OC
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 d RI→OC. OC (cambio de alcance) en proceso de emisión, incluye estudios en la provisión
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | 23/07/26 | 19/08/26 | 170 | OC COLOCADA | OC (materiales) EMITIDA 4509023773 (23/07) – 170 d RI→OC. LD en confección; se envía info crítica al proveedor (P&IDs, listado de señales) para avanzar
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 03/07/26 | 21/06/26 | 150 | OC COLOCADA | OC EMITIDA 4509010341 (03/07) – 150 d RI→OC. OC aceptada, proforma recibida, se gestiona SBL. KOM en coordinación para el 14/8 (entrega dic-26)
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 113 * | EN AT | AT CERRADO (válvulas de control) – cierre comercial. PP tiene COMENTARIOS sobre el AT, a discutir con ING. Autorreguladoras: RECOTIZAR por circular ING. 113 d sin OC. NecOC 26/07 vencida
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 | 12/08/26 | — | 21/10/26 | 91 * | EN AT | AT CERRADO – el 12/08 se emite revisión de la RI con ajuste de cantidades. Revisar cantidad de ofertas. 91 d desde RI. NecOC: 21/10/26
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | 01/07/26 | 22/07/26 | 04/08/26 | — | 18/11/26 | 64 * | EN AT | AT CERRADO 04/08 – aprovecha sobrantes de CPF 1.5. Negociación final en proceso. Revisar RI por cables de 120mm². 64 d desde RI. NecOC: 18/11/26
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (14/08/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 170
IN · Sistema de Seguridad SIS | 150
IN · Válvulas de Control y Auto… | 113
IN · Cables de Instrumentación | 91
EL · Cables Eléctricos | 64

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (140826).xlsx · Rev10
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 14/08/2026 (evolución: 17/07 · 24/07 · 30/07 · 07/08 · 14/08)
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).