## 1_Gantt_Maestro
GANTT MAESTRO DE SEGUIMIENTO — PROVISIÓN ABB ¦ CPF-2 LA CALERA II (VACA MUERTA) ¦ RFSU: 31/01/2028
■ ★ Cadena Crítica (S#3) ■ Actividades Paralelas (S#4/PMS) ■ FAT / Ensayos ■ Despacho ■ Integración/Comisionado ■ ◆ Freezing Point ■ § Hito de Pago ■ ★ Hito Contractual
[6 empty] | 2026 | [17 empty] | 2027 | [15 empty] | 2028
[6 empty] | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  | Ago |  |  | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |  | Feb | Mar | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |  | Feb
ID | Actividad / Hito | OC | Inicio Plan | Fin Plan | Holgura P6
▶ CONTRATO
HC-01 | ◆ Aceptación OC — Inicio oficial ABB | S3+S4+PMS | 12/05/2026 | 12/05/2026 | — |  | ★
HC-02 | Envío cronograma preliminar ABB | S3+S4+PMS | 12/05/2026 | 12/05/2026 | — |  | ★
HC-03 | KOM Salas Eléctricas #3 y #4 | S3+S4 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | — |  |  | ★
HC-04 | KOM PMS (Power Management System) | PMS | 22/05/2026 | 22/05/2026 | — |  |  |  | ★
HC-05 | ◆ Cronograma final ABB con Hold Points | S3+S4+PMS | 01/06/2026 | 01/06/2026 | — |  |  |  |  | ★
HC-06 | Primer Informe de Avance ABB | S3+S4+PMS | 05/06/2026 | 05/06/2026 | — | [5 empty] | ★
▶ PMS
P-01 | Emisión Ingeniería Básica PMS (Tablero control) | PMS | 22/05/2026 | 05/06/2026 | —
P-02 | Aprobación IB PMS (revisión AESA — 10 días hábiles) | PMS | 08/06/2026 | 19/06/2026 | —
FP-P1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica PMS | PMS | 19/06/2026 | 19/06/2026 | — | [7 empty] | ◆
P-03 | Emisión Ingeniería de Detalle PMS | PMS | 22/06/2026 | 17/07/2026 | —
P-04 | Aprobación ID PMS (AESA — 10 días hábiles) | PMS | 20/07/2026 | 31/07/2026 | —
FP-P2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle PMS | PMS | 31/07/2026 | 31/07/2026 | — | [10 empty] | ◆
P-05 | Procura / Fabricación Tablero PMS (local BsAs) | PMS | 03/08/2026 | 29/01/2027 | —
P-06 | FAT Maqueta PMS — pruebas funcionales previas | PMS | 01/09/2026 | 30/09/2026 | —
P-07 | Ensayos y FAT PMS (tablero control integrado) | PMS | 19/10/2026 | 23/10/2026 | +222d
P-08 | FAT Tableros PMS — Enero 2027 | PMS | 04/01/2027 | 29/01/2027 | —
P-09 | Integración PMS en Shelter (prueba integrada solicitada por AESA) | PMS | 20/04/2027 | 09/05/2027 | —
▶ SALA #4 (MT)
S4-01 | Emisión Ingeniería Básica Sala #4 | S4 | 22/05/2026 | 12/06/2026 | —
S4-02 | Aprobación IB Sala #4 (AESA — 10 días hábiles) | S4 | 15/06/2026 | 26/06/2026 | —
FP-S4-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #4 | S4 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | — | [8 empty] | ◆
S4-03 | OC a 3ros: Celdas MT Turquía (post FP-IB) | S4 | 29/06/2026 | 10/07/2026 | —
S4-04 | Emisión Ingeniería de Detalle Sala #4 | S4 | 29/06/2026 | 17/07/2026 | —
S4-05 | Aprobación ID Sala #4 (AESA — 10 días hábiles) | S4 | 20/07/2026 | 14/08/2026 | —
FP-S4-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #4 | S4 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | — | [12 empty] | ◆
S4-06 | Emisión Ingeniería Constructiva Sala #4 | S4 | 10/08/2026 | 21/08/2026 | —
S4-07 | Aprobación IC Sala #4 (AESA — 10 días hábiles) | S4 | 24/08/2026 | 28/08/2026 | —
FP-S4-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva Sala #4 ← CIERRA INGENIERÍA S4 | S4 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | — | [13 empty] | ◆
S4-08 | OC a 3ros: Variadores MT China (post FP-IC) | S4 | 01/09/2026 | 15/09/2026 | —
S4-09 | Fabricación Tableros S#4 (Brasil — M&B) | S4 | 01/09/2026 | 02/11/2026 | —
S4-10 | Ensayos Celdas y Tableros MT Sala #4 | S4 | 03/11/2026 | 23/11/2026 | —
S4-11 | Acopio materiales en Argentina (celdas + VFDs + ductos S#4) | S4 | 07/12/2026 | 15/01/2027 | —
S4-12 | Montaje e integración en Shelter S#4 (Bottino — Mendoza) | S4 | 18/01/2027 | 05/03/2027 | —
S4-13 | FAT Sala Eléctrica #4 (Shelter completo) | S4 | 08/03/2027 | 16/03/2027 | —
S4-14 | ▶ DESPACHO Sala #4 → Vaca Muerta | S4 | 02/04/2027 | 08/04/2027 | +81d
S4-15 | ★ ENTREGA S#4 — Cumplimiento OC 4508944973 | S4 | 08/04/2027 | 08/04/2027 | +81d | [22 empty] | ★
▶ SALA #3 (BT) ★ CRÍTICA ← CADENA CRÍTICA ¦ OC 4508944971 ¦ 12 meses ¦ Entrega: 14-MAY-2027
S3-01 | Emisión Ingeniería Básica Sala #3 | S3 | 22/05/2026 | 12/06/2026 | —
S3-02 | Aprobación IB Sala #3 (AESA — 10 días hábiles) | S3 | 15/06/2026 | 26/06/2026 | —
FP-S3-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #3 | S3 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | — | [9 empty] | ◆
S3-03 | OC a 3ros: Ductos de Barras Turquía (post FP-IB S3) | S3 | 06/07/2026 | 17/07/2026 | —
S3-04 | OC a 3ros: Variadores BT Finlandia (post FP-IB S3) | S3 | 06/07/2026 | 17/07/2026 | —
S3-05 | Emisión Ingeniería de Detalle Sala #3 | S3 | 29/06/2026 | 31/07/2026 | —
S3-WARN | ⚠ OPEN ISSUE: Confirmar cambio CCM7 (3x22kW → 2x45kW+VFD) | S3 | 26/05/2026 | 05/06/2026 | — |  |  |  | ⚠
S3-06 | Aprobación ID Sala #3 (AESA — 10 días hábiles) | S3 | 03/08/2026 | 14/08/2026 | —
FP-S3-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #3 | S3 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | — | [12 empty] | ◆
S3-07 | Emisión Ingeniería Constructiva Sala #3 | S3 | 17/08/2026 | 28/08/2026 | —
S3-08 | Aprobación IC Sala #3 (AESA — 10 días hábiles) | S3 | 01/09/2026 | 12/09/2026 | —
FP-S3-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva Sala #3 ← ÚLTIMO FP ABB | S3 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | — | [13 empty] | ◆
S3-09 | Fabricación Tableros S#3 (37 CCMs — Brasil M&B) | S3 | 14/09/2026 | 02/11/2026 | —
S3-10 | Ensayos Celdas y Tableros BT Sala #3 | S3 | 03/11/2026 | 23/11/2026 | —
S3-11 | Acopio materiales en Argentina (celdas + VFDs + ductos S#3) | S3 | 07/12/2026 | 29/01/2027 | —
S3-12 | Montaje e integración en Shelter S#3 (Bottino — Mendoza) | S3 | 01/02/2027 | 26/03/2027 | —
S3-13 | FAT Sala Eléctrica #3 ← FAT MÁS TARDÍO DE ABB | S3 | 02/04/2027 | 19/04/2027 | +35d
S3-14 | ▶ DESPACHO Sala #3 ← DESPACHO MÁS TARDÍO DE ABB | S3 | 10/05/2027 | 14/05/2027 | +45d
S3-15 | ★ ENTREGA S#3 — Cumplimiento OC 4508944971 | S3 | 14/05/2027 | 14/05/2027 | +45d | [25 empty] | ★
▶ HITOS DE PAGO
PAY-01 | § 10% — Envío Ingeniería Básica (S3 + S4 + PMS) | S3+S4+PMS | 12/06/2026 | 12/06/2026 | — | [6 empty] | §
PAY-02 | § 10% — Aprobación Ingeniería Básica (AESA aprueba) | S3+S4+PMS | 03/07/2026 | 03/07/2026 | — | [9 empty] | §
PAY-03 | § 20% — FAT completado (S3 más tardío: 19-ABR-2027) | S3 | 19/04/2027 | 19/04/2027 | — | [23 empty] | §
PAY-04 | § 25% — Acopio Materiales Principales en Argentina | S3+S4+PMS | 29/01/2027 | 29/01/2027 | — | [19 empty] | §
PAY-05 | § 30% — Contra Entrega (Shelter listo en Mendoza) | S3+S4+PMS | 14/05/2027 | 14/05/2027 | — | [25 empty] | §
PAY-06 | § 5% — Entrega Databook aprobado | S3+S4+PMS | 01/07/2027 | 01/07/2027 | — | [27 empty] | §
▶ INTEGRACIÓN EPC
INT-01 | Inicio Precomisionado | EPC | 03/05/2027 | 13/01/2028 | —
INT-02 | iFAT — Integración Shelters + PMS + INAUCO + HIMA | S3+S4+PMS | 25/06/2027 | 14/07/2027 | +3d
INT-03 | Inicio montaje Shelters en campo (S#3 y S#4) | EPC | 28/06/2027 | 21/08/2027 | —
INT-04 | Inicio Comisionado | EPC | 16/07/2027 | 31/01/2028 | —
INT-05 | ★ RFSU — Ready For Start Up Planta Total | PROYECTO | 31/01/2028 | 31/01/2028 | — | [35 empty] | ★
★ CADENA CRÍTICA S#3: 37 CCMs BT → FP-IC 31/AGO/2026 → FAT 19/ABR/2027 → Despacho 14/MAY/2027 ¦ Holguras: FAT S3 +35d ¦ Despacho S3 +45d ¦ iFAT +3d ¦ RFSU 31/ENE/2028 = IGUAL EN P6 ✅

## 2_Freezing_Points
FREEZING POINTS — REGISTRO Y SEGUIMIENTO
Congelamiento de diseño: un cambio post-FP requiere Nota de Cambio + impacto costo/plazo
# | ID | Freezing Point | Fecha Plan | Fecha Real | Días δ | Estado | Impacto si se demora | Acciones / Notas
1 | FP-P1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica PMS | 19/06/2026 | — | — | Pendiente | Demora en procura y fabricación tablero PMS. PMS tiene holgura amplia (222d vs P6) | CONGELAR DISEÑO IB. Cambios posteriores → Nota de Cambio + impacto costo/plazo
2 | FP-P2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle PMS | 31/07/2026 | — | — | Pendiente | Retrasa inicio fabricación tablero de control PMS. Holgura absorbida | CONGELAR DISEÑO ID. Inicio oficial de fabricación tablero de control PMS
3 | FP-S4-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #4 | 26/06/2026 | — | — | Pendiente | Demora OC celdas MT Turquía (lead time 6m) → FAT S#4 tarde → Despacho S#4 tarde | CONGELAR. Inicio procura celdas MT (Turquía — lead time ~6 meses). CRÍTICO para timing logístico
4 | FP-S4-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #4 | 14/08/2026 | — | — | Pendiente | Retrasa fabricación tableros auxiliares. Impacto en montaje Shelter S#4 | CONGELAR diseño detalle. Inicio fabricación tableros auxiliares BsAs
5 | FP-S4-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva Sala #4 ← CIERRA INGENIERÍA S4 | 28/08/2026 | — | — | Pendiente | Cierra ingeniería S#4. Demora → montaje e integración Shelter late → FAT S#4 tarde | ÚLTIMO FP DE S4 (24-AGO). Cierre total ingeniería Sala #4. Sin hito equivalente en P6 ⚠
6 | FP-S3-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #3 | 03/07/2026 | — | — | Pendiente | Demora OC ductos barras Turquía (lead 6m) + VFDs BT Finlandia → FAT S#3 tardío ★ CRÍTICO | 1 semana después que S4 (26-JUN). CONGELAR. Inicio procura ductos barras (Turquía)
7 | FP-S3-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #3 | 14/08/2026 | — | — | Pendiente | Retrasa fabricación 37 CCMs Brasil. Demora en ensayos → FAT S#3 tarde → Despacho late | CONGELAR diseño detalle S3. Inicio fabricación tableros BT (Brasil). Sin hito P6 ⚠
8 | FP-S3-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva Sala #3 ← ÚLTIMO FP ABB | 31/08/2026 | — | — | Pendiente | ★ ÚLTIMO FP: demora directa sobre montaje Shelter S#3 → FAT tarde → ENTREGA TARDE → PENALIDAD | ★ HITO CLAVE: ÚLTIMO FREEZING POINT DE TODO EL PROYECTO ABB — 31-AGO-2026. Cierra toda la ingeniería. Sin hito en P6 ⚠
★ ACCIÓN INMEDIATA: AESA debe confirmar antes del 05-JUN-2026 el cambio CCM7 (3×22kW → 2×45kW+VFD) — impacta IB y FP-S3-1

## 3_Camino_Critico
CAMINO CRÍTICO — PROVISIÓN ABB ¦ CPF-2 / La Calera II
Sala #3 (BT) determina el despacho más tardío: 14-MAY-2027. Toda demora en S#3 impacta el proyecto sin holgura
# | ID | Actividad | Inicio Plan | Fin Plan | Duración | Tipo | Consecuencia si demora
1 | HC-01 | ◆ Aceptación OC — Inicio oficial ABB | 12/05/2026 | 12/05/2026 | ★ | Hito contractual | Sin OC no hay proyecto. Completado ✅
2 | HC-02 | Envío cronograma preliminar ABB | 12/05/2026 | 12/05/2026 | ★ | Hito contractual | Sin cronograma preliminar no hay baseline. Completado ✅
3 | HC-03 | KOM Salas Eléctricas #3 y #4 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | ★ | Hito contractual | Sin KOM no comienza ingeniería. Completado ✅
4 | HC-04 | KOM PMS (Power Management System) | 22/05/2026 | 22/05/2026 | ★ | Hito contractual | Sin KOM PMS no comienza ingeniería PMS. Completado ✅
5 | HC-05 | ◆ Cronograma final ABB con Hold Points | 01/06/2026 | 01/06/2026 | ★ | Hito contractual | Sin cronograma final no hay hitos certificables ni control contractual
6 | HC-06 | Primer Informe de Avance ABB | 05/06/2026 | 05/06/2026 | ★ | Hito contractual | Retraso en primer informe genera desconfianza del cliente
7 | S3-01 | Emisión Ingeniería Básica Sala #3 | 22/05/2026 | 12/06/2026 | 21d | Actividad | Demora en IB → FP-S3-1 tarde → OC ductos barras tarde → FAT tarde → Entrega tarde
8 | S3-02 | Aprobación IB Sala #3 (AESA — 10 días hábiles) | 15/06/2026 | 26/06/2026 | 11d | Actividad | Demora en aprobación AESA → FP-S3-1 tarde. Dependiente de AESA (ductos barras ⚠)
9 | FP-S3-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #3 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | ◆ | Freezing Point | 1 día de demora → OC Turquía tarde → ductos llegan tarde → FAT S#3 tarde → PENALIDAD
10 | S3-03 | OC a 3ros: Ductos de Barras Turquía (post FP-IB S3) | 06/07/2026 | 17/07/2026 | 11d | Actividad | Lead time 6 meses. Si se retrasa la OC en julio, los ductos llegan en Feb-2027 → montaje late
11 | S3-04 | OC a 3ros: Variadores BT Finlandia (post FP-IB S3) | 06/07/2026 | 17/07/2026 | 11d | Actividad | VFDs BT lead time 4-5 meses. Retraso en OC → llegan tarde → integración en Shelter tarde
12 | S3-05 | Emisión Ingeniería de Detalle Sala #3 | 29/06/2026 | 31/07/2026 | 32d | Actividad | Demora ID → FP-S3-2 tarde → fabricación 37 CCMs en Brasil tarde → montaje Shelter late
13 | S3-WARN | ⚠ OPEN ISSUE: Confirmar cambio CCM7 (3x22kW → 2x45kW+VFD) | 26/05/2026 | 05/06/2026 | 10d | Actividad | AESA no confirma CCM7 → ABB no puede cerrar diseño ID → toda la cadena se retrasa
14 | S3-06 | Aprobación ID Sala #3 (AESA — 10 días hábiles) | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 11d | Actividad | Aprobación AESA: 10 días hábiles. Comentarios múltiples pueden demorar FP-S3-2
15 | FP-S3-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #3 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | ◆ | Freezing Point | 1 día late → OC fabricación 37 CCMs en Brasil tarde → ensayos tarde → FAT S#3 tarde
16 | S3-07 | Emisión Ingeniería Constructiva Sala #3 | 17/08/2026 | 28/08/2026 | 11d | Actividad | Planos constructivos definen montaje Shelter. Errores → retrabajo en Mendoza
17 | S3-08 | Aprobación IC Sala #3 (AESA — 10 días hábiles) | 01/09/2026 | 12/09/2026 | 11d | Actividad | AESA 10 días hábiles. Comentarios en IC generan ciclos adicionales
18 | FP-S3-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva Sala #3 ← ÚLTIMO FP ABB | 31/08/2026 | 31/08/2026 | ◆ | Freezing Point | ★ HITO MÁS CRÍTICO: 1 semana late → montaje Shelter S#3 late → FAT 1 semana late → despacho 1 semana late → PENALIDAD 1%/semana
19 | S3-09 | Fabricación Tableros S#3 (37 CCMs — Brasil M&B) | 14/09/2026 | 02/11/2026 | 49d | Actividad | Fabricación 37 CCMs Brasil: ~7 semanas. Retraso → ensayos tardan → todo late
20 | S3-10 | Ensayos Celdas y Tableros BT Sala #3 | 03/11/2026 | 23/11/2026 | 20d | FAT | Ensayos 20 días. Si falla algún tablero → retrabajo → FAT S#3 se corre
21 | S3-11 | Acopio materiales en Argentina (celdas + VFDs + ductos S#3) | 07/12/2026 | 29/01/2027 | 53d | Actividad | Acopio trigger del pago 25%. Retraso en llegada materiales → pago demorado + montaje late
22 | S3-12 | Montaje e integración en Shelter S#3 (Bottino — Mendoza) | 01/02/2027 | 26/03/2027 | 53d | Actividad | Montaje Shelter: 8 semanas. Retraso → FAT S#3 se corre → Despacho late → PENALIDAD
23 | S3-13 | FAT Sala Eléctrica #3 ← FAT MÁS TARDÍO DE ABB | 02/04/2027 | 19/04/2027 | 17d | FAT | FAT S#3 es el más tardío (19-ABR). 35d de holgura vs P6. Cada semana que se corre reduce margen
24 | S3-14 | ▶ DESPACHO Sala #3 ← DESPACHO MÁS TARDÍO DE ABB | 10/05/2027 | 14/05/2027 | 4d | Despacho | ★ DESPACHO MÁS TARDÍO: si sale después del 14-MAY → penalidad. 45d holgura hasta montaje campo
25 | S3-15 | ★ ENTREGA S#3 — Cumplimiento OC 4508944971 | 14/05/2027 | 14/05/2027 | ★ | Hito contractual | FECHA LÍMITE CONTRACTUAL. Superarla activa penalidad 1%/semana, tope 10%
26 | INT-02 | iFAT — Integración Shelters + PMS + INAUCO + HIMA | 25/06/2027 | 14/07/2027 | 19d | FAT | iFAT: holgura de solo 3 días. Si ABB S#3 llega tarde al iFAT, impacta comisionado
27 | INT-04 | Inicio Comisionado | 16/07/2027 | 31/01/2028 | 199d | Integración | Comisionado: si se corre la fecha, impacta RFSU directo
28 | INT-05 | ★ RFSU — Ready For Start Up Planta Total | 31/01/2028 | 31/01/2028 | ★ | Hito contractual | RFSU: objetivo firme 31-ENE-2028. Alineado P6 y ABB. No tiene flotante conocido
HOLGURAS DISPONIBLES vs CRONOGRAMA P6 (COMERCIAL)
| Provisión ABB | Referencia P6 | Holgura | Estado
| PMS — FAT (23-OCT-2026) | P6 necesita PMS el 02-JUN-2027 | +222 días | ✅ OK
| FAT Sala #3 (19-ABR-2027) | P6 cierra FDE1103 el 24-MAY-2027 | +35 días | ✅ OK
| Despacho Sala #3 (14-MAY-2027) | P6 inicio montaje campo 28-JUN-2027 | +45 días | ✅ OK
| Despacho Sala #4 (08-ABR-2027) | P6 inicio montaje campo 28-JUN-2027 | +81 días | ✅ OK
| iFAT Integración (25-JUN-2027) | P6 TA1124 = 28-JUN-2027 | +3 días | 🔴 SIN MARGEN
| FDE1104 cierre S#4 (23-JUN-2027) | Inicio montaje campo 28-JUN-2027 | +5 días en P6 | 🔴 SIN MARGEN
| RFSU (31-ENE-2028) | IDÉNTICO en P6 y ABB |  | 🔴 SIN MARGEN
| Freezing Points (Jun-Ago 2026) | SIN hito equivalente en P6 | SIN CONTROL P6 | ⚠ AJUSTADO

## 4_Seguimiento_Hitos
REGISTRO DE HITOS — PLANILLA DE SEGUIMIENTO SEMANAL
Completar las columnas en AZUL en cada reunión de seguimiento semanal
ID | Hito / Entregable | OC | Fecha Plan | Fecha Real | Estado | % Avance | Desvío (d) | Acción / Observación
HC-01 | ◆ Aceptación OC — Inicio oficial ABB | S3+S4+PMS | 12/05/2026 | 12/05/2026 | Completado | 100% | 0 | Christian Bombace acepta las 3 OC. Ref: R-2631036 / E-2611027
HC-02 | Envío cronograma preliminar ABB | S3+S4+PMS | 12/05/2026 | 12/05/2026 | Completado | 100% | 0 | Enviado 12-MAY-2026. PDF R-263100X en carpeta 02_Planning
HC-03 | KOM Salas Eléctricas #3 y #4 | S3+S4 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Completado | 100% | 0 | Lanzamiento oficial. ABB Ref: R-2631036. PM: Rodrigo Mack
HC-04 | KOM PMS (Power Management System) | PMS | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Completado | 100% | 0 | Lanzamiento PMS. ABB Ref: E-2611027. PM: Pablo Kalis
HC-05 | ◆ Cronograma final ABB con Hold Points | S3+S4+PMS | 01/06/2026 | — | Pendiente | 0% | — | COMPROMETIDO EN KOM. Incluye hitos de certificación y OC a 3ros
HC-06 | Primer Informe de Avance ABB | S3+S4+PMS | 05/06/2026 | — | Pendiente | 0% | — | Formato ABB para primera presentación. Luego mensual o quincenal
FP-P1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica PMS | PMS | 19/06/2026 | — | Pendiente | 0% | — | CONGELAR DISEÑO IB. Cambios posteriores → Nota de Cambio + impacto costo/plazo
FP-P2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle PMS | PMS | 31/07/2026 | — | Pendiente | 0% | — | CONGELAR DISEÑO ID. Inicio oficial de fabricación tablero de control PMS
P-06 | FAT Maqueta PMS — pruebas funcionales previas | PMS | 30/09/2026 | — | Pendiente | 0% | — | Sep-Oct 2026. Fábrica ABB Buenos Aires. Asiste AESA según acuerdo KOM
P-07 | Ensayos y FAT PMS (tablero control integrado) | PMS | 23/10/2026 | — | Pendiente | 0% | — | 4 días. FAT tablero PMS integrado con señales. Holgura 222d vs demanda P6 (02/JUN/2027)
P-08 | FAT Tableros PMS — Enero 2027 | PMS | 29/01/2027 | — | Pendiente | 0% | — | FAT final tableros PMS en fábrica ABB Buenos Aires antes de integración en Shelter
P-09 | Integración PMS en Shelter (prueba integrada solicitada por AESA) | PMS | 09/05/2027 | — | Pendiente | 0% | — | AESA solicita prueba integrada (PMS + gabinetes) en Shelter antes del despacho. ABB analizando factibilidad
FP-S4-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #4 | S4 | 26/06/2026 | — | Pendiente | 0% | — | CONGELAR. Inicio procura celdas MT (Turquía — lead time ~6 meses). CRÍTICO para timing logístico
FP-S4-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #4 | S4 | 14/08/2026 | — | Pendiente | 0% | — | CONGELAR diseño detalle. Inicio fabricación tableros auxiliares BsAs
FP-S4-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva Sala #4 ← CIERRA INGENIERÍA S4 | S4 | 28/08/2026 | — | Pendiente | 0% | — | ÚLTIMO FP DE S4 (24-AGO). Cierre total ingeniería Sala #4. Sin hito equivalente en P6 ⚠
S4-10 | Ensayos Celdas y Tableros MT Sala #4 | S4 | 23/11/2026 | — | Pendiente | 0% | — | 20 días. Pruebas en Brasil — ABB + AESA inspeccionan
S4-13 | FAT Sala Eléctrica #4 (Shelter completo) | S4 | 16/03/2027 | — | Pendiente | 0% | — | 8 días. FAT integrado del Shelter completo. Asiste AESA + Cliente
S4-14 | ▶ DESPACHO Sala #4 → Vaca Muerta | S4 | 08/04/2027 | — | Pendiente | 0% | — | OC deadline: 08-ABR-2027. P6 inicio montaje campo: 28-JUN-2027. Holgura: 81 días
S4-15 | ★ ENTREGA S#4 — Cumplimiento OC 4508944973 | S4 | 08/04/2027 | — | Pendiente | 0% | — | FECHA CONTRACTUAL: 08-ABR-2027 (11 meses). Penalidad si excede: 1%/semana, tope 10%
FP-S3-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #3 | S3 | 03/07/2026 | — | Pendiente | 0% | — | 1 semana después que S4 (26-JUN). CONGELAR. Inicio procura ductos barras (Turquía)
FP-S3-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #3 | S3 | 14/08/2026 | — | Pendiente | 0% | — | CONGELAR diseño detalle S3. Inicio fabricación tableros BT (Brasil). Sin hito P6 ⚠
FP-S3-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva Sala #3 ← ÚLTIMO FP ABB | S3 | 31/08/2026 | — | Pendiente | 0% | — | ★ HITO CLAVE: ÚLTIMO FREEZING POINT DE TODO EL PROYECTO ABB — 31-AGO-2026. Cierra toda la ingeniería. Sin hito en P6 ⚠
S3-10 | Ensayos Celdas y Tableros BT Sala #3 | S3 | 23/11/2026 | — | Pendiente | 0% | — | 20 días. Ensayos de rutina + tipo en Brasil. AESA inspecciona (10 días de antelación)
S3-13 | FAT Sala Eléctrica #3 ← FAT MÁS TARDÍO DE ABB | S3 | 19/04/2027 | — | Pendiente | 0% | — | 17 días. FAT integrado Shelter S#3 completo. P6 cierra FDE1103 el 24-MAY-2027. Holgura: 35 días
S3-14 | ▶ DESPACHO Sala #3 ← DESPACHO MÁS TARDÍO DE ABB | S3 | 14/05/2027 | — | Pendiente | 0% | — | ÚLTIMO DESPACHO ABB. OC deadline: 14-MAY-2027. P6 inicio montaje campo: 28-JUN-2027. Holgura: 45 días
S3-15 | ★ ENTREGA S#3 — Cumplimiento OC 4508944971 | S3 | 14/05/2027 | — | Pendiente | 0% | — | FECHA CONTRACTUAL: 14-MAY-2027 (12 meses). CADENA CRÍTICA — determina todo el cronograma ABB
PAY-01 | § 10% — Envío Ingeniería Básica (S3 + S4 + PMS) | S3+S4+PMS | 12/06/2026 | — | Pendiente | 0% | — | Emisión IB de los tres alcances. Póliza Caución Avance Fabricación requerida previamente
PAY-02 | § 10% — Aprobación Ingeniería Básica (AESA aprueba) | S3+S4+PMS | 03/07/2026 | — | Pendiente | 0% | — | Aprobación final IB por AESA. Póliza Caución Avance Fabricación vigente
PAY-03 | § 20% — FAT completado (S3 más tardío: 19-ABR-2027) | S3 | 19/04/2027 | — | Pendiente | 0% | — | FAT de integración S#3. Póliza Caución Avance Fabricación requerida. PMS: ver acuerdo FAT en Shelter
PAY-04 | § 25% — Acopio Materiales Principales en Argentina | S3+S4+PMS | 29/01/2027 | — | Pendiente | 0% | — | Celdas MT + tableros BT arco interno + ductos + VFDs MT/BT + PMS + UPS + aux. Póliza Caución Acopio
PAY-05 | § 30% — Contra Entrega (Shelter listo en Mendoza) | S3+S4+PMS | 14/05/2027 | — | Pendiente | 0% | — | 30 días desde Despacho S#3 (última entrega). Liberación por Calidad del COMPRADOR
PAY-06 | § 5% — Entrega Databook aprobado | S3+S4+PMS | 01/07/2027 | — | Pendiente | 0% | — | Databook completo y aprobado por AESA. Fecha estimada ~6-8 semanas post entrega
INT-02 | iFAT — Integración Shelters + PMS + INAUCO + HIMA | S3+S4+PMS | 14/07/2027 | — | Pendiente | 0% | — | P6: TA1124 = 28-JUN-2027. ABB arranca 25-JUN. Todos los vendors integran. Holgura: 3 días
INT-05 | ★ RFSU — Ready For Start Up Planta Total | PROYECTO | 31/01/2028 | — | Pendiente | 0% | — | A10290. FECHA IDÉNTICA P6 y ABB ✅ Objetivo firme. Fin garantía extendida: 31-ENE-2029
INSTRUCCIONES: Fecha Real = fecha real de ocurrencia ¦ Estado: Completado / Pendiente / En proceso / En riesgo ¦ Desvío = Fecha Real - Fecha Plan (días)

## 5_Alertas_Riesgos
ALERTAS Y RIESGOS ACTIVOS — CPF-2 / La Calera II — ABB
Estado al: 26-MAY-2026 ¦ Ref: R-2631036 / E-2611027
# | Alerta / Riesgo | Responsable | Fecha límite | Impacto | Mitigación | Estado
🔴 CRÍTICO | Confirmar cambio CCM7: 3×22kW → 2×45kW+VFD en S#3 | AESA (Dario Stirparo) | 05-JUN-2026 | Si no se confirma antes del 05-JUN: IB de S#3 no puede cerrarse → FP-S3-1 se corre → OC Turquía tarde → despacho S#3 tarde | AESA contacting client. ABB debe hacer follow-up semanal | Pendiente ⚠
🔴 CRÍTICO | Cronograma final con Hold Points comprometido para SEM 01-JUN | ABB (Rodrigo Mack) | 01-JUN-2026 | Sin cronograma final no hay baseline contractual. No se pueden planificar hitos de pago ni Pólizas | ABB debe emitir cronograma con OCs a 3ros confirmadas | Pendiente ⚠
🟡 IMPORTANTE | Acceso a portal ShareFile (Gustavo Pantolini / Juan Palma / Rodrigo Mack) | ABB (interno) | SEM 26-MAY | Sin acceso al portal no se pueden emitir documentos vía transmittal oficial | ABB gestionando habilitación interna de acceso | En proceso
🟡 IMPORTANTE | Información de ductos de barra: posición transfo respecto a Salas | AESA (con cliente Pluspetrol) | Antes del FP-S4-1 (26-JUN) | Sin esta información ABB no puede finalizar diseño ductos de barras (Turquía, lead 6 meses) | AESA en contacto con el cliente. ABB debe confirmar fecha de respuesta | Pendiente ⚠
🟡 IMPORTANTE | Confirmación unifilares tableros CCMs (posibles cambios de cargas) | AESA (Tulio De La Torre) | Antes del FP-S3-1 (03-JUL) | Cambio de cargas en CCMs impacta el diseño BT. Si se confirma después del FP, genera Nota de Cambio | Tema en revisión por AESA con cliente. Seguimiento en reunión técnica quincenal | Pendiente ⚠
🟡 IMPORTANTE | Pólizas de Caución: Avance Fabricación (requerida antes del Hito 10% IB) | ABB (Dpto Legal/Seguros) | Antes de PAY-01 (12-JUN) | Sin Póliza aprobada por AESA: no se puede certificar el Hito 10% IB → retraso en cobro | ABB debe iniciar gestión de pólizas con aseguradora. Póliza debe estar aprobada por AESA Seguros | Pendiente
🟠 ATENCIÓN | Freezing Points NO representados en P6 comercial del proyecto | ABB + AESA (PM) | SEM 01-JUN (próxima reunión) | Desvíos en FPs no son visibles en el P6 hasta que impactan el despacho. Sin control temprano | Solicitar a AESA incorporar FP-IC S#3 (31-AGO), FP-IC S#4 (24-AGO) y FATs como hitos P6 | Pendiente ⚠
🟠 ATENCIÓN | FDE1104 (S#4 en P6): margen de solo 5 días entre cierre P6 e inicio montaje campo | ABB (seguimiento S#4) + AESA PM | Continuo | Si S#4 se retrasa vs ABB plan, el montaje en campo no tiene flotante en P6 | Monitorear S#4 mensualmente. S#4 tiene 81 días de holgura desde despacho ABB hasta montaje P6 | Bajo control — monitorear
🟠 ATENCIÓN | iFAT Integración: holgura de solo 3 días vs P6 (ABB 25-JUN vs P6 28-JUN-2027) | ABB + EPC | JUN-2027 | Si algún vendor llega tarde al iFAT (ABB, INAUCO, HIMA), el comisionado se corre | Incluir en cronograma final los hitos de todos los vendors para el iFAT | Futuro — bajo seguimiento
🟢 INFO | Prueba integrada PMS en Shelter: solicitada por AESA, factibilidad pendiente | ABB (Pablo Kalis) | SEM 08-JUN | Si se acepta prueba en Shelter: puede impactar timing despacho PMS. Si no: FAT PMS queda en BsAs | ABB evalúa si la prueba integrada se realiza antes del despacho. Aclarar en cronograma final | En análisis