## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan 170726 (Rev6) · Corte: 17/07/2026 · Evolución 3 semanas (26/06→17/07) · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
67 |  |  | 15 |  |  | 59 | 8
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 19 | 15 | 0 | 2 | 5 | 8
INSTRUMENTACIÓN | 48 | 44 | 0 | 4 | 33 | 7
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[+] | BALANCE 3 SEMANAS (26/06 → 17/07): +4 OCs colocadas IN+EL (11 → 15) Avance sostenido del circuito de compras en las ultimas 3 semanas. OCs IN+EL: 11 → 15 (+4): Instrumentacion 5 → 7 (+2) y Electricidad 6 → 8 (+2). SOLPED en proceso: 5 → 0 (todas avanzaron). En Analisis Tecnico: 36 → 38 (+2). El grueso del movimiento ocurrio en la semana del 10/07.
[+] | RESUELTO – SIS: OC EMITIDA (4509010341) el 03/07 – 150 d RI→OC El item mas critico de la revision anterior (SIS, NecOC 21/06 vencida) quedo RESUELTO: se emitio la OC 4509010341 a HIMA el 03/07 (150 d RI→OC). Se gestiona SBL y KOM; el proveedor aun no acepto formalmente la OC (seguimiento). PCS (Inauco): OC por materiales en proceso de emision; servicios aun en discusion con PP. NecOC 19/08 (33 d).
[!] | ESTANCADO – VÁLVULAS DE CONTROL: sin avance en 3 semanas (85 d sin OC) Unico critico sin movimiento en todo el periodo. Sigue EN AT desde 22/05, aguardando respuesta de ING por cambios de proceso en especificaciones. NecOC 26/07 (solo 9 dias restantes). ES AHORA EL MAYOR RIESGO. Accion: escalar a gerencia de proyecto e ingenieria para destrabar el AT esta semana.
[i] | CABLES – avanzando hacia compra: IN ofertas recibidas 23/06 · EL apertura 20/07 Cables Instrumentacion: ofertas recibidas 23/06, en AT (63 d desde RI, NecOC 21/10). Cables Electricos: 2 SOLPED liberadas, apertura de ofertas prevista 20/07 (36 d desde RI, NecOC 18/11). Shelters SE#3/SE#4 (ABB): en fabricacion – Certif. n°1 emitido, Certif. 2 en proceso. Obra requiere cables dic-26.
EVOLUCIÓN 3 SEMANAS – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen)
Especialidad · Etapa | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | Δ 3 sem
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 2 | 2 | 0 | 0 | -2
En Petición Ofertas | 2 | 2 | 2 | 2 | =
En AT | 5 | 5 | 5 | 5 | =
Con OC | 6 | 6 | 8 | 8 | +2
En gestión (emitidas) | 15 | 15 | 15 | 15 | =
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 3 | 3 | 0 | 0 | -3
En Petición Ofertas | 4 | 4 | 4 | 4 | =
En AT | 31 | 31 | 33 | 33 | +2
Con OC | 5 | 5 | 7 | 7 | +2
En gestión (emitidas) | 43 | 43 | 44 | 44 | +1
SOLPED en las 3 semanas (IN+EL) |  | 5 → 0: las 5 SOLPED en proceso se liberaron/avanzaron; quedan 0 en trámite. Cables EL: 2 SOLPED liberadas (apertura 20/07).
Órdenes de compra NUEVAS (IN+EL) |  | 11 → 15: +4 OCs en 3 semanas (IN 5→7, EL 6→8). Destacada: SIS OC 4509010341 (crítico resuelto). Total OCs colocadas IN+EL: 15.
Ofertas para seguir la compra |  | En petición de ofertas: EL 2 · IN 4 = 6 ítems. Ofertas recibidas y en AT: Cables IN (23/06). Próxima apertura: Cables EL 20/07. En AT: 36 → 38 (+2).

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Fabricación: Certif. n°1 emitido, Certif. 2 en proceso
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Fabricación: Certif. n°1 emitido, Certif. 2 en proceso
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 d RI→OC. OC ajustada. NecEnt: 02/06/27
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 03/07/26 | 21/06/26 | 150 | OC COLOCADA | OC EMITIDA 4509010341 (03/07) – 150 d RI→OC – resuelve el crítico NecOC 21/06. Se gestiona SBL y KOM; proveedor aún no aceptó la OC
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | — | 19/08/26 | 164 * | EN AT | AT cerrado 05/06. OC por MATERIALES en proceso de emisión; servicios en discusión con PP. Sin OC formal aún. 164 d desde RI. NecOC 19/08 (33 d)
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 85 * | EN AT | EN AT desde 22/5 – SIN AVANCE en las 3 semanas. Rta ING pendiente. 85 d sin OC. NecOC 26/07 (9 d): RIESGO ALTO
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 | — | — | 21/10/26 | 63 * | EN AT | SOLPEDs liberadas 30/05 – ofertas recibidas 23/06, en AT. 63 d desde RI. NecOC: 21/10/26. Obra requiere cables dic-26
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | 01/07/26 | — | — | — | 18/11/26 | 36 * | EN GESTIÓN | 2 SOLPED liberadas – apertura de ofertas prevista 20/07. 36 d desde RI. NecOC: 18/11/26. Obra requiere cables dic-26
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (26/06/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Seguridad SIS | 150
IN · Sistema de Control PCS | 164
IN · Válvulas de Control y Auto… | 85
IN · Cables de Instrumentación | 63
EL · Cables Eléctricos | 36

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (170726).xlsx · Rev6
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 17/07/2026 (evolución 3 semanas: 26/06 · 03/07 · 10/07 · 17/07)
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).