## Comparativa ABB vs P6
ANÁLISIS COMPARATIVO: Cronograma ABB (Gantt interno) vs Cronograma Global P6 (LB Comercial Rev.0)
Generado: 25/05/2026 18:59 ¦ Data Date P6: 05/12/2025 ¦ Proyecto: CPF-2 Vaca Muerta ¦ RFSU Objetivo: 31/01/2028
Fase | Hito / Actividad ABB | Cód. P6 | Actividad en P6 | Inicio P6 | Fin P6 | Fecha Ref. ABB | Δ días | Estado / Observación
▶ Ingeniería / Compras
ING | Gestión de compra — Shelter S#3 | GCE1100 | Gestión de compras - Shelters Sala Eléctrica # 3 | 13/01/2026 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 0 | Compatible (+0d)
ING | Gestión de compra — Shelter S#4 | GCE1102 | Gestión de compras - Shelter Sala Eléctrica # 4 | 13/01/2026 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 0 | Compatible (+0d)
ING | Gestión de compra — PMS | GCE1070 | Gestión de compras - Power Manager System (PMS) | 13/01/2026 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 0 | Compatible (+0d)
ING | RI Shelters Sala #3 (inc. Tableros BT) | RIE1040 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 3 (Incl. Tableros BT) | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0 | Compatible (+0d)
ING | RI Shelters Sala #4 (inc. Tableros MT) | RIE1042 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 4 (Incl. Tableros MT) | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0 | Compatible (+0d)
ING | RI Power Manager System (PMS) | RIE1041 | RI - Power Manager System (PMS) | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0 | Compatible (+0d)
▶ Fabricación / Despacho
FAB | Fabricación y despacho — Shelter Sala #3 | FDE1103 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 3 | 29/05/2026 | 24/05/2027 | 24/05/2027 | 0 | Compatible (+0d)
FAB | Fabricación y despacho — Shelter Sala #4 | FDE1104 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 4 | 29/05/2026 | 23/06/2027 | 08/04/2027 | 76 | Atraso 76d
FAB | Fabricación y despacho — PMS | FDE1114 | Fabricación y despacho - Power Manager System (PMS) | 30/06/2026 | 02/06/2027 | 23/10/2026 | 222 | Atraso 222d
▶ FAT / Ensayos
FAT | Inicio entregas en Sala Eléctrica #3 | HITALER115 | Inicio entregas en sala eléctrica # 3 | 01/03/2027 | 01/03/2027 | 02/04/2027 | -32 | Adelanto 32d
FAT | FAT Integrado — Integración Shelters y PMS | TA1124 | Integracion Shelters y PMS (FAT) | 28/06/2027 | 28/06/2027 | 25/06/2027 | 3 | Compatible (+3d)
▶ Montaje en Campo (EPC)
CAMPO | Montaje Shelter Sala #3 | CE014050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica # 3 | 28/06/2027 | 10/08/2027 | — | — | Sin datos en P6
CAMPO | Montaje Shelter Sala #4 | CE018050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica # 4 - AJUST | 28/06/2027 | 21/08/2027 | — | — | Sin datos en P6
CAMPO | Montaje Transformadores SE #3 y #4 | CE014060 | Montaje de Transformadores y Generador de Emergencia - Salas Eléc. | 30/07/2027 | 21/08/2027 | — | — | Sin datos en P6
▶ Precomisionado / RFSU
COM | Precomisionado (inicio) | CDW1000 | Precomisionado | 03/05/2027 | 13/01/2028 | 03/05/2027 | 255 | Atraso 255d
COM | Comisionado (inicio) | CDW1010 | Comisionado | 16/07/2027 | 31/01/2028 | 16/07/2027 | 199 | Atraso 199d
COM | RFSU — Planta Total | A10290 | Hito 11 - RFSU Planta Total | 31/01/2028 | 31/01/2028 | 31/01/2028 | 0 | Compatible (+0d)
REFERENCIA DE COLORES
Compatible: desvío ≤ 14 días |  | Desvío leve: entre 15 y 30 días |  | Desvío significativo: > 30 días |  | Sin datos comparables en P6

## Conclusiones y Alertas
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO — CPF-2 / PROYECTO ABB
Fecha: 25/05/2026
ALINEACIÓN CONFIRMADA ✅
RFSU Planta Total | 31/01/2028 en ambos cronogramas. Fecha objetivo firme y consistente.
Precomisionado | Inicio 03/05/2027 idéntico en P6 (CDW1000) y Gantt ABB.
Comisionado | Inicio 16/07/2027 idéntico en P6 (CDW1010) y Gantt ABB.
FAT Integrado EPC | P6 hito TA1124 = 28/06/2027. Gantt ABB iFAT = 25/06-14/07/2027. Diferencia de 3 días — compatible.
Montaje Shelters en campo | P6: S#3 = 28/06-10/08/2027, S#4 = 28/06-21/08/2027. Alineado con la secuencia post-despacho ABB.
Despacho Sala #3 | ABB Gantt: 14/05/2027 — P6 (FDE1103): 24/05/2027. Diferencia de +10 días. Margen aceptable.
PUNTOS A ANALIZAR / ACLARAR ⚠
Despacho Sala Eléctrica #4 — Desvío de ~76 días | ABB Gantt: Despacho S#4 = 08/04/2027. P6 (FDE1104): fin 23/06/2027. Diferencia de +76 días. POSIBLE EXPLICACIÓN: El P6 incluye el FAT interno de ABB, integración del shelter completo y logística. El Gantt ABB refleja solo el FAT de equipos. ACCIÓN: Confirmar con AESA si la fecha 23/06 en P6 es el despacho físico a Vaca Muerta o incluye el FAT de shelter completo.
FAT PMS — Fechas muy diferentes | ABB Gantt: FAT PMS = 19-23/10/2026. P6 (FDE1114): despacho PMS hasta 02/06/2027. El P6 no registra el FAT interno de ABB como hito separado. El FAT de PMS (Oct 2026) es un evento interno de ABB que ocurre antes del cierre de la tarea P6 de fabricación. ACCIÓN: Solicitar a AESA que incluya el hito FAT PMS en el P6 global.
FAT Sala #4 — No hay hito específico en P6 | ABB Gantt: FAT Sala #4 = 08-16/03/2027. En el P6 no existe un hito 'FAT Sala #4' separado. Solo aparece 'Inicio entregas en sala eléctrica #3' (01/03/2027). ACCIÓN: Solicitar incorporar hitos FAT individuales de S#3 y S#4 al P6 global.
RIESGOS IDENTIFICADOS 🔴
Riesgo 1 — Cadena crítica FAT → Despacho → Montaje S#4 | La diferencia entre la fecha de despacho ABB (08/04/2027) y la fecha P6 (23/06/2027) implica que si ABB cumple su Gantt, hay 76 días de flotante. Pero si ABB se demora, el montaje de shelter (28/06) queda sin margen. MONITOREAR mensualmente.
Riesgo 2 — FAT PMS no visible en P6 como hito controlable | Al no tener el FAT PMS (Oct 2026) como hito en el P6 comercial, cualquier desvío en el PMS no activará alertas en el cronograma EPC. Riesgo de detección tardía.
Riesgo 3 — Freezing Points no representados en P6 | Los 11 Freezing Points de ingeniería de ABB (Jun-Ago 2026) no tienen equivalente en el P6 global. Si alguno se demora, el impacto no es visible en el P6 hasta que afecte fechas de fabricación.
RECOMENDACIONES PARA PRÓXIMA REUNIÓN 📋
1. Solicitar actualización del P6 | Pedir a AESA que incorpore como hitos controlables: FAT PMS (Oct 2026), FAT Sala #3 (Abr 2027), FAT Sala #4 (Mar 2027) y Freezing Points clave.
2. Aclarar FDE1104 vs Despacho ABB | Confirmar si FDE1104 (fin 23/06/2027) representa el despacho a Vaca Muerta o el cierre del proceso FAT completo del shelter.
3. Establecer reporte mensual de estado | Con este análisis como base, proponer un reporte mensual comparando avance real de ABB contra el P6. Foco en: Despacho S#3 y S#4, FAT PMS, iFAT Integrado.
4. Confirmar fecha KOM técnico | El P6 no registra el KOM técnico de ABB (15/05/2026). Confirmar realización y solicitar hito en P6.

## Hitos P6 ABB-Eléctrico
HITOS P6 RELACIONADOS CON SALAS ELÉCTRICAS, SHELTERS Y RFSU
Código P6 | Actividad | WBS | Inicio | Fin | Observación
RIE1040 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 3 (Incl. Tableros BT) | RI´s | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Hito pasado
RIE1042 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 4 (Incl. Tableros MT) | RI´s | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Hito pasado
RIE1041 | RI - Power Manager System (PMS) | RI´s | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Hito pasado
GCE1100 | Gestión de compras - Shelters Sala Eléctrica # 3 | ELECTRICIDAD | 13/01/2026 | 28/05/2026 | OC emitida
GCE1102 | Gestión de compras - Shelter Sala Eléctrica # 4 | ELECTRICIDAD | 13/01/2026 | 28/05/2026 | OC emitida
GCE1070 | Gestión de compras - Power Manager System (PMS) | LB Rev.1 | 13/01/2026 | 19/06/2026 | Cierra al Freezing Point IB PMS ABB
FDE1103 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 3 | ELECTRICIDAD | 29/05/2026 | 24/05/2027 | Incluye FAT interno ABB + despacho
FDE1104 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 4 | ELECTRICIDAD | 29/05/2026 | 23/06/2027 | ANALIZAR vs Despacho ABB 08/04/27
FDE1114 | Fabricación y despacho - Power Manager System (PMS) | LB Rev.1 | 30/06/2026 | 02/06/2027 | Cubre FAT PMS (Oct-26) hasta entrega
HITALER115 | Inicio entregas en sala eléctrica # 3 | LB Rev.1 | 01/03/2027 | 01/03/2027 | Hito recepción de materiales en S#3
TA1124 | Integracion Shelters y PMS (FAT) | LB Rev.1 | 28/06/2027 | 28/06/2027 | iFAT Integrado. ALINEADO con Gantt ABB
CE014050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica # 3 | Montaje Shelters | 28/06/2027 | 10/08/2027 | Responsabilidad EPC en campo
CE018050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica # 4 | Montaje Shelters | 28/06/2027 | 21/08/2027 | Responsabilidad EPC en campo
CE014060 | Montaje de Transformadores y Generador de Emergencia - Salas Eléc. | Montaje Shelters | 30/07/2027 | 21/08/2027 | Actividad de campo post-entrega ABB
CDW1000 | Precomisionado | PRECOMISIONADO | 03/05/2027 | 13/01/2028 | INICIO IDÉNTICO al Gantt ABB
CDW1010 | Comisionado | COMISIONADO | 16/07/2027 | 31/01/2028 | INICIO IDÉNTICO al Gantt ABB
A10290 | Hito 11 - RFSU Planta Total | HITOS DE TRABAJOS | 31/01/2028 | 31/01/2028 | RFSU 31/01/2028 — PERFECTAMENTE ALINEADO