## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan de Suministros 120626 · Corte: 12/06/2026 · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
68 |  |  | 7 |  |  | 52 | 16
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 20 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6
INSTRUMENTACIÓN | 48 | 40 | 0 | 18 | 21 | 1
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
🟢 | HITO SEMANA: PCS y SIS – AT CERRADO Ambos sistemas críticos cerraron el Análisis Técnico. PCS (Inauco): AT cerrado, aguardando oferta comercial para adjudicación. SIS (HIMA): AT cerrado, en cierre comercial – SBL solicitado, pendiente oferta de servicios. Superan los 129 días del patrón ABB; OC es la acción prioritaria.
🟢 | HITO SEMANA: Cables IN – Ofertas enviadas a AT (12/06) Cables Instrumentación (23392215/16/13): con SOLPEDs liberadas, hoy 12/06 se enviaron ofertas para AT. NecOC: 21/10/26. Cables EL RI emitida 11/06 – próximo paso: SOLPED.
🔴 | CUELLO DE BOTELLA: OC no colocada en paquetes con AT cerrado PCS (129 d) y SIS (129 d) con AT cerrado pero sin OC. El tramo AT→OC fue el más lento en ABB (66 d / 51%). Reforzar gestión comercial para colocar OC en los próximos 30 días.
⚠️ | VÁLVULAS – RIESGO DE DEMORA En AT desde 22/5. Respuesta ING solicitada para el 10/06 – vencida sin novedad al 12/06. NecOC: 26/07/26 (44 días). Sin respuesta de ingeniería, el AT no puede cerrarse. Acción urgente: confirmar estado y escalar si necesario.

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – ajuste OC pendiente (esquema certificación). NecEnt: 23/06/27
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – ajuste OC pendiente (esquema certificación). NecEnt: 24/05/27
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – ajuste OC pendiente (esquema certificación). NecEnt: 02/06/27
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | — | — | 19/08/26 | 129 * | EN AT | AT CERRADO – aguarda oferta comercial Inauco para adjudicación
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | — | — | 21/06/26 | 129 * | EN AT | AT CERRADO – cierre comercial (SBL solicitado). Pendiente oferta servicios HIMA-Arg
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 50 * | EN AT | EN AT desde 22/5 – respuesta ING vencida al 10/06 (sin novedad). RIESGO DE DEMORA
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | — | — | — | — | 21/10/26 | 28 * | EN AT | Ofertas enviadas a AT el 12/06 – inicio proceso licitatorio
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | — | — | — | — | 18/11/26 | 1 * | EN GESTIÓN | RI emitida 11/06/26 – sin SOLPED aún
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (12/06/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 129
IN · Sistema de Seguridad SIS | 129
IN · Válvulas de Control y Auto… | 50
IN · Cables de Instrumentación | 28
EL · Cables Eléctricos | 1

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (120626).xlsx
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 12/06/2026
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).