## 1_Tabla_Certificacion
CRONOGRAMA DE CERTIFICACIÓN – INGENIERÍA BÁSICA ¦ OC S3 + OC S4
Hito 1: 10% OC al envío RevA ¦ Hito 2: 10% OC a la aprobación Rev0 ¦ S3 Total elegible: USD 8,027,904 ¦ S4 Total elegible: USD 3,624,758 ¦ IB 20% combinado: USD 2,330,532
OC | Pos / TAG | Descripción | Precio (USD) | RevA (Envío IB) | Monto RevA (10%) | Rev0 (Aprobación) | Monto Rev0 (10%) | Total IB (20%) | % sobre OC total | Notas
OC S3 – 4508944971 ¦ Sala 3 BT ¦ ABB Brazil
OC | Pos 70 102-DP-VFD-24210A/B/C | VFD Variador Frec. Bombas BT (×3) | 242508.12 | 2026-06-15 | 24250.812 | 2026-06-30 | 24250.812 | 48501.624 | 0.60416 | Gap aprobación: 15d
OC | Pos 80 102-DP-001-TRA | Tablero Distribución Tracing | 95632.73 | 2026-06-08 | 9563.273 | 2026-07-10 | 9563.273 | 19126.546 | 0.23825 | Gap aprobación: 32d
OC | Pos 90 102-DP-001 | Tablero Serv. Aux. SE#3 | 105885.06 | 2026-06-08 | 10588.506 | 2026-07-10 | 10588.506 | 21177.012 | 0.26379 | Gap aprobación: 32d
OC | Pos 100 102-LP-002 | Tablero Distribución UPS | 63485.7 | 2026-06-08 | 6348.57 | 2026-07-10 | 6348.57 | 12697.14 | 0.15816 | Gap aprobación: 32d
OC | Pos 110 102-LP-001 | Tablero Distribución Serv. Aux. S#3 | 96409.77 | 2026-06-08 | 9640.977 | 2026-07-10 | 9640.977 | 19281.954 | 0.24019 | Gap aprobación: 32d
OC | Pos 120 102-DB-007A/B | Ducto de Barras 3F+N DB-007 | 169501.43 | 2026-06-26 | 16950.143 | 2026-07-16 | 16950.143 | 33900.286 | 0.42228 | Gap aprobación: 20d
OC | Pos 130 102-DB-006A/B | Ducto de Barras 3F+N DB-006 | 182075.08 | 2026-06-26 | 18207.508 | 2026-07-16 | 18207.508 | 36415.016 | 0.45361 | Gap aprobación: 20d
OC | Pos 140 102-DB-005A/B | Ducto de Barras 3F+N DB-005 | 139094.32 | 2026-06-26 | 13909.432 | 2026-07-16 | 13909.432 | 27818.864 | 0.34653 | Gap aprobación: 20d
OC | Pos 150 102-CCM-007 | CCM 380/220V lote 1 | 451298.47 | 2026-08-10 | 45129.847 | 2026-08-25 | 45129.847 | 90259.694 | 1.1243 | Gap aprobación: 15d
OC | Pos 160 102-CCM-006 | CCM 380/220V lote 1 | 492942.64 | 2026-08-10 | 49294.264 | 2026-08-25 | 49294.264 | 98588.528 | 1.2281 | Gap aprobación: 15d
OC | Pos 170 102-CCM-005 | CCM 380/220V lote 1 | 552737.98 | 2026-08-10 | 55273.798 | 2026-08-25 | 55273.798 | 110547.596 | 1.377 | Gap aprobación: 15d
OC | Pos 180 SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 1 | 622817.07 | 2026-07-29 | 62281.707 | 2026-08-17 | 62281.707 | 124563.414 | 1.5516 | Gap aprobación: 19d
OC | Pos 190 102-UPS-001A/B | Sistema UPS Corriente Alterna | 550434.32 | 2026-06-12 | 55043.432 | 2026-06-22 | 55043.432 | 110086.864 | 1.3713 | Gap aprobación: 10d
OC | Pos 200 102-VCC-001A/B | Sistema Corriente Continua VCC | 274833.91 | 2026-06-12 | 27483.391 | 2026-06-22 | 27483.391 | 54966.782 | 0.6847 | Gap aprobación: 10d
OC | Pos 210 102-CCM-007 | CCM 380/220V lote 2 | 451298.47 | 2026-08-10 | 45129.847 | 2026-08-25 | 45129.847 | 90259.694 | 1.1243 | Gap aprobación: 15d
OC | Pos 220 102-CCM-006 | CCM 380/220V lote 2 | 492942.64 | 2026-08-10 | 49294.264 | 2026-08-25 | 49294.264 | 98588.528 | 1.2281 | Gap aprobación: 15d
OC | Pos 230 102-CCM-005 | CCM 380/220V lote 2 | 552737.98 | 2026-08-10 | 55273.798 | 2026-08-25 | 55273.798 | 110547.596 | 1.377 | Gap aprobación: 15d
OC | Pos 240 SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 2 | 622817.07 | 2026-07-29 | 62281.707 | 2026-08-17 | 62281.707 | 124563.414 | 1.5516 | Gap aprobación: 19d
OC | Pos 250 SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 3 | 622817.07 | 2026-07-29 | 62281.707 | 2026-08-17 | 62281.707 | 124563.414 | 1.5516 | Gap aprobación: 19d
OC | Pos 260 SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 4 | 622817.07 | 2026-07-29 | 62281.707 | 2026-08-17 | 62281.707 | 124563.414 | 1.5516 | Gap aprobación: 19d
OC | Pos 270 SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 5 | 622817.07 | 2026-07-29 | 62281.707 | 2026-08-17 | 62281.707 | 124563.414 | 1.5516 | Gap aprobación: 19d
SUBTOTAL OC (21 ítems) |  |  | 8027903.97 | → Hito 1 | 802790.397 | → Hito 2 | 802790.397 | 1605580.794 | 20
OC S4 – 4508944973 ¦ Sala 4 MT ¦ ABB Brazil
OC | Pos 60 102-DP-101UPS | Tablero Distribución UPS SE#4 | 25305.57 | 2026-06-12 | 2530.557 | 2026-06-22 | 2530.557 | 5061.114 | 0.13963 | Gap aprobación: 10d
OC | Pos 70 102-DP-101VCC | Tablero Distribución VCC SE#4 | 29291.23 | 2026-06-12 | 2929.123 | 2026-06-22 | 2929.123 | 5858.246 | 0.16162 | Gap aprobación: 10d
OC | Pos 80 102-DP-101 | Tablero Serv. Aux. SE#4 | 66110.81 | 2026-06-08 | 6611.081 | 2026-07-06 | 6611.081 | 13222.162 | 0.36477 | Gap aprobación: 28d
OC | Pos 90 102-DP-VFD-23310A/B/C | VFD Variador Frec. Bombas MT (×3) | 396952.56 | 2026-06-15 | 39695.256 | 2026-06-30 | 39695.256 | 79390.512 | 2.1902 | Gap aprobación: 15d
OC | Pos 100 102-TGMT-001/003 | SWG MT 13.2kV / 6.6kV – Celdas | 517484.58 | 2026-06-12 | 51748.458 | 2026-07-31 | 51748.458 | 103496.916 | 2.8553 | Gap aprobación: 49d
OC | Pos 110 102-TGMT-001/003 | SWG MT – Tableros lote 1 | 386434.73 | 2026-06-12 | 38643.473 | 2026-07-31 | 38643.473 | 77286.946 | 2.1322 | Gap aprobación: 49d
OC | Pos 120 SE#4 MT | Sala Eléctrica N°4 MT lote 1 | 605581.31 | 2026-07-21 | 60558.131 | 2026-08-10 | 60558.131 | 121116.262 | 3.3414 | Gap aprobación: 20d
OC | Pos 130 102-TGMT-001/003 | SWG MT – Tableros lote 2 | 386434.73 | 2026-06-12 | 38643.473 | 2026-07-31 | 38643.473 | 77286.946 | 2.1322 | Gap aprobación: 49d
OC | Pos 140 SE#4 MT | Sala Eléctrica N°4 MT lote 2 | 605581.31 | 2026-07-21 | 60558.131 | 2026-08-10 | 60558.131 | 121116.262 | 3.3414 | Gap aprobación: 20d
OC | Pos 150 SE#4 MT | Sala Eléctrica N°4 MT lote 3 | 605581.31 | 2026-07-21 | 60558.131 | 2026-08-10 | 60558.131 | 121116.262 | 3.3414 | Gap aprobación: 20d
SUBTOTAL OC (10 ítems) |  |  | 3624758.14 | → Hito 1 | 362475.814 | → Hito 2 | 362475.814 | 724951.628 | 20
TOTAL COMBINADO S3 + S4 |  |  | 11652662.11 |  | 1165266.211 |  | 1165266.211 | 2330532.422 | 20 | JUN-AGO 2026

## 2_Curva_S_S3
CURVA S – OC S3 (4508944971) ¦ SALA 3 BT ¦ USD 8.13M
Hito 1 – 10% RevA ¦ Hito 2 – 10% Rev0 ¦ IB total OC S3: USD 1,605,581
CONCEPTO | TOTAL | JUNE 2026 |  |  |  |  | JULY 2026 |  |  |  | AUGUST 2026 |  |  |  |  | SEPTEMBER 2026
SEMANA (LUNES) |  | 01-Jun | 08-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 06-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 03-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep
Hito 1 – Envío RevA (USD) | 802790.397 |  | 118668.149 | 24250.812 | 49067.083 |  |  |  |  | 311408.535 |  | 299395.818
Hito 2 – Aprobación Rev0 (USD) | 802790.397 |  |  |  | 82526.823 | 24250.812 | 36141.326 | 49067.083 |  |  |  |  | 311408.535 | 299395.818
PAGO SEMANAL TOTAL (USD) | 1605580.794 |  | 118668.149 | 24250.812 | 131593.906 | 24250.812 | 36141.326 | 49067.083 |  | 311408.535 |  | 299395.818 | 311408.535 | 299395.818
Acum. Hito 1 (USD) | 802790.397 |  | 118668.149 | 142918.961 | 191986.044 | 191986.044 | 191986.044 | 191986.044 | 191986.044 | 503394.579 | 503394.579 | 802790.397 | 802790.397 | 802790.397 | 802790.397 | 802790.397
Acum. Hito 2 (USD) | 802790.397 |  |  |  | 82526.823 | 106777.635 | 142918.961 | 191986.044 | 191986.044 | 191986.044 | 191986.044 | 191986.044 | 503394.579 | 802790.397 | 802790.397 | 802790.397
CURVA S – ACUMULADO TOTAL | 1605580.794 |  | 118668.149 | 142918.961 | 274512.867 | 298763.679 | 334905.005 | 383972.088 | 383972.088 | 695380.623 | 695380.623 | 994776.441 | 1306184.976 | 1605580.794 | 1605580.794 | 1605580.794
% Avance IB (sobre 20% OC) | 100 |  | 7.391 | 8.9014 | 17.0974 | 18.6078 | 20.8588 | 23.9148 | 23.9148 | 43.3102 | 43.3102 | 61.9574 | 81.3528 | 100 | 100 | 100
GRÁFICO SIMPLIFICADO – CURVA S ACUMULADA |  | 0% | 7% | 9% | 17% | 19% | 21% | 24% | 24% | 43% | 43% | 62% | 81% | 100% | 100% | 100%
100%
93%
87%
80%
73%
67%
60%
53%
47%
40%
33%
27%
20%
13%
7%
◀ CURVA S ACUMULADA |  | 01-Jun | 08-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 06-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 03-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep

## 3_Curva_S_S4
CURVA S – OC S4 (4508944973) ¦ SALA 4 MT ¦ USD 3.69M
Hito 1 – 10% RevA ¦ Hito 2 – 10% Rev0 ¦ IB total OC S4: USD 724,952
CONCEPTO | TOTAL | JUNE 2026 |  |  |  |  | JULY 2026 |  |  |  | AUGUST 2026 |  |  |  |  | SEPTEMBER 2026
SEMANA (LUNES) |  | 01-Jun | 08-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 06-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 03-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep
Hito 1 – Envío RevA (USD) | 362475.814 |  | 141106.165 | 39695.256 |  |  |  |  | 181674.393
Hito 2 – Aprobación Rev0 (USD) | 362475.814 |  |  |  | 5459.68 | 39695.256 | 6611.081 |  |  | 129035.404 |  | 181674.393
PAGO SEMANAL TOTAL (USD) | 724951.628 |  | 141106.165 | 39695.256 | 5459.68 | 39695.256 | 6611.081 |  | 181674.393 | 129035.404 |  | 181674.393
Acum. Hito 1 (USD) | 362475.814 |  | 141106.165 | 180801.421 | 180801.421 | 180801.421 | 180801.421 | 180801.421 | 362475.814 | 362475.814 | 362475.814 | 362475.814 | 362475.814 | 362475.814 | 362475.814 | 362475.814
Acum. Hito 2 (USD) | 362475.814 |  |  |  | 5459.68 | 45154.936 | 51766.017 | 51766.017 | 51766.017 | 180801.421 | 180801.421 | 362475.814 | 362475.814 | 362475.814 | 362475.814 | 362475.814
CURVA S – ACUMULADO TOTAL | 724951.628 |  | 141106.165 | 180801.421 | 186261.101 | 225956.357 | 232567.438 | 232567.438 | 414241.831 | 543277.235 | 543277.235 | 724951.628 | 724951.628 | 724951.628 | 724951.628 | 724951.628
% Avance IB (sobre 20% OC) | 100 |  | 19.4642 | 24.9398 | 25.6929 | 31.1685 | 32.0804 | 32.0804 | 57.1406 | 74.9398 | 74.9398 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
GRÁFICO SIMPLIFICADO – CURVA S ACUMULADA |  | 0% | 19% | 25% | 26% | 31% | 32% | 32% | 57% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100%
93%
87%
80%
73%
67%
60%
53%
47%
40%
33%
27%
20%
13%
7%
◀ CURVA S ACUMULADA |  | 01-Jun | 08-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 06-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 03-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep

## 4_Curva_S_Combinada
CURVA S COMBINADA – OC S3 + OC S4 ¦ USD 11.81M
S3: USD 1,605,581 IB ¦ S4: USD 724,952 IB ¦ Total IB (20%): USD 2,330,532
CONCEPTO | TOTAL | JUNE 2026 |  |  |  |  | JULY 2026 |  |  |  | AUGUST 2026 |  |  |  |  | SEPTEMBER 2026
SEMANA (LUNES) |  | 01-Jun | 08-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 06-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 03-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep
Hito 1 – Envío RevA (USD) | 1165266.211 |  | 259774.314 | 63946.068 | 49067.083 |  |  |  | 181674.393 | 311408.535 |  | 299395.818
Hito 2 – Aprobación Rev0 (USD) | 1165266.211 |  |  |  | 87986.503 | 63946.068 | 42752.407 | 49067.083 |  | 129035.404 |  | 181674.393 | 311408.535 | 299395.818
PAGO SEMANAL TOTAL (USD) | 2330532.422 |  | 259774.314 | 63946.068 | 137053.586 | 63946.068 | 42752.407 | 49067.083 | 181674.393 | 440443.939 |  | 481070.211 | 311408.535 | 299395.818
Acum. Hito 1 (USD) | 1165266.211 |  | 259774.314 | 323720.382 | 372787.465 | 372787.465 | 372787.465 | 372787.465 | 554461.858 | 865870.393 | 865870.393 | 1165266.211 | 1165266.211 | 1165266.211 | 1165266.211 | 1165266.211
Acum. Hito 2 (USD) | 1165266.211 |  |  |  | 87986.503 | 151932.571 | 194684.978 | 243752.061 | 243752.061 | 372787.465 | 372787.465 | 554461.858 | 865870.393 | 1165266.211 | 1165266.211 | 1165266.211
CURVA S – ACUMULADO TOTAL | 2330532.422 |  | 259774.314 | 323720.382 | 460773.968 | 524720.036 | 567472.443 | 616539.526 | 798213.919 | 1238657.858 | 1238657.858 | 1719728.069 | 2031136.604 | 2330532.422 | 2330532.422 | 2330532.422
% Avance IB (sobre 20% OC) | 100 |  | 11.1466 | 13.8904 | 19.7712 | 22.515 | 24.3495 | 26.4549 | 34.2503 | 53.1491 | 53.1491 | 73.7912 | 87.1533 | 100 | 100 | 100
GRÁFICO SIMPLIFICADO – CURVA S ACUMULADA |  | 0% | 11% | 14% | 20% | 23% | 24% | 26% | 34% | 53% | 53% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100%
100%
93%
87%
80%
73%
67%
60%
53%
47%
40%
33%
27%
20%
13%
7%
◀ CURVA S ACUMULADA |  | 01-Jun | 08-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 06-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 03-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep

## 5_Resumen_Hitos
RESUMEN CRONOLÓGICO DE HITOS – CERTIFICACIÓN INGENIERÍA BÁSICA
Fecha | OC | Posición | TAG | Descripción | Tipo Hito | Monto (USD) | Hito | Acum. S3 | Acum. S4 | Acum. Total
2026-06-08 | S3-4508944971 | Pos 80 | 102-DP-001-TRA | Tablero Distribución Tracing | RevA – Envío IB | 9563.273 | Hito 1 (10%) | 9563.273 | 0 | 9563.273
2026-06-08 | S3-4508944971 | Pos 90 | 102-DP-001 | Tablero Serv. Aux. SE#3 | RevA – Envío IB | 10588.506 | Hito 1 (10%) | 20151.779 | 0 | 20151.779
2026-06-08 | S3-4508944971 | Pos 100 | 102-LP-002 | Tablero Distribución UPS | RevA – Envío IB | 6348.57 | Hito 1 (10%) | 26500.349 | 0 | 26500.349
2026-06-08 | S3-4508944971 | Pos 110 | 102-LP-001 | Tablero Distribución Serv. Aux. S#3 | RevA – Envío IB | 9640.977 | Hito 1 (10%) | 36141.326 | 0 | 36141.326
2026-06-08 | S4-4508944973 | Pos 80 | 102-DP-101 | Tablero Serv. Aux. SE#4 | RevA – Envío IB | 6611.081 | Hito 1 (10%) | 36141.326 | 6611.081 | 42752.407
2026-06-12 | S3-4508944971 | Pos 190 | 102-UPS-001A/B | Sistema UPS Corriente Alterna | RevA – Envío IB | 55043.432 | Hito 1 (10%) | 91184.758 | 6611.081 | 97795.839
2026-06-12 | S3-4508944971 | Pos 200 | 102-VCC-001A/B | Sistema Corriente Continua VCC | RevA – Envío IB | 27483.391 | Hito 1 (10%) | 118668.149 | 6611.081 | 125279.23
2026-06-12 | S4-4508944973 | Pos 60 | 102-DP-101UPS | Tablero Distribución UPS SE#4 | RevA – Envío IB | 2530.557 | Hito 1 (10%) | 118668.149 | 9141.638 | 127809.787
2026-06-12 | S4-4508944973 | Pos 70 | 102-DP-101VCC | Tablero Distribución VCC SE#4 | RevA – Envío IB | 2929.123 | Hito 1 (10%) | 118668.149 | 12070.761 | 130738.91
2026-06-12 | S4-4508944973 | Pos 100 | 102-TGMT-001/003 | SWG MT 13.2kV / 6.6kV – Celdas | RevA – Envío IB | 51748.458 | Hito 1 (10%) | 118668.149 | 63819.219 | 182487.368
2026-06-12 | S4-4508944973 | Pos 110 | 102-TGMT-001/003 | SWG MT – Tableros lote 1 | RevA – Envío IB | 38643.473 | Hito 1 (10%) | 118668.149 | 102462.692 | 221130.841
2026-06-12 | S4-4508944973 | Pos 130 | 102-TGMT-001/003 | SWG MT – Tableros lote 2 | RevA – Envío IB | 38643.473 | Hito 1 (10%) | 118668.149 | 141106.165 | 259774.314
2026-06-15 | S3-4508944971 | Pos 70 | 102-DP-VFD-24210A/B/C | VFD Variador Frec. Bombas BT (×3) | RevA – Envío IB | 24250.812 | Hito 1 (10%) | 142918.961 | 141106.165 | 284025.126
2026-06-15 | S4-4508944973 | Pos 90 | 102-DP-VFD-23310A/B/C | VFD Variador Frec. Bombas MT (×3) | RevA – Envío IB | 39695.256 | Hito 1 (10%) | 142918.961 | 180801.421 | 323720.382
2026-06-22 | S3-4508944971 | Pos 190 | 102-UPS-001A/B | Sistema UPS Corriente Alterna | Rev0 – Aprobación IB | 55043.432 | Hito 2 (10%) | 197962.393 | 180801.421 | 378763.814
2026-06-22 | S3-4508944971 | Pos 200 | 102-VCC-001A/B | Sistema Corriente Continua VCC | Rev0 – Aprobación IB | 27483.391 | Hito 2 (10%) | 225445.784 | 180801.421 | 406247.205
2026-06-22 | S4-4508944973 | Pos 60 | 102-DP-101UPS | Tablero Distribución UPS SE#4 | Rev0 – Aprobación IB | 2530.557 | Hito 2 (10%) | 225445.784 | 183331.978 | 408777.762
2026-06-22 | S4-4508944973 | Pos 70 | 102-DP-101VCC | Tablero Distribución VCC SE#4 | Rev0 – Aprobación IB | 2929.123 | Hito 2 (10%) | 225445.784 | 186261.101 | 411706.885
2026-06-26 | S3-4508944971 | Pos 120 | 102-DB-007A/B | Ducto de Barras 3F+N DB-007 | RevA – Envío IB | 16950.143 | Hito 1 (10%) | 242395.927 | 186261.101 | 428657.028
2026-06-26 | S3-4508944971 | Pos 130 | 102-DB-006A/B | Ducto de Barras 3F+N DB-006 | RevA – Envío IB | 18207.508 | Hito 1 (10%) | 260603.435 | 186261.101 | 446864.536
2026-06-26 | S3-4508944971 | Pos 140 | 102-DB-005A/B | Ducto de Barras 3F+N DB-005 | RevA – Envío IB | 13909.432 | Hito 1 (10%) | 274512.867 | 186261.101 | 460773.968
2026-06-30 | S3-4508944971 | Pos 70 | 102-DP-VFD-24210A/B/C | VFD Variador Frec. Bombas BT (×3) | Rev0 – Aprobación IB | 24250.812 | Hito 2 (10%) | 298763.679 | 186261.101 | 485024.78
2026-06-30 | S4-4508944973 | Pos 90 | 102-DP-VFD-23310A/B/C | VFD Variador Frec. Bombas MT (×3) | Rev0 – Aprobación IB | 39695.256 | Hito 2 (10%) | 298763.679 | 225956.357 | 524720.036
2026-07-06 | S4-4508944973 | Pos 80 | 102-DP-101 | Tablero Serv. Aux. SE#4 | Rev0 – Aprobación IB | 6611.081 | Hito 2 (10%) | 298763.679 | 232567.438 | 531331.117
2026-07-10 | S3-4508944971 | Pos 80 | 102-DP-001-TRA | Tablero Distribución Tracing | Rev0 – Aprobación IB | 9563.273 | Hito 2 (10%) | 308326.952 | 232567.438 | 540894.39
2026-07-10 | S3-4508944971 | Pos 90 | 102-DP-001 | Tablero Serv. Aux. SE#3 | Rev0 – Aprobación IB | 10588.506 | Hito 2 (10%) | 318915.458 | 232567.438 | 551482.896
2026-07-10 | S3-4508944971 | Pos 100 | 102-LP-002 | Tablero Distribución UPS | Rev0 – Aprobación IB | 6348.57 | Hito 2 (10%) | 325264.028 | 232567.438 | 557831.466
2026-07-10 | S3-4508944971 | Pos 110 | 102-LP-001 | Tablero Distribución Serv. Aux. S#3 | Rev0 – Aprobación IB | 9640.977 | Hito 2 (10%) | 334905.005 | 232567.438 | 567472.443
2026-07-16 | S3-4508944971 | Pos 120 | 102-DB-007A/B | Ducto de Barras 3F+N DB-007 | Rev0 – Aprobación IB | 16950.143 | Hito 2 (10%) | 351855.148 | 232567.438 | 584422.586
2026-07-16 | S3-4508944971 | Pos 130 | 102-DB-006A/B | Ducto de Barras 3F+N DB-006 | Rev0 – Aprobación IB | 18207.508 | Hito 2 (10%) | 370062.656 | 232567.438 | 602630.094
2026-07-16 | S3-4508944971 | Pos 140 | 102-DB-005A/B | Ducto de Barras 3F+N DB-005 | Rev0 – Aprobación IB | 13909.432 | Hito 2 (10%) | 383972.088 | 232567.438 | 616539.526
2026-07-21 | S4-4508944973 | Pos 120 | SE#4 MT | Sala Eléctrica N°4 MT lote 1 | RevA – Envío IB | 60558.131 | Hito 1 (10%) | 383972.088 | 293125.569 | 677097.657
2026-07-21 | S4-4508944973 | Pos 140 | SE#4 MT | Sala Eléctrica N°4 MT lote 2 | RevA – Envío IB | 60558.131 | Hito 1 (10%) | 383972.088 | 353683.7 | 737655.788
2026-07-21 | S4-4508944973 | Pos 150 | SE#4 MT | Sala Eléctrica N°4 MT lote 3 | RevA – Envío IB | 60558.131 | Hito 1 (10%) | 383972.088 | 414241.831 | 798213.919
2026-07-29 | S3-4508944971 | Pos 180 | SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 1 | RevA – Envío IB | 62281.707 | Hito 1 (10%) | 446253.795 | 414241.831 | 860495.626
2026-07-29 | S3-4508944971 | Pos 240 | SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 2 | RevA – Envío IB | 62281.707 | Hito 1 (10%) | 508535.502 | 414241.831 | 922777.333
2026-07-29 | S3-4508944971 | Pos 250 | SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 3 | RevA – Envío IB | 62281.707 | Hito 1 (10%) | 570817.209 | 414241.831 | 985059.04
2026-07-29 | S3-4508944971 | Pos 260 | SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 4 | RevA – Envío IB | 62281.707 | Hito 1 (10%) | 633098.916 | 414241.831 | 1047340.747
2026-07-29 | S3-4508944971 | Pos 270 | SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 5 | RevA – Envío IB | 62281.707 | Hito 1 (10%) | 695380.623 | 414241.831 | 1109622.454
2026-07-31 | S4-4508944973 | Pos 100 | 102-TGMT-001/003 | SWG MT 13.2kV / 6.6kV – Celdas | Rev0 – Aprobación IB | 51748.458 | Hito 2 (10%) | 695380.623 | 465990.289 | 1161370.912
2026-07-31 | S4-4508944973 | Pos 110 | 102-TGMT-001/003 | SWG MT – Tableros lote 1 | Rev0 – Aprobación IB | 38643.473 | Hito 2 (10%) | 695380.623 | 504633.762 | 1200014.385
2026-07-31 | S4-4508944973 | Pos 130 | 102-TGMT-001/003 | SWG MT – Tableros lote 2 | Rev0 – Aprobación IB | 38643.473 | Hito 2 (10%) | 695380.623 | 543277.235 | 1238657.858
2026-08-10 | S3-4508944971 | Pos 150 | 102-CCM-007 | CCM 380/220V lote 1 | RevA – Envío IB | 45129.847 | Hito 1 (10%) | 740510.47 | 543277.235 | 1283787.705
2026-08-10 | S3-4508944971 | Pos 160 | 102-CCM-006 | CCM 380/220V lote 1 | RevA – Envío IB | 49294.264 | Hito 1 (10%) | 789804.734 | 543277.235 | 1333081.969
2026-08-10 | S3-4508944971 | Pos 170 | 102-CCM-005 | CCM 380/220V lote 1 | RevA – Envío IB | 55273.798 | Hito 1 (10%) | 845078.532 | 543277.235 | 1388355.767
2026-08-10 | S3-4508944971 | Pos 210 | 102-CCM-007 | CCM 380/220V lote 2 | RevA – Envío IB | 45129.847 | Hito 1 (10%) | 890208.379 | 543277.235 | 1433485.614
2026-08-10 | S3-4508944971 | Pos 220 | 102-CCM-006 | CCM 380/220V lote 2 | RevA – Envío IB | 49294.264 | Hito 1 (10%) | 939502.643 | 543277.235 | 1482779.878
2026-08-10 | S3-4508944971 | Pos 230 | 102-CCM-005 | CCM 380/220V lote 2 | RevA – Envío IB | 55273.798 | Hito 1 (10%) | 994776.441 | 543277.235 | 1538053.676
2026-08-10 | S4-4508944973 | Pos 120 | SE#4 MT | Sala Eléctrica N°4 MT lote 1 | Rev0 – Aprobación IB | 60558.131 | Hito 2 (10%) | 994776.441 | 603835.366 | 1598611.807
2026-08-10 | S4-4508944973 | Pos 140 | SE#4 MT | Sala Eléctrica N°4 MT lote 2 | Rev0 – Aprobación IB | 60558.131 | Hito 2 (10%) | 994776.441 | 664393.497 | 1659169.938
2026-08-10 | S4-4508944973 | Pos 150 | SE#4 MT | Sala Eléctrica N°4 MT lote 3 | Rev0 – Aprobación IB | 60558.131 | Hito 2 (10%) | 994776.441 | 724951.628 | 1719728.069
2026-08-17 | S3-4508944971 | Pos 180 | SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 1 | Rev0 – Aprobación IB | 62281.707 | Hito 2 (10%) | 1057058.148 | 724951.628 | 1782009.776
2026-08-17 | S3-4508944971 | Pos 240 | SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 2 | Rev0 – Aprobación IB | 62281.707 | Hito 2 (10%) | 1119339.855 | 724951.628 | 1844291.483
2026-08-17 | S3-4508944971 | Pos 250 | SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 3 | Rev0 – Aprobación IB | 62281.707 | Hito 2 (10%) | 1181621.562 | 724951.628 | 1906573.19
2026-08-17 | S3-4508944971 | Pos 260 | SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 4 | Rev0 – Aprobación IB | 62281.707 | Hito 2 (10%) | 1243903.269 | 724951.628 | 1968854.897
2026-08-17 | S3-4508944971 | Pos 270 | SE#3 MT | Sala Eléctrica N°3 BT lote 5 | Rev0 – Aprobación IB | 62281.707 | Hito 2 (10%) | 1306184.976 | 724951.628 | 2031136.604
2026-08-25 | S3-4508944971 | Pos 150 | 102-CCM-007 | CCM 380/220V lote 1 | Rev0 – Aprobación IB | 45129.847 | Hito 2 (10%) | 1351314.823 | 724951.628 | 2076266.451
2026-08-25 | S3-4508944971 | Pos 160 | 102-CCM-006 | CCM 380/220V lote 1 | Rev0 – Aprobación IB | 49294.264 | Hito 2 (10%) | 1400609.087 | 724951.628 | 2125560.715
2026-08-25 | S3-4508944971 | Pos 170 | 102-CCM-005 | CCM 380/220V lote 1 | Rev0 – Aprobación IB | 55273.798 | Hito 2 (10%) | 1455882.885 | 724951.628 | 2180834.513
2026-08-25 | S3-4508944971 | Pos 210 | 102-CCM-007 | CCM 380/220V lote 2 | Rev0 – Aprobación IB | 45129.847 | Hito 2 (10%) | 1501012.732 | 724951.628 | 2225964.36
2026-08-25 | S3-4508944971 | Pos 220 | 102-CCM-006 | CCM 380/220V lote 2 | Rev0 – Aprobación IB | 49294.264 | Hito 2 (10%) | 1550306.996 | 724951.628 | 2275258.624
2026-08-25 | S3-4508944971 | Pos 230 | 102-CCM-005 | CCM 380/220V lote 2 | Rev0 – Aprobación IB | 55273.798 | Hito 2 (10%) | 1605580.794 | 724951.628 | 2330532.422