## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan de Suministros 290526 · Corte: 29/05/2026 · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
68 |  |  | 7 |  |  | 52 | 16
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6
INSTRUMENTACIÓN | 48 | 40 | 4 | 14 | 21 | 1
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
🔴 | CUELLO DE BOTELLA EN INSTRUMENTACIÓN De 40 RIs en gestión, 21 (52%) están detenidas en Análisis Técnico y solo 1 llegó a OC. El AT es el principal punto de estancamiento de la especialidad.
🟠 | LA COLOCACIÓN DE OC ES EL TRAMO MÁS LENTO En los 3 paquetes ya adjudicados (ABB), el tramo AT cierre → OC tomó 66 días en promedio: la mitad de los 129 días totales RI → OC. El gasto de tiempo no está en la ingeniería sino en la gestión comercial post-AT.
🟢 | ELECTRICIDAD MÁS AVANZADA EL ya colocó 6 OCs (30% de sus 20 RIs), incluyendo los 3 shelters/PMS de ABB (HITO 2 / LLI). Pipeline más equilibrado y sin concentración en AT.
⚠️ | CRÍTICOS IN EN RIESGO PCS y SIS llevan 115 días desde la RI (emitidas 3/2) sin OC, aún en AT. Si replican el patrón ABB (129 días), recién colocarían OC a inicios de junio – ajustado contra NecOC.

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – Adjudicado (KOM 18/5)
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – Adjudicado (KOM 18/5)
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – Adjudicado (KOM 22/5)
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | — | — | 19/08/26 | 115 * | EN AT | EN AT – validación técnica de oferta
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | — | — | 21/06/26 | 115 * | EN AT | EN AT desde 13/3 – nueva oferta en validación
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 36 * | EN AT | EN AT desde 22/5 – ofertas en evaluación
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | — | — | — | — | 21/10/26 | 14 * | EN GESTIÓN | SOLPED en liberación – aguarda licitar
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | — | — | — | — | 18/11/26 | RI futura | RI PROGRAM. | RI programada – aún no emitida
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (29/05/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 115
IN · Sistema de Seguridad SIS | 115
IN · Válvulas de Control y Auto… | 36
IN · Cables de Instrumentación | 14

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (290526).xlsx
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 29/05/2026
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).