## CAMBIOS SEMANA
COMPARACIÓN SEMANAL: Plan 04/06/2026 → Plan 12/06/2026 ¦ CAMBIOS Y AVANCES
Especialidades: IN (Instrumentación & Control) ¦ EL (Electricidad) ¦ Proyecto: La Calera II CPF2 ¦ Corte comparación: 12/06/2026
Resumen: 7 cambios detectados — 3 hitos nuevos alcanzados · 4 estados actualizados · 0 otros
N° | Esp | Suministro / Ítem | Campo | Plan 040626 (anterior) | Plan 120626 (nuevo) | Tipo de cambio
1 | IN | RI - SISTEMA DE CONTROL PCS | AT Cierre / CT0 | — | 05/06/26 | HITO ALCANZADO
2 | IN | RI - SISTEMA DE CONTROL PCS | Estado/Comentarios | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. AT cerrado, se aguarda nueva oferta comercial atendiendo al AT real | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. AT cerrado, en cierre comercial | ESTADO ACTUALIZADO
3 | IN | RI - SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | AT Cierre / CT0 | — | 05/06/26 | HITO ALCANZADO
4 | IN | RI - VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Estado/Comentarios | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Se enviaron a AT el 22/5. Se aguarda rta de ING para el 10/6 | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Se enviaron a AT el 22/5. Se aguarda rta de ING para esta semana, se ana | ESTADO ACTUALIZADO
5 | IN | RI - CABLES INSTRUMENTACIÓN | SOLPED | — | 30/05/26 | HITO ALCANZADO
6 | IN | RI - CABLES INSTRUMENTACIÓN | Estado/Comentarios | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 liberadas, hoy se e | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 liberadas, se prorr | ESTADO ACTUALIZADO
7 | EL | RI - CABLES ELÉCTRICOS | Estado/Comentarios | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26 | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. RI en proceso de solped. | ESTADO ACTUALIZADO

## CAMBIOS v3
REGISTRO DE CAMBIOS – Versión v7_190626
1 | Scope ampliado | Se incorporan TODOS los ítems del Plan de Suministros (Preliminar: 36 IN + 9 EL). v2 tenía datos hardcodeados parciales (22 IN + 16 EL).
2 | Items SC nuevos EL | Se agregan ítems de Suministros Críticos no en Preliminar: SHELTER SE#3 (OC 4508944973/ABB), SE#4 (OC 4508944971/ABB), SE#5, SISTEMA PMS (OC 4508945953/ABB), TRANSFORMADORES, GENERADOR, DUCTO DE BARRAS.
3 | Items SC nuevos IN | Se agregan: SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco nominado, SOLPED 23256882), SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA nominado, SOLPED 23256883).
4 | N° RI precisos | Se muestra el número RI en formato 5155-00-XXXX-IG-XX-RI-XXX según Datos P0 Suministros cruzado con descripción.
5 | AT por CT1/CT0 | Se separa el Análisis Técnico en CT1 (Rev.A – primera vuelta) y CT0 (Rev.0 – segunda vuelta / cierre), mostrando fechas P0 y reales.
6 | N° SOLPED | Se extraen los números de SOLPED del campo "Estatus" de Suministros Críticos (ej.: 23359919/23359920/23359922 para Válvulas; 23392215/16/13 para Cables IN).
7 | Análisis demoras | Nueva sección ANÁLISIS DEMORAS: días entre RI→Solped, Solped→RecOf, RecOf→AT, AT→OC, y total RI→OC. Código de color: verde/amarillo/rojo.
8 | OC/KOM EL | Para SE#3/SE#4/PMS ya adjudicados a ABB, se muestra fecha KOM (18/5 y 22/5/2026) como fecha de inicio de fabricación.
9 | Fuente de datos | El tracker lee directamente del Plan de Suministros (210526). No hay datos hardcodeados – actualización automática al cambiar el plan.
10 | FIX FECHAS – R1 | CORRECCIÓN v3R1: Las columnas "Prog. Actual" en hojas IN y EL ahora usan fechas del CRONO 4.11 (2025-2026), no del Preliminar P0 (2024). La columna "P0 Base (2024)" conserva las fechas originales P0. Fuentes: P0 Base=Preliminar ¦ Prog.Actual=Crono 4.11 ¦ Real=Suministros Críticos. Se filtran fechas inválidas 1900-era provenientes de celdas vacías en Excel.
11 | REVISIÓN FECHAS REAL – R2 | v3R2: Revisión integral de los campos "Real" (RI/SOLPED/Rec.Of./AT/OC). Se completan fechas reales extraídas del TEXTO del campo Estatus de Suministros Críticos cuando hay evidencia explícita: • Válvulas Control → Rec.Ofertas Real 21/05/26 ("Apertura de ofertas 21/5"). • Sistema SIS → AT CT1 Real 13/03/26 ("El 13/3 se envió a AT"). • SE#3/SE#4 → KOM 18/05/26 ¦ PMS → KOM 22/05/26 (inicio de fabricación). Los SE#3/SE#4/PMS muestran N° OC (adjudicados ABB) + KOM en columna OC Real/KOM.
12 | Criterio campos vacíos | IMPORTANTE: Un campo "Real" VACÍO significa que ese hito AÚN NO se alcanzó (proceso en curso), NO es una omisión. El Plan de Suministros sólo registra fechas reales para los 8 ítems de "Suministros Críticos"; el resto de ítems (instrumentos por tipo, paquetes EL) no tienen ejecución real registrada todavía y muestran únicamente fechas de programa (Prog. Actual / Crono 4.11).
13 | SOLPED EN LIBERACIÓN – R3 | v3R3: Corrección del estado SOLPED para "Cables IN" (23392215/16/13): el texto indica "en liberación" (trámite en curso, NO emitida aún). Se diferencia explícitamente de "liberada" (hecho consumado). Nuevo estado EN LIBERACIÓN (ámbar oscuro) en columna Estado SOLPED. Se mejoran las Acciones para todos los ítems SC con lógica más precisa (seguimiento KOM, completar AT, apertura ofertas, confirmar SOLPED en SAP).
14 | ACTUALIZACIÓN A v4/v5/v6 – Historial fuentes | v4: Plan 290526 + hoja CAMBIOS SEMANA. v5: Plan 040626 (04/06/2026), comparación 290526→040626. v6: Plan 120626 (12/06/2026), comparación 040626→120626.
15 | CAMBIOS DETECTADOS 040626 → 120626 | PCS: AT CERRADO – aguarda oferta comercial Inauco (HITO MAYOR). SIS: AT CERRADO – cierre comercial, SBL solicitado, pendiente oferta servicios HIMA-Arg (HITO MAYOR). Cables IN: Ofertas enviadas a AT el 12/06 (hito nuevo). SE#3/SE#4/PMS: Fechas entrega OC y NecEnt incorporadas al plan. Válvulas: Plazo ING 10/06 vencido sin respuesta – riesgo de demora.
16 | Revisión nombre | Archivo: Tracker_Suministros_IN_EL_LaCalera_II_v7_190626.xlsx

## PORTADA
TRACKER DE SITUACIÓN DE SUMINISTROS
Proyecto | La Calera II – CPF2
Especialidades | Instrumentación & Control (IN) ¦ Electricidad (EL)
Fuente plan | 2026.04.06 – Plan de Suministros – La Calera II (040626).xlsx
Versión tracker | v7_190626
Fecha generación | 19/06/2026
RFSU objetivo | 03/02/2027
Días hasta RFSU | 229 días
Objetivo análisis | Identificar demoras en circuito RI → OC y acciones correctivas
Fuente fechas prog. | Crono 4.11 (2025-2026) — columnas "Prog. Actual"
Fuente fechas P0 | Preliminar (2024) — columnas "P0 Base"
Fuente fechas Real | Suministros Críticos — columnas "Real" y OC/KOM
LEYENDA DEMORAS: verde ≤ umbral ¦ amarillo ≤ 2× umbral ¦ rojo > 2× umbral
NOTA: Un campo "Real" vacío = hito aún no alcanzado (proceso en curso), no es una omisión. Sólo los 8 ítems de Suministros Críticos tienen fechas reales registradas en el Plan.

## DASHBOARD
DASHBOARD – PLAN DE SUMINISTROS LA CALERA II CPF2 ¦ v7_190626 ¦ RFSU: 03/02/2027
EL – TOTAL RIs (Plan+Críticos) |  |  | EL – Con OC |  |  | EL – En AT/Gestión |  |  | IN – TOTAL RIs (Plan+Críticos) |  |  | IN – Con OC |  |  | IN – En AT/Gestión
13 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 4
SUMINISTROS CRÍTICOS – ESTADO ACTUAL
Esp. | Criticidad | Descripción | N° RI | RI Real | Solped | RecOf | At Cierre | Nec.OC | OC Real/KOM | LT días | N° OC | Proveedor | Fecha Entrega | Nec. Entrega | Estado AT | Est.General | Observaciones
EL | HITO 2 | SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 20/05/26 | 18/05/26 | 390 | 4508944971 | ABB | 08/04/26 | 23/06/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. Deberá ajustarse OC clarificando esquema de certificación
EL | HITO 2 | SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 20/05/26 | 18/05/26 | 360 | 4508944973 | ABB | 14/05/26 | 24/05/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. Deberá ajustarse OC clarificando esquema de certificación
EL | LLI | RI -SISTEMA PMS | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 29/05/26 | 22/05/26 | 360 | 4508945953 | ABB |  | 02/06/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. Deberá ajustarse OC clarificando esquema de certificación.
EL | MONTO | CABLES ELÉCTRICOS | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | 11/06/26 |  |  |  | 18/11/26 |  | 150 |  |  |  | 26/04/27 | SIN RI | RI EMITIDA | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. RI en proceso de solped.
IN | LLI | SISTEMA DE CONTROL PCS | 5155-xx-IN-PCS (en gestión) | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | 19/08/26 |  | 300 |  |  |  | 24/06/27 | AT CERRADO | EN AT / NOMINADO | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. AT cerrado, en cierre comercial
IN | LLI | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | 5155-xx-IN-SIS (en gestión) | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 21/06/26 |  | 300 |  |  |  | 18/04/27 | AT CERRADO | EN AT – CT1 | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT. AT cerrado, en cierre comercial (ya se solicitó SBL). Pendiente recibir oferta budgetaria por servicios a adjudicar a HIMA-Argentina. Legajo aprobado por Pluspetrol
IN | LLI | VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001/-003/-013/-019 | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 |  | 26/07/26 |  | 300 |  |  |  | 31/05/27 | REC.OF. COMPLETA – EN AT | EN AT | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Se enviaron a AT el 22/5. Se aguarda rta de ING para esta semana, se analizan impactos por cambios de procesos en especificaciones de válvulas. Se toma plan de acción sobre válvulas críticas para adjudi
IN | MONTO | CABLES INSTRUMENTACIÓN |  | 15/05/26 | 30/05/26 |  |  | 21/10/26 |  | 150 |  |  |  | 29/03/27 | SOLPED LIBERADA | EN SOLPED / REC.OF. | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 liberadas, se prorroga apertura al 22/6

## IN
TRACKER SUMINISTROS – LA CALERA II CPF2 ¦ IN ¦ v7_190626
INFO |  |  |  | RI - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  |  | SOLPED |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [6 empty] | ANÁLISIS DEMORAS (días RI→OC) |  |  |  |  | ESTADO
IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL |  |  |  | P0 BASELINE | PROG. ACTUAL | REAL | DESVÍO | ESTADO | N° SOLPED | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | CT1 (Rev.A) |  | CT0 (Rev.0) |  | ESTADO AT | N° OC | PROVEEDOR | NEC. OC | OC REAL | L.T. | ENTREGA OC | NEC. OBRA | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC TOTAL | GENERAL | OBSERVACIONES AT/ADJUDICACIONES | ACCIONES REQUERIDAS
N° | Criticidad | N° RI (Datos P0) | Descripción RI | P0 Base (2024) | Prog. Actual (crono) | Real | Desvío (d) | Estado RI | N° Solped | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | CT1 Prog (P0) | CT1 Real | CT0 Prog (crono) | CT0 Real/Cierre | Estado AT | N° OC | Proveedor | Nec. OC Prog | OC Real/KOM | L.T. días | Fecha Entrega OC | Nec. Obra | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC Total | Est. General | Obs. / Comentarios AT-Adj. | Acciones Necesarias
1 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | Transmisor de Presión | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
2 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 / 2000-IN-RI-006 | Transmisor de Presión Diferencial | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
3 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | Transmisor de Caudal Multivariable | 26/03/24 | 08/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
4 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | Transmisor de Caudal Coriolis | 26/03/24 | 08/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
5 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | Transmisor de Caudal Presión Diferencial | 26/03/24 | 08/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
6 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | Transmisor de Nivel Dp Cell | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
7 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | Transmisor de Nivel Radar | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
8 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | Transmisor de Nivel | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
9 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | Transmisor de Temperatura | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
10 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Presion | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
11 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Nivel | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
12 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Vibración | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
13 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 / 2000-IN-RI-003 | Manómetros y Manómetros Difrenciales | 24/06/24 | 04/02/26 |  | -70 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
14 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | Indicador de Nivel | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
15 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 / 2000-IN-RI-004 | Rotámetro | 26/03/24 | 04/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
16 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | Termómetro | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
17 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | Cupón de Corrosión | 24/06/24 | 04/02/26 |  | -70 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
18 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | Plcas Orificio y Orificios de Restricción | 24/06/24 | 08/02/26 |  | -70 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
19 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 / RI-029 | Analizador | 26/03/24 | 04/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
20 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | Detector de Fugas | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
21 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Detector de Mecla Explosiva | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
22 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Pulsador de Emergencia | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
23 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | Indicador de Paso de Scrapper | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
24 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Detector de Llama | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
25 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001/-003/-013/-019 | Válvulas de Control | 06/03/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 | 05/05/26 | COMPLETADA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. COMPLETA – EN AT |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | 12 | 16 |  |  | 94 | EN AT | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Se enviaron a AT el 22/5. Se aguarda rta de ING para esta semana, se analizan impactos por cambios de procesos en especificaciones de válvulas. Se toma plan de acción sobre válvulas críticas para adjudicarlas primero. | Coordinar apertura de ofertas
26 | LLI | 5155-00-2000-IG-IN-RI-001 / 2000-IN-RI-007 | Válvulas Autorreguladoras | 25/04/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | -10 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 | 05/05/26 | COMPLETADA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. COMPLETA – EN AT |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | 12 | 16 |  |  | 94 | EN AT | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Se enviaron a AT el 22/5. Se aguarda rta de ING para esta semana, se analizan impactos por cambios de procesos en especificaciones de válvulas. Se toma plan de acción sobre válvulas críticas para adjudicarlas primero. | Coordinar apertura de ofertas
27 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | Válvulas de Seguridad | 06/03/24 | 19/02/26 |  | 40 | EMITIDA |  | 27/02/26 |  | PENDIENTE | 25/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 10/05/26 |  | PENDIENTE |  |  | 25/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
28 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 / RI-003 | Válvulas BlowDown | 06/03/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 | 05/05/26 | COMPLETADA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. COMPLETA – EN AT |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | 12 | 16 |  |  | 94 | EN AT | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Se enviaron a AT el 22/5. Se aguarda rta de ING para esta semana, se analizan impactos por cambios de procesos en especificaciones de válvulas. Se toma plan de acción sobre válvulas críticas para adjudicarlas primero. | Coordinar apertura de ofertas
29 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 / RI-019 | Válvulas ShutDown | 06/03/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 | 05/05/26 | COMPLETADA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. COMPLETA – EN AT |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | 12 | 16 |  |  | 94 | EN AT | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Se enviaron a AT el 22/5. Se aguarda rta de ING para esta semana, se analizan impactos por cambios de procesos en especificaciones de válvulas. Se toma plan de acción sobre válvulas críticas para adjudicarlas primero. | Coordinar apertura de ofertas
30 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | Válvulas Diluvio | 06/03/24 | 21/11/25 |  | 40 | EMITIDA |  | 29/11/25 |  | PENDIENTE | 25/12/25 |  | ATRASADO |  |  | 09/02/26 |  | PENDIENTE |  |  | 24/02/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
31 | MONTO | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 / 2000-IN-RI-009 | Cables de Instrumentos | 04/02/24 | 31/08/25 | 15/05/26 | 71 | COMPLETADA | 23392215 / 23392216 / 23392213 | 08/09/25 | 30/05/26 | COMPLETADA | 04/10/25 |  | ATRASADO |  |  | 19/11/25 |  | SOLPED LIBERADA |  |  | 21/10/26 |  | 150 |  | 29/03/27 | 15 | -238 |  |  | 159 | EN SOLPED / REC.OF. | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 liberadas, se prorroga apertura al 22/6 | SOLPED liberada – coordinar apertura de ofertas
32 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | Cajas de Conexionado | 24/04/24 | 02/07/25 |  | -9 | EMITIDA |  | 10/07/25 |  | PENDIENTE | 05/08/25 |  | ATRASADO |  |  | 05/09/25 |  | PENDIENTE |  |  | 20/09/25 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
33 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Requerimiento para Sistema de Comunicaciones | 25/03/24 | 05/01/26 |  | 21 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
34 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | - CCTV | 25/03/24 | 05/01/26 |  | 21 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
35 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | Materiales Mecánicos | 24/04/24 | 11/06/25 |  | -9 | EMITIDA |  | 19/06/25 |  | PENDIENTE | 15/07/25 |  | ATRASADO |  |  | 15/08/25 |  | PENDIENTE |  |  | 30/08/25 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
36 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | Materiales Eléctricos | 24/04/24 | 11/06/25 |  | -9 | EMITIDA |  | 19/06/25 |  | PENDIENTE | 15/07/25 |  | ATRASADO |  |  | 15/08/25 |  | PENDIENTE |  |  | 30/08/25 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
37 | LLI | 5155-xx-IN-PCS (en gestión) | SISTEMA DE CONTROL PCS |  | 06/11/25 | 03/02/26 |  | COMPLETADA | 23256882 | 14/11/25 | 19/02/26 | COMPLETADA | 10/12/25 | 25/03/26 | COMPLETADA |  |  | 25/01/26 | 05/06/26 | AT CERRADO |  |  | 19/08/26 |  | 300 |  | 24/06/27 | 16 | 34 | 72 | 75 | 197 | EN AT / NOMINADO | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. AT cerrado, en cierre comercial | Coordinar apertura de ofertas
38 | LLI | 5155-xx-IN-SIS (en gestión) | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS |  | 05/01/26 | 03/02/26 |  | COMPLETADA | 23256883 | 13/01/26 | 19/02/26 | COMPLETADA | 08/02/26 | 11/03/26 | COMPLETADA |  | 13/03/26 | 26/03/26 | 05/06/26 | AT CERRADO |  |  | 21/06/26 |  | 300 |  | 18/04/27 | 16 | 20 | 86 | 16 | 138 | EN AT – CT1 | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT. AT cerrado, en cierre comercial (ya se solicitó SBL). Pendiente recibir oferta budgetaria por servicios a adjudicar a HIMA-Argentina. Legajo aprobado por Pluspetrol | Completar Análisis Técnico – aguardar cierre CT

## EL
TRACKER SUMINISTROS – LA CALERA II CPF2 ¦ EL ¦ v7_190626
INFO |  |  |  | RI - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  |  | SOLPED |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [6 empty] | ANÁLISIS DEMORAS (días RI→OC) |  |  |  |  | ESTADO
EL – ELECTRICIDAD |  |  |  | P0 BASELINE | PROG. ACTUAL | REAL | DESVÍO | ESTADO | N° SOLPED | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | CT1 (Rev.A) |  | CT0 (Rev.0) |  | ESTADO AT | N° OC | PROVEEDOR | NEC. OC | OC REAL | L.T. | ENTREGA OC | NEC. OBRA | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC TOTAL | GENERAL | OBSERVACIONES AT/ADJUDICACIONES | ACCIONES REQUERIDAS
N° | Criticidad | N° RI (Datos P0) | Descripción RI | P0 Base (2024) | Prog. Actual (crono) | Real | Desvío (d) | Estado RI | N° Solped | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | CT1 Prog (P0) | CT1 Real | CT0 Prog (crono) | CT0 Real/Cierre | Estado AT | N° OC | Proveedor | Nec. OC Prog | OC Real/KOM | L.T. días | Fecha Entrega OC | Nec. Obra | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC Total | Est. General | Obs. / Comentarios AT-Adj. | Acciones Necesarias
1 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 / RI-005 | Puesta a tierra y SPCDA | 19/04/24 | 18/04/26 |  | -4 | EMITIDA |  | 26/04/26 |  | PENDIENTE | 22/05/26 |  | ATRASADO |  |  | 22/06/26 |  | PENDIENTE |  |  | 07/07/26 |  |  |  | 10/09/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
2 | MONTO | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | Cables - Baja y media tensión | 04/03/24 | 23/08/25 | 11/06/26 | 42 | COMPLETADA |  | 31/08/25 |  | PENDIENTE | 26/09/25 |  | ATRASADO |  |  | 11/11/25 |  | PENDIENTE |  |  | 18/11/26 |  | 150 |  | 26/04/27 | -284 | 26 |  |  | 160 | RI EMITIDA | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. RI en proceso de solped. | Liberar SOLPED
3 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | Canalizaciones y montaje (conduits y accesorios) | 25/04/24 | 04/07/25 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/07/25 |  | PENDIENTE | 07/08/25 |  | ATRASADO |  |  | 07/09/25 |  | PENDIENTE |  |  | 22/09/25 |  |  |  | 30/09/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
4 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | 23/04/24 |  |  | -8 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/06/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
5 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 (accesorio) | Cables - Prensacables | 23/05/24 |  |  | -38 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
6 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | Cajas de conexionado | 23/05/24 |  |  | -38 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
7 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | Tracing eléctrico | 23/05/24 | 26/04/26 |  | -38 | EMITIDA |  | 04/05/26 |  | PENDIENTE | 30/05/26 |  | ATRASADO |  |  | 30/06/26 |  | PENDIENTE |  |  | 15/07/26 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
8 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | Protección catódica | 23/05/24 | 18/04/26 |  | -38 | EMITIDA |  | 26/04/26 |  | PENDIENTE | 22/05/26 |  | ATRASADO |  |  | 22/06/26 |  | PENDIENTE |  |  | 07/07/26 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
9 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | Materiales Misceláneos | 23/05/24 |  |  | -38 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
10 | HITO 2 | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 18/10/25 | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  | 26/10/25 | 21/01/26 | COMPLETADA | 21/11/25 | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  | 06/01/26 | 13/03/26 | ADJUDICADO | 4508944971 | ABB | 20/05/26 | 18/05/26 | 390 | 08/04/26 | 23/06/27 | 12 | 19 | 32 | 66 | 129 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. Deberá ajustarse OC clarificando esquema de certificación | Seguimiento fabricación / entrega OC
11 | HITO 2 | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 18/10/25 | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  | 26/10/25 | 21/01/26 | COMPLETADA | 21/11/25 | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  | 06/01/26 | 13/03/26 | ADJUDICADO | 4508944973 | ABB | 20/05/26 | 18/05/26 | 360 | 14/05/26 | 24/05/27 | 12 | 19 | 32 | 66 | 129 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. Deberá ajustarse OC clarificando esquema de certificación | Seguimiento fabricación / entrega OC
12 | LLI | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI -SISTEMA PMS |  |  | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  |  | 21/01/26 | COMPLETADA |  | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  |  | 13/03/26 | ADJUDICADO | 4508945953 | ABB | 29/05/26 | 22/05/26 | 360 |  | 02/06/27 | 12 | 19 | 32 | 70 | 133 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. Deberá ajustarse OC clarificando esquema de certificación. | Seguimiento fabricación / entrega OC