## Cronograma_Optimizado
Bloque | ID | Tarea / Hito | Inicio | Fin | Días | Crítico | Nota
SUMINISTROS / ENTREGAS (Plan 18-06-26) — cables PROGRESIVOS
Suministro | S0 | ▼ Cables IN/EL — llegada PROGRESIVA | 2027-01-20 |  |  |  | no se espera el total
Suministro | S2 | ▼ SIS (HIMA) | 2027-04-18
Suministro | S4 | ▼ Sala SE#3 en sitio | 2027-05-24 |  |  |  | ABB
Suministro | S5 | ▼ Válvulas de control | 2027-05-31
Suministro | S6 | ▼ Sistema PMS (ABB) | 2027-06-02
Suministro | S7 | ▼ Sala SE#4 en sitio | 2027-06-23 |  |  |  | ABB
Suministro | S8 | ★ Sistema de Control PCS (Inauco) | 2027-06-24 |  |  | SÍ | ancla control
Suministro | S10 | ★ Skids de combustible | 2027-07-20 |  |  | SÍ | PISO DURO · última entrega
INSTRUMENTACIÓN (IN) · 15.752 puntas
Instrum. | I1 | Canalizaciones / conduit IN | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 90
Instrum. | I2 | Tendido cables IN (inicio c/20% · 6 d/sem) | 2027-02-15 | 2027-07-15 | 151 | SÍ | arranque progresivo
Instrum. | I3 | Montaje de instrumentos (AESA) | 2027-06-01 | 2027-11-15 | 168
Instrum. | I4 | Conexionado IN — campo + Sala INS (2 turnos) | 2027-07-01 | 2027-11-15 | 138 | SÍ | Sala INS doble turno
Instrum. | I5 | Loop check IN (PCS/SIS) | 2027-10-15 | 2028-01-31 | 109 | SÍ
ELECTRICIDAD (EL) · 5.178 puntas
Electric. | E1 | Bandejas / canalizaciones EL | 2027-02-01 | 2027-04-15 | 74
Electric. | E2 | Tendido cables EL (inicio c/20% · 6 d/sem) | 2027-03-01 | 2027-07-31 | 153 | SÍ | arranque progresivo
Electric. | E3 | Armado salas SE#3 / SE#4 (campo) | 2027-05-24 | 2027-07-15 | 53 |  | módulos
Electric. | E4 | Montaje tableros / celdas / CCMs | 2027-07-01 | 2027-08-31 | 62 |  | 37 tableros
Electric. | E5 | Montaje motores / equipos (skids 20-jul) | 2027-08-01 | 2027-10-15 | 76 |  | piso skids
Electric. | E6 | Conexionado EL — salas SE#3/SE#4 (2 turnos) | 2027-07-15 | 2027-10-31 | 109 | SÍ | doble turno
Electric. | E7 | Pruebas Megger EL (HOLD POINT) | 2027-10-15 | 2027-11-15 | 32 | SÍ
ENERGIZACIÓN · PRECOM · COMISIONADO (solapamiento parcial)
Energ/Comis | P1 | Energización progresiva MT→BT | 2027-11-16 | 2027-12-15 | 30 | SÍ | HOLD POINT
Energ/Comis | P2 | Precomisionado eléctrico funcional | 2027-12-01 | 2028-01-31 | 62 | SÍ
Energ/Comis | P3 | Precomisionado instrumentación (PCS/SIS) | 2027-12-01 | 2028-02-15 | 77 | SÍ
Energ/Comis | P4 | Comisionado integrado (solapa parcial con precom) | 2028-01-15 | 2028-03-31 | 77 | SÍ | overlap por subsistema
Energ/Comis | P5 | SAT PMS (HOLD POINT) | 2028-02-01 | 2028-03-31 | 60 |  | ventana
Energ/Comis | RBASE | ◇ RFSU base (contractual) | 2028-01-31 |  |  |  | forzado
Energ/Comis | RCONS | ◇ RFSU conservador (escenario previo) | 2028-05-31 |  |  |  | sin palancas
Energ/Comis | RFSU | ★★★ RFSU OPTIMIZADO (estimado) | 2028-03-31 |  |  | SÍ | ≈ +2 meses vs base