## Cronograma Integrado
Proveedor | Actividad / Hito | Inicio | Fin | Tipo
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | Ingeniería IB→ID→IC (FP Constr. S#3 31-AGO) | 22-05-2026 | 31-08-2026 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | Fabricación tableros MT/BT (Brasil M&B) | 01-09-2026 | 02-11-2026 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | FAT tableros/celdas (Brasil) | 03-11-2026 | 23-11-2026 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | Acopio de materiales (Argentina) | 07-12-2026 | 29-01-2027 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | Montaje e integración Shelters (Mendoza) | 18-01-2027 | 26-03-2027 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | FAT Salas Eléctricas (S#4 / S#3) | 08-03-2027 | 19-04-2027 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | Despacho a Vaca Muerta (S#4 / S#3) | 02-04-2027 | 14-05-2027 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | ★ Entrega S#4 (08-ABR) / ★ Entrega S#3 (14-MAY-2027) | 14-05-2027 | — | Hito
ABB — PMS (Power Management System) | Ingeniería Básica (FP IB 21-AGO) | 08-06-2026 | 21-08-2026 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | Ingeniería Detalle + Procedimientos | 03-08-2026 | 23-10-2026 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | Procura (AC800M / switches / tableros) | 22-05-2026 | 05-11-2026 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | FAT de Maqueta (prueba temprana AESA) | 22-09-2026 | 25-09-2026 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | Armado tableros + Software 800XA | 11-09-2026 | 17-12-2026 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | FAT Tableros + Sistema PMS (witness AESA) | 25-01-2027 | 29-01-2027 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | Despacho + Montaje PMS en Shelter (Mendoza) | 04-02-2027 | 17-03-2027 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | ★ FAT Integral Shelter PMS / DataBook (31-MAR-2027) | 31-03-2027 | — | Hito
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | INICIO 01-AGO + Ingeniería detalle (Freezing 31-OCT) | 01-08-2026 | 31-10-2026 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Procura HW Rockwell/Stratix (recepción 21-SEP) | 01-08-2026 | 21-09-2026 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | ◆ Aprobación AESA Ingeniería Rev0 (10-DIC-2026) | 10-12-2026 | — | Hito
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Construcción tableros PCS (Remota 7A/7B) | 11-12-2026 | 26-02-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Configuración PLC / SCADA | 01-09-2026 | 26-02-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | FAT PCS + Comunicaciones (Neuquén, 18 d) | 27-02-2027 | 22-03-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Integración PCS↔PMS ABB (Bs.As., 5 d) | 27-03-2027 | 02-04-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | SAT + Comisionado PCS — campo (55 d) | 17-04-2027 | 02-07-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | SAT + Comisionado SCADA SIS — campo (100 d) | 17-04-2027 | 03-09-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Prueba MCE + CAO (as-built) | 04-09-2027 | 22-10-2027 | Tarea
HIMA — PSS / SIS (ESD · F&G) | Fabricación tablero SIS (25 sem desde AGO) | 01-08-2026 | 23-01-2027 | Tarea
HIMA — PSS / SIS (ESD · F&G) | ★ Recepción tablero HIMA en Inauco (23-ENE-2027) | 23-01-2027 | — | Hito
HIMA — PSS / SIS (ESD · F&G) | FAT SIS (HIMA + Inauco, 20 d) | 27-02-2027 | 26-03-2027 | Tarea
HIMA — PSS / SIS (ESD · F&G) | Soporte HIMA en campo (SAT/PEM SCADA SIS) | 17-04-2027 | 03-09-2027 | Tarea
Integración EPC (AESA) | Precomisionado / montaje de campo | 03-05-2027 | 13-01-2028 | Tarea
Integración EPC (AESA) | iFAT — Integración Shelters + PMS + INAUCO + HIMA | 25-06-2027 | 14-07-2027 | Tarea
Integración EPC (AESA) | Comisionado | 16-07-2027 | 31-01-2028 | Tarea
Integración EPC (AESA) | SAT PMS en sitio (hold point) | 01-10-2027 | 15-12-2027 | Tarea
Integración EPC (AESA) | ★ RFSU — Ready For Start Up (31-ENE-2028) | 31-01-2028 | — | Hito