## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan 040926 (Rev13) · Corte: 04/09/2026 · Evolución (07/08→04/09) · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
69 |  |  | 25 |  |  | 66 | 3
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 19 | 18 | 0 | 3 | 6 | 9
INSTRUMENTACIÓN | 50 | 48 | 0 | 3 | 29 | 16
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[i] | SEMANA DE CONSOLIDACIÓN – pipeline sin cambios (69 RIs · 25 OCs · 66 en gestión · 3 sin emitir) El Cuadro resumen no registra movimientos respecto del corte anterior (28/08): las 25 OCs IN+EL se mantienen. La actividad de la semana fue de gestion de detalle sobre items ya adjudicados (2da instancia de cables, validaciones de valvulas y definicion de alcances). 6 de los 7 criticos ya tienen OC.
[+] | CABLES – 2da instancia en marcha (SOLPEDs liberadas) Cables Instrumentacion: se licita la 2da instancia de 29.000 m de cable (SOLPED 23493830 liberada) – subio desde 20.000 m. Cables Electricos: se licita un parcial menor (SOLPED 23501690 liberada). Las OCs de 1ra instancia (Marlew y 4509060019) ya estan colocadas con FE parcial (stock + 14-16 sem). Obra requiere cables para diciembre-26.
[!] | ÚNICO CRÍTICO SIN OC – Válvulas: pendiente validación final para adjudicar Valvulas de control: AT cerrado; PENDIENTE la validacion final de ofertas para ADJUDICAR (con los comentarios de PP por ING). Se avanza con FLETE AEREO para acortar plazo (160 dias de fabricacion en India + 30/40 de Comex). Autorreguladoras: siguen pendientes de RECOTIZACION. 134 d sin OC, NecOC 26/07 vencida – es el foco a cerrar.
[!] | ALERTA DE ALCANCE – SIS: habría más señales que las previstas SIS (HIMA): al codificar la LD se estan analizando las dimensiones de los gabinetes y surgirian MAS SEÑALES que las previstas inicialmente; se lanza una licitacion por adicionales (servicio). Puede impactar costo/plazo – seguir de cerca. KOM ya efectuada (14/8), entrega dic-26. PCS (Inauco): OC de materiales colocada; los servicios en sitio se negocian en 2da instancia. SE#3: ductos de barras en 2da instancia (pendiente info de transformadores).
EVOLUCIÓN 07/08 → 04/09 – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen)
Especialidad · Etapa | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | Δ período
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 0 | 0 | 0 | 3 | +3
En AT | 7 | 7 | 7 | 6 | -1
Con OC | 8 | 8 | 8 | 9 | +1
En gestión (emitidas) | 15 | 15 | 15 | 18 | +3
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 2 | 1 | 2 | 3 | +1
En AT | 33 | 28 | 28 | 29 | -4
Con OC | 10 | 16 | 16 | 16 | +6
En gestión (emitidas) | 45 | 45 | 46 | 48 | +3
Última semana (28/08 → 04/09) |  | Semana de consolidación: el Cuadro resumen no cambia (69/25/66/3). Cables: 2da instancia en marcha (IN 29.000 m SOLPED 23493830; EL parcial SOLPED 23501690). Válvulas: pendiente validación final para adjudicar.
OCs colocadas en el período (IN+EL) |  | 18 → 25: +7 OCs entre 07/08 y 04/09 (IN 10→16, EL 8→9). Total OCs colocadas IN+EL: 25. 6 de 7 críticos con OC; los cables gestionan sus parciales de 2da instancia.
Puntos críticos / pendientes |  | En petición de ofertas: EL 3 · IN 3 = 6 ítems. VÁLVULAS (único crítico sin OC, 134 d): pendiente validación final para adjudicar (flete aéreo). SIS: posible aumento de señales (adicionales). Cables: seguir parciales 2da instancia (obra dic-26).

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Adjudicado FE 24/4/27. Certificado n°2 emitido
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – FE 15/5/27. Certif. n°2. OC ADICIONAL por CCM. Ductos de barras en 2da instancia (pendiente confirmar info de transformadores)
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 d RI→OC. OC ADICIONAL por maqueta para pruebas enviada
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | 23/07/26 | 19/08/26 | 170 | OC COLOCADA | OC (materiales) EMITIDA 4509023773 (23/07) – 170 d RI→OC. FAT 29/3-26/4, LD codificado. Reunión con PP el 28/8. Servicios en sitio a negociar/licitar en 2da instancia
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 03/07/26 | 21/06/26 | 150 | OC COLOCADA | OC EMITIDA 4509010341 (03/07) – 150 d RI→OC. KOM 14/8. Codificando LD. Se analizan dimensiones de gabinetes: habría MÁS SEÑALES – licitación por adicionales (servicio)
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 134 * | EN AT | AT cerrado (control). PENDIENTE validación final de ofertas para ADJUDICAR (con comentarios de PP por ING). Se avanza con FLETE AÉREO (160 d India + 30/40 Comex). Autorreguladoras: RECOTIZAR. 134 d sin OC
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 | 12/08/26 | 27/08/26 | 21/10/26 | 104 | OC COLOCADA | OC ENVIADA 4509060019 (27/08) – 104 d RI→OC. FE parcial (stock + hasta 14 sem). 2da instancia: licitan 29.000 m (SOLPED 23493830 liberada)
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | 01/07/26 | 22/07/26 | 04/08/26 | 23/08/26 | 18/11/26 | 73 | OC COLOCADA | OC COLOCADA 4509059424 (23/08) a Marlew – 73 d RI→OC. FE parcial (stock + hasta 16 sem). 2da instancia: parcial menor (SOLPED 23501690 liberada)
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (04/09/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 170
IN · Sistema de Seguridad SIS | 150
IN · Válvulas de Control y Auto… | 134
IN · Cables de Instrumentación | 104
EL · Cables Eléctricos | 73

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (040926).xlsx · Rev13
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 04/09/2026 (evolución: 07/08 · 14/08 · 21/08 · 28/08 · 04/09)
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).