## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan 210826 (Rev11) · Corte: 21/08/2026 · Evolución (24/07→21/08) · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
69 |  |  | 24 |  |  | 61 | 8
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 19 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8
INSTRUMENTACIÓN | 50 | 46 | 0 | 2 | 28 | 16
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[+] | PRÓXIMA OC – Cables Eléctricos: legajo APROBADO por el cliente, OC en emisión Cables Electricos: el LEGAJO fue APROBADO por el cliente y la OC esta EN PROCESO DE EMISION (proxima OC a colocar). Aprovecha sobrantes de CPF 1.5 (menor costo). 71 d desde RI, NecOC 18/11. Cables Instrumentacion: AT cerrado, en proceso de presentar el legajo para aprobacion del cliente (98 d, NecOC 21/10).
[+] | AVANCE IN: +1 RI emitida (49 → 50) · OCs IN+EL estables en 24 Instrumentacion sumo 1 nueva RI al circuito (49 → 50 RIs; emitidas 45 → 46). Las OCs IN+EL se mantienen en 24 (sin nuevas esta semana). KPIs: 69 RIs, 61 en gestion, 8 sin emitir. SIS: OC aceptada, KOM coordinada. PCS: OC de materiales emitida; pendiente enviar diagramas de JB al proveedor.
[!] | PUNTO CRÍTICO – Válvulas de control: pendiente revisión final de ING Sigue el bloqueo: el AT esta cerrado pero PENDIENTE la revision final de ofertas por parte de ING, incorporando los comentarios de PP. Sin ese cierre no se coloca la OC (120 d desde RI, NecOC 26/07 ya vencida). Valvulas autorreguladoras: siguen pendientes de RECOTIZACION por la circular de ING. Escalar para no perder mas plazo.
[i] | Shelters en fabricación · OCs modificatorias en emisión Shelters SE#3/SE#4 (ABB): Certificado n°2 emitido (fabricacion en marcha). SE#3: OCA USD 125k aprobada, pendiente de emision de OC. PMS: OC por cambio de alcance (estudios) en emision. La cadena RI->OC de los adjudicados ABB se mantiene en ~129-133 dias.
EVOLUCIÓN 24/07 → 21/08 – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen)
Especialidad · Etapa | 24/07 | 30/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | Δ período
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 3 | 3 | 0 | 0 | -3
En AT | 4 | 4 | 7 | 7 | +3
Con OC | 8 | 8 | 8 | 8 | =
En gestión (emitidas) | 15 | 15 | 15 | 15 | =
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 0 | 1 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 4 | 4 | 2 | 1 | -2
En AT | 30 | 30 | 33 | 28 | -2
Con OC | 10 | 10 | 10 | 16 | +6
En gestión (emitidas) | 44 | 45 | 45 | 45 | +2
Última semana (14/08 → 21/08) |  | IN sumó +1 RI (49→50); emitidas 45→46. OCs IN+EL sin cambio (24). Cables EL: legajo aprobado por el cliente, OC en emisión (próxima OC). Cables IN: legajo al cliente.
OCs colocadas en el período (IN+EL) |  | 18 → 24: +6 OCs entre 24/07 y 21/08 (IN 10→16, EL 8=8). Próxima OC en camino: Cables Eléctricos (legajo aprobado). Total OCs colocadas IN+EL: 24.
Puntos críticos / pendientes |  | En petición de ofertas: EL 0 · IN 2 = 2 ítems. VÁLVULAS de control: pendiente revisión final de ofertas por ING (con comentarios de PP) – sin OC (120 d). Autorreguladoras: a recotizar. PCS: pendiente diagramas de JB.

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Fabricación avanza: Certificado n°2 emitido
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5. Certificado n°2 emitido. OCA de USD 125k APROBADA – pendiente de emisión de OC
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 d RI→OC. OC (cambio de alcance) en proceso de emisión, incluye estudios en la provisión
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | 23/07/26 | 19/08/26 | 170 | OC COLOCADA | OC (materiales) EMITIDA 4509023773 (23/07) – 170 d RI→OC. LD en confección. Pendiente enviar al proveedor info crítica (P&IDs, listado de señales, diagramas de JB)
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 03/07/26 | 21/06/26 | 150 | OC COLOCADA | OC EMITIDA 4509010341 (03/07) – 150 d RI→OC. OC aceptada, proforma recibida, se gestiona SBL. KOM coordinada (entrega dic-26)
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 120 * | EN AT | AT cerrado (válvulas de control) – cierre comercial. PENDIENTE revisión final de ofertas por ING con los comentarios de PP. Autorreguladoras: RECOTIZAR por circular ING. 120 d sin OC. NecOC 26/07 vencida
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 | 12/08/26 | — | 21/10/26 | 98 * | EN AT | AT cerrado – en proceso de presentar el LEGAJO para aprobación del cliente. 98 d desde RI. NecOC: 21/10/26
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | 01/07/26 | 22/07/26 | 04/08/26 | — | 18/11/26 | 71 * | EN AT | LEGAJO APROBADO por el cliente – OC EN PROCESO DE EMISIÓN (próxima OC). Aprovecha sobrantes de CPF 1.5. 71 d desde RI. NecOC: 18/11/26
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (21/08/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 170
IN · Sistema de Seguridad SIS | 150
IN · Válvulas de Control y Auto… | 120
IN · Cables de Instrumentación | 98
EL · Cables Eléctricos | 71

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (210826).xlsx · Rev11
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 21/08/2026 (evolución: 24/07 · 30/07 · 07/08 · 14/08 · 21/08)
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).