## Matriz de Interfases
MATRIZ DE INTERFASES / RESPONSABILIDADES — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2 · Rev3 · 2026-08-21
Leyenda: | E = Ejecuta / responsable primario | A = Aprueba / libera | R = Revisa / comenta | P = Participa / Asiste | I = Informado
▶ ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación
Fase | Actividad / interfase | Hito / Fecha (cron. Rev2) | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación |  | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) |  | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación |  | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | FP Constr. S#3: 31-AGO-2026 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | Fabricación: 01-SEP → 02-NOV-2026 | E | E | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance |  | P | P | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) |  | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | FAT Brasil 03-23-NOV-26 · FAT Salas 08-MAR→19-ABR-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | iFAT: 25-JUN → 14-JUL-2027 | E | I | P | P | P | P | R | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | Despacho 02-ABR→14-MAY · Entrega S#3: 14-MAY-2027 | E | E | R | I | P | I | A | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | Montaje shelters (Mendoza): 18-ENE→26-MAR-2027 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio |  | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado |  | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Comis. 16-JUL-27 → RFSU 31-ENE-2028 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) |  | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built |  | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación
Fase | Actividad / interfase | Hito / Fecha (cron. Rev2) | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación |  | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) |  | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación |  | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | FP Ing. Básica: 21-AGO-2026 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | Procura → 05-NOV · Armado+SW → 17-DIC-2026 | E | E | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance |  | P | P | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) |  | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | FAT Maqueta 22-SEP-26 · FAT PMS 25-29-ENE-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | FAT Integral Shelter 31-MAR · iFAT 25-JUN→14-JUL-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | Despacho + Montaje shelter: 04-FEB→17-MAR-2027 | E | E | R | I | P | I | A | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio |  | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio |  | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado |  | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | SAT PMS sitio OCT→DIC-27 · RFSU 31-ENE-2028 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | Capacitación PMS: FEB-MAR-2028 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | DataBook PMS: 31-MAR-2027 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Adjudicado — Obra 129-008
Fase | Actividad / interfase | Hito / Fecha (cron. Rev2) | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | Recepción OC: 28-JUL-2026 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) |  | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación |  | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería |  | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | Construcción tableros: 26-AGO-26 → 16-FEB-27 | E | E | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance |  | P | P | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) |  | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | FAT PCS 29-MAR→22-ABR · FAT SIS 29-MAR→26-ABR-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | Pruebas PCS↔PMS 28-ABR→04-MAY · iFAT JUL-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio |  | E | E | R | I | P | I | A | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio |  | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | SAT/Comis campo: 18-MAY → 05-OCT-2027 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado |  | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Comisionado → 31-ENE-2028 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) |  | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Prueba MCE + CAO: → 07-DIC-2027 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ HIMA — Tableros de marshalling (ESD / F&G / PSS) · HIMA · Adjudicado
Fase | Actividad / interfase | Hito / Fecha (cron. Rev2) | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación |  | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) |  | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación |  | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería |  | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | Fabricación tablero: 03-JUL → 25-DIC-2026 | E | E | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance |  | P | P | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) |  | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | FAT SIS (conjunto): 29-MAR → 26-ABR-2027 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) |  | E | I | P | P | P | P | R | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | Recepción en Inauco: 25-DIC-2026 | E | E | R | I | P | I | A | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | Recableado interno (45 d): 25-DIC → 08-FEB-2027 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio |  | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado |  | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Soporte campo → 05-OCT-2027 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) |  | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built |  | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ HIMA — Adecuación y configuración SIS · HIMA · EN ADJUDICACIÓN
Fase | Actividad / interfase | Hito / Fecha (cron. Rev2) | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Adjudicación | Proceso de adjudicación / cierre de contrato | A definir (en adjudicación) | P | I | E | R | I | I | I | I
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación |  | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) |  | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación |  | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería |  | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) |  | E | E | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance |  | P | P | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) |  | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | FAT SIS (conjunto): 29-MAR → 26-ABR-2027 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) |  | E | I | P | P | P | P | R | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio |  | E | E | R | I | P | I | A | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio |  | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio |  | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado |  | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Asistencia PEM: 2027 (a confirmar) | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) |  | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built |  | E | I | I | A | P | P | A | I

## Notas
• Alcance: desde la adjudicación/OC en adelante. HIMA — Adecuación y configuración SIS está EN ADJUDICACIÓN; el resto adjudicado.
• Activación de suministros: gestión de la OC/provisión (expediting) — E en procura/fabricación y despacho; Informado en la gestión del contrato.
• AESA — Precom&Comisionado y AESA — Calidad (QA/QC) pertenecen al mismo Depto. de Calidad Integral, separados por función.
• AESA — Calidad (QA/QC): revisa/aprueba/libera según estadios de fabricación y despacho; aprueba/revisa la documentación de ensayos (protocolos, DataBook).
• AESA — Precom&Comisionado ejecuta precom/PEM y asiste a FAT/pruebas.
• Hitos/fechas: cronograma integrado Rev2. Se recalcularán con los cronogramas por contrato cuando estén disponibles.