## Cronograma
C5551 - LA CALERA 2 · Determinación de plazos para conexionado · Electricidad e Instrumentación
Reconstrucción del programa (imagen original) · RFSU 31-ENE-2028 · Rev.3 · 2026-06-14 · Gantt SEMANAL · barras pintadas según Inicio/Fin · REFERENCIA original en amarillo (ver hoja 'Ref_Imagen_Original')
[10 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-06 | 2026-08-03 | 2026-09-07 | 2026-10-05 | 2026-11-02 | 2026-12-07 | 2027-01-04 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-05 | 2027-05-03 | 2027-06-07 | 2027-07-05 | 2027-08-02 | 2027-09-06 | 2027-10-04 | 2027-11-01 | 2027-12-06 | 2028-01-03 | 2028-02-07
Activity ID | Activity Name | Dur | Start | Finish | TF | Cant | hhs | Q/sm | hhs/Q
REFERENCIA — CRONOGRAMA ORIGINAL (amarillo · aprox · ver hoja imagen)
| PHs (Permisos / Hold Points) |  | 2027-08-01 | 2027-09-30
| Llegan canalizaciones Eléctricas |  | 2026-10-01 | 2027-03-31
| Llegan canalizaciones Instrumentación |  | 2026-07-01 | 2026-10-31
| Llegan cables Instrumentación |  | 2026-09-01 | 2026-10-31
| Llegan cables Eléctricos |  | 2026-09-01 | 2027-05-31
| Llegada de Instrumentos |  | 2026-08-01 | 2027-05-31
| Fundaciones |  | 2026-07-01 | 2027-04-30
| EE.MM. (equipos electromecánicos) |  | 2026-07-01 | 2027-08-31
| Canalizaciones Eléctricas |  | 2026-10-01 | 2026-12-31
| Canalizaciones Instrumentación |  | 2026-11-01 | 2027-01-31
| Montaje de Instrumentos (original) |  | 2027-01-01 | 2027-09-30
| Montaje de Instrumentos | 222.9 | 2027-02-10 | 2027-10-28
| Válvulas |  | 2027-02-10 | 2027-10-28 |  | 362 | 7682 |  | 21.22
| Instrumentos |  | 2027-02-10 | 2027-10-28 |  | 838 | 11643 |  | 13.8
| Tendido y conex. cables Instrumentación | 226.3 | 2027-04-03 | 2027-12-23
| Tendido |  | 2027-04-03 | 2027-12-23 |  | 58713 | 29967 | 1816 | 0.51
| Conexionado |  | 2027-04-03 | 2027-12-23 |  | 12684 | 6890 | 1308 | 0.54
| Tendido y conex. cables Eléctricos | 156.9 | 2027-05-30 | 2027-11-29
| Tendido |  | 2027-05-30 | 2027-11-29 |  | 93555 | 39862 | 4175 | 0.43
| Conexionado |  | 2027-05-30 | 2027-11-29 |  | 7137 | 5315 | 1062 | 0.74
CS023090 | Montaje estructura de soporte / Sala INS | 35 | 2027-02-17 | 2027-03-29 | 59
CE014050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica # 3 | 38 | 2027-05-28 | 2027-07-10 |  | 8
CE018050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica # 4 (AJUST) | 48 | 2027-05-14 | 2027-06-22 |  | 8
CDE1180 | Montaje de tableros y equipos eléctricos | 54 | 2027-07-12 | 2027-09-11 |  | 106
CE014060 | Montaje de Transf/Gen Emerg - Salas Eléctricas | 20 | 2027-07-23 | 2027-08-14 |  | 80
CDW1000 | Precomisionado | 220 | 2027-05-03 | 2028-01-13 |  | 0
| Precom sistema eléctrico (bomba-motor-PMS) |  | 2027-05-03 | 2028-01-13
| Precom SCADA / PCS / PSS / ESD / F&G |  | 2027-08-01 | 2028-01-13
CDW1010 | Comisionado | 200 | 2027-07-16 | 2028-01-31 |  | 0
| Propuesta 1 — Energización |  | 2027-10-15 | 2027-10-31
| Propuesta 2 — Energización |  | 2027-11-15 | 2027-11-30

## Datos_Productividad
DATOS DE PRODUCTIVIDAD Y PUNTAS — transcripción de la imagen (VERIFICAR)
Avance referencia: ELEC 75% · INS 60%
ORIGINAL
Frente | Hhs/día | N°Pers Base 10/d | Rendim. (Q/día) | standard AESA (Q/día) | Improductividad | VMDS
Frente 1 | 132.43 | 13.24 | 259.46 | 0.32 | 1.59 | 0
Frente 2 | 9.13 | 0.91 | 186.84 | 1.2 | 0.45
Frente 3 | 254.13 | 25.41 | 596.43 | 0.35 | 1.22 | 0
Frente 4 | 10.17 | 1.02 | 151.67 | 0.97 | 0.77
REFERENCIAS (prod / hhs / cuadrillas)
Frente | P80 B (Q/hhs) | NEC B (Q/hhs) | P80 C (Q/hhs) | MEGA (Q/hhs) | LAS (Q/sem) | Duración aj. (días) | hhs VMDS | hhs NEC B | hhs Combinadas | N°Pers VMDS | N°Pers NECB | N°Pers COMB | Q/sem
Frente 1 | 0.37 | 0.54 | 0.47 | 1000 | 9600 | 176 | 21489 | 31940 | 27830 | 12 | 18 | 16 | 2002
Frente 2 |  | 7.71 |  | 330 | 1377 | 52.8 |  |  | 97756 |  |  | 185 | 1441
Frente 3 | 0.26 | 0.82 | 0.63 | 1219 | 6800 | 168 | 24324 | 77089 | 59127 | 14 | 46 | 35 | 3341
Frente 4 |  | 6.47 |  | 210 | 1219 | 50.4 |  |  | 46162 |  |  | 92 | 850
LUEGO DE INSTALADAS LAS SALAS
Item | Alcance d/montadas las salas (puntas) | Duración entre salas y energización (días) | Alcance entre salas (puntas) | Alcance entre salas (hhs) | N°Pers Base 10/d (ORIG) | N°Pers Base 10/d (NECB) | Q/sem
Caso 1 | 7610 | 132 | 4134 | 58653 | 3 | 44 | 346
Caso 2 | 5353 | 96 | 3986 | 34622 | 4 | 36 | 335
Caso 3 (50% shelter 3) | 2676 | 60 | 1993 | 17311 | 3 | 29 | 268
Notas: 'Considerando un 50% de puntas para el shelter 3'. 'Plazo remanente entre el completamiento del montaje de shelter #3 hasta la propuesta #1 de energización'.

## Notas_Hipotesis
NOTAS E HIPÓTESIS (de la imagen original)
• RFSU objetivo: 31-ENE-2028. Cronograma MUY ajustado.
• 'Se deben adelantar estas actividades y gestionar PHs → Re-instalar Instrumentos' (montaje de instrumentos).
• Tendido cables: anotaciones 'Inicio c/20%' y 'Inicio c/50%' (arranque de tendido con avance parcial de canalizaciones).
• Dos propuestas de ENERGIZACIÓN: Propuesta 1 (~OCT-27) y Propuesta 2 (~NOV-27).
• Precomisionado: sistema eléctrico (bomba-motor-PMS) + SCADA/PCS/PSS/ESD/F&G.
• Montaje de shelters: Sala INS, Sala Eléctrica #3, Sala Eléctrica #4 (AJUST).
• 'Hipótesis para comprobar' (nota del autor).
PENDIENTE DE VERIFICAR contra la imagen:
- Valores de hhs / Q/sm / hhs/Q de cada frente.
- Fechas exactas de los hitos previos (canalizaciones, cables, instrumentos, fundaciones, EE.MM.).
- Tablas de productividad (ORIGINAL / REFERENCIAS / LUEGO DE INSTALADAS LAS SALAS).
- Asignación de los 4 'frentes' a las actividades.

## Ref_Imagen_Original
CRONOGRAMA ORIGINAL — recorte fiel de la imagen (referencia para análisis futuro)
Las barras amarillas de la hoja 'Cronograma' aproximan estas barras. Eje: JUN-26 → ENE-28.