## Planning_PMS_Inauco
Sistema | ID | Tarea / Hito | Inicio | Fin | Días | Crítico | Nota
PMS — PROVISIÓN ABB (OC 4508945953)
PMS (ABB) | ◆ | KOM PMS | 2026-05-22 |  |  |  | arranque ABB
PMS (ABB) | PP-E | Ingeniería PMS (IB→ID, ciclo AESA) | 2026-06-08 | 2026-10-23 | 138 |  | Arq/IO/Variables/Func.
PMS (ABB) | ◆ | FP Ing. Básica PMS | 2026-08-21 |  |  |  | freezing point
PMS (ABB) | ◆ | FP Ing. Detalle PMS (último) | 2026-10-23 |  |  |  | freezing point
PMS (ABB) | PP-PR | Procura (switches · AC800M · tableros) | 2026-05-22 | 2026-11-05 | 168 |  | acopio 25% 05-NOV
PMS (ABB) | PP-SW | Software y config 800XA | 2026-08-03 | 2026-11-27 | 117 |  | IEC61850/PROFINET/MODBUS
PMS (ABB) | PP-MQ | FAT Maqueta (prueba temprana, AESA) | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 4 |  | witness AESA
PMS (ABB) | PP-FAB | Armado tableros PMS-001 + PMS-101 | 2026-09-11 | 2026-12-17 | 98 |  | BsAs
PMS (ABB) | PP-TI | Pruebas internas ABB | 2026-12-18 | 2027-01-07 | 21 |  | IV per PIE
PMS (ABB) | ★FAT | ★ FAT PMS (tableros + sistema, witness) | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | SÍ | FAT · 16% OC
PMS (ABB) | PP-DES | Despacho PMS → Shelter Mendoza | 2027-02-04 | 2027-02-17 | 14 |  | hito 30%
PMS (ABB) | PP-SH | Montaje PMS en Shelter | 2027-02-18 | 2027-03-17 | 28 |  | PMS-001+PMS-101
PMS (ABB) | ★FATi | ★ FAT Integral Shelter PMS | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 7 | SÍ | FAT integral
PMS (ABB) | ◆ | DataBook PMS aprobado | 2027-03-31 |  |  |  | 5% OC
PMS (ABB) | LLEG | Llegada PMS a sitio (con SE#4 / SE#3) | 2027-04-08 | 2027-05-14 | 37 |  | PMS-101 / PMS-001
PMS (ABB) | SATP | SAT PMS en sitio (HOLD POINT) | 2027-10-06 | 2027-12-05 | 61 | SÍ | ventana fija OCT-DIC
INAUCO — PCS / SCADA / SIS (OC pendiente · arranque JUL-2026)
Inauco | ◆ | INICIO Inauco (OC + Ing. Rev0 + HW HIMA) | 2026-07-01 |  |  | SÍ | arranque JUL · OC pend.
Inauco | ING | Ingeniería Rev A y 0 | 2026-07-01 | 2026-11-09 | 132 |  | aprob. construcción 09-NOV
Inauco | ◆ | Recepción HW (tableros HIMA + HW) | 2026-08-21 |  |  |  | +10 sem.
Inauco | PLC | Configuración PLC | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 59
Inauco | SCADA | Configuración SCADA | 2026-07-01 | 2027-01-26 | 210 |  | 140 d
Inauco | TAB | Construcción tableros PCS (7A + 7B) | 2026-11-10 | 2027-01-26 | 78 |  | 50 d
Inauco | ★FATp | ★ FAT PCS + Comunicaciones | 2027-01-27 | 2027-02-19 | 24 | SÍ | FAT · 18 d
Inauco | ★FATs | ★ FAT SIS | 2027-01-27 | 2027-02-23 | 28 | SÍ | FAT · 20 d
Inauco | POST | Configuraciones post-FAT | 2027-02-24 | 2027-03-16 | 21
Inauco | SATpcs | SAT y Comisionado PCS (campo) | 2027-03-17 | 2027-06-01 | 77 |  | 55 d
Inauco | SATsis | SAT y Comisionado SCADA-SIS (campo) | 2027-03-17 | 2027-08-03 | 140 | SÍ | 100 d
Inauco | MCE | Prueba Matriz C&E (MCE) | 2027-08-04 | 2027-08-24 | 21 |  | 15 d
Inauco | CAO | CAO / As-Built Inauco | 2027-08-25 | 2027-09-21 | 28
INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA → RFSU
Integración | ★INT | ★ Integración PCS↔PMS — Pruebas ABB Bs.As. | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 7 | SÍ | PUNTO EN COMÚN
Integración | ◆ | Inicio campo PCS — Sala INS (Sala 7) | 2027-03-17 |  |  | SÍ | ancla campo IN
Integración | ★iFAT | ★ iFAT — SE#3+SE#4+PMS+PCS+SIS | 2027-06-25 | 2027-07-14 | 20 | SÍ | PRUEBA INTEGRADA
Integración | PREC | Precomisionado (EL + IN) | 2027-09-02 | 2027-09-30 | 29 | SÍ | banco + campo + punta-punta
Integración | COM | Comisionado integrado (EL+PCS+PMS+SIS) | 2027-09-23 | 2027-12-19 | 88 | SÍ | 88 d
Integración | ★RFSU | ★★★ RFSU — READY FOR START UP | 2027-12-20 |  |  | SÍ | objetivo