## Gantt Cadena Crítica
GANTT POR CADENA CRÍTICA — PROVISIÓN ABB ¦ CPF-2 VACA MUERTA ¦ RFSU 31/01/2028
■ Cadena Crítica (S#3) ■ Actividades Paralelas (S#4 / PMS) ■ FAT / Ensayos ■ Despacho ■ iFAT / Comisionado / RFSU ■ ◆ Freezing Point / Hito
|  |  |  | 2026 | [13 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  |  |  | May | Jun |  |  | Jul |  | Ago |  |  |  | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |  | Feb
Fase | Actividad / Hito | Inicio | Fin
▶ PMS
PMS | APR Ingeniería Básica PMS (S#3 y S#4) | 08/06/2026 | 19/06/2026
PMS | ◆ FP Ing. Básica PMS | 19/06/2026 | 19/06/2026 |  |  | ◆
PMS | APR Ingeniería de Detalle PMS (S#3 y S#4) | 20/07/2026 | 31/07/2026
PMS | ◆ FP Ing. Detalle PMS | 31/07/2026 | 31/07/2026 | [5 empty] | ◆
PMS | Ensayos + FAT PMS (S#3 y S#4) | 19/10/2026 | 23/10/2026
▶ SALA #4
Sala #4 | Emisión IB / APR IB Sala #4 | 22/05/2026 | 26/06/2026
Sala #4 | ◆ FP Ing. Básica S#4 | 26/06/2026 | 26/06/2026 |  |  |  | ◆
Sala #4 | Emisión ID / APR ID Sala #4 | 26/06/2026 | 14/08/2026
Sala #4 | ◆ FP Ing. Detalle S#4 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | [7 empty] | ◆
Sala #4 | APR Ing. Constructiva Sala #4 | 10/08/2026 | 24/08/2026
Sala #4 | ◆ FP Ing. Constructiva S#4 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | [8 empty] | ◆
Sala #4 | Ensayos Celdas y Tableros Sala #4 | 03/11/2026 | 23/11/2026
Sala #4 | FAT Sala Eléctrica #4 (Shelter completo) | 08/03/2027 | 16/03/2027
Sala #4 | ▶ Despacho Sala #4 | 02/04/2027 | 08/04/2027
▶ SALA #3 ★ ← CADENA CRÍTICA
Sala #3 ★ | Emisión IB / APR IB Sala #3 | 22/05/2026 | 26/06/2026
Sala #3 ★ | ◆ FP Ing. Básica S#3 | 03/07/2026 | 03/07/2026 |  |  |  |  | ◆
Sala #3 ★ | Emisión ID / APR ID Sala #3 | 26/06/2026 | 31/07/2026
Sala #3 ★ | ◆ FP Ing. Detalle S#3 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | [5 empty] | ◆
Sala #3 ★ | APR Ing. Constructiva Sala #3 | 17/08/2026 | 31/08/2026
Sala #3 ★ | ◆ FP Ing. Constructiva S#3 ← ÚLTIMO FP | 31/08/2026 | 31/08/2026 | [9 empty] | ◆
Sala #3 ★ | Ensayos Celdas y Tableros Sala #3 | 03/11/2026 | 23/11/2026
Sala #3 ★ | FAT Sala Eléctrica #3 ← FAT MÁS TARDÍO | 02/04/2027 | 19/04/2027
Sala #3 ★ | ▶ Despacho Sala #3 ← DESPACHO MÁS TARDÍO | 10/05/2027 | 14/05/2027
▶ INTEGRACIÓN
Integración | iFAT Integrado EPC (Shelters + PMS + INAUCO + HIMA) | 25/06/2027 | 14/07/2027
Integración | Precomisionado | 03/05/2027 | 13/01/2028
Integración | Comisionado | 16/07/2027 | 31/01/2028
Integración | ★ RFSU — Ready For Start Up 31/01/2028 | 31/01/2028 | 31/01/2028 | [27 empty] | ◆
★ CADENA CRÍTICA: Sala #3 determina el despacho más tardío (14/05/2027). Holgura vs P6: Despacho S#3 +45d ¦ FAT S#3 +35d ¦ PMS +222d ¦ RFSU = 31/01/2028 (idéntico en P6)

## Tabla Cadena Crítica
TABLA DE ACTIVIDADES — CADENA CRÍTICA ABB (CPF-2)
Fase | Actividad | Inicio | Fin | Duración (d) | Tipo | Cadena Crítica
PMS | APR Ingeniería Básica PMS (S#3 y S#4) | 08/06/2026 | 19/06/2026 | 11 | Actividad | Paralela | Aprobación IB Tablero Control PMS
PMS | ◆ FP Ing. Básica PMS | 19/06/2026 | 19/06/2026 | Hito | Hito | Paralela | Freezing Point IB PMS — S#3 y S#4
PMS | APR Ingeniería de Detalle PMS (S#3 y S#4) | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 11 | Actividad | Paralela | Aprobación ID Tablero Control PMS
PMS | ◆ FP Ing. Detalle PMS | 31/07/2026 | 31/07/2026 | Hito | Hito | Paralela | Freezing Point ID PMS — S#3 y S#4
PMS | Ensayos + FAT PMS (S#3 y S#4) | 19/10/2026 | 23/10/2026 | 4 | Fat | Paralela | FAT PMS — 4 días. HOLGURA 222 días vs demanda P6
Sala #4 | Emisión IB / APR IB Sala #4 | 22/05/2026 | 26/06/2026 | 35 | Actividad | Paralela | 35 días. Aprobación AESA: 12/06/2026
Sala #4 | ◆ FP Ing. Básica S#4 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | Hito | Hito | Paralela | Freezing Point post IB Sala #4
Sala #4 | Emisión ID / APR ID Sala #4 | 26/06/2026 | 14/08/2026 | 49 | Actividad | Paralela | 49 días. Aprobación AESA: 31/07/2026
Sala #4 | ◆ FP Ing. Detalle S#4 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | Hito | Hito | Paralela | Freezing Point post ID Sala #4
Sala #4 | APR Ing. Constructiva Sala #4 | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 14 | Actividad | Paralela | 14 días
Sala #4 | ◆ FP Ing. Constructiva S#4 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | Hito | Hito | Paralela | Cierre ingeniería S#4 — 24/08/2026
Sala #4 | Ensayos Celdas y Tableros Sala #4 | 03/11/2026 | 23/11/2026 | 20 | Fat | Paralela | 20 días. Fabricación + pruebas de componentes
Sala #4 | FAT Sala Eléctrica #4 (Shelter completo) | 08/03/2027 | 16/03/2027 | 8 | Fat | Paralela | 8 días. FAT final S#4
Sala #4 | ▶ Despacho Sala #4 | 02/04/2027 | 08/04/2027 | 6 | Despacho | Paralela | Despacho a Vaca Muerta. P6 da margen hasta 23/06/2027
Sala #3 ★ | Emisión IB / APR IB Sala #3 | 22/05/2026 | 26/06/2026 | 35 | Actividad | ★ CRÍTICA | 35 días. Paralela a S#4
Sala #3 ★ | ◆ FP Ing. Básica S#3 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | Hito | Hito | ★ CRÍTICA | Freezing Point post IB Sala #3 — 1 semana después que S#4
Sala #3 ★ | Emisión ID / APR ID Sala #3 | 26/06/2026 | 31/07/2026 | 35 | Actividad | ★ CRÍTICA | 35 días. Aprobación AESA: 17/07/2026
Sala #3 ★ | ◆ FP Ing. Detalle S#3 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | Hito | Hito | ★ CRÍTICA | Freezing Point post ID Sala #3
Sala #3 ★ | APR Ing. Constructiva Sala #3 | 17/08/2026 | 31/08/2026 | 14 | Actividad | ★ CRÍTICA | 14 días — 1 semana después que S#4
Sala #3 ★ | ◆ FP Ing. Constructiva S#3 ← ÚLTIMO FP | 31/08/2026 | 31/08/2026 | Hito | Hito | ★ CRÍTICA | ÚLTIMO FREEZING POINT ABB — 31/08/2026. Cierra toda la ingeniería
Sala #3 ★ | Ensayos Celdas y Tableros Sala #3 | 03/11/2026 | 23/11/2026 | 20 | Fat | ★ CRÍTICA | 20 días. Paralela a S#4
Sala #3 ★ | FAT Sala Eléctrica #3 ← FAT MÁS TARDÍO | 02/04/2027 | 19/04/2027 | 17 | Fat | ★ CRÍTICA | 17 días. ÚLTIMO FAT ABB — más tardío de los dos
Sala #3 ★ | ▶ Despacho Sala #3 ← DESPACHO MÁS TARDÍO | 10/05/2027 | 14/05/2027 | 4 | Despacho | ★ CRÍTICA | ÚLTIMO DESPACHO ABB. Campo lo necesita el 28/06/2027 (+45d holgura)
Integración | iFAT Integrado EPC (Shelters + PMS + INAUCO + HIMA) | 25/06/2027 | 14/07/2027 | 19 | Integracion | ★ CRÍTICA | 19 días. P6 hito TA1124 = 28/06/2027. Todos los vendors
Integración | Precomisionado | 03/05/2027 | 13/01/2028 | 255 | Integracion | Paralela | 255 días. CDW1000 — inicio idéntico en P6 y Gantt ABB
Integración | Comisionado | 16/07/2027 | 31/01/2028 | 199 | Integracion | ★ CRÍTICA | 199 días. CDW1010 — inicio idéntico en P6 y Gantt ABB
Integración | ★ RFSU — Ready For Start Up 31/01/2028 | 31/01/2028 | 31/01/2028 | Hito | Hito | ★ CRÍTICA | A10290 — IDÉNTICO en P6 y Gantt ABB ✅