## Comparativa General
COMPARATIVA DE ALTO NIVEL — PROVISIONES ABB vs CRONOGRAMA GLOBAL P6 (CPF-2)
Criterio: se toma la fecha MÁS TARDÍA de cada provisión ABB (peor caso) y se compara contra la fecha en que el P6 la necesita disponible en campo.
Provisión ABB | Fecha ABB (peor caso) | Fecha P6 (necesidad) | Holgura (días) | Estado | Actividad P6 de referencia | Observación
OC / Inicio del proyecto | 08/05/2026 | 29/05/2026 | 21 | +21d HOLGURA AJUSTADA | [FDE1103/1104] Inicio fabricación P6 (FDE1103/1104) | P6 prevé arranque de fabricación 21 días después del inicio ABB. Holgura positiva.
Freezing Points de ingeniería (último: S#3) | 31/08/2026 | Sin hito en P6 | — | N/A | [—] Sin hito equivalente en P6 — no controlado | RIESGO: Los Freezing Points no están en el P6. Un desvío aquí no es visible en el cronograma global hasta que impacte el despacho.
FAT PMS (único FAT de PMS) | 23/10/2026 | 02/06/2027 | 222 | +222d HOLGURA AMPLIA | [FDE1114] Cierre tarea FDE1114 (Fab. y despacho PMS) | P6 da plazo hasta 02/06/2027 para cerrar PMS. FAT ABB es 23/10/2026. Holgura de 222 días — amplia.
FAT Salas Eléctricas (más tardío: Sala #3) | 19/04/2027 | 24/05/2027 | 35 | +35d HOLGURA AMPLIA | [FDE1103] Cierre FDE1103 (Fab. y despacho Shelter S#3) | FAT S#3 termina 19/04 y P6 cierra la tarea el 24/05. Holgura de 35 días para embalaje, logística y despacho.
Despacho final ABB (más tardío: Sala #3) | 14/05/2027 | 28/06/2027 | 45 | +45d HOLGURA AMPLIA | [CE014050] Inicio montaje shelters en campo (CE014050/CE018050) | Despacho S#3 el 14/05 y campo necesita el shelter el 28/06. Holgura de 45 días para transporte + recepción en Vaca Muerta.
★ RFSU PLANTA TOTAL: 31/01/2028 — ALINEADO EN AMBOS CRONOGRAMAS ¦ Precomisionado inicio: 03/05/2027 — IDÉNTICO ¦ Comisionado inicio: 16/07/2027 — IDÉNTICO

## Cadena Cronológica
CADENA CRONOLÓGICA DE HITOS GENERALES — ABB ↔ PROYECTO CPF-2
Fecha | Fuente | Hito / Actividad | Tipo | Observación
08/05/2026 | ABB | OC recibida — Inicio proyecto ABB | Arranque | KOM técnico previsto 15/05/2026
29/05/2026 | P6 | Inicio tarea Fabricación y despacho Shelters S#3 y S#4 | P6 | FDE1103/1104. P6 prevé inicio 21d después del inicio ABB
19/06/2026 | P6 | Cierre OC/Compras PMS | P6 | GCE1070 — coincide con Freezing Point IB PMS de ABB
30/06/2026 | P6 | Inicio tarea Fabricación y despacho PMS | P6 | FDE1114. Arranca post-freezing ingeniería PMS
31/08/2026 | ABB | Último Freezing Point ingeniería (Sala #3) | Freezing | Cierre total ingeniería ABB. Sin hito equivalente en P6 ⚠
23/10/2026 | ABB | FAT PMS — Power Management System | FAT interno | FAT interno ABB, no visible en P6 como hito separado
16/03/2027 | ABB | FAT Sala Eléctrica #4 (finaliza) | FAT interno | Duración: 08-16/03/2027. No tiene hito en P6
19/04/2027 | ABB | FAT Sala Eléctrica #3 — MÁS TARDÍO (finaliza) | FAT interno | Duración: 02-19/04/2027. No tiene hito en P6
03/05/2027 | P6/ABB | Inicio Precomisionado | Comisionado | CDW1000. FECHA IDÉNTICA en P6 y Gantt ABB ✅
14/05/2027 | ABB | Despacho Sala #3 — MÁS TARDÍO (sale de fábrica) | Despacho | Último despacho ABB. 45 días antes de montaje en campo
24/05/2027 | P6 | Cierre FDE1103 — Shelter Sala #3 | P6 | P6 cierra esta tarea 10d después del despacho ABB S#3
02/06/2027 | P6 | Cierre FDE1114 — PMS | P6 | P6 cierra PMS 222d después del FAT interno ABB (Oct-26)
23/06/2027 | P6 | Cierre FDE1104 — Shelter Sala #4 | P6 | Solo 5 días antes del inicio de montaje en campo ⚠
28/06/2027 | P6/ABB | iFAT — Integración Shelters y PMS | iFAT | TA1124. Gantt ABB: 25/06-14/07/2027. ALINEADO ✅
28/06/2027 | P6 | Inicio montaje Shelters en campo (S#3 y S#4) | Campo EPC | CE014050/CE018050. Responsabilidad EPC
16/07/2027 | P6/ABB | Inicio Comisionado | Comisionado | CDW1010. FECHA IDÉNTICA en P6 y Gantt ABB ✅
10/08/2027 | P6 | Fin montaje Shelter Sala #3 | Campo EPC | CE014050
21/08/2027 | P6 | Fin montaje Shelter Sala #4 | Campo EPC | CE018050
31/01/2028 | P6/ABB | RFSU — Ready For Start Up Planta Total | RFSU | A10290. FECHA IDÉNTICA ✅ Objetivo firme
REFERENCIAS DE COLOR
Hito ABB | Hito P6 | Coincide ABB y P6

## Conclusión Ejecutiva
CONCLUSIÓN EJECUTIVA — ¿EL CRONOGRAMA ABB ES COMPATIBLE CON EL P6?
VEREDICTO GENERAL
LAS FECHAS DE PROVISIÓN ABB SON COMPATIBLES CON EL CRONOGRAMA P6 DEL PROYECTO CPF-2. Tomando el peor caso de cada entregable, ABB entrega antes de que el proyecto los necesite en todos los casos. El RFSU de 31/01/2028 es consistente en ambos cronogramas.
HOLGURAS POR PROVISIÓN
PMS (FAT 23/10/2026): | P6 lo necesita el 02/06/2027 → HOLGURA 222 DÍAS ✅
FAT Sala #3 (19/04/2027): | P6 cierra FDE1103 el 24/05/2027 → 35 días para despacho ✅
Despacho Sala #3 (14/05/27): | P6 empieza montaje el 28/06/2027 → 45 días de transporte ✅
Despacho Sala #4 (08/04/27): | P6 empieza montaje el 28/06/2027 → 81 días de transporte ✅
iFAT Integrado: | ABB 25/06, P6 28/06/2027 → diferencia de 3 días ✅
RFSU: | 31/01/2028 en ambos cronogramas → EXACTAMENTE IGUAL ✅
ALERTA — 1 punto crítico
FDE1104 cierra 23/06/2027: | El P6 cierra la tarea de fabricación Sala #4 apenas 5 días antes del inicio del montaje en campo (28/06/2027). NO HAY MARGEN en el P6 para S#4. Si ABB se demora en S#4, el montaje en campo no tiene flotante. → Monitorear mensualmente el avance de S#4.
RIESGO — 1 punto de atención
Freezing Points no están en P6: | Los 11 Freezing Points de ingeniería de ABB (Jun-Ago 2026) no tienen representación en el P6 comercial. Un desvío en ellos no es detectable en el cronograma del proyecto hasta que impacta el despacho. → Solicitar incorporar al menos los Freezing Points de Ing. Constructiva como hitos controlables en el P6.
RECOMENDACIÓN PARA PRÓXIMA REUNIÓN
1. | Pedir a AESA que incorpore en el P6: FAT PMS (Oct-26), FAT Sala #4 (Mar-27), FAT Sala #3 (Abr-27) y los Freezing Points de Ing. Constructiva.
2. | Aclarar el significado de la fecha 23/06/2027 de FDE1104: ¿es despacho de ABB a Vaca Muerta o cierre del proceso FAT completo?
3. | Establecer reporte mensual con estas 5 fechas clave de ABB como indicadores de estado.