## GANTT
PROYECTO CPF-2 │ CRONOGRAMA INTEGRADO EPC – E&I VENDORS │ RFSU 31-ENE-2028
Vaca Muerta • ABB (SE#3 / SE#4 / PMS) • INAUCO (PCS-SCADA) • HIMA (ESD-PSS-USS) • EPC (Obra Civil, Montaje & Comisionado)
RESP | # | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | DUR. | May 26 |  | Jun 26 |  |  | Jul 26 |  | Ago 26 |  | Sep 26 |  | Oct 26 |  | Nov 26 |  |  | Dic 26 |  | Ene 27 |  | Feb 27 |  | Mar 27 |  | Abr 27 |  | May 27 |  |  | Jun 27 |  | Jul 27 |  | Ago 27 |  | Sep 27 |  | Oct 27 |  | Nov 27 |  |  | Dic 27 |  | Ene 28 |  | Feb 28
[6 empty] | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 13 | 27 | 10 | 24 | 07 | 21 | 05 | 19 | 02 | 16 | 30 | 14 | 28 | 11 | 25 | 08 | 22 | 08 | 22 | 05 | 19 | 03 | 17 | 31 | 14 | 28 | 12 | 26 | 09 | 23 | 06 | 20 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 13 | 27 | 10 | 24 | 07
SALAS ELÉCTRICAS #3 y #4 + PMS │ ABB
ABB | 1 | ◆ Inicio Proyecto ABB (S#3,4y PMS) | 2026-05-08 | 2026-05-08 | ▼ | ◆
ABB | 2 | APR - Ingeniería Basica PMS (S#3, S#4) | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 11
ABB | 3 | ◆ Freezing Point IB PMS (S#3 y S#4) | 2026-06-19 | 2026-06-19 | ▼ |  |  |  | ◆
ABB | 4 | APR- Ingenieria Detalle PMS (S#3 y S#4) | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 11
ABB | 5 | ◆ Freezing Point ID PMS (S#3 y S#4) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | ▼ | [6 empty] | ◆
ABB | 6 | Ensayos PMS (S#3 y S#4) | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 4
ABB | 7 | FAT PMS | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 4
ABB | 8 | Emision IB - APR IB (S#4) | 2026-05-22 | 2026-06-26 | 35
ABB | 9 | ◆ Freezing Point IB (S#4) | 2026-06-26 | 2026-06-26 | ▼ |  |  |  | ◆
ABB | 10 | Emision ID - APR ID (S#4) | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 49
ABB | 11 | ◆ Freezing Point ID (S#4) | 2026-08-14 | 2026-08-14 | ▼ | [7 empty] | ◆
ABB | 12 | APR Constructiva – Sala 4 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 14
ABB | 13 | ◆ Freezing Point – Ing. Constructiva S#4 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ▼ | [8 empty] | ◆
ABB | 14 | Ensayos Celdas y Tableros S#4 | 2026-11-03 | 2026-11-23 | 20
ABB | 15 | FAT Sala Eléctrica #4 | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 8
ABB | 16 | Emision IB - APR IB (S#3) | 2026-05-22 | 2026-06-26 | 35
ABB | 17 | ◆ Freezing Point IB (S#3) | 2026-07-03 | 2026-07-03 | ▼ |  |  |  |  | ◆
ABB | 18 | Emision ID - APR ID (S#3) | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 35
ABB | 19 | ◆ Freezing Point ID (S#3) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | ▼ | [6 empty] | ◆
ABB | 20 | APR Constructiva – Sala 3 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 14
ABB | 21 | ◆ Freezing Point – Ing. Constructiva S#3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ▼ | [8 empty] | ◆
ABB | 22 | Ensayos Celdas y Tableros S#3 | 2026-11-03 | 2026-11-23 | 20
ABB | 23 | FAT Sala Eléctrica #3 | 2027-04-02 | 2027-04-19 | 17
ABB | 24 | Despacho Sala # 4 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 6
ABB | 25 | Despacho Sala # 3 | 2027-05-10 | 2027-05-14 | 4
SISTEMA DE CONTROL PCS – SCADA │ INAUCO
INAUCO | 26 | ◆ Inicio Proyecto PCS - SCADA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | ▼ |  |  | ◆
INAUCO | 27 | Recepción de ingenieria AESA | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 21
INAUCO | 28 | Ingeniería tableros para construccion | 2026-07-01 | 2026-11-04 | 126
INAUCO | 29 | Construccion tableros | 2026-11-04 | 2027-01-12 | 69
INAUCO | 30 | Configuración (PCS-SCADA-Post FAT) | 2026-07-01 | 2027-03-02 | 244
INAUCO | 31 | FAT PCS y Comunicaciones | 2027-01-13 | 2027-02-05 | 23
INAUCO | 32 | iFAT INAUCO (HIMA+PMS) | 2027-01-13 | 2027-03-02 | 48
SISTEMA DE SEGURIDAD ESD – PSS – USS │ HIMA
HIMA | 33 | ◆ Inicio Proyecto ESD-PSS-USS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | ▼ |  |  |  | ◆
HIMA | 34 | Fabricación - Entrega tableros HIMA | 2026-06-15 | 2027-01-15 | 214
HIMA | 35 | Modificaciones Tableros IO (PPSA) | 2026-10-15 | 2027-01-15 | 92
HIMA | 36 | FAT (ESD-PSS-USS) | 2027-01-15 | 2027-02-15 | 31
HIMA | 37 | iFAT PCS - SCADA-ESD-PSS-USS | 2027-02-15 | 2027-03-02 | 15
OBRA CIVIL / MONTAJE / PRECOMISIONADO / COMISIONADO │ EPC
EPC | 38 | Montaje de Shelter - SE # 3 | 2027-06-28 | 2027-08-10 | 43
EPC | 39 | Montaje de Shelter - SE # 4 | 2027-06-28 | 2027-08-21 | 54
EPC | 40 | Preparación iFAT Integrado | 2027-02-01 | 2027-06-24 | 143
EPC | 41 | iFAT Integrado EPC | 2027-06-25 | 2027-07-14 | 19
EPC | 42 | ◆ Integración Shelters y PMS (FAT) | 2027-06-28 | 2027-06-28 | ▼ | [30 empty] | ◆
EPC | 43 | ◆ Taller de revision PCS-PSS-ESD | 2027-06-28 | 2027-06-28 | ▼ | [30 empty] | ◆
EPC | 44 | Montaje sistema de control Sala INS-007 | 2027-07-15 | 2027-08-06 | 22
EPC | 45 | Precomisionado | 2027-05-03 | 2028-01-13 | 255
EPC | 46 | Comisionado | 2027-07-16 | 2028-01-31 | 199
LEYENDA: ■ ABB (SE#3-SE#4-PMS) ■ INAUCO (PCS-SCADA) ■ HIMA (ESD-PSS) ■ EPC (Montaje/Comisionado) ◆ Hito / Freezing Point ▼ Milestone (Duración 0)

## DETALLE SALAS
CPF-2 │ DETALLE INTEGRADO POR SALA │ Sala Eléctrica #3 y #4 │ Ingeniería, Aprobaciones & FAT
Categorías: ABB / AESA (Fabricación & FAT) • AESA (Aprobaciones) • Freezing Points (Hitos clave)
SALA | CATEGORÍA | ACTIVIDAD | INICIO | May 26 |  | Jun 26 |  |  | Jul 26 |  | Ago 26 |  | Sep 26 |  | Oct 26 |  | Nov 26 |  |  | Dic 26 |  | Ene 27 |  | Feb 27 |  | Mar 27 |  | Abr 27 |  | May 27 |  |  | Jun 27
|  |  |  | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 13 | 27 | 10 | 24 | 07 | 21 | 05 | 19 | 02 | 16 | 30 | 14 | 28 | 11 | 25 | 08 | 22 | 08 | 22 | 05 | 19 | 03 | 17 | 31 | 14 | 28
⚡ SALA 3 – SALA ELÉCTRICA
ABB / AESA
Sala 3 | ABB / AESA | Emisión de OC – Recepción en ABB – Sala N3 | 2026-05-08
Sala 3 | ABB / AESA | KOM técnico – Sala N3 | 2026-05-15
Sala 3 | ABB / AESA | Confirmación Layout Sala y equipamiento – Sala 3 | 2026-05-18
Sala 3 | ABB / AESA | Definición de Ingeniería con Cliente – Sala 3 | 2026-05-18
Sala 3 | ABB / AESA | Ensayos – FAT – PMS Sala 3 (OC PA) | 2026-10-19
Sala 3 | ABB / AESA | Ensayos – FAT – Rectificadores/UPS/Baterías (Sala 3) | 2026-11-03
Sala 3 | ABB / AESA | Ensayos – FAT – Sala Eléctrica #3 BT (Tableros CCMs) | 2026-11-03
Sala 3 | ABB / AESA | Ensayos – FAT – Tableros Auxiliares (Sala 3) | 2026-11-17
Sala 3 | ABB / AESA | FAT – Sala 3 (Shelter) | 2027-04-02
AESA (aprobación)
Sala 3 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería Básica – Tablero de Control PMS Sala 3 (OC PA) | 2026-06-08
Sala 3 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería Básica – Tableros Auxiliares (Sala 3) | 2026-06-08
Sala 3 | AESA (aprobación) | Confirmación de datos técnicos – Drives (Sala 3) | 2026-06-08
Sala 3 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería Básica – Sala Eléctrica #3 BT | 2026-06-12
Sala 3 | AESA (aprobación) | Confirmación de datos técnicos – Rectificadores/UPS/Baterías (Sala 3) | 2026-06-22
Sala 3 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería de Detalle – Tableros Auxiliares (Sala 3) | 2026-07-10
Sala 3 | AESA (aprobación) | Aprobación Lay-out de Sala / Equipamiento – Sala 3 | 2026-07-13
Sala 3 | AESA (aprobación) | Confirmación de datos técnicos – Ductos de barras (Sala 3) | 2026-07-16
Sala 3 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería de Detalle – Sala Eléctrica #3 BT | 2026-07-17
Sala 3 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería de Detalle – Tablero de Control PMS Sala 3 (OC PA) | 2026-07-20
Sala 3 | AESA (aprobación) | Aprobación Cálculos / Ing. Constructiva – Sala 3 | 2026-08-17
Freezing Point
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Drives (Sala 3) | 2026-06-19 |  |  |  | ◆
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – PMS Sala 3 (post Ing. Básica) | 2026-06-19 |  |  |  | ◆
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Tableros Auxiliares (Sala 3) (post Ing. Básica) | 2026-06-19 |  |  |  | ◆
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Sala Eléctrica #3 BT (post Ing. Básica) | 2026-06-26 |  |  |  | ◆
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Rectificadores/UPS/Baterías (Sala 3) | 2026-07-03 |  |  |  |  | ◆
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Tableros Auxiliares (Sala 3) (post Ing. Detalle) | 2026-07-23 | [5 empty] | ◆
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Lay-out Sala 3 | 2026-07-27 | [6 empty] | ◆
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Ductos de barras (Sala 3) | 2026-07-30 | [6 empty] | ◆
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – PMS Sala 3 (post Ing. Detalle) | 2026-07-31 | [6 empty] | ◆
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Sala Eléctrica #3 BT (post Ing. Detalle) | 2026-07-31 | [6 empty] | ◆
Sala 3 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Ing. Constructiva Sala 3 | 2026-08-31 | [8 empty] | ◆
⚡ SALA 4 – SALA ELÉCTRICA
ABB / AESA
Sala 4 | ABB / AESA | Emisión de OC – Recepción en ABB – Sala N4 | 2026-05-08
Sala 4 | ABB / AESA | KOM técnico – Sala N4 | 2026-05-15
Sala 4 | ABB / AESA | Confirmación Layout Sala y equipamiento – Sala 4 | 2026-05-18
Sala 4 | ABB / AESA | Definición de Ingeniería con Cliente – Sala 4 | 2026-05-18
Sala 4 | ABB / AESA | Ensayos – FAT – PMS Sala 4 (OC PA) | 2026-10-19
Sala 4 | ABB / AESA | Ensayos – FAT – Sala Eléctrica #4 MT (Celdas MT Unigear) | 2026-11-03
Sala 4 | ABB / AESA | Ensayos – FAT – Tableros Auxiliares (Sala 4) | 2026-11-17
Sala 4 | ABB / AESA | FAT – Sala 4 (Shelter) | 2027-03-08
AESA (aprobación)
Sala 4 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería Básica – Tablero de Control PMS Sala 4 (OC PA) | 2026-06-08
Sala 4 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería Básica – Tableros Auxiliares (Sala 4) | 2026-06-08
Sala 4 | AESA (aprobación) | Confirmación de datos técnicos – Drives MT (Sala 4) | 2026-06-08
Sala 4 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería Básica – Sala Eléctrica #4 MT | 2026-06-12
Sala 4 | AESA (aprobación) | Aprobación Lay-out de Sala / Equipamiento – Sala 4 | 2026-07-03
Sala 4 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería de Detalle – Tableros Auxiliares (Sala 4) | 2026-07-06
Sala 4 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería de Detalle – Tablero de Control PMS Sala 4 (OC PA) | 2026-07-20
Sala 4 | AESA (aprobación) | Aprobación de Ingeniería de Detalle – Sala Eléctrica #4 MT | 2026-07-31
Sala 4 | AESA (aprobación) | Aprobación Cálculos / Ing. Constructiva – Sala 4 | 2026-08-10
Freezing Point
Sala 4 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Drives MT (Sala 4) | 2026-06-19 |  |  |  | ◆
Sala 4 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – PMS Sala 4 (post Ing. Básica) | 2026-06-19 |  |  |  | ◆
Sala 4 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Tableros Auxiliares (Sala 4) (post Ing. Básica) | 2026-06-19 |  |  |  | ◆
Sala 4 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Sala Eléctrica #4 MT (post Ing. Básica) | 2026-06-26 |  |  |  | ◆
Sala 4 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Lay-out Sala 4 | 2026-07-20 | [5 empty] | ◆
Sala 4 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Tableros Auxiliares (Sala 4) (post Ing. Detalle) | 2026-07-20 | [5 empty] | ◆
Sala 4 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – PMS Sala 4 (post Ing. Detalle) | 2026-07-31 | [6 empty] | ◆
Sala 4 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Sala Eléctrica #4 MT (post Ing. Detalle) | 2026-08-14 | [7 empty] | ◆
Sala 4 | Freezing Point | ◆ Freezing Point – Ing. Constructiva Sala 4 | 2026-08-24 | [8 empty] | ◆

## DATOS
CPF-2 │ TABLA DE ACTIVIDADES – CRONOGRAMA EPC E&I
# | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | DURACIÓN (días) | TIPO
1 | ABB | Inicio Proyecto ABB (S#3,4y PMS) | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | Hito / Freezing Point
2 | ABB | APR - Ingeniería Basica PMS (S#3, S#4) | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 11 | Actividad
3 | ABB | Freezing Point IB PMS (S#3 y S#4) | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | Hito / Freezing Point
4 | ABB | APR- Ingenieria Detalle PMS (S#3 y S#4) | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 11 | Actividad
5 | ABB | Freezing Point ID PMS (S#3 y S#4) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | Hito / Freezing Point
6 | ABB | Ensayos PMS (S#3 y S#4) | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 4 | Actividad
7 | ABB | FAT PMS | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 4 | Actividad
8 | ABB | Emision IB - APR IB (S#4) | 2026-05-22 | 2026-06-26 | 35 | Actividad
9 | ABB | Freezing Point IB (S#4) | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | Hito / Freezing Point
10 | ABB | Emision ID - APR ID (S#4) | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 49 | Actividad
11 | ABB | Freezing Point ID (S#4) | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0 | Hito / Freezing Point
12 | ABB | APR Constructiva – Sala 4 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 14 | Actividad
13 | ABB | Freezing Point – Ing. Constructiva S#4 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0 | Hito / Freezing Point
14 | ABB | Ensayos Celdas y Tableros S#4 | 2026-11-03 | 2026-11-23 | 20 | Actividad
15 | ABB | FAT Sala Eléctrica #4 | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 8 | Actividad
16 | ABB | Emision IB - APR IB (S#3) | 2026-05-22 | 2026-06-26 | 35 | Actividad
17 | ABB | Freezing Point IB (S#3) | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | Hito / Freezing Point
18 | ABB | Emision ID - APR ID (S#3) | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 35 | Actividad
19 | ABB | Freezing Point ID (S#3) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | Hito / Freezing Point
20 | ABB | APR Constructiva – Sala 3 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 14 | Actividad
21 | ABB | Freezing Point – Ing. Constructiva S#3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | Hito / Freezing Point
22 | ABB | Ensayos Celdas y Tableros S#3 | 2026-11-03 | 2026-11-23 | 20 | Actividad
23 | ABB | FAT Sala Eléctrica #3 | 2027-04-02 | 2027-04-19 | 17 | Actividad
24 | ABB | Despacho Sala # 4 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 6 | Actividad
25 | ABB | Despacho Sala # 3 | 2027-05-10 | 2027-05-14 | 4 | Actividad
26 | INAUCO | Inicio Proyecto PCS - SCADA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | Hito / Freezing Point
27 | INAUCO | Recepción de ingenieria AESA | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 21 | Actividad
28 | INAUCO | Ingeniería tableros para construccion | 2026-07-01 | 2026-11-04 | 126 | Actividad
29 | INAUCO | Construccion tableros | 2026-11-04 | 2027-01-12 | 69 | Actividad
30 | INAUCO | Configuración (PCS-SCADA-Post FAT) | 2026-07-01 | 2027-03-02 | 244 | Actividad
31 | INAUCO | FAT PCS y Comunicaciones | 2027-01-13 | 2027-02-05 | 23 | Actividad
32 | INAUCO | iFAT INAUCO (HIMA+PMS) | 2027-01-13 | 2027-03-02 | 48 | Actividad
33 | HIMA | Inicio Proyecto ESD-PSS-USS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | Hito / Freezing Point
34 | HIMA | Fabricación - Entrega tableros HIMA | 2026-06-15 | 2027-01-15 | 214 | Actividad
35 | HIMA | Modificaciones Tableros IO (PPSA) | 2026-10-15 | 2027-01-15 | 92 | Actividad
36 | HIMA | FAT (ESD-PSS-USS) | 2027-01-15 | 2027-02-15 | 31 | Actividad
37 | HIMA | iFAT PCS - SCADA-ESD-PSS-USS | 2027-02-15 | 2027-03-02 | 15 | Actividad
38 | EPC | Montaje de Shelter - SE # 3 | 2027-06-28 | 2027-08-10 | 43 | Actividad
39 | EPC | Montaje de Shelter - SE # 4 | 2027-06-28 | 2027-08-21 | 54 | Actividad
40 | EPC | Preparación iFAT Integrado | 2027-02-01 | 2027-06-24 | 143 | Actividad
41 | EPC | iFAT Integrado EPC | 2027-06-25 | 2027-07-14 | 19 | Actividad
42 | EPC | Integración Shelters y PMS (FAT) | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 0 | Hito / Freezing Point
43 | EPC | Taller de revision PCS-PSS-ESD | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 0 | Hito / Freezing Point
44 | EPC | Montaje sistema de control Sala INS-007 | 2027-07-15 | 2027-08-06 | 22 | Actividad
45 | EPC | Precomisionado | 2027-05-03 | 2028-01-13 | 255 | Actividad
46 | EPC | Comisionado | 2027-07-16 | 2028-01-31 | 199 | Actividad