## Slide 1
PARA COMPRAS Y SUMINISTROS
Sistemas Críticos de Electricidad e Instrumentación
Magnitud, alcance contractual y camino crítico — CPF2 La Calera II · Vaca Muerta
Rev. 4 · 25-Ago-2026
ABB
INAUCO
HIMA
PPSA
AESA

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
Por qué estos sistemas son camino crítico
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 4 · 25-Ago-2026
1
16.200 kVA
Potencia instalada en Salas Eléctricas #3/#4 (ABB) — la mayor provisión física de Electricidad
1.217 señales I/O
Bajo control de Instrumentación — 330 en PCS/SCADA (Inauco) + 887 en SIS (HIMA)
3 proveedores únicos
ABB · Inauco · HIMA — sin sustitutos calificados a esta altura del proyecto
RFSU 31-Ene-28
≈ 524 días restantes — depende en cadena de estos 3 sistemas
Un atraso en cualquiera de los tres sistemas desplaza el RFSU del proyecto.
Salas Eléctricas, PMS, PCS/SCADA y SIS son de fabricación e ingeniería especializada, con plazos de entrega largos y proveedores sin alternativa a esta etapa del contrato. Su cadena de FAT / iFAT es secuencial: un retraso de suministro en un eslabón consume directamente el margen hasta el arranque.
Qué significa esto para Suministros
Estos 3 sistemas concentran la mayor parte del valor y del riesgo de plazo de la provisión E&I — su seguimiento debe ser semanal, no mensual.
Cada OC de estos sistemas lleva asociados hitos de ingeniería, FAT y montaje que no admiten reprogramación sin impacto directo en el RFSU.
Las diapositivas siguientes muestran la magnitud física, el alcance contractual exacto (qué compra/gestiona AESA vs. qué provee el cliente) y el estado actual de adjudicación de cada uno.

## Slide 3
ELECTRICIDAD · PROVISIÓN ABB
Salas Eléctricas #3/#4 y PMS — la base de todo el sistema
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 4 · 25-Ago-2026
2
SE#3 · BT
SE#4 · MT
16.200 kVA
potencia total instalada · 8 transformadores
37 + 25 tableros BT/CCM (SE#3) + celdas MT (SE#4)
ABB · PMS
Power Management System — gestión de energía
Parte de la provisión ABB, junto con las salas. Supervisa 28 tableros y se integra al PCS/SCADA.
Capturas de referencia del modelo 3D (BIM) — shelters premontados de fábrica por ABB, sobre estructura elevada con bandejas de vinculación.
11.200 kVA
SE#3 · instalados
6 transformadores exteriores
5.000 kVA
SE#4 · instalados
2 transformadores TRMT-001 A/B
3 CCM · 25 celdas MT
SE#3: 4.000 A / 65 kA · SE#4: 630 A / 25 kA
6.325 kW
Carga instalada SE#3 — motores, VFD, HVAC, UPS
Salas eléctricas + PMS se prueban juntos en fábrica antes de viajar a obra.
El PMS se integra al PCS/SCADA de Instrumentación vía Modbus TCP redundante — es la ampliación de un sistema ya instalado en CPF-1/CPF-1.5. Toda la provisión ABB (shelters, transformadores y PMS) debe superar su FAT en fábrica antes de la Entrega SE#3 (14-May-27), primer hito físico de la cadena crítica.

## Slide 4
INSTRUMENTACIÓN · PROVISIÓN INAUCO / HIMA
PCS/SCADA y SIS — 1.217 señales bajo control
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 4 · 25-Ago-2026
3
INAUCO · PCS/SCADA
330
señales I/O nuevas (175 AI · 65 AO · 38 DI · 32 DO)
+ ≈500 variables de equipos paquete vía Modbus
Rockwell ControlLogix 1756 — 2 remotas nuevas: 7A y 7B
Backbone Stratix 5800, red PRP redundante
Alcance Inauco hasta entrega; SAT a cargo de AESA
HIMA · SIS
887
señales I/O de seguridad (ESD 243 + PSS 644)
protegen personas, proceso y activos
Ampliación de la plataforma Planar4 ya instalada — no es un sistema nuevo
3 racks de I/O nuevos en Shelter 7 (provisión PPSA)
3 tableros de marshalling — único alcance contractual de AESA
Ninguno de los dos arranca sin el otro.
El SIS (HIMA) protege personas y activos ante desvíos de proceso (ESD/F&G/PSS); el PCS (Inauco) gobierna el proceso completo y recibe la señalización del PMS. Los tres sistemas — PMS, PCS y SIS — deben estar integrados y probados (iFAT) antes del RFSU.

## Slide 5
ALCANCE CONTRACTUAL · COMPRAS
Qué compra y gestiona AESA vs. qué provee el cliente
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 4 · 25-Ago-2026
4
INAUCO · PCS
Alcance contractual AESA
Backbone Stratix 5800 — red PRP redundante
Tableros remotas 7A/7B — suministro, montaje, cableado
Módulos de E/S: 330 señales
Coordinación FAT / SAT / iFAT con Inauco
Provisión PPSA (cliente)
Controladores CPU Rockwell ControlLogix 1756-A13
Ingeniería, configuración y puesta en marcha (Inauco)
PUNTO DE ATENCIÓN
El SCADA debe adecuarse/reconfigurarse (pantallas ESD/F&G/PSS, matriz C&E, tags Remota 7) — alcance a confirmar con Inauco.
HIMA · SIS
Alcance contractual AESA
3 tableros de marshalling (ESD/F&G · PSS 07A · PSS 07B)
Montaje, conexionado e integración de campo
Coordinación FAT / SAT / iFAT con HIMA
Provisión PPSA (cliente)
Hardware y software HIMA — plataforma Planar4 (existente)
3 racks de I/O nuevos ESD/PSS/USS (Shelter 7)
PUNTO DE ATENCIÓN
El reajuste de hardware y software HIMA no estaba en el alcance original — AESA debe asumirlo. A validar contractualmente contra el pliego vigente.

## Slide 6
CAMINO CRÍTICO — ABB, INAUCO E HIMA DESDE EL INICIO
La cadena de hitos hacia el RFSU
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 4 · 25-Ago-2026
5
ABB
OC colocada
Salas + PMS
18–22-May-26
FAT ABB — Salas + PMS
(fábrica, antes de embarque)
31-Mar-27
Entrega SE#3
en obra
14-May-27
INAUCO
OC colocada
PCS/SCADA
23-Jul-26
FAT integral PCS
(fábrica)
04-May-27
HIMA
OC colocada
SIS
03-Jul-26
Recepción tablero
en obra
25-Dic-26
iFAT
Integración
total
25-Jun →
14-Jul-27
RFSU
31-Ene-28
Los tres proveedores están en la cadena crítica desde su OC — no solo en el tramo final.
Un atraso de ABB, Inauco o HIMA en cualquier etapa (OC, FAT en fábrica o entrega en obra) consume directamente el margen hasta el RFSU (31-Ene-28, a ≈524 días de hoy). El seguimiento de estas OC debe priorizarse por sobre otras provisiones de menor impacto en la fecha de arranque.
Columnas = orden secuencial por etapa (no a escala de calendario). Fechas según Cronograma Integrado CPF2 Rev2 (06-08-2026) y tablero de suministros Rev5, sujetas a OC y freezing points.

## Slide 7
PUNTO DE ATENCIÓN · PROVEEDOR ÚNICO — INAUCO / HIMA
Asistencia de puesta en marcha — SAT, precomisionado y comisionado
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 4 · 25-Ago-2026
6
INAUCO · PCS
Provisión OC colocada (hardware + servicios: ingeniería, configuración)
USD 947.522
OC 4509023773
+ Asistencia SAT / Precomisionado / Comisionado (pendiente)
≈ USD 403.000
≈30% de la provisión total con asistencia (USD 1.350.522)
AÚN NO CONTRATADO
A definir como contrato futuro, por ejecución y certificación de completamiento.
Proveedor único nominado — sin competencia posible. El valor estimado excede la estimación original de AESA; quedamos subordinados a tarifas y rendimiento del proveedor.
HIMA · SIS
Estimación proveedor (hardware, cableado y re-adecuación del HW ya adquirido por PPSA)
USD 320.000
Estimación HIMA — sin OC
+ Asistencia SAT / Precomisionado / Comisionado (pendiente)
≈ USD 144.590
≈31% de la provisión total con asistencia (USD 464.590)
FUERA DE ALCANCE CONTRACTUAL
Exclusión informada por PPSA — no forma parte del contrato de AESA.
Proveedor único nominado — misma condición que Inauco: sin competencia ni posibilidad de contratación alternativa.
PMS (ABB): los mismos conceptos ya están incluidos en la provisión integral.
SAT, precomisionado, comisionado y asistencia a la puesta en marcha del PMS forman parte de la provisión conjunta de Salas Eléctricas #3/#4 + PMS — no es un ítem separado ni pendiente, a diferencia de Inauco y HIMA. Exposición combinada Inauco + HIMA aún sin cerrar: ≈USD 547.590, en ambos casos con proveedor único sin competencia.
Montos estimados por los proveedores para tareas de SAT, precomisionado, comisionado y puesta en marcha (RFSU), incluida la adecuación de los sistemas existentes que forma parte de esta ampliación. Sujeto a confirmación contractual.

## Slide 8
ELECTRICIDAD · CIERRE GRÁFICO
PMS (ABB) — arquitectura existente y ampliación
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 4 · 25-Ago-2026
7
EXISTENTE
Arquitectura SCADA ELE/PMS actual — CPF-1/CPF-1.5 (ABB, ACAL-100-PL-E-537)
+ AMPLIACIÓN CPF2
Ampliación a Salas Eléctricas #3/#4 (ABB, ACAL-100-PL-E-536)
La ampliación mantiene los mismos criterios de redes y redundancia del sistema existente — se agregan los tableros de control de las Salas #3/#4 e integración PROFINET/Modbus TCP con el SCADA de Instrumentación.

## Slide 9
INSTRUMENTACIÓN · CIERRE GRÁFICO
PCS/SCADA (Inauco) — arquitectura existente y ampliación
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 4 · 25-Ago-2026
8
EXISTENTE
Arquitectura de sistemas PCS actual — Shelters CPU, Remotas #2 a #5, Generación (Inauco, ACAL-100-PL-K-100)
+ AMPLIACIÓN — REMOTA 7
Integración de Remotas 7A/7B a la red existente, junto a Remota #6 (Inauco, ACAL-100-PL-K-100)
La ampliación conecta las 2 remotas nuevas (7A/7B) al mismo anillo PRP y backbone Stratix 5800 del sistema existente — no se reemplaza infraestructura, se extiende.

## Slide 10
INSTRUMENTACIÓN · CIERRE GRÁFICO
SIS (HIMA) — arquitectura existente y ampliación
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 4 · 25-Ago-2026
9
EXISTENTE · referencia
Network architecture CPF y CPF 1.5 — SIS (Inauco/HIMA, ACAL-100-PL-K-551)
Qué agrega la ampliación (Shelter 7)
Redes HIMA — ESD/F&G/PSS/USS
Existente: Controladores HIMA Planar4 (sin cambios)
+ Nuevo: Tableros I/O ESD/F&G + I/O PSS en Shelter 7
Red OPC ↔ SCADA de Instrumentación
Existente: Vínculo OPC con plataforma HIMA
+ Nuevo: Tags de Shelter 7 (ESD, F&G, PSS, USS)
SCADA SIS — pantallas
Existente: Pantallas operativas CPF 1 / 1.5
+ Nuevo: Pantallas ESD/F&G/PSS Shelter 7 + matriz C&E
La plataforma HIMA Planar4 se mantiene sin cambios — la ampliación agrega I/O y pantallas para el nuevo Shelter 7, sin reemplazar el sistema existente.

## Slide 11
VISTA POR PROVISIÓN · CIERRE
Cronograma integrado — convergencia hacia el RFSU
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 4 · 25-Ago-2026
10
May'26
Jun'26
Jul'26
Ago'26
Sep'26
Oct'26
Nov'26
Dic'26
Ene'27
Feb'27
Mar'27
Abr'27
May'27
Jun'27
Jul'27
Ago'27
Sep'27
Oct'27
Nov'27
Dic'27
Ene'28
Feb'28
ABB
Salas Eléctricas
ABB
PMS
INAUCO
PCS / SCADA
HIMA
SIS
AESA
Integración / EPC
Entrega S#3
14-May-27
FAT Integral PMS
31-Mar-27
FIN FAT integral
04-May-27
Recepción tablero
25-Dic-26
RFSU
31-Ene-28
iFAT — Integración total
25-Jun → 14-Jul-27
HITOS PRINCIPALES
Recepción tablero HIMA
25-Dic-26
FAT Integral PMS
31-Mar-27
FIN FAT integral PCS
04-May-27
Entrega S#3
14-May-27
iFAT
25-Jun→14-Jul-27
RFSU
31-Ene-28
ABB
INAUCO
HIMA
AESA
Fechas según Cronograma Integrado CPF2 Rev2 (06-08-2026), sujetas a OC y freezing points.