## Matriz de Interfases
MATRIZ DE INTERFASES / RESPONSABILIDADES — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2 · Rev4 · 2026-08-28
Leyenda: | E = Ejecuta / responsable primario | A = Aprueba / libera | R = Revisa / comenta | P = Participa / Asiste | I = Informado
▶ ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | May-26 | Jun-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | May-26 | Ago-26 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Jun-26 | Oct-26 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Oct-26 | Oct-26 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | May-26 | Feb-27 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | Ago-26 | Jun-27 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) | Ene-27 | Feb-27 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | Mar-27 | Abr-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | Jun-27 | Jul-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | Mar-27 | Abr-27 | E | E | R | I | P | I | A | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | Ene-27 | Mar-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | May-27 | Jul-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado | May-27 | Nov-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Jul-27 | Ene-28 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | Nov-27 | Dic-27 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Abr-27 | Jun-27 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | May-26 | Abr-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | Jun-26 | Ago-26 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Jun-26 | Sep-26 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Ago-26 | Ago-26 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | May-26 | Dic-26 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | Jul-26 | Abr-27 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) | Nov-26 | Dic-26 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | Dic-26 | Feb-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | Mar-27 | Mar-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | Feb-27 | Feb-27 | E | E | R | I | P | I | A | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | Feb-27 | Mar-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | Oct-27 | Dic-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado | May-27 | Dic-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Jul-27 | Ene-28 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | Feb-28 | Mar-28 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Abr-27 | Abr-27 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Adjudicado — Obra 129-008
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | Jul-26 | Dic-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | Ago-26 | Oct-26 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Sep-26 | Nov-26 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Nov-26 | Nov-26 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | Ago-26 | Mar-27 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | Ago-26 | Dic-27 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) | Feb-27 | Mar-27 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | Mar-27 | Abr-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | Abr-27 | May-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | Abr-27 | May-27 | E | E | R | I | P | I | A | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | May-27 | May-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | May-27 | Oct-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado | May-27 | Ago-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Ago-27 | Ene-28 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | Jun-27 | Jul-27 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Oct-27 | Dic-27 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ HIMA — Tableros de marshalling (ESD / F&G / PSS) · HIMA · Adjudicado
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | Jul-26 | May-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | Ago-26 | Sep-26 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Ago-26 | Sep-26 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Sep-26 | Sep-26 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | Sep-26 | Nov-26 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | Ago-26 | Dic-26 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) | Oct-26 | Nov-26 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | Nov-26 | Nov-26 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | Mar-27 | Abr-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | Nov-26 | Dic-26 | E | E | R | I | P | I | A | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | Dic-26 | Feb-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | May-27 | Oct-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado | May-27 | Sep-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Jul-27 | Oct-27 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | Jun-27 | Jul-27 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Dic-26 | Ene-27 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ HIMA — Adecuación y configuración SIS · HIMA · EN ADJUDICACIÓN
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Adjudicación | Proceso de adjudicación / cierre de contrato | Sep-26 | Dic-26 | P | I | E | R | I | I | I | I
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | Ene-27 | May-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | Ene-27 | Feb-27 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Feb-27 | Mar-27 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Mar-27 | Mar-27 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura y fabricación (seguimiento) | Ene-27 | Mar-27 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | Ene-27 | May-27 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación) | Feb-27 | Mar-27 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica (FAT) | Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia) | Mar-27 | Abr-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica (FAT) | iFAT / pruebas de integración (donde aplica) | Abr-27 | May-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Despacho / Sitio | Despacho y entrega en sitio | Abr-27 | Abr-27 | E | E | R | I | P | I | A | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | Abr-27 | Abr-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / Puesta en marcha | SAT / pruebas en sitio | May-27 | Oct-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Precomisionado | May-27 | Ago-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Ago-27 | Oct-27 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / Puesta en marcha | Capacitación (operación / mantenimiento) | Jun-27 | Jul-27 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Oct-27 | Nov-27 | E | I | I | A | P | P | A | I

## Notas
• Rangos Inicio/Fin por actividad tomados de los cronogramas por contrato: ABB Salas (PDF 21-08), ABB PMS (.mpp REV B), Inauco (PDF Rev A) y HIMA marshalling (draft 16-08). HIMA — Config es tentativo (en adjudicación).
• Activación de suministros: E en Certificación de hitos de pago; P (asiste) en Procura/Fabricación; E en Despacho.
• AESA — Precom&Comisionado y AESA — Calidad (QA/QC) pertenecen al Depto. de Calidad Integral, separados por función.
• AESA — Calidad (QA/QC): revisa/aprueba/libera según estadios de fabricación y despacho; aprueba/revisa la documentación de ensayos.
• Fechas de referencia a nivel mensual; se refinarán con nuevas versiones de los cronogramas por contrato.