## Carátula
X
REV. | DESCRIPCION | [5 empty] | FECHA | EJE. | REV. | APR.
|  |  |  | AESA N°: |  | 4253-TARG-X-XX-XXX-XXX
[5 empty] | Proveedor N°: | E-2611027
PROYECTO:
TITULO:
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
FACILITIES ENGINEERING & CONSTRUCTION
Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohíbida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa. |  | ESC: | DOCUMENTO Nº: | [5 empty] | REVISION:
|  | N/A | ACAL-110-XX-X-XXX | [5 empty] | A
|  |  | REEMPLAZA: | [5 empty] | Pag: 1 de 2
Perú Corp. S.A.

## Data Sheet 1
|  |  |  | TITULO: | [6 empty] | DOCUMENTO Nº:
|  |  |  | 0 |  | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS |  |  |  |  | ACAL-110-XX-X-XXX
[5 empty] | 0 | [5 empty] | REVISION: |  | A
[11 empty] | Pag.: |  | 2 | de |  | 2
ETAPA | DESCRIPCION DE LA TAREA |  | DOCUMENTACION DE REFERENCIA |  |  |  | INSPECCION CLIENTE | [7 empty] | OBSERVACIONES
[7 empty] | PV | FECHA | ABB | AESA |  | PLUSPETROL
1 | TABLERO DE CONTROL, IO y COMUNICACIONES SALA 3 - LAYOUT Y DIAGRAMA DE CONEXIONADO
1.1 | Ingeniería |  | Planos: |  |  |  | RD
1.2 | Acopio de Materiales |  | Listado de Materiales |  |  |  | IV
1.3 | Pruebas FAT Interna |  | Protocolo FAT |  |  |  | IV
1.4 | Pruebas FAT |  | Protocolo FAT |  |  |  | W
1.5 | Pruebas SAT |  | Protocolo SAT |  |  |  | HP
2 | TABLERO DE CONTROL, IO y COMUNICACIONES SALA 4 - LAYOUT Y DIAGRAMA DE CONEXIONADO
2.1 | Ingeniería |  | Planos: |  |  |  | RD
2.2 | Acopio de Materiales |  | Listado de Materiales |  |  |  | IV
2.3 | Pruebas FAT Interna |  | Protocolo FAT |  |  |  | IV
2.4 | Pruebas FAT |  | Protocolo FAT |  |  |  | W
2.5 | Pruebas SAT |  | Protocolo SAT |  |  |  | HP
REFERENCIAS PV
| ● | IV: INSPECCION VISUAL.
| ● | RD: REVISION DE DOCUMENTACION.
| ● | W: PUNTO DE VERIFICACION PRESENCIAL. La inspección no es obligatoria, el proceso puede continuar.
| ● | HP: HOLD POINT. Punto de detención obligado. No se podrá proseguir con la siguiente etapa si no es inspeccionado por Control de Calidad o Cliente.