## Matriz de Interfases
MATRIZ DE INTERFASES / RESPONSABILIDADES — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2 · Rev5 · 2026-09-24
Leyenda: | E = Ejecuta / responsable primario | A = Aprueba / libera | R = Revisa / comenta | P = Participa / Asiste | I = Informado
▶ ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | May-26 | Dic-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | May-26 | Sep-26 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Sep-26 | Oct-26 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Sep-26 | Oct-26 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura, acopio de materiales y fabricación | May-26 | Mar-27 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | May-26 | Abr-27 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica | Procedimientos de FAT / pruebas (emisión y aprobación) | Sep-26 | Nov-26 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor | Nov-26 | Dic-26 | E | P | P | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT de conjunto con el cliente (asistencia) | Feb-27 | Mar-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica | iFAT / pruebas de integración entre provisiones | Mar-27 | Abr-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Logística | Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) | Nov-26 | Dic-26 | E | E | R | I | I | I | A | I
Logística | Nacionalización / despacho de aduana e internación | Dic-26 | Ene-27 | P | E | R | I | I | I | I | I
Logística | Recepción y custodia en destino intermedio | Nov-26 | Ene-27 | E | P | R | I | P | I | R | I
Despacho / Sitio | Entrega en sitio / recepción en obra | Mar-27 | Abr-27 | E | P | R | I | A | I | R | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | Abr-27 | Jul-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / PEM | SAT y precomisionado en sitio | Jun-27 | Oct-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / PEM | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Sep-27 | Dic-27 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / PEM | Capacitación (operación / mantenimiento) | Oct-27 | Nov-27 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | May-27 | Dic-27 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ ABB — Ductos de barras · ABB · Adjudicado — alcance separado del mismo contrato
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | May-26 | Dic-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | Jul-26 | Dic-26 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Sep-26 | Dic-26 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Sep-26 | Dic-26 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura, acopio de materiales y fabricación | Dic-26 | Abr-27 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | May-26 | Jul-27 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica | Procedimientos de FAT / pruebas (emisión y aprobación) | Feb-27 | Mar-27 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor | Mar-27 | Abr-27 | E | P | P | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT de conjunto con el cliente (asistencia) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Pruebas de fábrica | iFAT / pruebas de integración entre provisiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Logística | Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) | Abr-27 | Abr-27 | E | E | R | I | I | I | A | I
Logística | Nacionalización / despacho de aduana e internación | Abr-27 | Jul-27 | P | E | R | I | I | I | I | I
Logística | Recepción y custodia en destino intermedio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Despacho / Sitio | Entrega en sitio / recepción en obra | Jul-27 | Jul-27 | E | P | R | I | A | I | R | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | Jul-27 | Sep-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / PEM | SAT y precomisionado en sitio | Sep-27 | Nov-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / PEM | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Oct-27 | Dic-27 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / PEM | Capacitación (operación / mantenimiento) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Jul-27 | Dic-27 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | May-26 | Dic-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | Jun-26 | Ago-26 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Jul-26 | Sep-26 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Sep-26 | Sep-26 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura, acopio de materiales y fabricación | May-26 | Dic-26 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | May-26 | Feb-27 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica | Procedimientos de FAT / pruebas (emisión y aprobación) | Oct-26 | Oct-26 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor | Dic-26 | Ene-27 | E | P | P | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT de conjunto con el cliente (asistencia) | Ene-27 | Ene-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica | iFAT / pruebas de integración entre provisiones | Sep-26 | Abr-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Logística | Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) | Feb-27 | Feb-27 | E | E | R | I | I | I | A | I
Logística | Nacionalización / despacho de aduana e internación | Feb-27 | Feb-27 | P | E | R | I | I | I | I | I
Logística | Recepción y custodia en destino intermedio | Feb-27 | Feb-27 | E | P | R | I | P | I | R | I
Despacho / Sitio | Entrega en sitio / recepción en obra | Abr-27 | Jul-27 | E | P | R | I | A | I | R | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | Abr-27 | Ago-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / PEM | SAT y precomisionado en sitio | Jul-27 | Nov-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / PEM | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Oct-27 | Dic-27 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / PEM | Capacitación (operación / mantenimiento) | Nov-27 | Dic-27 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Jun-27 | Dic-27 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Adjudicado — Obra 129-008
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | Jul-26 | Dic-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | Ago-26 | Nov-26 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Sep-26 | Nov-26 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Nov-26 | Nov-26 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura, acopio de materiales y fabricación | Ago-26 | Feb-27 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | Jul-26 | May-27 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica | Procedimientos de FAT / pruebas (emisión y aprobación) | Feb-27 | Feb-27 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor | Ene-27 | Mar-27 | E | P | P | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT de conjunto con el cliente (asistencia) | Mar-27 | Abr-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica | iFAT / pruebas de integración entre provisiones | Oct-26 | Abr-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Logística | Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) | May-27 | May-27 | E | E | R | I | I | I | A | I
Logística | Nacionalización / despacho de aduana e internación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Logística | Recepción y custodia en destino intermedio | Ene-27 | Mar-27 | E | P | R | I | P | I | R | I
Despacho / Sitio | Entrega en sitio / recepción en obra | May-27 | May-27 | E | P | R | I | A | I | R | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | May-27 | Ago-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / PEM | SAT y precomisionado en sitio | Jul-27 | Nov-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / PEM | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Oct-27 | Dic-27 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / PEM | Capacitación (operación / mantenimiento) | Nov-27 | Dic-27 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Jun-27 | Dic-27 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ HPH — HIMA Paul Hilpert · tableros de marshalling (ESD/F&G/PSS) · HIMA (Alemania) · Adjudicado
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | Jul-26 | Dic-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | Ago-26 | Sep-26 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Sep-26 | Sep-26 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Sep-26 | Sep-26 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura, acopio de materiales y fabricación | Sep-26 | Nov-26 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | Jul-26 | Ene-27 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica | Procedimientos de FAT / pruebas (emisión y aprobación) | Sep-26 | Oct-26 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor | Nov-26 | Nov-26 | E | P | P | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT de conjunto con el cliente (asistencia) | Mar-27 | Abr-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica | iFAT / pruebas de integración entre provisiones | Abr-27 | Abr-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Logística | Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) | Nov-26 | Dic-26 | E | E | R | I | I | I | A | I
Logística | Nacionalización / despacho de aduana e internación | Dic-26 | Ene-27 | P | E | R | I | I | I | I | I
Logística | Recepción y custodia en destino intermedio | Ene-27 | Ene-27 | E | P | R | I | P | I | R | I
Despacho / Sitio | Entrega en sitio / recepción en obra | May-27 | May-27 | E | P | R | I | A | I | R | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | May-27 | Ago-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / PEM | SAT y precomisionado en sitio | Jul-27 | Nov-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / PEM | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Oct-27 | Dic-27 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / PEM | Capacitación (operación / mantenimiento) | Nov-27 | Dic-27 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Jun-27 | Dic-27 | E | I | I | A | P | P | A | I
▶ HARG — HIMA Argentina · adecuación, programación y FAT/IFAT · HIMA (Argentina) · EN ADJUDICACIÓN — OC NO COLOCADA al 24-09-26
Fase | Actividad / interfase | Inicio | Fin | Proveedor | Activación suministros | AESA Proy/Contrato | AESA Ingeniería | AESA Construcciones | AESA Precom/Com | AESA Calidad (QA/QC) | Cliente PPSA
Adjudicación | Proceso de adjudicación / cierre de contrato | Sep-26 | Oct-26 | P | I | E | R | I | I | I | I
Contrato | Gestión de la OC / contrato y coordinación | Nov-26 | Dic-27 | P | I | E | I | I | I | I | I
Ingeniería | Emisión de documentación (IB / ID / IC) | Nov-26 | Dic-26 | E | I | I | R | I | I | I | I
Ingeniería | Revisión y aprobación de documentación | Nov-26 | Dic-26 | P | I | I | A | R | I | R | I
Ingeniería | Freezing / hold points · cierre de ingeniería | Dic-26 | Dic-26 | E | I | P | A | R | I | R | I
Procura / Fabricación | Procura, acopio de materiales y fabricación | Nov-26 | Mar-27 | E | P | R | I | I | I | R | I
Procura / Fabricación | Certificación de hitos de pago / avance | Nov-26 | May-27 | P | E | E | I | I | I | I | I
Pruebas de fábrica | Procedimientos de FAT / pruebas (emisión y aprobación) | Mar-27 | Abr-27 | E | I | I | R | I | P | A | I
Pruebas de fábrica | FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Pruebas de fábrica | FAT de conjunto con el cliente (asistencia) | Abr-27 | Abr-27 | E | P | P | P | I | P | A | P
Pruebas de fábrica | iFAT / pruebas de integración entre provisiones | Abr-27 | Abr-27 | E | I | P | P | P | P | R | P
Logística | Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Logística | Nacionalización / despacho de aduana e internación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Logística | Recepción y custodia en destino intermedio | Feb-27 | Mar-27 | E | P | R | I | P | I | R | I
Despacho / Sitio | Entrega en sitio / recepción en obra | May-27 | May-27 | E | P | R | I | A | I | R | I
Despacho / Sitio | Montaje / integración en sitio | May-27 | Ago-27 | P | I | R | R | E | I | R | I
Precom. / PEM | SAT y precomisionado en sitio | Jul-27 | Nov-27 | P | I | P | P | P | E | R | P
Precom. / PEM | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | Oct-27 | Dic-27 | P | I | P | P | I | E | R | P
Precom. / PEM | Capacitación (operación / mantenimiento) | Nov-27 | Dic-27 | E | I | P | I | I | P | I | P
Cierre | Documentación final / DataBook / As-built | Jun-27 | Dic-27 | E | I | I | A | P | P | A | I

## Cambios de tareas
AJUSTES DE TAREAS Rev4 → Rev5
Revisión del set de actividades del resumen: qué se agregó, se desdobló, se fusionó o se renombró.
Impacto | Tipo de cambio | Detalle
ALTA | Desdoblada | «Ejecución de FAT / pruebas en fábrica» se separa en «FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor» y «FAT de conjunto con el cliente». En las Salas son dos eventos distintos (FAT de tableros en Brasil, nov-dic/26, y FAT del shelter completo, feb-mar/27) y el Cliente sólo participa en el segundo.
ALTA | Agregada | «Nacionalización / despacho de aduana e internación». Es la interfase que concentra el riesgo de HPH (PA-01 del cronograma ejecutivo) y de los ductos de barras (80 días de traslado + aduana), y no figuraba en la matriz. Ejecuta Activación de suministros.
ALTA | Agregada | «Recepción y custodia en destino intermedio (shelterista / base de integración)». Punto de transferencia de custodia — Mendoza para las salas, base de Inauco para los tableros de HIMA — que no tenía responsable asignado.
ALTA | Desdoblada | «Despacho y entrega en sitio» se separa en «Despacho desde fábrica de origen (EXW/FCA/DAP)» y «Entrega en sitio / recepción en obra». Tienen Incoterm, fecha y responsable de recepción distintos: en la entrega en sitio quien aprueba es AESA Construcciones.
MEDIA | Renombrada | «Procura y fabricación (seguimiento)» pasa a «Procura, acopio de materiales y fabricación», para que el acopio —que el cliente sigue como indicador de avance— quede explícito.
BAJA | Fusionadas | «SAT / pruebas en sitio» y «Precomisionado» se unifican en «SAT y precomisionado en sitio»: tenían códigos RACI idénticos y rangos superpuestos, de modo que en un resumen de tareas no aportaban distinción.
— | Sin cambio | Se mantienen sin cambios las filas de Contrato, Emisión / Revisión / Freezing de ingeniería, Certificación de hitos de pago, Procedimientos de FAT, iFAT, Montaje en sitio, PEM, Capacitación y Documentación final.

## Verificación de coherencia
VERIFICACIÓN DE COHERENCIA DE RANGOS · Rev5 · 2026-09-24
Se comprueba que cada actividad respete el rango de sus antecesoras. Las actividades no aplicables a una provisión se omiten de la verificación.
Provisión | Reglas verificadas | Incoherencias | Actividades N/A
ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 | 13 | 0 | 0
ABB — Ductos de barras | 11 | 0 | 4
ABB — PMS (Power Management System) | 13 | 0 | 0
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | 12 | 0 | 1
HPH — HIMA Paul Hilpert · tableros de marshalling (ESD/F&G/PSS) | 13 | 0 | 0
HARG — HIMA Argentina · adecuación, programación y FAT/IFAT | 10 | 0 | 3
RESULTADO: 72 reglas verificadas · 0 incoherencias
Reglas de precedencia aplicadas
• Emisión de documentación (IB / ID / IC) → Revisión y aprobación de documentación [inicio]
La revisión no puede iniciar antes de la emisión de documentación
• Revisión y aprobación de documentación → Freezing / hold points · cierre de ingeniería [inicio y fin]
El freezing point no puede cerrar antes de la aprobación
• Freezing / hold points · cierre de ingeniería → Procura, acopio de materiales y fabricación [fin]
La fabricación no puede terminar antes del cierre de ingeniería
• Procedimientos de FAT / pruebas (emisión y aprobación) → FAT de conjunto con el cliente (asistencia) [inicio]
La FAT con el cliente no puede iniciar antes de aprobar sus procedimientos
• FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor → Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) [fin]
El despacho de fábrica no puede cerrar antes de las pruebas de fábrica
• Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) → Nacionalización / despacho de aduana e internación [inicio]
La nacionalización no puede iniciar antes del despacho
• FAT de conjunto con el cliente (asistencia) → iFAT / pruebas de integración entre provisiones [fin]
La integración entre provisiones cierra con la FAT más tardía
• Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) → Entrega en sitio / recepción en obra [inicio y fin]
La entrega en sitio no puede ocurrir antes del despacho de fábrica
• Entrega en sitio / recepción en obra → Montaje / integración en sitio [inicio]
El montaje no puede iniciar antes de la entrega en sitio
• Montaje / integración en sitio → SAT y precomisionado en sitio [inicio]
El SAT / precomisionado no puede iniciar antes del montaje
• SAT y precomisionado en sitio → Comisionado / Puesta en marcha (PEM) [inicio y fin]
La puesta en marcha no puede iniciar ni cerrar antes del precomisionado
• Comisionado / Puesta en marcha (PEM) → Documentación final / DataBook / As-built [fin]
La documentación final cierra después de la puesta en marcha

## Notas
• Rangos Inicio/Fin por actividad tomados del CRONOGRAMA EJECUTIVO Rev5 (24-09-2026), que consolida: ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A (21-09-26), ABB PMS .mpp REV B, Inauco 5155-00-0029-VE-CA-PG-002 Rev.0 (14-09-26), HPH 103618-Schedule (16-08-26) y HARG PSCH_CPF2_Rev3 con corrimiento de +49 días.
• Hasta la fila «Entrega en sitio» las fechas provienen de los cronogramas de los proveedores. Desde «Montaje / integración en sitio» en adelante son la VENTANA DE OBRA de AESA (estimación EPC): los cronogramas de provisión cortan en la entrega.
• HARG (HIMA Argentina) sigue EN ADJUDICACIÓN: la OC no está colocada al 24-09-2026. Sus fechas incluyen el corrimiento de 49 días y se revisarán al colocar la orden.
• «—» indica actividad NO APLICABLE a esa provisión (p. ej. nacionalización en Inauco, de fabricación nacional; o FAT de conjunto e iFAT en los ductos de barras).
• La fila «iFAT / pruebas de integración entre provisiones» puede INICIAR antes de la FAT con el cliente: hay pruebas de integración anticipadas (maqueta PMS/CCM/PCS sep-26 y PCS↔PMS en Bs.As. oct-nov-26). Lo que sí se verifica es que CIERRE con la FAT más tardía.
• Activación de suministros: E en Certificación de hitos de pago, en Despacho desde fábrica y en Nacionalización; P (asiste) en Procura/Fabricación, FAT de fábrica y recepción.
• AESA — Precom&Comisionado y AESA — Calidad (QA/QC) pertenecen al Depto. de Calidad Integral, separados por función.
• AESA — Calidad (QA/QC): revisa/aprueba/libera según estadios de fabricación y despacho; aprueba/revisa la documentación de ensayos.
• Cliente PPSA: informado en general; participa en la FAT de conjunto, en el iFAT y en precomisionado/PEM. En la FAT en fábrica de origen (Brasil / Alemania) figura como informado — a confirmar si PPSA desea asistir.
• Fechas de referencia a nivel mensual; se refinarán con nuevas versiones de los cronogramas por contrato.