## Cronograma Integrado
CRONOGRAMA INTEGRADO CPF-2 — Rev2 · 2026-08-06
Proveedor | Actividad / Hito | Inicio | Fin | Tipo
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | Ingeniería IB→ID→IC (FP Constr. S#3 31-AGO) | 22-05-2026 | 31-08-2026 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | Fabricación tableros MT/BT (Brasil M&B) | 01-09-2026 | 02-11-2026 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | FAT tableros/celdas (Brasil) | 03-11-2026 | 23-11-2026 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | Acopio de materiales (Argentina) | 07-12-2026 | 29-01-2027 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | Montaje e integración Shelters (Mendoza) | 18-01-2027 | 26-03-2027 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | FAT Salas Eléctricas (S#4 / S#3) | 08-03-2027 | 19-04-2027 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | Despacho a Vaca Muerta (S#4 / S#3) | 02-04-2027 | 14-05-2027 | Tarea
ABB — Salas Eléctricas (S#3 crítica / S#4) | ★ Entrega S#4 (08-ABR) / ★ Entrega S#3 (14-MAY-2027) | 14-05-2027 | — | Hito
ABB — PMS (Power Management System) | Ingeniería Básica (FP IB 21-AGO) | 08-06-2026 | 21-08-2026 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | Ingeniería Detalle + Procedimientos | 03-08-2026 | 23-10-2026 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | Procura (AC800M / switches / tableros) | 22-05-2026 | 05-11-2026 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | FAT de Maqueta (prueba temprana AESA) | 22-09-2026 | 25-09-2026 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | Armado tableros + Software 800XA | 11-09-2026 | 17-12-2026 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | FAT Tableros + Sistema PMS (witness AESA) | 25-01-2027 | 29-01-2027 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | Despacho + Montaje PMS en Shelter (Mendoza) | 04-02-2027 | 17-03-2027 | Tarea
ABB — PMS (Power Management System) | ★ FAT Integral Shelter PMS / DataBook (31-MAR-2027) | 31-03-2027 | — | Hito
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | ◆ Recepción OC — inicio (28-JUL-2026) | 28-07-2026 | — | Hito
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Ingeniería (Rev A y 0) | 11-08-2026 | 04-11-2026 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | ◆ Aprobación procedimientos FAT (19-NOV) · HW (26-NOV) | 26-11-2026 | — | Hito
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Construcción de tableros PCS (Remota 7A/7B) | 26-08-2026 | 16-02-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Configuración PLC / SCADA | 26-08-2026 | 23-03-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | FAT PCS + Comunicaciones (29-MAR → 22-ABR) | 29-03-2027 | 22-04-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | FAT SIS — conjunto con HIMA (29-MAR → 26-ABR) | 29-03-2027 | 26-04-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Pruebas PCS↔PMS ABB (Bs.As.) — dentro del período FAT | 28-04-2027 | 04-05-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | ★ FIN FAT integral (todos los sistemas — el más tardío) | 04-05-2027 | — | Hito
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Configuraciones Post-FAT | 27-04-2027 | 17-05-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | SAT + Comisionado PCS — campo | 18-05-2027 | 03-08-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | SAT + Comisionado SCADA SIS — campo | 18-05-2027 | 05-10-2027 | Tarea
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Prueba MCE + CAO (as-built) | 06-10-2027 | 07-12-2027 | Tarea
HIMA — PSS / SIS (ESD · F&G) | Fabricación tablero SIS (inicio 03-JUL, 25 sem) | 03-07-2026 | 25-12-2026 | Tarea
HIMA — PSS / SIS (ESD · F&G) | ★ Recepción tablero HIMA en Inauco (25-DIC-2026) | 25-12-2026 | — | Hito
HIMA — PSS / SIS (ESD · F&G) | Recableado interno HIMA (45 d) — habilita FAT SIS | 25-12-2026 | 08-02-2027 | Tarea
HIMA — PSS / SIS (ESD · F&G) | FAT SIS (conjunto con PCS/Inauco) | 29-03-2027 | 26-04-2027 | Tarea
HIMA — PSS / SIS (ESD · F&G) | Soporte HIMA en campo (SAT/PEM SCADA SIS) | 18-05-2027 | 05-10-2027 | Tarea
Integración EPC (AESA) | Precomisionado / montaje de campo | 03-05-2027 | 13-01-2028 | Tarea
Integración EPC (AESA) | iFAT — Integración Shelters + PMS + INAUCO + HIMA | 25-06-2027 | 14-07-2027 | Tarea
Integración EPC (AESA) | Comisionado | 16-07-2027 | 31-01-2028 | Tarea
Integración EPC (AESA) | SAT PMS en sitio (hold point) | 01-10-2027 | 15-12-2027 | Tarea
Integración EPC (AESA) | ★ RFSU — Ready For Start Up (31-ENE-2028) | 31-01-2028 | — | Hito