## Resumen Ejecutivo
ANÁLISIS COMPARATIVO DE CRONOGRAMAS — CPF-2 VACA MUERTA
Generado: 25/05/2026 22:11 ¦ Fuente P6: Cronograma CPF2 Rev.0 18-03-26 LB Comercial ¦ Fuente ABB: CPF2 Gantt EPC Integrado
DATOS DEL PROYECTO (Cronograma Global P6)
Proyecto P6: | 24607-C 20251126 AR-17
Data Date (Rev.0): | 2025-12-05
Inicio planificado: | 2025-06-30
Fin planificado: | 2028-04-29
Total actividades P6: | 941
RFSU objetivo ABB: | 31/01/2028
ESTADÍSTICAS DEL CRONOGRAMA P6
Métrica | Valor | Tipo de Tarea | Cantidad | WBS Principal (Top 5) | N° Tareas
Total tareas | 941 | TT_Task | 727 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 378
Con fechas completas | 941 | TT_FinMile | 88 | CIVIL | 89
Hitos (milestones) | 168 | TT_Mile | 80 | MONTAJE MECANICO | 79
Tareas con avance > 0% | 13 | TT_LOE | 46 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 28
|  |  |  | Equipos rotativos | 26

## Comparativa Hitos ABB
COMPARATIVA DE HITOS ABB: Gantt ABB vs Cronograma Global P6
Hito / Actividad ABB | Tipo | Fecha ABB (Gantt) | Fecha P6 (Global) | Desvío (días) | Estado | Actividad P6 encontrada | Observación
Inicio Proyecto ABB (S#3,4 y PMS) | Hito | 08/05/2026 | — | — | ⬜ Sin datos | ⚠ No encontrado | No encontrado en P6 — verificar manualmente
Freezing Point IB PMS (S#3 y S#4) | Freezing Point | 19/06/2026 | — | — | ⬜ Sin datos | ⚠ No encontrado | No encontrado en P6 — verificar manualmente
Freezing Point IB (S#4) | Freezing Point | 19/06/2026 | — | — | ⬜ Sin datos | ⚠ No encontrado | No encontrado en P6 — verificar manualmente
Freezing Point IB (S#3) | Freezing Point | 03/07/2026 | — | — | ⬜ Sin datos | ⚠ No encontrado | No encontrado en P6 — verificar manualmente
FAT PMS | FAT | 23/10/2026 | 28/06/2027 | 248 | 🔴 Desvío atraso 248d | Integracion Shelters y PMS (FAT) | P6 llega 248d después del Gantt ABB
Ensayos Celdas y Tableros S#4 | Ensayo | 23/11/2026 | — | — | ⬜ Sin datos | ⚠ No encontrado | No encontrado en P6 — verificar manualmente
Ensayos Celdas y Tableros S#3 | Ensayo | 23/11/2026 | — | — | ⬜ Sin datos | ⚠ No encontrado | No encontrado en P6 — verificar manualmente
FAT Sala Eléctrica #4 | FAT | 16/03/2027 | — | — | ⬜ Sin datos | ⚠ No encontrado | No encontrado en P6 — verificar manualmente
FAT Sala Eléctrica #3 | FAT | 19/04/2027 | — | — | ⬜ Sin datos | ⚠ No encontrado | No encontrado en P6 — verificar manualmente
Despacho Sala #4 | Despacho | 08/04/2027 | 02/03/2027 | -37 | 🔴 Desvío adelanto 37d | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 A | P6 anticipa 37d respecto al Gantt ABB
Despacho Sala #3 | Despacho | 14/05/2027 | 30/12/2026 | -135 | 🔴 Desvío adelanto 135d | Provisión de pluspetrol: Bombas de exportación de Despacho de Condensado (3 Unidades _ PAY-23310 A/B/C) AJUST | P6 anticipa 135d respecto al Gantt ABB
iFAT Integrado EPC | iFAT | 14/07/2027 | — | — | ⬜ Sin datos | ⚠ No encontrado | No encontrado en P6 — verificar manualmente
Precomisionado (inicio) | Comisionado | 03/05/2027 | 13/01/2028 | 255 | 🔴 Desvío atraso 255d | Precomisionado | P6 llega 255d después del Gantt ABB
Comisionado / RFSU | RFSU | 31/01/2028 | 31/01/2028 | 0 | 🟢 Compatible | Hito 11 - RFSU Planta Total | Fechas exactamente iguales
RESUMEN SEMÁFORO
🟢 Compatible | 🟡 Desvío leve | 🔴 | ⬜ Sin datos
1 | 0 | 4 | 9

## Tareas ABB en P6
TAREAS DEL CRONOGRAMA P6 RELACIONADAS CON ABB / SALAS ELÉCTRICAS
Código | Nombre de Tarea | WBS | Inicio P6 | Fin P6 | Duración (d) | % Avance
SP1120 | Provisión de pluspetrol: Generadores Eléctricos a Gas (3 Unidades) - KBE-600 J/K AJUST | Sistema de Generación | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0
FDM1050 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- de Recuperacion de Flotados - TKZZ-24440 | Tanques | 05/12/2025 | 30/09/2026 | 299 | 0
FDM1060 | Fabricación y despacho - Tanques de aceite para Motores & Compresores (TKBE-90410 & TKBE-90440) | Tanques | 05/12/2025 | 02/06/2026 | 179 | 0
FDM1070 | Fabricación y despacho - Sumideros PRFV | Tanques | 05/12/2025 | 01/08/2026 | 239 | 0
FDM1130 | Fabricación y despacho - Bombas de Desarenado - PAZ-24240 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 30/09/2026 | 299 | 0
FDM1190 | Fabricación y despacho - Bomba de tanque de flotados PZZ-24450 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 11/08/2026 | 249 | 0
FDM1200 | Fabricación y despacho - Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 12/07/2026 | 219 | 0
FDM1260 | Fabricación y despacho - Bomba de desagote de emergencia PZZ-97220 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 05/10/2026 | 304 | 0
FDM1270 | Fabricación y despacho - Bomba de carga de Glicol PBE-98120 | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 12/07/2026 | 219 | 0
FDM1500 | Fabricación y despacho - Bomba de agua de lavado PZZ-99230 | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 11/08/2026 | 249 | 0
CM011110 | Calentadores Eléctricos EAP-90420/450 AJUST | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 16/12/2025 | 11 | 0
CS028280 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala INS-008 | ESTRUCTURA METÁLICA | 05/12/2025 | 22/01/2026 | 48 | 0
CS028250 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala Eléctrica #4 | ESTRUCTURA METÁLICA | 05/12/2025 | 09/02/2026 | 66 | 0
CP015030 | Montaje de Soportes de Cañerías - Generación y Sala Eléctrica (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 16/03/2026 | 101 | 0
CI018002 | Montaje de Shelter / Instalación Sala INS-008 | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 05/12/2025 | 22/01/2026 | 48 | 0
FDM1090 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- de Glicol - TKZZ-98110 | Tanques | 05/12/2025 | 30/09/2026 | 299 | 0
CC018250 | Fundaciones Sala Eléctrica #4 | CIVIL | 05/12/2025 | 20/03/2026 | 105 | 0
CC018280 | Fundaciones de Sala INS-008 | CIVIL | 05/12/2025 | 26/02/2026 | 83 | 0
EDE10000 | Ingeniería de Detalle - Electricidad (ELIMINADA) | Emisiones | 05/12/2025 | 28/06/2027 | 570 | 0
FDM1510 | Fabricación y despacho - Bombas de Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 05/10/2026 | 304 | 0
CI018004 | Montaje Sistemas de Control Sala INS-008 | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 05/12/2025 | 10/01/2026 | 36 | 0
RIE1060 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 4 (Incl. Tableros BT) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0
GCE1112 | Gestión de compras - Shelter Sala Eléctrica # 4 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 24/04/2026 | 140 | 0
FDE1113 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 4 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 05/11/2026 | 335 | 0
CM015023 | Generador electrico a gas - KBE-600 L | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 20/12/2025 | 15 | 0
PQELLY95 | Emision temprana de docs Electricidad | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 20/02/2026 | 42 | 0
RIE1040 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 3 (Incl. Tableros BT) | RI´s | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0 | 0
RIE1042 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 4 (Incl. Tableros MT) | RI´s | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0 | 0
RIE1041 | RI - Power Manager System (PMS) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0 | 0
GCE1100 | Gestión de compras - Shelters Sala Eléctrica # 3 | ELECTRICIDAD | 13/01/2026 | 28/05/2026 | 135 | 0
GCE1102 | Gestión de compras - Shelter Sala Eléctrica # 4 | ELECTRICIDAD | 13/01/2026 | 28/05/2026 | 135 | 0
GCE1070 | Gestión de compras - Power Manager System (PMS) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/01/2026 | 19/06/2026 | 157 | 0
PQCILY87 | Fundaciones - Salas E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/02/2026 | 22/07/2026 | 152 | 0
FDE1030 | Fabricación y despacho - Puesta a tierra y SPCDA | ELECTRICIDAD | 14/03/2026 | 20/04/2026 | 37 | 0
PQELLY03 | Shelter y Salas - General | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/03/2026 | 22/05/2026 | 60 | 0
RII1070 | RI - Sala instrumentos INS-007 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 0 | 0
GCI1080 | Gestión de compras - Sala instrumentos INS-007 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/03/2026 | 22/07/2026 | 117 | 0
SP1130 | Provisión de pluspetrol: Sistema de seguridad (tableros CPF-ESD-SC-07 y CPF-PSS-SC-07) AJUST | Sistema de Seguridad | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0 | 0
FDS1000 | Ingeniería de taller, provisión material y fabricación y despacho de Estructuras Metálicas | ESTRUCTURA METÁLICA | 14/04/2026 | 21/09/2026 | 160 | 0
FDP1000 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO | PIPING | 15/04/2026 | 05/08/2026 | 112 | 0
FDC1020 | Provisión y despacho de Hormigón Premoldeado (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) | CIVIL | 18/04/2026 | 06/11/2026 | 202 | 0
FDP1012 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO (entrega inicial cañ. enterrada) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 0 | 0
FDP1030 | Fabricación y despacho - Válvulas manuales | PIPING | 28/04/2026 | 30/01/2027 | 277 | 0
FDP1001 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 30% definicion MAQ (anterior 2° MTO) | PIPING | 06/05/2026 | 02/10/2026 | 149 | 0
FDM1040 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 A | Tanques | 07/05/2026 | 02/03/2027 | 299 | 0
FDM1042 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 B | Tanques | 07/05/2026 | 02/03/2027 | 299 | 0
RIE1090 | RI - Transformadores Salas Eléctricas # 3 y # 4 AJUST | RI´s | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 0 | 0
GCE1140 | Gestión de compras - Transformadores Salas Eléctricas # 3 y # 4 | ELECTRICIDAD | 12/05/2026 | 21/09/2026 | 132 | 0
RIE1110 | RI - Equipamiento de maniobra MT intemperie | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 0 | 0
FDP1002 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO (entrega inicial) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 0 | 0
GCE1150 | Gestión de compras - Equipamiento de maniobra MT intemperie | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 15/05/2026 | 07/09/2026 | 115 | 0
PQCILY88 | Estructura metalica - Salas E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/05/2026 | 16/07/2026 | 50 | 0
FDE1103 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 3 | ELECTRICIDAD | 29/05/2026 | 24/05/2027 | 360 | 0
FDE1104 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 4 | ELECTRICIDAD | 29/05/2026 | 23/06/2027 | 390 | 0
VT1030 | P - ELE & I&C _ 2 (Shelters) | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 29/05/2026 | 26/06/2027 | 393 | 0
RIE1020 | RI - Cables - electricidad (MT/BT) | RI´s | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 0 | 0
RIE1070 | RI - Cables electricidad (MT/BT) Rev.1 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/06/2026 | 30/09/2026 | 109 | 0
GCE1040 | Gestión de compras - Cables - electricidad (MT/BT) | ELECTRICIDAD | 15/06/2026 | 06/11/2026 | 144 | 0
PCM1120 | Recepción - desacopio - control: Generadores Eléctricos a Gas (3 Unidades) - KBE-600 J/K AJUST | Sistema de Generación | 19/06/2026 | 06/07/2026 | 17 | 0
PCM1130 | Recepción - desacopio - control: Sistema de seguridad (tableros CPF-ESD-SC-07 y CPF-PSS-SC-07) AJUST | Sistema de Seguridad | 19/06/2026 | 17/07/2026 | 28 | 0
FDI1080 | Fabricación y despacho - Plant Control System (PCS) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/06/2026 | 24/06/2027 | 365 | 0
FDI1070 | Fabricación y despacho - Sistemas de Seguridad (PSS/ESD) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/06/2026 | 18/04/2027 | 297 | 0
FDM1490 | Fabricación y despacho - Recipientes enterrados | Estaticos y paquetes | 29/06/2026 | 03/03/2027 | 247 | 0
FDM1150 | Fabricación y despacho - Bomba de agua tratada PAZ-24390 A/B/C | Equipos rotativos | 30/06/2026 | 30/04/2027 | 304 | 0
FDM1210 | Fabricación y despacho - Bomba de tanque sumidero de Hot Oil PBE-94250 | Equipos rotativos | 30/06/2026 | 02/02/2027 | 217 | 0
FDE1114 | Fabricación y despacho - Power Manager System (PMS) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 30/06/2026 | 02/06/2027 | 337 | 0
FDC1050 | Fabricación y despacho - Ignifugado | CIVIL | 17/07/2026 | 30/09/2026 | 75 | 0
FDP1050 | Fabricación y despacho - Aislacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 17/07/2026 | 25/05/2027 | 312 | 0
FDM1410 | Fabricación y despacho - Separador de condensados de EPF VBD-10240 | Estaticos y paquetes | 20/07/2026 | 23/03/2027 | 246 | 0
GCM1440 | Gestión de compras - Calentadores eléctricos EAP-95130 A/B | Estáticos y paquetes | 22/07/2026 | 22/10/2026 | 92 | 0
FDM1320 | Fabricación y despacho - Filtro de bomba Hot Oil FAJ-94260 | Filtros | 23/07/2026 | 24/02/2027 | 216 | 0
FDI1030 | Fabricación y despacho - Sala instrumentos INS-007 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/07/2026 | 05/02/2027 | 197 | 0
FDE1090 | Fabricación y despacho - Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | ELECTRICIDAD | 24/07/2026 | 28/12/2026 | 157 | 0
FDM1380 | Fabricación y despacho - Skid generación de nitrógeno SKZZ-92020/30 | Estaticos y paquetes | 30/07/2026 | 25/01/2027 | 179 | 0
FDM1460 | Fabricación y despacho - Trim Cooler | Estaticos y paquetes | 31/07/2026 | 31/03/2027 | 243 | 0
FDM1280 | Fabricación y despacho - Bombas de Drenajes PAY-97110 A/B AJUST | Equipos rotativos | 04/08/2026 | 28/06/2027 | 328 | 0
FDE1040 | Fabricación y despacho - Protección catódica | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/08/2026 | 25/02/2027 | 205 | 0
FDM1450 | Fabricación y despacho - Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | Estaticos y paquetes | 11/08/2026 | 23/03/2027 | 224 | 0
FDI1060 | Fabricación y despacho - Válvulas de Control | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 20/08/2026 | 25/02/2027 | 189 | 0
FDM1400 | Fabricación y despacho - Skid de inyección de químicos (tanque + bombas) | Estaticos y paquetes | 20/08/2026 | 24/02/2027 | 188 | 0
FDI1040 | Fabricación y despacho - Instrumentos / transmisores / medidores | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 26/08/2026 | 09/02/2027 | 167 | 0
FDM1140 | Fabricación y despacho - Bombas Transferencia - PBM-24340 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0
FDM1170 | Fabricación y despacho - Bomba de tanques de efluentes PAZ-24430 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0
FDM1180 | Fabricación y despacho - Bomba de skimmeado PBA-24420 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0
FDM1220 | Fabricación y despacho - Bomba de KOD PAY-95140 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0
FDM1230 | Fabricación y despacho - Bomba de sumideros PAY-97320 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0
FDM1240 | Fabricación y despacho - Bombas de Agua de Tanque de Slop PBA-97150 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0
FDM1250 | Fabricación y despacho - Bombas de Condensado de Tanque de Slop PBA-97160 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0
FDS1010 | Fabricación y despacho - Elementos Sistema contra incendio | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/09/2026 | 25/05/2027 | 266 | 0
FDM1440 | Fabricación y despacho - Pulmones de Aire de Arranque - VBE-91030 y de Instrumentos VBE-91020 | Estaticos y paquetes | 03/09/2026 | 08/05/2027 | 247 | 0
FDI1110 | Fabricación y despacho - Cajas de conexionado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/09/2026 | 21/01/2027 | 140 | 0
FDM1520 | Fabricación y despacho - Skids de combustible SKZZ-93110 SKZZ-67040 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/09/2026 | 16/04/2027 | 223 | 0
CC014070 | Fundaciones Sala Eléctrica # 3 y # 4 | CIVIL | 07/09/2026 | 14/11/2026 | 68 | 0
FDE1150 | Fabricación y despacho - Equipamiento de maniobra MT intemperie | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/09/2026 | 29/04/2027 | 233 | 0
RII1080 | RI - Materiales para montaje eléctricos (canalizaciones inst) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 0 | 0
FDE1140 | Fabricación y despacho - Transformadores Salas Eléctricas # 3 y # 4 AJUST | ELECTRICIDAD | 22/09/2026 | 17/05/2027 | 237 | 0
HH3000 | Montaje Electricidad Resto | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 22/09/2026 | 17/11/2027 | 421 | 0
FDP1010 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 60% definicion MAQ | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/09/2026 | 05/01/2027 | 104 | 0
FDI1100 | Fabricación y despacho - Instrumentos / transmisores / medidores (segunda tanda) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/09/2026 | 05/04/2027 | 193 | 0
HITALER205 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Generación y Sala Eléctrica | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 0 | 0
FDE1060 | Fabricación y despacho - Ampliación antena existente | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 29/09/2026 | 23/07/2027 | 297 | 0
GCE1180 | Gestión de compras - Cables - electricidad (MT/BT) Rev.1 | ELECTRICIDAD | 30/09/2026 | 11/01/2027 | 103 | 0
CC013090 | Fundaciones de Sala INS-007 | CIVIL | 01/10/2026 | 02/12/2026 | 62 | 0
FDM1340 | Fabricación y despacho - Tanques de transferencia de glicol | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 06/10/2026 | 01/03/2027 | 146 | 0
FDI1020 | Fabricación y despacho - Cables de Instrumentos | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 07/10/2026 | 29/03/2027 | 173 | 0
FDM1330 | Fabricación y despacho - Tanques de espuma SCI | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/10/2026 | 08/01/2027 | 84 | 0
FDM1430 | Fabricación y despacho - Calentadores eléctricos EAP-95130 A/B | Estaticos y paquetes | 23/10/2026 | 29/06/2027 | 249 | 0
FDM1420 | Fabricación y despacho - Desgasificadores presurizado / atmosférico DBM-24310 / DBM-24320 | Estaticos y paquetes | 30/10/2026 | 26/06/2027 | 239 | 0
FDM1470 | Fabricación y despacho - KOD | Estaticos y paquetes | 30/10/2026 | 26/06/2027 | 239 | 0
CE019040 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Salas E&I | Montaje de PAT | 04/11/2026 | 14/01/2027 | 71 | 0
FDE1010 | Fabricación y despacho - Canalizaciones (Bandejas / Conduits / EM / soportes y accesorios) | ELECTRICIDAD | 06/11/2026 | 25/02/2027 | 111 | 0
FDP1021 | Fabricación y despacho - Válvulas manuales Rev.1 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 06/11/2026 | 31/05/2027 | 206 | 0
FDE1050 | Fabricación y despacho - Cables - electricidad (MT/BT) | ELECTRICIDAD | 07/11/2026 | 26/04/2027 | 170 | 0
FDM1310 | Fabricación y despacho - Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | Filtros | 13/11/2026 | 10/06/2027 | 209 | 0
CC015021 | Fundaciones de Generadores Eléctricos a Gas (2 Unidades) - KBE-600 J/K AJUST | CIVIL | 14/11/2026 | 25/11/2026 | 11 | 0
CE018070 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Salas E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/11/2026 | 04/03/2027 | 97 | 0
FDE1020 | Fabricación y despacho - Tracing | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2026 | 29/03/2027 | 114 | 0
FDI1050 | Fabricación y despacho - Canalizaciones de instrumentos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/12/2026 | 22/01/2027 | 42 | 0
FDP1011 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 90% definicion MAQ | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/12/2026 | 03/03/2027 | 75 | 0
SP1160 | Provisión de pluspetrol: Bombas de exportación de Despacho de Condensado (3 Unidades _ PAY-23310 A/B/C) AJUST | Sistema de despacho de condensado | 30/12/2026 | 30/12/2026 | 0 | 0
HITALER680 | Para impactar diseño de soportes en sala electrica # 3 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 31/12/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0
PCM1160 | Recepción - desacopio - control: Bombas de exportación de Despacho de Condensado (3 Unidades _ PAY-23310 A/B/C) AJUST | Sistema de despacho de condensado | 04/01/2027 | 01/02/2027 | 28 | 0
HH2500 | Montaje Electricidad PAT & Canalizaciones | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 04/01/2027 | 22/07/2027 | 199 | 0
FDE1170 | Fabricación y despacho - Cables - electricidad (MT/BT) Rev.1 | ELECTRICIDAD | 11/01/2027 | 30/06/2027 | 170 | 0
FDI1140 | Fabricación y despacho - Cables de Instrumentos Rev.1 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 11/01/2027 | 19/06/2027 | 159 | 0
FDI1090 | Fabricación y despacho - Materiales para montaje mecánico y Sist. CCTV | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/01/2027 | 29/04/2027 | 99 | 0
CDI1180 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - General | Montaje de Canalizaciones | 23/01/2027 | 22/09/2027 | 242 | 0
CI019010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Flare + KOD | Montaje de Canalizaciones | 23/01/2027 | 02/04/2027 | 69 | 0
CC014090 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers) - Salas E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/01/2027 | 05/03/2027 | 41 | 0
CI020010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/01/2027 | 10/05/2027 | 104 | 0
CE019050 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Salas E&I | Montaje de PAT | 29/01/2027 | 27/03/2027 | 57 | 0
PQINLY01 | Shelter - General | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/02/2027 | 06/04/2027 | 55 | 0
CE018100 | Tendido y conexionado - Salas E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/02/2027 | 01/07/2027 | 129 | 0
CI011010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Slug Cutcher | Montaje de Canalizaciones | 23/02/2027 | 07/06/2027 | 104 | 0
CI011110 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Compresión | Montaje de Canalizaciones | 23/02/2027 | 12/07/2027 | 139 | 0
FDE1160 | Fabricación y despacho - Prensacables | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/02/2027 | 29/04/2027 | 65 | 0
FDI1120 | Fabricación y despacho - Válvulas de Control (segunda tanda) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/02/2027 | 30/04/2027 | 63 | 0
HITALER115 | Inicio entregas en sala electrica # 3 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/03/2027 | 01/03/2027 | 0 | 0
CI012010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Unidades de Proceso de Gas | Montaje de Canalizaciones | 05/03/2027 | 29/06/2027 | 116 | 0
CS024070 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala Eléctrica # 3 y # 4 | ESTRUCTURA METÁLICA | 06/03/2027 | 27/04/2027 | 52 | 0
CI015010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Generación | Montaje de Canalizaciones | 06/03/2027 | 07/06/2027 | 93 | 0
CS023090 | Montaje estructura de soporte/asociada a Sala INS-007 | ESTRUCTURA METÁLICA | 06/03/2027 | 15/04/2027 | 40 | 0
HITALER210 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Generación y Sala Eléctrica | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/03/2027 | 11/03/2027 | 0 | 0
CI030020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Senda E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/04/2027 | 21/07/2027 | 104 | 0
CM015021 | Generador electrico a gas - KBE-600 J | MONTAJE MECANICO | 15/04/2027 | 01/05/2027 | 16 | 0
CDI1190 | Montaje de Shelter Salas INS-007 - General | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 16/04/2027 | 20/05/2027 | 34 | 0
CI014010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Fluido térmico - Hot Oil | Montaje de Canalizaciones | 16/04/2027 | 02/09/2027 | 139 | 0
CI013002 | Montaje de Sala INS-007 | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 16/04/2027 | 20/05/2027 | 34 | 0
VT1130 | Edificios - Shelters ELE - I&C | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 16/04/2027 | 21/08/2027 | 127 | 0
CI013005 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Sala INS-007 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/04/2027 | 29/07/2027 | 104 | 0
CI016010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Almacenamiento de Condensado | Montaje de Canalizaciones | 26/04/2027 | 19/08/2027 | 115 | 0
CI018010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - PTA | Montaje de Canalizaciones | 29/04/2027 | 23/08/2027 | 116 | 0
FDI1130 | Fabricación y despacho - Válvulas de Control (tercera tanda) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/05/2027 | 05/07/2027 | 65 | 0
CM015022 | Generador electrico a gas - KBE-600 K | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/05/2027 | 18/05/2027 | 15 | 0
CI013010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Unidades de Condensado | Montaje de Canalizaciones | 06/05/2027 | 22/09/2027 | 139 | 0
CI017010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Servicios | Montaje de Canalizaciones | 13/05/2027 | 06/09/2027 | 116 | 0
CE014050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica # 3 | Montaje de Shelters - Equipos | 28/06/2027 | 10/08/2027 | 43 | 0
CE018050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica # 4 - AJUST | Montaje de Shelters - Equipos | 28/06/2027 | 21/08/2027 | 54 | 0
VT1260 | ELECTRICIDAD - TABLEROS Y EQUIPOS ELECTRICOS | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 28/06/2027 | 21/08/2027 | 54 | 0
TA1124 | Integracion Shelters y PMS (FAT) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/06/2027 | 28/06/2027 | 0 | 0
CM019010 | Montaje de Knock Out Drum - VBE-95120 y Calentadores Eléctricos EAP-95130 A/B | MONTAJE MECANICO | 30/06/2027 | 10/07/2027 | 10 | 0
CI013006 | Tendido y Conexionado - Sala INS-007 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 30/06/2027 | 12/10/2027 | 104 | 0
CI013004 | Montaje Sistemas de Control Sala INS-007 | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 15/07/2027 | 06/08/2027 | 22 | 0
CDI1860 | Montaje Sistemas de Control Salas INS-007 - General | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 15/07/2027 | 06/08/2027 | 22 | 0
CE014060 | Montaje de Transformadores y Generador de Emergencia - Salas Eléctricas | Montaje de Shelters - Equipos | 30/07/2027 | 21/08/2027 | 22 | 0
CDE1180 | Montaje de tableros y equipos electricos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/08/2027 | 12/10/2027 | 62 | 0
PARO130 | Tie-ins Paro Electricidad - Generacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/12/2027 | 10/12/2027 | 0 | 0

## RFSU y Comisionado P6
HITOS DE RFSU, COMISIONADO E iFAT EN EL CRONOGRAMA GLOBAL P6
Código | Nombre de Tarea | WBS | Inicio P6 | Fin P6 | Duración (d) | Categoría
CDW1004 | Precomisionado (2° grupo) Tanque | PRECOMISIONADO | 05/12/2025 | 14/01/2026 | 40 | RFSU/Comisionado
CDW1001 | Precomisionado #1 | PRECOMISIONADO | 05/12/2025 | 30/05/2026 | 176 | RFSU/Comisionado
CDW1002 | Precomisionado #Restante | PRECOMISIONADO | 05/12/2025 | 10/01/2026 | 36 | RFSU/Comisionado
CDW1110 | Comisionado #1 | COMISIONADO | 05/12/2025 | 24/03/2026 | 109 | RFSU/Comisionado
CDW1120 | Comisionado #Restante | COMISIONADO | 05/12/2025 | 03/02/2026 | 60 | RFSU/Comisionado
CDW1005 | Asistencia a la Puesta en Marcha #1 | ASISTENCIA A PUESTA EN MARCHA | 05/12/2025 | 03/01/2026 | 29 | RFSU/Comisionado
A10275 | Hito 9 - RFSU Planta Mínima | HITOS DE TRABAJOS | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | RFSU/Comisionado
CDW1130 | Precomisionado - Ampliación Generación | PRECOMISIONADO | 05/12/2025 | 03/02/2026 | 60 | RFSU/Comisionado
GCM1450 | Gestión de compras - Pulmones de Aire de Arranque - VBE-91030 y de Instrumentos VBE-91020 | Estáticos y paquetes | 11/05/2026 | 02/09/2026 | 114 | RFSU/Comisionado
CC011140 | Fundación de Pulmón de Aire de Arranque - VBE-91030 | CIVIL | 04/01/2027 | 01/02/2027 | 28 | RFSU/Comisionado
CDW1000 | Precomisionado | PRECOMISIONADO | 03/05/2027 | 13/01/2028 | 255 | RFSU/Comisionado
CM011140 | Pulmón de Aire de Arranque - VBE-91030 | MONTAJE MECANICO | 10/05/2027 | 14/05/2027 | 4 | RFSU/Comisionado
CDW1010 | Comisionado | COMISIONADO | 16/07/2027 | 31/01/2028 | 199 | RFSU/Comisionado
TA1000 | Revision de seguridad previa a la puesta en marcha (PSSR) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/01/2028 | 24/01/2028 | 0 | RFSU/Comisionado
CDW1020 | Asistencia a la Puesta en Marcha | ASISTENCIA A PUESTA EN MARCHA | 31/01/2028 | 29/02/2028 | 29 | RFSU/Comisionado
A10290 | Hito 11 - RFSU Planta Total | HITOS DE TRABAJOS | 31/01/2028 | 31/01/2028 | 0 | RFSU/Comisionado
VT1340 | ASISTENCIA A PUESTA EN MARCHA (incl. Asist. Performance Test & Estabilizac.) | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 31/01/2028 | 29/04/2028 | 89 | RFSU/Comisionado

## Cronograma P6 Completo
CRONOGRAMA GLOBAL CPF-2 — TODAS LAS TAREAS (P6 Rev.0)
Código | Nombre de Tarea | WBS | Inicio | Fin | Dur (d) | % Av. | Categoría
MG1010 | KOM - Reunión de inicio de Proyecto (Pre-RA) | HITOS GENERALES | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0 | 100 | Proyecto General
MG1000 | Firma Acta de Inicio de Obra - Fecha Efectiva (Fase RA) | HITOS GENERALES | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 100 | Civil/Montaje
SP1020 | Provisión de pluspetrol: Separador de Entrada de HP (3.5 MMSCMD) | Sistema de deshidratación de Gas | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
SP1030 | Provisión de pluspetrol: TEG (3.5 MMSCMD) | Sistema de deshidratación de Gas | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
SP1040 | Provisión de pluspetrol: Tren de estabilización (2400 m3/d) #1-Área 260 | Sistema de Estabilización de Condensado | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
SP1050 | Provisión de pluspetrol: Tren de estabilización (2400 m3/d) #2-Área 270 | Sistema de Estabilización de Condensado | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
SP1060 | Provisión de pluspetrol: Unidad de Hot Oil | Sistema de Calentamiento | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
SP1170 | Provisión de pluspetrol: Bombas Booster de Condensado (6 Unidades) | Sistema de despacho de condensado | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
SP1000 | Provisión de pluspetrol: Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C AJUST | Sistema de inyección de Agua | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
SP1120 | Provisión de pluspetrol: Generadores Eléctricos a Gas (3 Unidades) - KBE-600 J/K AJUST | Sistema de Generación | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | ABB
SP1100 | Provisión de pluspetrol: Unidad de Tratamiento de agua de Producción (Módulos MAZ-24360) | Sistema de tratamiento de agua de producción (IGF) | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
SP1110 | Provisión de pluspetrol: Flare - LZZ-95110 | Sistema de Venteos | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
SP1090 | Provisión de pluspetrol: Scrubber general (Módulo 290) | Sistema de Compresión | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
IP1060 | Isometrías y planos (A ELIMINAR) | PIPING | 05/12/2025 | 20/07/2026 | 227 | 0 | Proyecto General
IP1050 | Cómputos de materiales / Requisiciones de materiales (ELIMINADA) | PIPING | 05/12/2025 | 27/10/2026 | 326 | 0 | Proyecto General
FDM1000 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A | Tanques | 05/12/2025 | 03/04/2026 | 119 | 0 | Proyecto General
FDM1030 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* de Almacenamiento de Condensado TKAY-23110 A | Tanques | 05/12/2025 | 03/04/2026 | 119 | 0 | Proyecto General
FDM1050 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- de Recuperacion de Flotados - TKZZ-24440 | Tanques | 05/12/2025 | 30/09/2026 | 299 | 0 | ABB
FDM1060 | Fabricación y despacho - Tanques de aceite para Motores & Compresores (TKBE-90410 & TKBE-90440) | Tanques | 05/12/2025 | 02/06/2026 | 179 | 0 | ABB
FDM1070 | Fabricación y despacho - Sumideros PRFV | Tanques | 05/12/2025 | 01/08/2026 | 239 | 0 | ABB
MI1000 | Entrega de documentación de partida por Pluspetrol (Pre-RA) | HITOS INGENIERIA | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
GCM1400 | Gestión de compras - Sumideros PRFV | Tanques | 05/12/2025 | 13/03/2026 | 98 | 0 | Proyecto General
GCM1050 | Gestión de compras - Tanques de aceite para Motores & Compresores (TKBE-90410 & TKBE-90440) | Tanques | 05/12/2025 | 06/03/2026 | 91 | 0 | Proyecto General
GCM1250 | Gestión de compras - Bomba de desarenado - PAZ-24240 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 13/03/2026 | 98 | 0 | Proyecto General
GCM1480 | Gestión de compras - Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 13/03/2026 | 98 | 0 | Proyecto General
GCM1370 | Gestión de compras - Bomba de desagote de emergencia PZZ-97220 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 10/03/2026 | 95 | 0 | Proyecto General
GCM1380 | Gestión de compras - Bomba de carga de Glicol PBE-98120 | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 13/03/2026 | 98 | 0 | Proyecto General
FDM1130 | Fabricación y despacho - Bombas de Desarenado - PAZ-24240 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 30/09/2026 | 299 | 0 | ABB
FDM1190 | Fabricación y despacho - Bomba de tanque de flotados PZZ-24450 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 11/08/2026 | 249 | 0 | ABB
FDM1200 | Fabricación y despacho - Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 12/07/2026 | 219 | 0 | ABB
FDM1260 | Fabricación y despacho - Bomba de desagote de emergencia PZZ-97220 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 05/10/2026 | 304 | 0 | ABB
FDM1270 | Fabricación y despacho - Bomba de carga de Glicol PBE-98120 | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 12/07/2026 | 219 | 0 | ABB
FDM1500 | Fabricación y despacho - Bomba de agua de lavado PZZ-99230 | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 11/08/2026 | 249 | 0 | ABB
A10200 | Hito 3 - Emisión de OC de primer MTO de cañerías en revisión A (ELIMINAR) | HITOS DE TRABAJOS | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
A10270 | Hito 8 - RFC Planta Mínima (REVISAR NECESIDAD DE USO) (ELIMINAR) | HITOS DE TRABAJOS | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
CM018050 | Montaje de Tanque- de Recuperación de Flotados - TKZZ-24440 | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 10/01/2026 | 36 | 0 | Proyecto General
CM018350 | Bombas de Tanque de Flotados - PZZ-24450 A/B | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 13 | 0 | Proyecto General
CM018010 | Montaje de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 16/07/2026 | 223 | 0 | Proyecto General
CM018012 | Montaje de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 B (2° grupo) | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 25/05/2026 | 171 | 0 | Proyecto General
CM018310 | Bombas de Desarenado - PAZ-24240 A/B | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 13 | 0 | Proyecto General
CM018390 | Montaje Tanque Sumidero VBH-97130 | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 16/12/2025 | 11 | 0 | Proyecto General
CM016010 | Montaje de Tanque* de Almacenamiento de Condensado - TKAY-23110 A | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 16/07/2026 | 223 | 0 | Proyecto General
CM011120 | Bomba Carga de Glicol - PBE-98120 | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 5 | 0 | Proyecto General
CM011130 | Montaje de Tanque- de Glicol - TKZZ-98110 | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 10/01/2026 | 36 | 0 | Proyecto General
CM011110 | Calentadores Eléctricos EAP-90420/450 AJUST | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 16/12/2025 | 11 | 0 | ABB
CM011100 | Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 16/12/2025 | 11 | 0 | Proyecto General
CM017010 | Puente de Medición/Servicios (ERM) -RECUPERADO- ELIMINAR | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 13 | 0 | Proyecto General
CM013020 | Unidad De Procesamiento De Condensado #2 - ÁREA 270 | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 19/05/2026 | 165 | 0 | Proyecto General
CS028280 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala INS-008 | ESTRUCTURA METÁLICA | 05/12/2025 | 22/01/2026 | 48 | 0 | ABB
CS028250 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala Eléctrica #4 | ESTRUCTURA METÁLICA | 05/12/2025 | 09/02/2026 | 66 | 0 | ABB
CS027010 | Montaje estructura de soportes y asociada a Puente de Medición/Salida de Planta (ERM) (A eliminar) | ESTRUCTURA METÁLICA | 05/12/2025 | 10/01/2026 | 36 | 0 | Proyecto General
CC018310 | Fundaciones de Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B AJUST | CIVIL | 05/12/2025 | 22/01/2026 | 48 | 0 | Proyecto General
CC011100 | Fundaciones Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | CIVIL | 05/12/2025 | 10/01/2026 | 36 | 0 | Proyecto General
CC011110 | Fundaciones Módulos PROPAK 942 (EAP-94201 A) ELIMINAR | CIVIL | 05/12/2025 | 10/01/2026 | 36 | 0 | Proyecto General
CC011120 | Fundación Bomba Carga de Glicol - PBE-98120 | CIVIL | 05/12/2025 | 10/01/2026 | 36 | 0 | Proyecto General
CC018350 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Tanque de Flotados - PZZ-24450 A/B | CIVIL | 05/12/2025 | 09/02/2026 | 66 | 0 | Proyecto General
CC017020 | Fundaciones de Módulo MZZ-99240 AJUST | CIVIL | 05/12/2025 | 16/01/2026 | 42 | 0 | Proyecto General
CC012001 | Fundaciones de Equipos & SKID para Unidad de Procesamiento de Gas #1 - AREA 140 _ Entrega Pluspetrol | CIVIL | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 100 | Proyecto General
CC016050 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bombas de Drenajes Abiertos Fríos VBH-97120 / PAY-97120 A/B | CIVIL | 05/12/2025 | 04/03/2026 | 89 | 0 | Proyecto General
CC011130 | Fundación Tanque- de Glicol - TKZZ-98110 | CIVIL | 05/12/2025 | 03/02/2026 | 60 | 0 | Proyecto General
CC016010 | Fundación de Tanque* de Almacenamiento de Condensado TKAY-23110 A | Anillos de tanques | 05/12/2025 | 25/02/2026 | 82 | 0 | Proyecto General
CC018010 | Fundación de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A | Anillos de tanques | 05/12/2025 | 09/02/2026 | 66 | 0 | Proyecto General
CC018012 | Fundación de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 B | Anillos de tanques | 05/12/2025 | 26/02/2026 | 83 | 0 | Proyecto General
CC018050 | Fundación de Tanque- de Recuperación de Flotados - TKZZ-24440 | Anillos de tanques | 05/12/2025 | 22/01/2026 | 48 | 0 | Proyecto General
CC016030 | Recinto de Tanque* de Almacenamiento de Condensado TKAY-23110 A | Recintos de tanques | 05/12/2025 | 10/03/2026 | 95 | 0 | Proyecto General
CC018110 | Recinto de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A / B | Recintos de tanques | 05/12/2025 | 02/04/2026 | 118 | 0 | Proyecto General
CC018140 | Recinto de Tanque- de Recuperación de Flotados - TKZZ-24440 | Recintos de tanques | 05/12/2025 | 26/02/2026 | 83 | 0 | Proyecto General
CC013001 | Fundaciones de Unidad de Procesamiento de Condensado #1 - ÁREA 260 _ Entrega Pluspetrol | Sistema de Estabilización de Condensado | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
CC013002 | Fundaciones de Unidad de Procesamiento de Condensado #2 - ÁREA 270 _ Entrega Pluspetrol | Sistema de Estabilización de Condensado | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
CC017010 | Fundación de Puente de Medición/Servicios (ERM) -RECUPERADO- ELIMINAR | CIVIL | 05/12/2025 | 09/02/2026 | 66 | 0 | Proyecto General
CP015030 | Montaje de Soportes de Cañerías - Generación y Sala Eléctrica (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 16/03/2026 | 101 | 0 | ABB
CP017030 | Montaje de Soportes de Cañerías - Salida de Planta (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 16/07/2026 | 223 | 0 | Proyecto General
CP014030 | Montaje de Soportes de Cañerías - Fluido Térmico (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 14/04/2026 | 130 | 0 | Proyecto General
CP013030 | Montaje de Soportes de Cañerías - Un. de Condensado (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 08/08/2026 | 246 | 0 | Proyecto General
CP019030 | Montaje de Soportes de Cañerías - Flare + KOD (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 16/03/2026 | 101 | 0 | Proyecto General
CP018030 | Montaje de Soportes de Cañerías - Tratamiento de Agua (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 02/04/2026 | 118 | 0 | Proyecto General
CP011130 | Montaje de Soportes de Cañerías - Compresión (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 26/08/2026 | 264 | 0 | Proyecto General
CP016030 | Montaje de Soportes de Cañerías - Almac. de Condensado (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 09/02/2026 | 66 | 0 | Proyecto General
CP012030 | Montaje de Soportes de Cañerías - Un. Proceso de Gas (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 16/07/2026 | 223 | 0 | Proyecto General
CE016010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) de Tanques - Almacenamiento de Condensado | Montaje de PAT | 05/12/2025 | 14/02/2026 | 71 | 0 | Proyecto General
CI018002 | Montaje de Shelter / Instalación Sala INS-008 | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 05/12/2025 | 22/01/2026 | 48 | 0 | ABB
FDM1002 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 B | Tanques | 05/12/2025 | 27/02/2026 | 84 | 0 | Proyecto General
FDM1090 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- de Glicol - TKZZ-98110 | Tanques | 05/12/2025 | 30/09/2026 | 299 | 0 | ABB
CDU0500 | Movimiento de Suelos _ Perfilado y nivelación sectores - Tanques Mayores (TKAZ-24220 / 24350 / 24330 / 23110)(Eliminada) | MOVIMIENTO DE SUELO | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
CC018390 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bombas de Drenajes Abiertos VBH-97130 & PAY-97130 A/B | CIVIL | 05/12/2025 | 04/03/2026 | 89 | 0 | Proyecto General
MI1005 | Entrega de Ingeniería de Vendors de provisiones por Pluspetrol (Pre-RA) | HITOS INGENIERIA | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
CC018400 | Cámara y fundaciones de Bombas Desagote de Emergencia PZZ-97220 A/B y Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | CIVIL | 05/12/2025 | 16/03/2026 | 101 | 0 | Proyecto General
CC018250 | Fundaciones Sala Eléctrica #4 | CIVIL | 05/12/2025 | 20/03/2026 | 105 | 0 | ABB
CC018280 | Fundaciones de Sala INS-008 | CIVIL | 05/12/2025 | 26/02/2026 | 83 | 0 | ABB
CC016070 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Booster de Condensado PAY-23140 | CIVIL | 05/12/2025 | 09/02/2026 | 66 | 0 | Proyecto General
CC017060 | Construcción de Fosa de Lodos MZZ-99150 | CIVIL | 05/12/2025 | 14/02/2026 | 71 | 0 | Proyecto General
CC017070 | Fundaciones de SKIDs Inyección de Químicos SKZZ-99104/99110/99016 AJUST | CIVIL | 05/12/2025 | 03/02/2026 | 60 | 0 | Proyecto General
CC017080 | Fundación de Bomba de Agua Cruda PZZ-99140 | CIVIL | 05/12/2025 | 05/01/2026 | 31 | 0 | Proyecto General
CM016050 | Montaje Tanque Sumidero de Drenajes Abiertos Fríos VBH-97120 | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 16/12/2025 | 11 | 0 | Proyecto General
CM016070 | Bombas Booster de Condensado PAY-23140 A AJUST | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 22/01/2026 | 48 | 0 | Proyecto General
CM016100 | Tanque TKZZ-102001 | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 5 | 0 | Proyecto General
CM018391 | Bombas de Drenajes Abiertos PAY-97130 A/B | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 13 | 0 | Proyecto General
CM018400 | Bombas de Desagote de Emergencia PZZ-97220 A/B | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 13 | 0 | Proyecto General
CM018401 | Bombas de Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 18/12/2025 | 13 | 0 | Proyecto General
CM017020 | Bombas de Agua de Lavado - PZZ-99230 | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 11/12/2025 | 6 | 0 | Proyecto General
CM017021 | Módulo MZZ-99240 AJUST | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 11/12/2025 | 6 | 0 | Proyecto General
CM017070 | SKIDs Inyección de Químicos SKZZ-99104/99110/99016 AJUST | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 22/01/2026 | 48 | 0 | Proyecto General
CM017080 | Bomba de Agua Cruda PZZ-99140 | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 11/12/2025 | 6 | 0 | Proyecto General
CE018060 | Montaje de Transformadores - PTA AJUST | Montaje de Shelters - Equipos | 05/12/2025 | 09/02/2026 | 66 | 0 | Proyecto General
EPR1000 | Ingeniería de Detalle - Procesos | PROCESOS | 05/12/2025 | 13/10/2026 | 312 | 0 | Proyecto General
ES10000 | Ingeniería de Detalle - Seguridad en el Diseño | SEGURIDAD EN EL DISEÑO | 05/12/2025 | 05/10/2026 | 304 | 0 | Proyecto General
EM10000 | Ingeniería de Detalle - Mecánica | MECANICA | 05/12/2025 | 25/05/2027 | 536 | 0 | Proyecto General
EP10000 | Ingeniería de Detalle - Cañerias | Emisiones | 05/12/2025 | 25/05/2027 | 536 | 0 | Proyecto General
EDC100000 | Ingeniería de Detalle - Civil | Emisiones | 05/12/2025 | 09/03/2027 | 459 | 0 | Civil/Montaje
EDE10000 | Ingeniería de Detalle - Electricidad (ELIMINADA) | Emisiones | 05/12/2025 | 28/06/2027 | 570 | 0 | ABB
EI10000 | Ingeniería de Detalle - Instrumentación y Control | Emisiones | 05/12/2025 | 25/05/2027 | 536 | 0 | Proyecto General
CDU0510 | Movimiento de Suelos _ Perfilado y nivelación resto de áreas (Eliminada) | MOVIMIENTO DE SUELO | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
A10220 | Hito 5  Fundaciones civiles de parrales principales (ELIMINAR) | HITOS DE TRABAJOS | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Civil/Montaje
A10230 | Hito 6  Realización Montaje de 140 tn de Estructuras Metálicas (REVISAR NECESIDAD DE USO) (ELIMINAR) | HITOS DE TRABAJOS | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
CP016022 | Montaje de Cañerías - conexiones a Tanques Mayores in situ - Almac. de Condensado | Montaje | 05/12/2025 | 03/02/2026 | 60 | 0 | Proyecto General
PCM1050 | Recepción - desacopio - control: Tren de estabilización (2400 m3/d) #2-Área 270 | Sistema de Estabilización de Condensado | 05/12/2025 | 16/01/2026 | 42 | 0 | Proyecto General
PCM1100 | Recepción - desacopio - control: Unidad de Tratamiento de agua de Producción Módulos MAZ-24360 | Sistema de tratamiento de agua de producción (IGF) | 05/12/2025 | 16/01/2026 | 42 | 0 | Proyecto General
FDM1510 | Fabricación y despacho - Bombas de Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 05/10/2026 | 304 | 0 | ABB
GCM1510 | Gestión de compras - Bombas de Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | Equipos rotativos | 05/12/2025 | 13/03/2026 | 98 | 0 | Proyecto General
CI018004 | Montaje Sistemas de Control Sala INS-008 | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 05/12/2025 | 10/01/2026 | 36 | 0 | ABB
VT1000 | INGENIERÍA | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 05/12/2025 | 15/04/2027 | 496 | 0 | Proyecto General
CP018024 | Montaje de Cañerías - conexiones a Tanques Mayores in situ (2° grupo) - PTA | Montaje | 05/12/2025 | 03/02/2026 | 60 | 0 | Proyecto General
CI018024 | Montaje de instrumentos (2° grupo) - PTA | Montaje de Instrumentos | 05/12/2025 | 28/01/2026 | 54 | 0 | Proyecto General
CI018034 | Tendido y Conexionado (2° grupo) - PTA | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 05/12/2025 | 28/01/2026 | 54 | 0 | Proyecto General
CDW1004 | Precomisionado (2° grupo) Tanque | PRECOMISIONADO | 05/12/2025 | 14/01/2026 | 40 | 0 | RFSU/Comisionado
CDW1001 | Precomisionado #1 | PRECOMISIONADO | 05/12/2025 | 30/05/2026 | 176 | 0 | RFSU/Comisionado
CDW1002 | Precomisionado #Restante | PRECOMISIONADO | 05/12/2025 | 10/01/2026 | 36 | 0 | RFSU/Comisionado
CDW1110 | Comisionado #1 | COMISIONADO | 05/12/2025 | 24/03/2026 | 109 | 0 | RFSU/Comisionado
CDW1120 | Comisionado #Restante | COMISIONADO | 05/12/2025 | 03/02/2026 | 60 | 0 | RFSU/Comisionado
CDW1005 | Asistencia a la Puesta en Marcha #1 | ASISTENCIA A PUESTA EN MARCHA | 05/12/2025 | 03/01/2026 | 29 | 0 | RFSU/Comisionado
CDW1006 | Asistencia a Performance Test #1 | ASISTENCIA AL PERFORMANCE TEST | 05/12/2025 | 03/01/2026 | 29 | 0 | Proyecto General
CDW1007 | Asistencia a la Estabilización de Instalaciones #1 | ASISTENCIA AL PERFORMANCE TEST | 05/12/2025 | 03/01/2026 | 29 | 0 | Proyecto General
A10275 | Hito 9 - RFSU Planta Mínima | HITOS DE TRABAJOS | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | RFSU/Comisionado
CI013031 | Tendido y Conexionado - Unidades de Condensado #1 | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 05/12/2025 | 20/03/2026 | 105 | 0 | Proyecto General
CE011131 | Tendido y conexionado - Compresión #1 | Tendido y Conexionado Eléctrico | 05/12/2025 | 10/03/2026 | 95 | 0 | Proyecto General
CE013031 | Tendido y conexionado - Unidades de Condensado #1 | Tendido y Conexionado Eléctrico | 05/12/2025 | 27/03/2026 | 112 | 0 | Proyecto General
CDC1091 | Colocación Ignifugado - Fireproofing #1 | CIVIL | 05/12/2025 | 26/08/2026 | 264 | 0 | Proyecto General
CI011131 | Tendido y Conexionado - Compresión #1 | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 05/12/2025 | 03/03/2026 | 88 | 0 | Proyecto General
CP011031 | Montaje de Soportes de Cañerías - Slug Catcher / Manifold de Entrada (Existentes) (A eliminar) | Valvulas | 05/12/2025 | 10/03/2026 | 95 | 0 | Proyecto General
CDW1130 | Precomisionado - Ampliación Generación | PRECOMISIONADO | 05/12/2025 | 03/02/2026 | 60 | 0 | RFSU/Comisionado
PQPRLY00 | P&IDs en Rev A | PROCESOS | 05/12/2025 | 18/02/2026 | 75 | 0 | Proyecto General
RIE1060 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 4 (Incl. Tableros BT) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | ABB
GCE1112 | Gestión de compras - Shelter Sala Eléctrica # 4 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 24/04/2026 | 140 | 0 | ABB
FDE1113 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 4 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 05/11/2026 | 335 | 0 | ABB
PQPRLY40 | Memoria de cálculo de proceso | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 05/06/2026 | 182 | 0 | Proyecto General
PQPRLY20 | PFDs | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 28/01/2026 | 54 | 0 | Proyecto General
CONMEC01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 08/01/2026 | 34 | 0 | Proyecto General
CONELE01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 07/01/2026 | 33 | 0 | Proyecto General
CONINS01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 07/01/2026 | 33 | 0 | Proyecto General
CONPROC01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 07/01/2026 | 33 | 0 | Proyecto General
CONSDD01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 07/01/2026 | 33 | 0 | Proyecto General
CONPIP01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 08/01/2026 | 34 | 0 | Proyecto General
CONCIV01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 07/01/2026 | 33 | 0 | Proyecto General
CDU513 | Relleno y compactación A ELIMINAR | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 23/03/2026 | 108 | 0 | Proyecto General
CDU515 | Construccion de cañeros (inc excavacion/hormigon/relleno) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 02/04/2026 | 118 | 0 | Proyecto General
CDU516 | Relleno y compactacion de zanzas A ELIMINAR | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 19/02/2026 | 76 | 0 | Proyecto General
CDU517 | Excavacion de zanjas para cañeros A ELIMINAR | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 04/03/2026 | 89 | 0 | Proyecto General
CDU519 | Relleno y compactacion de zanjas A ELIMINAR | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 19/02/2026 | 76 | 0 | Proyecto General
CM015023 | Generador electrico a gas - KBE-600 L | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 20/12/2025 | 15 | 0 | ABB
PARO001 | Inicio de Paro | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
PARO002 | PARO | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 09/12/2027 | 734 | 100 | Proyecto General
PARO003 | Fin de Paro | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
CM016051 | Bombas de Drenajes Abiertos Fríos VBH-97120 / PAY 97120 A/B | MONTAJE MECANICO | 05/12/2025 | 16/12/2025 | 11 | 0 | Proyecto General
SUS001 | REANUDACIÓN PROYECTO | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 100 | Proyecto General
CI020020 | Montaje de instrumentos - Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 02/04/2026 | 118 | 0 | Proyecto General
MG1050 | Inicio de actividades en áreas clasificadas (en planta existente) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 0 | Proyecto General
PQPILY95 | Emision temprana de docs Isometria y planos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/12/2025 | 13/08/2026 | 234 | 0 | Proyecto General
EDC10110 | MD-Alcance de Subcontrato O.Civil | RI´s | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 0 | 100 | Civil/Montaje
GCC1000 | Gestión de contratación Obra Civil | CIVIL | 08/01/2026 | 15/04/2026 | 97 | 0 | Civil/Montaje
PQELLY00 | Iluminacion - General | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/01/2026 | 03/12/2026 | 329 | 0 | Proyecto General
PQPRLY60 | Manuales de operación y otros | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/01/2026 | 05/06/2026 | 148 | 0 | Proyecto General
PQELLY12 | Listado de Cables + Memoria de Calculo | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/01/2026 | 11/06/2026 | 154 | 0 | Proyecto General
PQELLY04 | Diagramas Unifilares - General | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/01/2026 | 18/05/2026 | 130 | 0 | Proyecto General
PQINLY110 | Lista de Cables y Señales | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/01/2026 | 03/07/2026 | 176 | 0 | Proyecto General
GCM1100 | Gestión de compras/contratación - Provisión y Montaje de Tanques Mayores in Situ | Tanques | 09/01/2026 | 29/05/2026 | 140 | 0 | Proyecto General
RIM1050 | RI / HD - Tanques Mayores in Situ | RI´s | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 0 | 100 | Proyecto General
PQELLY95 | Emision temprana de docs Electricidad | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 20/02/2026 | 42 | 0 | ABB
PQELLY11 | Puesta a tierra - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 16/03/2026 | 66 | 0 | Proyecto General
PQELLY21 | Puesta a tierra - Compresion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 30/01/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY31 | Puesta a tierra - Unidades de proceso de Gas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 30/01/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY41 | Puesta a tierra - Unidades de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 30/01/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY51 | Puesta a tierra - Fluido termico Hot Oil | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 30/01/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY61 | Puesta a tierra - Ampliacion de Generacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 30/01/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY71 | Puesta a tierra - Almacenamiento de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 16/03/2026 | 66 | 0 | Proyecto General
PQELLY81 | Puesta a tierra - PTA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 30/01/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY86 | Puesta a tierra - Flare + KOD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 30/01/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY91 | Puesta a tierra - Servicios | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 16/03/2026 | 66 | 0 | Proyecto General
PQSDLY70 | HD, Requisiciones y AT´s | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 18/06/2026 | 160 | 0 | Proyecto General
PQPILY120 | Analisis de Flexibilidad | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 26/03/2027 | 441 | 0 | Proyecto General
PQPILY130 | Planos de cañerías enterradas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 17/04/2026 | 98 | 0 | Proyecto General
RIM1090 | RI's/HD para tanques mayores (taller) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 24/04/2026 | 105 | 0 | Proyecto General
PQPILY91 | Isometria - Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 28/08/2026 | 231 | 0 | Proyecto General
PQPILY92 | Isometria - Senda E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 04/05/2026 | 115 | 0 | Proyecto General
RIE1030 | RI - Protección catódica | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
RIE1040 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 3 (Incl. Tableros BT) | RI´s | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0 | 0 | ABB
RIE1042 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 4 (Incl. Tableros MT) | RI´s | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0 | 0 | ABB
RIE1041 | RI - Power Manager System (PMS) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0 | 0 | ABB
GCE1130 | Gestión de compras - Protección catódica | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/01/2026 | 03/08/2026 | 203 | 0 | Proyecto General
GCE1100 | Gestión de compras - Shelters Sala Eléctrica # 3 | ELECTRICIDAD | 13/01/2026 | 28/05/2026 | 135 | 0 | ABB
GCE1102 | Gestión de compras - Shelter Sala Eléctrica # 4 | ELECTRICIDAD | 13/01/2026 | 28/05/2026 | 135 | 0 | ABB
GCE1070 | Gestión de compras - Power Manager System (PMS) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/01/2026 | 19/06/2026 | 157 | 0 | ABB
PQPRLY30 | Listados líneas, Tie Ins y equipos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/01/2026 | 30/04/2026 | 107 | 0 | Proyecto General
RIM1070 | RI / HD - Tanques Mayores Taller (TKBA-24410 A/B) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCM1110 | Gestión de compras - Tanque Mayores Taller (TKBA-24410 A/B) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/01/2026 | 06/05/2026 | 105 | 0 | Proyecto General
PQCILY00 | Estudios y planos de Suelos, Calles y Veredas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/01/2026 | 25/09/2026 | 246 | 0 | Proyecto General
PQCILY21 | Estructura Metalica - Unidades de proceso de Gas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/01/2026 | 19/06/2026 | 148 | 0 | Proyecto General
PQCILY82 | Underground | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/01/2026 | 03/11/2026 | 285 | 0 | Proyecto General
EDC10100 | RI - Estructura Metálica | RI´s | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 0 | 100 | Proyecto General
GCS1000 | Gestión de compras / contratación - Estructuras Metálicas | ESTRUCTURA METÁLICA | 26/01/2026 | 16/03/2026 | 49 | 0 | Proyecto General
RIE1050 | RI - Puesta a tierra y SPCDA | RI´s | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCE1060 | Gestión de compras - Puesta a tierra y SPCDA | ELECTRICIDAD | 28/01/2026 | 13/03/2026 | 44 | 0 | Proyecto General
PQELLY01 | Tracing - General | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQSDLY30 | P&IDs en Rev A (SCI) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 29/01/2026 | 08/04/2026 | 69 | 0 | Proyecto General
RII1050 | RI - Sistemas de Seguridad (PSS/ESD) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
RII1060 | RI - Plant Control System (PCS) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCI1060 | Gestión de compras - Sistemas de Seguridad (PSS/ESD) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/02/2026 | 24/06/2026 | 140 | 0 | Proyecto General
GCI1070 | Gestión de compras - Plant Control System (PCS) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/02/2026 | 23/06/2026 | 139 | 0 | Proyecto General
PQCILY71 | Estructura Metalica - Flare + KOD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/02/2026 | 23/03/2026 | 46 | 0 | Proyecto General
PQCILY90 | Emision temprana de docs Civil | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/02/2026 | 05/05/2026 | 89 | 0 | Civil/Montaje
RIC1020 | RI - Hormigón premoldeado | RI´s | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQCILY15 | Fundaciones Compresores - Compresion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 06/02/2026 | 24/09/2026 | 230 | 0 | Proyecto General
PQSDLY10 | Docs Seguridad en el diseño (ELIMINAR PORQUE QUEDÓ VACÍO) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 06/02/2026 | 21/05/2026 | 104 | 0 | Proyecto General
PQSDLY60 | Layout/planos ubicación de sistema SCI y F&G | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 06/02/2026 | 01/06/2026 | 115 | 0 | Proyecto General
GCC1020 | Gestión de compras - Hormigón premoldeado | CIVIL | 09/02/2026 | 23/03/2026 | 42 | 0 | Proyecto General
PQPILY100 | Docs Piping - Key Plan y layout de implantación | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/02/2026 | 09/04/2026 | 58 | 0 | Proyecto General
PQPILY105 | Modelo 3D al 30% | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/02/2026 | 18/03/2026 | 36 | 0 | Proyecto General
TA1140 | Taller de revisión de P&IDs | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/02/2026 | 13/02/2026 | 3 | 0 | Proyecto General
PQCILY70 | Fundaciones - Flare + KOD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/02/2026 | 02/10/2026 | 232 | 0 | Proyecto General
PQCILY22 | Fundaciones Unidad Gas 1 - Unidades de proceso de Gas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/02/2026 | 17/07/2026 | 155 | 0 | Proyecto General
RIP1000 | RI - Cañerías y accesorios _ 1° MTO | RI´s | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCP1000 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO | PIPING | 19/02/2026 | 14/04/2026 | 54 | 0 | Proyecto General
PQPRLY10 | P&IDs en Rev 0 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/02/2026 | 13/07/2026 | 144 | 0 | Proyecto General
PQPRLY50 | Matriz Causa y Efecto | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/02/2026 | 07/08/2026 | 169 | 0 | Proyecto General
EDC10050 | Plano Movimiento de suelos | Emisiones | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQCILY87 | Fundaciones - Salas E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/02/2026 | 22/07/2026 | 152 | 0 | ABB
PQCILY31 | Estructura Metalica - Unidades de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/02/2026 | 17/04/2026 | 53 | 0 | Proyecto General
PQCILY30 | Fundaciones Sendas - Unidades de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/02/2026 | 16/04/2026 | 52 | 0 | Proyecto General
PQSDLY50 | Plano clasif. Areas + MC de sistema contra incendio | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/02/2026 | 18/06/2026 | 115 | 0 | Proyecto General
RIP1030 | RI - Válvulas manuales | RI´s | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCP1030 | Gestión de compras - Válvulas manuales | PIPING | 26/02/2026 | 02/06/2026 | 96 | 0 | Proyecto General
TA1110 | Taller HAZOP | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 02/03/2026 | 19/03/2026 | 17 | 0 | Proyecto General
TA1120 | Taller LOPA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 02/03/2026 | 19/03/2026 | 17 | 0 | Proyecto General
PQINLY100 | Lista de Instrumentos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/03/2026 | 03/11/2026 | 243 | 0 | Proyecto General
EDC10010 | Plano Lay Out de fundaciones - Tanques in situ | Emisiones | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 0 | 100 | Proyecto General
EDC10020 | Plano de Fundaciones - Tanques in situ | Emisiones | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 0 | 100 | Proyecto General
EDC10030 | Plano Lay Out de fundaciones - Sendas en áreas de Procesamiento de Gas y Condensado | Emisiones | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQCILY20 | Fundaciones Sendas - Unidades de proceso de Gas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/03/2026 | 05/06/2026 | 88 | 0 | Proyecto General
EDC10150 | Planos de H°A° prefabricado (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) | Emisiones | 11/03/2026 | 20/08/2026 | 162 | 0 | Proyecto General
TA1060 | Taller de revision de TIE-INS | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 6 | 0 | Proyecto General
FDE1030 | Fabricación y despacho - Puesta a tierra y SPCDA | ELECTRICIDAD | 14/03/2026 | 20/04/2026 | 37 | 0 | ABB
VT1020 | P - ELE & I&C _ 1 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 14/03/2026 | 17/05/2027 | 429 | 0 | Proyecto General
VT1040 | P - MATERIALES | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 14/03/2026 | 25/02/2027 | 348 | 0 | Proyecto General
RIP1005 | RI - Cañerías y accesorios al 30% definicion MAQ (anterior 2° MTO) | RI´s | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCP1001 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios al 30% definicion MAQ (anterior 2° MTO) | PIPING | 19/03/2026 | 05/05/2026 | 47 | 0 | Proyecto General
PQPILY00 | Isometria - Slug Cutcher | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 16/12/2026 | 272 | 0 | Proyecto General
PQPILY10 | Isometria - Compresion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 17/11/2026 | 243 | 0 | Proyecto General
PQPILY20 | Isometria - Fluido termico Hot Oil | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 18/11/2026 | 244 | 0 | Proyecto General
PQPILY30 | Isometria - Generacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 18/12/2026 | 274 | 0 | Proyecto General
PQPILY40 | Isometria - Almacenamiento de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 05/08/2026 | 139 | 0 | Proyecto General
PQPILY50 | Isometria - Unidades de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 29/12/2026 | 285 | 0 | Proyecto General
PQPILY60 | Isometria - Flare + KOD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 05/10/2026 | 200 | 0 | Proyecto General
PQPILY70 | Isometria - PTA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 05/08/2026 | 139 | 0 | Proyecto General
PQPILY90 | Isometria - Unidades de proceso de Gas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 11/09/2026 | 176 | 0 | Proyecto General
PQPILY80 | Isometria - Servicios | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 18/11/2026 | 244 | 0 | Proyecto General
GCP1021 | Gestión de compra Talleres Prefabricado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/03/2026 | 13/05/2026 | 55 | 0 | Proyecto General
PQCILY40 | Fundaciones - Fluido termico Hot Oil | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/03/2026 | 15/01/2027 | 298 | 0 | Proyecto General
PQELLY03 | Shelter y Salas - General | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/03/2026 | 22/05/2026 | 60 | 0 | ABB
GCM1270 | Gestión de compras - Bomba de agua tratada PAZ-24390 A/B/C | Equipos rotativos | 25/03/2026 | 29/06/2026 | 96 | 0 | Proyecto General
RIM1010 | RI / HD - Equipos rotativos | RI´s | 25/03/2026 | 17/09/2026 | 176 | 0 | Proyecto General
PQCILY83 | Fundaciones Senda E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/03/2026 | 04/05/2026 | 40 | 0 | Proyecto General
PQCILY84 | Estructura Metalica - Senda E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/03/2026 | 04/05/2026 | 40 | 0 | Proyecto General
TA1090 | Taller de SIMOPS | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
RII1070 | RI - Sala instrumentos INS-007 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 0 | 0 | ABB
TA1100 | Entrega de informe preliminar de aspectos de constructibilidad | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | 13 | 0 | Proyecto General
GCI1080 | Gestión de compras - Sala instrumentos INS-007 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/03/2026 | 22/07/2026 | 117 | 0 | ABB
SP1130 | Provisión de pluspetrol: Sistema de seguridad (tableros CPF-ESD-SC-07 y CPF-PSS-SC-07) AJUST | Sistema de Seguridad | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0 | 0 | ABB
SP1140 | Provisión de pluspetrol: Planta de Clarificación | Sistema de tratamiento de agua cruda | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
RIC1060 | RI - Ignifugado | RI´s | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0 | 100 | Proyecto General
RIM1020 | RI / HD - Equipos Estáticos / Plantas Paquete | RI´s | 01/04/2026 | 03/09/2026 | 155 | 0 | Proyecto General
GCC1050 | Gestión de compras - Ignifugado | CIVIL | 06/04/2026 | 16/07/2026 | 101 | 0 | Proyecto General
TA1010 | Revision modelo 3D 30% | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCM1500 | Gestión de compras - Skids de combustible SKZZ-93110 SKZZ-67040 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/04/2026 | 04/09/2026 | 149 | 0 | Proyecto General
PQCILY61 | Estructura Metalica - PTA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/04/2026 | 18/12/2026 | 253 | 0 | Proyecto General
PQSDLY40 | P&IDs en Rev 0 (SCI) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/04/2026 | 22/05/2026 | 43 | 0 | Proyecto General
PQPILY106 | Informe Modelo 3D al 30% | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/04/2026 | 04/05/2026 | 25 | 0 | Proyecto General
PQCILY63 | Fundaciones Senda - PTA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/04/2026 | 12/05/2026 | 33 | 0 | Proyecto General
RIP1040 | RI - Aislacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CG00010 | Movilización Primaria AESA (Gestión ingresos / movilización oficinas - comedor - baños/vestuarios primarios) | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 10/04/2026 | 26/05/2026 | 46 | 0 | Proyecto General
PQPILY125 | Cuadernillos de Tie Ins | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/04/2026 | 22/05/2026 | 42 | 0 | Proyecto General
GCP1040 | Gestión de compras - Aislacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/04/2026 | 16/07/2026 | 97 | 0 | Proyecto General
HC001 | Inicio Movilización | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
TA1130 | Taller de revision de Matriz Causo Efecto | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDS1000 | Ingeniería de taller, provisión material y fabricación y despacho de Estructuras Metálicas | ESTRUCTURA METÁLICA | 14/04/2026 | 21/09/2026 | 160 | 0 | ABB
FDP1000 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO | PIPING | 15/04/2026 | 05/08/2026 | 112 | 0 | ABB
RII1010 | RI - Cables de Instrumentos | RI´s | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 28 | 0 | Proyecto General
GCM1320 | Gestión de compras - Bomba de tanque sumidero de Hot Oil PBE-94250 | Equipos rotativos | 17/04/2026 | 30/06/2026 | 74 | 0 | Proyecto General
FDC1020 | Provisión y despacho de Hormigón Premoldeado (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) | CIVIL | 18/04/2026 | 06/11/2026 | 202 | 0 | ABB
FDP1012 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO (entrega inicial cañ. enterrada) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 0 | 0 | ABB
EDC10040 | Plano de Fundaciones - Sendas en áreas de Procesamiento de Gas y Condensado | Emisiones | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0 | 100 | Proyecto General
RII1030 | RI - Válvulas de Control | RI´s | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCI1040 | Gestión de compras - Válvulas de Control | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 24/04/2026 | 19/08/2026 | 117 | 0 | Proyecto General
GCM1190 | Gestión de compras - Skid generación de nitrógeno SKZZ-92020/30 | Estáticos y paquetes | 24/04/2026 | 29/07/2026 | 96 | 0 | Proyecto General
GCM1490 | Gestión de compras - Skids de inyección de químicos (tanque + bombas) | Estáticos y paquetes | 24/04/2026 | 19/08/2026 | 117 | 0 | Proyecto General
RIM1060 | RI / HD - Tanques Mayores Taller | RI´s | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
RIM1100 | RI's/HD para filtros | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/04/2026 | 06/07/2026 | 70 | 0 | Proyecto General
FDP1030 | Fabricación y despacho - Válvulas manuales | PIPING | 28/04/2026 | 30/01/2027 | 277 | 0 | ABB
PQCILY85 | Fundaciones - Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/04/2026 | 29/05/2026 | 31 | 0 | Proyecto General
PQCILY86 | Estructura Metalica - Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/04/2026 | 29/05/2026 | 31 | 0 | Proyecto General
GCM1230 | Gestión de compras - Trim Cooler | Estáticos y paquetes | 30/04/2026 | 31/07/2026 | 92 | 0 | Proyecto General
PQPILY110 | Modelo 3D al 60% | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/05/2026 | 24/07/2026 | 80 | 0 | Proyecto General
RII1100 | RI - Cajas de conexionado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
HC002 | Entrega del plan de recepción y preservación de equipos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDP1001 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 30% definicion MAQ (anterior 2° MTO) | PIPING | 06/05/2026 | 02/10/2026 | 149 | 0 | ABB
GCI1120 | Gestión de compras - Cajas de conexionado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 06/05/2026 | 03/09/2026 | 120 | 0 | Proyecto General
FDM1040 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 A | Tanques | 07/05/2026 | 02/03/2027 | 299 | 0 | ABB
GCM1090 | Gestión de compras - Separador de condensados de EPF VBD-10240 | Estáticos y paquetes | 07/05/2026 | 20/07/2026 | 74 | 0 | Proyecto General
FDM1042 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 B | Tanques | 07/05/2026 | 02/03/2027 | 299 | 0 | ABB
RIS1010 | RI - Elementos de Sistema contra incendio | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCM1460 | Gestión de compras - Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | Estáticos y paquetes | 08/05/2026 | 11/08/2026 | 95 | 0 | Proyecto General
GCM1470 | Gestión de compras - Recipientes enterrados | Estáticos y paquetes | 08/05/2026 | 29/06/2026 | 52 | 0 | Proyecto General
PQCILY10 | Fundaciones - Slug Cutcher | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/05/2026 | 28/09/2026 | 143 | 0 | Proyecto General
PQCILY50 | Fundaciones - Almacenamiento de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/05/2026 | 23/10/2026 | 168 | 0 | Proyecto General
PQCILY60 | Fundaciones Tanques - PTA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/05/2026 | 18/09/2026 | 133 | 0 | Proyecto General
GCS1010 | Gestión de compras - Elementos Sistema contra incendio | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/05/2026 | 31/08/2026 | 115 | 0 | Proyecto General
GCM1450 | Gestión de compras - Pulmones de Aire de Arranque - VBE-91030 y de Instrumentos VBE-91020 | Estáticos y paquetes | 11/05/2026 | 02/09/2026 | 114 | 0 | RFSU/Comisionado
RIE1090 | RI - Transformadores Salas Eléctricas # 3 y # 4 AJUST | RI´s | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 0 | 0 | ABB
GCE1140 | Gestión de compras - Transformadores Salas Eléctricas # 3 y # 4 | ELECTRICIDAD | 12/05/2026 | 21/09/2026 | 132 | 0 | ABB
PQCILY81 | Estructura Metalica - Servicios | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 14/05/2026 | 06/11/2026 | 176 | 0 | Proyecto General
RIE1110 | RI - Equipamiento de maniobra MT intemperie | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 0 | 0 | ABB
FDP1002 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO (entrega inicial) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 0 | 0 | ABB
GCI1020 | Gestión de compras - Cables de Instrumentos | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 15/05/2026 | 06/10/2026 | 144 | 0 | Proyecto General
GCE1150 | Gestión de compras - Equipamiento de maniobra MT intemperie | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 15/05/2026 | 07/09/2026 | 115 | 0 | ABB
RII1020 | RI - Cables de Instrumentos Rev.1 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 15/05/2026 | 31/08/2026 | 108 | 0 | Proyecto General
FDP1040 | Prefabricado de Cañerías en Taller | PIPING | 16/05/2026 | 20/04/2027 | 339 | 0 | Proyecto General
HC004 | Inicio de prefabricado de cañerías en talleres externos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
RIM1040 | RI - Tanques de transferencia de glicol | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/05/2026 | 17/06/2026 | 26 | 0 | Proyecto General
GCM1330 | Gestión de compras - Bombas (Varias) | Equipos rotativos | 26/05/2026 | 26/08/2026 | 92 | 0 | Proyecto General
A10180 | Hito 1 - Fin de movilización temprana a sitio | HITOS DE TRABAJOS | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQCILY32 | Fundaciones Equipos - Unidades de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/05/2026 | 20/11/2026 | 178 | 0 | Proyecto General
MG1020 | Posesion patrimonial del area | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CG00020 | Movilización Subcontratista O.Civil (Gestión ingresos / movilización herramientas - materiales - equipos primarios) | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 27/05/2026 | 18/06/2026 | 22 | 0 | Civil/Montaje
CDW1140 | Preservacion de equipos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/05/2026 | 05/06/2027 | 374 | 0 | Proyecto General
PQCILY88 | Estructura metalica - Salas E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/05/2026 | 16/07/2026 | 50 | 0 | ABB
A10190 | Hito 2 - Emisión de OC de equipos principales | HITOS DE TRABAJOS | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDE1103 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 3 | ELECTRICIDAD | 29/05/2026 | 24/05/2027 | 360 | 0 | ABB
FDE1104 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 4 | ELECTRICIDAD | 29/05/2026 | 23/06/2027 | 390 | 0 | ABB
VT1030 | P - ELE & I&C _ 2 (Shelters) | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 29/05/2026 | 26/06/2027 | 393 | 0 | ABB
FDM1020 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Skimmer - TKAZ-24350 | Tanques | 30/05/2026 | 28/08/2026 | 90 | 0 | Proyecto General
FDM1080 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* de Slop - TKBA-97140 | Tanques | 30/05/2026 | 25/07/2026 | 56 | 0 | Proyecto General
SP1150 | Provisión de pluspetrol: Desarenador para 10MMm3/d SKZZ-10220 | Sistema de tratamiento de condensado | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQCILY80 | Fundaciones - Servicios | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/06/2026 | 18/12/2026 | 200 | 0 | Proyecto General
PQCILY62 | Fundaciones - PTA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/06/2026 | 25/01/2027 | 238 | 0 | Proyecto General
GCM1390 | Gestión de compras - Bombas de Drenajes PAY-97110 A/B | Equipos rotativos | 02/06/2026 | 03/08/2026 | 62 | 0 | Proyecto General
RIE1120 | RI - Ampliación antena existente | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCE1160 | Gestión de compras - Ampliación antena existente | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/06/2026 | 28/09/2026 | 115 | 0 | Proyecto General
PQCILY11 | Estructura Metalica - Slug Cutcher | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/06/2026 | 11/09/2026 | 95 | 0 | Proyecto General
RIM1080 | RI - Tanques de espuma SCI | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCM1240 | Gestión de compras - Tanques de espuma SCI | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/06/2026 | 15/10/2026 | 128 | 0 | Proyecto General
RIE1020 | RI - Cables - electricidad (MT/BT) | RI´s | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 0 | 0 | ABB
HITALER590 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en SENDA E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
RIE1070 | RI - Cables electricidad (MT/BT) Rev.1 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/06/2026 | 30/09/2026 | 109 | 0 | ABB
GCE1040 | Gestión de compras - Cables - electricidad (MT/BT) | ELECTRICIDAD | 15/06/2026 | 06/11/2026 | 144 | 0 | ABB
RIE1000 | RI - Material para Canalizaciones (bandejas, conduits y accesorios) | RI´s | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQCILY23 | Fundaciones Equipos - Unidades de proceso de Gas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 15/06/2026 | 18/12/2026 | 186 | 0 | Proyecto General
GCE1000 | Gestión de compras - Canalizaciones (Bandejas / Conduits / EM / soportes y accesorios) | ELECTRICIDAD | 16/06/2026 | 14/10/2026 | 120 | 0 | Proyecto General
RIE1080 | RI - Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | RI´s | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCE1110 | Gestión de compras - Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | ELECTRICIDAD | 17/06/2026 | 23/07/2026 | 36 | 0 | Proyecto General
GCM1260 | Gestión de compras - Tanques de transferencia de glicol | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/06/2026 | 05/10/2026 | 109 | 0 | Proyecto General
CDU1000 | MDS _ Excavación | MOVIMIENTO DE SUELO | 19/06/2026 | 21/07/2027 | 397 | 0 | Proyecto General
CDU1030 | MDS _ Relleno y compactación | MOVIMIENTO DE SUELO | 19/06/2026 | 21/07/2027 | 397 | 0 | Proyecto General
CDC1160 | Veredadas de hormigón | CIVIL | 19/06/2026 | 29/01/2027 | 224 | 0 | Proyecto General
CC018020 | Fundación de Tanque* Skimmer - TKAZ-24350 | Anillos de tanques | 19/06/2026 | 19/09/2026 | 92 | 0 | Proyecto General
CC017150 | Fundaciones de Sendas de cañerias E-O | CIVIL | 19/06/2026 | 27/08/2026 | 69 | 0 | Proyecto General
PCM1030 | Recepción - desacopio - control: TEG (3.5 MMSCMD) | Sistema de deshidratación de Gas | 19/06/2026 | 17/07/2026 | 28 | 0 | Proyecto General
PCM1040 | Recepción - desacopio - control: Tren de estabilización (2400 m3/d) #1-Área 260 | Sistema de Estabilización de Condensado | 19/06/2026 | 17/07/2026 | 28 | 0 | Proyecto General
PCM1170 | Recepción - desacopio - control: Bombas Booster de Condensado (6 Unidades) | Sistema de despacho de condensado | 19/06/2026 | 17/07/2026 | 28 | 0 | Proyecto General
PCM1120 | Recepción - desacopio - control: Generadores Eléctricos a Gas (3 Unidades) - KBE-600 J/K AJUST | Sistema de Generación | 19/06/2026 | 06/07/2026 | 17 | 0 | ABB
PCM1130 | Recepción - desacopio - control: Sistema de seguridad (tableros CPF-ESD-SC-07 y CPF-PSS-SC-07) AJUST | Sistema de Seguridad | 19/06/2026 | 17/07/2026 | 28 | 0 | ABB
PCM1140 | Recepción - desacopio - control: Planta de Clarificación | Sistema de tratamiento de agua cruda | 19/06/2026 | 17/07/2026 | 28 | 0 | Proyecto General
PCM1150 | Recepción - desacopio - control: Desarenador para 10MMm3/d | Sistema de tratamiento de condensado | 19/06/2026 | 17/07/2026 | 28 | 0 | Proyecto General
CG00030 | Movilización Complementaria AESA (ampliación de capacidades, talleres/almacenes, equipos para montajes) | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 19/06/2026 | 27/11/2026 | 161 | 0 | Proyecto General
HH1000 | Obra Civil | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 19/06/2026 | 18/03/2027 | 272 | 0 | Civil/Montaje
VT1090 | H°A° Premoldeado - MONTAJE | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 19/06/2026 | 22/02/2027 | 248 | 0 | Proyecto General
VT1110 | H°A° & Otros | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 19/06/2026 | 28/07/2027 | 404 | 0 | Proyecto General
CDU511 | Trabajos civiles para drenajes/RCI | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/06/2026 | 22/02/2027 | 248 | 0 | Civil/Montaje
CDU514 | Trabajos civiles para puesta a tierra | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/06/2026 | 28/01/2027 | 223 | 0 | Civil/Montaje
PQPILY140 | Planos de cañerias | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/06/2026 | 12/04/2027 | 297 | 0 | Proyecto General
HC003 | Inicio de tareas civiles para underground | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 0 | 0 | Civil/Montaje
HC005 | Iinicio de actividades para fundaciones civiles | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 0 | 0 | Civil/Montaje
RII1040 | RI - Instrumentos / transmisores / medidores | RI´s | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDI1080 | Fabricación y despacho - Plant Control System (PCS) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/06/2026 | 24/06/2027 | 365 | 0 | ABB
GCI1050 | Gestión de compras - Instrumentos / transmisores / medidores | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 25/06/2026 | 25/08/2026 | 61 | 0 | Proyecto General
FDI1070 | Fabricación y despacho - Sistemas de Seguridad (PSS/ESD) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/06/2026 | 18/04/2027 | 297 | 0 | ABB
FDM1490 | Fabricación y despacho - Recipientes enterrados | Estaticos y paquetes | 29/06/2026 | 03/03/2027 | 247 | 0 | ABB
FDM1150 | Fabricación y despacho - Bomba de agua tratada PAZ-24390 A/B/C | Equipos rotativos | 30/06/2026 | 30/04/2027 | 304 | 0 | ABB
FDM1210 | Fabricación y despacho - Bomba de tanque sumidero de Hot Oil PBE-94250 | Equipos rotativos | 30/06/2026 | 02/02/2027 | 217 | 0 | ABB
VT1010 | P - EQUIPOS DE PROCESO | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 30/06/2026 | 28/06/2027 | 363 | 0 | Proyecto General
FDE1114 | Fabricación y despacho - Power Manager System (PMS) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 30/06/2026 | 02/06/2027 | 337 | 0 | ABB
RIM1030 | RI / HD - Filtros | RI´s | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQCILY45 | Fundaciones - Ampliacion de Generacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 06/07/2026 | 15/10/2026 | 101 | 0 | Proyecto General
GCM1130 | Gestión de compras - Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | Filtros | 07/07/2026 | 12/11/2026 | 128 | 0 | Proyecto General
GCM1140 | Gestión de compras - Filtro de bomba Hot Oil FAJ-94260 | Filtros | 07/07/2026 | 22/07/2026 | 15 | 0 | Proyecto General
CDE1055 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - General | Montaje de PAT | 13/07/2026 | 26/06/2027 | 348 | 0 | Proyecto General
CE018010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) de Tanques - PTA | Montaje de PAT | 13/07/2026 | 20/02/2027 | 222 | 0 | Proyecto General
MG1030 | Definicion de Sistemas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
MG1040 | Apertura de Sistemas en cronograma | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER610 | Para impactar diseño de soportes en calles C, D y 3, 2. | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
HC022 | Prefabricado de estructura metálica: Ejecución de 300Tn | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER520 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en CONDENSADO | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDC1050 | Fabricación y despacho - Ignifugado | CIVIL | 17/07/2026 | 30/09/2026 | 75 | 0 | ABB
FDP1050 | Fabricación y despacho - Aislacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 17/07/2026 | 25/05/2027 | 312 | 0 | ABB
PCM1060 | Recepción - desacopio - control: Unidad de Hot Oil | Sistema de Calentamiento | 18/07/2026 | 15/08/2026 | 28 | 0 | Proyecto General
PCM1000 | Recepción - desacopio - control: Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C AJUST | Sistema de inyección de Agua | 18/07/2026 | 15/08/2026 | 28 | 0 | Proyecto General
HITALER510 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en PROC. DE GAS | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/07/2026 | 18/07/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER600 | Para impactar diseño de soportes en calles C, E y 3, 4. | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/07/2026 | 18/07/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDM1410 | Fabricación y despacho - Separador de condensados de EPF VBD-10240 | Estaticos y paquetes | 20/07/2026 | 23/03/2027 | 246 | 0 | ABB
GCM1440 | Gestión de compras - Calentadores eléctricos EAP-95130 A/B | Estáticos y paquetes | 22/07/2026 | 22/10/2026 | 92 | 0 | ABB
CC013200 | Fundaciones de Sendas de cañeria N-S 001 (entre calles C, D y 3, 2) | CIVIL | 22/07/2026 | 23/10/2026 | 93 | 0 | Proyecto General
FDM1320 | Fabricación y despacho - Filtro de bomba Hot Oil FAJ-94260 | Filtros | 23/07/2026 | 24/02/2027 | 216 | 0 | ABB
FDI1030 | Fabricación y despacho - Sala instrumentos INS-007 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/07/2026 | 05/02/2027 | 197 | 0 | ABB
FDE1090 | Fabricación y despacho - Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | ELECTRICIDAD | 24/07/2026 | 28/12/2026 | 157 | 0 | ABB
CE012010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Unidades de proceso de Gas | Montaje de PAT | 24/07/2026 | 04/03/2027 | 223 | 0 | Proyecto General
CC012070 | Fundaciones de Sendas de cañeria N-S 002 (entre calles E, C y 3, 4) | CIVIL | 24/07/2026 | 26/10/2026 | 94 | 0 | Proyecto General
GCM1210 | Gestión de compras - Desgasificadores presurizado / atmosférico DBM-24310 / DBM-24320 | Estáticos y paquetes | 29/07/2026 | 29/10/2026 | 92 | 0 | Proyecto General
GCM1220 | Gestión de compras - KOD | Estáticos y paquetes | 29/07/2026 | 29/10/2026 | 92 | 0 | Proyecto General
FDM1380 | Fabricación y despacho - Skid generación de nitrógeno SKZZ-92020/30 | Estaticos y paquetes | 30/07/2026 | 25/01/2027 | 179 | 0 | ABB
RIP1015 | RI - Cañerías y accesorios al 60% definicion MAQ | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDM1460 | Fabricación y despacho - Trim Cooler | Estaticos y paquetes | 31/07/2026 | 31/03/2027 | 243 | 0 | ABB
GCP1010 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios al 60% definicion MAQ | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 31/07/2026 | 22/09/2026 | 53 | 0 | Proyecto General
RIP1050 | RI - Vlavulas manuales Rev.1 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCP1031 | Gestión de compra - Válvulas manuales Rev.1 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 31/07/2026 | 05/11/2026 | 97 | 0 | Proyecto General
FDM1280 | Fabricación y despacho - Bombas de Drenajes PAY-97110 A/B AJUST | Equipos rotativos | 04/08/2026 | 28/06/2027 | 328 | 0 | ABB
FDE1040 | Fabricación y despacho - Protección catódica | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/08/2026 | 25/02/2027 | 205 | 0 | ABB
CC018022 | Fundación de Tanque* Pulmón de Agua (Internos Skimmer) - TKAZ-24330 | Anillos de tanques | 05/08/2026 | 19/09/2026 | 45 | 0 | Proyecto General
FDM1450 | Fabricación y despacho - Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | Estaticos y paquetes | 11/08/2026 | 23/03/2027 | 224 | 0 | ABB
RIE1100 | RI - Tracing | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
TA1020 | Revision modelo 3D 60% | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQPILY111 | Informe Modelo 3D al 60% | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 1 | 0 | Proyecto General
HITALER540 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en GENERACION | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 15/08/2026 | 15/08/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CE013010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Unidades de Condensado | Montaje de PAT | 17/08/2026 | 28/01/2027 | 164 | 0 | Proyecto General
CC019010 | Fundaciones y pavimento recinto de Recipiente KOD - VBE-95120 | CIVIL | 17/08/2026 | 07/10/2026 | 51 | 0 | Proyecto General
PCM1110 | Recepción - desacopio - control: Flare - LZZ-95110 | Sistema de Venteos | 17/08/2026 | 14/09/2026 | 28 | 0 | Proyecto General
PCM1090 | Recepción - desacopio - control: Scrubber general (Módulo 290) | Sistema de Compresión | 17/08/2026 | 14/09/2026 | 28 | 0 | Proyecto General
PQPILY115 | Modelo 3D al 90% | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/08/2026 | 17/12/2026 | 121 | 0 | Proyecto General
FDI1060 | Fabricación y despacho - Válvulas de Control | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 20/08/2026 | 25/02/2027 | 189 | 0 | ABB
FDM1400 | Fabricación y despacho - Skid de inyección de químicos (tanque + bombas) | Estaticos y paquetes | 20/08/2026 | 24/02/2027 | 188 | 0 | ABB
CC015100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Ampliación Generación | CIVIL | 21/08/2026 | 27/11/2026 | 98 | 0 | Proyecto General
FDI1040 | Fabricación y despacho - Instrumentos / transmisores / medidores | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 26/08/2026 | 09/02/2027 | 167 | 0 | ABB
GCI1110 | Gestión de compras - Instrumentos / transmisores / medidores (segunda tanda) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/08/2026 | 24/09/2026 | 29 | 0 | Proyecto General
FDM1140 | Fabricación y despacho - Bombas Transferencia - PBM-24340 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0 | ABB
FDM1170 | Fabricación y despacho - Bomba de tanques de efluentes PAZ-24430 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0 | ABB
FDM1180 | Fabricación y despacho - Bomba de skimmeado PBA-24420 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0 | ABB
FDM1220 | Fabricación y despacho - Bomba de KOD PAY-95140 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0 | ABB
FDM1230 | Fabricación y despacho - Bomba de sumideros PAY-97320 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0 | ABB
FDM1240 | Fabricación y despacho - Bombas de Agua de Tanque de Slop PBA-97150 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0 | ABB
FDM1250 | Fabricación y despacho - Bombas de Condensado de Tanque de Slop PBA-97160 A/B | Equipos rotativos | 27/08/2026 | 03/05/2027 | 249 | 0 | ABB
HITALER650 | Para impactar diseño de soportes en soportes línea a Flare (desde calle E hasta KOD) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CC018380 | Fundaciones y pavimento puesto de control SCI 2 (incluye TKZZ-102002) | CIVIL | 28/08/2026 | 21/09/2026 | 24 | 0 | Proyecto General
CC017160 | Fundaciones de Puentes (2 y 3) Senda E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/08/2026 | 09/11/2026 | 73 | 0 | Proyecto General
FDM1022 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Pulmón de Agua (Internos Skimmer) - TKAZ-24330 | Tanques | 29/08/2026 | 21/11/2026 | 84 | 0 | Proyecto General
CP010030 | Montaje de soportes - General | Soportes | 31/08/2026 | 12/06/2027 | 285 | 100 | Proyecto General
GCI1130 | Gestión de compras - Cables de Instrumentos Rev.1 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 31/08/2026 | 11/01/2027 | 133 | 0 | Proyecto General
HITALER530 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en HOT OIL | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER560 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en TRAT. AGUA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER585 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en SENDA NORTE | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDS1010 | Fabricación y despacho - Elementos Sistema contra incendio | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/09/2026 | 25/05/2027 | 266 | 0 | ABB
CDC1000 | Cañeros - canalizaciones enterradas E&I (aproyo Civil a E&I) | CIVIL | 02/09/2026 | 18/06/2027 | 289 | 0 | Civil/Montaje
CDE1065 | Cañeros - canalizaciones enterradas E&I | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 02/09/2026 | 18/06/2027 | 289 | 0 | Proyecto General
CE015022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Generación | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 02/09/2026 | 15/12/2026 | 104 | 0 | Proyecto General
CC014300 | Fundaciones de Soportes (desde cruce calle D hasta KOD) | CIVIL | 02/09/2026 | 20/11/2026 | 79 | 0 | Proyecto General
PQCILY51 | Estructura Metalica - Almacenamiento de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 02/09/2026 | 22/10/2026 | 50 | 0 | Proyecto General
FDM1440 | Fabricación y despacho - Pulmones de Aire de Arranque - VBE-91030 y de Instrumentos VBE-91020 | Estaticos y paquetes | 03/09/2026 | 08/05/2027 | 247 | 0 | ABB
CDU518 | Ejecución de canalizaciones enterradas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/09/2026 | 27/11/2026 | 85 | 0 | Proyecto General
FDI1110 | Fabricación y despacho - Cajas de conexionado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/09/2026 | 21/01/2027 | 140 | 0 | ABB
CC020010 | Fundaciones de Sendas de cañerias Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/09/2026 | 06/11/2026 | 62 | 0 | Proyecto General
FDM1520 | Fabricación y despacho - Skids de combustible SKZZ-93110 SKZZ-67040 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/09/2026 | 16/04/2027 | 223 | 0 | ABB
CC014070 | Fundaciones Sala Eléctrica # 3 y # 4 | CIVIL | 07/09/2026 | 14/11/2026 | 68 | 0 | ABB
CC014200 | Fundaciones de Sendas de cañería PTA (entre calles D, E1 y 3, 2) | CIVIL | 07/09/2026 | 14/11/2026 | 68 | 0 | Proyecto General
FDE1150 | Fabricación y despacho - Equipamiento de maniobra MT intemperie | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/09/2026 | 29/04/2027 | 233 | 0 | ABB
CC018320 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C AJUST | CIVIL | 09/09/2026 | 23/10/2026 | 44 | 0 | Proyecto General
HITALER110 | Inicio entregas en el sector entre calles C, D y 3, 2. | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER105 | Inicio entregas en el sector entre calles E, D y 3, 4. | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CS023200 | Montaje estructura de Sendas de cañerias N-S 001 / soportes en el sector (entre calles C, D y 3, 2) | ESTRUCTURA METÁLICA | 17/09/2026 | 03/11/2026 | 47 | 0 | Proyecto General
CDS1040 | Montaje estructura de parrales / soportes | ESTRUCTURA METÁLICA | 17/09/2026 | 14/07/2027 | 300 | 0 | Proyecto General
HH4000 | Andamios | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 17/09/2026 | 13/01/2028 | 483 | 0 | Proyecto General
HC008 | Inicio de tareas de montaje de estructuras metalicas en sendas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CC013030 | Fundación de Tanque Cónico de Efluentes TKBA-24410 A | Anillos de tanques | 18/09/2026 | 13/10/2026 | 25 | 0 | Proyecto General
PQELLY20 | Canalizaciones - Compresion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/09/2026 | 03/11/2026 | 46 | 0 | Proyecto General
CDU512 | Tendido de cañeria para drenajes y RCI (inc prefa piping Drenaje) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/09/2026 | 19/02/2027 | 154 | 0 | Proyecto General
HC007 | Inicio de montaje de cañerias enterradas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CDM01000 | Tanques Mayores in Situ -RESUMEN- | MONTAJE MECANICO | 21/09/2026 | 16/07/2027 | 298 | 0 | Proyecto General
CM018020 | Montaje de Tanque* Skimmer - TKAZ-24350 | MONTAJE MECANICO | 21/09/2026 | 02/04/2027 | 193 | 0 | Proyecto General
CC018040 | Fundación de Tanque* Slop TKBA-97140 | Anillos de tanques | 21/09/2026 | 22/10/2026 | 31 | 0 | Proyecto General
HITALER660 | Para impactar diseño de soportes en cruce entre calles E y F. | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
RII1080 | RI - Materiales para montaje eléctricos (canalizaciones inst) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 0 | 0 | ABB
HC011 | Inicio de montaje de tanques in situ (Subcontrato) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CDE1110 | Montaje de iluminación y Sistema de protección atmosférica | Montaje de Iluminación | 22/09/2026 | 17/11/2027 | 421 | 0 | Proyecto General
CS022070 | Montaje estructura de Sendas de cañerias N-S 002 / soportes en el sector (entre calles E, C y 3, 4) | ESTRUCTURA METÁLICA | 22/09/2026 | 10/11/2026 | 49 | 0 | Proyecto General
FDE1140 | Fabricación y despacho - Transformadores Salas Eléctricas # 3 y # 4 AJUST | ELECTRICIDAD | 22/09/2026 | 17/05/2027 | 237 | 0 | ABB
HH3000 | Montaje Electricidad Resto | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 22/09/2026 | 17/11/2027 | 421 | 0 | ABB
GCI1090 | Gestión de compras - Canalizaciones de instrumentos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/09/2026 | 10/12/2026 | 79 | 0 | Proyecto General
PQELLY30 | Canalizaciones - Unidades de proceso de Gas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/09/2026 | 03/11/2026 | 41 | 0 | Proyecto General
FDP1010 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 60% definicion MAQ | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/09/2026 | 05/01/2027 | 104 | 0 | ABB
GCE1120 | Gestión de compras - Tracing | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/09/2026 | 04/12/2026 | 72 | 0 | Proyecto General
FDI1100 | Fabricación y despacho - Instrumentos / transmisores / medidores (segunda tanda) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/09/2026 | 05/04/2027 | 193 | 0 | ABB
PQCILY16 | Fundaciones Equipos - Compresion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/09/2026 | 23/12/2026 | 89 | 0 | Proyecto General
CC019020 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas KOD - PAY-95140 A/B | CIVIL | 26/09/2026 | 07/10/2026 | 11 | 0 | Proyecto General
HITALER205 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Generación y Sala Eléctrica | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 0 | 0 | ABB
HITALER620 | Para impactar diseño de soportes enmanifold de entrada y calle C | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CC011040 | Fundaciones de Skid Desarenador/Acumulador/Separador de Gas _ SKZZ-10220 y soportes de cañerías | CIVIL | 29/09/2026 | 24/10/2026 | 25 | 0 | Proyecto General
FDE1060 | Fabricación y despacho - Ampliación antena existente | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 29/09/2026 | 23/07/2027 | 297 | 0 | ABB
GCE1180 | Gestión de compras - Cables - electricidad (MT/BT) Rev.1 | ELECTRICIDAD | 30/09/2026 | 11/01/2027 | 103 | 0 | ABB
CC013090 | Fundaciones de Sala INS-007 | CIVIL | 01/10/2026 | 02/12/2026 | 62 | 0 | ABB
A10240 | Hito 7 - Piping: prefabricado de 25.000 pulg equivalentes | HITOS DE TRABAJOS | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CE016012 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Almacenamiento de Condensado | Montaje de PAT | 02/10/2026 | 28/01/2027 | 118 | 0 | Proyecto General
HITALER570 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en FLARE + KOD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CP015010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Generación | Prefabricado | 03/10/2026 | 10/03/2027 | 158 | 0 | Proyecto General
CP010010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - General | Prefabricado | 03/10/2026 | 16/11/2027 | 409 | 0 | Proyecto General
HH2000 | Montaje de Cañerías | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 03/10/2026 | 09/08/2027 | 310 | 0 | Proyecto General
HC009 | Inicio de tareas de montaje de cañerias above ground en campo | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDM1340 | Fabricación y despacho - Tanques de transferencia de glicol | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 06/10/2026 | 01/03/2027 | 146 | 0 | ABB
FDI1020 | Fabricación y despacho - Cables de Instrumentos | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 07/10/2026 | 29/03/2027 | 173 | 0 | ABB
CC016072 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Booster de Condensado PAY-23040 A/B/C/D | CIVIL | 07/10/2026 | 23/10/2026 | 16 | 0 | Proyecto General
CC020030 | Fundaciones Soportes especiales Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 07/10/2026 | 10/12/2026 | 64 | 0 | Proyecto General
CC019030 | Fundaciones soportes línea a Flare | CIVIL | 08/10/2026 | 25/11/2026 | 48 | 0 | Proyecto General
PQELLY10 | Canalizaciones - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/10/2026 | 03/11/2026 | 26 | 0 | Proyecto General
PQELLY70 | Canalizaciones - Almacenamiento de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/10/2026 | 03/11/2026 | 25 | 0 | Proyecto General
PQELLY40 | Canalizaciones - Unidades de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/10/2026 | 03/11/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY50 | Canalizaciones - Fluido termico Hot Oil | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/10/2026 | 03/11/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY80 | Canalizaciones - PTA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/10/2026 | 03/11/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY85 | Canalizaciones - Flare + KOD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/10/2026 | 03/11/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
PQELLY90 | Canalizaciones - Servicios | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/10/2026 | 03/11/2026 | 21 | 0 | Proyecto General
CC013040 | Fundación de Tanque Cónico de Efluentes TKBA-24410 B | Anillos de tanques | 14/10/2026 | 07/11/2026 | 24 | 0 | Proyecto General
PQELLY60 | Canalizaciones - Ampliacion de Generacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 14/10/2026 | 05/11/2026 | 22 | 0 | Proyecto General
HITALER500 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en COMPRESION | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDM1330 | Fabricación y despacho - Tanques de espuma SCI | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/10/2026 | 08/01/2027 | 84 | 0 | ABB
RII1090 | RI - Materiales para montaje mecánica y Sist. CCTV | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCI1100 | Gestión de compras - Materiales para montaje mecánico y Sist. CCTV | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/10/2026 | 19/01/2027 | 91 | 0 | Proyecto General
RIP1025 | RI - Cañerías y accesorios al 90% definicion MAQ | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQELLY02 | Diagramas de Conexionado - General | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/10/2026 | 29/01/2027 | 100 | 0 | Proyecto General
CC011210 | Fundaciones Área 291 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #1 | CIVIL | 22/10/2026 | 13/11/2026 | 22 | 0 | Proyecto General
CC011190 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Compresión | CIVIL | 22/10/2026 | 22/02/2027 | 123 | 0 | Proyecto General
FDM1430 | Fabricación y despacho - Calentadores eléctricos EAP-95130 A/B | Estaticos y paquetes | 23/10/2026 | 29/06/2027 | 249 | 0 | ABB
CM018040 | Montaje de Tanque* de Slop - TKBA-97140 | MONTAJE MECANICO | 23/10/2026 | 29/04/2027 | 188 | 0 | Proyecto General
CM013010 | Unidad De Procesamiento De Condensado #1 - ÁREA 260 | MONTAJE MECANICO | 23/10/2026 | 06/04/2027 | 165 | 0 | Proyecto General
VT1170 | MONTAJE MECÁNICA - PROCESOS | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 23/10/2026 | 06/08/2027 | 287 | 0 | Proyecto General
HC010 | Inicio de montaje de unidades de proceso de condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CM018320 | Montaje de Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C AJUST | MONTAJE MECANICO | 24/10/2026 | 13/11/2026 | 20 | 0 | Proyecto General
CC016080 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Principales de Condensado PAY-23310 A/B/C | CIVIL | 24/10/2026 | 01/02/2027 | 100 | 0 | Proyecto General
CM016072 | Bombas Booster de Condensado PAY-23040 A/B/C/D | MONTAJE MECANICO | 24/10/2026 | 15/12/2026 | 52 | 0 | Proyecto General
VT1160 | MONTAJE MECÁNICA - ROTANTES | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 24/10/2026 | 15/07/2027 | 264 | 0 | Proyecto General
CC016310 | Fundaciones Senda de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/10/2026 | 19/01/2027 | 87 | 0 | Proyecto General
CC016320 | Fundaciones Puentes (4 y 5) Senda de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/10/2026 | 11/11/2026 | 18 | 0 | Proyecto General
CM011040 | Skid Desarenador/Acumulador/Separador de Gas _ SKZZ-10220 | MONTAJE MECANICO | 26/10/2026 | 17/11/2026 | 22 | 0 | Proyecto General
CC011060 | Fundaciones de Módulos 90213 / 90214 _ SKZZ-90213 / 90214 | CIVIL | 26/10/2026 | 05/11/2026 | 10 | 0 | Proyecto General
HITALER155 | Inicio entregas en soportes línea a Flare (desde calle E hasta KOD) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CC012110 | Batea Unidad de Gas 1 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/10/2026 | 05/12/2026 | 39 | 0 | Proyecto General
HITALER185 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Un. de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDM1420 | Fabricación y despacho - Desgasificadores presurizado / atmosférico DBM-24310 / DBM-24320 | Estaticos y paquetes | 30/10/2026 | 26/06/2027 | 239 | 0 | ABB
FDM1470 | Fabricación y despacho - KOD | Estaticos y paquetes | 30/10/2026 | 26/06/2027 | 239 | 0 | ABB
A10210 | Hito 4  Avance de la Ingeniería de Detalle al 75% (ELIMINAR) | HITOS DE TRABAJOS | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CC018330 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Transferencia - PBM-24340 A/B & Bombas Skimmeado - PBA-24420 A/B | CIVIL | 31/10/2026 | 09/12/2026 | 39 | 0 | Proyecto General
CS029040 | Montaje estructura de soportes línea a Flare (desde calle E1 hasta KOD) | ESTRUCTURA METÁLICA | 31/10/2026 | 11/01/2027 | 72 | 0 | Proyecto General
CC018220 | Fundaciones de Estructuras cruces de calles E1 | CIVIL | 03/11/2026 | 25/11/2026 | 22 | 0 | Proyecto General
CP013010 | Montaje de Cañerías _ sobre senda / sleepers - Un. de Condensado | Prefabricado | 04/11/2026 | 18/06/2027 | 226 | 0 | Proyecto General
PQINLY00 | Diagramas de Conexionado - General | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/11/2026 | 09/02/2027 | 97 | 0 | Proyecto General
GCP1011 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios al 90% definicion MAQ | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/11/2026 | 17/12/2026 | 43 | 0 | Proyecto General
CE019040 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Salas E&I | Montaje de PAT | 04/11/2026 | 14/01/2027 | 71 | 0 | ABB
CC017050 | Fundaciones de Tinglado y Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | CIVIL | 05/11/2026 | 26/01/2027 | 82 | 0 | Proyecto General
FDE1010 | Fabricación y despacho - Canalizaciones (Bandejas / Conduits / EM / soportes y accesorios) | ELECTRICIDAD | 06/11/2026 | 25/02/2027 | 111 | 0 | ABB
FDP1021 | Fabricación y despacho - Válvulas manuales Rev.1 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 06/11/2026 | 31/05/2027 | 206 | 0 | ABB
FDE1050 | Fabricación y despacho - Cables - electricidad (MT/BT) | ELECTRICIDAD | 07/11/2026 | 26/04/2027 | 170 | 0 | ABB
CC011070 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Slug Cutcher | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 07/11/2026 | 18/12/2026 | 41 | 0 | Proyecto General
CC020020 | Fundaciones Puente 3 Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 07/11/2026 | 17/11/2026 | 10 | 0 | Proyecto General
CDC1070 | Protección Membranas. Polietileno. Geotextiles. Films | CIVIL | 09/11/2026 | 28/07/2027 | 261 | 0 | Proyecto General
CC013050 | Recinto de Tanques de Efluentes TKBA-24410 A/B | Recintos de tanques | 09/11/2026 | 19/12/2026 | 40 | 0 | Proyecto General
CC013060 | Fundación de Bombas Tanques de Efluentes PAZ-24430 A/B | CIVIL | 09/11/2026 | 23/11/2026 | 14 | 0 | Proyecto General
CE014010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Fluido termico - Hot Oil | Montaje de PAT | 10/11/2026 | 23/04/2027 | 164 | 0 | Proyecto General
CS027160 | Montaje estructura cruces de calles Senda E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/11/2026 | 30/11/2026 | 20 | 0 | Proyecto General
CC017170 | Fundaciones Soportes especiales E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/11/2026 | 03/03/2027 | 113 | 0 | Proyecto General
CS026310 | Montaje estructura cruces de calles Alm. Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/11/2026 | 02/12/2026 | 20 | 0 | Proyecto General
FDM1310 | Fabricación y despacho - Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | Filtros | 13/11/2026 | 10/06/2027 | 209 | 0 | ABB
CC014100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Hot Oil | CIVIL | 13/11/2026 | 30/01/2027 | 78 | 0 | Proyecto General
CC011220 | Fundaciones Área 292 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #2 | CIVIL | 14/11/2026 | 07/12/2026 | 23 | 0 | Proyecto General
CC011230 | Fundaciones Área 293 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #3 | CIVIL | 14/11/2026 | 15/02/2027 | 93 | 0 | Proyecto General
CE015010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Generación | Montaje de PAT | 14/11/2026 | 12/03/2027 | 118 | 0 | Proyecto General
CC011050 | Fundaciones de Sendas de cañerias / soportes en el sector (entre Manifold de Entrada y calle C) | CIVIL | 14/11/2026 | 29/01/2027 | 76 | 0 | Proyecto General
CC015021 | Fundaciones de Generadores Eléctricos a Gas (2 Unidades) - KBE-600 J/K AJUST | CIVIL | 14/11/2026 | 25/11/2026 | 11 | 0 | ABB
HC012 | Fundaciones y premoldeados: Ejecucion de 1000m3 de hormigon | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CS024081 | Montaje estructura de Sendas de cañerias PTA / soportes en el sector (entre calles D, E1 y 3, 2) | ESTRUCTURA METÁLICA | 16/11/2026 | 20/01/2027 | 65 | 0 | Proyecto General
CC014080 | Fundaciones Transformadores y Generador de emergencia | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/11/2026 | 11/12/2026 | 25 | 0 | Proyecto General
CC018305 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Agua y Condensado de Tanque de Slop PBA-97150 A/B y PBA-97160 A/B | CIVIL | 17/11/2026 | 08/01/2027 | 52 | 0 | Proyecto General
CS021040 | Montaje estructura de Sendas de cañerias / soportes / plataformas Slug Cutcher | ESTRUCTURA METÁLICA | 18/11/2026 | 10/12/2026 | 22 | 0 | Proyecto General
CS027110 | Montaje estructura cruces de calles Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/11/2026 | 08/12/2026 | 20 | 0 | Proyecto General
HITALER145 | Inicio entregas en cruce entre calles E y F. | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CC013110 | Fundaciones Soportes especiales Unid. de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/11/2026 | 11/12/2026 | 20 | 0 | Proyecto General
CE017022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Servicios | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 23/11/2026 | 13/02/2027 | 82 | 0 | Proyecto General
HITALER175 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Un. Proceso de Gas (& Compresión) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CE011010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Slug Cutcher | Montaje de PAT | 26/11/2026 | 10/04/2027 | 135 | 0 | Proyecto General
CS028260 | Montaje estructura cruces de calles PTA | ESTRUCTURA METÁLICA | 26/11/2026 | 30/01/2027 | 65 | 0 | Proyecto General
HITALER100 | Inicio entregas en manifold de entrada y calle C | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
CS029050 | Montaje estructura cruces de calles Flare | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/11/2026 | 16/12/2026 | 20 | 0 | Proyecto General
CDE1125 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - General | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 27/11/2026 | 15/09/2027 | 292 | 0 | Proyecto General
CE018070 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Salas E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/11/2026 | 04/03/2027 | 97 | 0 | ABB
HC014 | Inicio de tareas de canalizaciones E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PCM1020 | Recepción - desacopio - control: Separador de Entrada de HP (3.5 MMSCMD) | Sistema de deshidratación de Gas | 28/11/2026 | 09/01/2027 | 42 | 0 | Proyecto General
CP012010 | Montaje de Cañerías _ sobre senda / sleepers - Un. Proceso de Gas (& Compresión) | Prefabricado | 30/11/2026 | 20/04/2027 | 141 | 0 | Proyecto General
A10310 | Calculo del Prog. 75% de Ingenieria (de acuerdo con archivo Plan de Ingeniería) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 30/11/2026 | 04/12/2026 | 4 | 0 | Proyecto General
CS021050 | Montaje estructura de Sendas de cañerias / soportes en el sector (entre Manifold de Entrada y calle C) | ESTRUCTURA METÁLICA | 02/12/2026 | 05/02/2027 | 65 | 0 | Proyecto General
PRPA100 | Contratacion de servicios a terceros | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 02/12/2026 | 28/04/2027 | 147 | 0 | Proyecto General
CC013080 | Fundaciones de Módulos SKZZ-90206 A/SKZZ-90207 A/ SKZZ-90208 A/ SKZZ-90209 A AJUST | CIVIL | 03/12/2026 | 14/12/2026 | 11 | 0 | Proyecto General
HITALER270 | Inicio entregas en sector Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
FDE1020 | Fabricación y despacho - Tracing | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/12/2026 | 29/03/2027 | 114 | 0 | ABB
CE014022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Fluido térmico - Hot Oil | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 07/12/2026 | 10/02/2027 | 65 | 0 | Proyecto General
CC018370 | Fundaciones y pavimento recinto de Módulos SKZZ-90201/90200A/B 90202C/D 90203B/C AJUST | CIVIL | 09/12/2026 | 04/01/2027 | 26 | 0 | Proyecto General
CE019010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Flare + KOD | Montaje de PAT | 11/12/2026 | 28/01/2027 | 48 | 0 | Proyecto General
CS027100 | Montaje estructura de Sendas de cañerias Norte / soportes | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/12/2026 | 25/01/2027 | 45 | 0 | Proyecto General
FDI1050 | Fabricación y despacho - Canalizaciones de instrumentos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/12/2026 | 22/01/2027 | 42 | 0 | ABB
RIE1130 | RI - Prensacables | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/12/2026 | 11/12/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
GCE1170 | Gestión de compras - Prensacables | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 14/12/2026 | 22/02/2027 | 70 | 0 | Proyecto General
CC014010 | Fundación SKID-942 y VBD-94202 | CIVIL | 15/12/2026 | 15/01/2027 | 31 | 0 | Proyecto General
CC013210 | Fundación y pavimento puesto de control SCI 4 FAJ-102004 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 15/12/2026 | 19/01/2027 | 35 | 0 | Proyecto General
CM018022 | Montaje de Tanque* Pulmón de Agua (Internos Skimmer) - TKAZ-24330 | MONTAJE MECANICO | 17/12/2026 | 16/07/2027 | 211 | 0 | Proyecto General
CC018340 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Agua Tratada PAZ-24390 A/B/C | CIVIL | 17/12/2026 | 25/01/2027 | 39 | 0 | Proyecto General
PQINLY60 | Canalizaciones - Ampliacion de Generacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/12/2026 | 15/01/2027 | 28 | 0 | Proyecto General
FDP1011 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 90% definicion MAQ | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/12/2026 | 03/03/2027 | 75 | 0 | ABB
PQPILY116 | Informe Modelo 3D al 90% | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/12/2026 | 15/04/2027 | 118 | 0 | Proyecto General
CC012020 | Fundación de Módulo 93110 (SKZZ-93110) | CIVIL | 19/12/2026 | 20/01/2027 | 32 | 0 | Proyecto General
CC012080 | Fundaciones de Módulos SKZZ-90210 A/B / SKZZ-90211 A / SKZZ-90212 A | CIVIL | 19/12/2026 | 13/01/2027 | 25 | 0 | Proyecto General
CC017100 | Fundación de Módulo 67040 - SKZZ-67040 | CIVIL | 19/12/2026 | 27/01/2027 | 39 | 0 | Proyecto General
HITALER245 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Flare + KOD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/12/2026 | 19/12/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
PQINLY85 | Canalizaciones - Flare + KOD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/12/2026 | 21/01/2027 | 24 | 0 | Proyecto General
HITALER630 | Para impactar diseño de soportes en calle 2 cercanía calle C hasta ERM-Salida de Planta | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/12/2026 | 28/12/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
SP1160 | Provisión de pluspetrol: Bombas de exportación de Despacho de Condensado (3 Unidades _ PAY-23310 A/B/C) AJUST | Sistema de despacho de condensado | 30/12/2026 | 30/12/2026 | 0 | 0 | ABB
SP1070 | Provisión de pluspetrol: Compresores multiservicio Áreas 291 / 292 / 293 | Sistema de Compresión | 30/12/2026 | 30/12/2026 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER680 | Para impactar diseño de soportes en sala electrica # 3 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 31/12/2026 | 31/12/2026 | 0 | 0 | ABB
CE011110 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Compresión | Montaje de PAT | 04/01/2027 | 26/06/2027 | 173 | 0 | Proyecto General
CC011140 | Fundación de Pulmón de Aire de Arranque - VBE-91030 | CIVIL | 04/01/2027 | 01/02/2027 | 28 | 0 | RFSU/Comisionado
PCM1160 | Recepción - desacopio - control: Bombas de exportación de Despacho de Condensado (3 Unidades _ PAY-23310 A/B/C) AJUST | Sistema de despacho de condensado | 04/01/2027 | 01/02/2027 | 28 | 0 | ABB
PCM1070 | Recepción - desacopio - control: Compresores multiservicio Áreas 291 / 292 / 293 | Sistema de Compresión | 04/01/2027 | 01/02/2027 | 28 | 0 | Proyecto General
HH2500 | Montaje Electricidad PAT & Canalizaciones | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 04/01/2027 | 22/07/2027 | 199 | 0 | ABB
CC013220 | Batea TDB Area 260 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/01/2027 | 10/02/2027 | 37 | 0 | Proyecto General
PQINLY50 | Canalizaciones - Fluido termico Hot Oil | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 07/01/2027 | 29/01/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
CP019010 | Montaje de Cañerías _ sobre senda / sleepers - Flare + KOD | Prefabricado | 08/01/2027 | 02/06/2027 | 145 | 0 | Proyecto General
CM018380 | Tanque TKZZ-102002 | MONTAJE MECANICO | 09/01/2027 | 14/01/2027 | 5 | 0 | Proyecto General
CC014110 | Fundaciones Soportes especiales Hot Oil | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/01/2027 | 30/01/2027 | 21 | 0 | Proyecto General
CM012010 | Unidad De Procesamiento De Gas #1 - ÁREA 140 | MONTAJE MECANICO | 11/01/2027 | 24/04/2027 | 103 | 0 | Proyecto General
FDE1170 | Fabricación y despacho - Cables - electricidad (MT/BT) Rev.1 | ELECTRICIDAD | 11/01/2027 | 30/06/2027 | 170 | 0 | ABB
FDI1140 | Fabricación y despacho - Cables de Instrumentos Rev.1 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 11/01/2027 | 19/06/2027 | 159 | 0 | ABB
PQINLY70 | Canalizaciones - PTA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/01/2027 | 03/02/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
PQINLY40 | Canalizaciones - Unidades de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/01/2027 | 04/02/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
HITALER195 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Fluido Térmico | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 15/01/2027 | 15/01/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CC014020 | Fundación Trim Cooler EAL-94270 | CIVIL | 16/01/2027 | 27/01/2027 | 11 | 0 | Proyecto General
CC014040 | Fundación de Filtro de la Bomba de Hot Oil FAJ-94260 | CIVIL | 16/01/2027 | 23/04/2027 | 97 | 0 | Proyecto General
CC017090 | Fundación de Módulo 90215 - SKZZ-90215 | CIVIL | 16/01/2027 | 27/01/2027 | 11 | 0 | Proyecto General
FDI1090 | Fabricación y despacho - Materiales para montaje mecánico y Sist. CCTV | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/01/2027 | 29/04/2027 | 99 | 0 | ABB
CC012040 | Fundaciones de Tanque y Bombas de Drenajes Cerrados (VBH-97310 / PAY-97320 A/B) | CIVIL | 21/01/2027 | 12/02/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
CP014010 | Montaje de Cañerías _ sobre senda / sleepers - Fluido Térmico | Prefabricado | 21/01/2027 | 17/05/2027 | 116 | 0 | Proyecto General
CC012050 | Fundaciones y pavimento puesto de control SCI 3 - FAJ-102003 | CIVIL | 21/01/2027 | 13/02/2027 | 23 | 0 | Proyecto General
CM012020 | Módulo 93110 (SKZZ-93110) | MONTAJE MECANICO | 21/01/2027 | 12/02/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
PQINLY90 | Canalizaciones - Servicios | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/01/2027 | 11/02/2027 | 21 | 0 | Proyecto General
CDI1180 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - General | Montaje de Canalizaciones | 23/01/2027 | 22/09/2027 | 242 | 0 | ABB
CI019010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Flare + KOD | Montaje de Canalizaciones | 23/01/2027 | 02/04/2027 | 69 | 0 | ABB
CC014090 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers) - Salas E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/01/2027 | 05/03/2027 | 41 | 0 | ABB
TA1030 | Revision modelo 3D 90% | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/01/2027 | 25/01/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CC018360 | Fundaciones y pavimento recinto de Desgasificador Presurizado DBM-24310 | CIVIL | 26/01/2027 | 18/03/2027 | 51 | 0 | Proyecto General
HITALER225 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Servicios | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/01/2027 | 26/01/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CI020010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/01/2027 | 10/05/2027 | 104 | 0 | ABB
CM017050 | Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | MONTAJE MECANICO | 27/01/2027 | 24/02/2027 | 28 | 0 | Proyecto General
HITALER160 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Slug Catcher | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 27/01/2027 | 27/01/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CM014010 | SKID-942 | MONTAJE MECANICO | 28/01/2027 | 20/03/2027 | 51 | 0 | Proyecto General
CC017030 | Fundación Pulmón de Aire de Instrumentos VBE-91020 | CIVIL | 28/01/2027 | 25/02/2027 | 28 | 0 | Proyecto General
PQINLY20 | Canalizaciones - Compresion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/01/2027 | 22/02/2027 | 25 | 0 | Proyecto General
PQINLY30 | Canalizaciones - Unidades de proceso de Gas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/01/2027 | 22/02/2027 | 25 | 0 | Proyecto General
CE017010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Servicios | Montaje de PAT | 29/01/2027 | 17/06/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CE019050 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Salas E&I | Montaje de PAT | 29/01/2027 | 27/03/2027 | 57 | 0 | ABB
HITALER670 | Para impactar diseño de soportes en soportes línea a Flare (desde KOD a Flare) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 30/01/2027 | 30/01/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CP017010 | Montaje de Cañerías _ sobre senda E-O / sleepers | Prefabricado | 01/02/2027 | 24/07/2027 | 173 | 0 | Proyecto General
CM011210 | Área 291 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #1 | MONTAJE MECANICO | 02/02/2027 | 21/06/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CC014050 | Fundaciones para Módulos PROPAK 942 (EAP-94201 A) AJUST | CIVIL | 02/02/2027 | 19/02/2027 | 17 | 0 | Proyecto General
CP011010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Slug Catcher | Prefabricado | 02/02/2027 | 09/06/2027 | 127 | 0 | Proyecto General
CC011150 | Fundación Separador de Condensados de EPF VBD-10240 | CIVIL | 02/02/2027 | 24/02/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
CC011160 | Fundación de SKID-290 | CIVIL | 02/02/2027 | 24/02/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
CM016080 | Bombas Principales de Condensado PAY-23310 A/B/C AJUST | MONTAJE MECANICO | 02/02/2027 | 08/03/2027 | 34 | 0 | Proyecto General
HITALER550 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en ALMAC. DE CONDENSADO | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/02/2027 | 03/02/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CC019040 | Instalación de premoldeados: fundación de Flare y pesos muertos de anclaje - LZZ-95110 | CIVIL | 05/02/2027 | 22/02/2027 | 17 | 0 | Proyecto General
CC016300 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers) - Almacenamiento de Condensado | CIVIL | 09/02/2027 | 30/04/2027 | 80 | 0 | Proyecto General
PQINLY10 | Canalizaciones - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/02/2027 | 22/02/2027 | 12 | 0 | Proyecto General
PQINLY80 | Canalizaciones - Almacenamiento de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/02/2027 | 05/03/2027 | 23 | 0 | Proyecto General
PQINLY01 | Shelter - General | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/02/2027 | 06/04/2027 | 55 | 0 | ABB
TA1040 | Taller de revision SCADA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/02/2027 | 18/02/2027 | 8 | 0 | Proyecto General
CC011240 | Pavimento para Compresores | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/02/2027 | 18/05/2027 | 91 | 0 | Proyecto General
HITALER580 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en SERVICIOS | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 17/02/2027 | 17/02/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CM014050 | Módulos PROPAK 942 (EAP-94201 A) AJUST | MONTAJE MECANICO | 20/02/2027 | 06/05/2027 | 75 | 0 | Proyecto General
CDE1127 | Tendido y conexionado - General | Tendido y Conexionado Eléctrico | 22/02/2027 | 13/11/2027 | 264 | 0 | Proyecto General
HITALER640 | Para impactar diseño de soportes en puente de medicion/salida de planta (EMR) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/02/2027 | 22/02/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CE018100 | Tendido y conexionado - Salas E&I | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/02/2027 | 01/07/2027 | 129 | 0 | ABB
HC018 | Inicio de tareas de tendido de cables | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/02/2027 | 22/02/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CI011010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Slug Cutcher | Montaje de Canalizaciones | 23/02/2027 | 07/06/2027 | 104 | 0 | ABB
CI011110 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Compresión | Montaje de Canalizaciones | 23/02/2027 | 12/07/2027 | 139 | 0 | ABB
CC018210 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - PTA | CIVIL | 23/02/2027 | 09/04/2027 | 45 | 0 | Proyecto General
CC017200 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Servicios | CIVIL | 23/02/2027 | 26/05/2027 | 92 | 0 | Proyecto General
CC013100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Ud. de Condensado | CIVIL | 23/02/2027 | 07/06/2027 | 104 | 0 | Proyecto General
CC017040 | Fundación Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | CIVIL | 23/02/2027 | 23/03/2027 | 28 | 0 | Proyecto General
CC019050 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers) - Flare + KOD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/02/2027 | 05/04/2027 | 41 | 0 | Proyecto General
FDE1160 | Fabricación y despacho - Prensacables | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/02/2027 | 29/04/2027 | 65 | 0 | ABB
CM018370 | Módulos SKZZ-90201/90200A/B 90202C/D 90203B/C AJUST | MONTAJE MECANICO | 25/02/2027 | 19/03/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
CM011220 | Área 292 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #2 | MONTAJE MECANICO | 25/02/2027 | 14/07/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CM011160 | SKID-290 | MONTAJE MECANICO | 25/02/2027 | 31/03/2027 | 34 | 0 | Proyecto General
CM013060 | SKZZ-90206 A/SKZZ-90207 A/ SKZZ-90208 A/ SKZZ-90209 A AJUST | MONTAJE MECANICO | 25/02/2027 | 13/03/2027 | 16 | 0 | Proyecto General
CM012080 | Módulos SKZZ-90210 A/B / SKZZ-90211 A / SKZZ-90212 A | MONTAJE MECANICO | 25/02/2027 | 08/03/2027 | 11 | 0 | Proyecto General
CM017090 | Módulo 90215 - SKZZ-90215 | MONTAJE MECANICO | 25/02/2027 | 03/03/2027 | 6 | 0 | Proyecto General
CM011050 | Módulos 90213 / 90214 _ SKZZ-90213 / 90214 | MONTAJE MECANICO | 25/02/2027 | 19/03/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
HITALER700 | Para impactar diseño de soportes en soportes y plataformas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/02/2027 | 25/02/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CE011020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Slug Cutcher | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 26/02/2027 | 10/06/2027 | 104 | 0 | Proyecto General
CE013020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Unidades de Condensado | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 26/02/2027 | 15/07/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CE019020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Flare + KOD | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 26/02/2027 | 06/05/2027 | 69 | 0 | Proyecto General
HITALER135 | Inicio entregas en sector entre calle 2 cercanía calle C hasta ERM-Servicios | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/02/2027 | 26/02/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER215 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Almac. de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/02/2027 | 26/02/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CE018080 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/02/2027 | 10/06/2027 | 104 | 0 | Proyecto General
HITALER260 | Inicio entregas en sector Senda E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/02/2027 | 26/02/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
FDI1120 | Fabricación y despacho - Válvulas de Control (segunda tanda) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/02/2027 | 30/04/2027 | 63 | 0 | ABB
CC012100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Ud. Proceso Gas | CIVIL | 27/02/2027 | 14/04/2027 | 46 | 0 | Proyecto General
HITALER115 | Inicio entregas en sala electrica # 3 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/03/2027 | 01/03/2027 | 0 | 0 | ABB
TA1080 | Taller de pruebas periodicas del SIS | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 02/03/2027 | 08/03/2027 | 6 | 0 | Proyecto General
CM013040 | Montaje de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 A | MONTAJE MECANICO | 03/03/2027 | 25/03/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
CP016010 | Montaje de Cañerías _ sobre senda / sleepers - Almac. de Condensado | Prefabricado | 04/03/2027 | 07/08/2027 | 156 | 0 | Proyecto General
CS027150 | Montaje estructura de Sendas de cañerias E-O / soportes | ESTRUCTURA METÁLICA | 04/03/2027 | 07/04/2027 | 34 | 0 | Proyecto General
HC016 | Recepción en sitio de la totalidad de los materiales de piping | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/03/2027 | 04/03/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CE011120 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Compresión | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 05/03/2027 | 22/07/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CE012020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Unidades de proceso de Gas | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 05/03/2027 | 29/06/2027 | 116 | 0 | Proyecto General
CI012010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Unidades de Proceso de Gas | Montaje de Canalizaciones | 05/03/2027 | 29/06/2027 | 116 | 0 | ABB
CS024070 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala Eléctrica # 3 y # 4 | ESTRUCTURA METÁLICA | 06/03/2027 | 27/04/2027 | 52 | 0 | ABB
CE015020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Generación | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 06/03/2027 | 07/06/2027 | 93 | 0 | Proyecto General
CI015010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Generación | Montaje de Canalizaciones | 06/03/2027 | 07/06/2027 | 93 | 0 | ABB
CS023090 | Montaje estructura de soporte/asociada a Sala INS-007 | ESTRUCTURA METÁLICA | 06/03/2027 | 15/04/2027 | 40 | 0 | ABB
HH3500 | Mtje I&C | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 06/03/2027 | 23/12/2027 | 292 | 0 | Proyecto General
HITALER210 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Generación y Sala Eléctrica | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/03/2027 | 11/03/2027 | 0 | 0 | ABB
HITALER235 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - PTA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/03/2027 | 12/03/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER690 | Para impactar diseño de soportes en Tinglado y Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 13/03/2027 | 13/03/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CM013050 | Montaje de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 B | MONTAJE MECANICO | 15/03/2027 | 06/04/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
CDC1090 | Colocación Ignifugado - Fireproofing | CIVIL | 16/03/2027 | 24/05/2027 | 69 | 0 | Proyecto General
VT1350 | Terminaciones | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/03/2027 | 13/01/2028 | 303 | 0 | Proyecto General
CP015020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Generación | Prefabricado | 17/03/2027 | 25/05/2027 | 69 | 0 | Proyecto General
CP018010 | Montaje de Cañerías _ sobre senda / sleepers - PTA | Prefabricado | 18/03/2027 | 03/08/2027 | 138 | 0 | Proyecto General
CM011230 | Área 293 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #3 | MONTAJE MECANICO | 20/03/2027 | 06/08/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CM017040 | Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | MONTAJE MECANICO | 24/03/2027 | 03/04/2027 | 10 | 0 | Proyecto General
CC018130 | Recinto de Tanque* Slop TKBA-97140 | Recintos de tanques | 25/03/2027 | 29/04/2027 | 35 | 0 | Proyecto General
VT1050 | MOV. SUELOS | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 25/03/2027 | 13/01/2028 | 294 | 0 | Proyecto General
CS022080 | Montaje estructura de soportes - plataformas Unid. Gas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/03/2027 | 14/04/2027 | 20 | 0 | Proyecto General
CS025010 | Montaje estructura de soportes - plataformas Compresión | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/03/2027 | 14/04/2027 | 20 | 0 | Proyecto General
CS023210 | Montaje estructura de soportes - plataformas Unid. de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/03/2027 | 14/04/2027 | 20 | 0 | Proyecto General
CS029010 | Montaje estructura de soportes - plataformas Hot Oil | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/03/2027 | 14/04/2027 | 20 | 0 | Proyecto General
CS030010 | Montaje estructura de soportes - plataformas Generación | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/03/2027 | 14/04/2027 | 20 | 0 | Proyecto General
CM019040 | Montaje de Flare - LZZ-95110 (Armado horizontal e Izaje) | MONTAJE MECANICO | 30/03/2027 | 01/06/2027 | 63 | 0 | Proyecto General
CE018022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - PTA | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 30/03/2027 | 18/06/2027 | 80 | 0 | Proyecto General
HH1500 | Montaje de Equipos Mecánicos | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 30/03/2027 | 15/07/2027 | 107 | 0 | Proyecto General
VT1150 | MONTAJE MECÁNICA - ESTÁTICOS | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 30/03/2027 | 10/07/2027 | 102 | 0 | Proyecto General
HITALER710 | Para impactar diseño de soportes en soportes y plataformas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 30/03/2027 | 30/03/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER150 | Inicio entregas en soportes línea a Flare (desde KOD a Flare) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 31/03/2027 | 31/03/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER230 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Servicios | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 31/03/2027 | 31/03/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CM014020 | Trim Cooler EAL-94270 | MONTAJE MECANICO | 01/04/2027 | 17/04/2027 | 16 | 0 | Proyecto General
CC014030 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bomba de Hot Oil VBH-94250 & PBE-94250 | CIVIL | 01/04/2027 | 19/04/2027 | 18 | 0 | Proyecto General
CDI1160 | Tendido y Conexionado - General | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 03/04/2027 | 23/12/2027 | 264 | 0 | Proyecto General
CI019030 | Tendido y Conexionado - Flare + KOD | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 03/04/2027 | 18/10/2027 | 198 | 0 | Proyecto General
CS029030 | Montaje estructura de soportes línea a Flare (desde KOD a Flare) | ESTRUCTURA METÁLICA | 06/04/2027 | 15/05/2027 | 39 | 0 | Proyecto General
CP017020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Servicios | Montaje | 06/04/2027 | 17/08/2027 | 133 | 0 | Proyecto General
CM014030 | Montaje Tanque Sumidero de Hot Oil VBH-94250 | MONTAJE MECANICO | 08/04/2027 | 19/04/2027 | 11 | 0 | Proyecto General
CM012040 | Montaje Tanque de Drenajes Cerrados (VBH-97310) | MONTAJE MECANICO | 08/04/2027 | 19/04/2027 | 11 | 0 | Proyecto General
CI030020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Senda E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/04/2027 | 21/07/2027 | 104 | 0 | ABB
CPI010010 | Pintura de Cañerías y touch up EEMM | Pintura | 09/04/2027 | 13/01/2028 | 279 | 0 | Proyecto General
CP010020 | Terminaciones - Pintura | Montaje | 09/04/2027 | 13/01/2028 | 279 | 0 | Proyecto General
CM015021 | Generador electrico a gas - KBE-600 J | MONTAJE MECANICO | 15/04/2027 | 01/05/2027 | 16 | 0 | ABB
HITALER170 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Compresión | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 15/04/2027 | 15/04/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CE014020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Fluido térmico - Hot Oil | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 16/04/2027 | 02/09/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CDI1190 | Montaje de Shelter Salas INS-007 - General | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 16/04/2027 | 20/05/2027 | 34 | 0 | ABB
CI014010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Fluido térmico - Hot Oil | Montaje de Canalizaciones | 16/04/2027 | 02/09/2027 | 139 | 0 | ABB
CI013002 | Montaje de Sala INS-007 | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 16/04/2027 | 20/05/2027 | 34 | 0 | ABB
VT1130 | Edificios - Shelters ELE - I&C | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 16/04/2027 | 21/08/2027 | 127 | 0 | ABB
CI013005 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Sala INS-007 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/04/2027 | 29/07/2027 | 104 | 0 | ABB
CDE1160 | Tendido de Tracing | ELECTRICIDAD | 17/04/2027 | 12/11/2027 | 209 | 0 | Proyecto General
CM017100 | Módulo 67040 - SKZZ-67040 | MONTAJE MECANICO | 17/04/2027 | 10/05/2027 | 23 | 0 | Proyecto General
CM014031 | Bomba de Hot Oil VBH-94250 & PBE-94250 | MONTAJE MECANICO | 20/04/2027 | 24/04/2027 | 4 | 0 | Proyecto General
CP011120 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Compresión | Montaje | 21/04/2027 | 10/11/2027 | 203 | 0 | Proyecto General
CP017050 | Montaje de Cañerías _ sobre senda Norte / sleepers | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/04/2027 | 03/08/2027 | 104 | 0 | Proyecto General
HITALER125 | Inicio entregas en puente de medicion/Servicios (EMR) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/04/2027 | 23/04/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CP015035 | Montaje de Tie-ins - Generación | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/04/2027 | 25/05/2027 | 31 | 0 | Proyecto General
CE016020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Almacenamiento de Condensado | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 26/04/2027 | 27/07/2027 | 92 | 0 | Proyecto General
CI016010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Almacenamiento de Condensado | Montaje de Canalizaciones | 26/04/2027 | 19/08/2027 | 115 | 0 | ABB
HITALER120 | Inicio entregas para soportes y plataformas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 26/04/2027 | 26/04/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
TA1070 | Taller de racionalizacion de alarmas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/04/2027 | 04/05/2027 | 6 | 0 | Proyecto General
CS028210 | Montaje estructura de soportes - plataformas PTA | ESTRUCTURA METÁLICA | 29/04/2027 | 02/06/2027 | 34 | 0 | Proyecto General
CE018020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - PTA | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 29/04/2027 | 15/09/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CI018010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - PTA | Montaje de Canalizaciones | 29/04/2027 | 23/08/2027 | 116 | 0 | ABB
CM011150 | Separador de Condensados de EPF VBD-10240 | MONTAJE MECANICO | 30/04/2027 | 10/05/2027 | 10 | 0 | Proyecto General
CE012030 | Tendido y conexionado - Unidades de proceso de Gas | Tendido y Conexionado Eléctrico | 30/04/2027 | 16/09/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CE019030 | Tendido y conexionado - Flare + KOD | Tendido y Conexionado Eléctrico | 30/04/2027 | 24/08/2027 | 116 | 0 | Proyecto General
CM018340 | Bombas Agua Tratada PAZ-24390 A/B/C AJUST | MONTAJE MECANICO | 01/05/2027 | 16/06/2027 | 46 | 0 | Proyecto General
CS026300 | Montaje estructura de soportes - plataformas Alm. Condensado | ESTRUCTURA METÁLICA | 01/05/2027 | 22/06/2027 | 52 | 0 | Proyecto General
CDI1170 | Montaje de instrumentos - General | Montaje de Instrumentos | 01/05/2027 | 04/12/2027 | 217 | 0 | Proyecto General
CC016110 | Fundaciones y pavimento puesto de control SCI -SE EXCLUYE TKZZ-102001- | CIVIL | 01/05/2027 | 25/05/2027 | 24 | 0 | Proyecto General
CI030010 | Montaje de instrumentos - Senda E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/05/2027 | 13/08/2027 | 104 | 0 | Proyecto General
FDI1130 | Fabricación y despacho - Válvulas de Control (tercera tanda) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 01/05/2027 | 05/07/2027 | 65 | 0 | ABB
CDW1000 | Precomisionado | PRECOMISIONADO | 03/05/2027 | 13/01/2028 | 255 | 0 | RFSU/Comisionado
CP015040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/05/2027 | 12/06/2027 | 40 | 0 | Proyecto General
CM015022 | Generador electrico a gas - KBE-600 K | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/05/2027 | 18/05/2027 | 15 | 0 | ABB
CM018330 | Bombas Transferencia - PBM-24340 A/B | MONTAJE MECANICO | 04/05/2027 | 17/05/2027 | 13 | 0 | Proyecto General
CM018305 | Bombas de Agua de Tanque de Slop PBA-97150 A/B | MONTAJE MECANICO | 04/05/2027 | 17/05/2027 | 13 | 0 | Proyecto General
CM013030 | Bombas de Tanques de Efluentes - PAZ-24430 A/B | MONTAJE MECANICO | 04/05/2027 | 14/05/2027 | 10 | 0 | Proyecto General
CM012041 | Bombas de Drenajes Cerrados (PAY-97320 A/B) VBH-97130 | MONTAJE MECANICO | 04/05/2027 | 08/05/2027 | 4 | 0 | Proyecto General
CI013010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Unidades de Condensado | Montaje de Canalizaciones | 06/05/2027 | 22/09/2027 | 139 | 0 | ABB
CE011030 | Tendido y conexionado - Slug Cutcher | Tendido y Conexionado Eléctrico | 07/05/2027 | 19/08/2027 | 104 | 0 | Proyecto General
CM011140 | Pulmón de Aire de Arranque - VBE-91030 | MONTAJE MECANICO | 10/05/2027 | 14/05/2027 | 4 | 0 | RFSU/Comisionado
CM017030 | Pulmón de Aire de Instrumentos VBE-91020 | MONTAJE MECANICO | 10/05/2027 | 20/05/2027 | 10 | 0 | Proyecto General
CI020030 | Tendido y Conexionado - Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/05/2027 | 26/10/2027 | 168 | 0 | Proyecto General
HITALER130 | Inicio entregas para Tinglado y Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/05/2027 | 12/05/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CE017020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Servicios | Montaje de Canalizaciones Conduit y Bandejas | 13/05/2027 | 17/09/2027 | 127 | 0 | Proyecto General
CI017010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Servicios | Montaje de Canalizaciones | 13/05/2027 | 06/09/2027 | 116 | 0 | ABB
CE013030 | Tendido y conexionado - Unidades de Condensado | Tendido y Conexionado Eléctrico | 15/05/2027 | 19/10/2027 | 157 | 0 | Proyecto General
CI015020 | Montaje de instrumentos - Generación | Montaje de Instrumentos | 15/05/2027 | 18/06/2027 | 34 | 0 | Proyecto General
CI019020 | Montaje de instrumentos - Flare + KOD | Montaje de Instrumentos | 17/05/2027 | 09/09/2027 | 115 | 0 | Proyecto General
CI017020 | Montaje de instrumentos - Servicios | Montaje de Instrumentos | 17/05/2027 | 09/09/2027 | 115 | 0 | Proyecto General
CM018332 | Bombas Skimmeado - PBA-24420 A/B | MONTAJE MECANICO | 18/05/2027 | 31/05/2027 | 13 | 0 | Proyecto General
CM018306 | Bombas de Condensado de Tanque de Slop PBA-97160 A/B | MONTAJE MECANICO | 18/05/2027 | 31/05/2027 | 13 | 0 | Proyecto General
CS027020 | Montaje estructura de Tinglado y Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | ESTRUCTURA METÁLICA | 18/05/2027 | 26/06/2027 | 39 | 0 | Proyecto General
VT1120 | Edificios - Tinglados | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 18/05/2027 | 26/06/2027 | 39 | 0 | Proyecto General
CE015031 | Tendido y conexionado - Generación | Tendido y Conexionado Eléctrico | 19/05/2027 | 11/09/2027 | 115 | 0 | Proyecto General
HITALER180 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Un. Proceso de Gas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/05/2027 | 20/05/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER200 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Fluido Térmico | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/05/2027 | 20/05/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
HITALER250 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Flare + KOD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/05/2027 | 20/05/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CI015030 | Tendido y Conexionado - Generación | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 21/05/2027 | 16/08/2027 | 87 | 0 | Proyecto General
CE014030 | Tendido y conexionado - Fluido térmico - Hot Oil | Tendido y Conexionado Eléctrico | 21/05/2027 | 30/10/2027 | 162 | 0 | Proyecto General
CPI010020 | Montaje de Aislación de Cañerías | Aislación | 26/05/2027 | 13/01/2028 | 232 | 0 | Proyecto General
CP019020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Flare + KOD | Montaje | 26/05/2027 | 17/08/2027 | 83 | 0 | Proyecto General
CP014020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Fluido Térmico | Montaje | 26/05/2027 | 13/09/2027 | 110 | 0 | Proyecto General
CP012020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Un. Proceso de Gas | Montaje | 26/05/2027 | 18/09/2027 | 115 | 0 | Proyecto General
CC018120 | Recinto de Tanque* Skimmer (TKAZ-24350) y Pulmón de Agua (Internos Skimmer) (TKAZ-24330) | Recintos de tanques | 27/05/2027 | 28/07/2027 | 62 | 0 | Proyecto General
CI011130 | Tendido y Conexionado - Compresión | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 28/05/2027 | 23/12/2027 | 209 | 0 | Proyecto General
HITALER140 | Inicio entregas en soportes y plataformas | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 29/05/2027 | 29/05/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CI011030 | Tendido y Conexionado - Slug Cutcher | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 31/05/2027 | 20/11/2027 | 173 | 0 | Proyecto General
CI014020 | Montaje de instrumentos - Fluido térmico - Hot Oil | Montaje de Instrumentos | 31/05/2027 | 23/09/2027 | 115 | 0 | Proyecto General
HC015 | Recepción en sitio de de la totalidad de válvulas manuales | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 31/05/2027 | 31/05/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CS027200 | Montaje estructura de soportes - plataformas sector | ESTRUCTURA METÁLICA | 04/06/2027 | 14/07/2027 | 40 | 0 | Proyecto General
HITALER220 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Almac. de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/06/2027 | 05/06/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CI030030 | Tendido y Conexionado - Senda E-O | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 05/06/2027 | 06/11/2027 | 154 | 0 | Proyecto General
CI012030 | Tendido y Conexionado - Unidades de Proceso de Gas | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 09/06/2027 | 26/10/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CM018311 | Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | MONTAJE MECANICO | 11/06/2027 | 24/06/2027 | 13 | 0 | Proyecto General
CP016020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Almac. de Condensado AJUST | Montaje | 11/06/2027 | 11/09/2027 | 92 | 0 | Proyecto General
CE016030 | Tendido y conexionado - Almacenamiento de Condensado | Tendido y Conexionado Eléctrico | 11/06/2027 | 11/09/2027 | 92 | 0 | Proyecto General
CE017030 | Tendido y conexionado - Servicios | Tendido y Conexionado Eléctrico | 11/06/2027 | 28/10/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
CI016020 | Montaje de instrumentos - Almacenamiento de Condensado | Montaje de Instrumentos | 11/06/2027 | 05/10/2027 | 116 | 0 | Proyecto General
CM014040 | Filtro de la Bomba de Hot Oil FAJ-94260 | MONTAJE MECANICO | 11/06/2027 | 08/07/2027 | 27 | 0 | Proyecto General
CE018090 | Tendido y conexionado - Senda Norte | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/06/2027 | 23/09/2027 | 104 | 0 | Proyecto General
CC018365 | Fundación de Estructura Soporte de Desgasificador Atmosférico DBM-24320 | CIVIL | 12/06/2027 | 24/06/2027 | 12 | 0 | Proyecto General
CP018022 | Montaje de Cañerías - conexiones a Tanques Mayores in situ - PTA | Montaje | 12/06/2027 | 09/08/2027 | 58 | 0 | Proyecto General
CI013020 | Montaje de instrumentos - Unidades de Condensado | Montaje de Instrumentos | 14/06/2027 | 04/12/2027 | 173 | 0 | Proyecto General
HITALER190 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Un. de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 14/06/2027 | 14/06/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CI017030 | Tendido y Conexionado - Servicios | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 17/06/2027 | 11/10/2027 | 116 | 0 | Proyecto General
CP017070 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/06/2027 | 24/07/2027 | 36 | 0 | Proyecto General
CP013020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Un. de Condensado | Montaje | 19/06/2027 | 13/10/2027 | 116 | 0 | Proyecto General
CE018030 | Tendido y conexionado - PTA | Tendido y Conexionado Eléctrico | 19/06/2027 | 28/10/2027 | 131 | 0 | Proyecto General
CI012020 | Montaje de instrumentos - Unidades de Proceso de Gas | Montaje de Instrumentos | 21/06/2027 | 14/10/2027 | 115 | 0 | Proyecto General
CS028290 | Montaje estructura de soporte Desgasificador Atmosférico DBM-24320 | ESTRUCTURA METÁLICA | 24/06/2027 | 16/07/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
CI014030 | Tendido y Conexionado - Fluido térmico - Hot Oil | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 25/06/2027 | 20/11/2027 | 148 | 0 | Proyecto General
TA1050 | I-FAT (PCS-PSS-ESD-SCADA) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 25/06/2027 | 14/07/2027 | 19 | 0 | Proyecto General
CM018360 | Desgasificador Presurizado DBM-24310 | MONTAJE MECANICO | 28/06/2027 | 17/07/2027 | 19 | 0 | Proyecto General
CE011130 | Tendido y conexionado - Compresión | Tendido y Conexionado Eléctrico | 28/06/2027 | 13/11/2027 | 138 | 0 | Proyecto General
CE014050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica # 3 | Montaje de Shelters - Equipos | 28/06/2027 | 10/08/2027 | 43 | 0 | ABB
CE018050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica # 4 - AJUST | Montaje de Shelters - Equipos | 28/06/2027 | 21/08/2027 | 54 | 0 | ABB
VT1260 | ELECTRICIDAD - TABLEROS Y EQUIPOS ELECTRICOS | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 28/06/2027 | 21/08/2027 | 54 | 0 | ABB
TA1124 | Integracion Shelters y PMS (FAT) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/06/2027 | 28/06/2027 | 0 | 0 | ABB
TA1041 | Taller de revision PCS-PSS-ESD | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/06/2027 | 28/06/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CP017060 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 28/06/2027 | 03/08/2027 | 36 | 0 | Proyecto General
CM013070 | Montaje Tanque Sumidero de Drenajes Abiertos Calientes VBH-97110 | MONTAJE MECANICO | 29/06/2027 | 09/07/2027 | 10 | 0 | Proyecto General
CC013070 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bombas de Drenajes Abiertos Calientes VBH-97110 & PAY-97110 A/B | CIVIL | 29/06/2027 | 09/07/2027 | 10 | 0 | Proyecto General
CM019010 | Montaje de Knock Out Drum - VBE-95120 y Calentadores Eléctricos EAP-95130 A/B | MONTAJE MECANICO | 30/06/2027 | 10/07/2027 | 10 | 0 | ABB
CI013006 | Tendido y Conexionado - Sala INS-007 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 30/06/2027 | 12/10/2027 | 104 | 0 | ABB
CC012060 | Fundación de Tanque Drenaje de Glicol TKBH-98130 | CIVIL | 10/07/2027 | 21/07/2027 | 11 | 0 | Proyecto General
CM013071 | Bombas de Drenajes Abiertos Calientes VBH-97110 & PAY-97110 A/B | MONTAJE MECANICO | 10/07/2027 | 15/07/2027 | 5 | 0 | Proyecto General
CM019020 | Montaje de Bombas KOD - PAY-95140 A/B | MONTAJE MECANICO | 12/07/2027 | 24/07/2027 | 12 | 0 | Proyecto General
CI013004 | Montaje Sistemas de Control Sala INS-007 | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 15/07/2027 | 06/08/2027 | 22 | 0 | ABB
CDI1860 | Montaje Sistemas de Control Salas INS-007 - General | Montaje de Shelter - Sistemas de Control | 15/07/2027 | 06/08/2027 | 22 | 0 | ABB
CDW1010 | Comisionado | COMISIONADO | 16/07/2027 | 31/01/2028 | 199 | 0 | RFSU/Comisionado
CI016030 | Tendido y Conexionado - Almacenamiento de Condensado | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 16/07/2027 | 09/11/2027 | 116 | 0 | Proyecto General
CM018365 | Desgasificador Atmosférico DBM-24320 | MONTAJE MECANICO | 17/07/2027 | 30/07/2027 | 13 | 0 | Proyecto General
CP017035 | Montaje de Tie-ins - Servicios | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 17/07/2027 | 17/08/2027 | 31 | 0 | Proyecto General
CDE1170 | Montaje de proteccion galvanica | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 17/07/2027 | 17/08/2027 | 31 | 0 | Proyecto General
CI018030 | Tendido y Conexionado - PTA | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 21/07/2027 | 07/12/2027 | 139 | 0 | Proyecto General
HITALER165 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos existentes - Slug Catcher / Manifold de Entrada | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 21/07/2027 | 21/07/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CM012060 | Montaje Tanque Drenaje de Glicol TKBH-98130 | MONTAJE MECANICO | 22/07/2027 | 27/07/2027 | 5 | 0 | Proyecto General
CM012051 | Bombas de glicol PBE-98130/40 | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 22/07/2027 | 27/07/2027 | 5 | 0 | Proyecto General
CI018020 | Montaje de instrumentos - PTA | Montaje de Instrumentos | 24/07/2027 | 17/11/2027 | 116 | 0 | Proyecto General
CP019040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/07/2027 | 03/09/2027 | 41 | 0 | Proyecto General
CP017040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/07/2027 | 03/09/2027 | 41 | 0 | Proyecto General
CE015030 | Ampliacion de la antena existente | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/07/2027 | 24/08/2027 | 31 | 0 | Proyecto General
CI011120 | Montaje de instrumentos - Compresión | Montaje de Instrumentos | 26/07/2027 | 18/11/2027 | 115 | 0 | Proyecto General
CP011021 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos existentes - Slug Catcher / Manifold de Entrada | Montaje | 27/07/2027 | 04/10/2027 | 69 | 0 | Proyecto General
CE014060 | Montaje de Transformadores y Generador de Emergencia - Salas Eléctricas | Montaje de Shelters - Equipos | 30/07/2027 | 21/08/2027 | 22 | 0 | ABB
HITALER240 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - PTA | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/08/2027 | 04/08/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CP016040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 06/08/2027 | 29/09/2027 | 54 | 0 | Proyecto General
CI011020 | Montaje de instrumentos - Slug Cutcher | Montaje de Instrumentos | 09/08/2027 | 28/10/2027 | 80 | 0 | Proyecto General
CP014040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/08/2027 | 18/09/2027 | 40 | 0 | Proyecto General
CP018020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - PTA | Montaje | 10/08/2027 | 23/10/2027 | 74 | 0 | Proyecto General
CDE1180 | Montaje de tableros y equipos electricos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/08/2027 | 12/10/2027 | 62 | 0 | ABB
CP012040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 16/08/2027 | 02/10/2027 | 47 | 0 | Proyecto General
CDC1100 | Punch List (cierre de excepciones) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 18/08/2027 | 22/01/2028 | 157 | 0 | Proyecto General
CP016035 | Montaje de Tie-ins - Almac. de Condensado | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/08/2027 | 11/09/2027 | 19 | 0 | Proyecto General
CI013030 | Tendido y Conexionado - Unidades de Condensado | Tendido y Conexionado de Instrumentación y Control | 30/08/2027 | 23/12/2027 | 115 | 0 | Proyecto General
CP011035 | Montaje de Tie-ins - Slug Catcher / Manifold de Entrada | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 03/09/2027 | 04/10/2027 | 31 | 0 | Proyecto General
CP013040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/09/2027 | 29/10/2027 | 50 | 0 | Proyecto General
CP011041 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/09/2027 | 22/10/2027 | 41 | 0 | Proyecto General
A10300 | Emision de Documentos Conforme a Obra (CAO´s) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 19/09/2027 | 31/01/2028 | 134 | 0 | Civil/Montaje
CP011140 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 30/09/2027 | 16/11/2027 | 47 | 0 | Proyecto General
CP018040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 07/10/2027 | 03/11/2027 | 27 | 0 | Proyecto General
CDC1190 | Grout y Grating Terminaciones | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/10/2027 | 22/01/2028 | 105 | 0 | Proyecto General
CM011011 | Adecuaciones colector Slug Catcher existente | MONTAJE MECANICO | 29/10/2027 | 20/11/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
CM011031 | Adecuaciones colector Manifold de Entrada existente | MONTAJE MECANICO | 29/10/2027 | 20/11/2027 | 22 | 0 | Proyecto General
CDC1110 | Caminos - Calles internas - Mov.suelos | CIVIL | 17/11/2027 | 13/01/2028 | 57 | 0 | Proyecto General
HH0500 | MDS _ Perfilado y nivelación sectores (SOLO CAMINOS) | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 17/11/2027 | 13/01/2028 | 57 | 0 | Proyecto General
PRPA110 | Preparacion de tareas Paro (verificación de spools) (Fecha a confirmar) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 23/11/2027 | 07/12/2027 | 14 | 0 | Proyecto General
PRPA120 | Tie-ins tipo 2 (T2) - 13 (diam entre 6"" y 10"") | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 04/12/2027 | 07/12/2027 | 3 | 0 | Proyecto General
PARO100 | Tie-ins T3 aprox 4 - grandes diam (8"", 16"" y 20"") | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/12/2027 | 09/12/2027 | 1 | 0 | Proyecto General
PARO110 | Tie-ins T3 aprox 4 - 10"" | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/12/2027 | 08/12/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
PARO120 | Tie-ins T3 aprox 1 - 8"" | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/12/2027 | 08/12/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
PARO150 | Tie-ins T3 aprox 7 (diam menores a 3"") | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 08/12/2027 | 08/12/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
PARO160 | Tie-ins T3 aprox 11 - 10 small bore y 1 big bore | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 09/12/2027 | 09/12/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
CDC1180 | Posibles cierres con cercos (incluye portones y puertas) | CIVIL | 10/12/2027 | 13/01/2028 | 34 | 0 | Proyecto General
PARO130 | Tie-ins Paro Electricidad - Generacion | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 10/12/2027 | 10/12/2027 | 0 | 0 | ABB
PARO140 | Tie-ins Paro Instrumentos | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 11/12/2027 | 11/12/2027 | 0 | 0 | Proyecto General
POST100 | Tareas Postparo (normalizacion del area) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 12/12/2027 | 14/12/2027 | 2 | 0 | Proyecto General
POST110 | Pintura de cañerias | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 15/12/2027 | 29/12/2027 | 14 | 0 | Proyecto General
POST120 | Aislacion de cañerias | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 20/12/2027 | 03/01/2028 | 14 | 0 | Proyecto General
A10280 | Hito 10 - RFC Planta Total | HITOS DE TRABAJOS | 13/01/2028 | 13/01/2028 | 0 | 0 | Proyecto General
TA1000 | Revision de seguridad previa a la puesta en marcha (PSSR) | CPF2 - LB Revision 1 al 240226 ALC REDEFINIDO RFSU 31-01-28 Rev.1 | 24/01/2028 | 24/01/2028 | 0 | 0 | RFSU/Comisionado
CDW1020 | Asistencia a la Puesta en Marcha | ASISTENCIA A PUESTA EN MARCHA | 31/01/2028 | 29/02/2028 | 29 | 0 | RFSU/Comisionado
A10290 | Hito 11 - RFSU Planta Total | HITOS DE TRABAJOS | 31/01/2028 | 31/01/2028 | 0 | 0 | RFSU/Comisionado
HH4500 | Asistencia a PEM / Performance / Estabilización Instalaciones | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 31/01/2028 | 29/04/2028 | 89 | 0 | Proyecto General
VT1340 | ASISTENCIA A PUESTA EN MARCHA (incl. Asist. Performance Test & Estabilizac.) | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 31/01/2028 | 29/04/2028 | 89 | 0 | RFSU/Comisionado
CG00050 | Desmovilización | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 01/02/2028 | 29/04/2028 | 88 | 0 | Proyecto General
CDW1030 | Asistencia a Performance Test | ASISTENCIA AL PERFORMANCE TEST | 01/03/2028 | 30/03/2028 | 29 | 0 | Proyecto General
CDW1040 | Asistencia a la Estabilización de Instalaciones | ASISTENCIA AL PERFORMANCE TEST | 31/03/2028 | 29/04/2028 | 29 | 0 | Proyecto General