## Preliminar (hidden)
SUMINISTROS PROYECTO XX |  |  | TAG | RI |  |  |  | Emisión y liberación de Solped | [6 empty] | Recepción de ofertas | [5 empty] | AT REV A |  |  | AT REV 0 | [5 empty] | Emisión OC | [10 empty] | Fabricación | [5 empty] | Transporte Internacional (incluida gestión comex+transporte) | [5 empty] | Nacionalización (tiempo Comex para nacionalizar) | [5 empty] | Transporte Local | [5 empty] | Necesidad Construcciónes | Impacto Costrucciones | -30 | 0
[67 empty] | 1 | 90
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | N° | Final Prog | Forecast | Real | Desvío | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° Cesta/Solped | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Final Prog | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° OC | Pos | Proveedor | Fecha de Entrega | Lugar de entrega | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum
CI-Civil |  | RI Ignifugado | - | 2024-04-07 | 2024-03-20 |  | -18 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 7 | 2024-03-27 |  | -19 |  | 2024-04-16 | 2024-05-07 | 21 | 2024-04-17 |  | -20 | - | - | - | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 14 | 2024-05-01 |  | -21 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 14 | 2024-05-15 |  | -22 | [5 empty] | 2024-06-07 | 2024-09-05 | 90 | 2024-08-13 |  | -23 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-08-13 |  | -24 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-08-13 |  | -24 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-08-19 |  | -24 | 2024-09-12 | -24
CI-Civil |  | RI Tinglado de compresores |  | 2024-03-08 | 2024-03-20 |  | 12 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 7 | 2024-03-27 |  | 11 |  | 2024-03-17 | 2024-04-07 | 21 | 2024-04-17 |  | 10 |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 14 | 2024-05-01 |  | 9 | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 14 | 2024-05-15 |  | 8 | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-09-05 | 120 | 2024-09-12 |  | 7 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-09-18 |  | 6 | 2024-09-12 | 6
CI-Civil |  | RI Shelter remotas |  | 2024-02-07 | 2024-03-20 |  | 42 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 7 | 2024-03-27 |  | 41 |  | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 21 | 2024-04-17 |  | 40 |  |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-23 | 14 | 2024-05-01 |  | 39 | 2024-03-24 | 2024-04-07 | 14 | 2024-05-15 |  | 38 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-09-05 | 150 | 2024-10-12 |  | 37 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-10-12 |  | 36 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-10-12 |  | 36 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-10-18 |  | 36 | 2024-09-12 | 36
CI-Civil |  | RI Estructuras metalicas |  | 2024-03-08 | 2024-03-20 |  | 12 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 7 | 2024-03-27 |  | 11 |  | 2024-03-17 | 2024-04-07 | 21 | 2024-04-17 |  | 10 |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 14 | 2024-05-01 |  | 9 | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 14 | 2024-05-15 |  | 8 | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-09-05 | 120 | 2024-09-12 |  | 7 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-09-18 |  | 6 | 2024-09-12 | 6
CI-Civil |  | RI Estructuras de hormigon premoldeado |  | 2024-03-08 | 2024-03-20 |  | 12 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 7 | 2024-03-27 |  | 11 |  | 2024-03-17 | 2024-04-07 | 21 | 2024-04-17 |  | 10 |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 14 | 2024-05-01 |  | 9 | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 14 | 2024-05-15 |  | 8 | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-09-05 | 120 | 2024-09-12 |  | 7 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-09-18 |  | 6 | 2024-09-12 | 6
CI-Civil |  | RI Misceláneos (membranas, anclajes 2da etapa, etc) |  | 2024-04-07 | 2024-03-20 |  | -18 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 7 | 2024-03-27 |  | -19 |  | 2024-04-16 | 2024-05-07 | 21 | 2024-04-17 |  | -20 |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 14 | 2024-05-01 |  | -21 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 14 | 2024-05-15 |  | -22 | [5 empty] | 2024-06-07 | 2024-09-05 | 90 | 2024-08-13 |  | -23 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-08-13 |  | -24 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-08-13 |  | -24 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-08-19 |  | -24 | 2024-09-12 | -24
CI-Civil |  | RI Relevamiento topgorafico |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 |  | 21 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 7 | 2024-03-06 |  | 20 |  | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 21 | 2024-03-27 |  | 19 |  |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-23 | 14 | 2024-04-10 |  | 18 | 2024-03-24 | 2024-04-07 | 14 | 2024-04-24 |  | 17 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 45 | 2024-06-08 |  | 16 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-06-08 |  | 15 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-06-08 |  | 15 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 6 | 2024-06-14 |  | 15 | 2024-05-30 | 15
CI-Civil |  | RI Detección de Interferencias enterradas (georadar) |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 |  | 21 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 7 | 2024-03-06 |  | 20 |  | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 21 | 2024-03-27 |  | 19 |  |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-23 | 14 | 2024-04-10 |  | 18 | 2024-03-24 | 2024-04-07 | 14 | 2024-04-24 |  | 17 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 45 | 2024-06-08 |  | 16 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-06-08 |  | 15 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-06-08 |  | 15 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 6 | 2024-06-14 |  | 15 | 2024-05-30 | 15
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Presión |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Presión Diferencial |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Caudal Multivariable |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Caudal Coriolis |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Caudal Presión Diferencial |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Nivel Dp Cell |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Nivel Radar |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Nivel |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Temperatura |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Interruptor de Presion |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Interruptor de Nivel |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Interruptor de Vibración |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Manómetros y Manómetros Difrenciales |  | 2024-06-24 | 2024-04-15 |  | -70 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -71 |  | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -72 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -73 | 2024-08-25 | 2024-09-08 | 14 | 2024-06-26 |  | -74 | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-12-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -75 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -76 | 2024-12-15 | -76
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Indicador de Nivel |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Rotámetro |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Termómetro |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Cupón de Corrosión |  | 2024-06-24 | 2024-04-15 |  | -70 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -71 |  | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -72 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -73 | 2024-08-25 | 2024-09-08 | 14 | 2024-06-26 |  | -74 | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-12-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -75 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -76 | 2024-12-15 | -76
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Plcas Orificio y Orificios de Restricción |  | 2024-06-24 | 2024-04-15 |  | -70 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -71 |  | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -72 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -73 | 2024-08-25 | 2024-09-08 | 14 | 2024-06-26 |  | -74 | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-12-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -75 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -76 | 2024-12-15 | -76
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Analizador |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Detector de Fugas |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Detector de Mecla Explosiva |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Pulsador de Emergencia |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Indicador de Paso de Scrapper |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Detector de Llama |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas de Control |  | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 2024-04-22 |  | 39 |  | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 38 |  |  |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-12 |  | 37 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14 | 2024-06-26 |  | 36 | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-12-08 | 200 | 2025-01-12 |  | 35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2025-01-18 |  | 34 | 2024-12-15 | 34
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas Autorreguladoras |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas de Seguridad |  | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 2024-04-22 |  | 39 |  | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 38 |  |  |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-12 |  | 37 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14 | 2024-06-26 |  | 36 | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-12-08 | 200 | 2025-01-12 |  | 35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2025-01-18 |  | 34 | 2024-12-15 | 34
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas BlowDown |  | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 2024-04-22 |  | 39 |  | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 38 |  |  |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-12 |  | 37 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14 | 2024-06-26 |  | 36 | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-12-08 | 200 | 2025-01-12 |  | 35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2025-01-18 |  | 34 | 2024-12-15 | 34
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas ShutDown |  | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 2024-04-22 |  | 39 |  | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 38 |  |  |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-12 |  | 37 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14 | 2024-06-26 |  | 36 | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-12-08 | 200 | 2025-01-12 |  | 35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2025-01-18 |  | 34 | 2024-12-15 | 34
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas Diluvio |  | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 2024-04-22 |  | 39 |  | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 38 |  |  |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-12 |  | 37 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14 | 2024-06-26 |  | 36 | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-12-08 | 200 | 2025-01-12 |  | 35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2025-01-18 |  | 34 | 2024-12-15 | 34
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Cables de Instrumentos |  | 2024-02-04 | 2024-04-15 |  | 71 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 7 | 2024-04-22 |  | 70 |  | 2024-02-13 | 2024-03-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 69 |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 30 | 2024-06-12 |  | 68 | 2024-04-06 | 2024-04-20 | 14 | 2024-06-26 |  | 67 | [5 empty] | 2024-04-21 | 2024-10-08 | 170 | 2024-12-13 |  | 66 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-12-13 |  | 65 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-12-13 |  | 65 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-12-19 |  | 65 | 2024-10-15 | 65
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Cajas de Conexionado |  | 2024-04-24 | 2024-04-15 |  | -9 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -10 |  | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -11 |  |  |  | 2024-05-25 | 2024-06-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -12 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 14 | 2024-06-26 |  | -13 | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-10-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -14 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -15 | 2024-10-15 | -15
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Requerimiento para Sistema de Comunicaciones |  | 2024-03-25 | 2024-04-15 |  | 21 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 7 | 2024-04-22 |  | 20 |  | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 21 | 2024-05-13 |  | 19 |  |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 30 | 2024-06-12 |  | 18 | 2024-05-26 | 2024-06-09 | 14 | 2024-06-26 |  | 17 | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-10-08 | 120 | 2024-10-24 |  | 16 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-10-24 |  | 15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-10-24 |  | 15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-10-30 |  | 15 | 2024-10-15 | 15
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería - CCTV |  | 2024-03-25 | 2024-04-15 |  | 21 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 7 | 2024-04-22 |  | 20 |  | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 21 | 2024-05-13 |  | 19 |  |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 30 | 2024-06-12 |  | 18 | 2024-05-26 | 2024-06-09 | 14 | 2024-06-26 |  | 17 | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-10-08 | 120 | 2024-10-24 |  | 16 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-10-24 |  | 15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-10-24 |  | 15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-10-30 |  | 15 | 2024-10-15 | 15
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Materiales Mecánicos |  | 2024-04-24 | 2024-04-15 |  | -9 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -10 |  | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -11 |  |  |  | 2024-05-25 | 2024-06-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -12 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 14 | 2024-06-26 |  | -13 | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-10-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -14 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -15 | 2024-10-15 | -15
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Materiales Eléctricos |  | 2024-04-24 | 2024-04-15 |  | -9 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -10 |  | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -11 |  |  |  | 2024-05-25 | 2024-06-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -12 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 14 | 2024-06-26 |  | -13 | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-10-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -14 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -15 | 2024-10-15 | -15
PI-Cañerías |  | Cañerías y accesorios |  | 2024-04-21 | 2024-04-15 |  | -6 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 7 | 2024-04-22 |  | -7 |  | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 21 | 2024-05-13 |  | -8 |  |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | 2024-05-13 |  | -9 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 14 | 2024-05-27 |  | -10 | [5 empty] | 2024-06-07 | 2024-10-05 | 120 | 2024-09-24 |  | -11 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-09-24 |  | -12 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-09-24 |  | -12 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 6 | 2024-09-30 |  | -12 | 2024-10-12 | -12
PI-Cañerías |  | Elementos miscelaneos |  | 2024-05-21 | 2024-04-15 |  | -36 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 7 | 2024-04-22 |  | -37 |  | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 21 | 2024-05-13 |  | -38 |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-05-13 |  | -39 | 2024-06-22 | 2024-07-06 | 14 | 2024-05-27 |  | -40 | [5 empty] | 2024-07-07 | 2024-10-05 | 90 | 2024-08-25 |  | -41 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-08-25 |  | -42 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-08-25 |  | -42 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 6 | 2024-08-31 |  | -42 | 2024-10-12 | -42
PI-Cañerías |  | Soportes |  | 2024-05-07 | 2024-04-15 |  | -22 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 7 | 2024-04-22 |  | -23 |  | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 21 | 2024-05-13 |  | -24 |  |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 14 | 2024-05-27 |  | -25 | 2024-06-22 | 2024-07-06 | 14 | 2024-06-10 |  | -26 | [5 empty] | 2024-07-07 | 2024-10-05 | 90 | 2024-09-08 |  | -27 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-09-08 |  | -28 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-09-08 |  | -28 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 6 | 2024-09-14 |  | -28 | 2024-10-12 | -28
PI-Cañerías |  | Válvulas manuales |  | 2024-03-12 | 2024-04-15 |  | 34 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 7 | 2024-04-22 |  | 33 |  | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 21 | 2024-05-13 |  | 32 |  |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 14 | 2024-05-27 |  | 31 | 2024-04-27 | 2024-05-11 | 14 | 2024-06-10 |  | 30 | [5 empty] | 2024-05-12 | 2024-11-08 | 180 | 2024-12-07 |  | 29 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | 2024-12-07 |  | 28 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | 2024-12-07 |  | 28 | 2024-11-09 | 2024-11-15 | 6 | 2024-12-13 |  | 28 | 2024-11-15 | 28
PI-Cañerías |  | Aislación Térmica |  | 2024-05-21 | 2024-04-15 |  | -36 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 7 | 2024-04-22 |  | -37 |  | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 21 | 2024-05-13 |  | -38 |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-05-13 |  | -39 | 2024-06-22 | 2024-07-06 | 14 | 2024-05-27 |  | -40 | [5 empty] | 2024-07-07 | 2024-10-05 | 90 | 2024-08-25 |  | -41 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-08-25 |  | -42 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-08-25 |  | -42 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 6 | 2024-08-31 |  | -42 | 2024-10-12 | -42
PI-Cañerías |  | Compra Temprana |  | 2024-01-03 | 2024-02-28 |  | 56 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | 2024-03-06 |  | 55 |  | 2024-01-12 | 2024-01-26 | 14 | 2024-03-20 |  | 54 |  |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 0 | 2024-03-20 |  | 53 | 2024-01-28 | 2024-02-11 | 14 | 2024-04-03 |  | 52 | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-07-11 | 150 | 2024-08-31 |  | 51 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-08-31 |  | 50 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-08-31 |  | 50 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 6 | 2024-09-06 |  | 50 | 2024-07-18 | 50
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TANQUES UL-142 |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - RECIPIENTES DOBLE PARED ASME |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - RECIPIENTES ASME VIII |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - RECIPIENTES PRFV |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - FILTROS CANASTO |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - FILTROS CARTUCHO |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - BOMBAS CENTRÍFUGAS |  | 2024-05-25 | 2024-04-15 |  | -40 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -41 |  | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -42 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -43 | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 14 | 2024-06-26 |  | -44 | [5 empty] | 2024-08-10 | 2024-12-08 | 120 | 2024-10-24 |  | -45 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-10-24 |  | -46 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-10-24 |  | -46 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-10-30 |  | -46 | 2024-12-15 | -46
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - BOMBAS NEUMÁTICAS |  | 2024-05-25 | 2024-04-15 |  | -40 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -41 |  | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -42 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -43 | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 14 | 2024-06-26 |  | -44 | [5 empty] | 2024-08-10 | 2024-12-08 | 120 | 2024-10-24 |  | -45 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-10-24 |  | -46 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-10-24 |  | -46 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-10-30 |  | -46 | 2024-12-15 | -46
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PUENTE GRÚA |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EL-Electricidad |  | Puesta a tierra y SPCDA |  | 2024-04-19 | 2024-04-15 |  | -4 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 7 | 2024-04-22 |  | -5 |  | 2024-04-28 | 2024-05-19 | 21 | 2024-05-13 |  | -6 |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 2024-05-13 |  | -7 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 14 | 2024-05-27 |  | -8 | [5 empty] | 2024-06-05 | 2024-09-03 | 90 | 2024-08-25 |  | -9 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | 2024-08-25 |  | -10 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | 2024-08-25 |  | -10 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 6 | 2024-08-31 |  | -10 | 2024-09-10 | -10
EL-Electricidad |  | Cables - Baja y media tensión |  | 2024-03-04 | 2024-04-15 |  | 42 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 7 | 2024-04-22 |  | 41 |  | 2024-03-13 | 2024-04-03 | 21 | 2024-05-13 |  | 40 |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 14 | 2024-05-27 |  | 39 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 14 | 2024-06-10 |  | 38 | [5 empty] | 2024-05-04 | 2024-10-21 | 170 | 2024-11-27 |  | 37 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-11-27 |  | 36 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-11-27 |  | 36 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-12-03 |  | 36 | 2024-10-28 | 36
EL-Electricidad |  | Canalizaciones y montaje (conduits y accesorios) |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-09 | 14 | 2024-05-27 |  | -13 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 14 | 2024-06-10 |  | -14 | [5 empty] | 2024-06-25 | 2024-09-23 | 90 | 2024-09-08 |  | -15 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-09-08 |  | -16 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-09-08 |  | -16 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 6 | 2024-09-14 |  | -16 | 2024-09-30 | -16
EL-Electricidad |  | Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación |  | 2024-04-23 | 2024-04-15 |  | -8 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 7 | 2024-04-22 |  | -9 |  | 2024-05-02 | 2024-05-23 | 21 | 2024-05-13 |  | -10 |  |  |  | 2024-05-24 | 2024-06-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -11 | 2024-06-08 | 2024-06-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -12 | [5 empty] | 2024-06-23 | 2024-10-21 | 120 | 2024-10-08 |  | -13 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-10-08 |  | -14 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-10-08 |  | -14 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-10-14 |  | -14 | 2024-10-28 | -14
EL-Electricidad |  | Cables - Prensacables |  | 2024-05-23 | 2024-04-15 |  | -38 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-04-22 |  | -39 |  | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 2024-05-13 |  | -40 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -41 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -42 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 90 | 2024-09-08 |  | -43 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-09-14 |  | -44 | 2024-10-28 | -44
EL-Electricidad |  | Cajas de conexionado |  | 2024-05-23 | 2024-04-15 |  | -38 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-04-22 |  | -39 |  | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 2024-05-13 |  | -40 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -41 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -42 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 90 | 2024-09-08 |  | -43 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-09-14 |  | -44 | 2024-10-28 | -44
EL-Electricidad |  | Tracing eléctrico |  | 2024-05-23 | 2024-04-15 |  | -38 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-04-22 |  | -39 |  | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 2024-05-13 |  | -40 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -41 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -42 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 90 | 2024-09-08 |  | -43 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-09-14 |  | -44 | 2024-10-28 | -44
EL-Electricidad |  | Protección catódica |  | 2024-05-23 | 2024-04-15 |  | -38 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-04-22 |  | -39 |  | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 2024-05-13 |  | -40 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -41 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -42 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 90 | 2024-09-08 |  | -43 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-09-14 |  | -44 | 2024-10-28 | -44
EL-Electricidad |  | Materiales Misceláneos |  | 2024-05-23 | 2024-04-15 |  | -38 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-04-22 |  | -39 |  | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 2024-05-13 |  | -40 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -41 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -42 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 90 | 2024-09-08 |  | -43 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-09-14 |  | -44 | 2024-10-28 | -44
|  |  |  | LAS PLANIFICADAS P/ COMPRA EN FUNCIÓN DE ESTRATEGIA SUMINISTROS/PROYECTO | [16 empty] | VA A DEPENDER DE CADA ESTRATEGIA DE PROYECTO | [19 empty] | SE PUEDE ABRIR LOS TIEMPOS DE VENDORS/INSPECCIÓN, ETC | [5 empty] | DEPENDE DE LA ESTRATEGIA DEL SUMINISTRO/PROYECTO | [11 empty] | SI HAY DESAGREACIÓN EN CANNING SE PUEDE PLANIFICAR TAMBIÉN | [5 empty] | INTERNO SUMINISTROS PARA PREVEER IMPACTOS, ALERTAR Y ARTICULAR CON CONSTRUCCIONES
|  |  |  | TIEMPO PLANIFICADO DE INGENERIA |  |  |  | TIEMPO PLANIFICADO PARA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES | [6 empty] | TIEMPO PLANIFICADO PARA COMPRAS | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO INGENIERÍA | [8 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMPRAS | [10 empty] | TIEMPO PLANIFICADO INGENIERÍA/ACTIVACIÓN/INSPECCIÓN | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMEX | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMEX | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO LOGISTICA Y ALMACES
Formulas:
RI = +[Emisión y liberación de Solped]-1
Emisión y liberación de Solped = +[Final Prog]-[Duración]
Final Prog = +[Recepción de ofertas]-1
Final Prog = +[AT REV 0]-1
Forecast = +[Forecast]+[Duración]
Forecast = +IF([Real]=0,[Forecast],[Real])+[Duración]
Recepción de ofertas = +[Final Prog]-[Duración]
AT REV 0 = +[Final Prog]-[Duración]
Emisión OC = +[Final Prog]-[Duración]
Fabricación = +[Final Prog]-[Duración]
Inicio Prog = +[Final Prog]-[Duración]
Transporte Local = +[Final Prog]-[Duración]
Note on AY4: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC

## La Calera II - crono 4.11 (hidden)
SUMINISTROS PROYECTO XX |  |  | TAG | RI |  |  |  | Emisión y liberación de Solped | [6 empty] | Recepción de ofertas | [5 empty] | AT REV A |  |  | AT REV 0 | [5 empty] | Emisión OC | [10 empty] | Fabricación | [5 empty] | Transporte Internacional (incluida gestión comex+transporte) | [5 empty] | Nacionalización (tiempo Comex para nacionalizar) | [5 empty] | Transporte Local | [5 empty] | Necesidad Construcciónes | Impacto Costrucciones |  | -30 | 0
[68 empty] | 1 | 90
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | N° | Final Prog | Forecast | Real | Desvío | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° Cesta/Solped | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Final Prog | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° OC | Pos | Proveedor | Fecha de Entrega | Lugar de entrega | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum
EM-Mecánica |  | Calentador eléctrico | - | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 | - | - | - | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Intercambiador gas-gas |  | 2025-04-27 |  |  | -45774 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45775 |  | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45776 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45777 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 14 | 1900-04-05 |  | -45778 | [5 empty] | 2025-08-06 | 2026-05-03 | 270 | 1900-12-31 |  | -45779 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-31 |  | -45780 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-31 |  | -45780 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-01-07 |  | -45780 | 2026-05-11 | -45780 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Separador de gas combustible |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Filtro de gas combustible |  | 2025-05-17 |  |  | -45794 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 7 | 1900-01-06 |  | -45795 |  | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 30 | 1900-02-05 |  | -45796 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-08-10 | 45 | 1900-03-22 |  | -45797 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 14 | 1900-04-05 |  | -45798 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2026-05-03 | 250 | 1900-12-11 |  | -45799 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-11 |  | -45800 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-11 |  | -45800 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-18 |  | -45800 | 2026-05-11 | -45800 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Compresor/Secador de aire |  | 2025-05-17 |  |  | -45794 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 7 | 1900-01-06 |  | -45795 |  | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 30 | 1900-02-05 |  | -45796 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-08-10 | 45 | 1900-03-22 |  | -45797 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 14 | 1900-04-05 |  | -45798 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2026-05-03 | 250 | 1900-12-11 |  | -45799 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-11 |  | -45800 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-11 |  | -45800 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-18 |  | -45800 | 2026-05-11 | -45800 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Filtro de aire |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Enfriador de aire |  | 2025-04-27 |  |  | -45774 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45775 |  | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45776 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45777 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 14 | 1900-04-05 |  | -45778 | [5 empty] | 2025-08-06 | 2026-05-03 | 270 | 1900-12-31 |  | -45779 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-31 |  | -45780 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-31 |  | -45780 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-01-07 |  | -45780 | 2026-05-11 | -45780 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Skid generación de nitrógeno |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Calentador de gas combustible AP |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Skid de inyección de químicos (tanque + bombas) |  | 2025-06-26 |  |  | -45834 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45835 |  | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 30 | 1900-02-05 |  | -45836 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-09-19 | 45 | 1900-03-22 |  | -45837 | 2025-09-20 | 2025-10-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45838 | [5 empty] | 2025-10-05 | 2026-05-03 | 210 | 1900-11-01 |  | -45839 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-11-01 |  | -45840 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-11-01 |  | -45840 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-11-08 |  | -45840 | 2026-05-11 | -45840 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Separador de condensados de EPF |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de almacenamiento de agua de inyección |  | 2025-04-17 |  |  | -45764 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 7 | 1900-01-06 |  | -45765 |  | 2025-04-26 | 2025-05-26 | 30 | 1900-02-05 |  | -45766 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-07-11 | 45 | 1900-03-22 |  | -45767 | 2025-07-12 | 2025-07-26 | 14 | 1900-04-05 |  | -45768 | [5 empty] | 2025-07-27 | 2026-05-03 | 280 | 1901-01-10 |  | -45769 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-10 |  | -45770 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-10 |  | -45770 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-01-17 |  | -45770 | 2026-05-11 | -45770 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Filtro para bombas |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de desarenado |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Desgasificador presurizado/atmosférico |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque Skimmer |  | 2025-03-26 |  |  | -45742 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 7 | 1900-01-06 |  | -45743 |  | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 30 | 1900-02-05 |  | -45744 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 45 | 1900-03-22 |  | -45745 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45746 | [5 empty] | 2025-07-05 | 2026-04-11 | 280 | 1901-01-10 |  | -45747 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | 1901-01-10 |  | -45748 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | 1901-01-10 |  | -45748 | 2026-04-12 | 2026-05-27 | 45 | 1901-02-24 |  | -45748 | 2026-05-27 | -45748 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de transferencia |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de agua tratada a tanques |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de almacenamiento de condensado |  | 2025-05-03 |  |  | -45780 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 7 | 1900-01-06 |  | -45781 |  | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -45782 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-07-27 | 45 | 1900-03-22 |  | -45783 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 14 | 1900-04-05 |  | -45784 | [5 empty] | 2025-08-12 | 2026-05-19 | 280 | 1901-01-10 |  | -45785 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1901-01-10 |  | -45786 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1901-01-10 |  | -45786 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1901-01-17 |  | -45786 | 2026-05-27 | -45786 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de reproceso de condensado |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque cónico de efluentes |  | 2025-05-10 |  |  | -45787 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 7 | 1900-01-06 |  | -45788 |  | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 30 | 1900-02-05 |  | -45789 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-08-03 | 45 | 1900-03-22 |  | -45790 | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 14 | 1900-04-05 |  | -45791 | [5 empty] | 2025-08-19 | 2026-04-26 | 250 | 1900-12-11 |  | -45792 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1900-12-11 |  | -45793 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1900-12-11 |  | -45793 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30 | 1901-01-10 |  | -45793 | 2026-05-27 | -45793 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de tanques de efluentes |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de skimmeado |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de recuperación de flotados |  | 2025-04-10 |  |  | -45757 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 7 | 1900-01-06 |  | -45758 |  | 2025-04-19 | 2025-05-19 | 30 | 1900-02-05 |  | -45759 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-07-04 | 45 | 1900-03-22 |  | -45760 | 2025-07-05 | 2025-07-19 | 14 | 1900-04-05 |  | -45761 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2026-04-26 | 280 | 1901-01-10 |  | -45762 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1901-01-10 |  | -45763 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1901-01-10 |  | -45763 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30 | 1901-02-09 |  | -45763 | 2026-05-27 | -45763 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de tanque de flotados |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de aceite para motores/Compresores |  | 2025-06-12 |  |  | -45820 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7 | 1900-01-06 |  | -45821 |  | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 30 | 1900-02-05 |  | -45822 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-09-05 | 45 | 1900-03-22 |  | -45823 | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 14 | 1900-04-05 |  | -45824 | [5 empty] | 2025-09-21 | 2026-05-19 | 240 | 1900-12-01 |  | -45825 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-01 |  | -45826 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-01 |  | -45826 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1900-12-08 |  | -45826 | 2026-05-27 | -45826 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Calentador eléctrico tanque aceite |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba aceite para motores |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Pulmón de aire |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Pulmón de nitrógeno |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque sumidero de Hot Oil |  | 2025-06-12 |  |  | -45820 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7 | 1900-01-06 |  | -45821 |  | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 30 | 1900-02-05 |  | -45822 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-09-05 | 45 | 1900-03-22 |  | -45823 | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 14 | 1900-04-05 |  | -45824 | [5 empty] | 2025-09-21 | 2026-05-19 | 240 | 1900-12-01 |  | -45825 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-01 |  | -45826 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-01 |  | -45826 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1900-12-08 |  | -45826 | 2026-05-27 | -45826 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de tanque sumidero de Hot Oil |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Filtro de bomba Hot Oil |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | KOD |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Calentador Eléctrico |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de KOD |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Sumidero de drenajes |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de sumideros |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque Slop |  | 2025-03-26 |  |  | -45742 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 7 | 1900-01-06 |  | -45743 |  | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 30 | 1900-02-05 |  | -45744 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 45 | 1900-03-22 |  | -45745 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45746 | [5 empty] | 2025-07-05 | 2026-04-11 | 280 | 1901-01-10 |  | -45747 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | 1901-01-10 |  | -45748 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | 1901-01-10 |  | -45748 | 2026-04-12 | 2026-05-27 | 45 | 1901-02-24 |  | -45748 | 2026-05-27 | -45748 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bombas tanque Slop |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de Glicol |  | 2025-04-10 |  |  | -45757 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 7 | 1900-01-06 |  | -45758 |  | 2025-04-19 | 2025-05-19 | 30 | 1900-02-05 |  | -45759 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-07-04 | 45 | 1900-03-22 |  | -45760 | 2025-07-05 | 2025-07-19 | 14 | 1900-04-05 |  | -45761 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2026-04-26 | 280 | 1901-01-10 |  | -45762 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1901-01-10 |  | -45763 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1901-01-10 |  | -45763 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30 | 1901-02-09 |  | -45763 | 2026-05-27 | -45763 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de carga de Glicol |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de drenaje de Glicol |  | 2025-06-02 |  |  | -45810 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 7 | 1900-01-06 |  | -45811 |  | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -45812 |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-08-26 | 45 | 1900-03-22 |  | -45813 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 14 | 1900-04-05 |  | -45814 | [5 empty] | 2025-09-11 | 2026-05-19 | 250 | 1900-12-11 |  | -45815 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1900-12-18 |  | -45816 | 2026-05-27 | -45816 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de tanque de drenaje de Glicol |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de agua |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de transferencia de glicol |  | 2025-06-02 |  |  | -45810 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 7 | 1900-01-06 |  | -45811 |  | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -45812 |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-08-26 | 45 | 1900-03-22 |  | -45813 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 14 | 1900-04-05 |  | -45814 | [5 empty] | 2025-09-11 | 2026-05-19 | 250 | 1900-12-11 |  | -45815 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1900-12-18 |  | -45816 | 2026-05-27 | -45816 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de espuma |  | 2025-06-02 |  |  | -45810 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 7 | 1900-01-06 |  | -45811 |  | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -45812 |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-08-26 | 45 | 1900-03-22 |  | -45813 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 14 | 1900-04-05 |  | -45814 | [5 empty] | 2025-09-11 | 2026-05-19 | 250 | 1900-12-11 |  | -45815 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1900-12-18 |  | -45816 | 2026-05-27 | -45816 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Puente grúa |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
IN-Instrumentación |  | Válvulas de control, shutdown, motorizadas |  | 2025-11-21 |  |  | -45982 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 7 | 1900-01-06 |  | -45983 |  | 2025-11-30 | 2025-12-25 | 25 | 1900-01-31 |  | -45984 |  |  |  | 2025-12-26 | 2026-02-09 | 45 | 1900-03-17 |  | -45985 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 14 | 1900-03-31 |  | -45986 | [5 empty] | 2026-02-25 | 2026-12-22 | 300 | 1901-01-25 |  | -45987 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 1901-01-25 |  | -45988 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 1901-01-25 |  | -45988 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 7 | 1901-02-01 |  | -45988 | 2026-12-30 | -45988 | Considero FE válvulas de control crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Válvulas de seguridad |  | 2026-02-19 |  |  | -46072 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 7 | 1900-01-06 |  | -46073 |  | 2026-02-28 | 2026-03-25 | 25 | 1900-01-31 |  | -46074 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-05-10 | 45 | 1900-03-17 |  | -46075 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 14 | 1900-03-31 |  | -46076 | [5 empty] | 2026-05-26 | 2026-12-22 | 210 | 1900-10-27 |  | -46077 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 1900-10-27 |  | -46078 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 1900-10-27 |  | -46078 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 7 | 1900-11-03 |  | -46078 | 2026-12-30 | -46078 | Considero FE válvulas de control crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Instrumentos comunes |  | 2026-02-04 |  |  | -46057 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 7 | 1900-01-06 |  | -46058 |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 25 | 1900-01-31 |  | -46059 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-25 | 45 | 1900-03-17 |  | -46060 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46061 | [5 empty] | 2026-05-11 | 2026-12-07 | 210 | 1900-10-27 |  | -46062 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-11-03 |  | -46063 | 2026-12-15 | -46063 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Transmisores |  | 2026-02-04 |  |  | -46057 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 7 | 1900-01-06 |  | -46058 |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 25 | 1900-01-31 |  | -46059 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-25 | 45 | 1900-03-17 |  | -46060 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46061 | [5 empty] | 2026-05-11 | 2026-12-07 | 210 | 1900-10-27 |  | -46062 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-11-03 |  | -46063 | 2026-12-15 | -46063 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Medidores de caudal |  | 2026-02-08 |  |  | -46061 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 7 | 1900-01-06 |  | -46062 |  | 2026-02-17 | 2026-03-14 | 25 | 1900-01-31 |  | -46063 |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-04-29 | 45 | 1900-03-17 |  | -46064 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 14 | 1900-03-31 |  | -46065 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2027-01-10 | 240 | 1900-11-26 |  | -46066 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 0 | 1900-11-26 |  | -46067 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 0 | 1900-11-26 |  | -46067 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 7 | 1900-12-03 |  | -46067 | 2027-01-18 | -46067 | Considero FE transmisores de caudal crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Analizadores |  | 2026-02-04 |  |  | -46057 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 7 | 1900-01-06 |  | -46058 |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 25 | 1900-01-31 |  | -46059 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-25 | 45 | 1900-03-17 |  | -46060 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46061 | [5 empty] | 2026-05-11 | 2026-12-07 | 210 | 1900-10-27 |  | -46062 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-11-03 |  | -46063 | 2026-12-15 | -46063 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Tomamuestras |  | 2026-02-04 |  |  | -46057 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 7 | 1900-01-06 |  | -46058 |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 25 | 1900-01-31 |  | -46059 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-25 | 45 | 1900-03-17 |  | -46060 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46061 | [5 empty] | 2026-05-11 | 2026-12-07 | 210 | 1900-10-27 |  | -46062 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-11-03 |  | -46063 | 2026-12-15 | -46063 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Materiales para montaje de instrumentos |  | 2025-06-11 |  |  | -45819 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 7 | 1900-01-06 |  | -45820 |  | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 25 | 1900-01-31 |  | -45821 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 30 | 1900-03-02 |  | -45822 | 2025-08-16 | 2025-08-30 | 14 | 1900-03-16 |  | -45823 | [5 empty] | 2025-08-31 | 2025-12-29 | 120 | 1900-07-14 |  | -45824 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 1900-07-14 |  | -45825 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 1900-07-14 |  | -45825 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 7 | 1900-07-21 |  | -45825 | 2026-01-06 | -45825 | Considero FE materiales de montaje crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Cajas |  | 2025-07-02 |  |  | -45840 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 7 | 1900-01-06 |  | -45841 |  | 2025-07-11 | 2025-08-05 | 25 | 1900-01-31 |  | -45842 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-09-05 | 30 | 1900-03-02 |  | -45843 | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 14 | 1900-03-16 |  | -45844 | [5 empty] | 2025-09-21 | 2026-02-18 | 150 | 1900-08-13 |  | -45845 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 1900-08-13 |  | -45846 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 1900-08-13 |  | -45846 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 7 | 1900-08-20 |  | -45846 | 2026-02-26 | -45846 | Considero Fecha inicio montaje 26/2/2026
IN-Instrumentación |  | Bandejas |  | 2025-08-01 |  |  | -45870 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 7 | 1900-01-06 |  | -45871 |  | 2025-08-10 | 2025-09-04 | 25 | 1900-01-31 |  | -45872 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 30 | 1900-03-02 |  | -45873 | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 14 | 1900-03-16 |  | -45874 | [5 empty] | 2025-10-21 | 2026-02-18 | 120 | 1900-07-14 |  | -45875 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 1900-07-14 |  | -45876 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 1900-07-14 |  | -45876 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 7 | 1900-07-21 |  | -45876 | 2026-02-26 | -45876 | Considero Fecha inicio montaje 26/2/2026
IN-Instrumentación |  | Cables de instrumentación Rev. 0 - Ingeniería inicial |  | 2025-08-31 |  |  | -45900 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 7 | 1900-01-06 |  | -45901 |  | 2025-09-09 | 2025-10-04 | 25 | 1900-01-31 |  | -45902 |  |  |  | 2025-10-05 | 2025-11-19 | 45 | 1900-03-17 |  | -45903 | 2025-11-20 | 2025-12-04 | 14 | 1900-03-31 |  | -45904 | [5 empty] | 2025-12-05 | 2026-06-03 | 180 | 1900-09-27 |  | -45905 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 1900-09-27 |  | -45906 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 1900-09-27 |  | -45906 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 7 | 1900-10-04 |  | -45906 | 2026-06-11 | -45906 | Considero fecha inicio tendido de cables instrumentación
IN-Instrumentación |  | Cables de instrumentación Rev. 1 - Ingeniería 80% |  | 2026-01-19 | 2026-05-26 |  | 127 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 7 | 2026-06-02 |  | 126 |  | 2026-01-28 | 2026-02-22 | 25 | 2026-06-27 |  | 125 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-04-09 | 45 | 2026-08-11 |  | 124 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 14 | 2026-08-25 |  | 123 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-08-23 | 120 | 2026-12-23 |  | 122 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0 | 2026-12-23 |  | 121 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0 | 2026-12-23 |  | 121 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 7 | 2026-12-30 |  | 121 | 2026-08-31 | 121 | Considero fin de entrega de cables de acuerdo a crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Sistema de control, hardware y software |  | 2025-11-06 |  |  | -45967 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 7 | 1900-01-06 |  | -45968 |  | 2025-11-15 | 2025-12-10 | 25 | 1900-01-31 |  | -45969 |  |  |  | 2025-12-11 | 2026-01-25 | 45 | 1900-03-17 |  | -45970 | 2026-01-26 | 2026-02-09 | 14 | 1900-03-31 |  | -45971 | [5 empty] | 2026-02-10 | 2026-12-07 | 300 | 1901-01-25 |  | -45972 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1901-01-25 |  | -45973 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1901-01-25 |  | -45973 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1901-02-01 |  | -45973 | 2026-12-15 | -45973 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Sistema fire & gas |  | 2026-01-05 |  |  | -46027 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 7 | 1900-01-06 |  | -46028 |  | 2026-01-14 | 2026-02-08 | 25 | 1900-01-31 |  | -46029 |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 45 | 1900-03-17 |  | -46030 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46031 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-12-07 | 240 | 1900-11-26 |  | -46032 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-11-26 |  | -46033 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-11-26 |  | -46033 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-12-03 |  | -46033 | 2026-12-15 | -46033 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Sistema contra incendio |  | 2026-01-05 |  |  | -46027 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 7 | 1900-01-06 |  | -46028 |  | 2026-01-14 | 2026-02-08 | 25 | 1900-01-31 |  | -46029 |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 45 | 1900-03-17 |  | -46030 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46031 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-12-07 | 240 | 1900-11-26 |  | -46032 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-11-26 |  | -46033 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-11-26 |  | -46033 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-12-03 |  | -46033 | 2026-12-15 | -46033 | Considero FE transmisores crono 4.11
EL-Electricidad |  | Shelter y banco de carga |  | 2025-10-18 |  |  | -45948 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 7 | 1900-01-06 |  | -45949 |  | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 25 | 1900-01-31 |  | -45950 |  |  |  | 2025-11-22 | 2026-01-06 | 45 | 1900-03-17 |  | -45951 | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 14 | 1900-03-31 |  | -45952 | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-11-18 | 300 | 1901-01-25 |  | -45953 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 | 1901-01-25 |  | -45954 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 | 1901-01-25 |  | -45954 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 7 | 1901-02-01 |  | -45954 | 2026-11-26 | -45954 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Tableros y celdas MT |  | 2025-08-26 |  |  | -45895 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 7 | 1900-01-06 |  | -45896 |  | 2025-09-04 | 2025-09-29 | 25 | 1900-01-31 |  | -45897 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 45 | 1900-03-17 |  | -45898 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 14 | 1900-03-31 |  | -45899 | [5 empty] | 2025-11-30 | 2026-11-25 | 360 | 1901-03-26 |  | -45900 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 0 | 1901-03-26 |  | -45901 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 0 | 1901-03-26 |  | -45901 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 7 | 1901-04-02 |  | -45901 | 2026-12-03 | -45901 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Tableros BT y CCM |  | 2025-07-14 |  |  | -45852 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 7 | 1900-01-06 |  | -45853 |  | 2025-07-23 | 2025-08-17 | 25 | 1900-01-31 |  | -45854 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-10-02 | 45 | 1900-03-17 |  | -45855 | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 14 | 1900-03-31 |  | -45856 | [5 empty] | 2025-10-18 | 2026-10-13 | 360 | 1901-03-26 |  | -45857 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 1901-03-26 |  | -45858 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 1901-03-26 |  | -45858 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7 | 1901-04-02 |  | -45858 | 2026-10-21 | -45858 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Canalizaciones eléctricas |  | 2025-07-04 |  |  | -45842 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 7 | 1900-01-06 |  | -45843 |  | 2025-07-13 | 2025-08-07 | 25 | 1900-01-31 |  | -45844 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-07 | 30 | 1900-03-02 |  | -45845 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 14 | 1900-03-16 |  | -45846 | [5 empty] | 2025-09-23 | 2026-01-21 | 120 | 1900-07-14 |  | -45847 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0 | 1900-07-14 |  | -45848 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0 | 1900-07-14 |  | -45848 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 7 | 1900-07-21 |  | -45848 | 2026-01-29 | -45848 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Cables Rev. 0 - Ingeniería inicial |  | 2025-08-23 |  |  | -45892 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 | 1900-01-06 |  | -45893 |  | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 25 | 1900-01-31 |  | -45894 |  |  |  | 2025-09-27 | 2025-11-11 | 45 | 1900-03-17 |  | -45895 | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 14 | 1900-03-31 |  | -45896 | [5 empty] | 2025-11-27 | 2026-05-26 | 180 | 1900-09-27 |  | -45897 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1900-09-27 |  | -45898 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1900-09-27 |  | -45898 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 7 | 1900-10-04 |  | -45898 | 2026-06-03 | -45898 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Cables Rev. 1 - Ingeniería 80% |  | 2025-12-25 | 2026-05-26 |  | 152 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 7 | 2026-06-02 |  | 151 |  | 2026-01-03 | 2026-01-28 | 25 | 2026-06-27 |  | 150 |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-03-15 | 45 | 2026-08-11 |  | 149 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 2026-08-25 |  | 148 | [5 empty] | 2026-03-31 | 2026-07-29 | 120 | 2026-12-23 |  | 147 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 0 | 2026-12-23 |  | 146 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 0 | 2026-12-23 |  | 146 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 7 | 2026-12-30 |  | 146 | 2026-08-06 | 146 | Considero fecha de inicio de tendido de cables crono 4.11
EL-Electricidad |  | Materiales para PAT |  | 2026-04-18 | 2025-04-01 |  | -382 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 7 | 2025-04-08 |  | -383 |  | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 25 | 2025-05-03 |  | -384 |  |  |  | 2026-05-23 | 2026-06-22 | 30 | 2025-06-02 |  | -385 | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 14 | 2025-06-16 |  | -386 | [5 empty] | 2026-07-08 | 2026-11-05 | 120 | 2025-10-14 |  | -387 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0 | 2025-10-14 |  | -388 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0 | 2025-10-14 |  | -388 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 7 | 2025-10-21 |  | -388 | 2026-11-13 | -388 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Sistema UPS y rectificadores |  | 2025-11-01 |  |  | -45962 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 7 | 1900-01-06 |  | -45963 |  | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 25 | 1900-01-31 |  | -45964 |  |  |  | 2025-12-06 | 2026-01-20 | 45 | 1900-03-17 |  | -45965 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 14 | 1900-03-31 |  | -45966 | [5 empty] | 2026-02-05 | 2026-12-02 | 300 | 1901-01-25 |  | -45967 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0 | 1901-01-25 |  | -45968 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0 | 1901-01-25 |  | -45968 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 7 | 1901-02-01 |  | -45968 | 2026-12-10 | -45968 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Tracing |  | 2026-04-26 |  |  | -46138 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -46139 |  | 2026-05-05 | 2026-05-30 | 25 | 1900-01-31 |  | -46140 |  |  |  | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 30 | 1900-03-02 |  | -46141 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 14 | 1900-03-16 |  | -46142 | [5 empty] | 2026-07-16 | 2026-12-13 | 150 | 1900-08-13 |  | -46143 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0 | 1900-08-13 |  | -46144 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0 | 1900-08-13 |  | -46144 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 7 | 1900-08-20 |  | -46144 | 2026-12-21 | -46144 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Ducto de barras |  | 2025-09-12 |  |  | -45912 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 7 | 1900-01-06 |  | -45913 |  | 2025-09-21 | 2025-10-16 | 25 | 1900-01-31 |  | -45914 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-12-01 | 45 | 1900-03-17 |  | -45915 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 14 | 1900-03-31 |  | -45916 | [5 empty] | 2025-12-17 | 2026-10-13 | 300 | 1901-01-25 |  | -45917 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 1901-01-25 |  | -45918 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 1901-01-25 |  | -45918 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7 | 1901-02-01 |  | -45918 | 2026-10-21 | -45918 | Considero fecha de entrega de CCM y Tablero BT de acuerdo a crono 4.11
PI-Piping |  | Cañerías y accesorios - Rev. 0 - OC a 150 días Hito 2 |  | 2025-03-23 | 2025-04-01 |  | 9 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 7 | 2025-04-08 |  | 8 |  | 2025-04-01 | 2025-04-26 | 25 | 2025-05-03 |  | 7 |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | 2025-05-03 |  | 6 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 14 | 2025-05-17 |  | 5 | [5 empty] | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 75 | 2025-07-31 |  | 4 | 2025-07-27 | 2025-10-25 | 90 | 2025-10-29 |  | 4 | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 10 | 2025-11-08 |  | 4 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-15 |  | 4 | 2025-11-11 | 4 | Considero fecha de entrega de suministro temprano de piping de crono A8910
PI-Piping |  | Cañerías y accesorios - Rev. 1 - Ingeniería 80% |  | 2025-08-06 | 2026-05-26 |  | 293 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 7 | 2026-06-02 |  | 292 |  | 2025-08-15 | 2025-09-09 | 25 | 2026-06-27 |  | 291 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2026-06-27 |  | 290 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 14 | 2026-07-11 |  | 289 | [5 empty] | 2025-09-26 | 2025-12-10 | 75 | 2026-09-24 |  | 288 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 2026-10-24 |  | 327 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 10 | 2026-11-03 |  | 327 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 7 | 2026-11-10 |  | 327 | 2025-12-18 | 327 | Considero fecha de fin de entrega piping de crono 4.11 - Coincide con inicio de prefa
PI-Piping |  | Válvulas manuales - Rev. 0 - Ingeniería inicial |  | 2026-04-28 |  |  | -46140 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -46141 |  | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 25 | 1900-01-31 |  | -46142 |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-07-17 | 45 | 1900-03-17 |  | -46143 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 14 | 1900-03-31 |  | -46144 | [5 empty] | 2026-08-02 | 2026-12-30 | 150 | 1900-08-28 |  | -46145 | 2026-09-22 | 2026-12-21 | 90 | 1900-11-26 |  | -46046 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 10 | 1900-12-06 |  | -46046 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 7 | 1900-12-13 |  | -46046 | 2027-01-07 | -46046 | Considero fecha de fin de entrega piping de crono 4.11
PI-Piping |  | Válvulas manuales - Rev. 1 - Ingeniería 80% |  | 2026-04-28 | 2026-05-26 |  | 28 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 7 | 2026-06-02 |  | 27 |  | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 25 | 2026-06-27 |  | 26 |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-07-17 | 45 | 2026-08-11 |  | 25 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 14 | 2026-08-25 |  | 24 | [5 empty] | 2026-08-02 | 2026-12-30 | 150 | 2027-01-22 |  | 23 | 2026-11-21 | 2026-12-21 | 30 | 2027-02-21 |  | 62 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 10 | 2027-03-03 |  | 62 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 7 | 2027-03-10 |  | 62 | 2027-01-07 | 62 | Considero fecha de fin de entrega piping de crono 4.11
Fecha asumida inicio | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | LAS PLANIFICADAS P/ COMPRA EN FUNCIÓN DE ESTRATEGIA SUMINISTROS/PROYECTO | [16 empty] | VA A DEPENDER DE CADA ESTRATEGIA DE PROYECTO | [19 empty] | SE PUEDE ABRIR LOS TIEMPOS DE VENDORS/INSPECCIÓN, ETC | [5 empty] | DEPENDE DE LA ESTRATEGIA DEL SUMINISTRO/PROYECTO | [11 empty] | SI HAY DESAGREACIÓN EN CANNING SE PUEDE PLANIFICAR TAMBIÉN | [5 empty] | INTERNO SUMINISTROS PARA PREVEER IMPACTOS, ALERTAR Y ARTICULAR CON CONSTRUCCIONES
Fecha RFSU | 2027-02-10 | 2027-02-10
Hito ingeniería 80% |  | 2026-05-26
|  |  |  | TIEMPO PLANIFICADO DE INGENERIA |  |  |  | TIEMPO PLANIFICADO PARA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES | [6 empty] | TIEMPO PLANIFICADO PARA COMPRAS | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO INGENIERÍA | [8 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMPRAS | [10 empty] | TIEMPO PLANIFICADO INGENIERÍA/ACTIVACIÓN/INSPECCIÓN | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMEX | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMEX | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO LOGISTICA Y ALMACES
Formulas:
RI = +[Emisión y liberación de Solped]-1
Emisión y liberación de Solped = +[Final Prog]-[Duración]
Final Prog = +[Recepción de ofertas]-1
Final Prog = +[AT REV 0]-1
Forecast = +[Forecast]+[Duración]
Forecast = +IF([Real]=0,[Forecast],[Real])+[Duración]
Recepción de ofertas = +[Final Prog]-[Duración]
AT REV 0 = +[Final Prog]-[Duración]
Emisión OC = +[Final Prog]-[Duración]
Fabricación = +[Final Prog]-[Duración]
Inicio Prog = +[Final Prog]-[Duración]
Transporte Local = +[Final Prog]-[Duración]
DESCRIPCION = +[Requisición N°]
Requisición N° = +[Requisición N°, row above]+740
Note on AK4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY4: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK71: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK73: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato

## LD Ingeniería de detalle (hidden)
|  |  |  | TITULO: |  | DOCUMENTO Nº:
|  |  |  | LISTADO DE DOCUMENTOS - EPC CPF2 LA CALERA |  | XXX-ACAL-102-LD-X-300
|  |  |  | GENERAL |  | REVISION: | 0
Pag:
| DISC | CÓDIGO PLUSPETROL | CÓDIGO AESA | DESCRIPCION | APR | DISEÑO | REQ APR CLIENTE? | CAO | COMENTARIOS
1 | GENERAL | XXX-ACAL-102-LD-X-300 | 5155-00-0000-IG-CO-LD-001 | LISTADO DE DOCUMENTOS |  |  | SI | NO
1 | GENERAL | XXX-ACAL-102-ET-X-300 | 5155-00-0000-IG-CO-BD-001 | BASES DE DISEÑO |  |  | SI | NO
1 | GENERAL | XXX-ACAL-102-SC-X-300 | 5155-00-0000-IG-CO-PG-001 | CRONOGRAMA DE INGENIERÍA |  |  | NO | NO
| GENERAL |  |  | PLAN DE RELEVAMIENTO |  |  | NO | NO
| GENERAL |  |  | INFORME DE RELEVAMIENTO |  |  | NO | NO
| GENERAL |  |  | INFORME DE ANÁLISIS DE CONSISTENCIA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO GENERAL |  |  | SI | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - AMPLIACIÓN AREA ANTENA |  |  | SI | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO 13,2 kV 102-TGMT-001 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO 6,6 kV 102-TGMT-003 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-001 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-002 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-003 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE UPS - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE UPS - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALAS REMOTAS INS007/INS008 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELECTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELECTRICA 4 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALAS REMOTAS INS007/INS008 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLEROS ILUMINACIÓN Y TOMAS |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLEROS TRACING |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - AMPLIACIÓN AREA ANTENA |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - TABLERO 13,2 kV 102-TGMT-001 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - TABLERO 6,6 kV 102-TGMT-003 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - 102-CCM-001 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - 102-CCM-002 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - 102-CCM-003 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - AMPLIACIÓN AREA ANTENA |  |  | NO | SI
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO 13,2 kV 102-TGMT-001 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLEROS 13,2 kV 102-TGMT-002A/102-TGMT-002B - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO 6,6 kV 102-TGMT-003 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - 102-CCM-001 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - 102-CCM-002 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - 102-CCM-003 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO DE UPS - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO DE UPS - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALAS REMOTAS INS007/INS008 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELECTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELECTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALAS REMOTAS INS007/INS008 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLEROS ILUMINACIÓN Y TOMAS CPF2 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLEROS TRACING CPF2 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-BD-XXX | BASES DE DISEÑO |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | BALANCE DE CARGAS ELÉCTRICAS |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO DE CABLES |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO - ILUMINACIÓN GENERAL |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO - SPCDA |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO - OCUPACIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO - PUESTA A TIERRA |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-ES-XXX | ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO Y FLUJO DE CARGAS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-ES-XXX | ESTUDIO DE SELECTIVIDAD DE PROTECCIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-ES-XXX | ESTUDIO DE ARRANQUE DE MOTORES |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-ES-XXX | ESTUDIO DE COMPONENTES ARMÓNICAS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MD-XXX | MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA/ SCADA Y PMS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-ET-XXX | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SALAS ELÉCTRICAS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-ET-XXX | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS CCM |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS VFD BT |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS VFD MT |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS CELDAS DE MT 13,2 kV |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS CELDAS DE MT 6,6 kV |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSFORMADORES EN ACEITE |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSFORMADORES SECOS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS MECANIZADO DE CAJAS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS UPS SE#3 Y SE#4 BT |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS SAI CC SE#3 Y SE#4 BT |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS DUCTO DE BARRAS BT SE#3 Y SE#4 BT |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS GENERADOR DE EMERGENCIA |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS - CABLES DE BT |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS - CABLES DE MT |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LP-XXX | LISTADO DE CARGAS A DESLASTRAR POR PMS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LP-XXX | LISTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-LP-XXX | LISTA DE EQUIPOS GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LC-XXX | LISTADO DE CABLES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LP-XXX | LISTADO DE APROVECHAMIENTO DE CABLES EN BOBINA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LP-XXX | LISTADO DE PRENSACABLES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0090-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - UNDERGROUND |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PARRAL N-S 1 |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PARRAL N-S 2 |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SERVICIOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - COMPRESORES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - HOT OIL |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SUMIDERO |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SALA ELECTRICA |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0090-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - UNDERGROUND |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PARRAL N-S 1 |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PARRAL N-S 2 |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SERVICIOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - COMPRESORES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - HOT OIL |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SUMIDERO |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SALA ELECTRICA |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PARRAL N-S 1 |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PARRAL N-S 2 |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SERVICIOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - COMPRESORES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - HOT OIL |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SUMIDERO |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SALA ELECTRICA |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CABLES |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0090-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - UNDERGROUND |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PARRAL N-S 1 |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PARRAL N-S 2 |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SERVICIOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - COMPRESORES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - HOT OIL |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SUMIDERO |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SALA ELECTRICA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0090-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - UNDERGROUND |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0090-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - UNDERGROUND |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LY-XXX | LAYOUT SHELTER ELECTRICO SE#4 MT |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LY-XXX | LAYOUT SHELTER ELECTRICO SE#3 Y SE#4 BT |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-TM-XXX | TÍPICOS DE MONTAJE DE ILUMINACIÓN |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-TM-XXX | TÍPICOS DE MONTAJE DE PAT Y SPDA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-TM-XXX | TÍPICOS DE MONTAJE DE CANALIZACIONES Y FUERZA MOTRIZ |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - AMPLIACIÓN ANTENA EXISTENTE |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - DUCTO DE BARRAS BT |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 MT CON EQUIPAMIENTO |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 Y SE#4 BT CON EQUIPAMIENTO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-DC-XXX | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE CAMPO |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-DC-XXX | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE SISTEMA (MARSHALLING) |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2200-IG-IN-DC-XXX | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE CAMPO |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-DF-XXX | DIAGRAMA EN BLOQUES COMUNICACIONES |  |  | SI | NO | Actualización de documento existente 226-ACAL-100-PL-K-305
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-DL-XXX | DIAGRAMA DE LAZOS |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2200-IG-IN-DL-XXX | DIAGRAMA DE LAZOS |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE PRESIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE NIVEL DP CELL |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TERMÓMETROS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DILUVIO |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS CUPÓN DE CORROSIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS DETECTOR DE FUGAS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS SOLENOIDES |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS CABLES DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS CAJAS DE CONEXIONADO |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS MANÓMETROS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LC-XXX | LISTA DE CABLES |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-LC-XXX | LISTA DE CABLES |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LI-XXX | LISTA DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-LI-XXX | LISTA DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LM-XXX | CÓMPUTO DE MATERIALES. MATERIAL BULK PARA MONTAJE MECÁNICO DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LM-XXX | CÓMPUTO DE MATERIALES. MATERIAL BULK PARA MONTAJE ELÉCTRICO DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LM-XXX | CÓMPUTO DE MATERIALES. CABLES PARA INSTRUMENTOS - FO Y ACCESORIOS. |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LM-XXX | CÓMPUTO DE MATERIALES, GABINTES DE INSTRUMENTOS Y CAJAS DE UNIÓN (JBS) |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LP-XXX | LISTA DE CARGAS INSTRUMENTACIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LS-XXX | LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS (I/O) |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-LS-XXX | LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS (I/O) |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2400-IG-IN-LY-XXX | LAYOUT NUEVO SHELTER REMOTAS DEL SISTEMA |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO VÁLVULAS DE CONTROL CPF |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO PLACAS ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0100-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0200-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0300-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0400-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0500-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0100-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - PARRAL NORTE |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0600-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - KOD / ANTORCHA |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0700-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0800-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0900-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1000-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1100-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - EFLUENTES |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1300-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1400-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1500-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1600-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1700-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - ALIMENTACIÓN DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1800-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - PTA |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2100-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - HOT OIL |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2200-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2400-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS SHELTERS #7 Y /#8 |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL DP CELL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ROTÁMETRO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ROTÁMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE PRESIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE NIVEL DP CELL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO ROTÁMETRO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS DILUVIO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO CUPÓN DE CORROSIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO DETECTOR DE FUGAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS SOLENOIDES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TERMÓMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO CABLES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO CAJAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO MANÓMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO ROTÁMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-TM-XXX | TÍPICO DE MONTAJE MECÁNICO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-TM-XXX | TÍPICO DE MONTAJE ELÉCTRICO |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio de suelos - Requisición de Ingeniería |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio Georadar - Requisición de Ingeniería |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio topografico - Requisición de Ingeniería |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-AT-xxx | Estudio de suelos - Análisis técnico |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-AT-xxx | Estudio Georadar - Análisis técnico |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-AT-xxx | Estudio topografico - Análisis técnico |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-IN-xxx | Estudio de suelos - Informes |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-IN-xxx | Estudio Georadar - Informes |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-IN-xxx | Estudio topografico - Informes |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-ET-xxx | Estructuras metálicas - Especificación Técnica |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-ET-xxx | PREMOLDEADOS - Especificación Técnica |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-RI-xxx | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-AT-xxx | Estructuras metálicas - Análisis técnico |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | PREMOLDEADOS - Requisición de Ingeniería |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-AT-xxx | PREMOLDEADOS - Análisis técnico |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | Fundaciones - Lay out general |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-PL-xxx | Estructuras implantación - Lay out general |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | MOVIMIENTO DE SUELOS NORTE PTA - LINEA Y AREA FLARE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | MOVIMIENTO DE SUELOS NORTE PTA - LINEA Y AREA FLARE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | CALLES - Drenajes pluviales - Lay out general |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | CALLES - Drenajes pluviales - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-TM-xxx | Cerco perimetral, puerta y portón - Típicos |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-TM-xxx | Anclajes y empalmes - Típicos |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-TM-xxx | Bulones de anclaje - Típicos |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-TM-xxx | Notas Generales - Típicos |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-TM-xxx | Estructuras metálicas - Barandas, escaleras y plataformas - Típicos |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-MC-xxx | DRENAJES ABIERTOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | CAMARAS DE DRENAJES/VÁLVULAS/SUMIDEROS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-PL-xxx | BATEA UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS #1 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1000-IG-CI-PL-xxx | BATEA TDB #1 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1000-IG-CI-PL-xxx | BATEA TDB #2 - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1000-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA EBC-26010/27010 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1000-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA EBC-26010/27010 - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1000-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA EAL-26011/27011 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1000-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA EAL-26011/27011 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A - TANQUE AGUA DE INY - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A - TANQUE AGUA DE INY - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A - TANQUE AGUA DE INY - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 -TANQUE SKKIMER - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 -TANQUE SKKIMER - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 -TANQUE SKKIMER - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24330 -TANQUE PULMON DE AGUA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24330 -TANQUE PULMON DE AGUA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24330 -TANQUE PULMON DE AGUA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A/B - TANQUE AGUA DE INY - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A/B - TANQUE AGUA DE INY - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A/B - TANQUE AGUA DE INY - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 / 24330 -TANQUE PULMON DE AGUA Y SKIMER - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 / 24330 -TANQUE PULMON DE AGUA Y SKIMER - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 / 24330 -TANQUE PULMON DE AGUA Y SKIMER - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-67040 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICASKZZ-67040 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-DH-xxx | SKZZ-67040 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - EAL- 94270 AEROENFRIADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - EAL- 94270 AEROENFRIADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - EAL- 94270 AEROENFRIADOR - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MAZ - 24360 / PAZ - 24390 / SKZZ 24301 y 02 - UNI. TRAT. SECUN. - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MAZ - 24360 / PAZ - 24390 / SKZZ 24301 y 02 - UNI. TRAT. SECUN. - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - MAZ - 24360 / PAZ - 24390 / SKZZ 24301 y 02 - UNI. TRAT. SECUN. - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | DBM-24310 DESGASIFICADOR PRESURIZADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | DBM-24310 DESGASIFICADOR PRESURIZADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | DBM-24310 DESGASIFICADOR PRESURIZADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24210 A/B/C/D BOMBAS DE INYECCION DE AGUA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24210 A/B/C/D BOMBAS DE INYECCION DE AGUA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24210 A/B/C/D BOMBAS DE INYECCION DE AGUA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24240 A/B BOMBAS DE DESARENADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24240 A/B BOMBAS DE DESARENADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24240 A/B BOMBAS DE DESARENADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24430 A/B BOMBAS DE TK CONICO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24430 A/B BOMBAS DE TK CONICO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24430 A/B BOMBAS DE TK CONICO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23120 A/B REPROCESO DE CONDENSADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23120 A/B REPROCESO DE CONDENSADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23120 A/B REPROCESO DE CONDENSADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23310 A/B/C/D/E BOMBAS CONDENSADO (CONFIRMAR TAG CON PIPING) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23310 A/B/C/D/E BOMBAS CONDENSADO (CONFIRMAR TAG CON PIPING) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23310 A/B/C/D/E BOMBAS CONDENSADO (CONFIRMAR TAG CON PIPING) - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23140 A/B/C BOMBA PRINCIPAL DE CONDENSADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23140 A/B/C BOMBA PRINCIPAL DE CONDENSADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23140 A/B/C BOMBA PRINCIPAL DE CONDENSADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 95140 A/B BOMBAS KOD - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 95140 A/B BOMBAS KOD - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 95140 A/B BOMBAS KOD - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2200-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 97320 A/B BOMBAS DRENAJES CERRADOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2200-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 97320 A/B BOMBAS DRENAJES CERRADOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2200-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 97320 A/B BOMBAS DRENAJES CERRADOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 24420 A/B BOMBAS SKIMEADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 24420 A/B BOMBAS SKIMEADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 24420 A/B BOMBAS SKIMEADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 97150 A/B BOMBAS AGUA y 97160 A/B BOMBAS CONDENSADO DE TK SLOP - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 97150 A/B BOMBAS AGUA y 97160 A/B BOMBAS CONDENSADO DE TK SLOP - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 97150 A/B BOMBAS AGUA y 97160 A/B BOMBAS CONDENSADO DE TK SLOP - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90460 BOMBA DE ACEITE COMPRESORES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90460 BOMBA DE ACEITE COMPRESORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90460 BOMBA DE ACEITE COMPRESORES - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90430 BOMBA ACEITE PARA MOTORES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90430 BOMBA ACEITE PARA MOTORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90430 BOMBA ACEITE PARA MOTORES - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 94250 TK SUMIDERO HOT OIL - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 94250 TK SUMIDERO HOT OIL - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 94250 TK SUMIDERO HOT OIL - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 98120 BOMBA CARGA DE GLICOL - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 98120 BOMBA CARGA DE GLICOL - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 98120 BOMBA CARGA DE GLICOL - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBH - 98130 BOMBA TANQUE DE DRENAJE GLICOL - SOBRE TKBH 98130 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBH - 98130 BOMBA TANQUE DE DRENAJE GLICOL - SOBRE TKBH 98130 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBH - 98130 BOMBA TANQUE DE DRENAJE GLICOL - SOBRE TKBH 98130 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBM - 24340 A/B BOMBAS TRANSFERENCIA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBM - 24340 A/B BOMBAS TRANSFERENCIA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBM - 24340 A/B BOMBAS TRANSFERENCIA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 24450 A/B BOMBAS DE TK FLOTADOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 24450 A/B BOMBAS DE TK FLOTADOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 24450 A/B BOMBAS DE TK FLOTADOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99140 BOMBA DE AGUA CRUDA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99140 BOMBA DE AGUA CRUDA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99140 BOMBA DE AGUA CRUDA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99230 BOMBAS DE AGUA DE LAVADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99230 BOMBAS DE AGUA DE LAVADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99230 BOMBAS DE AGUA DE LAVADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99240 A/B BOMBAS DE RETROLAVADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99240 A/B BOMBAS DE RETROLAVADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99240 A/B BOMBAS DE RETROLAVADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ - 91040 / 91050 SKIDS DE COMPRESION DE AIRE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ - 91040 / 91050 SKIDS DE COMPRESION DE AIRE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ - 91040 / 91050 SKIDS DE COMPRESION DE AIRE - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MBE - 92020 / 92030 SKIDS DE GENERACION NITROGENO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MBE - 92020 / 92030 SKIDS DE GENERACION NITROGENO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - MBE - 92020 / 92030 SKIDS DE GENERACION NITROGENO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TRAFOS KBE-600 J/K/L GENERADORES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TRAFOS KBE-600 J/K/L GENERADORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TRAFOS KBE-600 J/K/L GENERADORES - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UIQ Base skids Quimicos 1 / 2 / 3 TANQUES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAL-29112 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAL-29112 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAL-29112 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAP - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAP - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAP - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 /02 /03 - SILENCIADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 /02 /03 - SILENCIADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 /02 /03 - SILENCIADOR - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03- ESTRUCTURA TKS ACEITE T-29170 / T-29270 / T-29370 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03- ESTRUCTURA TKS ACEITE T-29170 / T-29270 / T-29370 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03- ESTRUCTURA TKS ACEITE T-29170 / T-29270 / T-29370 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE GAS #1 -TKBH - 98130 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE GAS #1 -TKBH - 98130 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE GAS #1 -TKBH - 98130 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97110 / PAY 97110 A/B - DRENAJES ABIERTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97110 / PAY 97110 A/B - DRENAJES ABIERTOS - DH |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97130 / PAY 97130 A/B - DRENAJES ABIERTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97130 / PAY 97130 A/B - DRENAJES ABIERTOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97112/PAY 97120 A/B - DRENAJES ABIERTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97112/PAY 97120 A/B - DRENAJES ABIERTOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2200-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97310 - DRENAJES CERRADOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2200-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97310 - DRENAJES CERRADOS - DH |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0900-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-10220 SKID DESARENADOR/ACUMULADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0900-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-10220 SKID DESARENADOR/ACUMULADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0900-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-10220 SKID DESARENADOR/ACUMULADOR - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VDB - 10240 -SCRUBBER COMP DE VENTA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VDB - 10240 -SCRUBBER COMP DE VENTA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VDB - 10240 -SCRUBBER COMP DE VENTA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-98110 - TANQUE TEG - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-98110 - TANQUE TEG - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-98110 - TANQUE TEG - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99160 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99160 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99160 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99110 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99110 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - CALENTADOR DE HOT OIL 1 - EAP-94201A/B Y RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - CALENTADOR DE HOT OIL 1 - EAP-94201A/B Y RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - CALENTADOR DE HOT OIL 1 - EAP-94201A/B Y RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - KBE - 600 J/K/L GENERADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - KBE - 600 J/K/L GENERADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - KBE - 600 J/K/L GENERADOR - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - DBM - 24320 -DESGASIFICADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - DBM - 24320 -DESGASIFICADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - DBM - 24320 -DESGASIFICADOR - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1800-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - DBM - 24320 -DESGASIFICADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1800-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - DBM - 24320 -DESGASIFICADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 24230 A/B FILTROS BBAS DESARENADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 24230 A/B FILTROS BBAS DESARENADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 24230 A/B FILTROS BBAS DESARENADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 94260 FILTRO BBA HOTOIL - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 94260 FILTRO BBA HOTOIL - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 94260 FILTRO BBA HOTOIL - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKID-942 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SKID-942 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SKID-942 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBD-94202 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBD-94202 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBD-94202 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - RECINTO EAL-94270/SKID-942/VBD-94202 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - LZZ-95101 FLARE Y TRES MUERTOS DE ANCLAJE - DH |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - LZZ-95101 FLARE Y TRES MUERTOS DE ANCLAJE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - LZZ-95101 FLARE Y TRES MUERTOS DE ANCLAJE - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-97210 - POZO DE BOMBEO PTA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-97210 - POZO DE BOMBEO PTA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-97210 - POZO DE BOMBEO PTA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99150 -NUEVA FOSA DE LODOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99150 -NUEVA FOSA DE LODOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99150 -NUEVA FOSA DE LODOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - POZO DE BOMBEO ZONA PTA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - POZO DE BOMBEO ZONA PTA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - POZO DE BOMBEO ZONA PTA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBE-90410 / 90440 TANQUES ACEITE COMPRESORES / MOTORES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBE-90410 / 90440 TANQUES ACEITE COMPRESORES / MOTORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBE-90410 / 90440 TANQUES ACEITE COMPRESORES / MOTORES - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - PASARELAS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - PASARELAS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - PASARELAS - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - PASARELAS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29132/29232/29332 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29132/29232/29332 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29132/29232/29332 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29185/86 - 29285/86 - 29385/86 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29185/86 - 29285/86 - 29385/86 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29185/86 - 29285/86 - 29385/86 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 92010 PULMON AIRE DE NITROGENO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 92010 PULMON AIRE DE NITROGENO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 92010 PULMON AIRE DE NITROGENO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 91020 PULMON AIRE DE INSTRUIMENTOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 91020 PULMON AIRE DE INSTRUIMENTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 91020 PULMON AIRE DE INSTRUIMENTOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBE-91030 PULMON DE AIRE DE ARRANQUE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBE-91030 PULMON DE AIRE DE ARRANQUE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBE-91030 PULMON DE AIRE DE ARRANQUE - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 95120 KOD - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 95120 KOD - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 95120 KOD - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-PL-xxx | SALAS ELECTRICAS 3, 4 y 4 MT - Planos Arquitectura |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 4 MT - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 4 MT - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 4 MT 2 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 4 MT 2 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 3 - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 4 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 4 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 4 - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 4 - EEMM - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 4 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-PL-xxx | SALAS INSTRUMENTACION REMOTA 07 Y 08 - Planos Arquitectura |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2400-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SALA INSTRUMENTACION REMOTA INS 007y 08 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2400-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SALA INSTRUMENTACION REMOTA INS 007 y 08 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2400-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA INSTRUMENTACION REMOTA INS 007/08 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2400-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA INSTRUMENTACION REMOTA INS 007/08 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESION DE AIRE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESION DE AIRE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESION DE AIRE - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESION DE AIRE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESION DE AIRE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESORES - PAVIMENTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESORES - PAVIMENTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0200-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 001 Y PUENTE SOBRE CALLE D - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0200-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 001 Y PUENTE SOBRE CALLE D - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0200-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 001 Y PUENTE SOBRE CALLE D - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0200-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 001 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0200-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 001 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0300-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 002 Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0300-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 002 Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0300-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 002 Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0300-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 002 Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0300-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 002 Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - PUENTE SOBRE CALLE C y 2 Lado OESTE - PUENTE SOBRE CALLE 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - PUENTE SOBRE CALLE C y 2 Lado OESTE - PUENTE SOBRE CALLE 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - PUENTE SOBRE CALLE C y 2 Lado OESTE - PUENTE SOBRE CALLE 3 - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - PUENTE SOBRE CALLE C y 2 Lado OESTE - PUENTE SOBRE CALLE 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0900-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PLATAFORMA SUR DE SKZZ-10220 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0900-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PLATAFORMA SUR DE SKZZ-10220 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0900-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PLATAFORMA SUR DE SKZZ-10220 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0900-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PLATAFORMA SUR DE SKZZ-10220 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - Lado ESTE y PUENTE SOBRE CALLE C - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - Lado ESTE y PUENTE SOBRE CALLE C - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - Lado ESTE y PUENTE SOBRE CALLE C - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - Lado ESTE y PUENTE SOBRE CALLE C - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - Lado ESTE y PUENTE SOBRE CALLE C - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - PUENTE SOBRE CALLE C y 2 Lado OESTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 2 (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 2 (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 2 (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 2 (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 2 (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0200-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 001 - PUENTE SOBRE CALLE D (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE E (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE E (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE F (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE F (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE F (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE F (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE F (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0300-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 002 - PUENTE SOBRE CALLE 3 - 001 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - Lado OESTE extensión Parral Existente - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - Lado OESTE extensión Parral Existente - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 3 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 3 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 3 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 3 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 3 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 4 (15,00 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 4 (15,00 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 4 (15,00 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 4 (15,00 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 4 (15,00 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE E (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE E (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - SOPORTES ESPECIALES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - SOPORTES ESPECIALES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - SOPORTES ESPECIALES - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PipeRack zona compresores - SOPORTES ESPECIALES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PipeRack zona compresores - SOPORTES ESPECIALES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PipeRack zona compresores - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PipeRack zona compresores - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PipeRack zona compresores - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA AIRE DE INTRUMENTOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA AIRE DE INTRUMENTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA AIRE DE INTRUMENTOS - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES ZONA AIRE DE INTRUMENTOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES ZONA AIRE DE INTRUMENTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA PZZ-99240 /230 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA PZZ-99240 /230 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA PZZ-99240 /230 - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES ZONA PZZ-99240 /230 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES ZONA PZZ-99240 /230 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES LINEA DE FLARES (VER DETALLE) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES LINEA DE FLARES (VER DETALLE) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES LINEA DE FLARES (VER DETALLE) - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES LINEA DE FLARES (VER DETALLE) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES LINEA DE FLARES (VER DETALLE) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - 3 PUENTES LINEA DE FLARES (12,50 m - Altura: 7:00 m) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - 3 PUENTES LINEA DE FLARES (12,50 m - Altura: 7:00 m) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - 3 PUENTES LINEA DE FLARES (12,50 m - Altura: 7:00 m) - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - 3 PUENTES LINEA DE FLARES (12,50 m - Altura: 7:00 m) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - 3 PUENTES LINEA DE FLARES (12,50 m - Altura: 7:00 m) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | SLEEPERS (01) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - Columna / Torre de Iluminación General - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - COLUMNAS Y TORRES DE ILUMINACION - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-PL-xxx | CAMARAS KBE-600O J/K/L GENERADORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-PL-xxx | TRINCHERA GENERADORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | CAMARAS DE ELECTRICIDAD Y CAMARAS DE INSTRUMENTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | CAMARAS DE VALVULAS DE INCENDIO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | MONITORES E HIDRANTES - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | MUROS TK ESPUMIGENOS Y PUESTOS DE CONTROL- Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-LM-xxx | BULONES - Lista de Materiales |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-LM-xxx | INSERTOS METALICOS - Lista de Materiales |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1705-IG-CI-MC-xxx | MURO CORTAFUEGO - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1705-IG-CI-PL-xxx | MURO CORTAFUEGO - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1705-IG-CI-DH-xxx | MURO CORTAFUEGO - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-MC-xxx | Fundaciones Menores y Especiales - MC-Memoria de Cálculo - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | Fundaciones Menores y Especiales - PL-Planos - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL OESTE SLUG CATCHER - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL OESTE SLUG CATCHER - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL OESTE SLUG CATCHER - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0700-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL OESTE SLUG CATCHER - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0700-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL OESTE SLUG CATCHER - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0700-IG-CI-PL-xxx | VERIFICACIÓN DE PARRAL EXISTENTE CPF-1. ZONA SLUG CATCHER - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1300-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-93110 SKID DE GAS COMBUSTIBLE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1300-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-93110 SKID DE GAS COMBUSTIBLE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1300-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-93110 SKID DE GAS COMBUSTIBLE - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKID-290 SCRUBBER GENERAL DE COMPRESOR DE RECICLO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SKID-290 SCRUBBER GENERAL DE COMPRESOR DE RECICLO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SKID-290 SCRUBBER GENERAL DE COMPRESOR DE RECICLO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - DH |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS (01), (02) y (03) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS (01) TKS TKAZ 24350 / 24330 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS (02) TKS TKAZ 24220 / 24313 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS (03) TKBA-24410 A/B - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS SENDA PARRAL 1 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS SENDA PARRAL 1 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MD-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MD-001 | MEMORIA DESCRIPTIVA |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-312 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-001 | P&ID. CPF. SLUG CATCHER ALTA PRESIÓN |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-003 | P&ID CPF2 INTERCONEXIONES ZONA PROCESOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-314 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-004 | P&ID. CPF. MANIFOLD DE ENTRADA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-316 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-006 | P&ID. CPF. DESARENADOR DE ENTRADA CPF |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-305 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-007 | P&ID. CPF2. DESARENADOR DE ENTRADA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-190-PL-Y-614 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-010 | P&ID CPF2 PUENTE DE MEDICIÓN Y SALIDA DE PLANTA (NUEVO) |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-300-PL-Y-050 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-011 | P&ID CPF SALIDA DE PLANTA - TRAMPAS LANZADORAS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-230-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-012 | P&ID. CPF ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-231-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-013 | P&ID. CPF2. ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-243-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-014 | P&ID. CPF2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-242-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-015 | P&ID. CPF2. DESPACHO DE AGUA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-240-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-016 | P&ID. CPF. DESPACHO DE AGUA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-012 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-017 | P&ID ACONDICIONAMIENTO DE GAS COMBUSTIBLE - GENERACIÓN ELÉCTRICA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-013 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-018 | P&ID - GENERACIÓN ELÉCTRICA - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-015 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-019 | P&ID - GENERACIÓN ELÉCTRICA - AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-017 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-020 | P&ID - GENERACIÓN ELÉCTRICA - SISTEMA DE DRENAJES |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-904-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-021 | P&ID. CPF2. SISTEMA DE ACEITE LUBRICANTE |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-904-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-022 | P&ID CPF2 SISTEMA DE INYECCIÓN DE QUÍMICOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-910-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-023 | P&ID AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-920-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-024 | P&ID. CPF. GENERACIÓN DE NITRÓGENO |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-931-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-025 | P&ID CPF2 TRATAMIENTO DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-931-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-026 | P&ID CPF2 DISTRIBUCIÓN GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-942-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-027 | P&ID. CPF2. SISTEMA DE HOT OIL |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-951-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-028 | P&ID. CPF2. SISTEMA DE VENTEOS, KOD Y ANTORCHA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-971-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-029 | P&ID. CPF 2. SISTEMA DE DRENAJES ABIERTOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-971-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-030 | P&ID. CPF 2. SISTEMA DE DRENAJES PRESURIZADOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-971-PL-Y-303 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-031 | P&ID. CPF2. TANQUE SLOP |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-970-PL-Y-304 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-032 | P&ID. CPF. PILETA API |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-981-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-034 | P&ID CPF2 SISTEMA DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE TEG |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-990-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-035 | P&ID. CPF. AGUA DE SERVICIOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-313 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-036 | P&ID CPF INTERCONEXIONES ZONA PROCESOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-200-PL-Y-011 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-037 | P&ID EPF SEPARADORES DE ALTA PRESIÓN |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-200-PL-Y-012 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-038 | P&ID EPF SEPARADOR DE MEDIA PRESIÓN |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-200-PL-Y-015 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-039 | P&ID - PUENTE DE MEDICIÓN Y SALIDA DE GAS (ÁREA 200) |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-304 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-040 | P&ID. CPF2. SEPARADOR GAS EPF |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-190-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-041 | P&ID CPF PUENTE DE MEDICIÓN Y SALIDA DE PLANTA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-970-PL-Y-303 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-042 | P&ID. CPF TANQUE SLOP |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-800-PL-Y-101 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-043 | P&ID. CPF COMPRESORES BOOSTER |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-244-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-044 | P&ID. CPF2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA - EFLUENTES Y FLOTADOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-190-PL-Y-613 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-046 | P&ID. CPF Filtro de gas de salida |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-LE-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-LQ-001 | LISTA DE EQUIPOS Y MÓDULOS DE PROCESO |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-LL-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-LL-001 | LISTADO DE LINEAS PRINCIPALES DE PROCESOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-LI-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-LP-001 | LISTA DE TIE‐INS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-XX-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-LP-002 | Sumario de Efluentes (líquidos, gaseosos o sólidos) y residuos |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-ET-Y-303 | 5155-00-0000-IG-PR-MZ-001 | MATRIZ CAUSA EFECTO CPF |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-ET-Y-011 | 5155-00-0000-IG-PR-MZ-003 | MATRIZ CAUSA EFECTO DE GENERACIÓN. |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-ET-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-IN-001 | FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y CONTROL CPF1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-ET-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-IN-002 | FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y CONTROL CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-ET-Y-653 | 5155-00-0000-IG-PR-IN-003 | FILOSOFÍA DE SEGURIDAD CPF1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-ET-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-IN-004 | FILOSOFÍA DE SEGURIDAD CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-001 | MEMORIA DE CÁLCULO LÍNEAS DE PROCESOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-002 | MEMORIA DE CÁLCULO LÍNEAS DE SERVICIOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-003 | MEMORIA DE CÁLCULO ANPA DE BOMBAS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-004 | MEMORIA DE CÁLCULO DE SERVICIOS AUXILIARES PLANTA (N2, AIRE, ACEITE, GLICOL) |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-005 | MEMORIA DE CÁLCULO DE SERVICIOS AUXILIARE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-006 | MEMORIA DE CÁLCULO SUMIDEROS Y BOMBAS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-007 | MEMORIA DE CÁLCULO HOT OIL |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-008 | MEMORIA DE CÁLCULO AUTONOMÍA DE TANQUES |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-009 | MEMORIA DE CÁLCULO PVSV Y PSE TANQUES |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-010 | MEMORÍA DE CÁLCULO - PSVs Y LÍNEAS ASOCIADAS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-011 | MEMORIA DE CÁLCULO SEPARADOR DE CONDENSADOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-012 | MEMORIAS DE CÁLCULO PST Y MART |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-951-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-013 | MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMAS DE VENTEOS Y BLOW DOWN |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-951-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-014 | MEMORIA DE CÁLCULO KOD |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-015 | MEMORIA DE CÁLCULO DE SERVICIOS AUXILIARES - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-991-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-016 | MEMORIA DE CÁLCULO AGUA DE SERVICIO |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-972-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-017 | MEMORIA DE CÁLCULO PILETA API |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-303 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-001 | PFD SLUG CATCHER ALTA PRESIÓN PROCESAMIENTO DE GAS PROCESAMIENTO DE CONDENSADO CPF 1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-304 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-002 | PFD SALIDA DE GAS CPF 1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-308 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-003 | PFD DRENAJES Y ANTORCHA CPF 1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-311 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-004 | PFD SISTEMA CONTRA INCENDIO. DRENAJE ABIERTO CONTAMINADO |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-102 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-005 | PFD SLUG CATCHER ALTA PRESIÓN PROCESAMIENTO DE GAS PROCESAMIENTO DE CONDENSADO CPF 2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-103 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-006 | PFD COMPRESIÓN Y SALIDA DE GAS CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-104 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-007 | PFD COMPRESIÓN GAS DE RECICLO CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-105 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-008 | PFD TRATAMIENTO DE AGUA DE PRODUCCIÓN CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-106 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-009 | PFD ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-107 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-010 | PFD DRENAJES Y ANTORCHA CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-108 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-011 | PFD GAS COMBUSTIBLE CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-309 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-012 | PFD NITRÓGENO, GAS COMBUSTIBLE Y AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-109 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-013 | PFD REPOSICIÓN DE TEG Y HOT OIL CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-315 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-014 | PFD AGUA DE SERVICIOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-200-PL-Y-002 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-015 | PFD SEPARADORES DE PLANTA EPF LA CALERA |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-010 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-016 | PFD GENERACIÓN ELÉCTRICA / SISTEMA GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-011 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-017 | PFD GENERACIÓN ELÉCTRICA / SERVICIOS AUXILIARES |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-306 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-018 | PFD TRATAMIENTO DE AGUA DE PRODUCCIÓN |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-307 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-019 | PFD ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-328 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-020 | DIAGRAMA DE BLOQUES |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-DF-021 | DIAGRAMA DE MATERIALES |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-BM-001 | BALANCE DE MASA Y ENERGÍA |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-IT-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-IN-005 | REPORTE DE RACIONALIZACION DE ALARMAS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-ET-Y-651 | 5155-00-0000-IG-PR-MO-001 | Manual de Puesta en Marcha y Operación CPF1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-ET-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MO-002 | Manual de Puesta en Marcha y Operación CPF2 |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-RT-H-300 | 5155-00-0000-IG-SD-RI-001 | RI - ESTUDIO HAZOP/LOPA |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-RT-H-301 | 5155-00-0000-IG-SD-RI-002 | RI - ESTUDIO RADIACIÓN/DISPERSIÓN |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-RT-H-302 | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-IT-H-300 | 5155-00-0000-IG-SD-IN-001 | INFORME - HAZOP/LOPA |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-IT-H-301 | 5155-00-0000-IG-SD-IN-003 | INFORME - ESTUDIO RADIACIÓN/DISPERSIÓN |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-IT-H-302 | 5155-00-0000-IG-SD-IN-004 | INFORME - SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES HAZOP/LOPA |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-IT-E-300 | 5155-00-0000-IG-SD-IN-005 | INFORME - CLASIFICACIÓN DE ÁREAS |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-PL-E-300 | 5155-00-0000-IG-SD-PL-001 | PLANO - CLASIFICACIÓN DE ÁREAS |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-MC-Y-300 | 5155-00-0000-IG-SD-MC-001 | MEMORIA DE CÁLCULO - SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-MD-Y-300 | 5155-00-0000-IG-SD-MD-001 | MEMORIA DESCRIPTIVA - SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-300 | 5155-00-0000-IG-SD-PL-002 | PLANO - ÁREAS POTENCIALES DE INCENDIO |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-SD-PI-001 | P&ID - SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-SD-PL-003 | LAYOUT GENERAL - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-303 | 5155-00-1000-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-304 | 5155-00-1400-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-305 | 5155-00-1600-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-306 | 5155-00-1700-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-306 | 5155-00-1705-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-307 | 5155-00-1800-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - PTA |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-308 | 5155-00-2100-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - HOT OIL |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-309 | 5155-00-0000-IG-SD-PL-004 | LAYOUT GENERAL - ELEMENTOS DEL SISTEMA F&G |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-310 | 5155-00-0600-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - KOD |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-311 | 5155-00-0700-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-312 | 5155-00-1000-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-313 | 5155-00-1100-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-314 | 5155-00-1300-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - SKID GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-315 | 5155-00-1400-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-316 | 5155-00-1500-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-317 | 5155-00-1600-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-318 | 5155-00-1700-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-319 | 5155-00-1705-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-320 | 5155-00-1800-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - PTA |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-321 | 5155-00-2000-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-322 | 5155-00-2100-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - HOT OIL |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-323 | 5155-00-2200-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-LM-Y-300 | 5155-00-0000-IG-SD-LP-001 | LISTA DE ELEMENTOS - SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-HD-Y-300 | 5155-00-0000-IG-SD-HD-001 | HOJA DE DATOS - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBD-10240 - SEPARADOR GAS EPF |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- DBM-24310-DESGASIFICADOR PRESURIZADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- DBM-24320-DESGASIFICADOR ATMOSFÉRICO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBE-95120 -KNOCK OUT DRUM |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBE-91020 -PULMÓN DE AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- VBE-91030 -PULMÓN DE AIRE DE ARRANQUE |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- VBE-92010 - PULMÓN DE NITRÓGENO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1400-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- TKBH-98130 -TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBH-94250 -TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBH-97110 -SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS CALIENTES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2200-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBH-97120 -SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS FRIOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- VBH-97130 -SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS FRIOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- EAL-94270 -AEROENFRIADOR DE HOT OIL (TRIM COOLER) |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- EAP-90435 CALENTADOR ÉLECTRICO PARA TANQUE ACEITE PARA MOTORES TKBE-90410 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- EAP-90436 CALENTADOR ÉLECTRICO PARA TANQUE ACEITE PARA COMPRESORES TKBE-90440 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- EAP-95130 A/B -CALENTADOR ELÉCTRICO DE VBE-95120 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- FAJ-24230 A/B - FILTRO DE SUCCIÓN DE BOMBA DE DESARENADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-005 | HOJA DE DATOS- FAJ-24250 - FILTRO DE DESCARGA DE BOMBA DE DESARENADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- TKAY-23110A -TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-006 | HOJA DE DATOS- TKAZ-24330 -TANQUE PULMÓN DE AGUA (INTERNOS SKIMMER) |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-007 | HOJA DE DATOS- TKAZ-24350 -TANQUE SKIMMER |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-008 | HOJA DE DATOS- TKAZ-24220 A -TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE INYECCIÓN |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1101-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- TKBA-24410 A/B-TANQUE CÓNICO DE EFLUENTES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-009 | HOJA DE DATOS-TKBA-97140 -TANQUE SLOP |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-010 | HOJA DE DATOS- TKZZ-24440-TANQUE DE RECUPERACIÓN DE FLOTADOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-005 | HOJA DE DATOS- TKZZ-98110-TANQUE DE GLICOL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-006 | HOJA DE DATOS- TKBE-90410-TANQUE ACEITE PARA MOTORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-007 | HOJA DE DATOS- TKBE-90440-TANQUE ACEITE PARA COMPRESORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1600-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- TANQUE DE TRANSFERENCIA GLICOL T-29181/29281/29381 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS-TKZZ-102001/02-TANQUES DE ESPUMA DE SCI |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- PAY-23120 A/B-BOMBAS DE REPROCESO DE CONDENSADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2000-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- PAY-95140 A/B-BOMBA KOD |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1101-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-011 | HOJA DE DATOS- PAZ-24240 A/B-BOMBAS DE DESARENADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-012 | HOJA DE DATOS- PBA-24420 A/B-BOMBA DE SKIMMEADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-013 | HOJA DE DATOS- PBA-97160 A/B-BOMBAS DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-014 | HOJA DE DATOS- PBA-97150 A/B-BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-015 | HOJA DE DATOS- PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-016 | HOJA DE DATOS- PZZ-24450 A/B-BOMBA DE TANQUE DE FLOTADOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- PZZ-99230 - BOMBA DE AGUA DE LAVADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- PAY-97120 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97120 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-017 | HOJA DE DATOS- PAY-97130 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97130 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-008 | HOJA DE DATOS- PBE-98120 -BOMBA DE CARGA DE GLICOL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-009 | HOJA DE DATOS- PBE-90430-BOMBA ACEITE PARA MOTORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-010 | HOJA DE DATOS- PBE-90460-BOMBA ACEITE PARA COMPRESORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1400-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0500-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- PZZ-97220 A/B - BOMBA DE DESAGOTE DE EMERGENCIA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0500-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- PZZ-97230 A/B - BOMBA DE AGUA DRENAJE A TRATAMIENTO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- PZZ-99140 - BOMBA DE AGUA CRUDA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-018 | HOJA DE DATOS -PAZ-24020 A/B - BOMBA DE TRASVASE DE AGUA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-019 | HOJA DE DATOS- PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2000-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-020 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90200A/B/C-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE CORROSION |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-021 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90201-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-022 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90202A/B/C/D-SKID DE QUIMICO BIOCIDA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-023 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90203A/B/C/D-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90206A/B-SKID DE QUIMICO DESEMULSIONANTE |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90207A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-005 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90208A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSION |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-006 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90209A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HALITA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90210A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HALITA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90211A/B-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0700-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90213-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0700-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90214-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-005 | HOJA DE DATOS- SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-006 | HOJA DE DATOS- SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | RI - SUMIDEROS PRFV |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-RI-002 | RI - CALENTADORES STD. |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBD-10240 - SEPARADOR GAS EPF |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - DBM-24310-DESGASIFICADOR PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - DBM-24320-DESGASIFICADOR ATMOSFÉRICO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBE-95120 -KNOCK OUT DRUM |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBE-91020 -PULMÓN DE AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - VBE-91030 -PULMÓN DE AIRE DE ARRANQUE |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - VBE-92010 - PULMÓN DE NITRÓGENO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1400-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - TKBH-98130 -TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBH-94250 -TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBH-97110 -SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS CALIENTES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2200-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBH-97120 -SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS FRIOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - VBH-97130 -SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS FRIOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - EAL-94270 -AEROENFRIADOR DE HOT OIL (TRIM COOLER) |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - EAP-90435 CALENTADOR ÉLECTRICO PARA TANQUE ACEITE PARA MOTORES TKBE-90410 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - EAP-90436 CALENTADOR ÉLECTRICO PARA TANQUE ACEITE PARA COMPRESORES TKBE-90440 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - EAP-95130 A/B -CALENTADOR ELÉCTRICO DE VBE-95120 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - FAJ-24230 A/B - FILTRO DE SUCCIÓN DE BOMBA DE DESARENADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-005 | ANALISIS TECNICO - FAJ-24250- FILTRO DE DESCARGA DE BOMBA DE DESARENADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - TKAY-23110A -TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-006 | ANALISIS TECNICO - TKAZ-24330 -TANQUE PULMÓN DE AGUA (INTERNOS SKIMMER) |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-007 | ANALISIS TECNICO - TKAZ-24350 -TANQUE SKIMMER |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-008 | ANALISIS TECNICO - TKAZ-24220 A -TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE INYECCIÓN |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1101-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - TKBA-24410 A/B-TANQUE CÓNICO DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-009 | ANALISIS TECNICO -TKBA-97140 -TANQUE SLOP |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-010 | ANALISIS TECNICO - TKZZ-24440-TANQUE DE RECUPERACIÓN DE FLOTADOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-005 | ANALISIS TECNICO - TKZZ-98110-TANQUE DE GLICOL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-006 | ANALISIS TECNICO - TKBE-90410-TANQUE ACEITE PARA MOTORES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-007 | ANALISIS TECNICO - TKBE-90440-TANQUE ACEITE PARA COMPRESORES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1600-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - TANQUE DE TRANSFERENCIA GLICOL T-29181/29281/29381 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO -TKZZ-102001/02-TANQUES DE ESPUMA DE SCI |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - PAY-23120 A/B-BOMBAS DE REPROCESO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2000-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - PAY-95140 A/B-BOMBA KOD |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1101-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-011 | ANALISIS TECNICO - PAZ-24240 A/B-BOMBAS DE DESARENADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-18-1800-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - PBA-24420 A/B-BOMBA DE SKIMMEADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-012 | ANALISIS TECNICO - PBA-97160 A/B-BOMBAS DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-013 | ANALISIS TECNICO - PBA-97150 A/B-BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-014 | ANALISIS TECNICO - PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-015 | ANALISIS TECNICO - PZZ-24450 A/B-BOMBA DE TANQUE DE FLOTADOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - PZZ-99230 - BOMBA DE AGUA DE LAVADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - PAY-97120 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97120 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-016 | ANALISIS TECNICO - PAY-97130 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97130 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-008 | ANALISIS TECNICO - PBE-98120 -BOMBA DE CARGA DE GLICOL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-009 | ANALISIS TECNICO - PBE-90430-BOMBA ACEITE PARA MOTORES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-010 | ANALISIS TECNICO - PBE-90460-BOMBA ACEITE PARA COMPRESORES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1400-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0500-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - PZZ-97220 A/B-BOMBA DE DESAGOTE DE EMERGENCIA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0500-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - PZZ-97230 A/B BOMBA DE AGUA DRENAJE A TRATAMIENTO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - PZZ-99140 - BOMBA DE AGUA CRUDA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-017 | ANALISIS TECNICO - PAZ-24020 A/B - BOMBA DE TRASVASE DE AGUA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-018 | ANALISIS TECNICO - PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2000-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-019 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90200A/B/C-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE CORROSION |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-020 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90201-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-021 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90202A/B/C/D-SKID DE QUIMICO BIOCIDA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-022 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90203A/B/C/D-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90206A/B-SKID DE QUIMICO DESEMULSIONANTE |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90207A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-005 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90208A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSION |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-006 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90209A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HALITA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90210A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HALITA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90211A/B-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0700-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90213-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0700-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90214-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-005 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-006 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-LP-001 | LISTADO DE REPUESTOS EQUIPOS MECÁNICOS CONSOLIDADO |  |  | SI | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-001 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBAS DE KOD |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-002 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBAS DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-003 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBEO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-004 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD DE TRATAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-005 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-006 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SALIDA GAS DE PLANTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-007 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SISTEMA COMPRESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-008 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SISTEMA DE ALIVIO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-009 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SISTEMA SLUG CATCHER - ENTRADA DE PLANTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-010 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SISTEMA SLUG CATCHER SALIDA DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-011 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SISTEMA SLUG CATCHER SALIDA DE LÍQUIDO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-012 | ANALISIS DE FLEXIBILIDAD - SISTEMA DE AGUA DE SERVICIO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-013 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD - BOMBAS SISTEMA POZO DE BOMBEO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-AT-030 | ANÁLISIS TECNICO - TRAMPAS DE VAPOR, FILTROS, ELEMENTOS MISCELÁNEOS |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-AT-031 | ANÁLISIS TECNICO - VÁLVULAS VÁLVULAS EXCLUSA, GLOBO Y RETENCIÓN |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-AT-032 | ANÁLISIS TECNICO - VÁLVULAS VÁLVULAS MARIPOSA |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-AT-033 | ANÁLISIS TECNICO - VÁLVULAS VÁLVULAS ESFÉRICAS |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-CF-050 | COMPUTOS FÍSICOS |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-IS-100 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-IS-101 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PARRAL N-S1 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-IS-102 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PARRAL N-S2 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-IS-103 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SENDA PARRAL HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-IS-104 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-IS-105 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-IS-106 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-IS-107 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SERVICIOS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-IS-108 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-IS-109 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - UNID. TRAT DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1100-IG-PI-IS-110 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - EFLUENTES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1300-IG-PI-IS-111 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-IS-112 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - TRAT. DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1500-IG-PI-IS-113 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-IS-114 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - COMPRESIÓN DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-IS-115 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1/2 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-IS-116 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-IS-117 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-IS-118 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2200-IG-PI-IS-119 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SUMIDERO PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0092-IG-PI-IS-200 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - DRENAJE NO PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0024-IG-PI-IS-201 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PROPAK |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0080-IG-PI-IS-202 | CUADERNILLO DE TIE INS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-IS-203 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IS-250 | CUADERNILLO TÍPICO DE SOPORTES DE CAÑERÍAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IS-251 | CUADERNILLO DE SOPORTES ESPECIALES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-ET-370 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TIE INS
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-381 | INFORME OCUPACIÓN DE PARRAL E-O
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-382 | INFORME OCUPACIÓN DE PARRAL N-S1
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-383 | INFORME OCUPACIÓN DE PARRAL N-S2
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-384 | INFORME OCUPACIÓN DE PARRAL -SENDA HOT OIL
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-385 | INFORME OCUPACIÓN DE PARRAL SENDA NORTE
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-386 | INFORME DE REVISIÓN DE MODELO 3D 30% |  |  | SI | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-387 | INFORME DE REVISIÓN DE MODELO 3D 60% |  |  | SI | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-388 | INFORME DE REVISIÓN DE MODELO 3D 90% |  |  | SI | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-PL-389 | KEY PLAN |  |  | SI | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LY-390 | LAYOUT DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS |  |  | SI | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LM-400 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - GENERAL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LM-401 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - GENERAL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LM-402 | LISTA DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS - GENERAL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LM-403 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - GENERAL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LM-404 | LISTA DE MATERIALES. AISLACIÓN - GENERAL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0024-IG-PI-LM-405 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PROPAK |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0024-IG-PI-LM-406 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PROPAK |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0024-IG-PI-LM-407 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - PROPAK |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0024-IG-PI-LM-408 | LISTA DE MATERIALES. AISLACIÓN - PROPAK |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0070-IG-PI-LM-409 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - AG - SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0070-IG-PI-LM-410 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - AG - SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0070-IG-PI-LM-411 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - AG - SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0080-IG-PI-LM-412 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - TIE INS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0080-IG-PI-LM-413 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - TIE INS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0080-IG-PI-LM-414 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - TIE INS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-LM-415 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - UG SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-LM-416 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - UG -SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-LM-417 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - UG- SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0092-IG-PI-LM-418 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - UG- DN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0092-IG-PI-LM-419 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - UG - DN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0094-IG-PI-LM-420 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - UG - PEX |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0094-IG-PI-LM-421 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - UG - PEX |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-LM-430 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-LM-431 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-LM-432 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-LM-433 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PARRAL N-S1 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-LM-434 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PARRAL N-S1 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-LM-435 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - PARRAL N-S1 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-LM-436 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PARRAL N-S2 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-LM-437 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PARRAL N-S2 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-LM-438 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES N-S2 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-LM-439 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PARRAL - SENDA ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-LM-440 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PARRAL - SENDA ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-LM-441 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES -- PARRAL - SENDA ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-LM-442 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-LM-443 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-LM-444 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-LM-445 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-LM-446 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES -- PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-LM-447 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-LM-448 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-LM-449 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES -- ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-LM-450 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES -- ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-LM-451 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - ZONA SERVICIOS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-LM-452 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES- ZONA SERVICIOS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-LM-453 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - ZONA SERVICIOS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-LM-454 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-LM-455 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-LM-456 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-LM-457 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - UNIDADES DE TRAT. DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-LM-458 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - UNIDADES DE TRAT. DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-LM-459 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - UNIDADES DE TRAT. DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1100-IG-PI-LM-460 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - EFLUENTES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1100-IG-PI-LM-461 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - - EFLUENTES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1100-IG-PI-LM-462 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - - EFLUENTES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1300-IG-PI-LM-463 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - SKID GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1300-IG-PI-LM-464 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - SKID GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1300-IG-PI-LM-465 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - SKID GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-LM-469 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-LM-470 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-LM-471 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1500-IG-PI-LM-472 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1500-IG-PI-LM-473 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1500-IG-PI-LM-474 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-LM-475 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - COMPRESIÓN DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-LM-476 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - COMPRESIÓN DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-LM-477 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - COMPRESIÓN DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-LM-478 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-LM-479 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-LM-480 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-LM-481 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-LM-482 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-LM-483 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - PTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-LM-484 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-LM-485 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-LM-486 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-LM-487 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-LM-488 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-LM-489 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2200-IG-PI-LM-490 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - SUMIDERO PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2200-IG-PI-LM-491 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - SUMIDERO PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2200-IG-PI-LM-492 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - SUMIDERO PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LP-500 | LISTADO DE LÍNEAS CRÍTICAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-000-IG-PI-LP-501 | LISTADO DE PARTES ESPECIALES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-502 | MC DE CÁLCULO DE ESPESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MQ-510 | MODELO 3D - 30 % |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MQ-511 | MODELO 3D - 60 % |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MQ-512 | MODELO 3D - 90 % |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-PL-600 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL E-O - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-PL-603 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL E-O - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-PL-604 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL N-S1 - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-PL-605 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL N-S1 - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-PL-606 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL N-S2 norte-sur - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-PL-607 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL N-S2 vinculación N-S1 - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-PL-608 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL N-S2 - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-PL-609 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL-SENDA HOT OIL - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-PL-610 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL-SENDA HOT OIL - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-PL-611 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL-SENDA NORTE - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-PL-612 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL-SENDA NORTE - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-PL-613 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) - Antorcha -PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-PL-614 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) - KOD -PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  |  | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) - vinculación sur -PLANTA |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-PL-615 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL-NORTE (ALIVIO) - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-PL-616 | PLANO DE CAÑERIAS - MANIFOLD DE ENTRADA Y SLUG CATCHER - entrada - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-PL-618 | PLANO DE CAÑERIAS - MANIFOLD DE ENTRADA Y SLUG CATCHER - parral - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-PL-619 | PLANO DE CAÑERIAS - MANIFOLD DE ENTRADA Y SLUG CATCHER - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-PL-620 | PLANO DE CAÑERIAS - AREA SERVICIOS -PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-PL-621 | PLANO DE CAÑERIAS - AREA SERVICIOS -CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-PL-622 | PLANO DE CAÑERIAS - INTERCONEXIONES - centro - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-PL-623 | PLANO DE CAÑERIAS - INTERCONEXIONES norte-sur - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-PL-624 | PLANO DE CAÑERIAS - INTERCONEXIONES sur - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-PL-625 | PLANO DE CAÑERIAS - INTERCONEXIONES oleoducto - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-PL-626 | PLANO DE CAÑERIAS - INTERCONEXIONES - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-PL-627 | PLANO DE CAÑERIAS - EFLUENTES Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO 260 - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-PL-xxx | PLANO DE CAÑERIAS - EFLUENTES Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO 270 - PLANTA |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-PL-628 | PLANO DE CAÑERIAS - EFLUENTES Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-PL-629 | PLANO DE CAÑERIAS - TRATAMIENTO DE GAS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-PL-630 | PLANO DE CAÑERIAS - TRATAMIENTO DE GAS - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-PL-631 | PLANO DE CAÑERIAS - COMPRESION DE GAS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-PL-632 | PLANO DE CAÑERIAS - COMPRESION DE GAS - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-633 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 - BOMBAS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-634 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 - TKS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-635 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 - SENDA - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-636 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-637 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 - BOMBAS BOOSTER - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-638 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 - TKS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-639 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 SENDA - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-640 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-PL-641 | PLANO DE CAÑERIAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA BOMBAS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-PL-642 | PLANO DE CAÑERIAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - TKS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-PL-643 | PLANO DE CAÑERIAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SENDA - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-PL-644 | PLANO DE CAÑERIAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-PL-645 | PLANO DE CAÑERIAS - GENERACION - generadores - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-PL-646 | PLANO DE CAÑERIAS - GENERACION - - senda - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-PL-647 | PLANO DE CAÑERIAS - GENERACION - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-PL-648 | PLANO DE CAÑERIAS - HOT OIL Y SALA ELECTRICA - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-PL-649 | PLANO DE CAÑERIAS - HOT OIL Y SALA ELECTRICA - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0094-IG-PI-PL-650 | PLANO DE CAÑERÍAS - PEX - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0094-IG-PI-PL-651 | PLANO DE CAÑERÍAS - PEX - CORTES Y DETALLES - |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-PL-652 | PLANO DE CAÑERIAS - CAÑERIAS ENTERRADAS (SCI) - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-PL-653 | PLANO DE CAÑERIAS - CAÑERIAS ENTERRADAS (SCI) - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-PL-654 | PLANOS DE DESMONTAJE |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-RI-701 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-RI-702 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-RI-703 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. SOPORTES |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-RI-704 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  |  | NO
Note on I6: INDICAR "SI" o "NO"

## OC Exterior
Legajo Comex | Pedido | Proveedor | Cant. | UM | Monto (USD) | FE origen | Estado | Comentarios | Comentarios 7/5 a las 10:15hs
4591 | 4508882882 | Trustworthy | 35364 | m | 662090.45 | 2026-04-17 | Liberada completa | Caños Rev. 0 y 1. Inspección el 27/4 y 28/4. ETA estimada obra 10/8. Forwarder adjudicado. ETD 25/5 y ETA puerto 2/8. 33 contenedores |  | Leo | Cyn
4590 | 4508889420 | Trustworthy | 5357 | u | 141909.26 | 2026-04-20 | Liberada completa | Bridas Rev. 0 y 1. Inspección el 27/4 y 28/4. ETA estimada obra 5/8. ETD 20/5-ETA puerto 27/7. |  | Leo | Cyn
4589 | 4508890700 | HCI | 276 | u | 26539.03 | 2026-03-29 | Casi todo entregado. Pendiente 2 ítems. Uno liberado y el otro en proceso. | Accesorios Rev. 0 y 1 (prioritarios por plazo). Casi todo material entregado en Canning. Quedan 2 ítems que arriban al país el 25/6. Materiales en Aduana, se retira hacia Canning el 2/7. |  | Juli | Cyn
4593 | 4508890749 | Trustworthy | 7674 | u | 42419.15 | 2026-04-23 | Liberada completa | Accesorios Rev. 0 y 1. ETA estimada obra 25/7. Forwarder adjudicado. ETD 28/5 y ETA puerto 12/7. |  | Leo | Guille
4594 | 4508892757 | Trustworthy | 2713 | u | 28140.62 | 2026-04-24 | Liberada completa | Accesorios Rev. 0 y 1. ETA estimada obra 10/8. Forwarder adjudicado. ETD 23/5 (en confirmación de salida) y ETA puerto 10/8. |  | Leo | Guille
4601 | 4508891322 | Suternational | 925 | u | 15434.63 | 2026-04-28 | Liberada completa | Accesorios Rev. 0 y 1. ETA estimada obra 15/8. Material liberado, booking para ETD el 8/6 y ETA puerto 10/8. |  | Juli | Muzzu
4601 | 4508893258 | Suternational | 2918 | u | 33828.18 | 2026-04-28 | Liberada completa | Accesorios Rev. 0 y 1. ETA estimada obra 15/8. Material liberado, booking para ETD el 8/6 y ETA puerto 10/8. |  | Juli | Muzzu
4629 | 4508953544 | Trustworthy |  |  |  | 2026-07-10 | En fabricación | Caños, 193tn - ETA estimada Canning 5/10/26. Se comienza a licitar la logística internacional. Se inspeccionarán entre el 10 y 15 de julio. |  | Leo | Nicole
4650 | 4508972604 | Trustworthy |  |  |  | 2026-08-07 | En fabricación | Juntas, OC modificada. FE en origen. ETA obra 7/11/26 |  | Leo | Guille
4636 | 4508954248 | Maron Steel | 23618 | u | 32413.38 | 2026-06-30 | Se reclama fecha de inspección, se espera semana 6/7 | Espárragos . ETA obra 30/9 |  | Leo | Nicole
4634 | 4508977163 | Elite Piping |  |  |  | 2026-07-15 | En fabricación | Bridas - ETA obra 10/10 |  | Leo | Cyn
4640 | 4508984427 | FBV |  |  |  | 2026-09-30 | En fabricación | Válvulas manuales - LD codificado - ETA estimada OBRA 20/1/27. Proveedor deberá cargar documentación. |  | Juan | Cyn
4641 | 4508984403 | FBV |  |  |  | 2026-09-20 | En fabricación | Válvulas manuales - LD codificado - ETA estimada OBRA 20/1/27. Proveedor deberá cargar documentación. |  | Juan | Cyn
4639 | 4508984389 | Valvitalia |  |  |  | 2026-11-06 | En fabricación | Válvulas manuales - En gestión de LD - ETA estimada OBRA 20/1/27. |  | Ale | Guille
4643 | 4508984387 | Grupo Cuñado |  |  |  | 2026-09-30 | OC aceptada | Válvulas manuales - En gestión de LD - ETA estimada OBRA 20/12/26. KOM 2/7 |  | Ale | Cyn
4654 | 4509002007 | Trustworthy |  |  |  | 2026-08-24 | OC aceptada | Proveedor indica que no considera ensayos de impacto. En revisión por Compras. ETA Canning 24/11/26 |  | Leo | Guille
4653 | 4509001668 | Elite Piping |  |  |  | 2026-08-20 | OC aceptada | Se consultará sobre cumplimiento por ensayo de impacto. ETA Canning 20/11/26 |  | Leo | Cyn

## RI y OC x mes
RI emitidas por mes
| 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Total
ELECTRICIDAD |  | 5 |  |  | 1 | 4 | 5 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 18
INSTRUMENTACIÓN |  |  | 2 | 15 | 12 | 16 |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 |  | 51
MECÁNICA | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
RI adjudicadas por mes
| 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Total
ELECTRICIDAD |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 4 | 5 | 2 |  |  | 1 | 18
INSTRUMENTACIÓN | [6 empty] | 11 | 15 | 18 | 1 | 2 |  |  | 4 | 51
MECÁNICA |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 18
Recursos compras por mes
| 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Total
Jefe de compras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 22.5
Comprador | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68
90.5
Las 3 RI a adjudicar en abril-26 corresponden a la provisión completa de ABB. Estamos intentando colocar la OC en marzo, pero difícilmente se llegue.
En junio-26, dos de las Ris de instrumentación corresponden a equipos
Para referencia, LAS tiene 40 RIs de equipos mecánicas y más de 100 equipos. Lo asociado a material bulk estimo que tendrá una carga de trabajo similar (quizás un poco menor al tratarse LCII de una única planta y pueden haber menos revisiones).
Cantidad equipos de envergadura LCII
Electricidad | 3
Instrumentación | 2
Mecánicos | 42 | (no incluye skids de químicos)
Fecha de necesidad de acuerdo a cronogra
Instrumentos | mayoritariamente abril-27 y algunos mayo-junio-27
Electricidad | ABB en mayo-27, resto de materiales hasta mayo-27 (excepto ajustes finales de cables o materiales menores que pueden llegar hasta fin de 2027 por nuevas revisiones de Ris)
Mecánica | Entre mayo y junio-27

## Cuadro resumen
[8 empty] | Plan | Real | Desvío | Detalle del desvío
Especialidad | Cant RI | Emitidas | Gestión de compra |  |  |  | RI´s emitidas | 96 | 96 | 0
|  |  | En proceso de solped | En petición de ofertas | En AT | OC | Recepción de ofertas | 86 | 84 | -2 | Corresponde a Manómetros, aislación, elementos misceláneos de piping (en revisión por ING)
Cañerías | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | Adjudicación | 19 | 28 | 9 | Pendiente adjudicar a HIMA y bombas horizontales (ambas en liberación de OC). También a Inauco, legajo en revisión con el cliente.
Civil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Electricidad | 19 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6
Instrumentos | 48 | 43 | 3 | 4 | 31 | 5
Mecánica | 19 | 19 | 0 | 1 | 14 | 4
Seguridad diseño | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Servicios principales | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Total | 107 | 96 | 5 | 12 | 51 | 28

## La Calera II - crono Rev. 0 (hidden)
SUMINISTROS LA CALERA II |  |  | TAG | RI |  |  |  | Emisión y liberación de Solped | [6 empty] | Recepción de ofertas | [5 empty] | AT REV A |  |  | AT REV 0 | [5 empty] | Emisión OC | [10 empty] | Fabricación | [5 empty] | Transporte Internacional (incluida gestión comex+transporte) | [5 empty] | Nacionalización (tiempo Comex para nacionalizar) | [5 empty] | Transporte Local | [6 empty] | Necesidad Construcciones | Impacto Costrucciones |  | -30 | 0
[69 empty] | 1 | 90
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | N° | Necesidad RI/Pliego | Forecast | Real | Desvío | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° Cesta/Solped | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Final Prog | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° OC | Pos | Proveedor | Fecha de Entrega | Lugar de entrega | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Tarea de cronograma para referencia | Fecha de necesidad de construcciones | Impacto | Comentarios
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL | - | 2025-07-03 | 2025-08-14 |  | 42 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 7 | 2025-08-21 |  | 41 |  | 2025-07-12 | 2025-08-11 | 30 | 2025-09-20 |  | 40 | - | - | - | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-20 |  | 39 | 2025-09-12 | 2025-10-22 | 40 | 2025-11-29 |  | 38 | [5 empty] | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-11-29 |  | 37 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-11-29 |  | 36 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-11-29 |  | 36 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-11-29 |  | 36 | GCC1000 | 2025-10-24 | 36 | Fecha de necesidad de contratación de Obra Civil
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN MOVIMIENTO DE SUELOS | - | 2025-07-28 | 2025-08-14 |  | 17 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 7 | 2025-08-21 |  | 16 |  | 2025-08-06 | 2025-09-05 | 30 | 2025-09-20 |  | 15 | - | - | - | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 30 | 2025-10-20 |  | 14 | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 15 | 2025-11-04 |  | 13 | [5 empty] | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-11-04 |  | 12 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-11-04 |  | 11 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-11-04 |  | 11 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-11-04 |  | 11 | GCC1000 | 2025-10-24 | 11 | Fecha de necesidad de contratación de Obra Civil
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN TRANSPORTES | - | 2025-07-03 | 2025-08-21 |  | 49 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 7 | 2025-08-28 |  | 48 |  | 2025-07-12 | 2025-08-11 | 30 | 2025-09-27 |  | 47 | - | - | - | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-27 |  | 46 | 2025-09-12 | 2025-10-22 | 40 | 2025-12-06 |  | 45 | [5 empty] | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-12-06 |  | 44 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-06 |  | 43 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-06 |  | 43 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-12-06 |  | 43 | GCC1000 | 2025-10-24 | 43 | Fecha de necesidad de contratación de Obra Civil
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN CAMPAMENTO | - | 2025-07-03 | 2025-08-20 |  | 48 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 7 | 2025-08-27 |  | 47 |  | 2025-07-12 | 2025-08-11 | 30 | 2025-09-26 |  | 46 | - | - | - | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-26 |  | 45 | 2025-09-12 | 2025-10-22 | 40 | 2025-12-05 |  | 44 | [5 empty] | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-12-05 |  | 43 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-05 |  | 42 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-05 |  | 42 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-12-05 |  | 42 | GCC1000 | 2025-10-24 | 42 | Fecha de necesidad de contratación de Obra Civil
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN VIANDAS | - | 2025-07-03 | 2025-08-21 |  | 49 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 7 | 2025-08-28 |  | 48 |  | 2025-07-12 | 2025-08-11 | 30 | 2025-09-27 |  | 47 | - | - | - | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-27 |  | 46 | 2025-09-12 | 2025-10-22 | 40 | 2025-12-06 |  | 45 | [5 empty] | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-12-06 |  | 44 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-06 |  | 43 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-06 |  | 43 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-12-06 |  | 43 | GCC1000 | 2025-10-24 | 43 | Fecha de necesidad de contratación de Obra Civil
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN PREFABRICADOS | - | 2025-08-25 | 2025-08-30 |  | 5 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 7 | 2025-09-06 |  | 4 |  | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 30 | 2025-10-06 |  | 3 | - | - | - | 2025-10-04 | 2025-11-03 | 30 | 2025-11-05 |  | 2 | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 40 | 2025-12-15 |  | 1 | [5 empty] | 2025-12-15 | 2026-01-14 | 30 | 2026-01-14 |  | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2026-01-14 |  | -1 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2026-01-14 |  | -1 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2026-01-14 |  | -1 | FDP1040 | 2026-01-15 | -1 | Fecha de necesidad de inicio de prefa
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN PINTURA | - | 2025-09-19 | 2025-08-30 |  | -20 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 7 | 2025-09-06 |  | -21 |  | 2025-09-28 | 2025-10-28 | 30 | 2025-10-06 |  | -22 | - | - | - | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 30 | 2025-11-05 |  | -23 | 2025-11-29 | 2025-12-14 | 15 | 2025-11-20 |  | -24 | [5 empty] | 2025-12-15 | 2026-01-14 | 30 | 2025-12-20 |  | -25 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2025-12-20 |  | -26 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2025-12-20 |  | -26 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-12-20 |  | -26 | FDP1040 | 2026-01-15 | -26 | Fecha de necesidad de inicio de prefa
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN ESTRUCTURA LIVIANA-SOPORTES | - | 2025-11-10 |  |  | -45971 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 7 | 1900-01-06 |  | -45972 |  | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 30 | 1900-02-05 |  | -45973 | - | - | - | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 30 | 1900-03-07 |  | -45974 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 15 | 1900-03-22 |  | -45975 | [5 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 1900-03-22 |  | -45976 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 1900-03-22 |  | -45977 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 1900-03-22 |  | -45977 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 1900-03-22 |  | -45977 | GCS1000 | 2026-02-06 | -45977 | Contratación de EEMM de acuerdo a Crono
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN AISLACIÓN (a confirmar) | - | 2026-02-23 |  |  | -46076 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 7 | 1900-01-06 |  | -46077 |  | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 30 | 1900-02-05 |  | -46078 | - | - | - | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 30 | 1900-03-07 |  | -46079 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 15 | 1900-03-22 |  | -46080 | [5 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1900-03-22 |  | -46081 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-03-22 |  | -46082 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-03-22 |  | -46082 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1900-03-22 |  | -46082 | FDP1040 | 2026-05-22 | -46082
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN ANDAMIOS (a confirmar) | - | 2026-01-29 |  |  | -46051 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -46052 |  | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 30 | 1900-02-05 |  | -46053 | - | - | - | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 30 | 1900-03-07 |  | -46054 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 40 | 1900-04-16 |  | -46055 | [5 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1900-04-16 |  | -46056 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-04-16 |  | -46057 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-04-16 |  | -46057 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1900-04-16 |  | -46057 | FDP1040 | 2026-05-22 | -46057
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | - | 2026-01-29 |  |  | -46051 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -46052 |  | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 30 | 1900-02-05 |  | -46053 | - | - | - | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 30 | 1900-03-07 |  | -46054 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 40 | 1900-04-16 |  | -46055 | [5 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1900-04-16 |  | -46056 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-04-16 |  | -46057 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-04-16 |  | -46057 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1900-04-16 |  | -46057 | FDP1040 | 2026-05-22 | -46057
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - AMPLIACIÓN ANTENA EXISTENTE | - | 2026-05-16 | 2025-12-09 |  | -158 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 7 | 2025-12-16 |  | -159 |  | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 30 | 2026-01-15 |  | -160 | - | - | - | 2026-06-25 | 2026-08-09 | 45 | 2026-03-01 |  | -161 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | 2026-03-21 |  | -162 | [5 empty] | 2026-08-31 | 2027-03-19 | 200 | 2026-10-07 |  | -163 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-10-07 |  | -164 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-10-07 |  | -164 | 2027-03-20 | 2027-03-27 | 7 | 2026-10-14 |  | -164 | FDE1140 | 2027-03-27 | -164 | FN entrega de trafos
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 2026-05-16 | 2025-12-09 |  | -158 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 7 | 2025-12-16 |  | -159 |  | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 30 | 2026-01-15 |  | -160 |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-09 | 45 | 2026-03-01 |  | -161 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | 2026-03-21 |  | -162 | [5 empty] | 2026-08-31 | 2027-03-19 | 200 | 2026-10-07 |  | -163 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-10-07 |  | -164 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-10-07 |  | -164 | 2027-03-20 | 2027-03-27 | 7 | 2026-10-14 |  | -164 | FDE1140 | 2027-03-27 | -164 | FN entrega de trafos
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 2026-05-16 | 2026-02-06 |  | -99 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 7 | 2026-02-13 |  | -100 |  | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 30 | 2026-03-15 |  | -101 |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-09 | 45 | 2026-04-29 |  | -102 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | 2026-05-19 |  | -103 | [5 empty] | 2026-08-31 | 2027-03-19 | 200 | 2026-12-05 |  | -104 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-12-05 |  | -105 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-12-05 |  | -105 | 2027-03-20 | 2027-03-27 | 7 | 2026-12-12 |  | -105 | FDE1140 | 2027-03-27 | -105 | FN entrega de trafos
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-04-01 | 2026-02-06 |  | -54 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 7 | 2026-02-13 |  | -55 |  | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 30 | 2026-03-15 |  | -56 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-25 | 45 | 2026-04-29 |  | -57 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 20 | 2026-05-19 |  | -58 | [5 empty] | 2026-07-17 | 2026-11-14 | 120 | 2026-09-16 |  | -59 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 | 2026-09-16 |  | -60 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 | 2026-09-16 |  | -60 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 7 | 2026-09-23 |  | -60 | FDE1010 | 2026-11-22 | -60 | FN entrega de canalizaciones
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - DUCTO DE BARRAS BT |  | 2026-04-02 | 2026-02-06 |  | -55 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 7 | 2026-02-13 |  | -56 |  | 2026-04-11 | 2026-05-11 | 30 | 2026-03-15 |  | -57 |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-06-26 | 45 | 2026-04-29 |  | -58 | 2026-06-27 | 2026-07-17 | 20 | 2026-05-19 |  | -59 | [5 empty] | 2026-07-18 | 2027-02-13 | 210 | 2026-12-15 |  | -60 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2026-12-15 |  | -61 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2026-12-15 |  | -61 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 7 | 2026-12-22 |  | -61 | FDE1103 | 2027-02-21 | -61 | FN entrega de shelter según cronograma
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 2025-12-04 | 2026-03-23 |  | 109 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 7 | 2026-03-30 |  | 108 |  | 2025-12-13 | 2026-01-12 | 30 | 2026-04-29 |  | 107 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-02-27 | 45 | 2026-06-13 |  | 106 | 2026-02-28 | 2026-03-20 | 20 | 2026-07-03 |  | 105 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-09-17 | 180 | 2026-12-30 |  | 104 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | 2026-12-30 |  | 103 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | 2026-12-30 |  | 103 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 7 | 2027-01-06 |  | 103 | CM015021 | 2026-09-25 | 103 | No tiene ítem el crono. Se toma inicio de montaje de generadores de Pluspetrol
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA - Compra inicial |  | 2025-09-14 | 2025-09-30 |  | 16 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 7 | 2025-10-07 |  | 15 |  | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-06 |  | 14 |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 30 | 2025-12-06 |  | 13 | 2025-11-24 | 2025-12-14 | 20 | 2025-12-26 |  | 12 | [5 empty] | 2025-12-15 | 2026-03-05 | 80 | 2026-03-16 |  | 11 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 2026-03-16 |  | 10 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 2026-03-16 |  | 10 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 7 | 2026-03-23 |  | 10 | CDE1055 | 2026-03-13 | 10 | FN inicio de trabajos PAT
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-06-18 | 2026-03-20 |  | -90 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 7 | 2026-03-27 |  | -91 |  | 2026-06-27 | 2026-07-27 | 30 | 2026-04-26 |  | -92 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-09-11 | 45 | 2026-06-10 |  | -93 | 2026-09-12 | 2026-10-02 | 20 | 2026-06-30 |  | -94 | [5 empty] | 2026-10-03 | 2027-01-31 | 120 | 2026-10-28 |  | -95 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-10-28 |  | -96 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-10-28 |  | -96 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 7 | 2026-11-04 |  | -96 | FDE1090 | 2027-02-08 | -96 | FN entrega de acuerdo a crono
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 2026-02-17 | 2026-11-09 |  | 265 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 7 | 2026-11-16 |  | 264 |  | 2026-02-26 | 2026-03-28 | 30 | 2026-12-16 |  | 263 |  |  |  | 2026-03-29 | 2026-05-13 | 45 | 2027-01-30 |  | 262 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 20 | 2027-02-19 |  | 261 | [5 empty] | 2026-06-04 | 2026-10-02 | 120 | 2027-06-19 |  | 260 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0 | 2027-06-19 |  | 259 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0 | 2027-06-19 |  | 259 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 7 | 2027-06-26 |  | 259 | CDE1160 | 2026-10-10 | 259 | FN inicio de trabajos de tracing
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-06-18 | 2026-11-09 |  | 144 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 7 | 2026-11-16 |  | 143 |  | 2026-06-27 | 2026-07-27 | 30 | 2026-12-16 |  | 142 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-09-11 | 45 | 2027-01-30 |  | 141 | 2026-09-12 | 2026-10-02 | 20 | 2027-02-19 |  | 140 | [5 empty] | 2026-10-03 | 2027-01-31 | 120 | 2027-06-19 |  | 139 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2027-06-19 |  | 138 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2027-06-19 |  | 138 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 7 | 2027-06-26 |  | 138 | FDE1090 | 2027-02-08 | 138 | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS- Ing al 30% - Incluye cables MT |  | 2026-03-21 | 2026-03-23 |  | 2 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 7 | 2026-03-30 |  | 1 |  | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 30 | 2026-04-29 |  | 0 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-06-14 | 45 | 2026-06-13 |  | -1 | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 20 | 2026-07-03 |  | -2 | [5 empty] | 2026-07-06 | 2026-12-03 | 150 | 2026-11-30 |  | -3 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0 | 2026-11-30 |  | -4 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0 | 2026-11-30 |  | -4 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 7 | 2026-12-07 |  | -4 | CDE1127 | 2026-12-11 | -4 | FN inicio de trabajos de tendido
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS- Ing al 60% - Cables BT |  | 2026-07-03 |  |  | -46206 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 7 | 1900-01-06 |  | -46207 |  | 2026-07-12 | 2026-08-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -46208 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-09-26 | 45 | 1900-03-22 |  | -46209 | 2026-09-27 | 2026-10-17 | 20 | 1900-04-11 |  | -46210 | [5 empty] | 2026-10-18 | 2027-03-17 | 150 | 1900-09-08 |  | -46211 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 0 | 1900-09-08 |  | -46212 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 0 | 1900-09-08 |  | -46212 | 2027-03-18 | 2027-03-25 | 7 | 1900-09-15 |  | -46212 | CDE1127 | 2027-03-25 | -46212 | FN 150 días antes de fin de tendido
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS- Ing al 90% - Cables BT |  | 2026-10-03 |  |  | -46298 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 7 | 1900-01-06 |  | -46299 |  | 2026-10-12 | 2026-11-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -46300 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-12-27 | 45 | 1900-03-22 |  | -46301 | 2026-12-28 | 2027-01-17 | 20 | 1900-04-11 |  | -46302 | [5 empty] | 2027-01-18 | 2027-06-17 | 150 | 1900-09-08 |  | -46303 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 0 | 1900-09-08 |  | -46304 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 0 | 1900-09-08 |  | -46304 | 2027-06-18 | 2027-06-25 | 7 | 1900-09-15 |  | -46304 | CDE1127 | 2027-06-25 | -46304 | FN 60 días antes de fin de tendido
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 2026-04-01 | 2026-02-06 |  | -54 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 7 | 2026-02-13 |  | -55 |  | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 30 | 2026-03-15 |  | -56 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-25 | 45 | 2026-04-29 |  | -57 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 20 | 2026-05-19 |  | -58 | [5 empty] | 2026-07-17 | 2026-11-14 | 120 | 2026-09-16 |  | -59 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 | 2026-09-16 |  | -60 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 | 2026-09-16 |  | -60 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 7 | 2026-09-23 |  | -60 | FDE1010 | 2026-11-22 | -60 | FN entrega de canalizaciones
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 2026-07-18 | 2026-02-06 |  | -162 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 7 | 2026-02-13 |  | -163 |  | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 30 | 2026-03-15 |  | -164 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-10-11 | 45 | 2026-04-29 |  | -165 | 2026-10-12 | 2026-11-01 | 20 | 2026-05-19 |  | -166 | [5 empty] | 2026-11-02 | 2027-01-31 | 90 | 2026-08-17 |  | -167 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-08-17 |  | -168 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-08-17 |  | -168 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 7 | 2026-08-24 |  | -168 | FDE1090 | 2027-02-08 | -168 | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 2026-06-18 | 2026-02-06 |  | -132 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 7 | 2026-02-13 |  | -133 |  | 2026-06-27 | 2026-07-27 | 30 | 2026-03-15 |  | -134 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-09-11 | 45 | 2026-04-29 |  | -135 | 2026-09-12 | 2026-10-02 | 20 | 2026-05-19 |  | -136 | [5 empty] | 2026-10-03 | 2027-01-31 | 120 | 2026-09-16 |  | -137 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-09-16 |  | -138 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-09-16 |  | -138 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 7 | 2026-09-23 |  | -138 | FDE1090 | 2027-02-08 | -138 | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 2026-05-02 | 2025-12-09 |  | -144 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 7 | 2025-12-16 |  | -145 |  | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 30 | 2026-01-15 |  | -146 |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-26 | 45 | 2026-03-01 |  | -147 | 2026-07-27 | 2026-08-16 | 20 | 2026-03-21 |  | -148 | [5 empty] | 2026-08-17 | 2027-02-13 | 180 | 2026-09-17 |  | -149 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2026-09-17 |  | -150 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2026-09-17 |  | -150 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 7 | 2026-09-24 |  | -150 |  | 2027-02-21 | -150 | Asumo misma FN que los shelters
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 MT CON EQUIPAMIENTO |  | 2025-07-31 | 2025-08-25 |  | 25 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 7 | 2025-09-01 |  | 24 |  | 2025-08-09 | 2025-09-08 | 30 | 2025-10-01 |  | 23 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-11-08 | 60 | 2025-11-30 |  | 22 | 2025-11-09 | 2025-12-19 | 40 | 2026-01-09 |  | 21 | [5 empty] | 2025-12-20 | 2027-02-13 | 420 | 2027-03-05 |  | 20 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2027-03-05 |  | 19 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2027-03-05 |  | 19 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 7 | 2027-03-12 |  | 19 | FDE1103 | 2027-02-21 | 19 | FN entrega según cronograma
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 Y SE#4 BT CON EQUIPAMIENTO |  | 2025-09-29 | 2025-09-25 |  | -4 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 7 | 2025-10-02 |  | -5 |  | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 30 | 2025-11-01 |  | -6 |  |  |  | 2025-11-08 | 2026-01-07 | 60 | 2025-12-31 |  | -7 | 2026-01-08 | 2026-02-17 | 40 | 2026-02-09 |  | -8 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2027-02-13 | 360 | 2027-02-04 |  | -9 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2027-02-04 |  | -10 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2027-02-04 |  | -10 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 7 | 2027-02-11 |  | -10 | FDE1104 | 2027-02-21 | -10 | FN entrega según cronograma
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2025-12-07 | 2025-12-12 |  | 5 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 7 | 2025-12-19 |  | 4 |  | 2025-12-16 | 2026-01-15 | 30 | 2026-01-18 |  | 3 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-03-02 | 45 | 2026-03-04 |  | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 20 | 2026-03-24 |  | 1 | [5 empty] | 2026-03-24 | 2027-01-18 | 300 | 2027-01-18 |  | 0 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2027-01-18 |  | -1 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2027-01-18 |  | -1 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 7 | 2027-01-25 |  | -1 | FDI1060 | 2027-01-26 | -1
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  | 2026-05-06 | 2025-12-16 |  | -141 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 2025-12-23 |  | -142 |  | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 2026-01-22 |  | -143 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 45 | 2026-03-08 |  | -144 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-03-28 |  | -145 | [5 empty] | 2026-08-21 | 2027-01-18 | 150 | 2026-08-25 |  | -146 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-08-25 |  | -147 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-08-25 |  | -147 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 7 | 2026-09-01 |  | -147 | FDI1060 | 2027-01-26 | -147
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  | 2026-04-05 | 2026-02-09 |  | -55 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-02-16 |  | -56 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-03-18 |  | -57 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-02 |  | -58 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-05-22 |  | -59 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-10-19 |  | -60 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-19 |  | -61 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-19 |  | -61 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-26 |  | -61 | FDI1040 | 2026-12-26 | -61
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2026-02-05 | 2025-12-15 |  | -52 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 7 | 2025-12-22 |  | -53 |  | 2026-02-14 | 2026-03-16 | 30 | 2026-01-21 |  | -54 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-05-01 | 45 | 2026-03-07 |  | -55 | 2026-05-02 | 2026-05-22 | 20 | 2026-03-27 |  | -56 | [5 empty] | 2026-05-23 | 2027-01-18 | 240 | 2026-11-22 |  | -57 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-11-22 |  | -58 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-11-22 |  | -58 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 7 | 2026-11-29 |  | -58 | FDI1060 | 2027-01-26 | -58
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-06-04 | 2026-03-31 |  | -65 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 7 | 2026-04-07 |  | -66 |  | 2026-06-13 | 2026-07-13 | 30 | 2026-05-07 |  | -67 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-08-28 | 45 | 2026-06-21 |  | -68 | 2026-08-29 | 2026-09-18 | 20 | 2026-07-11 |  | -69 | [5 empty] | 2026-09-19 | 2026-12-18 | 90 | 2026-10-09 |  | -70 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-09 |  | -71 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-09 |  | -71 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-16 |  | -71 | FDI1040 | 2026-12-26 | -71
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  | 2026-04-05 | 2026-02-20 |  | -44 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-02-27 |  | -45 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-03-29 |  | -46 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-13 |  | -47 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-02 |  | -48 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-10-30 |  | -49 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-30 |  | -50 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-30 |  | -50 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-06 |  | -50 | FDI1040 | 2026-12-26 | -50
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-04-05 | 2026-02-23 |  | -41 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-02 |  | -42 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-01 |  | -43 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-16 |  | -44 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-05 |  | -45 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-02 |  | -46 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-09 |  | -47 | FDI1040 | 2026-12-26 | -47
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  | 2026-05-05 | 2026-04-01 |  | -34 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-04-08 |  | -35 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-05-08 |  | -36 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-22 |  | -37 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-07-12 |  | -38 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-11-09 |  | -39 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-09 |  | -40 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-09 |  | -40 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-16 |  | -40 | FDI1040 | 2026-12-26 | -40
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL DP CELL |  | 2026-04-05 | 2026-02-25 |  | -39 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-04 |  | -40 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-03 |  | -41 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-18 |  | -42 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-07 |  | -43 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-04 |  | -44 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-04 |  | -45 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-04 |  | -45 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-11 |  | -45 | FDI1040 | 2026-12-26 | -45
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  | 2026-03-06 | 2026-02-27 |  | -7 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2026-03-06 |  | -8 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2026-04-05 |  | -9 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2026-05-20 |  | -10 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-06-09 |  | -11 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-12-06 |  | -12 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-06 |  | -13 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-06 |  | -13 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-13 |  | -13 | FDI1040 | 2026-12-26 | -13
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  | 2026-04-05 | 2026-04-01 |  | -4 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-04-08 |  | -5 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-05-08 |  | -6 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-06-22 |  | -7 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-07-12 |  | -8 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-12-09 |  | -9 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-09 |  | -10 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-09 |  | -10 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-16 |  | -10 | FDI1040 | 2026-12-26 | -10
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-04-05 | 2026-03-03 |  | -33 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-10 |  | -34 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-09 |  | -35 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-24 |  | -36 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-13 |  | -37 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-10 |  | -38 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-10 |  | -39 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-10 |  | -39 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-17 |  | -39 | FDI1040 | 2026-12-26 | -39
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  | 2026-05-05 | 2026-04-06 |  | -29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-04-13 |  | -30 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-05-13 |  | -31 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-27 |  | -32 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-07-17 |  | -33 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-11-14 |  | -34 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-21 |  | -35 | FDI1040 | 2026-12-26 | -35
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  | 2026-04-05 | 2026-04-06 |  | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-04-13 |  | 0 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-05-13 |  | -1 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-06-27 |  | -2 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-07-17 |  | -3 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-12-14 |  | -4 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-14 |  | -5 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-14 |  | -5 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-21 |  | -5 | FDI1040 | 2026-12-26 | -5
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ROTÁMETRO |  | 2026-05-05 | 2026-04-06 |  | -29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-04-13 |  | -30 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-05-13 |  | -31 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-27 |  | -32 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-07-17 |  | -33 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-11-14 |  | -34 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-21 |  | -35 | FDI1040 | 2026-12-26 | -35
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  | 2026-05-06 | 2025-12-10 |  | -147 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 2025-12-17 |  | -148 |  | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 2026-01-16 |  | -149 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 45 | 2026-03-02 |  | -150 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-03-22 |  | -151 | [5 empty] | 2026-08-21 | 2027-01-18 | 150 | 2026-08-19 |  | -152 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-08-19 |  | -153 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-08-19 |  | -153 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 7 | 2026-08-26 |  | -153 | FDI1060 | 2027-01-26 | -153
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN |  | 2026-04-05 | 2026-03-06 |  | -30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-13 |  | -31 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-12 |  | -32 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-27 |  | -33 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-16 |  | -34 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-13 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-13 |  | -36 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-13 |  | -36 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-20 |  | -36 | FDI1040 | 2026-12-26 | -36
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-05-05 | 2026-03-10 |  | -56 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-03-17 |  | -57 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-04-16 |  | -58 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-05-31 |  | -59 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-06-20 |  | -60 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-10-18 |  | -61 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-18 |  | -62 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-18 |  | -62 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-25 |  | -62 | FDI1040 | 2026-12-26 | -62
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  | 6 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2026-03-19 |  | 5 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2026-04-18 |  | 4 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2026-06-02 |  | 3 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-06-22 |  | 2 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-12-19 |  | 1 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-19 |  | 0 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-19 |  | 0 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-26 |  | 0 | FDI1040 | 2026-12-26 | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  | 2026-05-06 | 2026-03-17 |  | -50 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 2026-03-24 |  | -51 |  | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 2026-04-23 |  | -52 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 45 | 2026-06-07 |  | -53 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-06-27 |  | -54 | [5 empty] | 2026-08-21 | 2027-01-18 | 150 | 2026-11-24 |  | -55 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-11-24 |  | -56 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-11-24 |  | -56 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 7 | 2026-12-01 |  | -56 | FDI1060 | 2027-01-26 | -56
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  | 2026-05-05 | 2026-03-13 |  | -53 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-03-20 |  | -54 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-04-19 |  | -55 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-03 |  | -56 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-06-23 |  | -57 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-10-21 |  | -58 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-21 |  | -59 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-21 |  | -59 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-28 |  | -59 | FDI1040 | 2026-12-26 | -59
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  | 2026-04-05 | 2026-04-07 |  | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-04-14 |  | 1 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-05-14 |  | 0 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-06-28 |  | -1 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-07-18 |  | -2 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-12-15 |  | -3 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-15 |  | -4 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-15 |  | -4 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-22 |  | -4 | FDI1040 | 2026-12-26 | -4
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  | 2026-05-05 | 2026-09-30 |  | 148 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-10-07 |  | 147 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-11-06 |  | 146 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-12-21 |  | 145 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2027-01-10 |  | 144 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2027-05-10 |  | 143 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-10 |  | 142 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-10 |  | 142 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-05-17 |  | 142 | FDI1040 | 2026-12-26 | 142
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  | 2026-05-05 | 2026-09-30 |  | 148 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-10-07 |  | 147 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-11-06 |  | 146 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-12-21 |  | 145 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2027-01-10 |  | 144 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2027-05-10 |  | 143 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-10 |  | 142 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-10 |  | 142 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-05-17 |  | 142 | FDI1040 | 2026-12-26 | 142
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES - Ing al 30% |  | 2026-05-26 | 2026-02-20 |  | -95 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 7 | 2026-02-27 |  | -96 |  | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 30 | 2026-03-29 |  | -97 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-08-19 | 45 | 2026-05-13 |  | -98 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | 20 | 2026-06-02 |  | -99 | [5 empty] | 2026-09-10 | 2027-01-08 | 120 | 2026-09-30 |  | -100 | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 0 | 2026-09-30 |  | -101 | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 0 | 2026-09-30 |  | -101 | 2027-01-09 | 2027-01-16 | 7 | 2026-10-07 |  | -101 | CDI1160 | 2027-01-16 | -101 | FN inicio de tendido de cable
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES - Ing al 60% |  | 2026-10-09 |  |  | -46304 | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 7 | 1900-01-06 |  | -46305 |  | 2026-10-18 | 2026-11-17 | 30 | 1900-02-05 |  | -46306 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 30 | 1900-03-07 |  | -46307 | 2026-12-19 | 2027-01-08 | 20 | 1900-03-27 |  | -46308 | [5 empty] | 2027-01-09 | 2027-04-19 | 100 | 1900-07-05 |  | -46309 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 0 | 1900-07-05 |  | -46310 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 0 | 1900-07-05 |  | -46310 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 7 | 1900-07-12 |  | -46310 | CDI1160 | 2027-04-27 | -46310 | FN 120 días antes de fin de tendido
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES - Ing al 90% |  | 2026-12-09 |  |  | -46365 | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 7 | 1900-01-06 |  | -46366 |  | 2026-12-18 | 2027-01-17 | 30 | 1900-02-05 |  | -46367 |  |  |  | 2027-01-18 | 2027-02-17 | 30 | 1900-03-07 |  | -46368 | 2027-02-18 | 2027-03-10 | 20 | 1900-03-27 |  | -46369 | [5 empty] | 2027-03-11 | 2027-06-19 | 100 | 1900-07-05 |  | -46370 | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 | 1900-07-05 |  | -46371 | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 | 1900-07-05 |  | -46371 | 2027-06-20 | 2027-06-27 | 7 | 1900-07-12 |  | -46371 | CDI1160 | 2027-06-27 | -46371 | FN 60 días antes de fin de tendido
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS |  | 2026-05-25 | 2026-04-26 |  | -29 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 7 | 2026-05-03 |  | -30 |  | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 30 | 2026-06-02 |  | -31 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-18 | 45 | 2026-07-17 |  | -32 | 2026-08-19 | 2026-09-08 | 20 | 2026-08-06 |  | -33 | [5 empty] | 2026-09-09 | 2026-12-18 | 100 | 2026-11-14 |  | -34 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-21 |  | -35 | FDI1040 | 2026-12-26 | -35
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO |  | 2026-04-05 | 2026-03-19 |  | -17 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-26 |  | -18 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-25 |  | -19 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-06-09 |  | -20 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-29 |  | -21 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-26 |  | -22 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-26 |  | -23 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-26 |  | -23 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-03 |  | -23 | FDI1040 | 2026-12-26 | -23
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DE TAPAS DE EMERGENCIA |  | 2026-03-06 | 2026-03-20 |  | 14 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2026-03-27 |  | 13 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2026-04-26 |  | 12 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2026-06-10 |  | 11 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-06-30 |  | 10 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-12-27 |  | 9 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-27 |  | 8 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-27 |  | 8 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-01-03 |  | 8 | FDI1040 | 2026-12-26 | 8
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  | 2026-04-05 | 2026-03-25 |  | -11 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-04-01 |  | -12 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-05-01 |  | -13 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-06-15 |  | -14 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-07-05 |  | -15 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-12-02 |  | -16 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-02 |  | -17 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-02 |  | -17 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-09 |  | -17 | FDI1040 | 2026-12-26 | -17
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  | 2026-05-05 | 2026-02-09 |  | -85 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-02-16 |  | -86 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-03-18 |  | -87 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-05-02 |  | -88 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-05-22 |  | -89 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-09-19 |  | -90 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-09-19 |  | -91 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-09-19 |  | -91 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-09-26 |  | -91 | FDI1040 | 2026-12-26 | -91
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  | 2026-05-05 | 2026-02-11 |  | -83 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-02-18 |  | -84 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-03-20 |  | -85 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-05-04 |  | -86 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-05-24 |  | -87 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-09-21 |  | -88 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-09-21 |  | -89 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-09-21 |  | -89 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-09-28 |  | -89 | FDI1040 | 2026-12-26 | -89
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  | 2026-03-26 | 2026-02-13 |  | -41 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 7 | 2026-02-20 |  | -42 |  | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 30 | 2026-03-22 |  | -43 |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-19 | 45 | 2026-05-06 |  | -44 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 20 | 2026-05-26 |  | -45 | [5 empty] | 2026-07-11 | 2026-12-18 | 160 | 2026-11-02 |  | -46 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-09 |  | -47 | FDI1040 | 2026-12-26 | -47
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  | 1 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 7 | 2026-04-03 |  | 0 |  | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 30 | 2026-05-03 |  | -1 |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-19 | 45 | 2026-06-17 |  | -2 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 20 | 2026-07-07 |  | -3 | [5 empty] | 2026-07-11 | 2026-12-18 | 160 | 2026-12-14 |  | -4 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-14 |  | -5 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-14 |  | -5 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-21 |  | -5 | FDI1040 | 2026-12-26 | -5
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  | 2026-03-06 | 2025-09-30 |  | -157 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2025-10-07 |  | -158 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2025-11-06 |  | -159 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2025-12-21 |  | -160 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-01-10 |  | -161 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-07-09 |  | -162 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-07-16 |  | -163 | FDI1040 | 2026-12-26 | -163
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS |  | 2026-03-06 | 2025-09-30 |  | -157 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2025-10-07 |  | -158 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2025-11-06 |  | -159 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2025-12-21 |  | -160 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-01-10 |  | -161 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-07-09 |  | -162 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-07-16 |  | -163 | FDI1040 | 2026-12-26 | -163
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS |  | 2026-03-06 | 2025-09-30 |  | -157 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2025-10-07 |  | -158 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2025-11-06 |  | -159 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2025-12-21 |  | -160 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-01-10 |  | -161 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-07-09 |  | -162 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-07-16 |  | -163 | FDI1040 | 2026-12-26 | -163
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INFORME DE VERIFICACIÓN SIL |  | -295 | 2026-07-07 |  | 46505 | -294 | -287 | 7 | 2026-07-14 |  | 46504 |  | -286 | -256 | 30 | 2026-08-13 |  | 46503 |  |  |  | -255 | -210 | 45 | 2026-09-27 |  | 46502 | -209 | -189 | 20 | 2026-10-17 |  | 46501 | [5 empty] | -188 | -8 | 180 | 2027-04-15 |  | 46500 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-15 |  | 46499 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-15 |  | 46499 | -7 | 0 | 7 | 2027-04-22 |  | 46499 |  |  | 46499
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INFORME DE REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD SRS |  | -295 | 2026-07-07 |  | 46505 | -294 | -287 | 7 | 2026-07-14 |  | 46504 |  | -286 | -256 | 30 | 2026-08-13 |  | 46503 |  |  |  | -255 | -210 | 45 | 2026-09-27 |  | 46502 | -209 | -189 | 20 | 2026-10-17 |  | 46501 | [5 empty] | -188 | -8 | 180 | 2027-04-15 |  | 46500 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-15 |  | 46499 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-15 |  | 46499 | -7 | 0 | 7 | 2027-04-22 |  | 46499 |  |  | 46499
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-04-05 | 2026-03-03 |  | -33 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-10 |  | -34 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-09 |  | -35 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-24 |  | -36 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-13 |  | -37 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-10 |  | -38 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-10 |  | -39 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-10 |  | -39 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-17 |  | -39 | FDI1040 | 2026-12-26 | -39
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS |  | 2026-05-05 | 2026-04-06 |  | -29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-04-13 |  | -30 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-05-13 |  | -31 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-27 |  | -32 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-07-17 |  | -33 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-11-14 |  | -34 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-21 |  | -35 | FDI1040 | 2026-12-26 | -35
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ROTÁMETROS |  | 2026-05-05 | 2026-04-06 |  | -29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-04-13 |  | -30 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-05-13 |  | -31 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-27 |  | -32 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-07-17 |  | -33 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-11-14 |  | -34 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-21 |  | -35 | FDI1040 | 2026-12-26 | -35
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-05-05 | 2026-03-10 |  | -56 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-03-17 |  | -57 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-04-16 |  | -58 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-05-31 |  | -59 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-06-20 |  | -60 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-10-18 |  | -61 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-18 |  | -62 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-18 |  | -62 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-25 |  | -62 | FDI1040 | 2026-12-26 | -62
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-04-05 | 2026-02-23 |  | -41 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-02 |  | -42 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-01 |  | -43 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-16 |  | -44 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-05 |  | -45 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-02 |  | -46 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-09 |  | -47 | FDI1040 | 2026-12-26 | -47
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2026-07-07 | 2025-12-16 |  | -203 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 7 | 2025-12-23 |  | -204 |  | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 30 | 2026-01-22 |  | -205 |  |  |  | 2026-08-16 | 2026-09-30 | 45 | 2026-03-08 |  | -206 | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 20 | 2026-03-28 |  | -207 | [5 empty] | 2026-10-22 | 2027-06-19 | 240 | 2026-11-23 |  | -208 | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 | 2026-11-23 |  | -209 | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 | 2026-11-23 |  | -209 | 2027-06-20 | 2027-06-27 | 7 | 2026-11-30 |  | -209 | CDI1160 | 2027-06-27 | -209
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-06-04 | 2026-03-31 |  | -65 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 7 | 2026-04-07 |  | -66 |  | 2026-06-13 | 2026-07-13 | 30 | 2026-05-07 |  | -67 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-08-28 | 45 | 2026-06-21 |  | -68 | 2026-08-29 | 2026-09-18 | 20 | 2026-07-11 |  | -69 | [5 empty] | 2026-09-19 | 2026-12-18 | 90 | 2026-10-09 |  | -70 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-09 |  | -71 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-09 |  | -71 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-16 |  | -71 | FDI1040 | 2026-12-26 | -71
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio de suelos - Requisición de Ingeniería |  | 2027-06-09 | 2025-09-05 |  | -642 | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 7 | 2025-09-12 |  | -643 |  | 2027-06-18 | 2027-07-18 | 30 | 2025-10-12 |  | -644 |  |  |  | 2027-07-19 | 2027-09-02 | 45 | 2025-11-26 |  | -645 | 2027-09-03 | 2027-09-23 | 20 | 2025-12-16 |  | -646 | [5 empty] | 2027-09-24 | 2027-11-23 | 60 | 2026-02-14 |  | -647 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-02-14 |  | -648 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-02-14 |  | -648 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-02-21 |  | -648 |  | 2027-12-01 | -648
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio Georadar - Requisición de Ingeniería |  | 2027-06-09 | 2025-08-22 |  | -656 | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 7 | 2025-08-29 |  | -657 |  | 2027-06-18 | 2027-07-18 | 30 | 2025-09-28 |  | -658 |  |  |  | 2027-07-19 | 2027-09-02 | 45 | 2025-11-12 |  | -659 | 2027-09-03 | 2027-09-23 | 20 | 2025-12-02 |  | -660 | [5 empty] | 2027-09-24 | 2027-11-23 | 60 | 2026-01-31 |  | -661 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-01-31 |  | -662 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-01-31 |  | -662 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-02-07 |  | -662 |  | 2027-12-01 | -662
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio topografico - Requisición de Ingeniería |  | 2027-06-09 |  |  | -46547 | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 7 | 1900-01-06 |  | -46548 |  | 2027-06-18 | 2027-07-18 | 30 | 1900-02-05 |  | -46549 |  |  |  | 2027-07-19 | 2027-09-02 | 45 | 1900-03-22 |  | -46550 | 2027-09-03 | 2027-09-23 | 20 | 1900-04-11 |  | -46551 | [5 empty] | 2027-09-24 | 2027-11-23 | 60 | 1900-06-10 |  | -46552 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 1900-06-10 |  | -46553 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 1900-06-10 |  | -46553 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 1900-06-17 |  | -46553 |  | 2027-12-01 | -46553
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-ES-RI-xxx | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  | 2025-10-16 | 2025-10-08 |  | -8 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 7 | 2025-10-15 |  | -9 |  | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 30 | 2025-11-14 |  | -10 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 30 | 2025-12-14 |  | -11 | 2025-12-26 | 2026-02-04 | 40 | 2026-01-23 |  | -12 | [5 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 2026-01-23 |  | -13 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 2026-01-23 |  | -14 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 2026-01-23 |  | -14 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 2026-01-23 |  | -14 | GCS1000 | 2026-02-06 | -14 | Contratación de EEMM de acuerdo a Crono
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | PREMOLDEADOS - Requisición de Ingeniería |  | 2025-10-01 | 2025-10-22 |  | 21 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 7 | 2025-10-29 |  | 20 |  | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 30 | 2025-11-28 |  | 19 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-12-25 | 45 | 2026-01-12 |  | 18 | 2025-12-26 | 2026-02-04 | 40 | 2026-02-21 |  | 17 | [5 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 2026-02-21 |  | 16 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 2026-02-21 |  | 15 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 2026-02-21 |  | 15 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 2026-02-21 |  | 15 | GCC1020 | 2026-02-06 | 15 | Contratación de premoldeados de acuerdo a Crono
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-SD-RI-001 | RI - ESTUDIO HAZOP/LOPA |  | 2025-08-13 | 2025-09-15 |  | 33 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 7 | 2025-09-22 |  | 32 |  | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 20 | 2025-10-12 |  | 31 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 30 | 2025-11-11 |  | 30 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 10 | 2025-11-21 |  | 29 | [5 empty] | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 30 | 2025-12-21 |  | 28 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 2025-12-21 |  | 27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 2025-12-21 |  | 27 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 7 | 2025-12-28 |  | 27 |  | 2025-12-01 | 27 | Se toma Fecha de Nececidad de acuerdo a datos del KOM
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-SD-RI-002 | RI - ESTUDIO RADIACIÓN/DISPERSIÓN |  | 2027-08-13 | 2025-10-31 |  | -651 | 2027-08-14 | 2027-08-21 | 7 | 2025-11-07 |  | -652 |  | 2027-08-22 | 2027-09-11 | 20 | 2025-11-27 |  | -653 |  |  |  | 2027-09-12 | 2027-10-12 | 30 | 2025-12-27 |  | -654 | 2027-10-13 | 2027-10-23 | 10 | 2026-01-06 |  | -655 | [5 empty] | 2027-10-24 | 2027-11-23 | 30 | 2026-02-05 |  | -656 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-02-05 |  | -657 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-02-05 |  | -657 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-02-12 |  | -657 |  | 2027-12-01 | -657
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2026-04-05 | 2026-06-25 |  | 81 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-07-02 |  | 80 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-08-01 |  | 79 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-09-15 |  | 78 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-10-05 |  | 77 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2027-04-17 | 270 | 2027-07-02 |  | 76 | 2027-04-18 | 2027-04-18 | 0 | 2027-07-02 |  | 75 | 2027-04-18 | 2027-04-18 | 0 | 2027-07-02 |  | 75 | 2027-04-18 | 2027-04-25 | 7 | 2027-07-09 |  | 75 |  | 2027-04-25 | 75 | Asumo 4 meses antes de la primera PEM
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF |  | 2025-12-25 | 2026-04-30 |  | 126 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 7 | 2026-05-07 |  | 125 |  | 2026-01-03 | 2026-02-02 | 30 | 2026-06-06 |  | 124 |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-04-04 | 60 | 2026-08-05 |  | 123 | 2026-04-05 | 2026-04-25 | 20 | 2026-08-25 |  | 122 | [5 empty] | 2026-04-26 | 2026-12-22 | 240 | 2027-04-22 |  | 121 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 2027-04-22 |  | 120 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 2027-04-22 |  | 120 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 7 | 2027-04-29 |  | 120 | FDM1410 | 2026-12-30 | 120
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES |  | 2026-02-13 | 2026-06-19 |  | 126 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 7 | 2026-06-26 |  | 125 |  | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 30 | 2026-07-26 |  | 124 |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 60 | 2026-09-24 |  | 123 | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 20 | 2026-10-14 |  | 122 | [5 empty] | 2026-06-15 | 2027-02-10 | 240 | 2027-06-11 |  | 121 | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 0 | 2027-06-11 |  | 120 | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 0 | 2027-06-11 |  | 120 | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 7 | 2027-06-18 |  | 120 | FDM1420 | 2027-02-18 | 120
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES |  | 2025-10-31 | 2026-03-23 |  | 143 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 7 | 2026-03-30 |  | 142 |  | 2025-11-09 | 2025-12-09 | 30 | 2026-04-29 |  | 141 |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-02-08 | 60 | 2026-06-28 |  | 140 | 2026-02-09 | 2026-03-01 | 20 | 2026-07-18 |  | 139 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-10-28 | 240 | 2027-03-15 |  | 138 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 2027-03-15 |  | 137 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 2027-03-15 |  | 137 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 7 | 2027-03-22 |  | 137 | FDM1450 | 2026-11-05 | 137
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS |  | 2025-11-15 | 2026-03-23 |  | 128 | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 7 | 2026-03-30 |  | 127 |  | 2025-11-24 | 2025-12-24 | 30 | 2026-04-29 |  | 126 |  |  |  | 2025-12-25 | 2026-02-23 | 60 | 2026-06-28 |  | 125 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 20 | 2026-07-18 |  | 124 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-11-12 | 240 | 2027-03-15 |  | 123 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2027-03-15 |  | 122 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2027-03-15 |  | 122 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 7 | 2027-03-22 |  | 122 | FDM1490 | 2026-11-20 | 122
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | RI - SUMIDEROS PRFV |  | 2026-02-13 | 2026-03-23 |  | 38 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 7 | 2026-03-30 |  | 37 |  | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 30 | 2026-04-29 |  | 36 |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 60 | 2026-06-28 |  | 35 | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 20 | 2026-07-18 |  | 34 | [5 empty] | 2026-06-15 | 2026-11-12 | 150 | 2026-12-15 |  | 33 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2026-12-15 |  | 32 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2026-12-15 |  | 32 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 7 | 2026-12-22 |  | 32 | FDM1490 | 2026-11-20 | 32
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES |  | 2025-11-05 | 2026-03-23 |  | 138 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 7 | 2026-03-30 |  | 137 |  | 2025-11-14 | 2025-12-14 | 30 | 2026-04-29 |  | 136 |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-02-13 | 60 | 2026-06-28 |  | 135 | 2026-02-14 | 2026-03-06 | 20 | 2026-07-18 |  | 134 | [5 empty] | 2026-03-07 | 2026-11-12 | 250 | 2027-03-25 |  | 133 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2027-03-25 |  | 132 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2027-03-25 |  | 132 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 7 | 2027-04-01 |  | 132 | FDM1460 | 2026-11-20 | 132 | FN del Trim Cooler
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-002 | RI - CALENTADORES STD. |  | 2026-02-13 | 2026-06-19 |  | 126 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 7 | 2026-06-26 |  | 125 |  | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 30 | 2026-07-26 |  | 124 |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 60 | 2026-09-24 |  | 123 | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 20 | 2026-10-14 |  | 122 | [5 empty] | 2026-06-15 | 2027-02-20 | 250 | 2027-06-21 |  | 121 | 2027-02-21 | 2027-02-21 | 0 | 2027-06-21 |  | 120 | 2027-02-21 | 2027-02-21 | 0 | 2027-06-21 |  | 120 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 7 | 2027-06-28 |  | 120 | FDM1430 | 2027-02-28 | 120
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD |  | 2026-02-13 | 2026-06-19 |  | 126 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 7 | 2026-06-26 |  | 125 |  | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 30 | 2026-07-26 |  | 124 |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 60 | 2026-09-24 |  | 123 | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 20 | 2026-10-14 |  | 122 | [5 empty] | 2026-06-15 | 2027-02-20 | 250 | 2027-06-21 |  | 121 | 2027-02-21 | 2027-02-21 | 0 | 2027-06-21 |  | 120 | 2027-02-21 | 2027-02-21 | 0 | 2027-06-21 |  | 120 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 7 | 2027-06-28 |  | 120 | FDM1430 | 2027-02-28 | 120
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS |  | 2026-01-26 | 2026-07-13 |  | 168 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 7 | 2026-07-20 |  | 167 |  | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 30 | 2026-08-19 |  | 166 |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-05-06 | 60 | 2026-10-18 |  | 165 | 2026-05-07 | 2026-05-27 | 20 | 2026-11-07 |  | 164 | [5 empty] | 2026-05-28 | 2027-02-02 | 250 | 2027-07-15 |  | 163 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 0 | 2027-07-15 |  | 162 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 0 | 2027-07-15 |  | 162 | 2027-02-03 | 2027-02-10 | 7 | 2027-07-22 |  | 162 | FDM1310 | 2027-02-10 | 162
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 |  | 2025-08-31 | 2025-12-19 |  | 110 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 7 | 2025-12-26 |  | 109 |  | 2025-09-09 | 2025-10-09 | 30 | 2026-01-25 |  | 108 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-12-09 | 60 | 2026-03-26 |  | 107 | 2025-12-10 | 2026-01-19 | 40 | 2026-05-05 |  | 106 | [5 empty] | 2026-01-20 | 2027-06-14 | 510 | 2027-09-27 |  | 105 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | 0 | 2027-09-27 |  | 104 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | 0 | 2027-09-27 |  | 104 | 2027-06-15 | 2027-06-15 |  | 2027-09-27 |  | 104 | CDM01000 | 2027-06-15 | 104 | Fecha de fin de montaje de tanques
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 - Se asumen 250 días de fabricación + 30 de transporte. |  | 2025-12-18 | 2026-04-08 |  | 111 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 7 | 2026-04-15 |  | 110 |  | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 30 | 2026-05-15 |  | 109 |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-03-28 | 60 | 2026-07-14 |  | 108 | 2026-03-29 | 2026-04-18 | 20 | 2026-08-03 |  | 107 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-12-25 | 250 | 2027-04-10 |  | 106 | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 0 | 2027-04-10 |  | 105 | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 0 | 2027-04-10 |  | 105 | 2026-12-26 | 2027-01-25 | 30 | 2027-05-10 |  | 105 | FDM1060 | 2027-01-25 | 105
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F - Idem API menores 620 |  | 2025-12-18 | 2026-04-08 |  | 111 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 7 | 2026-04-15 |  | 110 |  | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 30 | 2026-05-15 |  | 109 |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-03-28 | 60 | 2026-07-14 |  | 108 | 2026-03-29 | 2026-04-18 | 20 | 2026-08-03 |  | 107 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-12-25 | 250 | 2027-04-10 |  | 106 | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 0 | 2027-04-10 |  | 105 | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 0 | 2027-04-10 |  | 105 | 2026-12-26 | 2027-01-25 | 30 | 2027-05-10 |  | 105 | FDM1060 | 2027-01-25 | 105
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE |  | 2026-02-19 | 2026-07-27 |  | 158 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 7 | 2026-08-03 |  | 157 |  | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 30 | 2026-09-02 |  | 156 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 60 | 2026-11-01 |  | 155 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-11-21 |  | 154 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2027-01-17 | 210 | 2027-06-19 |  | 153 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-06-19 |  | 152 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-06-19 |  | 152 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 7 | 2027-06-26 |  | 152 | FDM1060 | 2027-01-25 | 152
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL |  | 2026-04-30 | 2026-07-27 |  | 88 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 7 | 2026-08-03 |  | 87 |  | 2026-05-09 | 2026-06-08 | 30 | 2026-09-02 |  | 86 |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-08-08 | 60 | 2026-11-01 |  | 85 | 2026-08-09 | 2026-08-29 | 20 | 2026-11-21 |  | 84 | [5 empty] | 2026-08-30 | 2027-01-27 | 150 | 2027-04-20 |  | 83 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0 | 2027-04-20 |  | 82 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0 | 2027-04-20 |  | 82 | 2027-01-28 | 2027-02-04 | 7 | 2027-04-27 |  | 82 | FDM1090 | 2027-02-04 | 82
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI |  | 2026-06-19 | 2026-07-27 |  | 38 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-08-03 |  | 37 |  | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-09-02 |  | 36 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-27 | 60 | 2026-11-01 |  | 35 | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 20 | 2026-11-21 |  | 34 | [5 empty] | 2026-10-19 | 2027-01-17 | 90 | 2027-02-19 |  | 33 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-02-19 |  | 32 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-02-19 |  | 32 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 7 | 2027-02-26 |  | 32 | FDM1060 | 2027-01-25 | 32
MECANICA | 5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API |  | 2025-08-23 | 2026-02-20 |  | 181 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 | 2026-02-27 |  | 180 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 30 | 2026-03-29 |  | 179 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 60 | 2026-05-28 |  | 178 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 20 | 2026-06-17 |  | 177 | [5 empty] | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 360 | 2027-06-12 |  | 176 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-06-12 |  | 175 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-06-12 |  | 175 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-06-19 |  | 175 | FDM1150 | 2026-12-26 | 175
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA |  | 2025-12-11 | 2026-04-07 |  | 117 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 7 | 2026-04-14 |  | 116 |  | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 30 | 2026-05-14 |  | 115 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-03-21 | 60 | 2026-07-13 |  | 114 | 2026-03-22 | 2026-04-11 | 20 | 2026-08-02 |  | 113 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-12-18 | 250 | 2027-04-09 |  | 112 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-04-09 |  | 111 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-04-09 |  | 111 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-04-16 |  | 111 | FDM1150 | 2026-12-26 | 111
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES |  | 2025-08-23 | 2026-04-07 |  | 227 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 | 2026-04-14 |  | 226 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 30 | 2026-05-14 |  | 225 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 60 | 2026-07-13 |  | 224 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 20 | 2026-08-02 |  | 223 | [5 empty] | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 360 | 2027-07-28 |  | 222 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-07-28 |  | 221 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-07-28 |  | 221 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-08-04 |  | 221 | FDM1150 | 2026-12-26 | 221
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES |  | 2025-08-23 | 2026-05-13 |  | 263 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 | 2026-05-20 |  | 262 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 30 | 2026-06-19 |  | 261 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 60 | 2026-08-18 |  | 260 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 20 | 2026-09-07 |  | 259 | [5 empty] | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 360 | 2027-09-02 |  | 258 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-09-02 |  | 257 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-09-02 |  | 257 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-09-09 |  | 257 | FDM1150 | 2026-12-26 | 257
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS |  | 2026-01-20 | 2026-04-07 |  | 77 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 7 | 2026-04-14 |  | 76 |  | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 30 | 2026-05-14 |  | 75 |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 60 | 2026-07-13 |  | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 20 | 2026-08-02 |  | 73 | [5 empty] | 2026-05-22 | 2026-12-18 | 210 | 2027-02-28 |  | 72 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-02-28 |  | 71 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-02-28 |  | 71 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-03-07 |  | 71 | FDM1150 | 2026-12-26 | 71
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES |  | 2025-08-23 | 2026-01-20 |  | 150 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 | 2026-01-27 |  | 149 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 30 | 2026-02-26 |  | 148 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 60 | 2026-04-27 |  | 147 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 20 | 2026-05-17 |  | 146 | [5 empty] | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 360 | 2027-05-12 |  | 145 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-12 |  | 144 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-12 |  | 144 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-05-19 |  | 144 | FDM1150 | 2026-12-26 | 144
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE |  | 2026-02-11 | 2026-06-18 |  | 127 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 7 | 2026-06-25 |  | 126 |  | 2026-02-20 | 2026-03-22 | 30 | 2026-07-25 |  | 125 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-05-22 | 60 | 2026-09-23 |  | 124 | 2026-05-23 | 2026-06-12 | 20 | 2026-10-13 |  | 123 | [5 empty] | 2026-06-13 | 2027-02-18 | 250 | 2027-06-20 |  | 122 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 0 | 2027-06-20 |  | 121 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 0 | 2027-06-20 |  | 121 | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 7 | 2027-06-27 |  | 121 | FDM1430 | 2027-02-26 | 121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS |  | 2025-12-15 | 2026-02-19 |  | 66 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 7 | 2026-02-26 |  | 65 |  | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 30 | 2026-03-28 |  | 64 |  |  |  | 2026-01-24 | 2026-03-25 | 60 | 2026-05-27 |  | 63 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 20 | 2026-06-16 |  | 62 | [5 empty] | 2026-04-16 | 2026-10-13 | 180 | 2026-12-13 |  | 61 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 2026-12-13 |  | 60 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 2026-12-13 |  | 60 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7 | 2026-12-20 |  | 60 | FDM1400 | 2026-10-21 | 60
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS |  | 2025-12-05 | 2026-02-19 |  | 76 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 7 | 2026-02-26 |  | 75 |  | 2025-12-14 | 2026-01-13 | 30 | 2026-03-28 |  | 74 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-03-15 | 60 | 2026-05-27 |  | 73 | 2026-03-16 | 2026-04-05 | 20 | 2026-06-16 |  | 72 | [5 empty] | 2026-04-06 | 2026-12-12 | 250 | 2027-02-21 |  | 71 | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 0 | 2027-02-21 |  | 70 | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 0 | 2027-02-21 |  | 70 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 7 | 2027-02-28 |  | 70 | FDM1440 | 2026-12-20 | 70
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO |  | 2025-10-21 | 2026-02-19 |  | 121 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 7 | 2026-02-26 |  | 120 |  | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 30 | 2026-03-28 |  | 119 |  |  |  | 2025-11-30 | 2026-01-29 | 60 | 2026-05-27 |  | 118 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 20 | 2026-06-16 |  | 117 | [5 empty] | 2026-02-20 | 2026-10-28 | 250 | 2027-02-21 |  | 116 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 2027-02-21 |  | 115 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 2027-02-21 |  | 115 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 7 | 2027-02-28 |  | 115 | FDM1450 | 2026-11-05 | 115
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial |  | 2025-06-13 | 2025-08-19 |  | 67 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 7 | 2025-08-26 |  | 66 |  | 2025-06-22 | 2025-07-12 | 20 | 2025-09-15 |  | 65 |  |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 |  | 2025-09-15 |  | 64 | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 20 | 2025-10-05 |  | 63 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-10-03 | 60 | 2025-12-04 |  | 62 | 2025-10-04 | 2026-01-02 | 90 | 2026-03-04 |  | 61 | 2026-01-02 | 2026-01-12 | 10 | 2026-03-14 |  | 61 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 3 | 2026-03-17 |  | 61 | FDP1040 | 2026-01-15 | 61 | FN inicio de prefa optimista
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 30% |  | 2026-03-16 | 2025-12-15 |  | -91 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 7 | 2025-12-22 |  | -92 |  | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 30 | 2026-01-21 |  | -93 |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-25 |  | 2026-01-21 |  | -94 | 2026-04-26 | 2026-05-16 | 20 | 2026-02-10 |  | -95 | [5 empty] | 2026-05-17 | 2026-07-16 | 60 | 2026-04-11 |  | -96 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 30 | 2026-05-11 |  | -97 | 2026-08-16 | 2026-08-26 | 10 | 2026-05-21 |  | -97 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 7 | 2026-05-28 |  | -97 | FDP1040 | 2026-09-02 | -97 | FN 120 días antes de fin de prefa
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 60% |  | 2026-05-20 | 2026-05-15 |  | -5 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-05-22 |  | -6 |  | 2026-05-29 | 2026-06-18 | 20 | 2026-06-11 |  | -7 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 |  | -8 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 20 | 2026-07-01 |  | -9 | [5 empty] | 2026-07-11 | 2026-09-09 | 60 | 2026-08-30 |  | -10 | 2026-09-10 | 2026-10-10 | 30 | 2026-09-29 |  | -11 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 10 | 2026-10-09 |  | -11 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 7 | 2026-10-16 |  | -11 | FDP1040 | 2026-10-27 | -11 | FN 60 días antes de fin de prefa
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 90% |  | 2026-10-05 | 2026-09-15 |  | -20 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 7 | 2026-09-22 |  | -21 |  | 2026-10-14 | 2026-11-03 | 20 | 2026-10-12 |  | -22 |  |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 2026-10-12 |  | -23 | 2026-11-05 | 2026-11-25 | 20 | 2026-11-01 |  | -24 | [5 empty] | 2026-11-26 | 2027-01-25 | 60 | 2026-12-31 |  | -25 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | 30 | 2027-01-30 |  | -26 | 2027-02-25 | 2027-03-07 | 10 | 2027-02-09 |  | -26 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 7 | 2027-02-16 |  | -26 | CP010020 | 2027-03-14 | -26 | FN 120 días antes de fin de montaje piping en obra
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-701 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  | 2027-05-25 | 2026-01-21 |  | -489 | 2027-05-26 | 2027-06-02 | 7 | 2026-01-28 |  | -490 |  | 2027-06-03 | 2027-07-03 | 30 | 2026-02-27 |  | -491 |  |  |  | 2027-07-04 | 2027-08-03 | 30 | 2026-03-29 |  | -492 | 2027-08-04 | 2027-08-24 | 20 | 2026-04-18 |  | -493 | [5 empty] | 2027-08-25 | 2027-11-23 | 90 | 2026-07-17 |  | -494 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-07-17 |  | -495 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-07-17 |  | -495 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-07-24 |  | -495 |  | 2027-12-01 | -495
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-702 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  | 2027-03-11 | 2026-01-14 |  | -421 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 7 | 2026-01-21 |  | -422 |  | 2027-03-20 | 2027-04-19 | 30 | 2026-02-20 |  | -423 |  |  |  | 2027-04-20 | 2027-06-04 | 45 | 2026-04-06 |  | -424 | 2027-06-05 | 2027-06-25 | 20 | 2026-04-26 |  | -425 | [5 empty] | 2027-06-26 | 2027-11-23 | 150 | 2026-09-23 |  | -426 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-09-23 |  | -427 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-09-23 |  | -427 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-09-30 |  | -427 |  | 2027-12-01 | -427
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-703 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. SOPORTES |  | 2027-04-25 | 2026-02-23 |  | -426 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 7 | 2026-03-02 |  | -427 |  | 2027-05-04 | 2027-06-03 | 30 | 2026-04-01 |  | -428 |  |  |  | 2027-06-04 | 2027-07-04 | 30 | 2026-05-01 |  | -429 | 2027-07-05 | 2027-07-25 | 20 | 2026-05-21 |  | -430 | [5 empty] | 2027-07-26 | 2027-11-23 | 120 | 2026-09-18 |  | -431 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-09-18 |  | -432 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-09-18 |  | -432 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-09-25 |  | -432 |  | 2027-12-01 | -432
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-704 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana - China marítimo |  | 2025-04-25 | 2025-09-17 |  | 145 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 7 | 2025-09-24 |  | 144 |  | 2025-05-04 | 2025-06-03 | 30 | 2025-10-24 |  | 143 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-07-19 | 45 | 2025-12-08 |  | 142 | 2025-07-20 | 2025-08-09 | 20 | 2025-12-28 |  | 141 | [5 empty] | 2025-08-10 | 2026-01-27 | 170 | 2026-06-16 |  | 140 | 2026-01-28 | 2026-04-28 | 90 | 2026-09-14 |  | 139 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 10 | 2026-09-24 |  | 139 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 7 | 2026-10-01 |  | 139 | FDP1030 | 2026-05-15 | 139 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-704-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 30% - China marítimo |  | 2026-02-28 | 2026-07-15 |  | 137 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 7 | 2026-07-22 |  | 136 |  | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 30 | 2026-08-21 |  | 135 |  |  |  | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 30 | 2026-09-20 |  | 134 | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 20 | 2026-10-10 |  | 133 | [5 empty] | 2026-05-31 | 2026-09-28 | 120 | 2027-02-07 |  | 132 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | 90 | 2027-05-08 |  | 131 | 2026-12-28 | 2027-01-07 | 10 | 2027-05-18 |  | 131 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 7 | 2027-05-25 |  | 131 | CP010020 | 2027-01-14 | 131 | FN 180 días antes de fin de montaje piping en obra
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-704-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 60% - China aéreo o local |  | 2026-07-28 | 2026-10-15 |  | 79 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 7 | 2026-10-22 |  | 78 |  | 2026-08-06 | 2026-09-05 | 30 | 2026-11-21 |  | 77 |  |  |  | 2026-09-06 | 2026-10-06 | 30 | 2026-12-21 |  | 76 | 2026-10-07 | 2026-10-27 | 20 | 2027-01-10 |  | 75 | [5 empty] | 2026-10-28 | 2027-02-25 | 120 | 2027-05-10 |  | 74 | 2027-02-26 | 2027-03-28 | 30 | 2027-06-09 |  | 73 | 2027-03-28 | 2027-04-07 | 10 | 2027-06-19 |  | 73 | 2027-04-07 | 2027-04-14 | 7 | 2027-06-26 |  | 73 | CP010020 | 2027-04-14 | 73 | FN 90 días antes de fin de montaje piping en obra
Formulas:
RI = +[Emisión y liberación de Solped]-1
Emisión y liberación de Solped = +[Final Prog]-[Duración]
Final Prog = +[Recepción de ofertas]-1
Final Prog = +[AT REV 0]-1
Forecast = +[Forecast]+[Duración]
Forecast = +IF([Real]=0,[Forecast],[Real])+[Duración]
Recepción de ofertas = +[Final Prog]-[Duración]
AT REV 0 = +[Final Prog]-[Duración]
Emisión OC = +[Final Prog]-[Duración]
Fabricación = +[Final Prog]-[Duración]
Inicio Prog = +[Final Prog]-[Duración]
Transporte Local = +[Final Prog]-[Duración]
Note on AK4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY4: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY5: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY6: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY7: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY8: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY9: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY10: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY11: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY12: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY13: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY14: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY15: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AX16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ver tensión y potencia
Note on AK17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK64: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK66: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK72: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK74: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK75: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK88: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK89: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK95: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK96: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK97: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK98: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK100: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK103: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK111: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK112: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK114: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK115: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK116: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK117: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK119: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AX121: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26

## La Calera II - RFSU 31.1.28
SUMINISTROS LA CALERA II |  |  | TAG | P0 (miles de USD) | RI |  |  |  |  | Emisión y liberación de Solped | [6 empty] | Recepción de ofertas | [5 empty] | AT REV A |  |  | AT REV 0 | [7 empty] | Emisión OC | [10 empty] | Fabricación | [5 empty] | Transporte Internacional (incluida gestión comex+transporte) | [5 empty] | Nacionalización (tiempo Comex para nacionalizar) | [5 empty] | Transporte Local | [6 empty] | Necesidad Construcciones | Impacto Costrucciones | TF |  | -30 | 0
[74 empty] | 1 | 90
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | N° |  | Necesidad RI/Pliego | Forecast | Real | Desvío | Fecha foja | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° Cesta/Solped | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Final Prog | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Comentarios AT/Adjudicación | Comprador | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° OC | Pos | Proveedor | Fecha de Entrega | Lugar de entrega | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Tarea de cronograma para referencia | Fecha de necesidad de construcciones | Desvío |  | Comentarios |  |  | Nueva fecha de necesidad crono | Nuevo ajuste
SERVICIOS-LCII | LCII - Obra Civil | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL | - |  | 2025-12-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | -111 |  | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 7 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | -89 | 23052323 | 2025-12-17 | 2026-01-16 | 30 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | -119 | - | - | - | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -7 | Objetivo adjudicación 30/3 AT cerrado, pendiente ajustar con nuevas cantidades 9/3: en revisión de términos comerciales 16/3: se continúa con cierre comercial 25/3: se continúa con cierre comercial 13/4: en elaboración de acta para firma interna. | Nico | 2026-02-17 | 2026-03-29 | 40 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 17 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-04-18 |  | 19 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2026-04-18 |  | 18 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2026-04-18 |  | 18 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-04-18 |  | 18 | GCC1000 | 2026-03-31 | 18 |  |  | 2025-11-28 | -123 |  | 2026-03-31
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN TRANSPORTES | - | 0 | 2026-01-01 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | -124 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | -119 | 23045951 | 2026-01-10 | 2026-02-09 | 30 | 2025-10-09 | 2026-01-02 | -123 | - | - | - | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -31 | Se sigue en reunión dedicada |  | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 15 | 2026-02-24 |  | -32 | [5 empty] | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  | 2026-02-24 |  | -33 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 2026-02-24 |  | -34 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 2026-02-24 |  | -34 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-02-24 |  | -34 | GCC1000 | 2026-03-30 | -34 |  |  | 2025-11-28 | -122 |  | 2026-03-30
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN CAMPAMENTO | - | 0 | 2026-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | -118 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | -119 | 23045955 | 2026-01-10 | 2026-02-09 | 30 | 2025-10-09 | 2026-01-02 | -123 | - | - | - | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -31 | Se sigue en reunión dedicada |  | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 15 | 2026-02-24 |  | -32 | [5 empty] | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  | 2026-02-24 |  | -33 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 2026-02-24 |  | -34 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 2026-02-24 |  | -34 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-02-24 |  | -34 | GCC1000 | 2026-03-30 | -34 |  |  | 2025-11-28 | -122 |  | 2026-03-30
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN VIANDAS | - | 0 | 2025-12-17 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | -109 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 7 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | -105 | 23046371 | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 30 | 2025-10-06 | 2026-10-06 | -111 | - | - | - | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -16 | Se sigue en reunión dedicada |  | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 15 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | -17 | [5 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  | 2026-02-24 |  | -18 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 2026-02-24 |  | -19 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 2026-02-24 |  | -19 | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-02-24 |  | -19 | GCC1000 | 2026-03-15 | -19 |  |  | 2025-11-28 | -107 |  | 2026-03-15
SERVICIOS-LCII | LCII - Premoldeados | CONTRATACIÓN PREMOLDEADOS | - |  | 2025-12-18 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 32 |  | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 7 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 31 |  | 2025-12-27 | 2026-01-16 | 20 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 21 | - | - | - | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 30 | 2026-03-08 | 2026-02-20 | 20 | Objetivo adjudicación 6/3 20/2: AT cerrado, se espera reunión con proveedores para adjudicar. 26/2: proveedor designado. Mañana se envía a firmar OC. 2/3: en proceso de firma interna para enviar OC. | Fer | 2026-02-17 | 2026-03-04 | 15 | 2026-03-07 | 2026-03-04 | 3 | [5 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2026-03-04 |  | -1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 2026-03-04 |  | -2 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 2026-03-04 |  | -2 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 2026-03-04 |  | -2 | GCC1020 | 2026-03-06 | -2 |  |  | 12-Dec-25 | #VALUE! |  | 2026-03-06
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN ESTRUCTURA LIVIANA-SOPORTES | - | 0 | -88 |  |  | 88 | 0 | -87 | -80 | 7 | 1900-01-06 |  | 87 |  | -79 | -49 | 30 | 1900-02-05 |  | 86 | - | - | - | -48 | -18 | 30 | 1900-03-07 |  | 85 |  |  | -17 | -2 | 15 | 1900-03-22 |  | 84 | [5 empty] | -1 | -1 |  | 1900-03-22 |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 |  | 82 | 0 | 0 |  | 1900-03-22 |  | 82 |  |  | 82 |  |  | No se encuentra | #VALUE! |  | 0
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN AISLACIÓN (a confirmar) | - | 0 | -88 |  |  | 88 | 0 | -87 | -80 | 7 | 1900-01-06 |  | 87 |  | -79 | -49 | 30 | 1900-02-05 |  | 86 | - | - | - | -48 | -18 | 30 | 1900-03-07 |  | 85 |  |  | -17 | -2 | 15 | 1900-03-22 |  | 84 | [5 empty] | -1 | -1 |  | 1900-03-22 |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 |  | 82 | 0 | 0 |  | 1900-03-22 |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 0 | 0 |  | 0
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN ANDAMIOS (a confirmar) | - | 0 | -113 |  |  | 113 | 0 | -112 | -105 | 7 | 1900-01-06 |  | 112 |  | -104 | -74 | 30 | 1900-02-05 |  | 111 | - | - | - | -73 | -43 | 30 | 1900-03-07 |  | 110 |  |  | -42 | -2 | 40 | 1900-04-16 |  | 109 | [5 empty] | -1 | -1 |  | 1900-04-16 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 |  | 107 | 0 | 0 |  | 1900-04-16 |  | 107 |  |  | 107 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | - | 0 | -113 |  |  | 113 | 0 | -112 | -105 | 7 | 1900-01-06 |  | 112 |  | -104 | -74 | 30 | 1900-02-05 |  | 111 | - | - | - | -73 | -43 | 30 | 1900-03-07 |  | 110 |  |  | -42 | -2 | 40 | 1900-04-16 |  | 109 | [5 empty] | -1 | -1 |  | 1900-04-16 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 |  | 107 | 0 | 0 |  | 1900-04-16 |  | 107 |  |  | 107 |  |  | No se encuentra | #VALUE! |  | 0
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 125.5875 | 2026-07-06 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | -56 | 2026-05-11 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 7 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | -85 | 23345868 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 30 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | -86 |  |  |  | 2026-08-15 | 2026-09-29 | 45 | 2026-06-14 |  | -107 | Objetivo de adjudicación tardío: 21/6 (ING solicita cerrar AT 4/5) 24/4: apertura 28/4. Proveedores solicitan prórroga. 30/4: se espera abrir ofertas hoy (cant 3) 7/5: reuniones con Tadeo (secos y en aceite) y Transelectric (solo aceite). Argeltra debe info para analizar. 14/5: AT emitido, se sacará una nueva revisión incluyendo nuevas ofertas. 21/5: Hoy se revisará en reunión dedicada. 28/5: Apeltra y Cat Mirón en análisis. Con esta info se cierra AT. CAT responde hoy y Apeltra en análisis. 4/6: AT cerrado, a la espera de cerrar tema trafos en aceite para avanzar. 11/6: se hará reunión para homologar ofertas para cierre comercial. 18/6: se mantiene, se espera recibir últimas ofertas para armar legajo para PP 25/6: legajo en preparación para aprobación de PP 2/7: en adjudicación, legajo aprobado por PP | Clau | 2026-09-30 | 2026-10-20 | 20 | 2026-07-04 |  | -108 | [5 empty] | 2026-10-21 | 2027-05-09 | 200 | 2027-01-20 |  | -109 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-01-20 |  | -110 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-01-20 |  | -110 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 7 | 2027-01-27 |  | -110 | FDE1140 | 2027-05-17 | -110 |  | FN entrega de trafos | 2027-03-23 | -55 | 2027-05-17 | 2027-05-17
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 125.5875 | 2026-07-06 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | -56 | 2026-05-11 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 7 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | -85 | 23345869 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 30 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | -86 |  |  |  | 2026-08-15 | 2026-09-29 | 45 | 2026-06-14 |  | -107 | Objetivo tardío de adjudicación: 21/6 (ING solicita cerrar AT 4/5) 24/4: apertura 28/4. Proveedores solicitan prórroga. 30/4: se espera abrir ofertas hoy (cant 5) 7/5: reuniones con Tadeo (secos y en aceite) y Transelectric (solo aceite). Argeltra debe info para analizar. 14/5: AT emitido, se sacará una nueva revisión incluyendo nuevas ofertas. 21/5: Hoy se revisará en reunión dedicada. 28/5: AT cerrado con 2 ofertas. Fohama cotizó fuera de plazo, no se considera x no estar en el VL. 4/6: hoy se realizará reunión con CAT MIRON para acotar AT y ver próximos pasos para cierre comercial. 11/6: se hará reunión para homologar ofertas para cierre comercial. 18/6: se mantiene, se espera recibir últimas ofertas para armar legajo para PP 25/6: legajo en preparación para aprobación de PP 2/7: en adjudicación, legajo aprobado por PP | Clau | 2026-09-30 | 2026-10-20 | 20 | 2026-07-04 |  | -108 | [5 empty] | 2026-10-21 | 2027-05-09 | 200 | 2027-01-20 |  | -109 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-01-20 |  | -110 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-01-20 |  | -110 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 7 | 2027-01-27 |  | -110 | FDE1140 | 2027-05-17 | -110 |  | FN entrega de trafos | 2027-03-23 | -55 | 2027-05-17 | 2027-05-17
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 381.0531 | 2026-07-05 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | -23 | 2026-06-12 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | 2026-06-30 |  | -13 |  | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 30 | 2026-07-30 |  | -14 |  |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-28 | 45 | 2026-09-13 |  | -15 | Solped 23442963 en liberación |  | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 20 | 2026-10-03 |  | -16 | [5 empty] | 2026-10-20 | 2027-02-17 | 120 | 2027-01-31 |  | -17 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-31 |  | -18 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-31 |  | -18 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2027-02-07 |  | -18 | FDE1010 | 2027-02-25 | -18 |  | FN entrega de canalizaciones | 2026-10-27 | -121 | 2027-02-25 | 2027-02-25
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-010 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PROTECCIÓN CATÓDICA |  |  | 2026-05-31 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | -142 | 2026-01-09 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 7 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | -143 | 23229116 23229117 23229218 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 30 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | -157 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | -162 | Objetivo adjudicación 10/3 26/2: AT cerrado, pendiente recibir unos ajustes en ofertas para cerrar. Lunes se sube legajo a PP. 2/3: en cierre comercial. Se avanza con armado de legajo para aprobación de PP. 9/3: parcial adjudicado. Deberán relicitarse caños de PVC. 16/3: falta adjudicar un ítem 25/3: legajo subido por caños PVC. Avanzar con adjudicación | Ale | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | -142 | [5 empty] | 2026-08-21 | 2027-02-17 | 180 | 2026-09-22 |  | -148 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-09-22 |  | -149 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-09-22 |  | -149 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2026-09-29 |  | -149 | FDE1103 | 2027-02-25 | -149 |  | FN entrega de shelter según cronograma | 11-Jan-27 | #VALUE! | 2027-02-25 | 2027-02-25
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 412.038 | 2026-07-26 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | -83 | 2026-05-04 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 7 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | -88 | 23377406 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 30 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | -78 |  |  |  | 2026-09-04 | 2026-10-19 | 45 | 2026-08-02 |  | -78 | Objetivo de adjudicación tardío 30/7 13/5: solped liberada 21/5: apertura de ofertas 2/6. 4/6: Se revisarán proveedores ternados para verificar que estén en el VL. 11/6: se dará tiempo a Finning a cotizar al miércoles próximo. 18/6: Finning no cotizó, se avanza con la selección de proveedores para AT. 25/6: en AT, hoy se enviará CT1. 2/7: se aguarda rta de 1 proveedor. | Fer | 2026-10-20 | 2026-11-09 | 20 | 2026-08-22 |  | -79 | [5 empty] | 2026-11-10 | 2027-05-09 | 180 | 2027-02-18 |  | -80 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-02-18 |  | -81 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-02-18 |  | -81 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 7 | 2027-02-25 |  | -81 | FDE1103 | 2027-05-17 | -81 |  | FN entrega de shelter según cronograma | 11-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-17 | 2027-05-17
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  | 207.4953 | 2025-12-21 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 18 | 2026-01-07 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 7 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 18 |  | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 15 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 17 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 15 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 19 | Objetivo adjudicación 10/3 26/2: AT cerrado, pendiente recibir unos ajustes en ofertas para cerrar. Lunes se sube legajo a PP. 2/3: en cierre comercial. Se avanza con armado de legajo para aprobación de PP. 9/3: parcial adjudicado. Deberán relicitarse caños de PVC. 16/3: falta adjudicar 7 ítems 30/3: falta adjudicar 5 ítems 13/4: falta adjudicar sellador Mastric 766 (C515500IGELMPAT005) puede reemplazarse por espuma de poliuretano. | Ale/Fer | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 10 | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 49 | [5 empty] | 2026-02-11 | 2026-04-12 | 60 | 2026-06-21 |  | 70 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 2026-06-21 |  | 69 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 2026-06-21 |  | 69 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 7 | 2026-06-28 |  | 69 | FDE1030 | 2026-04-20 | 69 |  | FN inicio de trabajos PAT | 25-Apr-26 | #VALUE! | 2026-04-20 | 2026-04-20
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 950.5233 | 2026-04-07 | 2026-06-16 | 2026-02-03 | 70 | 2026-06-16 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 7 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | -56 | 23254576 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 30 | 2026-03-20 | 2026-03-11 | -57 |  |  |  | 2026-05-17 | 2026-07-01 | 45 | 2026-04-25 | 2026-04-10 | -67 | Objetivo de adjudicación tardío: 10/5 26/2: en licitación. Apertura de ofertas 11/3. 16/3: En AT. Se espera rta de proveedores esta semana para volver a enviar a ING. 25/3: ING debe responder AT. 6/4: Se espera rta de proveedores para cerrar AT. | Fer | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 20 | 2026-04-30 | 2026-04-15 | -83 | [5 empty] | 2026-07-23 | 2026-12-20 | 150 | 2026-09-12 |  | -99 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 0 | 2026-09-12 |  | -100 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 0 | 2026-09-12 |  | -100 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 7 | 2026-09-19 |  | -100 | FDE1090 | 2026-12-28 | -100 |  | FN entrega de acuerdo a crono | 2027-02-07 | 41 | 2026-12-28 | 2026-12-28
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003-1 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 13 | 2026-06-16 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 7 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 12 | 23347852 y 23347853 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 30 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 32 |  |  |  | 2026-05-17 | 2026-07-01 | 45 | 2026-08-02 |  | 32 | 30/4: Solped liberada. Lanzando licitación 7/5: apertura 15/5 21/5: se reciben ofertas, pero se analiza sumar ofertas del exterior. 28/5: se relanza licitación sumando proveedores del exterior. Confirmar fecha de apertura. 11/6: apertura de ofertas 16/6 18/6: revisando ofertas previo a enviar a AT. 25/6: mañana se envía a AT. 2/7: sin cambios | Fer | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 20 | 2026-08-22 |  | 31 | [5 empty] | 2026-07-23 | 2026-12-20 | 150 | 2027-01-19 |  | 30 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 0 | 2027-01-19 |  | 29 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 0 | 2027-01-19 |  | 29 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 7 | 2027-01-26 |  | 29 | FDE1090 | 2026-12-28 | 29 |  | FN entrega de acuerdo a crono | 2027-02-07 | 41 | 2026-12-28 | 2026-12-28
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 331.8224 | 2026-08-06 | 2026-08-12 |  | 6 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 7 | 2026-08-19 |  | 5 |  | 2026-08-15 | 2026-09-14 | 30 | 2026-09-18 |  | 4 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 2026-11-02 |  | 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 20 | 2026-11-22 |  | 2 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2027-03-21 | 120 | 2027-03-22 |  | 1 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2027-03-22 |  | 0 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2027-03-22 |  | 0 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 7 | 2027-03-29 |  | 0 | CDE1160 | 2027-03-29 | 0 |  | FN inicio de trabajos de tracing | 2027-09-27 | 182 | 2027-03-29 | 2027-03-29
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 224.7612 | 2026-07-05 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | -72 | 2026-04-10 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | -44 | 23393366 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 30 | 2026-06-29 | 2026-06-16 | -45 |  |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-28 | 45 | 2026-07-31 |  | -59 | Objetivo de adjudicación tardío: 30/6 21/5: solped en gestión, demorada por conflicto con P0 1/6: solped liberada 4/6: en licitación, apertura miércoles 16 18/6: apertura 23/6 2/7: se prorroga al 7/7. Mientras se adelanta oferta técnica de Kinkuro para ir analizando con foco en los tanques de Cantoni. | Nico P | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 20 | 2026-08-20 |  | -60 | [5 empty] | 2026-10-20 | 2027-02-17 | 120 | 2026-12-18 |  | -61 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-12-18 |  | -62 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-12-18 |  | -62 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2026-12-25 |  | -62 | CDE1170 | 2027-02-25 | -62 |  | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma | 2027-05-04 | 68 | 2027-02-25 | 2027-02-25
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2691.9437 | 2026-08-04 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | -54 | 2026-06-11 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 7 | 2026-06-30 |  | -43 | 23431776/23431777/23431829 | 2026-08-13 | 2026-09-12 | 30 | 2026-07-30 |  | -44 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-10-28 | 45 | 2026-09-13 |  | -45 | Solped en liberación por MB y Pando |  | 2026-10-29 | 2026-11-18 | 20 | 2026-10-03 |  | -46 | [5 empty] | 2026-11-19 | 2027-04-18 | 150 | 2027-03-02 |  | -47 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 0 | 2027-03-02 |  | -48 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 0 | 2027-03-02 |  | -48 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 7 | 2027-03-09 |  | -48 | FDE1050 | 2027-04-26 | -48 |  | FN inicio de trabajos de tendido | 26-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-26 | 2027-04-26
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006-1 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  |  | 2026-10-08 | 2026-09-30 |  | -8 | 2026-06-11 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 7 | 2026-10-07 |  | -9 |  | 2026-10-17 | 2026-11-16 | 30 | 2026-11-06 |  | -10 |  |  |  | 2026-11-17 | 2027-01-01 | 45 | 2026-12-21 |  | -11 |  |  | 2027-01-02 | 2027-01-22 | 20 | 2027-01-10 |  | -12 | [5 empty] | 2027-01-23 | 2027-06-22 | 150 | 2027-06-09 |  | -13 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 0 | 2027-06-09 |  | -14 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 0 | 2027-06-09 |  | -14 | 2027-06-23 | 2027-06-30 | 7 | 2027-06-16 |  | -14 | FDE1050 | 2027-06-30 | -14 |  | FN inicio de trabajos de tendido | 26-Dec-26 | #VALUE! | 2027-06-30 | 2027-06-30
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 1084.8625 | 2026-07-05 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | -23 | 2026-06-12 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | 2026-06-30 |  | -13 | 23432139 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 30 | 2026-07-30 |  | -14 |  |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-28 | 45 | 2026-09-13 |  | -15 | Solped 23432139 en liberación |  | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 20 | 2026-10-03 |  | -16 | [5 empty] | 2026-10-20 | 2027-02-17 | 120 | 2027-01-31 |  | -17 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-31 |  | -18 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-31 |  | -18 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2027-02-07 |  | -18 | FDE1010 | 2027-02-25 | -18 |  | FN entrega de canalizaciones | 2026-10-27 | -121 | 2027-02-25 | 2027-02-25
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 14.994 | 2026-10-06 | 2026-11-12 |  | 37 | 2026-11-12 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 7 | 2026-11-19 |  | 36 |  | 2026-10-15 | 2026-11-14 | 30 | 2026-12-19 |  | 35 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-30 | 45 | 2027-02-02 |  | 34 |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-20 | 20 | 2027-02-22 |  | 33 | [5 empty] | 2027-01-21 | 2027-04-21 | 90 | 2027-05-23 |  | 32 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-05-23 |  | 31 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-05-23 |  | 31 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 7 | 2027-05-30 |  | 31 | FDE1050 | 2027-04-29 | 31 |  | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma | 26-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-29 | 2027-04-29
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 59.976 | 2026-09-03 | 2026-08-14 |  | -20 | 2026-08-14 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 7 | 2026-08-21 |  | -21 |  | 2026-09-12 | 2026-10-12 | 30 | 2026-09-20 |  | -22 |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-11-27 | 45 | 2026-11-04 |  | -23 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-18 | 20 | 2026-11-24 |  | -24 | [5 empty] | 2026-12-19 | 2027-04-18 | 120 | 2027-03-24 |  | -25 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 0 | 2027-03-24 |  | -26 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 0 | 2027-03-24 |  | -26 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 7 | 2027-03-31 |  | -26 | FDE1050 | 2027-04-26 | -26 |  | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma | 26-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-26 | 2027-04-26
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 228.408 | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 6 | 2026-05-15 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 7 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 13 | 23393848 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | 30 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 12 |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-08-02 | 45 | 2026-08-16 |  | 14 | 1/6: solped liberada. 11/6: apertura 19/6 25/6: se prorroga apertura por falta de ofertas para el 2/7. 2/7: se verificará con proveedores qué cotizan, se insistirá con proveedores a ver qué cotizany se evaluará curso de acción. | Clau | 2026-08-03 | 2026-08-23 | 20 | 2026-09-05 |  | 13 | [5 empty] | 2026-08-24 | 2027-04-21 | 240 | 2027-05-03 |  | 12 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-05-03 |  | 11 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-05-03 |  | 11 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 7 | 2027-05-10 |  | 11 | FDE1104 | 2027-04-29 | 11 |  | Asumo misma FN que los shelters | 2027-02-11 | -77 | 2027-04-29 | 2027-04-29
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 5400.012 | 2026-01-29 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | -20 | 2026-01-08 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 7 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | -16 |  | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -28 |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-04-19 | 40 | 2026-03-21 | 2026-03-13 | -29 | Objetivo de adjudicación tardío: 20/4 20/2: semana del 23/2 se realizan reuniones con ABB para cerrar AT. 2/3: Proyecto envía listado de consultas y rtas pendientes. Resta cerrar algunos puntos a cerrar el miércoles. Deberá recibirse nueva oferta comercial. 9/3: ABB envía oferta técnica revisionada. En AT final. En paralelo ABB está preparando la oferta comercial. 16/3: resta discutir términos comerciales. Se espera oferta para el 18/3. 25/3: se espera oferta de ABB el 27/3 30/3: oferta recibida, en preparación de legajo para presentar a PP. 13/4: legajo observado por PP. Se esperan rtas de ABB. 24/4: en proceso de adjudicación (restan solpeds). | Nico | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 30 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | -15 | [5 empty] | 2026-05-21 | 2027-06-15 | 390 | 2027-06-02 |  | -13 | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 0 | 2027-06-02 |  | -14 | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 0 | 2027-06-02 |  | -14 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | 7 | 2027-06-09 |  | -14 | FDE1104 | 2027-06-23 | -14 | 27 | FN entrega según cronograma | 2027-02-11 | -132 | 2027-06-23 | 2027-06-23
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 6854.8306 | 2026-01-29 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | -20 | 2026-01-10 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 7 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | -16 |  | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -28 |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-04-19 | 40 | 2026-03-21 | 2026-03-13 | -29 | ídem shelter SE#4 | Nico | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 30 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | -15 | [5 empty] | 2026-05-21 | 2027-05-16 | 360 | 2027-05-03 |  | -13 | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0 | 2027-05-03 |  | -14 | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0 | 2027-05-03 |  | -14 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 7 | 2027-05-10 |  | -14 | FDE1103 | 2027-05-24 | -14 | 59 | FN entrega según cronograma | 11-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-24 | 2027-05-24
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS |  | 83.262 | 2026-02-07 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | -29 | 2026-01-10 | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 7 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | -25 |  | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -37 |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 40 | 2026-03-21 | 2026-03-13 | -38 | ídem shelter SE#4 | Nico | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 30 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | -24 | [5 empty] | 2026-05-30 | 2027-05-25 | 360 | 2027-05-03 |  | -22 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 0 | 2027-05-03 |  | -23 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 0 | 2027-05-03 |  | -23 | 2027-05-26 | 2027-06-02 | 7 | 2027-05-10 |  | -23 | FDE1114 | 2027-06-02 | -23 | 30 | FN entrega según cronograma | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-06-02 | 2027-06-02
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 11 | 2026-04-22 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 7 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 11 | 23359919, 23359920, 23359922 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 30 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | 10 |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-07-05 | 45 | 2026-07-10 |  | 5 | Objetivo de adjudicación tardío: 10/7 (ING debe cerrar AT 22/6) 7/5: apertura de ofertas 19/5 21/5: apertura hoy. En análisis para enviar a AT. 22/5: se envían a AT. 28/5: Podrían modificarse algunas válvulas y sumarse unas nuevas. En análisis de ING, se espera rta 10/6. 4/6: se observan cambios en datos de procesos. Se analizará si hay impactos en los AT. Se espera rta semana próxima. 11/6: continúan indefiniciones de Procesos para analizar las ofertas y emitir una circular. Se estima tener novedades la semana próxima. 18/6: se emitirá circular con nueva MC para válvulas críticas, la demás continúan en análisis con Procesos. 25/6: proveedores deben responder sobreválvulas críticas, ING mientras continua analizando las demás. 2/7: de las críticas solo rta de Dallas, pendiente Emerson y Baker. Se hará reunión con proveedores para cerrar AT. Respecto a las no críticas, se aguardan definiciones de Procesos. | Nico P | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 20 | 2026-07-30 |  | 4 | [5 empty] | 2026-07-27 | 2027-05-23 | 300 | 2027-05-26 |  | 3 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-26 |  | 2 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-26 |  | 2 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 7 | 2027-06-02 |  | 2 | FDI1060 | 2027-05-31 | 2 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-31 | 2027-05-31
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  |  | 2026-05-06 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | -40 | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | -38 | 23328932 | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -39 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 45 | 2026-06-14 |  | -46 | Objetivo de adjudicación tardío: 15/6 16/4: apertura de ofertas 30/4 30/4: Hoy se enviaron para AT. 7/5: se espera rta al 15/5. 14/5: se solicita HD de la oferta de Turbigas. 21/5: se envía CT1 a dos proveedores y Turbigas el 26/5. 28/5: se aguarda rta de Turbigas para devolver a ING esta semana. 1/6: se envían rtas a la CT1. Se aguarda rta 12/6 5/6: se envía CT2 a proveedores. Se espera rta de Turbigas para devolver a ING. 16/6: se envían rtas a ING por la CT2. Se espera cerrar AT semana próxima. 25/6: AT cerrado. 2/7: en cierre comercial, se aguardan ofertas actualizadas. | Nico P | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-07-04 |  | -47 | [5 empty] | 2026-08-21 | 2027-02-17 | 180 | 2026-12-31 |  | -48 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-12-31 |  | -49 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-12-31 |  | -49 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2027-01-07 |  | -49 | FDI1060 | 2027-02-25 | -49 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-02-25 | 2027-02-25
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  |  | 2026-05-20 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | -55 | 2026-03-26 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | -52 | 23328937 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -53 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-06-14 |  | -60 | Objetivo de adjudicación tardío 20/6 5/5: se enviaron ofertas para AT 7/5: 22/5 espera responder ING. 14/5: sin cambios 21/5: hoy se recibió CT para proveedores 28/5: se espera rta hoy para enviar a ING. 4/6: se espera rta de ING para semana próxima. 11/6: AT casi cerrado, resta rtas de proveedores en planillas para emitir el documento. 18/6: se envió consulta x correo a proveedores por cambio de protección. Si confirman se puede cerrar AT, caso contrario habrá que validar el desvío con PP. 25/6: PP aprueba el desvío, se pedirá a ambos proveedores que actualicen oferta. Se analizará si Emerson podrá ser adjudicado. 2/7: se solicitará a los proveedores que recoticen en base al desvío aprobado. Emerson queda descartado para ambos detectores. Siguen Equip. Analíticos y Service Instrument. | Clau | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-07-04 |  | -61 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2026-12-01 |  | -62 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-01 |  | -63 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-01 |  | -63 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-08 |  | -63 | FDI1040 | 2027-02-09 | -63 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | 2026-05-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | -30 | 2026-04-10 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -42 | 23307103 | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -43 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 45 | 2026-06-14 |  | -50 | Objetivo de adjudicación tardío 21/6 6/4: liberada la solped. Se lanza licitación 16/4: apertura de ofertas 27/4 30/4: hoy se envían ofertas para AT. 7/5: semana próxima se espera rta de ING. 13/5: se envía CT1 a proveedores. Deben responder 18/5. 19/5: se envía CT2 a Emerson y Valvitalia. Pendiente rta a la CT1 de los 3 proveedores. 27/5: se envía a ING la rta de los proveedores. Se verificará que se hayan respondido ambas CT, se espera rta semana próxima. 4/6: Llegó la rta a la 2da CT. Semana próxima se espera rta de ING. 8/6: ING emite CT3 con cambios en procesos, si los proveedores confirman se cierra AT. 16/6: proveedores emiten rtas a la CT3. Mañana se emite AT 22/6: AT emitido, Emerson y Valvitalia aprobados 2/7: armando la comparativa para cerrar comercialmente, pendiente oferta actualizada de Valvitalia. | Nico P | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 20 | 2026-07-04 |  | -51 | [5 empty] | 2026-08-25 | 2027-04-22 | 240 | 2027-03-01 |  | -52 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-03-01 |  | -53 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-03-01 |  | -53 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 7 | 2027-03-08 |  | -53 | FDI1060 | 2027-04-30 | -53 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-04-30 | 2027-04-30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | 2026-07-19 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | -65 | 2026-05-15 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -52 | 23407313 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 30 | 2026-07-05 | 2026-07-01 | -53 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-10-12 | 45 | 2026-08-15 |  | -58 | Solped en gestión 11/6: en licitación. Apertura 19/6. 25/6: se prorroga ofertas a la semana próxima. 1/7: se envía a AT. | Ale | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 20 | 2026-09-04 |  | -59 | [5 empty] | 2026-11-03 | 2027-02-01 | 90 | 2026-12-03 |  | -60 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-03 |  | -61 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-03 |  | -61 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-10 |  | -61 | FDI1040 | 2027-02-09 | -61 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  |  | 2026-05-20 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | -44 | 2026-04-06 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | -41 | 23342500 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-17 | 2026-05-09 | -42 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-06-23 |  | -51 | Objetivo de adjudicación tardío 1/7 24/4: Apertura 30/4 30/4: apertura 8/5 14/5: en AT de ING desde 9/5. Saldrá CT1 semana del 25/5. 28/5: sin cambios 4/6: se aguarda verificación de datos de proceso (revisión P&ID). Se espera rta semana próxima. 11/6: sin cambios 18/6: se reciben ayer nuvos datos de procesos, en análisi x ING. Mañana se envían consultas a proveedores 25/6: hoy se envia CT1 a proveedores. 2/7: Yokogawa hace una consulta para responder la CT1. Se adelantan las rtas de los otros 2 proveedores. | Clau | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-07-13 |  | -52 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2026-12-10 |  | -53 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-10 |  | -54 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-10 |  | -54 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-17 |  | -54 | FDI1040 | 2027-02-09 | -54 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | 2026-05-20 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | -41 | 2026-04-09 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | -41 | 23342561 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-17 | 2026-05-12 | -42 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-06-26 |  | -48 | Objetivo de adjudicación tardío 1/7 24/4: apertura 30/4 30/4: apertura 8/5 12/5: se envían ofertas a AT de ING. Saldrá semana del 25/5. 28/5: sin cambios. 4/6: se aguarda verificación de datos de proceso (revisión P&ID). Se espera rta semana próxima. 11/6: sin cambios 18/6: se reciben ayer nuvos datos de procesos, en análisi x ING. Semana que viene se envían consultas a proveedores. 25/6: próxima semana se envía CT1. 2/7: se mantiene. | Nico P | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-07-16 |  | -49 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2026-12-13 |  | -50 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-13 |  | -51 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-13 |  | -51 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-20 |  | -51 | FDI1040 | 2027-02-09 | -51 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  |  | 2026-08-13 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | -84 | 2026-05-21 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 7 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | -83 | 23407862 | 2026-08-22 | 2026-09-21 | 30 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | -84 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-11-06 | 45 | 2026-08-09 |  | -89 | 1/6: solped en gestión. Revisar por qué se volvió hacia atrás. 11/6: en licitación. Apertura 24/6 25/6: se analizan ofertas recibidas previo a enviar a AT. Se enviaron dos ofertas a AT el 26/6. 2/7: en análisis, se aguarda análisis semana próxima. | Nico P | 2026-11-07 | 2026-11-27 | 20 | 2026-08-29 |  | -90 | [5 empty] | 2026-11-28 | 2027-03-28 | 120 | 2026-12-27 |  | -91 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-27 |  | -92 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-27 |  | -92 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-01-03 |  | -92 | FDI1040 | 2027-04-05 | -92 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  |  | 2026-06-14 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | -62 | 2026-04-13 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 7 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | -66 | 23342412 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 30 | 2026-05-17 | 2026-05-11 | -67 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-09-07 | 45 | 2026-06-25 |  | -74 | Objetivo de adjudicación tardío 1/7 24/4: Apertura 4/5 7/5: en preanálisis para enviar a AT. 11/5: se envía a AT de ING. Saldrá semana del 25/5 28/5: sin cambios. 3/6: se recibe hoy CT para proveedores. Se aguarda rta semana próxima. 11/6: se reclama rta a proveedores 18/6: hoy se envían rtas a ING 25/6: en análisis por ING. Se aguarda rta semana próxima. 2/7: se aguarda rta semana próxima. | Nico P | 2026-09-08 | 2026-09-28 | 20 | 2026-07-15 |  | -75 | [5 empty] | 2026-09-29 | 2027-03-28 | 180 | 2027-01-11 |  | -76 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-11 |  | -77 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-11 |  | -77 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-01-18 |  | -77 | FDI1040 | 2027-04-05 | -77 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  |  | 2026-07-14 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | -40 | 2026-05-15 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-06-19 | 2026-06-05 | -33 | 23392213 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-07-19 |  | -34 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-09-02 |  | -35 | Solped 23442407 en liberación |  | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-09-22 |  | -36 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2027-02-19 |  | -37 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-19 |  | -38 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-19 |  | -38 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-26 |  | -38 | FDI1040 | 2027-04-05 | -38 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | 2026-07-14 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -88 | 2026-04-17 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | -89 | 23349106 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | -90 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-06-25 |  | -104 | Objetivo de adjudicación tardío 10/7 30/4: apertura 7/5 7/5: en preanálisis para enviar a AT. 11/5: se envía a AT de ING. Saldrá semana del 25/5 28/5: sin cambios. 1/6: ING envía CT para proveedores. Se aguarda rta para el 8/6. 11/6: se reclama rta de proveedores 18/6: sin cambios, alerta por longitud de termovaina por 3 tags. Se sumará oferta de Weiss apra estos 3 ítems 23/6: se envían rtas a la CT1 (no Weiss). Se analizará si pueden cotizar las termovainas largas, mientras se envía oferta de Weiss. 2/7: pendiente analizar rtas de proveedores. Weiss sólo por termovainas. | Nico P | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-07-15 |  | -105 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2026-12-12 |  | -106 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-12 |  | -107 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-12 |  | -107 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2026-12-19 |  | -107 | FDI1040 | 2027-04-05 | -107 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  |  | 2026-08-13 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | -70 | 2026-05-21 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 7 | 2026-06-19 |  | -63 |  | 2026-08-22 | 2026-09-21 | 30 | 2026-07-19 |  | -64 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-11-06 | 45 | 2026-09-02 |  | -65 | Solped 23438370 y 23438372 en liberación |  | 2026-11-07 | 2026-11-27 | 20 | 2026-09-22 |  | -66 | [5 empty] | 2026-11-28 | 2027-03-28 | 120 | 2027-01-20 |  | -67 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-20 |  | -68 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-20 |  | -68 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-01-27 |  | -68 | FDI1040 | 2027-04-05 | -68 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MEDIDOR TIPO CUÑA |  |  | 2026-06-14 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | -24 | 2026-05-21 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -17 | 23407625 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 30 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | -18 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-09-07 | 45 | 2026-08-16 |  | -22 | 11/6: en licitación. Apertura 19/6 25/6: se prorroga apertura a mañana. 2/7: sólo dos ofertas recibidas. Se analizará si no quedó afuera de la compulsa algún rpoveedor del VL. Se comienza AT con 2 ofertas. | Ale | 2026-09-08 | 2026-09-28 | 20 | 2026-09-05 |  | -23 | [5 empty] | 2026-09-29 | 2027-03-28 | 180 | 2027-03-04 |  | -24 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-04 |  | -25 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-04 |  | -25 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-03-11 |  | -25 | FDI1040 | 2027-04-05 | -25 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  |  | 2026-05-06 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | -47 | 2026-03-20 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | -34 | 23328933 | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 2026-05-10 | 2026-05-06 | -35 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 45 | 2026-06-20 |  | -40 | Objetivo de adjudicación tardío: 10/6 6/4: solped liberada, lanzand licitación 16/4: apertura de ofertas 30/4 30/4: prórroga al 6/5 7/5: se enviaron ayer a AT. Semana próxima tendremos rta de ING. 12/5: ING envía CT para proveedores. Se solicita rta el 18/5. 19/5: se envían Rtas a la CT1. Se espera cerrar AT con esto. 28/5: se aguarda rta de PP por certificación UL/FM para responder AT. 3/6: hoy se recibe CT para proveedores. Se espera rta semana próxima. Se descarta Melisam por no presentar la documentación en fecha, además de no estar en el VL. El 9/6 se envían rtas a la CT2 a ING. 11/6: AT cerrado, se emite formalmente el 17/6 18/6: AT cerrado, en cierre comercial 25/6: legajo en preparación para enviar a PP. 2/7: legajo en aprobación de PP. | Nico P | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-07-10 |  | -41 | [5 empty] | 2026-08-21 | 2027-02-17 | 180 | 2027-01-06 |  | -42 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-06 |  | -43 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-06 |  | -43 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2027-01-13 |  | -43 | FDI1060 | 2027-02-25 | -43 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-02-25 | 2027-02-25
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PROBETA DE CORROSIÓN |  |  | 2026-07-14 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | -81 | 2026-04-20 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | -82 | 23362507 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | -83 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-07-06 |  | -93 | Objetivo de adjudicación tardío 15/7 30/4: Solped liberada. Lanzando licitación 7/5: apertura 21/5 22/5: se envían ofertas a AT. 28/5: se espera rta semana próxima. 4/6: se aguarda rta de ING semana próxima. 11/6: se aguarda rta semana próxima. 18/6: ayer se envió info de Laiken y Morken para avanzar con AT. 23/6: se envía CT1 para proveedores. Se aguarda rta para mañana. 2/7: hoy se envían rtas a la CT1. | Clau | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-07-26 |  | -94 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2026-12-23 |  | -95 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-23 |  | -96 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-23 |  | -96 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2026-12-30 |  | -96 | FDI1040 | 2027-04-05 | -96 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | 2026-06-19 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | -56 | 2026-04-24 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | -82 | 23328936 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | -70 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-12 | 45 | 2026-07-06 |  | -68 | Objetivo tardío de adjudicación 10/7 16/4: apertura de ofertas 30/4 30/4: apertura 11/5 14/5: apertura 15/5 21/5: ofertas en análisis para enviar a AT. 28/5: hoy se enviaron para AT. Semana del 8/6 se espera rta. 11/6: se agregarán cantidades en nueva revisión de la RI. Se aguarda rta semana próxima. 18/6: se aguarda rta de Dastec para enviar a ING 23/6: se envían rtas a la circular n° 1 a ING. Se espera rta semana próxima. 2/7: se enviarán consultas semana próxima, posiblemente deba consultarse a proveedores por soluciones alternativas. | Nico P | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 20 | 2026-07-26 |  | -69 | [5 empty] | 2026-10-04 | 2027-02-01 | 120 | 2026-11-23 |  | -70 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-23 |  | -71 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-23 |  | -71 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-11-30 |  | -71 | FDI1040 | 2027-02-09 | -71 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  |  | 2026-04-20 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | -42 | 2026-03-09 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -42 |  | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -42 |  |  |  | 2026-05-30 | 2026-07-14 | 45 | 2026-06-01 |  | -43 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: hoy se inicia licitación 30/3: apertura 10/4 16/4: apertura 17/4 24/4: ayer se envió a AT. Fin de semana próxima. 30/4: próxima semana se emite CT1. 4/5: se emite CT1 para Dastec y Meditecna 7/5: se recibe rta a la CT1 y se emitirá CT2 para MEditecna. 14/5: CT2 respondida por Meditecna. En análisis para cerrar. 21/5: se envía consulta a PP por una tecnología diferente a la de la HD. Se solicitará a proveedores que ajusten su oferta, en caso de no poder se avanzaría con desvío. 28/5: Se espera rta de proveedores para mañana. 3/6: se envían rtas de proveedores a ING. Se aguarda rta de PP para cerrar AT. 11/6: AT cerrado. En cierre comercial 18/6: se mantiene. 25/6: adjudicado | Ale | 2026-07-15 | 2026-08-04 | 20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | -44 | [5 empty] | 2026-08-05 | 2027-02-01 | 180 | 2026-12-19 |  | -44 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-19 |  | -45 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-19 |  | -45 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-26 |  | -45 | FDI1040 | 2027-02-09 | -45 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  |  | 2026-07-14 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | -69 | 2026-05-06 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | -62 | 23386234/23386235 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | -63 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-08-14 |  | -54 | Solped en gestión 28/5: en licitación 18/6: mañana se abren ofertas por sirenas. Se inició AT de pulsadores y balizas 25/6: se espera cotización para mañana de TEX para sirenas (The Exzone y TEX) . Se unificará AT para sirenas y balizas (Abastelec, Delga y The Exzone). 2/7: se relicitará unificando provisiones. | Ale Sirenas/Fer Pulsadores y balizas | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-09-03 |  | -55 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2027-01-31 |  | -56 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-31 |  | -57 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-31 |  | -57 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-07 |  | -57 | FDI1040 | 2027-04-05 | -57 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  |  | 2026-06-05 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | -87 | 2026-03-10 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -68 |  | 2026-06-14 | 2026-07-14 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | -69 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-08-29 | 45 | 2026-06-01 |  | -89 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: solped en liberación 30/3: apertura de ofertas 13/4 16/4: apertura 17/4 24/4: se envió a AT el 20/4. Fin de semana próxima. 28/4: se recibe CT1 para proveedores. Responden 5/5 4/5: Emerson aprobado. Se envía CT2 a Jefferson 7/5: AT aprobado. En negociación comercial. | Ale | 2026-08-30 | 2026-09-19 | 20 | 2026-06-21 | 2026-05-15 | -90 | [5 empty] | 2026-09-20 | 2027-02-17 | 150 | 2026-10-12 |  | -128 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-10-12 |  | -129 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-10-12 |  | -129 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2026-10-19 |  | -129 | FDI1060 | 2027-02-25 | -129 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-02-25 | 2027-02-25
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  |  | 2026-07-14 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | -53 | 2026-05-22 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -47 | 23408603 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-07-05 | 2026-06-24 | -48 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-08-08 |  | -60 | 11/6: en licitación. Apertura 24/6 25/6: en análisis previo a enviar a AT. Se envió el 26/6, 2/7: en análisis por ING, se aguarda rta semana próxima. | Nico P | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-08-28 |  | -61 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2027-01-25 |  | -62 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-25 |  | -63 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-25 |  | -63 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-01 |  | -63 | FDI1040 | 2027-04-05 | -63 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  |  | 2026-10-31 | 2026-10-20 |  | -11 | 2026-10-20 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 7 | 2026-10-27 |  | -12 |  | 2026-11-09 | 2026-12-09 | 30 | 2026-11-26 |  | -13 |  |  |  | 2026-12-10 | 2027-01-09 | 30 | 2026-12-26 |  | -14 |  |  | 2027-01-10 | 2027-01-20 | 10 | 2027-01-05 |  | -15 | [5 empty] | 2027-01-21 | 2027-04-21 | 90 | 2027-04-05 |  | -16 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-04-05 |  | -17 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-04-05 |  | -17 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 7 | 2027-04-12 |  | -17 | FDI1040 | 2027-04-29 | -17 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-29 | 2027-04-29
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  |  | 2026-09-19 | 2026-06-30 |  | -81 | 2026-10-20 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 7 | 2026-07-07 |  | -82 |  | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 20 | 2026-07-27 |  | -83 |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-18 | 30 | 2026-08-26 |  | -84 |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-29 | 10 | 2026-09-05 |  | -85 | [5 empty] | 2026-11-30 | 2027-01-14 | 45 | 2026-10-20 |  | -86 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0 | 2026-10-20 |  | -87 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0 | 2026-10-20 |  | -87 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 7 | 2026-10-27 |  | -87 | FDI1040 | 2027-01-22 | -87 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-01-22 | 2027-01-22
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS |  |  | 2026-07-07 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | -54 | 2026-05-14 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 7 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | -44 |  | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 30 | 2026-07-01 | 2026-06-22 | -45 |  |  |  | 2026-08-16 | 2026-09-30 | 45 | 2026-08-06 |  | -55 | Apertura de ofertas 9/6. Se analizará en conjunto con las del área de generación. 11/6: en preparación para enviar a AT. Se prorroga x falta de ofertas 18/6: apertura de ofertas 22/6. 23/6 se envia a ofertas para AT. Analizar cables disponibles sobrantes CPF 1.5 2/7: se analizan qué formaciones se mantienen y cuáles se eliminan. Semana próxima se espera tener rta. | Ale | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 20 | 2026-08-26 |  | -56 | [5 empty] | 2026-10-22 | 2027-03-21 | 150 | 2027-01-23 |  | -57 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2027-01-23 |  | -58 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2027-01-23 |  | -58 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 7 | 2027-01-30 |  | -58 | FDI1020 | 2027-03-29 | -58 |  | FN inicio de tendido de cable | 17-Jan-27 | #VALUE! | 2027-03-29 | 2027-03-29
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS |  |  | 2026-09-27 | 2026-08-31 |  | -27 | 2026-05-14 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 7 | 2026-09-07 | 2026-05-30 | -28 |  | 2026-10-06 | 2026-11-05 | 30 | 2026-10-07 |  | -29 |  |  |  | 2026-11-06 | 2026-12-21 | 45 | 2026-11-21 |  | -30 |  |  | 2026-12-22 | 2027-01-11 | 20 | 2026-12-11 |  | -31 | [5 empty] | 2027-01-12 | 2027-06-11 | 150 | 2027-05-10 |  | -32 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 0 | 2027-05-10 |  | -33 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 0 | 2027-05-10 |  | -33 | 2027-06-12 | 2027-06-19 | 7 | 2027-05-17 |  | -33 | FDI1020 | 2027-06-19 | -33 |  | FN inicio de tendido de cable | 17-Jan-27 | #VALUE! | 2027-06-19 | 2027-06-19
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO |  |  | 2026-06-20 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | -46 | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 7 | 2026-05-30 | 2026-05-27 | -29 |  | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 30 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | -30 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-09-13 | 45 | 2026-07-25 |  | -50 | 28/5: en licitación, apertura 5/6. Se analizará en conjunto con las del área de generación. 10/6: hoy se envió a AT. Se aguarda rta para semana próxima. 18/6: puede haber cambios en cantidades, se está revisando con PP. 2/7: hoy se envía CT1. | Ale | 2026-09-14 | 2026-10-04 | 20 | 2026-08-14 |  | -51 | [5 empty] | 2026-10-05 | 2027-01-13 | 100 | 2026-11-22 |  | -52 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 | 2026-11-22 |  | -53 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 | 2026-11-22 |  | -53 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 7 | 2026-11-29 |  | -53 | FDI1040 | 2027-01-21 | -53 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-01-21 | 2027-01-21
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL VORTEX |  |  | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | -18 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | -12 | 23408358 | 2026-06-18 | 2026-07-18 | 30 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | -13 |  |  |  | 2026-07-19 | 2026-09-02 | 45 | 2026-08-16 |  | -17 | 11/6: en licitación. Apertura 19/6 25/6: se prorroga apertura a mañana. 2/7: mañana se enviará a AT. | Ale | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 20 | 2026-09-05 |  | -18 | [5 empty] | 2026-09-24 | 2027-04-22 | 210 | 2027-04-03 |  | -19 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-04-03 |  | -20 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-04-03 |  | -20 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 7 | 2027-04-10 |  | -20 | FDI1060 | 2027-04-30 | -20 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-04-30 | 2027-04-30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-023 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  |  | 2026-05-20 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | -65 | 2026-03-16 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | -48 | 23328935 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | -40 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-07-11 |  | -33 | Objetivo de adjudicación tardío: 10/6 16/4: apertura 30/4 30/4: apertura 6/6 7/5: conflicto pare recibir ofertas. Se consultará a PP por la posibilidad de sumar a Turbigas. 14/5: apertura 19/5 21/5: apertura hoy de ofertas. 27/5: se envían ofertas a AT. Se espera rta para fin de semana próxima. 2/6: se recibe CT1 para enviar a proveedores con cambio en la HD. Se aguarda rta para semana próxima. 11/6: se reclama rta de Emerson. Valtrol se bajó del proceso. 18/6: sin cambios 25/6: el 19 se enviaron rtas a la CT1. Se aguarda rta semana próxima. 29/6 se envía CT2 para Emerson, turbigas y CV Control. 2/7: se aguarda rta de proveedores. | Nico P | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-07-31 |  | -34 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2026-12-28 |  | -35 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-28 |  | -36 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-28 |  | -36 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2027-01-04 |  | -36 | FDI1040 | 2027-02-09 | -36 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  |  | 2026-06-19 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | -85 | 2026-03-26 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | -82 | 23328930 23328931 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-21 | -83 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-12 | 45 | 2026-06-05 |  | -99 | Objetivo tardío de adjudicación 30/6 16/4: apertura de ofertas 20/4 21/4: se envía a AT. 24/4: ING enviará AT primera semana de mayo. 30/4: se mantiene 8/5: ING emitió CT1. 12/5: se envía rta de CT1 a ING. Se espera rta el 18/5. 19/5: se recibe CT2. 21/5: se reciben rtas a CT2. 28/5: AT emitido, se solicita por correo/Sharepoint para avanzar. 4/6: en cierre comercial. 11/6: sin cambios | Marlene | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 20 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | -100 | [5 empty] | 2026-10-04 | 2027-02-01 | 120 | 2026-10-15 |  | -109 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-10-15 |  | -110 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-10-15 |  | -110 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-10-22 |  | -110 | FDI1040 | 2027-02-09 | -110 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  |  | 2026-06-19 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | -81 | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | -82 | 23328929 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | -83 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-12 | 45 | 2026-06-06 |  | -98 | Objetivo tardío de adjudicación 30/6 16/4: apertura de ofertas 20/4 22/4: se evió a AT de ING 24/4: ING enviará AT primera semana de mayo. 30/4: se mantiene 7/5: semana próxima se recibe CT1. 14/5: se espera rta el 26/5 28/5: hoy se recibe CT1 paraproveedores. 4/6: hoy se enviaron rtas a la CT1 de proveedores. 12/6: Se emite CT2 para Meditecna y Emerson, E+H envía rtas a la CT1. 12/6: se envía rta a la CT2 25/6: hoy se enviaría CT2. Hoy habrá reunión con Emerson 2/7: Se analizará ultima info enviada. | Marlene | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 20 | 2026-06-26 |  | -99 | [5 empty] | 2026-10-04 | 2027-02-01 | 120 | 2026-10-24 |  | -100 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-10-24 |  | -101 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-10-24 |  | -101 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-10-31 |  | -101 | FDI1040 | 2027-02-09 | -101 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  |  | 2026-05-10 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | -41 | 2026-03-30 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | -42 | 23328928 | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | -43 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 45 | 2026-06-06 |  | -58 | Objetivo tardío de adjudicación 30/6 16/4: apertura de ofertas 20/4 22/4 se envían a AT de ING 24/4: ING enviará AT primera semana de mayo. 30/4: se mantiene 7/5: semana próxima se recibe CT1. 14/5: se espera rta el 26/5. 28/5: hoy se emite CT1 5/6: hoy se envió rtas a la CT1 a ING. 11/6: en análisis. Se espera rta semana próxima. 18/6: se aguarda rta semana próxima. 25/6: mañana se envía CT2. Se cerró AT el 29/6. 2/7: en cierre comercial. | Marlene | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 20 | 2026-06-26 |  | -59 | [5 empty] | 2026-08-25 | 2027-02-01 | 160 | 2026-12-03 |  | -60 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-03 |  | -61 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-03 |  | -61 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-10 |  | -61 | FDI1040 | 2027-02-09 | -61 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  |  | 2026-07-04 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | -54 | 2026-05-11 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 7 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | -52 | 23392002 | 2026-07-13 | 2026-08-12 | 30 | 2026-06-20 | 2026-06-11 | -53 |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-09-27 | 45 | 2026-07-26 |  | -63 | 1/6: solped liberada. En licitación 11/6: en análisis de ofertas previo a enviar a AT. 18/6: en análisis x ING. 25/6: se espera rta semana próxima. 2/7: mañana s eenvía CT1. | Fer | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 20 | 2026-08-15 |  | -64 | [5 empty] | 2026-10-19 | 2027-03-28 | 160 | 2027-01-22 |  | -65 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-22 |  | -66 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-22 |  | -66 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-01-29 |  | -66 | FDI1040 | 2027-04-05 | -66 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | -37 | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -37 | 23299281 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -37 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-09 | 45 | 2026-06-01 |  | -38 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: hoy se inicia licitación 30/3: sin cambios 6/4: apertura de ofertas 10/4 16/4: apertura 17/4 21/4: se envía a AT de ING 24/4: en análisis de ING, responde primera semana de mayo. 5/5: ING envía CT1. 8/5: se enviaron rtas a la CT1 a ING. 14/5: se espera rta semana próxima 19/5: se recibe CT2 para proveedores. 21/5: se solicita rta para el 26/5 28/5: pendiente rta de ABB para enviar a ING esta semana. 1/6: se envían rtas a la CT2. Se hará reunión de cierre de AT con proveedores. 11/6: se deberá coordinar reunión con proveedores 18/6: se realizó reunión con proveedores esta semana. Se espera cerrar AT semana próxima. 22/6: se emite AT, ABB y Supertec deben actualizar oferta de acuerdo a observaciones 2/7: pendiente oferta actualizada de Supertec para cerrar comercialmente. | Ale | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 2026-06-21 |  | -39 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2027-03-28 | 240 | 2027-02-16 |  | -40 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-16 |  | -41 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-16 |  | -41 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-23 |  | -41 | FDI1040 | 2027-04-05 | -41 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | -37 | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -37 | 23299286 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -37 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-09 | 45 | 2026-06-01 |  | -38 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: hoy se inicia licitación 30/3: sin cambios 6/4: apertura de ofertas 10/4 16/4: apertura 17/4 21/4: se envía a AT de ING 27/4: ING envía CT1 para proveedores. Responden 4/5 7/5: se reclama rta de proveedores. 14/5: ayer se envió rta a la CT1 a ING. Se espera rta semana próxima. 21/5: en función de consulta con PP se evaluará hacer reunión con proveedor para cerrar AT. 26/5: Meditecna responde que el instrumento no cuenta con certificación SIL 27/5: ING envía consulta final para ESCO, no tiene certificación SIL. Se envía consulta a PP para aceptar desvío ya que ninguna oferta tiene la certificación. 29/5: se envía CT2 para MEditecna. Esco no cumple y Comsert retiró su oferta. 4/6: se espera rta de proveedores para mañana. 8/6: se envía rta de proveedores. Se solicita reunión con proveedores para cerrar AT. 18/6: AT cerrado. 25/6: hoy se sube legajo para aprobación de PP. 2/7: Adjudicado | Ale | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 2026-06-21 | 2026-07-02 | -39 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2027-03-28 | 240 | 2027-02-27 |  | -29 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-27 |  | -30 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-27 |  | -30 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-03-06 |  | -30 | FDI1040 | 2027-04-05 | -30 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | -37 | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -37 | 23299368 23299287 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -37 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-09 | 45 | 2026-06-01 |  | -38 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: hoy se inicia licitación 30/3: sin cambios 6/4: apertura de ofertas 10/4 16/4: apertura 17/4 24/4: el 20/4 se envía en AT de ING. Semana próxima se recibe CT1. 30/4: principios semana próxima CT1 7/5: mañana sale CT1. 14/5: mañana se espera rta. 18/5: se recibe CT1 para enviar a proveedores. Se espera rta para 21/5 22/5: se recibe rta a la CT1 27/5: ING solicita reunión con proveedores Dastec y Esco para cerrar AT esta semana. 4/6: pendiente rta de Dastec para cerrar AT. 11/6: Dastec no cumple. AT cerrado en proceso de emisión. | Ale | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 2026-06-21 | 2026-06-12 | -39 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2027-03-28 | 240 | 2027-02-07 |  | -49 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-07 |  | -50 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-07 |  | -50 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-14 |  | -50 | FDI1040 | 2027-04-05 | -50 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-031 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR TÉRMICO LINEAL |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | -37 | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -37 | 23299371 23299372 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -37 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-09 | 45 | 2026-06-01 |  | -38 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: hoy se inicia licitación 30/3: sin cambios 6/4: apertura de ofertas 10/4 16/4: apertura 17/4 24/4: el 20/4 se envía en AT de ING. Semana próxima se recibe CT1. 30/4: principios semana próxima CT1 8/5: ING emitió CT1. 14/5: ayer se envió rta a CT1. Se espera rta la semana próxima. 27/5: se lanzan consultas a Tex (si confirman se puede cerrar AT). Se espera rta mañana. 4/6: hoy se enviaron rtas de TEX. Se aguarda rta semana próxima. 11/6: AT cerrado, en proceso de emisión. 18/6: pendiente info de TEX para cerrar AT. 26/6: AT emitido. TEX aprobado 2/7: se espera oferta actualizada para cerrar comercialmente (se validará técnicamente). | Ale | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 2026-06-21 |  | -39 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2027-03-28 | 240 | 2027-02-16 |  | -40 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-16 |  | -41 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-16 |  | -41 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-23 |  | -41 | FDI1040 | 2027-04-05 | -41 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-034 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  |  | 2026-07-08 | 2026-10-09 |  | 93 | 2026-10-09 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 7 | 2026-10-16 |  | 92 |  | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 30 | 2026-11-15 |  | 91 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-10-01 | 45 | 2026-12-30 |  | 90 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-22 | 20 | 2027-01-19 |  | 89 | [5 empty] | 2026-10-23 | 2027-04-21 | 180 | 2027-07-18 |  | 88 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-07-18 |  | 87 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-07-18 |  | 87 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 7 | 2027-07-25 |  | 87 | FDI1040 | 2027-04-29 | 87 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-29 | 2027-04-29
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-035 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco) |  |  | 2026-03-31 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | -56 | 2026-02-03 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 7 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | -55 | 23256882 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 30 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | -45 |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-07-09 | 60 | 2026-05-24 |  | -46 | Objetivo de adjudicación tardío: 20/5 (ING debe cerrar AT 15/5) 26/2: apertura de ofertas 11/3 16/3: se esperan ofertas para el 26/03. Se solicita que anticipe oferta técnica si es viable. 25/3: hoy se envía a ING para AT. 30/3: se coordina reunión para mañana con proveedores para avanzar con AT. 6/4: Inauco debe presentar nueva oferta comercial al 10/4. 16/4: en análisis de oferta. Se observa muy pobre lo recibido por el proveedor. 24/4: Proveedor debe enviar respuestas a los comentarios enviados por ING el 29/4: se recibe nueva oferta de Inauco para analizar 7/5: se continúan reuniones y conversaciones con proveedor y PP para cerrar AT. 14/5: reunión ayer con Inauco. Pendiente enviar a Inauco propuesta con optimización para que ajusten su oferta. Se enviará el 18/5. 21/5: semana próxima se recibe nueva oferta de Inauco. Se validará técnicamente y se espera avanzar comercialmente. 28/5: en análisis de oferta final para cerrar AT. Se espera rta semana próxima. 4/6: en análisis oferta final por Inauco, se hará reunión mañana con PP ya que sumaron comentarios nuevos. 11/6: a la espera de oferta comercial actualziada según AT cerrado. Se espera recibir hoy. | Nico | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 40 | 2026-07-03 |  | -47 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2027-06-16 | 300 | 2027-04-29 |  | -48 | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 0 | 2027-04-29 |  | -49 | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 0 | 2027-04-29 |  | -49 | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 7 | 2027-05-06 |  | -49 | FDI1080 | 2027-06-24 | -49 |  |  | 2027-02-16 | -128 | 2027-06-24 | 2027-06-24
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-036 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA) |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 11 | 2026-02-03 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 7 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 12 | 23256883 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 30 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | 11 |  |  |  | 2026-03-04 | 2026-05-03 | 60 | 2026-05-12 |  | 9 | Objetivo de adjudicación tardío: 20/5 (ING debe cerrar AT 15/5) 26/2: apertura de ofertas 11/3 16/3: viernes pasado se mandó oferta a AT. 19/3: se envían CT1 a Hima. 25/3: HIMA debe responder comentarios de ING y se coordinará reunión para avanzar con AT. 30/3: se coordina reunión para mañana con proveedores para avanzar con AT. 6/4: AT cerrado. En discusiones comerciales con el proveedor. 16/4: sin cambios. 24/4: se debe adicionar una modificación solicitada por PP. Se analiza la oferta recibida. Se siguen revisando aspectos comerciales referidos a la forma de pago. 30/4: se realizó reunión con proveedor y se espera nueva oferta el 5/5 7/5: se continúan reuniones y conversaciones con proveedor y PP para cerrar AT. El 11/5 HIMA va a Esmeralda para definir cuestiones comerciales. 14/5: alcance aclarado con el proveedor. Debemos recibir nuevo presupuesto de Hima. 21/5: se espera nuevo presupuesto de HIMA para semana próxima, atendiendo solicitudes técnicas del 21/5. 28/5: cerrado AT para fierros, se emitirá hoy. Se aguarda presupuesto budgetario por servicios para enviar mañana. 4/6: AT cerrado. Pendiente recibir presupuesto budget, en preparación de legajo para PP (ya se solicitó SBL) 11/6: se continuan gestiones para cerrar el tema SBL. Se aguarda aún presupuesto budget por servicios. | Nico | 2026-05-04 | 2026-06-13 | 40 | 2026-06-21 |  | 8 | [5 empty] | 2026-06-14 | 2027-04-10 | 300 | 2027-04-17 |  | 7 | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 | 2027-04-17 |  | 6 | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 | 2027-04-17 |  | 6 | 2027-04-11 | 2027-04-18 | 7 | 2027-04-24 |  | 6 | FDI1070 | 2027-04-18 | 6 |  |  | 08-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-18 | 2027-04-18
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-037 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INFORME DE VERIFICACIÓN SIL |  |  | -295 | 2026-07-20 |  | 46518 | 2026-07-20 | -294 | -287 | 7 | 2026-07-27 |  | 46517 |  | -286 | -256 | 30 | 2026-08-26 |  | 46516 |  |  |  | -255 | -210 | 45 | 2026-10-10 |  | 46515 |  |  | -209 | -189 | 20 | 2026-10-30 |  | 46514 | [5 empty] | -188 | -8 | 180 | 2027-04-28 |  | 46513 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-28 |  | 46512 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-28 |  | 46512 | -7 | 0 | 7 | 2027-05-05 |  | 46512 |  |  | 46512 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-038 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INFORME DE REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD SRS |  |  | -295 | 2026-07-20 |  | 46518 | 2026-07-20 | -294 | -287 | 7 | 2026-07-27 |  | 46517 |  | -286 | -256 | 30 | 2026-08-26 |  | 46516 |  |  |  | -255 | -210 | 45 | 2026-10-10 |  | 46515 |  |  | -209 | -189 | 20 | 2026-10-30 |  | 46514 | [5 empty] | -188 | -8 | 180 | 2027-04-28 |  | 46513 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-28 |  | 46512 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-28 |  | 46512 | -7 | 0 | 7 | 2027-05-05 |  | 46512 |  |  | 46512 |  |  | No se encuentra | #VALUE! |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-041 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INFORME DE PRUEBAS PERIÓDICAS DEL SIS |  |  | -295 | 2026-12-10 |  | 46661 | 2026-12-10 | -294 | -287 | 7 | 2026-12-17 |  | 46660 |  | -286 | -256 | 30 | 2027-01-16 |  | 46659 |  |  |  | -255 | -210 | 45 | 2027-03-02 |  | 46658 |  |  | -209 | -189 | 20 | 2027-03-22 |  | 46657 | [5 empty] | -188 | -8 | 180 | 2027-09-18 |  | 46656 | -7 | -7 | 0 | 2027-09-18 |  | 46655 | -7 | -7 | 0 | 2027-09-18 |  | 46655 | -7 | 0 | 7 | 2027-09-25 |  | 46655 |  |  | 46655 |  |  | No se encuentra | #VALUE! |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-042 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO |  |  | 2026-05-31 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | -34 | 2026-12-10 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 7 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | -35 | 23361145 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 30 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | -36 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 45 | 2026-07-18 |  | -37 | Objetivo tardío de adjudicación 1/8. PP solicita 4 (23025/23026, 24010C, 24012C) para sept 26. 30/4: Solped liberada 4/5: licitación lanzada, apertura 19/5 21/5: se relanza licitación por ARIBA ivnitando proveedores adicionales. 28/5: apertura de ofertas hoy, si no se reciben ofertas se avanza solo con Pefow. 4/6: PRocesos está analizando los cálculos. Se aguarda rta semana próxima. 10/6: se envían a ING rtas a la CT1. Lo revisa Procesos, se espera análisis para cerrar mañana. | Nico P | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 20 | 2026-08-07 | 2026-06-18 | -38 | [5 empty] | 2026-09-15 | 2027-05-23 | 250 | 2027-02-23 |  | -89 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-02-23 |  | -90 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-02-23 |  | -90 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 7 | 2027-03-02 |  | -90 | FDI1130 | 2027-05-31 | -90 |  |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-05-31 | 2027-05-31
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS - GENERACIÓN |  |  | 2026-08-13 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | -70 | 2026-05-21 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 7 | 2026-06-30 |  | -52 |  | 2026-08-22 | 2026-09-21 | 30 | 2026-07-30 |  | -53 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-11-06 | 45 | 2026-09-13 |  | -54 | Solped en gestión |  | 2026-11-07 | 2026-11-27 | 20 | 2026-10-03 |  | -55 | [5 empty] | 2026-11-28 | 2027-03-28 | 120 | 2027-01-31 |  | -56 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-31 |  | -57 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-31 |  | -57 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-07 |  | -57 | FDI1040 | 2027-04-05 | -57 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL - GENERACIÓN |  |  | 2026-06-19 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -94 | 2026-03-17 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | -78 | 23328934 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-06-15 | 2026-05-28 | -43 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-12 | 45 | 2026-07-12 |  | -62 | Objetivo tardío de adjudicación 10/7 16/4: apertura de ofertas 30/4 30/4: apertura 11/5 14/5: apertura 15/5 21/5: ofertas en análisis para enviar a AT. 28/5: hoy se enviaron para AT. Semana del 8/6 se espera rta. 11/6: se agregarán cantidades en nueva revisión de la RI. Se aguarda rta semana próxima. 18/6: se aguarda rta de Dastec para enviar a ING 23/6: se envían rtas a la circular n° 1 a ING. Se espera rta semana próxima. 2/7: se enviarán consultas semana próxima, posiblemente deba consultarse a proveedores por soluciones alternativas. | Nico P | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 20 | 2026-08-01 |  | -63 | [5 empty] | 2026-10-04 | 2027-02-01 | 120 | 2026-11-29 |  | -64 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-29 |  | -65 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-29 |  | -65 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-06 |  | -65 | FDI1040 | 2027-02-09 | -65 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE - GENERACIÓN |  |  | 2026-05-20 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | -41 | 2026-04-09 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | -38 | 23342498 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | -39 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-06-25 |  | -49 | adjudicación tardío 20/7 24/4: apertura 8/5. 11/5: se envía a AT 2 ofertas. 14/5: se espera rta para primera semana de junio. 4/6: se aguarda rta para semana próxima. 11/6: hoy se envía CT1 para proveedores. 18/6: se aguarda rta de Emerson para devolver a ING. 22/6 responden proveedores. En análisis, se aguarda rta semana próxima. 1/7: se envía CT2 a proveedores | Nico P | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-07-15 |  | -50 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2026-12-12 |  | -51 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-12 |  | -52 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-12 |  | -52 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-19 |  | -52 | FDI1040 | 2027-02-09 | -52 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN - GENERACIÓN |  |  | 2026-05-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | -30 | 2026-04-10 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -42 | 23306737 | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -43 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 45 | 2026-06-14 |  | -50 | Objetivo de adjudicación tardío 21/6 6/4: liberada la solped. Se lanza licitación 16/4: apertura de ofertas 27/4 30/4: hoy se envían ofertas para AT. 7/5: semana próxima se espera rta de ING. 13/5: se envía CT1 a proveedores. Deben responder 18/5. 19/5: se envía CT2 a Emerson y Valvitalia. Pendiente rta a la CT1 de los 3 proveedores. 27/5: se envía a ING la rta de los proveedores. Se verificará que se hayan respondido ambas CT, se espera rta semana próxima. 4/6: Llegó la rta a la 2da CT. Semana próxima se espera rta de ING. 8/6: ING emite CT3 con cambios en procesos, si los proveedores confirman se cierra AT. 16/6: proveedores emiten rtas a la CT3. Mañana se emite AT 22/6: AT emitido, Emerson y Valvitalia aprobados 2/7: armando la comparativa para cerrar comercialmente, pendiente oferta actualizada de Valvitalia. | Nico P | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 20 | 2026-07-04 |  | -51 | [5 empty] | 2026-08-25 | 2027-04-22 | 240 | 2027-03-01 |  | -52 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-03-01 |  | -53 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-03-01 |  | -53 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 7 | 2027-03-08 |  | -53 | FDI1060 | 2027-04-30 | -53 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-04-30 | 2027-04-30
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN - GENERACIÓN |  |  | 2026-07-19 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | -65 | 2026-05-15 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -52 |  | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 30 | 2026-07-05 | 2026-06-10 | -53 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-10-12 | 45 | 2026-07-25 |  | -79 | 4/6: apertura de ofertas para semana próxima. 10/6: se envía a AT. 18/6: sin cambios. Se unificará AT con las otras que aún no tienen ofertas. | Ale | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 20 | 2026-08-14 |  | -80 | [5 empty] | 2026-11-03 | 2027-02-01 | 90 | 2026-11-12 |  | -81 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-12 |  | -82 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-12 |  | -82 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-11-19 |  | -82 | FDI1040 | 2027-02-09 | -82 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  |  | 2026-07-07 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | -54 | 2026-05-14 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | -54 | 23392213 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 30 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | -55 |  |  |  | 2026-08-16 | 2026-09-30 | 45 | 2026-07-25 |  | -67 | Apertura de ofertas 9/6. Se analizará en conjunto con las del área de generación. 11/6: en preparación para enviar a AT. Se prorroga x falta de ofertas 18/6: apertura de ofertas 22/6. 23/6 se envia a ofertas para AT. Analizar cables disponibles sobrantes CPF 1.5 2/7: se analizan qué formaciones se mantienen y cuáles se eliminan. Semana próxima se espera tener rta. |  | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 20 | 2026-08-14 |  | -68 | [5 empty] | 2026-10-22 | 2027-03-21 | 150 | 2027-01-11 |  | -69 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2027-01-11 |  | -70 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2027-01-11 |  | -70 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 7 | 2027-01-18 |  | -70 | FDI1040 | 2027-03-29 | -70 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-03-29 | 2027-03-29
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  |  | 2026-09-27 | 2026-08-31 |  | -27 | 2026-05-14 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 7 | 2026-09-07 |  | -28 |  | 2026-10-06 | 2026-11-05 | 30 | 2026-10-07 |  | -29 |  |  |  | 2026-11-06 | 2026-12-21 | 45 | 2026-11-21 |  | -30 |  |  | 2026-12-22 | 2027-01-11 | 20 | 2026-12-11 |  | -31 | [5 empty] | 2027-01-12 | 2027-06-11 | 150 | 2027-05-10 |  | -32 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 0 | 2027-05-10 |  | -33 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 0 | 2027-05-10 |  | -33 | 2027-06-12 | 2027-06-19 | 7 | 2027-05-17 |  | -33 | FDI1020 | 2027-06-19 | -33 |  |  | 17-Jan-27 | #VALUE! | 2027-06-19 | 2027-06-19
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) - GENERACIÓN |  |  | 2026-05-20 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | -55 | 2026-03-26 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -52 | 23328958 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -53 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-06-14 |  | -60 | Objetivo de adjudicación tardío 20/6 5/5: se enviaron ofertas para AT 7/5: 22/5 espera responder ING. 14/5: sin cambios 21/5: hoy se recibió CT para proveedores 28/5: se espera rta hoy para enviar a ING. 4/6: se espera rta de ING para semana próxima. 11/6: AT casi cerrado, resta rtas de proveedores en planillas para emitir el documento. 18/6: se envió consulta x correo a proveedores por cambio de protección. Si confirman se puede cerrar AT, caso contrario habrá que validar el desvío con PP. 25/6: PP aprueba el desvío, se pedirá a ambos proveedores que actualicen oferta. Se analizará si Emerson podrá ser adjudicado. 2/7: se solicitará a los proveedores que recoticen en base al desvío aprobado. Emerson queda descartado para ambos detectores. Siguen Equip. Analíticos y Service Instrument. | Clau | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-07-04 |  | -61 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2026-12-01 |  | -62 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-01 |  | -63 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-01 |  | -63 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-08 |  | -63 | FDI1040 | 2027-02-09 | -63 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN |  |  | 2026-06-20 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | -46 | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 7 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | -29 | 23385873 | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 30 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | -30 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-09-13 | 45 | 2026-07-25 |  | -50 | 28/5: en licitación, apertura 5/6. Se analizará en conjunto con las del área de generación. 10/6: hoy se envió a AT. Se aguarda rta para semana próxima. 18/6: puede haber cambios en cantidades, se está revisando con PP. 2/7: hoy se envía CT1. |  | 2026-09-14 | 2026-10-04 | 20 | 2026-08-14 |  | -51 | [5 empty] | 2026-10-05 | 2027-01-13 | 100 | 2026-11-22 |  | -52 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 | 2026-11-22 |  | -53 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 | 2026-11-22 |  | -53 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 7 | 2026-11-29 |  | -53 | FDI1040 | 2027-01-21 | -53 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-01-21 | 2027-01-21
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-001 | Estudio de suelos - Requisición de Ingeniería |  |  | -175 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 46073 | 2025-12-19 | -174 | -167 | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 46079 | 23050161 | -166 | -136 | 30 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 46069 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 46163 | 9/1/26 Se solicita reanudar el AT al reanudarse el proyecto 20/2: en negociación comercial 26/2: en cierre comercial con Confluencia | Nico | -89 | -69 | 20 | 2026-03-12 | 2026-03-09 | 46162 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-05-08 |  | 46158 | -7 | -7 | 0 | 2026-05-08 |  | 46157 | -7 | -7 | 0 | 2026-05-08 |  | 46157 | -7 | 0 | 7 | 2026-05-15 |  | 46157 |  |  | 46157 |  |  | No se encuentra | #VALUE! |  | 0
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-002 | Estudio Georadar - Requisición de Ingeniería |  |  | -175 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 46073 | 2026-01-14 | -174 | -167 | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 46079 | 23050162 | -166 | -136 | 30 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 46069 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 46163 | 9/1/26 Se solicita reanudar el AT al reanudarse el proyecto 20/2: en negociación comercial 26/2: en cierre comercial con Confluencia | Nico | -89 | -69 | 20 | 2026-03-12 | 2026-03-09 | 46162 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-05-08 |  | 46158 | -7 | -7 | 0 | 2026-05-08 |  | 46157 | -7 | -7 | 0 | 2026-05-08 |  | 46157 | -7 | 0 | 7 | 2026-05-15 |  | 46157 |  |  | 46157 |  |  | 0 | 0 |  | 0
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-006 | BULONES DE ANCLAJES |  |  | -175 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 46317 |  | -174 | -167 | 7 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 46316 | 23377138 | -166 | -136 | 30 | 2026-06-06 | 2026-05-20 | 2026-10-20 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-07-04 |  | 2026-10-02 | 13/5: solped liberada, apertura de ofertas 18/5. 18/5: en análisis de ofertas para enviar a AT. 26/5: se aguarda rta del análisis de ofertas. | Fer | -89 | -69 | 20 | 2026-07-24 | 2026-05-28 | 46296 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-07-27 |  | 46238 | -7 | -7 | 0 | 2026-07-27 |  | 2026-08-03 | -7 | -7 | 0 | 2026-07-27 |  | 46237 | -7 | 0 | 7 | 2026-08-03 |  | 2026-08-03 |  |  | 2026-08-03 |  |  | No se encuentra | #VALUE! |  | 0
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-006-1 | BULONES DE ANCLAJES |  |  | -175 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 46332 |  | -174 | -167 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 46331 |  | -166 | -136 | 30 | 2026-06-16 |  | 2026-10-30 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-07-31 |  | 2026-10-29 |  | Fer | -89 | -69 | 20 | 2026-08-20 | 2026-05-28 | 46323 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-07-27 |  | 46238 | -7 | -7 | 0 | 2026-07-27 |  | 2026-08-03 | -7 | -7 | 0 | 2026-07-27 |  | 46237 | -7 | 0 | 7 | 2026-08-03 |  | 2026-08-03 |  |  | 2026-08-03 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-006-2 | BULONES DE ANCLAJES |  |  | -175 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 46367 |  | -174 | -167 | 7 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 46366 |  | -166 | -136 | 30 | 2026-06-16 |  | 2026-10-30 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-07-31 |  | 2026-10-29 |  | Fer | -89 | -69 | 20 | 2026-08-20 |  | 46323 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-10-19 |  | 46322 | -7 | -7 | 0 | 2026-10-19 |  | 2026-10-26 | -7 | -7 | 0 | 2026-10-19 |  | 46321 | -7 | 0 | 7 | 2026-10-26 |  | 2026-10-26 |  |  | 2026-10-26 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
CIVIL | 5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  | 735.84 | 2026-02-15 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 40 | 2026-03-27 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 37 | 23304702 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 36 |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-05-11 | 45 | 2026-06-18 |  | 38 | Objetivo de adjudicación tardío 21/6 30/3: solped en liberación 6/4: en proceso de lanzamiento de licitación 13/4: lanzada licitación apertura 22/4 20/4: apertura 24/4 27/4: prórroga al 30/4 4/5: hoy se envió para AT. 11/5: saldría CT1 esta semana. 18/5: se consulta estado. 26/5: hoy se recibió CT1. Se descartan ofertas de Inside Box. Se envían consultas a 9 de Juliio, Inzama y Arcat 1/6: hoy respondido completo, en análisis. 9/6: ING envía CT2 para proveedores. 18/6: se envían rtas de Arcat y 9 de Julio, INZAMA aún no responde. 23/6: Inzama respondió ayer, en análisis por ING. El 24/6 se emite CT3 para proveedores 29/6: se aguarda rta de 2 proveedores al 1/7 | Clau | 2026-05-12 | 2026-06-01 | 20 | 2026-07-08 |  | 37 | [5 empty] | 2026-06-02 | 2027-01-28 | 240 | 2027-03-05 |  | 36 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 0 | 2027-03-05 |  | 35 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 0 | 2027-03-05 |  | 35 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 7 | 2027-03-12 |  | 35 | FDI1030 | 2027-02-05 | 35 |  |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-02-05 | 2027-02-05
SERVICIOS-LCII | LCII - EEMM | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  |  | 2025-12-28 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | -96 |  | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 7 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | -91 | 23092880 | 2026-01-06 | 2026-01-31 | 25 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 4 |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-26 | 25 | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 3 | Objetivo de adjudicación tardío: 16/3 4/2 se envían nuevas ofertas a AT 26/2: AT en curso. Pendiente respuesta de proveedores a circular por ignifugado. Se esperan rtas para mañana. 2/3: mañana responden proveedores a la circular correspondiente a ignifugado. 9/3: AT cerrado. Pendiente rta de Proyecto por sistema de ignifugado para avanzar con cierre comercial. 16/3: hoy se abre última ronda de cotización para pasar a cierre comercial. 25/3: en cierre comercial. | Fer | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 15 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 17 | [5 empty] | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-04-01 |  | 17 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 2026-04-01 |  | 16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 2026-04-01 |  | 16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 2026-04-01 |  | 16 | GCS1000 | 2026-03-16 | 16 |  |  | 2025-11-19 | -117 |  | 2026-03-16
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-008 | Anclajes químicos - Requisición de ingeniería |  |  | -228 | 2026-06-15 |  | 46416 |  | -227 | -220 | 7 | 2026-06-22 |  | 46415 |  | -219 | -189 | 30 | 2026-07-22 |  | 46414 |  |  |  | -188 | -143 | 45 | 2026-09-05 |  | 46413 |  |  | -142 | -122 | 20 | 2026-09-25 |  | 46412 | [5 empty] | -121 | -1 | 120 | 2027-01-23 |  | 46411 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-23 |  | 46410 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-23 |  | 46410 | 0 | 0 |  | 2027-01-23 |  | 46410 |  |  | 46410 |  | Contratación de premoldeados de acuerdo a Crono | 0 | 0 |  | 0
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-009 | Grout - Requisición de ingeniería |  |  | -213 | 2026-06-15 |  | 46401 |  | -212 | -205 | 7 | 2026-06-22 |  | 46400 |  | -204 | -174 | 30 | 2026-07-22 |  | 46399 |  |  |  | -173 | -143 | 30 | 2026-08-21 |  | 46398 |  |  | -142 | -122 | 20 | 2026-09-10 |  | 46397 | [5 empty] | -121 | -1 | 120 | 2027-01-08 |  | 46396 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-08 |  | 46395 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-08 |  | 46395 | 0 | 0 |  | 2027-01-08 |  | 46395 |  |  | 46395 |  | Contratación de premoldeados de acuerdo a Crono | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-SD-RI-001 | RI - ESTUDIO HAZOP/LOPA |  |  | -110 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 46027 | 2026-01-09 | -109 | -102 | 7 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 46032 | 23078533 | -101 | -81 | 20 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 46126 |  |  |  | -80 | -50 | 30 | 2026-02-22 | 2026-02-02 | 46125 | El 9/1/26 se relicita en función de nuevo alcance Esperan iniciar Hazop 2/3/26. 26/2: adjudicado |  | -49 | -39 | 10 | 2026-02-12 | 2026-02-02 | 46104 | [5 empty] | -38 | -8 | 30 | 2026-03-04 |  | 46093 | -7 | -7 | 0 | 2026-03-04 |  | 46092 | -7 | -7 | 0 | 2026-03-04 |  | 46092 | -7 | 0 | 7 | 2026-03-11 |  | 46092 |  |  | 46092 |  |  | No se encuentra | #VALUE!
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-002 | RI - ESTUDIO DE DISPERSIÓN |  |  | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 18 | 2026-01-16 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 7 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 17 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 15 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 14 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 15 | 2026-02-20 | 2026-02-18 | 13 | Adjudicado |  | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 5 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 12 | [5 empty] | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-25 |  | 11 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | 2026-02-25 |  | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | 2026-02-25 |  | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  | 2026-02-25 |  | 10 |  | 2026-02-15 | 10 |  | Asumo 6 meses antes de la primera PEM | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 2026-02-15
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 448 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 3 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 26 | 23401067/23401168 | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-07-08 |  | 25 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-08-22 |  | 24 | 18/5: solped en liberación 26/5: solped en liberación 8/6: solped liberada, en proceso de licitación. Salió nueva revisión de la RI, se licita todo junto 29/6: prórroga al 3/7 |  | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-09-11 |  | 23 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2027-05-17 | 270 | 2027-06-08 |  | 22 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2027-06-08 |  | 21 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2027-06-08 |  | 21 | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 7 | 2027-06-15 |  | 21 |  | 2027-05-25 | 21 |  | Asumo 6 meses antes de la primera PEM | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2027-05-25 | 2027-05-25
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003-1 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 37 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 36 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-07-18 |  | 35 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-09-01 |  | 34 | Prórroga al 3/7 |  | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-09-21 |  | 33 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2027-05-17 | 270 | 2027-06-18 |  | 32 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2027-06-18 |  | 31 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2027-06-18 |  | 31 | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 7 | 2027-06-25 |  | 31 |  | 2027-05-25 | 31 |  | Asumo 6 meses antes de la primera PEM | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 2027-05-25
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-004 | RI - ESTUDIO DE ALCANCE DE CONSECUENCIAS |  |  | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 15 | 2026-01-13 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 7 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 17 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 15 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 14 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 15 | 2026-02-20 | 2026-02-18 | 13 | Adjudicado |  | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 5 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 12 | [5 empty] | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-25 |  | 11 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | 2026-02-25 |  | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | 2026-02-25 |  | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  | 2026-02-25 |  | 10 |  | 2026-02-15 | 10 |  | Asumo 6 meses antes de la primera PEM | No se encuentra | #VALUE! |  | 2026-02-15
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 451.5 | 2026-03-18 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | -54 | 2026-08-27 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 7 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | -55 | 23240734 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 30 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | -46 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 60 | 2026-05-10 |  | -47 | Objetivo de adjudicación tardío: 20/5 25/2: apertura de ofertas 6/3 9/3: apertura 11/3 por solicitud de prórroga 16/3: el 12 se mandó a AT de ING. 20/3: se envían CT1. Deben responder 27/3 27/3: Sica y TYCSA responden. Pendiente AESA que responde 31/3. 6/4: en revisión de ING. Se espera enviar CT2 el 8/4. 13/4: enviada CT2 a proveedores, se esperan rtas para el 17 20/4: esperamos comentarios de ING esta semana 27/4: AESA aprobado técnicamente. Se sacará CT3 mañana para dar una última oportunidad a proveedores. 4/5: Se aguarda rta de TYCSA al 6/5. 6/5: se envían las rtas de la CT3 a ING. 11/5: se aguarda feedback de procesos. Se espera rta para cerrar AT el 13/5. 18/5: se enviarán nuevas consultas a proveedores para reevaluar la calificación de SICA y TYCSA. 26/5: se envía consulta a proveedores sobre inclusión de internos AMACS en su oferta. 1/6: se dará ultimatum al miércoles al meidodía para que TYCSA y SICA ajusten sus ofertas. En caso contrario quedarán descartados. 8/6: AESA aprobado, SICA aprobado, TYCSA debe responder sobre diámetro de conexión. 16/6: hoy se reciben ofertas luego del AT. TYCSA no confirma aún punto pendiente respecto a internos. 23/6: sólo recotizó SICA, AESA y TYCSA no, se da ultimatum a hoy. 29/6: legajo en preparación para presentación a PP. AT rev. 1 emitido aprobando Sica y AESA. | Clau | 2026-06-27 | 2026-07-17 | 20 | 2026-06-15 |  | -32 | [5 empty] | 2026-07-18 | 2027-03-15 | 240 | 2027-02-10 |  | -33 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 0 | 2027-02-10 |  | -34 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 0 | 2027-02-10 |  | -34 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 7 | 2027-02-17 |  | -34 | FDM1410 | 2027-03-23 | -34 | 102 | Achico 2 meses la FN para generar holgura | 26-Dec-26 | #VALUE! | 2027-03-23 | 2027-03-23
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | DMB-24310 - Desgasificador presurizado DBM-24320 - Desgasificador atmosférico | 273 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-05-17 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 7 | 2026-05-24 | 2026-05-27 | -36 | 23395141 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 30 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | -37 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-09-29 | 60 | 2026-08-11 |  | -49 | Apertura de ofertas 12/6. 16/6: se enviaron para AT pero falta lista de excepciones de SICA y TYCSA. Gonella también participa. 23/6: se emite CT1 y circular n°1 con actualización de HDs y P&Ids. 29/6: se espera rta de proveedores | Clau | 2026-09-30 | 2026-10-20 | 20 | 2026-08-31 |  | -50 | [5 empty] | 2026-10-21 | 2027-06-18 | 240 | 2027-04-28 |  | -51 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 0 | 2027-04-28 |  | -52 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 0 | 2027-04-28 |  | -52 | 2027-06-19 | 2027-06-26 | 7 | 2027-05-05 |  | -52 | FDM1420 | 2027-06-26 | -52 | 35 |  | 2027-02-24 | -122 | 2027-06-26 | 2027-06-26
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-95120 -KNOCK OUT DRUM VBE-91020 -PULMÓN DE AIRE DE INSTRUMENTOS VBE-91030 -PULMÓN DE AIRE DE ARRANQUE VBE-92010 - PULMÓN DE NITRÓGENO VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS | 1365 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 5 | 2026-08-05 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | -13 | 23348822 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 30 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | -14 |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-08-11 | 60 | 2026-07-26 |  | -16 | Objetivo de adjudicación 2/8. Solped en liberación por MB 4/5: licitación lanzada. Apertura 22/5 21/5: apertura para 26/5 26/5: sin cambios. 1/6: pendiente enviar lista de excepciones, en AT. SECIN, SICA y Gonella. Se espera enviar CT1 el 4/6. 8/6: se aguarda rta para hoy de los proveedores a la CT1. El 9 se enviaron a ING. 16/6: en análisis, esta semana sale CT2. 23/6: falta rta de Gonella a la CT2. 29/6: en análisis x ing. Pendiente cerrar unos temas de Calidad, esta semana se verá si se requeire una CT3 o si se confirman puntos finales por mail. | Clau | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 20 | 2026-08-15 |  | -17 | [5 empty] | 2026-09-02 | 2027-04-30 | 240 | 2027-04-12 |  | -18 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 2027-04-12 |  | -19 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 2027-04-12 |  | -19 | 2027-05-01 | 2027-05-08 | 7 | 2027-04-19 |  | -19 | FDM1440 | 2027-05-08 | -19 | 152 |  | 04-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-08 | 2027-05-08
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | TKBH-98130 -TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL VBH-94250 -TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL VBH-97110 -SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS CALIENTES | 698.25 | 2026-02-26 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | -50 | 2026-04-06 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 7 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | -51 | 23226677 | 2026-03-07 | 2026-04-06 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -56 |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-06-06 | 60 | 2026-04-10 | 2026-03-06 | -57 | Objetivo de adjudicación tardío: 30/3 9/2: se envían ofertas a AT de ING. 12/2: ING envía CT1 para oferentes. Se descarta oferta de AESA. 23/2: se reciben rtas de proveedores a CT1 25/2: ING envía CT2 para proveedores. Proveedores deben responder 2/3 5/3: se envían rtas a CT2 a ING. Priorizar tanque 97110 9/3: AT cerrado. En cierre comercial y presentación de legajo a PP. 16/3: miércoles se abrirá ronda final para cierre comercial. Se incluirá transporte a sitio. 25/3: Se avanza con cierre comercial. 30/3: legajo en poder de PP. 6/4: Adjudicado | Clau | 2026-06-07 | 2026-06-27 | 20 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | -78 | [5 empty] | 2026-06-28 | 2027-02-23 | 240 | 2026-12-02 |  | -83 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 | 2026-12-02 |  | -84 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 | 2026-12-02 |  | -84 | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 7 | 2026-12-09 |  | -84 | FDM1490 | 2027-03-03 | -84 | 32 |  | 05-Dec-26 | #VALUE! | 2027-03-03 | 2027-03-03
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 214.788 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | 2 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 7 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | -40 | 23264154 | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 30 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -18 |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-06-24 | 60 | 2026-06-05 |  | -19 | Objetivo de adjudicación tardío: 20/6 25/2: semana próxima se lanza licitación 2/3: apertura de ofertas 16/03 16/3: apertura de ofertas 30/3. 30/3: se cuenta con 3 ofertas: Alfa Laval, Armexas y Argenfrio. Se extiende al 1/4 para que cotice Secin 6/4: se elige para el shortlist Alfa Laval, Secin y Argenfrío. Se solicita Lista de Desvíos. 13/4: se reclaman listas de desvíos. En AT a la espera de CT1. 20/4: habrá actualización de documentación para proveedores junto con CT1. 27/4: el 5/5 saldría CT1 con actualización de documentación. 4/5: sin cambios. 11/5: se descalifica Alfa Laval y se suma Armexas. Martes 12 salió CT1. 18/5: se espera rta para mañana de proveedores. 26/5: hoy se envían rtas de proveedores a ING. 1/6: se recibe CT2 para enviar a proveedores. Se solicita rta para esta semana 5/6: se envían rtas a la CT2. Se aguarda rta mañana, es posible que salga una CT3. 12/6: se emitió una CT3 a proveedores. 16/6: se aguarda rta de proveedores para esta semana. 19/6 responden 23/6: mañana saldrá AT cerrado, las 3 ofertas aprobadas. 29/6: AT cerrado, en negociación comercial. | Nico P | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 20 | 2026-06-25 |  | -20 | [5 empty] | 2026-07-16 | 2027-03-23 | 250 | 2027-03-02 |  | -21 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0 | 2027-03-02 |  | -22 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0 | 2027-03-02 |  | -22 | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 7 | 2027-03-09 |  | -22 | FDM1460 | 2027-03-31 | -22 | 49 | FN del Trim Cooler | 2026-11-26 | -125 | 2027-03-31 | 2027-03-31
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | EAP-95130 A/B - Calentador eléctrico de VBE-95120 | 104.58 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-04-27 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 7 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | -49 | 23363106 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 30 | 2026-06-20 | 2026-06-16 | -33 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-09-22 | 60 | 2026-08-15 |  | -38 | Fecha de adjudicación tardía 30/8: 11/5: licitación lanzada. Apertura 26/5 26/5: sin cambios 1/6: sin cotizaciones. Se relicitará. Apertura 16/6. Va a cotizar Meip 23/6: en AT, ofertas MEIP, Flargent y Corporex 29/6: se espera CT1 el 3/7 | Clau | 2026-09-23 | 2026-10-13 | 20 | 2026-09-04 |  | -39 | [5 empty] | 2026-10-14 | 2027-06-21 | 250 | 2027-05-12 |  | -40 | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 0 | 2027-05-12 |  | -41 | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 0 | 2027-05-12 |  | -41 | 2027-06-22 | 2027-06-29 | 7 | 2027-05-19 |  | -41 | FDM1430 | 2027-06-29 | -41 | 31 |  | 2027-02-27 | -122 | 2027-06-29 | 2027-06-29
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 88.62 | 2026-03-21 | 2026-07-06 | 2026-01-26 | 107 | 2026-07-06 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | -55 | 23240969 23240970 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 30 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | -56 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-06-29 | 60 | 2026-05-03 |  | -57 | Objetivo de adjudicación tardío: 23/5 25/2: apertura de ofertas 27/2 2/3: ofertas recibidas, en análisis para enviar a AT. 4/3 se enviaron a AT. 9/3: mañana se enviará CT1 17/3: se envían CT1 a proveedores 20/3. proveedores responden CT1 30/3: Miguel envía CT2 para Tapigar. Se evaluará la conveniencia de mantenerlo en la compulsa. Gora y SP aprobados. 6/4: AT cerrado. En negociación comercial. Tapigar deberá confirmar que incluye los repuestos para que quede formalmente aprobado. 13/4: adjudicado | Clau | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-05-23 | 2026-04-10 | -58 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2027-02-16 | 210 | 2026-11-06 |  | -102 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0 | 2026-11-06 |  | -103 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0 | 2026-11-06 |  | -103 | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 7 | 2026-11-13 |  | -103 | FDM1320 | 2027-02-24 | -103 | 69 |  | 2027-02-09 | -15 | 2027-02-24 | 2027-02-24
SERVICIOS-LCII | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 (pliego) | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua TKAZ-24350 Tanque Skimmer TKAZ-97140 Tanque Slop | 9792.575 | 2026-02-23 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | -42 |  | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 7 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | -153 | 23078531 | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | -154 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-05-19 | 45 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | -34 | Objetivo de adjudicación tardío: 19/4 30/3: Proyecto está consolidando comentarios técnicos y de calidad/Obra/Seguridad. Se enviará hoy CT y luego se programarán reuniones con proveedores. 6/4: hoy deberán responder proveedores. Luego se programarán reuniones con ellos. 13/4: se coordinan reuniones con proveedores para cerrar AT. Mientras se analizan las ofertas. 20/4: se esperan rtas de San Lorenzo y Cantoni para hoy. Aerotan espera unas rtas a consultas para finiquitar. 27/4: AT cerrado, en negociación comercial. 4/5: sin cambios. A la espera de REP para avanzar. 11/5: en negociación comercial. 18/5: contrato en redacción para enviar a liberar | Clau | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 20 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | -18 | [5 empty] | 2026-06-10 | 2027-07-15 | 400 | 2027-06-25 |  | -20 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 0 | 2027-06-25 |  | -21 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 0 | 2027-06-25 |  | -21 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  | 2027-06-25 |  | -21 | CM018022 | 2027-07-16 | -21 |  | Primer tanque nov-26, último mayo-27 | No se encuentra | #VALUE! | 2027-07-23 | 2027-07-23
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | TKBA-24410 A/B - Tanque cónico de efluentes | 938.196 | 2026-01-23 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | -114 |  | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 7 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | -103 | 23127061 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 30 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | -104 |  |  |  | 2026-03-04 | 2026-05-03 | 60 | 2026-04-30 |  | -3 | Objetivo de adjudicación tardío 6/5 16/3: Se esperan rtas de proveedores para mañana. Se quita tanque Slop de esta licitación. 25/3: viernes pasado se envían rtas a Proyecto para continuar AT. 30/3: se esperan comentarios de ING para mañana para consolidar y ver si se cierra AT o queda algún proceso más. 6/4: mañana se espera respuesta de proveedores para cerrar AT. 13/4: en revisión de ofertas, recibidas 10/4. Se espera cerrar AT. 20/4: mañana se emite AT para proveedores. 27/4: pendiente enviar a proveedores comentarios técnicos y de calidad para cerrar AT. 4/5: Aerotan aprobado. Fimaco aprobado x ING pendiente x calidad. Prema pendiente revisión ING y falta que presente docu de calidad (entrega mañana) 11/5: mañana se recibe revisión de oferta comercial en base a AT. 18/5: en negociación final. 26/5: se continúa con negociación. 1/6: en proceso de emisión de OC. 8/6: hoy hubo reunión con PP para destrabar la aprobación del legajo. | Clau | 2026-05-04 | 2026-05-24 | 20 | 2026-06-06 | 2026-06-11 | 13 | [5 empty] | 2026-05-25 | 2027-01-30 | 250 | 2027-02-16 |  | 17 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 0 | 2027-02-16 |  | 16 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 0 | 2027-02-16 |  | 16 | 2027-01-31 | 2027-03-02 | 30 | 2027-03-18 |  | 16 | FDM1040 | 2027-03-02 | 16 |  |  | 2026-10-18 | -135 | 2027-03-02 | 2027-03-02
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | T-29181/29281/29381 | 39.605 | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 30 | 2026-05-25 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 33 | 23396078 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 30 | 2026-07-05 |  | 32 |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-08-03 | 60 | 2026-09-03 |  | 31 | Licitación lanzada. Apertura 29/6 29/6: se confirmará con AESA si cotizan o no. En base a eso se abrirán ofertas | Clau | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 20 | 2026-09-23 |  | 30 | [5 empty] | 2026-08-25 | 2027-02-21 | 180 | 2027-03-22 |  | 29 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 0 | 2027-03-22 |  | 28 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 0 | 2027-03-22 |  | 28 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 7 | 2027-03-29 |  | 28 | FDM1040 | 2027-03-01 | 28 | 62 |  | 2026-10-18 | -134 | 2027-03-01 | 2027-03-01
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-002 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | TKZZ-102002 |  | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-04-09 | 6 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 7 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | -55 | 23335550 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 30 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | -56 |  |  |  | 2026-07-12 | 2026-09-10 | 60 | 2026-07-15 |  | -57 | 26/5: se confirmará si habrá alguna oferta adicional a la de GPM y se comenzará el AT en consecuencia. 1/6: hoy sale CT1 para GPM 8/6: hoy se pasaron rtas a la CT1. Se aguarda rta esta semana. 16/6: hubo idas y vueltas sobre la rta a la CT1. Actualmente en análisis de ING, se espera rta para mañana. 23/6: CT2 en paso de proveedor, se aguarda rta. 29/6: proveedores responden 26/6, en cierre de AT esta semana. | Fer | 2026-09-11 | 2026-10-01 | 20 | 2026-08-04 |  | -58 | [5 empty] | 2026-10-02 | 2026-12-31 | 90 | 2026-11-02 |  | -59 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 2026-11-02 |  | -60 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 2026-11-02 |  | -60 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 7 | 2026-11-09 |  | -60 | CM018380 | 2027-01-08 | -60 | 84 |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-01-08 | 2027-01-08
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS PAY-95140 A/B-BOMBA KOD PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES PBA-24420 A/B-BOMBA DE SKIMMEADO PBA-97160 A/B-BOMBAS DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP PBA-97150 A/B-BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP | 1183.5095 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2 | 2026-04-20 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 7 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | 23359281 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 1 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-07-27 | 60 | 2026-08-09 |  | 13 | Fecha de adjudicación tardía 5/8 20/4: solped en liberación 4/5: solped liberada 11/5: apertura 27/5. 1/6: se abrieron ofertas el viernes. Se busca homologar cotización de repuestos para pasar 3 mejores ofertas para AT. 8/6: en proceso de seleccionar la terna para enviar a AT. El 9 se seleccionaron All Pumps, ITT y Netzsch 16/6: en análisis por ING, se aguarda rta esta semana. 23/6: en análisis x ING, se aguarda rta esta semana. 29/6: CT1 emitida el 26. Proveedores solicitan tiempo al 10/7. | Clau | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 20 | 2026-08-29 |  | 12 | [5 empty] | 2026-08-18 | 2027-04-25 | 250 | 2027-05-06 |  | 11 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 0 | 2027-05-06 |  | 10 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 0 | 2027-05-06 |  | 10 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 7 | 2027-05-13 |  | 10 | FDM1220 | 2027-05-03 | 10 | 103 |  | 29-Dec-26 | #VALUE! | 2027-05-03 | 2027-05-03
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 501.1677 | 2026-02-23 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | -20 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 7 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | -19 | 23254063 | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 30 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | -20 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-06-03 | 60 | 2026-05-15 |  | -19 | Objetivo de adjudicación tardío: 2/6 20/2: solped liberada 26/2: semana próxima se lanza licitación 2/3: fecha de apertura de ofertas 16/03 16/3: se extiende al 20/3 25/3: hoy se envían listado de 3 ofertas a considerar para AT. 30/3: En AT ofertas Ruhrpumpen, Sulzer y Flowserve. Esta semana se reciben comentarios de ING para enviar a AT. 6/4: se envía CT1 a proveedores. Aparece nueva HD. 13/4: Se espera rta para 15/4. 20/4: se espera rta de Ruhr 27/4: En revisión por ING. La CT2 saldrá el 30 4/5: Hoy salió CT2. 13/5: se envían rtas a CT2. 18/5: el 20 se recibe rta de ING a la actualización en función de CT2. En caso de no quedar aprobados se hará reunión con proveedores para cerrar AT. 26/5: se espera rta de proveedores y reunión con ellos esta semana. 1/6: En análisis información relevada en las reuniones de AT. Se evaluará si corresponde enviar una CT4 o ya se cierra. 8/6: Se aguarda rta a la CT4 para enviar a ING. 11/6: se envía rta de proveedores a la CT4. ING saca este mismo día una CT5, dado que Ruhrpumpen cambió el tamaño de la bomba. 16/6: se aguarda rta de proveedores esta semana. 23/6: AT emitido, Ruhr y Flowserve aprobados. En cierre comercial. 29/6: se recibe oferta actualizada, en preparación de legajo para PP. | Nico P | 2026-06-04 | 2026-06-24 | 20 | 2026-06-04 |  | -20 | [5 empty] | 2026-06-25 | 2027-06-20 | 360 | 2027-05-30 |  | -21 | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 0 | 2027-05-30 |  | -22 | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 0 | 2027-05-30 |  | -22 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 7 | 2027-06-06 |  | -22 | FDM1280 | 2027-06-28 | -22 | 45 |  | 2027-02-21 | -127 | 2027-06-28 | 2027-06-28
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 113.4399 | 2026-02-27 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | -46 | 2026-08-20 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 7 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | -44 | 23232366 | 2026-03-08 | 2026-04-07 | 30 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | -56 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-06-07 | 60 | 2026-04-30 |  | -38 | Objetivo de adjudicación tardío: 30/4 6/4: Se dará ultimatum a Dosivac para mañana 12hs para responder, sino queda desaprobado. Repman y WPM aprobados técnicamente. 13/4: Dosivac descartado. Se realizan reuniones con Repman y WPM. Se envía CT3 a proveedores. 20/4: se reciben respuestas a CT3 de proveedores. Se espera cerrar AT el 24. 27/4: Se deberá confirmar NPSH y resolver conflicto con certificados de calidad, se verá con calidad la excepción a este punto. 4/5: sale CT4 para cerrarlo. Deberán confirmar puntos pendientes para cerrar. Se espera rta el 6/5. 6/5: se envían rtas a la CT4 a ING. 8/5: se cierra AT. Repman y WPM aprobados 18/5: mañana se reciben ofertas actualizadas en función del AT. Luego se pasa a negociación final. 26/5: legajo subido al cliente, se avanz acon adjudicación dado que el monto no supera los USD 45k. 1/6: se aguardará a mañana a que se venzan los 5 días hábiles desde que se subió el legajo a PP para avanzar con adjudicaicón. | Clau | 2026-06-08 | 2026-06-28 | 20 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | -30 | [5 empty] | 2026-06-29 | 2027-01-25 | 210 | 2026-12-30 |  | -26 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 0 | 2026-12-30 |  | -27 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 0 | 2026-12-30 |  | -27 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 7 | 2027-01-06 |  | -27 | FDM1210 | 2027-02-02 | -27 | 130 | Adelanto la FN 4 meses respecto al crono contractual | 2026-11-19 | -75 | 2027-02-02 | 2027-02-02
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 449.2048 | 2025-12-26 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 46 | 2026-02-24 | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 7 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 51 | 23264163 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 30 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 63 |  |  |  | 2026-02-04 | 2026-04-05 | 60 | 2026-06-12 |  | 68 | Objetivo de adjudicación tardío: 2/6 26/2: semana próxima se lanza licitación 2/3: fecha de apertura de ofertas 26/03 30/3: se extiende apertura al 7/4. 6/4: sin cambios. 13/4: pendiente lista de desvíos para enviar ofertas a AT. Flowserve, Sulzer, Ruhrpumpen 20/4: PP indica que no deberá considerarse All Pumps. Por este motivo el AT se enfocará Sulzer, Flowserve y Ruhrpumpen. 29/4: salió hoy CT1 para proveedores con actualización de HD. 4/5: se solicita rta para el 6/5. PP indica que puede modificar las bombas 24390, igualmente se avanza con solución técnica actual hasta que quede formalizado. 13/5: se envían a ING rtas a la CT1. 18/5: ING envía CT2. Se solciita rta a proveedores para esta semana. 26/5: hoy se recibió rta a la CT2. Hoy se lanza pedido de precio budget a los proveedores por las bombas alternativas. 1/6: se realizaron reuniones con proveedores. Ruhrpumpen aprobado, Flowserve debe responder consultas para quedar aprobado. Sulzer rechazado. 5/6: Ruhrpumpen y Flowserve envían respuestas. Esta semana se emite AT. 16/6: AT cerrado Ruhr y Flow aprobados. Se aguarda recotización de proveedores para avanzar con cierre comercial. 23/6: en cierre comercial. 29/6: legajo en aprobación de PP. | Nico P | 2026-04-06 | 2026-04-26 | 20 | 2026-07-02 |  | 67 | [5 empty] | 2026-04-27 | 2027-04-22 | 360 | 2027-06-27 |  | 66 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-06-27 |  | 65 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-06-27 |  | 65 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 7 | 2027-07-04 |  | 65 | FDM1150 | 2027-04-30 | 65 | 52 |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-30 | 2027-04-30
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2385.18 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 7 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 7 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | -22 | 23301001 | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | -10 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 60 | 2026-06-30 |  | -10 | Objetivo de adjudicación tardío 30/6 16/3: solped en liberación 25/3: solped liberada. En proceos de armado de licitación. 30/3: licitación lanzada, apertura 16/4. AESA indica no llegar. Se evaluará prórroga. 6/4: sin cambios. 13/4: prórroga al 30/4. 20/4: se envía circular para que proveedores coticen considerando el VL. 27/4: sin cambios. 4/5: el 1/5 se enviaron ofertas para AT (Flargent, Meip y TYCSA) 11/5: se aguarda CT1 para mañana. 18/5: se esperan rtas el 20/5. 21/5 se recibe RTA a la CT1. 26/5: en análisis, en oferta de Flargent faltaría alguna documentación adjunta. 4/6: se recibe CT2 para proveedores, que incluye nueva revisión de P&IDs 8/6: se aguarda rta de proveedores el 10/6. 16/6: se aguarda rta para mañana de proveedores. Responden 19/6 23/6: rtas a CT2 en análisis x ING. Se analizará si conviene realizar reuniones para cerrar AT. 29/6: restan puntos finales para cerrar AT, se aguarda al 1/7 una CT3. | Clau | 2026-07-11 | 2026-07-31 | 20 | 2026-07-20 |  | -11 | [5 empty] | 2026-08-01 | 2027-04-08 | 250 | 2027-03-27 |  | -12 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0 | 2027-03-27 |  | -13 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0 | 2027-03-27 |  | -13 | 2027-04-09 | 2027-04-16 | 7 | 2027-04-03 |  | -13 | FDM1420 | 2027-04-16 | -13 | 31 |  | 2027-02-24 | -51 | 2027-04-16 | 2027-04-16
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-003 | RI - Bombas de agua tratada | PAZ-24390 A/B |  | 2026-05-30 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 6 | 2026-04-08 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 7 | 2026-06-12 | 2026-06-05 | 5 | 23418560 | 2026-06-08 | 2026-06-28 | 20 | 2026-07-02 | 2026-06-23 | 4 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 30 | 2026-07-23 |  | -6 | Solped en liberación. Licitación lanzada, apertura 17/6. 23/6: en AT, faltan los listados de desvíos y excepciones. Se espera enviar CT1 el 30 29/6: se aguarda CT1 al 1/7. | Nico | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-08-12 |  | -7 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2027-07-16 | 330 | 2027-07-08 |  | -8 | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0 | 2027-07-08 |  | -9 | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0 | 2027-07-08 |  | -9 | 2027-07-17 | 2027-07-20 | 3 | 2027-07-11 |  | -9 | FDM1420 | 2027-07-20 | -9 | 31 |  | 2027-02-24 | -146 | 2027-07-20 | 2027-07-20
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | SKZZ-90200A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90201-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO SKZZ-90202B/C-SKID DE QUÍMICO BIOCIDA SKZZ-90203B/C-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90206A-SKID DE QUÍMICO DESEMULSIONANTE SKZZ-90207A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90208A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90209A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90210A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90211A-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS SKZZ-90213-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90214-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS | 340.7733 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 4 | 2026-07-22 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 7 | 2026-05-05 | 2026-05-10 | 7 | 23376464 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 30 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 14 |  |  |  | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 60 | 2026-08-11 |  | 13 | Fecha de adjudicación tardía 30/7: 18/5: mañana se lanza licitación. Apertura 9/6 Mirbla, Gaisa y Dosivac 16/6: se aguarda rta de proveedores por listado de desvíos. 23/6: se espera CT1 esta semana. 29/6: mañana sale CT1 con algunos cambios. Salió el 30/6 con circular n°1 | Ale | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-08-31 |  | 12 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2027-02-16 | 180 | 2027-02-27 |  | 11 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0 | 2027-02-27 |  | 10 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0 | 2027-02-27 |  | 10 | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 7 | 2027-03-06 |  | 10 | FDM1400 | 2027-02-24 | 10 | 100 |  | 2026-10-19 | -128 | 2027-02-24 | 2027-02-24
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 547.05 | 2026-04-23 | 2026-04-08 | 2026-03-17 | -15 | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 7 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | -32 | 23304269 | 2026-05-02 | 2026-06-01 | 30 | 2026-04-29 | 2026-04-23 | -33 |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-08-01 | 60 | 2026-06-22 |  | -40 | Objetivo de adjudicación tardío 3/7 25/3: solped en liberación. 30/3: hoy se lanzó licitación, apertura 15/4. 13/4: prórroga al 22/4. 23/4: se envían ofertas a AT. 27/4: el 30/4 sale la CT1. 4/5: pendientes aportes de Instrumetnos y Procesos para enviar AT. 7/5: salió CT1 para Sullair. Se descartan las demás ofertas por decisión de PP. 12/5: se envían a ING rtas de Sullair a la CT1. 18/5: el 20 sale CT2. 22/5: salió CT2. 26/5: se espera rta para mañana a la CT2. (enviadas 28/5) 1/6: se está analizando las rtas a la CT2 a Sullair y se enviará una consulta a PP por desvíos en la provisión. 8/6: hoy se envió CT3 para proveedor. Se envió a PP el listado de desvíos para lograr su aprobación. 13/6: se responden las CT3 a ING. 16/6: en análisis Databook por equipo provisto para CPF 1. En análisis por ING. 23/6: se aguarda OK de Calidad. Se espera esta semana. 29/6: AT emitido. Se solicitó actualización de oferta comercial. Resta punto eléctrico por confirmar por ING. | Clau | 2026-08-02 | 2026-08-22 | 20 | 2026-07-12 |  | -41 | [5 empty] | 2026-08-23 | 2027-04-30 | 250 | 2027-03-19 |  | -42 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 2027-03-19 |  | -43 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 2027-03-19 |  | -43 | 2027-05-01 | 2027-05-08 | 7 | 2027-03-26 |  | -43 | FDM1440 | 2027-05-08 | -43 | 107 |  | 04-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-08 | 2027-05-08
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 252 | 2026-01-10 | 2026-03-05 | 2026-02-12 | 54 | 2026-03-05 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 7 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 41 | 23270128 | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 30 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 48 |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-04-20 | 60 | 2026-06-07 |  | 48 | Objetivo de adjudicación tardío: 18/6 26/2: solped en liberación 2/3: fecha de apertura de ofertas 30/03 30/3: prórroga 7/4. 8/4: se envían ofertas para AT Atlas Copco, Sullair, Palmero. Pendiente que envíen listado de desvíos 13/4: hoy se envían lista de desvíos a ING para AT. El 15 se envía CT1. 21/4: pendiente lista de desvíos de Sullair. ING emite hoy CT1. 27/4: CT1 enviada a proveedores. Se solicita rta el 30/4 4/5: se envía respuestas de las CT1 a ING. Fin de esta semana saldría CT2. 11/5: se espera rta de PRocesos para sacar CT2 mañana. 18/5: el 12 salió CT2. Se aguarda rta de Sullair para mañana. 20/5: Sullair envía rta a la CT2. En caso de ser necesario se programará reunión con proveedor para cerrar AT. 26/5: ING envía CT3. Se solicita reunión con proveedor para esta semana. 1/6: se tuvo reunión con Sullair. Se está consolidando la información relevada en la reunión, mientras Sullair se llevó puntos para confirmar. Es probable que se lance una ronda final para confirmación. 5/6: el 2 se emitió CT4 y Sullair respondió hoy. ING lanza consulta x mail para finiquitar el cierre. 16/6: proveedor respondió hoy. En análisis x ING. Se arma reunión para el 17/6 con proveedor 23/6: se espera que Sullair responda por el listado de desvíos. Lo envía el 24/6. 29/6: pendiente OK de Calidad para cerrar AT. | Nico P | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 20 | 2026-06-27 |  | 47 | [5 empty] | 2026-05-12 | 2027-01-17 | 250 | 2027-03-04 |  | 46 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-03-04 |  | 45 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-03-04 |  | 45 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 7 | 2027-03-11 |  | 45 | FDM1380 | 2027-01-25 | 45 |  |  | 2026-09-19 | -128 | 2027-01-25 | 2027-01-25
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Compra inicial |  |  | 2026-01-13 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | -25 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 7 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | -13 |  | 2026-01-22 | 2026-02-11 | 20 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | -14 |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | -17 | 20/2: Pendiente subir legajos de bridas y accesorios 26/2: hoy se sube legajo a PP de accesorios. Subidos caños y bridas. Plástico legajo aprobado. 2/3: plástico adjudicado, caños en proceso. Pendiente aprobar bridas y accesorios 9/3: resta adjudicar accesorios. 16/3: adjudicado completo excepto un ítem de caños a comprar en China por no haber disponibilidad local. | Clau | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 10 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 5 | [5 empty] | 2026-02-24 | 2026-05-10 | 75 | 2026-05-20 |  | 10 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 2026-05-20 |  | 9 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 2026-05-20 |  | 9 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 3 | 2026-05-23 |  | 9 | FDP1000 | 2026-05-14 | 9 |  | FN inicio de prefa optimista | 2026-03-02 | -73 | 2026-05-14 | 2026-05-14
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 15 |  | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 7 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 11 |  | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 20 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | -14 |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | -15 | 20/2: Pendiente subir legajos de bridas y accesorios 26/2: hoy se sube legajo a PP de accesorios. Subidos caños y bridas. Plástico legajo aprobado. 2/3: plástico adjudicado, caños en proceso. Pendiente aprobar bridas y accesorios 9/3: resta adjudicar accesorios. 16/3: adjudicado completo excepto un ítem de caños a comprar en China por no haber disponibilidad local. | Clau | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 10 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 7 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-23 | 60 | 2026-05-05 |  | 12 | 2026-04-24 | 2026-07-23 | 90 | 2026-08-03 |  | 11 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-13 |  | 11 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-16 |  | 11 | FDP1000 | 2026-08-05 | 11 |  | FN inicio de prefa optimista | 2026-03-02 | -156 | 2026-08-05 | 2026-08-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 17 |  | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 21 |  | 2026-03-12 | 2026-04-01 | 20 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 22 |  |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-24 |  | 22 | Objetivo de adjudicación tardío: 15/5 25/3: hoy finalmente sale la Rev. 3 de piping y consolidará todo lo de la Rev. 2 también. 30/3: en gestión de solped. 6/4: en proceso de lanzamiento 13/4: lanzada licitación 20/4: caños, juntas y bridas con ofertas recibidas. Accesorios se abre el 23/4. Espárragos también recibidas. 4/5: caños se sube hoy el legajo, del resto se espera avanzar en los próximos días. 11/5: legajo por caños subido, bridas y accesorios en preparación. 18/5: caños en proceso de adjudicación, legajos de bridas y accesorios en revisión de PP. 26/5: caños adjudicados, bridas legajo en poder de PP y accesorios parcial adjudicado, pendiente parte en China. 1/6: legajo en revisión del cliente. 29/6: Resta solo Victaulic. En preparación de legajo para presentar a PP. Se enviarán a catalogar ítems adicionales | Ale/Fer (caños) | 2026-04-03 | 2026-04-23 | 20 | 2026-05-29 |  | 36 | [5 empty] | 2026-04-24 | 2026-06-23 | 60 | 2026-07-28 |  | 35 | 2026-06-24 | 2026-09-22 | 90 | 2026-10-26 |  | 34 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 7 | 2026-11-02 |  | 34 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3 | 2026-11-05 |  | 34 | FDP1000 | 2026-10-02 | 34 |  | FN inicio de prefa optimista | 2026-03-02 | -214 | 2026-10-02 | 2026-10-02
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-4 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  |  | 2026-06-06 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 9 |  | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 7 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 11 |  | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 20 | 2026-07-10 |  | 5 |  |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 |  | 4 | 22/6: solped liberadas. Prioridad caños, bridas y accesorios en A°C° 29/6: a confirmar fecha de apertura de ofertas A°C° | Fer (espárragos y plástico) - Marlene A°C° | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 20 | 2026-07-30 |  | 3 | [5 empty] | 2026-07-28 | 2026-09-26 | 60 | 2026-09-28 |  | 2 | 2026-09-27 | 2026-12-26 | 90 | 2026-12-27 |  | 1 | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 7 | 2027-01-03 |  | 1 | 2027-01-02 | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-06 |  | 1 | FDP1000 | 2027-01-05 | 1 |  | FN inicio de prefa optimista | 2026-03-02 | -309 | 2027-01-05 | 2027-01-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Compra Ing 60% |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-11 |  | 1 |  | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 7 | 2026-08-18 |  | 0 |  | 2026-08-19 | 2026-09-08 | 20 | 2026-09-07 |  | -1 |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 2026-09-07 |  | -2 |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 15 | 2026-09-22 |  | -3 | [5 empty] | 2026-09-26 | 2026-11-25 | 60 | 2026-11-21 |  | -4 | 2026-11-26 | 2026-12-26 | 30 | 2026-12-21 |  | -5 | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 7 | 2026-12-28 |  | -5 | 2027-01-02 | 2027-01-05 | 3 | 2026-12-31 |  | -5 | FDP1010 | 2027-01-05 | -5 |  | FN 60 días antes de fin de prefa | 2026-10-20 | -77 | 2027-01-05 | 2027-01-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-X3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Compra Ing 90% |  |  | 2027-01-23 | 2027-02-10 |  | 18 |  | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 7 | 2027-02-17 |  | 17 |  | 2027-02-01 | 2027-02-21 | 20 | 2027-03-09 |  | 16 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  | 2027-03-09 |  | 15 |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | 10 | 2027-03-19 |  | 14 | [5 empty] | 2027-03-06 | 2027-05-05 | 60 | 2027-05-18 |  | 13 | 2027-05-06 | 2027-06-05 | 30 | 2027-06-17 |  | 12 | 2027-06-05 | 2027-06-12 | 7 | 2027-06-24 |  | 12 | 2027-06-12 | 2027-06-15 | 3 | 2027-06-27 |  | 12 | FDP1011 | 2027-06-15 | 12 |  | FN 120 días antes de fin de montaje piping en obra | 22-Jan-27 | #VALUE! |  | 2027-06-15
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS - Compra inicial |  |  | 2026-01-04 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | -13 | 2026-02-20 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 7 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | -4 |  | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 20 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | -5 |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | -8 | 20/2: legajos subidos, pendiente aprobar plásticos y bridas 26/2: caños y accesorios adjudicados, legajo de plástico aprobado por PP y bridas en revisión por revestimiento. 2/3: plástico, caños y accesorios en A°C° adjudicado. Pendiente bridas | Clau | 2026-02-04 | 2026-02-14 | 10 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 14 | [5 empty] | 2026-02-15 | 2026-04-16 | 60 | 2026-04-27 |  | 11 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 2026-04-27 |  | 10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 2026-04-27 |  | 10 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 3 | 2026-04-30 |  | 10 |  | 2026-04-20 | 10 |  | FN inicio de prefa optimista | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2026-04-20 | 2026-04-20
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  |  | 2026-04-16 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | -44 | 2026-02-20 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 7 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | -39 |  | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 20 | 2026-04-05 | 2026-03-31 | -40 |  |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | 2026-04-30 |  | -16 | Objetivo de adjudicación tardío: 14/5 9/3: solped en liberación 16/3: solped liberada. 25/3: en licitación 30/3: sin cambios. Deberá comprarse con plazo corto. 6/4: parcial adjudicado, resto en licitación 13/4: en licitación. Deberán coincidir proveedores para mismo tipo de material. 20/4: se relanza licitación. Fecha de necesidad 30/6 para PRFV, PEAD y TEX 10/6. 27/4: esta semana sale nueva revisión de RI para consolidar. 4/5: esta semana se reciben ofertas. Se analizarán posibles desvíos técnicos antes de avanzar con negociación comercial. 11/5: ofertas en AT. 18/5: esta semana se suben para aprobación los legajos. 26/5: se avanza con PEX, se presentará legajo completo para presentar al cliente. 1/6: legajo en revisión del cliente. | Fer (23290513 y 23290515)/Ale (23290512 y 23290514) | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 15 | 2026-06-02 |  | 1 | [5 empty] | 2026-06-02 | 2026-08-01 | 60 | 2026-08-01 |  | 0 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-01 |  | -1 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-01 |  | -1 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-04 |  | -1 |  | 2026-08-05 | -1 |  | FN inicio de prefa optimista | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2026-08-05 | 2026-08-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | -3 | 2026-02-20 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 7 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | -4 | 23346239 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 20 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | -5 |  |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | 2026-05-11 |  | -5 | 20/4: se unifica con licitación de Rev. 1. Son solo mateirales en PRFV. 27/4: esta semana sale nueva revisión de RI. 4/5: esta semana se reciben ofertas. Se analizarán posibles desvíos técnicos antes de avanzar con negociación comercial. 11/5: ofertas en AT. 18/5: esta semana se suben para aprobación los legajos. 26/%: idem anterior 1/6: legajo en revisión del cliente. |  | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 15 | 2026-06-02 |  | 1 | [5 empty] | 2026-06-02 | 2026-08-01 | 60 | 2026-08-01 |  | 0 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-01 |  | -1 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-01 |  | -1 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-04 |  | -1 |  | 2026-08-05 | -1 |  | FN inicio de prefa optimista | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2026-08-05 | 2026-08-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 12 | 2026-02-20 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 7 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 11 |  | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 20 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 10 |  |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | 2026-05-26 |  | 10 | 18/5: caños en A°C° se salen a licitar. Plazo admisible máximo de 30 días. 26/5: caños en A°C° adjudicados, en proceso bridas y accesorios. PEAD/PEX en licitación. 1/6: legajo en revisión del cliente. | Fer/Ale | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 15 | 2026-06-10 |  | 9 | [5 empty] | 2026-06-02 | 2026-08-01 | 60 | 2026-08-09 |  | 8 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-09 |  | 7 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-09 |  | 7 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-12 |  | 7 |  | 2026-08-05 | 7 |  | FN inicio de prefa optimista | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2026-08-30 | 2026-08-30
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-004 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  |  | 2026-11-16 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | -220 | 2026-04-10 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 7 | 2026-06-30 |  | -147 |  | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 30 | 2026-07-30 |  | -148 |  |  |  | 2026-12-26 | 2027-01-25 | 30 | 2026-08-29 |  | -149 | En Hold en tanto se defina fecha de efectiva necesidad |  | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 20 | 2026-09-18 |  | -150 | [5 empty] | 2027-02-16 | 2027-05-17 | 90 | 2026-12-17 |  | -151 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2026-12-17 |  | -152 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2026-12-17 |  | -152 | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 7 | 2026-12-24 |  | -152 | CPI010020 | 2027-05-25 | -152 |  |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-05-25 | 2027-05-25
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  |  | 2026-06-11 | 2026-05-30 | 2026-05-13 | -12 | 2026-04-03 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | -14 | 23408664 | 2026-06-20 | 2026-07-20 | 30 | 2026-07-05 |  | -15 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-09-04 | 45 | 2026-08-19 |  | -16 | Solped liberada. 23/6: apertura 30/6 | Ale | 2026-09-05 | 2026-09-25 | 20 | 2026-09-08 |  | -17 | [5 empty] | 2026-09-26 | 2027-02-23 | 150 | 2027-02-05 |  | -18 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-05 |  | -19 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-05 |  | -19 | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 7 | 2027-02-12 |  | -19 | CP011010 | 2027-03-03 | -19 | Tomar montaje del piping |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-03-03 | 2027-03-03
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 9 |  | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 7 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 8 | 23273882 23273886 23273887 23273979 23273980 | 2026-02-20 | 2026-03-17 | 25 | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 7 |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-05-02 | 45 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2 | Objetivo de adjudicación tardío: 10/5 26/2: solped en liberación 2/3: solped en liberación (MB-Pando) 9/3: apertura de ofertas 13/3. 16/3: apertura de ofertas 20/3 25/3: el viernes pasado envió a AT. 30/3: En AT. 6/4: deben responder proveedores a los comentarios de ING. 13/4: se continúa el AT. 20/4: AT bastante avanzado, algunos tipos de válvulas están en negociación comercial. 27/4: AT cerrado excepto incendio. En negociación comercial. 4/5: esta semana se sube el legajo para aprobación de PP. 11/5: legajo en poder de PP. Se espera al 13/5 posible modificación de cantidad de válvulas. 18/5: legajo en proceso de re emisión hacia el cliente. 26/5: legajo en discusión con el cliente. 1/6: OC en proceso de emisión. | Fabián | 2026-05-03 | 2026-05-23 | 20 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 6 | [5 empty] | 2026-05-24 | 2026-10-21 | 150 | 2026-10-31 |  | 10 | 2026-10-22 | 2027-01-20 | 90 | 2027-01-29 |  | 9 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 7 | 2027-02-05 |  | 9 | 2027-01-27 | 2027-01-30 | 3 | 2027-02-08 |  | 9 | FDP1030 | 2027-01-30 | 9 | 46 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26 | 2026-09-10 | -142 | 2027-01-30 | 2027-01-30
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  |  | 2026-08-11 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | -104 |  | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 7 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | -105 | 23373612, 23373613 y 23373614 | 2026-08-20 | 2026-09-14 | 25 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | -91 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 2026-07-25 |  | -97 | 4/5: en procesamiento por ADM para identificarf nuevas solpeds que surjan 11/5: solped en liberación 18/5: se aprovecharán antecedentes cuando puedan considerarse. 26/5: sin cambios 1/6: se aguardará que se emita la Rev. 2 para adjudicar. 23/6: AT cerrado, en cierre comercial. 29/6: en preparación de legajo para aprobación de PP. | Ale | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 20 | 2026-08-14 |  | -98 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2027-04-20 | 150 | 2027-01-11 |  | -99 | 2027-04-21 | 2027-05-21 | 30 | 2027-02-10 |  | -100 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 7 | 2027-02-17 |  | -100 | 2027-05-28 | 2027-05-31 | 3 | 2027-02-20 |  | -100 | FDP1030 | 2027-05-31 | -100 | 46 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26 | 2026-09-10 | -263 | 2027-03-30 | 2027-03-30
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  |  | 2026-08-11 | 2026-04-29 | 2026-06-12 | -104 |  | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 7 | 2026-06-30 |  | -50 |  | 2026-08-20 | 2026-09-14 | 25 | 2026-06-15 |  | -91 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 2026-07-30 |  | -92 | Solped en gestión 29/6: lo que se pueda se irá por antecedente. El resto se licitará. | Ale | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 20 | 2026-08-19 |  | -93 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2027-04-20 | 150 | 2027-01-16 |  | -94 | 2027-04-21 | 2027-05-21 | 30 | 2027-02-15 |  | -95 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 7 | 2027-02-22 |  | -95 | 2027-05-28 | 2027-05-31 | 3 | 2027-02-25 |  | -95 | FDP1030 | 2027-05-31 | -95 | 46 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26 | 2026-09-10 | -263 | 2027-04-30 | 2027-04-30
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  |  | 2026-08-11 | 2026-07-31 |  | -11 |  | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 7 | 2026-08-07 | 2026-03-03 | -12 |  | 2026-08-20 | 2026-09-14 | 25 | 2026-09-01 |  | -13 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 2026-10-16 |  | -14 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 20 | 2026-11-05 |  | -15 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2027-04-20 | 150 | 2027-04-04 |  | -16 | 2027-04-21 | 2027-05-21 | 30 | 2027-05-04 |  | -17 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 7 | 2027-05-11 |  | -17 | 2027-05-28 | 2027-05-31 | 3 | 2027-05-14 |  | -17 | FDP1030 | 2027-05-31 | -17 | 46 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26 | 2026-09-10 | -263 | 2027-05-31 | 2027-05-31
| RI-027 | transmisor de caudal multivariable
| RI-009 | Indicador de nivel magnético
| RI-034 | PVSV | Nuevo documento que se agrega
Formulas:
RI = +[Emisión y liberación de Solped]-1
Emisión y liberación de Solped = +[Final Prog]-[Duración]
Final Prog = +[Recepción de ofertas]-1
Final Prog = +[AT REV 0]-1
Recepción de ofertas = +[Final Prog]-[Duración]
AT REV 0 = +[Final Prog]-[Duración]
Emisión OC = +[Final Prog]-[Duración]
Fabricación = +[Final Prog]-[Duración]
Forecast = +IF([Real]=0,[Forecast],[Real])+[Duración]
Forecast = +[Forecast]+[Duración]
Inicio Prog = +[Final Prog]-[Duración]
Transporte Local = +[Final Prog]-[Duración]
Nuevo ajuste = +IF([Nueva fecha de necesidad crono]="",[Necesidad Construcciones],[Nueva fecha de necesidad crono])
Nueva fecha de necesidad crono = +XLOOKUP([Requisición N°],'REM-Nuevo'!B:B,'REM-Nuevo'!O:O,"",0,1)
Desvío Acum = +[Forecast]-[Final Prog]
Impacto Costrucciones = +[Forecast]-[Necesidad Construcciones]
Note on AN4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB4: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB5: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB6: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB7: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB8: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB9: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB10: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB11: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB12: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on G29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on H29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on AN29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on G30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on H30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on AN30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on G31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on H31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on AN31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN64: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN66: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN74: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN79: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN93: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN94: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN95: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN96: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN97: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN102: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN103: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN104: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on CA104: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha diferida para cada tanque. Final mayo-27
Note on AN107: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN114: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN115: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN116: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN117: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN118: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN119: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN120: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN121: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN122: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN123: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN124: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN125: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN126: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN128: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on BA129: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26
Note on BA130: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26
Note on BA131: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26
Note on BA132: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26

## REM-Nuevo
Necesidad a suministrar |  |  |  | Emisión de RI/Pliego |  |  | Recepción de ofertas |  |  | Estado AT | Adjudicación |  |  | Entrega en sitio |  |  |  | Comentarios | Tarea del cronograma | Fecha de necesidad al 9/3/26
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | TAG | Plan | Tendencia | Real | Plan | Tendencia | Real |  | Plan | Tendencia | Real | Fecha de necesidad | Tendencia | Real | Holgura |  |  |  | Fecha de necesidad 13/3 | Tendencia entrega |  | Fecha OC cronograma
SERVICIOS-LCII | LCII - Obra Civil | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL | - | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Finalizado | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-04-18 |  |  |  | 0 | La planificación de suministros llega hasta la adjudicación. Las fechas planificadas van en línea con el plan de adelantamiento, pero a los efectos contractuales se toma contra la LB de cotización. | GCC1000 |  |  | 2026-04-18 | -46127
SERVICIOS-LCII | LCII - Premoldeados | CONTRATACIÓN PREMOLDEADOS | - | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Finalizado | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-04 | [5 empty] | GCC1020 |  |  | 2026-03-04 | -46104
SERVICIOS-LCII | LCII - EEMM | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Finalizado | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  |  |  | 0 |  | GCS1000 |  |  | 2026-04-01 | -46097
SERVICIOS-LCII | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 (pliego) | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua TKAZ-24350 Tanque Skimmer TKAZ-97140 Tanque Slop | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Finalizado | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 2027-07-23 | 2027-05-24 |  | 60 | Se toma la fecha fin del montaje en sitio como fecha de necesidad | CM018022 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 2027-06-25 | 420 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Compra inicial |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | N/A | 2026-04-14 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | Sólo restan por entregar 2 ítems de HCI. Saldo entregado completo para las necesidades tempranas | FDP1002 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-23 | 30 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | N/A | 2026-04-14 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 0 | Materiales viajando desde China con entregas en julio y agosto | FDP1000 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-16 | 113 | 2025-09-30 | -196
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | N/A | 2026-05-05 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 2026-10-02 | 2026-09-26 |  | 6 |  | FDP1001 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-11-05 | 150 | 31-Jan-26 | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-4 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | N/A | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 2027-01-05 | 2026-12-31 |  |  |  | FDP1001 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2027-01-06 | 148 | 31-Jan-26 | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Maqueta 60% |  | 2026-08-25 | 2026-08-11 |  | 2026-09-21 | 2026-09-07 |  | N/A | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 2027-01-05 | 2026-12-31 |  |  |  | FDP1010 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2026-12-31
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS - Compra inicial |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | N/A | 2026-04-14 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-04-20 | 2026-07-10 |  | -81 | Conflicto con material en PRFV. Se trabaja en estrategia de ejecución para mitigarlo. Resto de materiales (PEAD en proceso final de liberación y A°C°) sin inconvenientes. | FDP1012 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 6 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | N/A | 2026-04-30 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 0 |  | FDP1000 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 97 | 2025-09-30 | -212
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | N/A | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 0 |  | FDP1000 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 56 | 2025-09-30 | -253
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | N/A | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |  | 0 |  | FDP1000 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 82 | 2025-09-30 | -252
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-004 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-17 | 2026-08-17 |  | Sin iniciar | 2026-07-16 | 2026-07-06 |  | 2027-05-25 | 2027-05-25 |  |  |  | FDP1050 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 2026-12-24 | 313 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  | 2026-04-03 | 2026-05-30 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 2026-07-13 |  | Sin iniciar | 2026-12-17 | 2026-08-14 |  | 2027-03-03 | 2026-12-12 |  |  |  | FDP1011 | 2027-03-03 | 2027-01-05 | 2027-02-12 | 76 | 2026-10-29 | -49
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-03-29 | 2026-03-24 | 2026-03-20 | Finalizado | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2027-01-30 | 2027-01-23 |  | 7 |  | FDP1030 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | 2027-02-08 | 242 | 29-Jan-26 | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-06-10 | En curso | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 2027-03-30 | 2027-03-30 |  |  |  | FDP1030 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | 2027-02-20 | 238 | 29-Jan-26 | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | Sin iniciar | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-30 |  |  |  | FDP1030 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | 2027-02-25 | 212 | 29-Jan-26 | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Sin iniciar | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 2027-05-31 | 2027-05-30 |  |  | Se asume un 10% del total | FDP1021 | 2027-05-30 | 2027-05-30 | 2027-05-14 | 207 | No se encuentra | #VALUE!
CIVIL | 5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | En curso | 2026-07-22 | 2026-07-07 |  | 2027-02-05 | 2027-02-05 |  |  |  | FDI1030 | 2027-02-06 | 2027-02-05 | 2027-03-12 | 198 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-04-10 | En curso | 2026-09-21 | 2026-08-21 |  | 2027-05-17 | 2027-03-16 |  |  |  | FDE1140 | 2027-07-26 | 2027-04-19 | 2027-01-27 | 238 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-04-10 | En curso | 2026-09-21 | 2026-08-21 |  | 2027-05-17 | 2027-03-16 |  |  |  | FDE1140 | 2027-07-26 | 2027-04-19 | 2027-01-27 | 238 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-07-19 |  | Sin iniciar | 2026-10-14 | 2026-09-21 |  | 2027-02-25 | 2027-01-27 |  |  |  | FDE1010 | 2027-02-26 | 2027-02-25 | 2027-02-07 | 134 | 2026-05-20 | -147
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-010 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Finalizado | 2026-08-03 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2027-02-25 | 2026-09-13 | 2026-05-15 | 286 |  | FDE1040 | 2027-05-24 | 2026-11-25 | 2026-09-29 | 206 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | Sin iniciar | 2026-09-21 | 2026-08-14 |  | 2027-05-17 | 2027-02-17 |  |  |  | FDE1140 | 2027-07-26 | 2027-04-19 | 2027-02-25 | 238 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 2026-04-30 | -10 |  | FDE1030 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-06-28 | 38 | 2025-11-27 | -106
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-02-03 | 2026-07-16 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | Finalizado | 2026-07-23 | 2026-05-24 | 2026-04-15 | 2026-12-28 | 2026-08-30 |  | 120 |  | FDE1090 | 2027-06-13 | 2026-12-28 | 2026-09-19 | 158 | 2026-07-01 | -22
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003-1 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 2026-06-25 | 2026-06-18 | Sin iniciar | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | FDE1090 | 2027-06-13 | 2026-12-28 | 2027-01-26 | 150 | 2026-07-01 | -30
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Sin iniciar | 2026-12-04 | 2026-11-22 |  | 2027-03-29 | 2027-03-29 |  |  |  | FDE1020 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 115 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 2026-06-25 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-08-03 | 2026-07-21 |  | 2027-02-25 | 2027-02-25 |  |  |  | FDE1040 | 2027-05-24 | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 206 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | Sin iniciar | 2026-11-06 | 2026-09-21 |  | 2027-04-26 | 2027-02-25 |  |  |  | FDE1050 | 2027-04-30 | 2027-04-26 | 2027-03-09 | 171 | 2026-07-04 | -125
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006-1 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | Sin iniciar | 2027-01-11 | 2027-01-10 |  | 2027-06-30 | 2027-06-30 |  |  | Se asume un 20% del total | FDE1170 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2027-06-16 | 170 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-19 | 2026-07-19 |  | Sin iniciar | 2026-10-14 | 2026-09-22 |  | 2027-02-25 | 2027-01-27 |  |  |  | FDE1010 | 2027-02-26 | 2027-02-25 | 2027-02-07 | 134 | 2026-05-20 | -147
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  | Sin iniciar | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  | 2027-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | FDE1160 | 2027-04-30 | 2027-04-29 | 2027-05-30 | 66 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | Sin iniciar | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 2027-04-26 | 2027-03-31 |  |  |  | FDE1050 | 2027-04-30 | 2027-04-26 | 2027-03-31 | 171 | 2026-07-04 | -125
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-21 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-09-07 | 2026-08-25 |  | 2027-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | FDE1150 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-05-10 | 234 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Finalizado | 2026-05-28 | 2026-05-10 | 2026-05-08 | 2027-06-23 | 2027-04-15 |  | 69 |  | FDE1104 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 2027-06-09 | 391 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Finalizado | 2026-05-28 | 2026-05-10 | 2026-05-08 | 2027-05-24 | 2027-05-24 |  | 0 |  | FDE1103 | 2027-05-24 | 2027-04-22 | 2027-05-10 | 361 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Finalizado | 2026-06-19 | 2026-05-10 | 2026-05-08 | 2027-06-02 | 2027-05-24 |  | 9 |  | FDE1114 | 2027-06-02 | 2027-04-22 | 2027-05-10 | 348 | 2026-02-10 | -129
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | En curso | 2026-08-19 | 2026-08-02 |  | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  |  | FDI1130 | 2027-06-01 | 2027-05-31 | 2027-06-02 | 285 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2026-04-30 | En curso | 2026-08-19 | 2026-07-07 |  | 2027-02-25 | 2027-01-10 |  |  |  | FDI1060 | 2027-06-01 | 2027-01-10 | 2027-01-07 | 190 | 2026-03-26 | -146
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | En curso | 2026-08-25 | 2026-07-06 |  | 2027-02-09 | 2026-12-10 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-08 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-04-30 | En curso | 2026-08-19 | 2026-07-21 |  | 2027-04-30 | 2027-03-25 |  |  |  | FDI1120 | 2027-06-01 | 2027-03-26 | 2027-03-08 | 254 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | Sin iniciar | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 2027-02-09 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-10 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-09 | En curso | 2026-08-25 | 2026-07-17 |  | 2027-02-09 | 2026-12-21 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-17 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-12 | En curso | 2026-08-25 | 2026-07-20 |  | 2027-02-09 | 2026-12-24 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-20 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-25 | Sin iniciar | 2026-09-24 | 2026-08-31 |  | 2027-04-05 | 2027-01-05 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-01-03 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | En curso | 2026-09-24 | 2026-07-24 |  | 2027-04-05 | 2027-01-27 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-01-18 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | 2026-06-21 | 2026-07-13 |  | Sin iniciar | 2026-09-24 | 2026-08-25 |  | 2027-04-05 | 2027-01-29 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-02-26 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | En curso | 2026-09-24 | 2026-07-28 |  | 2027-04-05 | 2027-01-01 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2026-12-19 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | 2026-06-27 | 2026-07-20 |  | Sin iniciar | 2026-09-24 | 2026-08-31 |  | 2027-04-05 | 2027-01-05 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-01-27 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MEDIDOR TIPO CUÑA |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-09-24 | 2026-08-31 |  | 2027-04-05 | 2027-03-06 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-03-11 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-04-26 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | En curso | 2026-08-19 | 2026-06-30 |  | 2027-02-25 | 2027-01-03 |  |  |  | FDI1060 | 2027-06-01 | 2027-01-10 | 2027-01-13 | 190 | 2026-03-26 | -146
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PROBETA DE CORROSIÓN |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-22 | En curso | 2026-09-24 | 2026-07-31 |  | 2027-04-05 | 2027-01-04 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2026-12-30 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | En curso | 2026-08-25 | 2026-08-04 |  | 2027-02-09 | 2026-12-09 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-11-30 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-06-30 | 2026-06-22 | 2027-02-09 | 2026-12-23 |  | 48 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-26 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sin iniciar | 2026-09-24 | 2026-08-16 |  | 2027-04-05 | 2027-01-20 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-02-07 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Finalizado | 2026-08-19 | 2026-06-20 | 2026-05-15 | 2027-02-25 | 2026-08-15 |  | 194 |  | FDI1060 | 2027-06-01 | 2027-01-10 | 2026-10-19 | 190 | 2026-03-26 | -146
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-24 | Sin iniciar | 2026-09-24 | 2026-09-01 |  | 2027-04-05 | 2027-02-05 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-02-01 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Sin iniciar | 2027-01-19 | 2027-01-05 |  | 2027-04-29 | 2027-04-12 |  |  |  | FDI1090 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-04-12 | 100 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  | 2026-09-20 | 2026-07-03 |  | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  | Sin iniciar | 2026-12-10 | 2026-11-26 |  | 2027-01-22 | 2027-01-17 |  |  |  | FDI1050 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2026-10-27 | 43 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | En curso | 2026-10-06 | 2026-08-24 |  | 2027-03-29 | 2027-01-28 |  |  |  | FDI1020 | 2027-05-19 | 2027-03-29 | 2027-01-30 | 174 | 2026-06-03 | -125
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  | Sin iniciar | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  | 2027-06-19 | 2027-06-19 |  |  | Se asume un 10% del total | FDI1140 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 2027-05-17 | 159 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | En curso | 2026-09-03 | 2026-08-15 |  | 2027-01-21 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1110 | 2027-01-21 | 2026-11-30 | 2026-11-29 | 140 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL VORTEX |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 2027-04-30 | 2027-03-26 |  |  |  | FDI1120 | 2027-06-01 | 2027-03-26 | 2027-04-10 | 254 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-023 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | En curso | 2026-08-25 | 2026-06-30 |  | 2027-02-09 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-04-21 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-07-06 | 2026-06-17 | 2027-02-09 | 2026-11-10 |  | 91 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-10-22 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | En curso | 2026-08-25 | 2026-07-10 |  | 2027-02-09 | 2026-11-14 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-10-31 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | En curso | 2026-08-25 | 2026-07-10 |  | 2027-02-09 | 2026-12-24 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-10 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | En curso | 2026-09-24 | 2026-08-21 |  | 2027-04-05 | 2027-02-04 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-01-29 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | En curso | 2026-09-24 | 2026-06-30 |  | 2027-04-05 | 2027-02-21 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-02-23 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | En curso | 2026-09-24 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2027-04-05 | 2027-02-21 |  | 43 |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-03-06 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-06-30 | 2026-06-16 | 2027-04-05 | 2027-02-21 |  | 43 |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-02-14 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-031 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR TÉRMICO LINEAL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | En curso | 2026-09-24 | 2026-06-30 |  | 2027-04-05 | 2027-02-21 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-02-23 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-034 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | Sin iniciar | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  | 2027-04-29 | 2027-04-26 |  |  |  | FDI1090 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-07-25 | 100 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-035 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | Finalizado | 2026-06-23 | 2026-07-13 |  | 2027-06-24 | 2027-04-25 |  |  |  | FDI1080 | 2027-06-28 | 2027-06-24 | 2027-05-06 | 366 | 2026-02-14 | -129
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-036 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Finalizado | 2026-06-24 | 2026-07-13 |  | 2027-04-18 | 2027-04-17 |  |  |  | FDI1070 | 2027-04-18 | 2027-04-18 | 2027-04-24 | 298 | 2026-02-14 | -130
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-042 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-20 | Finalizado | 2026-08-19 | 2026-06-20 | 2026-06-18 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  | 0 |  | FDI1130
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | 2026-06-27 | 2026-07-20 |  | Sin iniciar | 2026-09-24 | 2026-08-31 |  | 2027-04-05 | 2027-01-05 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-02-07 | 193
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL - GENERACIÓN |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-04-23 | 2026-06-06 | 2026-05-28 | En curso | 2026-08-25 | 2026-06-27 |  | 2027-02-09 | 2026-11-01 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-06 | 168
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE - GENERACIÓN |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-11 | En curso | 2026-08-25 | 2026-07-20 |  | 2027-02-09 | 2026-12-24 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-19 | 168
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN - GENERACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-04-30 | En curso | 2026-08-19 | 2026-07-21 |  | 2027-04-30 | 2027-03-25 |  |  |  | FDI1120 | 2027-06-01 | 2027-03-26 | 2027-03-08 | 254
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN - GENERACIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | En curso | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 2027-02-09 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-11-19 | 168
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-10 | En curso | 2026-10-06 | 2026-08-24 |  | 2027-03-29 | 2027-01-28 |  |  |  | FDI1020 | 2027-05-19 | 2027-03-29 | 2027-01-18 | 174
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  | Sin iniciar | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  | 2027-06-19 | 2027-06-19 |  |  | Se asume un 10% del total | FDI1140 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 2027-05-17 | 159
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) - GENERACIÓN |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | En curso | 2026-08-25 | 2026-07-06 |  | 2027-02-09 | 2026-12-10 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-08 | 168
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | En curso | 2026-09-03 | 2026-08-15 |  | 2027-01-21 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1110 | 2027-01-21 | 2026-11-30 | 2026-11-29 | 140
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-06-14 | 2026-07-08 |  | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-08-18 |  | 2027-05-25 | 2027-05-20 |  |  |  | FDS1010 | 2027-05-20 | 2027-05-25 | 2027-06-15 | 267 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | En curso | 2026-07-20 | 2026-06-30 |  | 2027-03-23 | 2027-01-22 |  |  |  | FDM1410 | 2027-04-29 | 2027-03-23 | 2027-02-17 | 246 | 2026-05-01 | -80
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | DMB-24310 - Desgasificador presurizado DBM-24320 - Desgasificador atmosférico | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-05-17 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-06-12 | En curso | 2026-10-29 | 2026-10-17 |  | 2027-06-26 | 2027-06-21 |  |  |  | FDM1420 | 2027-06-26 | 2027-06-26 | 2027-05-05 | 240 | 2026-06-30 | -121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-92010- Pulmón de nitrógeno VBE-95120 - KOD VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS VBE-91020 - Pulmón de aire de instrumentos VBE-91030 - Pulmón e aire de arranque | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-05-27 | En curso | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 2027-05-08 | 2027-05-07 |  |  |  | FDM1440 | 2027-05-08 | 2027-05-08 | 2027-04-19 | 248 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | TKBH-98130 - Tanque de drenaje de glicol VBH-97110 - Sumidero de drenajes abiertos calientes VBH-94250 - Tanque sumidero de hot oil | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Finalizado | 2026-06-29 | 2026-04-30 | 2026-04-06 | 2027-03-03 | 2026-08-15 |  | 200 |  | FDM1490 | 2027-04-07 | 2027-03-03 | 2026-12-09 | 247 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | En curso | 2026-07-31 | 2026-07-10 |  | 2027-03-31 | 2027-02-14 |  |  |  | FDM1460 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 2027-03-09 | 243 | 01-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | EAP-95130 A/B - Calentador eléctrico de VBE-95120 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-27 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-10-22 | 2026-10-10 |  | 2027-06-29 | 2027-06-24 |  |  |  | FDM1430 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 2027-05-19 | 250 | 2026-06-23 | -121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-01-26 | 2026-08-12 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Finalizado | 2026-07-22 | 2026-05-23 | 2026-04-10 | 2027-02-24 | 2026-09-15 |  | 162 |  | FDM1320 | 2027-06-10 | 2027-02-24 | 2026-11-13 | 217 | 2026-07-15 | -7
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | TKBA-24410 A/B - Tanque cónico de efluentes | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | Finalizado | 2026-05-06 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2027-03-02 | 2026-12-15 |  | 77 |  | FDM1040 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2027-03-18 | 300 | 23-Dec-25 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | T-29181/29281/29381 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-07-01 | 2026-07-08 |  | Sin iniciar | 2026-10-05 | 2026-09-19 |  | 2027-03-01 | 2027-02-28 |  |  |  | FDM1340 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-29 | 147 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-002 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | TKZZ-102002 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-04-09 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-05-16 | En curso | 2026-10-15 | 2026-10-03 |  | 2027-01-08 | 2027-01-08 |  |  |  | FDM1330 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 2026-11-09 | 85
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS PAY-95140 A/B-BOMBA KOD PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | En curso | 2026-08-26 | 2026-08-15 |  | 2027-05-03 | 2027-04-29 |  |  |  | FDM1220 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 2027-05-13 | 250 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 2026-02-24 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | En curso | 2026-08-03 | 2026-06-30 |  | 2027-06-28 | 2027-06-04 |  |  |  | FDM1280 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 2027-06-06 | 329 | 2026-05-01 | -94
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Finalizado | 2026-06-30 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2027-02-02 | 2026-12-04 |  | 60 |  | FDM1210 | 2027-03-24 | 2027-02-02 | 2027-01-06 | 217 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Finalizado | 2026-06-29 | 2026-07-10 |  | 2027-04-30 | 2027-04-30 |  |  |  | FDM1150 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-07-04 | 305 | 2026-02-24 | -125
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-003 | RI - BOMBAS AGUA TRATADA | PAZ-24390 A/B | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-06-23 | Sin iniciar | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2027-07-20 | 2027-07-20 |  |  |  | FDM1150 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-07-11 | 342 | 2026-02-24 | -169
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-01 | En curso | 2026-09-04 | 2026-08-03 |  | 2027-04-16 | 2027-04-16 |  |  |  | FDM1520 | 2027-05-03 | 2027-04-16 | 2027-04-03 | 224 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | SKZZ-90200A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90201-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO SKZZ-90202B/C-SKID DE QUÍMICO BIOCIDA SKZZ-90203B/C-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90206A-SKID DE QUÍMICO DESEMULSIONANTE SKZZ-90207A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90208A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90209A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90210A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90211A-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS SKZZ-90213-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90214-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-28 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | En curso | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 2027-02-24 | 2027-02-22 |  |  |  | FDM1400 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 2027-03-06 | 189 | 2026-03-24 | -148
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-04-23 | En curso | 2026-09-02 | 2026-08-03 |  | 2027-05-08 | 2027-04-17 |  |  |  | FDM1440 | 2027-05-08 | 2027-05-08 | 2027-03-26 | 248 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-02-12 | 2026-04-11 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | En curso | 2026-07-29 | 2026-06-25 |  | 2027-01-25 | 2027-01-24 |  |  |  | FDM1380 | 2027-01-25 | 2027-01-25 | 2027-03-11 | 180 | 2026-03-24 | -127
|  |  | Fórmulas | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | 2026-01-03 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | 0 | No se encuentra | 2026-12-06 | 0 | No se encuentra | #VALUE!
Formulas:
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1),"")
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1),"")
Tendencia entrega = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!BW:BW,"No se encuentra",0,1)
Fecha OC cronograma = +XLOOKUP([Tarea del cronograma],'Crono LB 30.09'!B:B,'Crono LB 30.09'!E:E,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!AP:AP,"No se encuentra",0,1)
Adjudicación = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!AP:AP,"No se encuentra",0,1)
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se estima lanzar licitación 10 días corridos luego de la emisión de la RI/Pliego
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato condicional con semáforo por criticidad
Note on T104: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También incluye FDM1150, FDM1260 y FDM1510
Note on T105: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También incluye FDM1150, FDM1260 y FDM1510

## REM-Back-up
Necesidad a suministrar |  |  |  | Emisión de RI/Pliego |  |  | Recepción de ofertas |  |  | Estado AT | Adjudicación |  |  | Entrega en sitio |  |  |  | Comentarios | Tarea del cronograma
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | TAG | Plan | Tendencia | Real | Plan | Tendencia | Real |  | Plan | Tendencia | Real | Fecha de necesidad | Tendencia | Real | Holgura |  |  |  | Tendencia entrega |  | Fecha OC cronograma
SERVICIOS-LCII | LCII - Obra Civil | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL | - | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | En curso | 2026-03-01 | 2026-04-15 | [5 empty] | La planificación de suministros llega hasta la adjudicación. Las fechas planificadas van en línea con el plan de adelantamiento, pero a los efectos contractuales se toma contra la LB de cotización. | GCC1000 |  | 2026-04-18 | -46082
SERVICIOS-LCII | LCII - Premoldeados | CONTRATACIÓN PREMOLDEADOS | - | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | En curso | 2026-03-23 | 2026-03-07 | 2026-03-04 |  |  |  | 0 |  | GCC1020 |  | 2026-03-04 | -46104
SERVICIOS-LCII | LCII - EEMM | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | En curso | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  |  |  | 0 |  | GCS1000 |  | 2026-04-01 | -46097
SERVICIOS-LCII | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 (pliego) | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua TKAZ-24350 Tanque Skimmer TKAZ-97140 Tanque Slop | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | En curso | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2027-07-16 | 2027-06-25 |  | 21 | Se toma la fecha fin del montaje en sitio como fecha de necesidad | CM018022 |  | 2027-06-25 | 413 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Compra inicial |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | N/A | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 0 |  | FDP1000 |  | 2026-05-23 | 96 | 2025-09-30 | -130
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | N/A | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 0 |  | FDP1000 |  | 2026-08-16 | 166 | 2025-09-30 | -143
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE! | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Maqueta 30% |  | 2026-03-27 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-04-23 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-29 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | #VALUE! |  | FDP1001 |  | No se encuentra
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Maqueta 60% |  | 2026-08-25 | 2026-08-11 |  | 2026-09-21 | 2026-09-07 |  | N/A | 2026-09-24 | 2026-09-22 |  | 2027-01-13 | 2026-12-31 |  |  |  | FDP1010 |  | 2026-12-31
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS - Compra inicial |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | N/A | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 | 72 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-03-31 | N/A | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 2026-08-05 | 2026-08-04 |  |  |  | 0 |  | 2026-08-04 | 64 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-004 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-17 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-07-06 | 2026-09-18 |  | 2027-05-25 | 2026-12-24 |  |  |  | CPI010020 |  | 2026-12-24 | 323 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  | 2026-04-03 | 2026-05-30 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 2026-07-05 |  | Sin iniciar | 2026-07-14 | 2026-09-08 |  | 2027-03-03 | 2027-02-12 |  |  |  | CP011010 |  | 2027-02-12 | 232 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-03-29 | 2026-03-24 | 2026-03-20 | Sin iniciar | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 2027-01-30 | 2027-01-30 |  | 0 |  | FDP1030 | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | 2027-02-08 | 242 | 29-Jan-26 | #VALUE!
CIVIL | 5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 2026-05-03 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Sin iniciar | 2026-07-07 | 2026-07-08 |  | 2027-02-05 | 2027-02-05 |  |  |  | FDI1030 |  | 2027-03-12 | 213 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - AMPLIACIÓN ANTENA EXISTENTE |  | 2026-06-10 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-07-17 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-09-21 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE! | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-09-21 | 2026-07-04 |  | 2027-05-17 | 2027-01-27 |  |  |  | FDE1140 |  | 2027-01-27 | 238 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-09-21 | 2026-07-04 |  | 2027-05-17 | 2027-01-27 |  |  |  | FDE1140 |  | 2027-01-27 | 238 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-09-21 | 2026-10-03 |  | 2027-02-25 | 2027-02-07 |  |  |  | FDE1010 |  | 2027-02-07 | 157 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-010 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | En curso | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | 2027-02-25 | 2026-09-29 |  | 149 |  | FDE1103 |  | 2026-09-29 | 335 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Sin iniciar | 2026-08-14 | 2026-08-22 |  | 2027-05-17 | 2027-02-25 |  |  |  | FDE1103 |  | 2027-02-25 | 276 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | En curso | 2027-04-07 | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 0 |  | FDE1030 |  | 2026-06-28 | -352 | 2025-11-27 | -496
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-02-03 | 2026-07-16 | 2026-03-20 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-11-03 | 2026-04-30 | 2026-04-15 | 2026-12-28 | 2026-09-19 |  | 100 |  | FDE1090 |  | 2026-09-19 | 55 | 2026-07-01 | -125
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Sin iniciar | 2026-11-22 | 2026-11-22 |  | 2027-03-29 | 2027-03-29 |  |  |  | CDE1160 |  | 2027-03-29 | 127 | 14-Dec-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 2026-06-29 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-07-21 | 2026-08-20 |  | 2027-02-25 | 2026-12-25 |  |  |  | CDE1170 |  | 2026-12-25 | 219 | 03-Apr-27 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-07-18 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-11-04 | 2026-10-03 |  | 2027-04-26 | 2027-03-09 |  |  |  | FDE1050 |  | 2027-03-09 | 173 | 2026-07-04 | -123
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-19 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-09-22 | 2026-10-03 |  | 2027-02-25 | 2027-02-07 |  |  |  | FDE1010 |  | 2027-02-07 | 156 | 2026-05-20 | -125
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  | Sin iniciar | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  | 2027-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | FDE1050 |  | 2027-05-30 | 66 | 2026-07-04 | -233
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | Sin iniciar | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  | 2027-04-26 | 2027-03-31 |  |  |  | FDE1050 |  | 2027-03-31 | 153 | 2026-07-04 | -143
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-08-25 | 2026-09-05 |  | 2027-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | FDE1104 |  | 2027-05-10 | 247 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | En curso | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2027-06-23 | 2027-06-09 |  | 14 |  | FDE1104 |  | 2027-06-09 | 391 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | En curso | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2027-05-24 | 2027-05-10 |  | 14 |  | FDE1103 |  | 2027-05-10 | 361 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | En curso | 2026-06-19 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2027-06-02 | 2027-05-10 |  | 23 |  | FDE1114 |  | 2027-05-10 | 348 | 2026-02-10 | -129
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | Sin iniciar | 2026-08-02 | 2026-07-30 |  | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-06-02 | 302 | 2026-03-26 | -129
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-07 | 2026-07-04 |  | 2027-02-25 | 2027-01-07 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-01-07 | 233 | 2026-03-26 | -103
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-06 | 2026-07-04 |  | 2027-02-09 | 2026-12-08 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-08 | 218 | 2026-05-20 | -47
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-17 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-21 | 2026-07-04 |  | 2027-04-30 | 2027-03-08 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-03-08 | 283 | 2026-03-26 | -117
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-06-21 | 2026-07-05 | 2026-07-01 | Sin iniciar | 2026-08-25 | 2026-09-04 |  | 2027-02-09 | 2026-12-10 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-10 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 2026-05-09 | Sin iniciar | 2026-07-17 | 2026-07-13 |  | 2027-02-09 | 2026-12-17 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-17 | 207 | 2026-05-20 | -58
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-12 | Sin iniciar | 2026-07-20 | 2026-07-16 |  | 2027-02-09 | 2026-12-20 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-20 | 204 | 2026-05-20 | -61
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-08-29 |  | 2027-04-05 | 2027-01-03 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-03 | 217 | 2026-05-20 | -103
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-17 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-24 | 2026-07-15 |  | 2027-04-05 | 2027-01-18 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-18 | 255 | 2026-05-20 | -65
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-06-21 | 2026-07-19 |  | Sin iniciar | 2026-08-25 | 2026-09-22 |  | 2027-04-05 | 2027-02-26 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-26 | 223 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-28 | 2026-07-15 |  | 2027-04-05 | 2026-12-19 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-19 | 251 | 2026-05-20 | -69
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-06-27 | 2026-07-19 |  | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-09-22 |  | 2027-04-05 | 2027-01-27 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-27 | 217 | 2026-05-20 | -103
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MEDIDOR TIPO CUÑA |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-27 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-09-05 |  | 2027-04-05 | 2027-03-11 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-03-11 | 217 | 2026-05-20 | -103
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 2026-05-06 | Sin iniciar | 2026-06-30 | 2026-07-10 |  | 2027-02-25 | 2027-01-13 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-01-13 | 240 | 2026-03-26 | -96
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-07-31 | 2026-07-26 |  | 2027-04-05 | 2026-12-30 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-30 | 248 | 2026-05-20 | -72
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-05-31 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-08-04 | 2026-07-26 |  | 2027-02-09 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-11-30 | 189 | 2026-05-20 | -76
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2027-02-09 | 2026-12-26 |  | 45 |  | FDI1040 |  | 2026-12-26 | 235 | 2026-05-20 | -30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | Sin iniciar | 2026-08-16 | 2026-09-03 |  | 2027-04-05 | 2027-02-07 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-07 | 232 | 2026-05-20 | -88
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-04-16 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-05-15 | 2027-02-25 | 2026-10-19 |  | 129 |  | FDI1060 |  | 2026-10-19 | 250 | 2026-03-26 | -86
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-06-24 | Sin iniciar | 2026-09-01 | 2026-08-28 |  | 2027-04-05 | 2027-02-01 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-01 | 216 | 2026-05-20 | -104
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Sin iniciar | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 2027-04-29 | 2027-04-12 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-04-12 | 114 | 2026-05-20 | -230
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  | 2026-10-20 | 2026-06-30 |  | 2026-11-26 | 2026-07-27 |  | Sin iniciar | 2027-01-05 | 2026-09-05 |  | 2027-01-22 | 2026-10-27 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-10-27 | 17 | 2026-05-20 | -230
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-20 | 2026-07-01 | 2026-06-22 | Sin iniciar | 2026-10-03 | 2026-08-26 |  | 2027-03-29 | 2027-01-30 |  |  |  | FDI1020 |  | 2027-01-30 | 177 | 2026-06-03 | -122
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-08-14 |  | 2027-01-21 | 2026-11-29 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-11-29 | 159 | 2026-05-20 | -87
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL VORTEX |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-08-21 | 2026-09-05 |  | 2027-04-30 | 2027-04-10 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-04-10 | 252 | 2026-03-26 | -148
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-023 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-06-26 | 2026-07-31 |  | 2027-02-09 | 2027-01-04 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-04 | 228 | 2026-05-20 | -37
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 2026-04-21 | Sin iniciar | 2026-07-06 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 2027-02-09 | 2026-10-22 |  | 110 |  | FDI1040 |  | 2026-10-22 | 218 | 2026-05-20 | -47
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-07-10 | 2026-06-26 |  | 2027-02-09 | 2026-10-31 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-10-31 | 214 | 2026-05-20 | -51
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-07-10 | 2026-06-26 |  | 2027-02-09 | 2026-12-10 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-10 | 214 | 2026-05-20 | -51
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-11 | Sin iniciar | 2026-08-21 | 2026-08-15 |  | 2027-04-05 | 2027-01-29 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-29 | 227 | 2026-05-20 | -93
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-19 | 2026-06-21 |  | 2027-04-05 | 2027-02-23 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-23 | 290 | 2026-05-20 | -30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-07-02 | 2027-04-05 | 2027-03-06 |  | 30 |  | FDI1040 |  | 2027-03-06 | 290 | 2026-05-20 | -30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-06-12 | 2027-04-05 | 2027-02-14 |  | 50 |  | FDI1040 |  | 2027-02-14 | 290 | 2026-05-20 | -30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-031 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR TÉRMICO LINEAL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-19 | 2026-06-21 |  | 2027-04-05 | 2027-02-23 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-23 | 290 | 2026-05-20 | -30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-034 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | Sin iniciar | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  | 2027-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-07-25 | 100 | 2026-05-20 | -244
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-035 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Sin iniciar | 2026-06-24 | 2026-07-03 |  | 2027-06-24 | 2027-05-06 |  |  |  | FDI1080 |  | 2027-05-06 | 365 | 2026-02-14 | -130
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-036 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | Sin iniciar | 2026-06-24 | 2026-06-21 |  | 2027-04-18 | 2027-04-18 |  |  |  | FDI1070 | Inicio de tareas de montaje de shelter como fecha de necesidad | 2027-04-24 | 298 | 2026-02-14 | -130
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS AUTORREGULADORAS - GENERACIÓN |  | 2026-04-22 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-05-29 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-08-02 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA - GENERACIÓN |  | 2026-04-17 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-05-24 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-07-28 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-06-27 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-10-03 |  | 2027-04-05 | 2027-02-07 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-07 | 217
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-05-21 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-06-27 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-08-31 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL - GENERACIÓN |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-04-23 | 2026-06-15 | 2026-05-28 | Sin iniciar | 2026-06-27 | 2026-08-01 |  | 2027-02-09 | 2026-12-06 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-06 | 227
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL - GENERACIÓN |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-16 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-20 | 2026-07-15 |  | 2027-02-09 | 2026-12-19 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-19 | 204
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN - GENERACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-17 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-21 | 2026-07-04 |  | 2027-04-30 | 2027-03-08 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-03-08 | 283
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN - GENERACIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-06-21 | 2026-07-05 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-25 | 2026-08-14 |  | 2027-02-09 | 2026-11-19 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-11-19 | 168
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-10-03 | 2026-08-14 |  | 2027-03-29 | 2027-01-18 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-18 | 177
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) - GENERACIÓN |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-06 | 2026-07-04 |  | 2027-02-09 | 2026-12-08 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-08 | 218
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-08-14 |  | 2027-01-21 | 2026-11-29 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-11-29 | 159
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-06-14 | 2026-07-08 |  | Sin iniciar | 2026-08-18 | 2026-09-11 |  | 2027-05-25 | 2027-05-25 |  |  |  | 0 |  | 2027-06-15 | 280 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-09-02 | 2026-06-15 |  | 2027-03-23 | 2027-02-17 |  |  |  | FDM1410 |  | 2027-02-17 | 202 | 2026-05-01 | -124
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | DMB-24310 - Desgasificador presurizado DBM-24320 - Desgasificador atmosférico | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-05-17 | 2026-07-29 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-10-29 | 2026-08-31 |  | 2027-06-26 | 2027-05-05 |  |  |  | FDM1420 |  | 2027-05-05 | 240 | 2026-06-30 | -121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-92010- Pulmón de nitrógeno VBE-95120 - KOD VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS VBE-91020 - Pulmón de aire de instrumentos VBE-91030 - Pulmón e aire de arranque | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-06-14 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-08-11 | 2026-08-15 |  | 2027-05-08 | 2027-04-19 |  |  |  | FDM1440 |  | 2027-04-19 | 270 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | TKBH-98130 - Tanque de drenaje de glicol VBH-97110 - Sumidero de drenajes abiertos calientes VBH-94250 - Tanque sumidero de hot oil | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | En curso | 2026-08-11 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2027-03-03 | 2026-12-09 |  | 84 |  | FDM1490 | FDM1090-98110 | 2026-12-09 | 204 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Sin iniciar | 2026-08-04 | 2026-06-25 |  | 2027-03-31 | 2027-03-09 |  |  |  | FDM1460 |  | 2027-03-09 | 239 | 01-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | EAP-95130 A/B - Calentador eléctrico de VBE-95120 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-27 | 2026-07-22 | 2026-06-20 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-10-22 | 2026-09-04 |  | 2027-06-29 | 2027-05-19 |  |  |  | FDM1430 |  | 2027-05-19 | 250 | 2026-06-23 | -121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-01-26 | 2026-08-12 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Sin iniciar | 2026-11-12 | 2026-05-23 | 2026-04-10 | 2027-02-24 | 2026-11-13 |  | 103 |  | FDM1320 |  | 2026-11-13 | 104 | 2026-07-15 | -120
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | TKBA-24410 A/B - Tanque cónico de efluentes | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | En curso | 2026-05-04 | 2026-06-06 | 2026-06-11 | 2027-03-02 | 2027-03-02 |  | 0 |  | FDM1040 |  | 2027-03-18 | 302 | 23-Dec-25 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | T-29181/29281/29381 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-07-01 | 2026-07-05 |  | Sin iniciar | 2026-05-04 | 2026-09-23 |  | 2027-03-01 | 2027-03-01 |  |  |  | FDM1040 |  | 2027-03-29 | 301 | 23-Dec-25 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-002 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | TKZZ-102002 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-04-09 | 2026-07-15 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Sin iniciar | 2026-10-03 | 2026-08-04 |  | 2027-01-08 | 2026-11-09 |  |  |  | CM018380 |  | 2026-11-09 | 97
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS PAY-95140 A/B-BOMBA KOD PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-26 | 2026-08-29 |  | 2027-05-03 | 2027-05-03 |  |  |  | FDM1220 |  | 2027-05-13 | 250 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 2026-02-24 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | Sin iniciar | 2026-09-02 | 2026-06-04 |  | 2027-06-28 | 2027-06-06 |  |  |  | FDM1280 |  | 2027-06-06 | 299 | 2026-05-01 | -124
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | En curso | 2026-08-26 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 2027-02-02 | 2027-01-06 |  | 27 |  | FDM1210 |  | 2027-01-06 | 160 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Sin iniciar | 2026-06-29 | 2026-07-02 |  | 2027-04-30 | 2027-04-30 |  |  |  | FDM1150 |  | 2027-07-04 | 305 | 2026-02-24 | -125
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 2026-05-15 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Sin iniciar | 2026-10-29 | 2026-07-20 |  | 2027-04-16 | 2027-04-03 |  |  |  | FDM1420 |  | 2027-04-03 | 169 | 2026-06-30 | -121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | SKZZ-90200A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90201-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO SKZZ-90202B/C-SKID DE QUÍMICO BIOCIDA SKZZ-90203B/C-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90206A-SKID DE QUÍMICO DESEMULSIONANTE SKZZ-90207A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90208A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90209A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90210A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90211A-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS SKZZ-90213-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90214-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-07-28 | 2026-08-31 |  | 2027-02-24 | 2027-02-24 |  |  |  | FDM1400 |  | 2027-03-06 | 211 | 2026-03-24 | -126
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 2026-04-29 | 2026-04-23 | Sin iniciar | 2026-08-11 | 2026-07-12 |  | 2027-05-08 | 2027-03-26 |  |  |  | FDM1440 |  | 2027-03-26 | 270 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-02-12 | 2026-04-11 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Sin iniciar | 2026-06-28 | 2026-06-27 |  | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | FDM1380 |  | 2027-03-11 | 211 | 2026-03-24 | -96
|  |  | Fórmulas | 0 | 0 |  | 2026-01-03 | 0 |  | N/A | 0 | 0 |  | 2026-12-06 | 0
Formulas:
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!W:W,"No se encuentra",0,1)
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1),"")
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1),"")
Tendencia entrega = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!BW:BW,"No se encuentra",0,1)
Entrega en sitio = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!CA:CA,"No se encuentra",0,1)
Fecha OC cronograma = +XLOOKUP([Tarea del cronograma],'Crono LB 30.09'!B:B,'Crono LB 30.09'!E:E,"No se encuentra",0,1)
Emisión de RI/Pliego = +[Tendencia]
Emisión de RI/Pliego = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Recepción de ofertas = +[Tendencia]
Adjudicación = +[Tendencia]
Adjudicación = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!AP:AP,"No se encuentra",0,1)
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se estima lanzar licitación 10 días corridos luego de la emisión de la RI/Pliego
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato condicional con semáforo por criticidad
Note on T98: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También incluye FDM1150, FDM1260 y FDM1510

## Suministros críticos
Planta | Criticidad | Espec. | Suministro Crítico | RI | Solped | Recepción ofertas | CIERRE AT | Necesidad OC | Emisión Real OC | Plazo de provisión (días) | OC N° | Proveedor | Fecha KOM | % Ingeniería | % Acopio | % avance fabricación | Fecha de entrega OC | Fecha de necesidad de entrega en obra | Estatus
LCII | C. CRÍTICO | CI | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-10-14 | 2026-03-29 | 2026-04-17 | - | 4900120912 | [6 empty] | - | Adjudicado, pendiente carga en SRC. Mientras se avanzará con carga en Exactian (sistema PP). KOM efectuada.
LCII | MOVILIZACIÓN | SERV | CONTRATACIÓN CAMPAMENTO | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2026-03-28 |  | - | [7 empty] | - | AT cerrado. Se envía comparativa a Proyecto para que evalúen la conveniencia de avanzar con Campamento u hospedaje en Añelo. Se planifica por ahora usar infraestructura de Añelo, al cliente sólo se le confirmó que será por un tiempo de 2 ó 3 meses. El cliente envió una OS solicitando que se utilice el Campamento, la cual será discutida por Proyecto. Se anula licitación.
LCII | MOVILIZACIÓN | SERV | CONTRATACIÓN VIANDAS | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 2026-01-30 | 2026-03-13 | 2026-02-27 | - | 4900120239 | [6 empty] | - | Adjudicado Jorge Soto
LCII | MONTO | SERV | CONTRATACIÓN PREFABRICADOS | 2025-09-29 | [5 empty] | - | [7 empty] | - | Taller de AESA tomará la gestión
LCII | C. CRÍTICO | SERV | CONTRATACIÓN PREMOLDEADOS | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | - | 4900120318 | [6 empty] | - | Adjudicado 4/3 Premoldeados de Argentina. KOM realizada.
LCII | MEDIA | SERV | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 2025-09-29 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2026-04-01 | - | 4900120698 | [6 empty] | - | Adjudicado 1/4 a Ferma. Se realizó KOM el 10/4.
LCII | HITO 2 | SERV | TANQUES MAYORES API 650 | 2026-01-12 | 2025-10-06 | 2026-10-30 | 2026-04-27 | 2026-05-29 |  | 400 | 4900121326 |  | 2026-06-04 |  |  |  |  | 2027-07-16 | Pliego listo. Se lanza licitación sin solped (23078531). Adjudicado. KOM a realizar el 4/6. Seguimiento por Proyecto
LCII | LLI | ME | RI - TANQUES API 620 | 2025-10-01 | 2026-10-20 | 2025-12-04 | 2026-05-11 | 2026-05-06 |  | 250 | 4900121592 | [6 empty] | 2027-03-02 | Solped 23127061 liberada. KOM efectuada 23/6. Próxima semana presentan cronograma
LCII | HITO 2 | EL | RI - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 2026-05-20 |  | 390 | 4508944971 | ABB | 2026-05-18 |  |  |  | 2026-04-08 | 2027-06-23 | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. OC ajustada, en proceso de certificación hito 1.
LCII | HITO 2 | EL | RI - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 2026-05-20 |  | 360 | 4508944973 | ABB | 2026-05-18 |  |  |  | 2026-05-14 | 2027-05-24 | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. OC ajustada, en proceso de certificación hito 1.
LCII | LLI | EL | RI -SISTEMA PMS | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 2026-05-29 |  | 360 | 4508945953 | ABB | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2027-06-02 | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. OC ajustada.
LCII | C. CRÍTICO | PI | RI - CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AÉREOS - Compra inicial | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2026-02-06 |  | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 80 | - | [6 empty] | 2026-05-14 | Todo adjudicado. TW liberado coordinando pick-up. Trustworthy ya despachado con ETA entre 15 de julio y 10 de agosto, Suternational se despacha el 8/6 con ETA puerto 10/8.
LCII | C. CRÍTICO | PI | RI - CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 2026-01-28 |  | 2026-02-14 | 2026-02-26 | 65 | - | [6 empty] | 2026-04-20 | Todo adjudicado. Plan de mitigación en marcha convenido con obra para PRFV, se realizan inspecciones semanales para ir destrabando la liberación de material.
LCII | MONTO | PI | RI - VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 2026-05-23 | 2026-06-10 | 250 | [7 empty] | 2027-01-30 | Solped liberada, en proceso de licitación. Adjudicado. OC Varias. Deberá revisarse OC de FBV por plazos de inspección, Grupo cuñado aceptó la OC y el 2/7 se realiza la KOM.
LCII | LLI | ME | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-03-11 | 2026-06-12 | 2026-07-17 |  | 240 | [7 empty] | 2027-03-23 | El 12/3 se envían a AT de ING. AESA y SICA aprobados técnicamente. En preparación de legajo para aprobación de PP.
LCII | LLI | ME | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-06-27 | 2026-04-06 | 240 | 4508920352 | Aerotan | 2026-04-09 |  |  |  | 2026-08-04 | 2027-03-03 | Adjudicado. KOM realizada 9/4. En proceso de formalización de LD. Provedor indica impacto en plazo de entrega por demora en documentación, para lo cual se solicitó un detalle de los impactos sufridos.
LCII | LLI | ME | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-06-12 |  | 2026-10-20 |  | 240 | [7 empty] | 2027-06-26 | RI adelantada (estaba prevista para 22/6). Solped 23395141 liberada. AT iniciado, el 23/6 se emite CT1 y Circular n°1, se aguarda rta de proveedores.
LCII | LLI | ME | RI - AEROENFRIADORES | 2026-03-18 | 2026-02-10 | 2026-03-30 |  | 2026-07-15 |  | 250 | [7 empty] | 2027-03-31 | Solped 23264154 liberada. Se abren ofertas el 6/4. AT cerrado, en cierre comercial.
LCII | LLI | ME | RI - CALENTADORES KOD | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-06-12 |  | 2026-10-13 |  | 250 | [7 empty] | 2027-06-29 | Solped 23363106 liberada. Proveedores declinan participación. Se inicia AT con ofertas de MEIP, Corporex y Flargent. Corporex no forma parte del VL de PP, post AT se analizará si corresponde su inclusión. Se espera CT1 el 3/7.
LCII | LLI | ME | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-03-14 | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  | 360 | [7 empty] | 2027-06-28 | Solped 23254063 liberada. En AT. Se analizan ofertas de Flowserve, Ruhrpumpen y Sulzer. AT cerrado, en cierre comercial.
LCII | LLI | ME | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 2026-04-07 | 2026-06-10 | 2026-06-24 |  | 300 | [7 empty] | 2027-04-30 | Solped 23264163 liberada. Apertura de ofertas 10/4. Legajo aprobado por PP, en proceso de emisión de OC.
LCII | LLI | ME | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-05-01 |  | 2026-08-19 |  | 330 | [7 empty] | 2027-07-20 | Solped 23301001 liberada. P0>USD2MM. Licitación lanzada. En AT ofertas de Flargent, TYCSA y MEIP. Proyecto consulta con PP respecto a la inclusión de MEIP en la terna, quien solicita que se mantenga. Restan unos puntos finales para cerrar AT, se enviarán las consultas a los proveedores el 1/7.
LCII | LLI | IN | RI - SISTEMA DE CONTROL PCS | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-03-25 | 2026-06-05 | 2026-08-19 |  | 300 | [7 empty] | 2027-06-24 | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. Legajo en discusión con PP.
LCII | LLI | IN | RI - SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-03-11 | 2026-06-05 | 2026-06-21 |  | 300 | [7 empty] | 2027-04-18 | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT.Legajo aprobado por PP. OC en proceso de emisión, mientras se gestiona la SBL.
LCII | LLI | IN | RI - VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 2026-05-21 |  | 2026-07-26 |  | 300 | [7 empty] | 2027-05-31 | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Se enviaron a AT el 22/5. Se aguarda rta de ING para esta semana, se analizan impactos por cambios de procesos en especificaciones de válvulas. Se toma plan de acción sobre válvulas críticas para adjudicarlas primero.
LCII | MONTO | IN | RI - CABLES INSTRUMENTACIÓN | 2026-05-15 | 2026-05-30 |  |  | 2026-10-21 |  | 150 | [7 empty] | 2027-03-29 | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 liberadas, en AT.
LCII | MONTO | EL | RI - CABLES ELÉCTRICOS | 2026-06-11 |  |  |  | 2026-11-18 |  | 150 | [7 empty] | 2027-04-26 | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. 2 Solped liberadas, otra en liberación por MB y Pando.
Formulas:
Necesidad OC = +[Necesidad OC, row above]

## Docs Vendors
Fecha | 2026-07-01
Seguimiento de Docs de Vendors Tipo I | Cantidad | Porcentaje | Comentarios/Aclaraciones
Total de documentos | 263 | 100% | Los % se calculan en base a esta cantidad de documentos
Emitidos por proveedores | 92 | 34.98%
Pendientes Proveedores vencidos | 47 | 17.87% | Docs pendientes de emisión con fecha planificada vencida
Pendientes Proveedores sin vencer | 121 | 46.01% | Docs pendientes de emisión con fecha planificada vencida
Cerrados | 10 | 3.802% | Docs aprobados en Rev. 0
Pendientes AESA | 22 | 8.365% | Docs en revisión por ING/Calidad de AESA
Pendientes AESA vencidos | 6 | 2.281% | Más de 14 días corridos desde ingreso de documento en sistema
En revisión por Vendors | 60 | 22.81% | Docs comentados por ING y en proceso de revisión por proveedor
*Sólo se consideran documentos de vendors bajo el seguimiento de Activación (no aplica EEMM, premoldeados, etc.)

## Suministros multables
Hito | Descripción suministro | Fecha límite de adjudicación | Comentario
Hito 2 | RI - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | 2026-05-29 | Proveedor nominado
Hito 2 | RI - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | 2026-05-29 | Proveedor nominado
Hito 2 | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua | 2026-05-29
Hito 2 | TKAZ-24350 Tanque Skimmer | 2026-05-29
Hito 2 | TKAZ-97140 Tanque Slop | 2026-05-29

## Histograma carretones
Necesidad a suministrar
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | TAG | Fecha tentativa de despacho | Cantidad estimada de carretones | Origen | Destino
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 2027-04-15 | 4 | Mendoza (Bottino) | La Calera
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 2027-05-24 | 7 | Mendoza (Bottino) | La Calera
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 2027-01-22 | 1 | A definir | La Calera
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-92010- Pulmón de nitrógeno VBE-95120 - KOD VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS VBE-91020 - Pulmón de aire de instrumentos VBE-91030 - Pulmón e aire de arranque | 2027-05-07 | 5 | A definir | La Calera
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 2027-02-14 | 1 | A definir | La Calera
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2027-04-16 | 2 | A definir | La Calera
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 2027-04-17 | 1 | A definir | La Calera
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 2027-01-24 | 1 | A definir | La Calera
|  |  | Fórmulas | #REF!
Formulas:
Fecha tentativa de despacho = +XLOOKUP([Requisición N°],'REM-Nuevo'!B:B,'REM-Nuevo'!P:P,"No se encuentra",0,1)
Note on E2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato condicional con semáforo por criticidad

## Resumen de entregables
Entregables suministros
Entregable | Frecuencia | Responsable | Comentarios
Balance de materiales | Mensual | Almacén | Página 30 del contrato
Informes de recepción de materiales |  | Almacén | Página 173 del contrato
REM - Listado MTO´s | Semanal | Suministros | Simil Plan de Suministros | Emitido
REM - Maestro de suministros | Semanal | Suministros |  | Emitido
Certificado | Quincenal | Suministros | Hasta 3 mensuales. Contra HES y certificados de equipos
CON-13 / Archivo para seguimiento | Quincenal | PyCP | Formato acordado con PP
Service Level Agreement (SLA) | ? | Suministros | Consultar si no queda comprendido dentro del REM - Listado MTO´s
Vendor List | A demanda | Compras | Primera versión se presenta el 2/9/25 | Emitido
Flujo de fondos | Mensual | CDG | Ver si pueden presentarlo discriminando solo los reembolsables
Facturas reembolsables | Trimestral | Suministros | Consolidar las facturas de todo lo certificado cada 3 meses
Informe semanal | Semanal | Suministros |  | Emitido
Plan de suministros | Semanal | Suministros |  | Emitido
PEP | Único | Suministros |  | Emitido

## Reembolsables
Reembolsable Posiblemente afectados en una ingeniería de valor
# | PIPING | UD | CANT | 1000 U$$ | 1001 U$$ | 1000 U$$
5.1 | Válvulas manuales Ac. Carbono | ton | 143.2005 | 3134.737 |  | 3134.737
5.2 | Caños, incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Carbono | ton | 1093.1166 | 2222.4415
5.4 | Accesorios,bridas,juntas y espárragos Ac. Carbono | ton | 214.5261 | 826.1738
5.6 | Caños, incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Galvanizado | ton | 80.1176 | 184.9805 |  | 184.9805
5.8 | Accesorios, bridas, juntas y espárragos Ac. Galvanizado | ton | 9.795 | 144.6562 |  | 144.6562
5.9 | Válvulas manuales Ac. Inoxidable | ton | 6.2214 | 560.8333 |  | 560.8333
5.12 | Accesorios, bridas, juntas y espárragos Ac. Inoxidable | ton | 0.14477 | 2.5046 |  | 2.5046
5.13 | Válvulas manuales Ac. Aleado | ton | 0.27346 | 3.1903 |  | 3.1903
5.14 | Caños, incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Aleado | ton | 52.9255 | 82.146 |  | 82.146
5.16 | Accesorios, bridas, juntas y espárragos Ac. Aleado | ton | 2.8449 | 11.5156 |  | 11.5156
5.17 | Soportes de cañerías | ton | 143.9263 | 1942.6286 |  | 1942.6286
5.19 | Caños PEAD - SCI | m | 73.819 | 409.3389 |  | 409.3389
5.20 | Accesorios PEAD - SCI | un | 12.4998 | 251.9058 |  | 251.9058
14.21 | Soportes elásticos, montaje | tn | 0.21 |  |  | 0
Total |  |  |  | 9777.052 |  | 6728.4366
# | Electricidad e Instrumentos | UD | CANT | 1000 U$$ |  | 1000 U$$
A | Válvulas de control, shut-down,motorizadas | u | 179 | 2686.9818
B | Válvulas de seguridad | u | 174 | 287.1985
C | Instrumentos comunes | u | 449 | 233.1178
D | Transmisores - incluye tambien los duales | u | 268 | 480.5015
E | Medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | u | 76 | 743.1237
F2 | Analizadores | u | 3 | 168.597
G | Otros instrumentos especiales - tomamuestras - detectores | u | 34 | 134.8776
I | Materiales montaje de instrumentos (mecánico) | gl | 3752.5 | 40.5188 |  | 40.5188
J1 | Cajas | u | 83.6 | 94.3363 |  | 94.3363
J2 | Bandejas p/canalizacion | m | 6842 | 568.4329 |  | 568.4329
J3 | Conduits | m | 10800 | 175.8441 |  | 175.8441
J4 | Accesorios | u | 6961.69 | 359.8873 |  | 359.8873
J5 | Conexionado | u | 12684 | 0 |  | 0
K | Provisión cables eléctricos | m | 62628.5 | 538.1597 |  | 538.1597
L | Provision soportes y material menor | Kg | 19992 | 186.7264 |  | 186.7264
7-1 | Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | u | 18 | 8079.0883
7-2 | Tableros, Celdas y otros equipos de MT | u | 5 | 2967.805
7-3 | Tableros, Celdas y otros equipos de BT | u | 26 | 6045.3499
7-4 | Caños, Cajas y Accesorios p/Canaliz. Eléctricas | m | 10137 | 1135.2849 |  | 1135.2849
7-5 | Cables Eléctricos | m | 96836 | 2300.6352 |  | 2300.6352
7-6 | Material p/Iluminación y Tomas (excepto cables y caños) | u | 221 | 0 |  | 0
7-7 | Material para PAT, Prot. Catódica y Pararrayos (exc.cables y caños) | m | 11370 | 515.117 |  | 515.117
7-8 | Sistema UPS, Rectificadores y Bco. de Baterías | u | 6 | 555.3797 |  | 555.3797
7-9 | Soportes y Material menor de Montaje | kg | 7497 | 0 |  | 0
7-10 | Equipos Intemperie | u | 6 | 244.8665 |  | 244.8665
7-11 | Tracing | m | 19732 | 450.3867 |  | 450.3867
E | Repuestos | gl
P | Sistema Fire & Gas,hardware y software | gl | 114 | 1646.408
X | sistema Contra Incendio | gl | 781 | 789.4357
- | Repuestos instrumentos | gl |  | 51.9795
- | Edificios. Modulos. Shelters (estructura y cubiertas) | m2 | 34.8 | 382.9392
Total |  |  |  | 31862.979 |  | 7165.5755
TAG | Equipos | Peso | Peso2 | Cant. | Reembolsable
|  | unitario | total |  | AESA
|  | [tn] | [tn] |  | 1000 U$S
SKZZ-67040 | MÓDULO 67040 | 7.889 | 7.889 | 1 | 1465.628
SKZZ-91040 | MÓDULO 91040 | 6.75 | 6.75 | 1 | 341.255
SKZZ-91050 | MÓDULO 91050 | 6.75 | 6.75 | 1 | 341.255
SKZZ-92020 | MÓDULO 92020 | 3.6 | 3.6 | 1 | 157.2
SKZZ-92030 | MÓDULO 92030 | 3.6 | 3.6 | 1 | 157.2
SKZZ-93110 | MÓDULO 93110 | 18.761 | 18.761 | 1 | 1510.168
SKZZ-90200 A | MÓDULO 90200 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90200 B | MÓDULO 90200 B | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90201 | MÓDULO 90201 | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90202 B | MÓDULO 90202 B | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90202 C | MÓDULO 90202 C | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90203 B | MÓDULO 90203 B | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90203 C | MÓDULO 90203 C | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90206 A | MÓDULO 90206 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90207 A | MÓDULO 90207 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90208 A | MÓDULO 90208 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90209 A | MÓDULO 90209 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90210 A | MÓDULO 90210 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90210 B | MÓDULO 90210 B | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90211 A | MÓDULO 90211 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90212 A | MÓDULO 90212 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90213 | MÓDULO 90213 | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90214 | MÓDULO 90214 | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90215 | MÓDULO 90215 | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
VBD-10240 | SEPARADOR DE CONDENSADOS DE EPF | 27 | 27 | 1 | 563.3 | 430
DBM-24310 | DESGASIFICADOR PRESURIZADO | 9 | 9 | 1 | 209.6
DBM-24320 | DESGASIFICADOR ATMOSFÉRICO | 4 | 4 | 1 | 131
PBM-24340 A | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 2.095 | 2.095 | 1 | 181.4228
PBM-24340 B | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 2.095 | 2.095 | 1 | 181.4228
PAZ-24390 A | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 0.55 | 0.55 | 1 | 29.4388
PAZ-24390 B | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 0.55 | 0.55 | 1 | 29.4388
PAZ-24390 C | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 0.55 | 0.55 | 1 | 29.4388
TKBA-24410 A | TANQUE CÓNICO DE EFLUENTES | 11.08 | 11.08 | 1 | 585.2556
TKBA-24410 B | TANQUE CÓNICO DE EFLUENTES | 11.08 | 11.08 | 1 | 585.2556
PAZ-24430 A | BOMBA DE TANQUES DE EFLUENTES | 0.35 | 0.35 | 1 | 51.6267
PAZ-24430 B | BOMBA DE TANQUES DE EFLUENTES | 0.35 | 0.35 | 1 | 51.6267
PBA-24420 A | BOMBA DE SKIMMEADO | 0.35 | 0.35 | 1 | 51.6267
PBA-24420 B | BOMBA DE SKIMMEADO | 0.35 | 0.35 | 1 | 51.6267
VBE-91020 | PULMÓN DE AIRE DE INSTRUMENTOS | 30 | 30 | 1 | 438.85
VBE-91030 | PULMÓN DE AIRE DE ARRANQUE | 23 | 23 | 1 | 294.75
VBE-92010 | PULMÓN DE NITRÓGENO | 25 | 25 | 1 | 327.5
VBH-94250 | TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL | 3.329 | 3.329 | 1 | 150.65 | 115
PBE-94250 | BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL | 0.004 | 0.004 | 1 | 1.9899
FAJ-94260 | FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 0.069 | 0.069 | 1 | 23.449
EAL-94270 | TRIM COOLER | 10.54 | 10.54 | 1 | 267.9736
VBE-95120 | KOD | 28 | 28 | 1 | 641.9
EAP-95130 A/B | CALENTADOR ELÉCTRICO | 0.05 | 0.1 | 2 | 130.476
PAY-95140 A/B | BOMBA DE KOD | 0.345 | 0.69 | 2 | 103.2535
VBH-97110 | SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS CALIENTES | 17.753 | 17.753 | 1 | 419.2 | 320
PAY-97110 A | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 0.98 | 0.98 | 1 | 103.9878
PAY-97110 B | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 0.98 | 0.98 | 1 | 103.9878
VBH-97310 | SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS | 18 | 18 | 1 | 301.3
PAY-97320 A | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS | 0.769 | 0.769 | 1 | 70.9171
PAY-97320 B | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS | 0.769 | 0.769 | 1 | 70.9171
PBA-97150 A | BOMBA DE AGUA DE TANQUE SLOP | 0.44 | 0.44 | 1 | 51.6267
PBA-97150 B | BOMBA DE AGUA DE TANQUE SLOP | 0.44 | 0.44 | 1 | 51.6267
PBA-97160 A | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP | 1.223 | 1.223 | 1 | 95.792
PBA-97160 B | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP | 1.223 | 1.223 | 1 | 95.792
TKBH-98130 | TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 3.947 | 3.947 | 1 | 137.55 | 105
PBE-98130 | BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 0.004 | 0.004 | 1 | 1.9899
T-29181 | TANQUE DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | 1.15 | 1.15 | 1 | 16.4706
T-29281 | TANQUE DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | 1.15 | 1.15 | 1 | 16.4706
T-29381 | TANQUE DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | 1.15 | 1.15 | 1 | 16.4706
TKZZ-102002 | TANQUE DE ESPUMA | 0.4 | 0.4 | 1 | 5.4706
- | REPUESTOS |  |  |  | 546.4554
- | ASISTENCIAS VENDORS |  |  |  | 1296.245
TOTAL |  |  |  |  | 12771.809

## Dinámica P0 RIs
Etiquetas de fila | Suma de Total P0
5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | 381.0531
5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | 207.4953
5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | 950.5233
5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | 331.8224
5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | 2691.9437
5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | 1084.8625
5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | 59.976
5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | 1365
5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | 698.25
5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | 23.625
5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | 88.62
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | 9792.575
5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | 938.196
5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | 552.1635
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | 1183.5095
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | 501.1677
5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | 148.176
5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | 113.4399
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | 449.2048
5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | 2385.18
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | 340.7733
5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | 1369.4802
5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | 243.7875
5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | 9.504
5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | 85.0905
5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | 8.415
5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | 296.307
5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | 108.108
5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | 45.54
5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | 37.8675
5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | 45.045
5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | 71.28
5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | 14.85
5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | 2238.2207
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | 10.395
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | 9.9
5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | 63.855
5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | 5.94
5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | 592.02
5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | 99
5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | 67.32
5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | 49.5
5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | 79.2
5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | 11.88
5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | 600.1502
5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | 83.9962
5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | 373.856
5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | 788.0131
5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | 4710.9904
5155-00-0000-IG-PI-RI-003 | 2103.0311
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | 4628.6503
5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | 104.58
5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | 547.05
5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | 252
5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | 451.5
5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | 99.33
5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | 10.2112
5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | 39.605
5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | 217.9875
5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | 273
5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | 228.408
5155-00-2000-IG-IN-RI-002 | 9.9
5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | 214.788
5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | 125.5875
5155-00-2300-IG-EL-RI-002 | 269.214
5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | 412.038
5155-00-2300-IG-EL-RI-004 | 3718.0087
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | 6854.8306
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | 5400.012
5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | 83.262
5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | 735.84
SIN RI | 2624.5626
5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | 4.2075
5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | 373.4946
5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | 68.0724
5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | 373.4946
5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | 150.61
5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | 124.4982
5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | 30.294
5155-00-2000-IG-IN-RI-001 | 124.4982
5155-00-2000-IG-IN-RI-004 | 1.485
5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | 125.5875
5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | 224.7612
5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | 14.994
5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | 17.82
5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | 17.0181
5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | 124.4982
5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | 31.5869
5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | 75.305
Total general | 67692.69

## Datos P0 Suministros
RI | Descripcion RI | Tipo | Especialidad | Tag | Nombre | Tipo Equipo | Um | Cantidad | Precio | Total P0 | Apertura P0 | COMENTARIOS
5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | Reembolsables | Mecanica | VBD-10240 | Separador De Condensados De Epf | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 430 | 451.5 | si
5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | Reembolsables | Mecanica | DBM-24310 | Desgasificador Presurizado | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 160 | 168 | si
5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | Reembolsables | Mecanica | DBM-24320 | Desgasificador Atmosférico | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 100 | 105 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | Reembolsables | Mecanica | VBE-91020 | Pulmón De Aire De Instrumentos | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 335 | 351.75 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | Reembolsables | Mecanica | VBE-91030 | Pulmón De Aire De Arranque | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 225 | 236.25 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | Reembolsables | Mecanica | VBE-92010 | Pulmón De Nitrógeno | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 250 | 262.5 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | Reembolsables | Mecanica | VBH-94250 | Tanque Sumidero De Hot Oil | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 115 | 120.75 | si
5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | Reembolsables | Mecanica | EAL-94270 | Trim Cooler | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 204.56 | 214.788 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | Reembolsables | Mecanica | VBE-95120 | Kod | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 490 | 514.5 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | Reembolsables | Mecanica | VBH-97310 | Sumidero De Drenajes Cerrados | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 230 | 241.5 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | Reembolsables | Mecanica | TKBH-98130 | Tanque De Drenaje De Glicol | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 105 | 110.25 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24240 A | Bomba De Desarenado | (04) Bombas | un | 1 | 71.466 | 73.5385 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24240 B | Bomba De Desarenado | (04) Bombas | un | 1 | 71.466 | 73.5385 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBM-24340 A | Bomba De Transferencia | (04) Bombas | un | 1 | 141.317 | 145.4152 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBM-24340 B | Bomba De Transferencia | (04) Bombas | un | 1 | 141.317 | 145.4152 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24390 A | Bomba De Agua Tratada A Tanques | (04) Bombas | un | 1 | 22.931 | 23.596 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24390 B | Bomba De Agua Tratada A Tanques | (04) Bombas | un | 1 | 22.931 | 23.596 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24390 C | Bomba De Agua Tratada A Tanques | (04) Bombas | un | 1 | 22.931 | 23.596 | si
5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API | Reembolsables | Mecanica | PAY-23120 A | Bomba De Reproceso De Condensado | (04) Bombas | un | 1 | 105.922 | 108.9937 | si
5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API | Reembolsables | Mecanica | PAY-23120 B | Bomba De Reproceso De Condensado | (04) Bombas | un | 1 | 105.922 | 108.9937 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24430 A | Bomba De Tanques De Efluentes | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24430 B | Bomba De Tanques De Efluentes | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-24420 A | Bomba De Skimmeado | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-24420 B | Bomba De Skimmeado | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PZZ-24450 A | Bomba De Tanque De Flotados | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PZZ-24450 B | Bomba De Tanque De Flotados | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES | Reembolsables | Mecanica | PBE-90430 | Bomba Aceite Para Motores | (04) Bombas | un | 1 | 58.5 | 60.1965 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES | Reembolsables | Mecanica | PBE-90460 | Bomba Aceite Para Compresores | (04) Bombas | un | 1 | 64 | 65.856 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | Reembolsables | Mecanica | PBE-94250 | Bomba De Tanque Sumidero De Hot Oil | (04) Bombas | un | 1 | 1.55 | 1.5949 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAY-95140 A/B | Bomba De Kod | (04) Bombas | un | 2 | 40.214 | 82.7604 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97110 A | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97110 | (04) Bombas | un | 1 | 81 | 83.349 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97110 B | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97110 | (04) Bombas | un | 1 | 81 | 83.349 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97120 A | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97120 | (04) Bombas | un | 1 | 62.026 | 63.8248 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97120 B | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97120 | (04) Bombas | un | 1 | 62.026 | 63.8248 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97130 A | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97130 | (04) Bombas | un | 1 | 73.71 | 75.8476 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97130 B | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97130 | (04) Bombas | un | 1 | 73.71 | 75.8476 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAY-97320 A | Bomba De Sumidero De Drenajes Cerrados | (04) Bombas | un | 1 | 55.24 | 56.842 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAY-97320 B | Bomba De Sumidero De Drenajes Cerrados | (04) Bombas | un | 1 | 55.24 | 56.842 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-97150 A | Bomba De Agua De Tanque Slop | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-97150 B | Bomba De Agua De Tanque Slop | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-97160 A | Bomba De Condensado De Tanque Slop | (04) Bombas | un | 1 | 74.616 | 76.7799 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-97160 B | Bomba De Condensado De Tanque Slop | (04) Bombas | un | 1 | 74.616 | 76.7799 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PZZ-97220 A | Bomba De Desagote De Emergencia | (04) Bombas | un | 1 | 104.773 | 107.8114 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PZZ-97220 B | Bomba De Desagote De Emergencia | (04) Bombas | un | 1 | 104.773 | 107.8114 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES | Reembolsables | Mecanica | PBE-98120 | Bomba De Carga De Glicol | (04) Bombas | un | 1 | 21.5 | 22.1235 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | Reembolsables | Mecanica | PBE-98130 | Bomba De Tanque De Drenaje De Glicol | (04) Bombas | un | 1 | 1.55 | 1.5949 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PZZ-99140 | Bomba De Agua Cruda | (04) Bombas | un | 1 | 12.706 | 13.0745 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PZZ-99230 | Bomba De Agua De Lavado | (04) Bombas | un | 1 | 62.737 | 64.5564 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PZZ-97230 A | Bomba De Agua Drenaje A Tratamiento | (04) Bombas | un | 1 | 65 | 66.885 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PZZ-97230 B | Bomba De Agua Drenaje A Tratamiento | (04) Bombas | un | 1 | 65 | 66.885 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24020B | Bomba De Trasvase De Agua | (04) Bombas | un | 1 | 15.5 | 15.9495 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | Reembolsables | Mecanica | FAJ-24230 A | Filtro De Succión De Bomba De Desarenado | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 22.3 | 23.415 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | Reembolsables | Mecanica | FAJ-24230 B | Filtro De Succión De Bomba De Desarenado | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 22.3 | 23.415 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | Reembolsables | Mecanica | FAJ-24250 | Filtro De Descarga De Bomba De Desarenado | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 21.9 | 22.995 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | Reembolsables | Mecanica | EAP-90420 | Calentador Eléctrico Tanque Aceite Tkbe-90410 | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 45.5 | 47.775 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | Reembolsables | Mecanica | EAP-90450 | Calentador Eléctrico Tanque Aceite Tkbe-90440 | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 45.5 | 47.775 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | Reembolsables | Mecanica | FAJ-94260 | Filtro De Bomba De Hot Oil | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 17.9 | 18.795 | si
5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | Reembolsables | Mecanica | EAP-95130 A/B | Calentador Eléctrico | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 2 | 49.8 | 104.58 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | Reembolsables | Mecanica | TKBA-24410 A | Tanque Cónico De Efluentes | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 446.76 | 469.098 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | Reembolsables | Mecanica | TKBA-24410 B | Tanque Cónico De Efluentes | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 446.76 | 469.098 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F | Reembolsables | Mecanica | TKZZ-24440 | Tanque De Recuperación De Flotados | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 316.635 | 332.4667 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | Reembolsables | Mecanica | TKBE-90410 | Tanque De Aceite Para Motores | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1.8 | 1.89 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | Reembolsables | Mecanica | TKBE-90440 | Tanque De Aceite Para Compresores | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1.8 | 1.89 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | Reembolsables | Mecanica | VBH-97110 | Sumidero De Drenajes Abiertos Calientes | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 320 | 336 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | RI - SUMIDEROS PRFV | Reembolsables | Mecanica | VBH-97120 | Sumidero De Drenajes Abiertos Frios | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 22.5 | 23.625 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | VBH-97130 | Sumidero De Drenajes Abiertos | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 52.5 | 55.125 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F | Reembolsables | Mecanica | TKZZ-98110 | Tanque De Glicol | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 209.235 | 219.6968 | si
5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | Reembolsables | Mecanica | T-29181 | Tanque De Transferencia De Glicol | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 12.573 | 13.2017 | si
5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | Reembolsables | Mecanica | T-29281 | Tanque De Transferencia De Glicol | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 12.573 | 13.2017 | si
5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | Reembolsables | Mecanica | T-29381 | Tanque De Transferencia De Glicol | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 12.573 | 13.2017 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | Reembolsables | Mecanica | TKZZ-102001 | Tanque De Espuma | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 5.549 | 5.8265 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | Reembolsables | Mecanica | TKZZ-102002 | Tanque De Espuma | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 4.176 | 4.3848 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-67040 | Módulo 67040 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 1118.8 | 1174.74 | si
5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-91040 | Módulo 91040 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 260.5 | 273.525 | si
5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-91050 | Módulo 91050 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 260.5 | 273.525 | si
5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-92020 | Módulo 92020 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 120 | 126 | si
5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-92030 | Módulo 92030 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 120 | 126 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-93110 | Módulo 93110 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 1152.8 | 1210.44 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90200 A | Módulo 90200 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90200 B | Módulo 90200 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90200 C | Módulo 90200 C | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90201 | Módulo 90201 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90202 A | Módulo 90202 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90202 B | Módulo 90202 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90202 C | Módulo 90202 C | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90202 D | Módulo 90202 D | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90203 A | Módulo 90203 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90203 B | Módulo 90203 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90203 C | Módulo 90203 C | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90203 D | Módulo 90203 D | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90206 A | Módulo 90206 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90206 B | Módulo 90206 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90207 A | Módulo 90207 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90207 B | Módulo 90207 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90208 A | Módulo 90208 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90208 B | Módulo 90208 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90209 A | Módulo 90209 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90209 B | Módulo 90209 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90210 A | Módulo 90210 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90210 B | Módulo 90210 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90211 A | Módulo 90211 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90212 A | Módulo 90212 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90213 | Módulo 90213 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90214 | Módulo 90214 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90215 | Módulo 90215 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | válvulas manuales Ac. Carbono |  | ton | 307.8268 |  | 4362.7225
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | caños,incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Carbono |  | ton | 1691.1717 |  | 2318.2759
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | accesorios,bridas,juntas y espárragos Ac. Carbono |  | ton | 324.7834 |  | 1067.521
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | caños,incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Galvanizado |  | ton | 125.8682 |  | 221.5138
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | accesorios,bridas,juntas y espárragos Ac. Galvanizado |  | ton | 14.8755 |  | 171.1843
5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | válvulas manuales Ac. Inoxidable |  | ton | 3.9547 |  | 296.0583
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | accesorios,bridas,juntas y espárragos Ac. Inoxidable |  | ton | 0.41517 |  | 24.8943
5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | válvulas manuales Ac. Aleado |  | ton | 1.893 |  | 52.2096
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | caños,incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Aleado |  | ton | 24.9094 |  | 29.5112
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | accesorios,bridas,juntas y espárragos Ac. Aleado |  | ton | 2.1184 |  | 192.0706
5155-00-0000-IG-PI-RI-003 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. SOPORTES | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | soportes de cañerías |  | ton | 168.2425 |  | 1786.8749
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | caños PEAD - SCI |  | m | 82.534 |  | 373.5206
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | accesorios PEAD - SCI |  | m | 13.5862 |  | 230.1586
5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 1369.4802 |  | (válvula de bloqueo, de control y autorreguladora de presión) Quito un 15% para pasárselo a válvulas de blowdown y shutdown (RI-003) y otro 15% para válvulas de diluvio (RI-013), un 5% para solenoides, un 5% para shutdown-Generación y otro 5% para autorreguladores-Generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 373.4946 |  | Considero un 15% de lo que tenía la RI de válvulas de control (IN-RI-001)
5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 373.4946 |  | Considero un 15% de lo que tenía la RI de válvulas de control (IN-RI-001)
5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 124.4982 |  | Considero un 5% de lo que tenía la RI de válvulas de control (IN-RI-001)-Solenoides
5155-00-2000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 124.4982 |  | Considero un 5% de lo que tenía la RI de válvulas de control (IN-RI-001)-Valv autorreguladoras Generación
5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 124.4982 |  | Considero un 5% de lo que tenía la RI de válvulas de control (IN-RI-001)-Valv blowdown y shutdown Generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de seguridad | Válvula de seguridad |  | un | 142 |  | 161.6175 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de seguridad | Valvula de alivio termico |  | un | 8 |  | 7.92 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de seguridad | Venteo de emergencia |  | un | 11 |  | 74.25 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de seguridad | Válvula de presión y vacío |  | un | 14 |  | 63.855 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-008 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Indicador de nivel |  | un | 44 |  | 60.588 | si | RI para indicadores de nivel existen dos. La 008 para indicadores magnéticos y la 009 para indicadores de vidrio Considero 40% para radar, 40% para magnéticos y 20% para vidrio
5155-00-0000-IG-IN-RI-009 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Indicador de nivel |  | un | 44 |  | 60.588 | si | RI para indicadores de nivel existen dos. La 008 para indicadores magnéticos y la 009 para indicadores de vidrio
5155-00-0000-IG-IN-RI-012 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Indicador de nivel |  | un | 44 |  | 30.294 | si | Considero un 20% del monto total de indicadores de nivel
5155-00-0000-IG-IN-RI-011 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Indicador de presion |  | un | 3 |  |  | si | Dos RI para manómetros. Una para el área de generación y otra para el área general
5155-00-2000-IG-IN-RI-003 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Indicador de presion |  | un | 3 |  |  | si | Dos RI para manómetros. Una para el área de generación y otra para el área general
5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Manómetro |  | un | 253 |  | 37.8675 | si | Quito un 10% para área de generación
5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Manómetro |  | un | 253 |  | 4.2075 | si | Considero un 10% para área de generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Manómetro de presión |  | un | 6 |  |  | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Orificio de restricción |  | un | 10 |  | 2.772 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-010 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Sensor de temperatura |  | un | 64 |  | 9.24 | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-2000-IG-IN-RI-002 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Sensor de temperatura |  | un | 64 |  | 9.24 | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Sensor de temperatura |  | un | 64 |  | 9.24 | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Switch de nivel |  | un | 11 |  | 5.94 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Switch de vibracion |  | un | 16 |  | 5.94 | si | Definio el RI CDG
5155-00-0000-IG-IN-RI-010 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termoelemento - RTD |  | un | 40 |  |  | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-2000-IG-IN-RI-002 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termoelemento - RTD |  | un | 40 |  |  | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termoelemento - RTD |  | un | 40 |  |  | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termometro |  | un | 33 |  | 10.395 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-010 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termovaina |  | un | 2 |  | 0.66 | si | La RI para termovainas salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-2000-IG-IN-RI-002 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termovaina |  | un | 2 |  | 0.66 | si | La RI para termovainas salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termovaina |  | un | 2 |  | 0.66 | si | La RI para termovainas salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Transmisores de vibracion |  | un | 4 |  |  | si | Definio el RI CDG
5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Vibroswitch |  | un | 4 |  |  | si | Definio el RI CDG
5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de caudal |  | un | 19 |  | 67.32 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de presión |  | un | 134 |  | 85.0905 | si | Quito un 50% para pasárselo a transmisores de presión diferencial
5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de presión |  | un | 134 |  | 68.0724 | si | Considero un 40% de lo que tenía la RI de transmisores de presión (IN-RI-005)
5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de presión |  | un | 134 |  | 17.0181 | si | Considero un 10% de lo que tenía la RI de transmisores de presión del área de Generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de temperatura |  | un | 72 |  | 35.64 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de nivel |  | un | 61 |  | 235.719 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Orificio de restricción |  | un | 23 |  | 3.96 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Elemento de caudal - medidor de cuña |  | un | 7 |  | 69.3 | si | Definio el RI CDG
5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Eelemento de caudal - placa orificio |  | un | 9 |  | 2.772 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Elemento de caudal - coriolis |  | un | 6 |  | 245.52 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Elemento de caudal - medidor de caudal coriolis |  | un | 4 |  | 277.2 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Elemento de caudal - medidor de caudal magnético |  | un | 7 |  | 47.52 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Elemento de caudal - medidor de caudal ultrasónico |  | un | 1 |  | 99 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Transmisor indicador de caudal - magnético |  | un | 1 |  | 5.94 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Rotámetro |  | un | 5 |  | 8.415 | si | Resto 15% para los del área de generación
5155-00-2000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Rotámetro |  | un | 5 |  | 1.485 | si | Quito 15% de los otros rotámetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / analizadores | Sensor analizador de presión de vapor (RVP) |  | un | 1 |  | 49.5 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / analizadores | Transmisor analizador de corte de agua |  | un | 2 |  | 79.2 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / otros instrumentos especiales - tomamuestras - detectores | Cupón de corrosión |  | un | 13 |  | 45.045 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / otros instrumentos especiales - tomamuestras - detectores | Toma muestra |  | un | 20 |  | 71.28 | si | Quito un 20% para el tomamuestra del área de Generación
5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / otros instrumentos especiales - tomamuestras - detectores | Toma muestra |  | un | 20 |  | 17.82 | si | Considero un 20% para el toma muestra del área de generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / otros instrumentos especiales - tomamuestras - detectores | Detector de fugas |  | un | 5 |  | 14.85 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | Bandejas p/canalizacion |  | m | 10032 |  | 636.8182
5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | Conduits |  | m | 15024 |  | 176.1752
5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | provisión cables eléctricos |  | m | 114240.5 |  | 600.1502 |  | Quito un 5% para el área de generación
5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | provisión cables eléctricos |  | m | 114240.5 |  | 31.5869 |  | Considero un 5% de cables para el área de generación
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Sala electrica n°3 (transformadores + otros (shelters)) |  | un | 5 |  | 2639.865 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Sala electrica n°4 bt(transformadores + otros (shelters)) |  | un | 9 |  | 2187.1731 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#5 CON EQUIPAMIENTO | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Sala electrica n°5 mt (transformadores + otros (shelters)) |  | un | 1 | 1036.7262 | 1036.7262 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Transforamdor. ubicado en patio de generadores |  | un | 3 |  | 125.5875 | si | Divido mitad y mitad con los trafos en aceite
5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Transforamdor. ubicado en patio de generadores |  | un | 3 |  | 125.5875 | si | Divido mitad y mitad con los trafos en aceite
5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Otros (generador de emergencia bt) |  | un | 1 | 412.038 | 412.038 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Otros (scada) |  | un | 1 | 83.262 | 83.262 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-004 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Tableros, Celdas y otros equipos de MT |  | un | 10 |  | 2074.3717 |  | De forma aproximada se puede considerar 50% en RI-004, 30% en RI-005 y 20% en RI-006
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Tableros, Celdas y otros equipos de MT |  | un | 10 |  | 1244.623 |  | De forma aproximada se puede considerar 50% en RI-004, 30% en RI-005 y 20% en RI-006
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Tableros, Celdas y otros equipos de MT |  | un | 10 |  | 829.7487 |  | De forma aproximada se puede considerar 50% en RI-004, 30% en RI-005 y 20% en RI-006
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | Tableros auxiliares BT |  | un | 24 |  | 144.4584 | si | De forma aproximada se puede considerar 50% en cada RI
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | Tableros auxiliares BT |  | un | 24 |  | 144.4584 | si | De forma aproximada se puede considerar 50% en cada RI
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | CCM BT |  | un | 3 |  | 2486.3387 | si | De forma aproximada se puede considerar 65% en RI-005 y 35% en RI-006
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | CCM BT |  | un | 3 |  | 1338.7978 | si | De forma aproximada se puede considerar 65% en RI-005 y 35% en RI-006
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | Variadores de frecuencia - fuera del CCM |  | un | 4 |  | 560.2885 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#5 CON EQUIPAMIENTO | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | Tablero de control y señales |  | un | 2 |  | 606.9107 | si | Definio el RI CDG
5155-00-2300-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - DUCTO DE BARRAS BT | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | Ducto de barras BT |  | un | 6 |  | 269.214 | si
5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Caños, Cajas y Accesorios p/Canaliz. Eléctricas |  | m | 16949 |  | 1084.8625
5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Cables Eléctricos |  | m | 136907 |  | 2684.9829
5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Material para PAT, Prot. Catódica y Pararrayos (exc.cables y caños) |  | m | 10458 |  | 149.8408 |  | Considero 40% del monto previsto para PAT y Prot catódica
5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Material para PAT, Prot. Catódica y Pararrayos (exc.cables y caños) |  | m | 10458 |  | 224.7612 |  | Considero 60% del monto previsto para PAT y Prot catódica
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Sistema UPS, Rectificadores y Bco. de Baterías |  | un | 8 |  | 339.5455 |  | De forma aproximada se puede considerar 50% en cada RI
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Sistema UPS, Rectificadores y Bco. de Baterías |  | un | 8 |  | 339.5455 |  | De forma aproximada se puede considerar 50% en cada RI
5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Equipos Intemperie |  | un | 8 |  | 228.408
5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Tracing |  | m | 12982 |  | 226.1861
5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) | Reembolsables | Instrumentos | Sistema de Control y Comunicaciones de Argentina-ok | sistema Fire & Gas,hardware y software |  | gl | 195 |  | 1280.185 |  | Quito un 5% para los del área de generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) | Reembolsables | Instrumentos | Sistema de Control y Comunicaciones de Argentina-ok | sistema Fire & Gas,hardware y software |  | gl | 195 |  | 150.61 |  | Considero un 10% del monto del sistema de fire & gas (IN-RI-017)
5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) | Reembolsables | Instrumentos | Sistema de Control y Comunicaciones de Argentina-ok | sistema Fire & Gas,hardware y software |  | gl | 195 |  | 75.305 |  | Considero un 5% del monto para los detectores del área de generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) | Reembolsables | Instrumentos | Sistema de Control y Comunicaciones de Argentina-ok | sistema Contra Incendio |  | gl | 1163 |  | 832.0357
5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA | Reembolsables | Civil | Obra Civil-ok | Edificios de Instrumentos Shelters |  | m2 | 87.6 |  | 735.84
SIN RI |  | Reembolsables | Piping | Prefabricado | radiografiado piping |  | placa | 15492.235 |  | 505.6
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Fluidos y cargas iniciales |  | gl |  |  | 649.9836
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Equipos mecánicos - Provisiones AESA |  | gl |  |  | 263
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Equipos eléctricos - Provisiones AESA |  | gl |  |  | 522
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Instrumentación y Control - Provisiones AESA |  | gl |  |  | 492.5
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Instrumentación y Control - Paros de Planta |  | gl |  |  | 60
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Capacitaciones técnicas - Provisiones AESA |  | gl |  |  | 80
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Equipos e Instrumentos de Medición |  | gl |  |  | 51.479
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKAZ-24220 A | Tanque De Almacenamiento De Agua De Inyección | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1792.3677 | 1792.3677 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKAZ-24220 B | Tanque De Almacenamiento De Agua De Inyección | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1792.3677 | 1792.3677 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKAZ-24330 | Tanque Pulmón De Agua (Nternos Skimmer) | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1455 | 1455 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKAZ-24350 | Tanque Skimmer | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1455 | 1455 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKAY-23110 A | Tanque De Almacenamiento De Condensado | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 2155.3397 | 2155.3397 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKBA-97140 | Tanque Slop | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1142.5 | 1142.5 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-PI-RI-003 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. SOPORTES | No reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | soportes de cañerías | Gaskets/Bolts | ton | 168.2425 |  | 316.1562 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | materiales montaje de instrumentos (mecánico) |  | gl | 5390.8 |  | 46.486 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | Cajas |  | un | 100.1 |  | 83.9962 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-IN-RI-039 |  | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | Accesorios |  | un | 8494.6 |  | 66.1362 |  | RI para materiales de montajes mecánicos y materiales de montajes eléctricos
5155-00-0000-IG-IN-RI-040 |  | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | Accesorios |  | un | 8494.6 |  | 66.1362 |  | RI para materiales de montajes mecánicos y materiales de montajes eléctricos
5155-00-0000-IG-IN-RI-039 |  | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | provision soportes y material menor |  | Kg | 23840 |  | 85.0586 |  | RI para materiales de montajes mecánicos y materiales de montajes eléctricos
5155-00-0000-IG-IN-RI-040 |  | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | provision soportes y material menor |  | Kg | 23840 |  | 85.0586 |  | RI para materiales de montajes mecánicos y materiales de montajes eléctricos
5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Caños, Cajas y Accesorios p/Canaliz. Eléctricas |  | m | 16949 |  | 381.0531 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Cables Eléctricos |  | m | 136907 |  | 6.9609 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Material p/Iluminación y Tomas (excepto cables y caños) |  | un | 305 |  | 950.5233 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Material para PAT, Prot. Catódica y Pararrayos (exc.cables y caños) |  | m | 10458 |  | 57.6545 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | No reembolsable | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Soportes y Material menor de Montaje |  | kg | 7497 |  | 59.976 |  | Quito un 20% para prensacables
5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | No reembolsable | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Soportes y Material menor de Montaje |  | kg | 7497 |  | 14.994 |  | Considero un 20% para prensacables
5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Tracing |  | m | 12982 |  | 105.6364 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) | No reembolsables | Instrumentos | Sistema de Control y Comunicaciones de Argentina-ok | sistema Fire & Gas,hardware y software |  | gl | 195 |  | 126 |  | No rebolsable usd
950.5233

## Datos para distribución P0
Necesidad a suministrar |  |  |  | Emisión de RI/Pliego |  |  | Recepción de ofertas |  |  | Estado AT | Adjudicación |  |  | Entrega en sitio |  |  |  | Comentarios
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | TAG | Plan | Tendencia | Real | Plan | Tendencia | Real |  | Plan | Tendencia | Real | Plan | Tendencia | Real | Holgura |  | P0 (miles de USD)
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - AMPLIACIÓN ANTENA EXISTENTE |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  | 2027-05-17 |  |  |  |  | 125.5875
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  | 2027-05-17 |  |  |  |  | 125.5875
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  | 2027-02-25 |  |  |  |  | 381.0531
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - DUCTO DE BARRAS BT |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Sin iniciar | 2026-08-22 | 2026-08-22 |  | 2027-05-17 |  |  |  |  | 412.038
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Sin iniciar | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 46134 | 2026-04-20 |  |  | 46132 | La compra inicial se toma con horizonte de entrega para enero-26 | 207.4953
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 46127 | 2026-12-28 |  |  | 46384 |  | 950.5233
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Sin iniciar | 2026-11-22 | 2026-11-22 |  | 2027-05-15 |  |  |  | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | 331.8224
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 2027-05-15 |  |  |  | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | 224.7612
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  | 2027-04-26 |  |  |  |  | 2691.9437
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  | 2027-02-25 |  |  |  |  | 1084.8625
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  | Sin iniciar | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  | 2027-04-29 |  |  |  |  | 14.994
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | Sin iniciar | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  | 2027-04-26 |  |  |  |  | 59.976
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  | 2027-04-29 |  |  |  |  | 228.408
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#5 CON EQUIPAMIENTO |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-05-24 |  |  | 46531 |  | 6854.8306
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-06-23 |  |  | 46561 |  | 5400.012
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-06-02 |  |  | 46540 |  | 83.262
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | Sin iniciar | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 2027-05-31 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  | 2027-02-25 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  | 2027-04-30 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-01 | Sin iniciar | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-09 | Sin iniciar | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-12 | Sin iniciar | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | Sin iniciar | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-07-19 | 2026-07-19 |  | Sin iniciar | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-07-19 | 2026-07-19 |  | Sin iniciar | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-06 | Sin iniciar | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 2027-02-25 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-07-26 | 2026-07-26 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-07-26 | 2026-07-26 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46195 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | Sin iniciar | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46157 | 2027-02-25 |  |  | 46443 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-06-24 | Sin iniciar | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Sin iniciar | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 2027-04-29 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | Sin iniciar | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  | 2027-01-22 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-22 | Sin iniciar | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 2027-03-29 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 2027-01-21 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  | 2027-04-30 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-023 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-21 | Sin iniciar | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 46190 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-11 | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46205 | 2027-04-05 |  |  | 46482 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46185 | 2027-04-05 |  |  | 46482 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-031 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR TÉRMICO LINEAL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-034 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | Sin iniciar | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  | 2027-04-29 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-035 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Sin iniciar | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 2027-06-24 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-036 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 |  | 2027-04-18 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS AUTORREGULADORAS - GENERACIÓN |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA - GENERACIÓN |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS - GENERACIÓN |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL - GENERACIÓN |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-05-28 | Sin iniciar | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL - GENERACIÓN |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN - GENERACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  | 2027-04-30 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN - GENERACIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 2027-03-29 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) - GENERACIÓN |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 2027-01-21 |  |  |  |  | 0
CIVIL | 5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Sin iniciar | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 2027-02-05 |  |  |  |  | 735.84
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | Sin iniciar | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 2027-05-25 |  |  |  | Se toma como fecha de necesidad 4 meses antes de la PEM | 448
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 2027-03-23 |  |  |  |  | 451.5
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | DMB-24310 - Desgasificador presurizado DBM-24320 - Desgasificador atmosférico | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-05-17 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 2027-06-26 |  |  |  |  | 273
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-92010- Pulmón de nitrógeno VBE-95120 - KOD | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | 2027-05-08 |  |  |  |  | 1365
|  |  | VBE-91020 - Pulmón de aire de instrumentos VBE-91030 - Pulmón e aire de arranque | 2026-05-08 | 2026-05-08 | No se encuentra | 2026-05-28 | 2026-05-28 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-08-15 | No se encuentra | 2027-02-24 |  | No se encuentra
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | VBH-97110 - Sumidero de drenajes abiertos calientes VBH-97310 - Sumidero de drenajes cerrados | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 46118 | 2027-03-03 |  |  | 46449 |  | 698.25
|  |  | TKBH-98130 - Tanque de drenaje de glicol | 2026-01-07 | 2026-01-07 | No se encuentra | 2026-02-09 | 2026-02-09 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-10 | 2026-04-10 | No se encuentra | 2027-02-04 |  |  | 46422
|  |  | VBH-94250 - Tanque sumidero de hot oil | 2026-01-07 | 2026-01-07 | No se encuentra | 2026-02-09 | 2026-02-09 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-10 | 2026-04-10 | No se encuentra | 2026-12-05 |  |  | 46361
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | RI - SUMIDEROS PRFV | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Sin iniciar | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 2027-03-31 |  |  |  |  | 214.788
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-002 | RI - CALENTADORES STD. | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | EAP-95130 A/B - Calentador eléctrico de VBE-95120 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-27 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 2027-06-29 |  |  |  |  | 104.58
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Sin iniciar | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 46122 | 2027-02-24 |  |  | 46442 |  | 88.62
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | TKAZ-24350 Tanque Skimmer | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2026-11-03 |  |  | 46329 |  | 1455
|  |  | TKAZ-97140 Tanque Slop | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-02-08 |  |  | 46426 |  | 1142.5
|  |  | TKAY-23110A Almacenamiento de condensado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-01-26 |  |  | 46413 |  | 2155.3397
|  |  | TKAY-24220A Almacenamiento de agua de inyección | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2026-11-20 |  |  | 46346 |  | 1792.3677
|  |  | TKAY-24220B Almacenamiento de agua de inyección | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-05-05 |  |  | 46512 |  | 1792.3677
|  |  | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-03-08 |  |  | 46454 |  | 1455
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | TKBA-24410 A/B - Tanque cónico de efluentes | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | Sin iniciar | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 46184 | 2027-03-02 |  |  | 46448 |  | 938.196
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | T-29181/29281/29381 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  | Sin iniciar | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 39.605
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS PAY-95140 A/B-BOMBA KOD PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES PAZ-24240 A/B-BOMBAS DE DESARENADO PBA-24420 A/B-BOMBA DE SKIMMEADO PBA-97160 A/B-BOMBAS DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP PBA-97150 A/B-BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PZZ-24450 A/B-BOMBA DE TANQUE DE FLOTADOS PZZ-99230 - BOMBA DE AGUA DE LAVADO | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2027-05-03 |  |  |  | Todas para el 29/12/26, excepto la PAZ24240A/B para el 17/2/27 | 1183.5095
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | Sin iniciar | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 2027-06-28 |  |  |  |  | 501.1677
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Sin iniciar | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 46176 | 2027-02-02 |  |  | 46420 |  | 113.4399
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Sin iniciar | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 2027-04-30 |  |  |  | PBM-24340 A/B FE 29/12/26 PZZ-97220 A/B y PZZ-97230 A/B FE 22/27 | 449.2048
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Sin iniciar | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 2027-04-16 |  |  |  |  | 2385.18
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | SKZZ-90200A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90201-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO SKZZ-90202B/C-SKID DE QUÍMICO BIOCIDA SKZZ-90203B/C-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90206A-SKID DE QUÍMICO DESEMULSIONANTE SKZZ-90207A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90208A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90209A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90210A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90211A-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS SKZZ-90213-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90214-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 2027-02-24 |  |  |  |  | 340.7733
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-17 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-23 | Sin iniciar | 2026-07-12 | 2026-07-12 |  | 2027-05-08 |  |  |  |  | 547.05
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-02-12 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Sin iniciar | 2026-06-27 | 2026-06-27 |  | 2027-01-25 |  |  |  |  | 252
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 30% |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 60% |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 90% |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-004 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | 2027-05-25
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-13 | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  | Sin iniciar | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  | 2027-03-03
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 30% |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE! | FN 180 días antes de fin de montaje piping en obra
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 60% |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE! | FN 90 días antes de fin de montaje piping en obra
|  |  | Fórmulas | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
Formulas:
Emisión de RI/Pliego = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Emisión de RI/Pliego = +XLOOKUP([Requisición N°, row above],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!W:W,"No se encuentra",0,1)
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1),"")
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1),"")
Recepción de ofertas = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!W:W,"No se encuentra",0,1)
Recepción de ofertas = +XLOOKUP([Requisición N°, row above],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!W:W,"No se encuentra",0,1)
Adjudicación = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!AP:AP,"No se encuentra",0,1)
Adjudicación = +XLOOKUP([Requisición N°, row above],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!AP:AP,"No se encuentra",0,1)
Entrega en sitio = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!CA:CA,"No se encuentra",0,1)
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se estima lanzar licitación 10 días corridos luego de la emisión de la RI/Pliego
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato condicional con semáforo por criticidad

## Crono LB 30.09
Activity ID | TRADUCCIÓN PARA FÓRMULA BUSCAR X | Activity Name | Remaining Duration | Start | Finish | BL Project Start | BL Project Finish | Total Float
CPF2 - LA CALERA FASE 2 Rev. 1 (VT) |  |  | 807 | 30-Jun-25 A | 26-Jan-28 | 2025-06-30 | 26-Jan-28 | 0
Hitos |  |  | 730 | 2025-06-30 | 2027-10-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 77
Hitos generales |  |  | 642 | 2025-06-30 | 2027-07-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 165
MG1000 | MG1000 | Firma Acta de Inicio de Obra - Fecha Efectiva | 0 | 2025-06-30 |  |  |  | 0
MI1000 | MI1000 | Entrega de documentación de partida por Pluspetrol | 0 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 |  | 27
MI1005 | MI1005 | Entrega de Ingeniería de Vendors de provisiones por Pluspetrol | 0 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 |  | 27
MG1010 | MG1010 | KOM - Reunión de inicio de Proyecto | 0 | 07-Aug-25 |  |  |  | 0
MG1030 | MG1030 | Definicion de Sistemas | 0 |  | 2025-10-31 |  |  | 701
MG1020 | MG1020 | Posesion patrimonial del area | 0 |  | 2025-11-27 |  |  | 77
MG1040 | MG1040 | Apertura de Sistemas en cronograma | 0 |  | 15-Dec-26 |  |  | 350
PARO001 | PARO001 | Inicio de Paro | 0 | 2027-07-16 |  |  |  | 56
PARO002 | PARO002 | PARO | 2 | 2027-07-16 | 2027-07-17 |  |  | 56
PARO003 | PARO003 | Fin de Paro | 0 |  | 2027-07-17 |  |  | 56
Hitos del Proyecto | royecto |  | 759 | 2025-09-29 | 2027-10-28 |  |  | 0
A10200 | A10200 | Hito 3 - Emisión de OC de primer MTO de cañerías en revisión A | 0 |  | 29-Sep-25* |  |  | 0
A10180 | A10180 | Hito 1 - Fin de movilización temprana a sitio | 0 |  | 27-Nov-25* |  |  | 0
A10190 | A10190 | Hito 2 - Emisión de OC de equipos principales | 0 |  | 16-Jan-26* |  |  | 0
A10210 | A10210 | Hito 4 – Avance de la Ingeniería de Detalle al 75% | 0 |  | 05-Jun-26* |  |  | 61
A10240 | A10240 | Hito 7 - Piping: prefabricado de 40.000 pulg equivalentes | 0 |  | 08-Sep-26* |  |  | 84
A10230 | A10230 | Hito 6 – Realización Montaje de 200 tn de Estructuras Metálicas | 0 |  | 23-Sep-26* |  |  | 100
A10220 | A10220 | Hito 5 – Fundaciones civiles de parrales principales | 0 |  | 09-Oct-26* |  |  | 22
A10270 | A10270 | Hito 8 - RFC Planta Mínima | 0 |  | 04-Aug-27* |  |  | 0
A10275 | A10275 | Hito 9 - RFSU Planta Mínima | 0 |  | 28-Aug-27* |  |  | 0
A10280 | A10280 | Hito 10 - RFC Planta Total | 0 |  | 04-Oct-27* |  |  | 0
A10290 | A10290 | Hito 11 - RFSU Planta Total | 0 |  | 28-Oct-27* |  |  | 0
Ingenieria de Detalle | Detalle |  | 697 | 07-Aug-25 | 2027-10-28 | 22-Aug-25 | 2026-06-02 | 77
A10310 | A10310 | Calculo del Prog. 75% de Ingenieria (de acuerdo con archivo Plan de Ingeniería) | 4 | 01-Jun-26* | 2026-06-05 |  |  | 52
A10300 | A10300 | Emision de Documentos Conforme a Obra (CAO´s) | 135 | 2027-06-16 | 2027-10-28 |  |  | 90
TALLERES | ALLERES |  | 657 | 2025-09-15 | 2027-10-21 |  |  | 84
TA1100 | TA1100 | Entrega de informe preliminar de aspectos de constructibilidad | 4 | 2025-09-15 | 19-Sep-25* |  |  | 590
TA1090 | TA1090 | Taller de SIMOPS | 0 |  | 31-Oct-25* |  |  | 560
TA1060 | TA1060 | Taller de revision de TIE-INS | 4 | 03-Dec-25 | 08-Dec-25 |  |  | 104
TA1110 | TA1110 | Taller HAZOP | 14 | 04-Dec-25 | 23-Dec-25 |  |  | 523
TA1120 | TA1120 | Taller LOPA | 9 | 10-Dec-25 | 22-Dec-25 |  |  | 524
TA1010 | TA1010 | Revision modelo 3D 30% | 0 |  | 11-Dec-25 |  |  | 11
TA1130 | TA1130 | Taller de revision de Matriz Causo Efecto | 0 |  | 2026-05-15 |  |  | 430
TA1020 | TA1020 | Revision modelo 3D 60% | 0 |  | 2026-05-18 |  |  | 12
TA1070 | TA1070 | Taller de racionalizacion de alarmas | 5 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  |  | 378
TA1040 | TA1040 | Taller de revision SCADA | 5 | 24-Aug-26 | 31-Aug-26 |  |  | 358
TA1030 | TA1030 | Revision modelo 3D 90% | 0 |  | 2026-09-15 |  |  | 12
TA1080 | TA1080 | Taller de pruebas periodicas del SIS | 5 | 2026-10-27 | 2026-11-02 |  |  | 313
TA1041 | TA1041 | Taller de revision PCS-PSS-ESD | 0 | 17-Dec-26 |  |  |  | 283
TA1124 | TA1124 | Integracion Shelters y PMS (FAT) | 0 |  | 2027-02-11 |  |  | 7
TA1050 | TA1050 | I-FAT (PCS-PSS-ESD-SCADA) | 20 | 2027-02-17 | 2027-03-08 |  |  | 15
TA1000 | TA1000 | Revision de seguridad previa a la puesta en marcha (PSSR) | 0 |  | 2027-10-21 |  |  | 70
Procesos | rocesos |  | 191 | 07-Aug-25 | 2026-05-15 |  |  | 430
PQPRLY20 | QPRLY20 | PFDs | 30 | 07-Aug-25 | 2025-09-17 |  |  | 12
CONPROC01 | NPROC01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 11
PQPRLY60 | QPRLY60 | Manuales de operación y otros | 96 | 2025-09-05 | 23-Jan-26 |  |  | 50
PQPRLY30 | QPRLY30 | Listados líneas, Tie In’s y equipos | 62 | 2025-09-05 | 02-Dec-25 |  |  | 11
PQPRLY40 | QPRLY40 | Memoria de cálculo de proceso | 57 | 2025-09-09 | 2025-11-27 |  |  | 19
PQPRLY00 | QPRLY00 | P&IDs en Rev A | 31 | 2025-09-18 | 2025-10-30 |  |  | 12
PQPRLY10 | QPRLY10 | P&IDs en Rev 0 | 125 | 2025-10-31 | 2026-05-08 |  |  | 12
PQPRLY50 | QPRLY50 | Matriz Causa y Efecto | 116 | 2025-11-21 | 2026-05-15 |  |  | 430
Seguridad en el diseño | diseño |  | 126 | 07-Aug-25 | 2026-02-05 |  |  | 51
CONSDD01 | ONSDD01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 46
PQSDLY70 | QSDLY70 | HD, Requisiciones y AT´s | 100 | 2025-09-05 | 29-Jan-26 |  |  | 46
PQSDLY30 | QSDLY30 | P&IDs en Rev A (SCI) | 54 | 2025-09-18 | 03-Dec-25 |  |  | 52
PQSDLY10 | QSDLY10 | Docs Seguridad en el diseño (ELIMINAR PORQUE QUEDÓ VACÍO) | 69 | 2025-10-03 | 14-Jan-26 |  |  | 63
PQSDLY60 | QSDLY60 | Layout/planos ubicación de sistema SCI y F&G | 85 | 2025-10-03 | 2026-02-05 |  |  | 51
PQSDLY50 | QSDLY50 | Plano clasif. Areas + MC de sistema contra incendio | 75 | 2025-10-10 | 29-Jan-26 |  |  | 46
PQSDLY40 | QSDLY40 | P&IDs en Rev 0 (SCI) | 31 | 12-Dec-25 | 29-Jan-26 |  |  | 46
Mecánica | ecánica |  | 192 | 07-Aug-25 | 2026-05-18 | 2025-09-04 | 2026-05-18 | 11
CONMEC01 | ONMEC01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 21 | 07-Aug-25 | 2025-09-04 |  |  | 7
RIM1050 | RIM1050 | RI / HD - Tanques Mayores in Situ | 0 | 2025-09-05 |  | 2025-09-04 |  | 16
RIM1090 | RIM1090 | RI's/HD para tanques mayores (taller) | 71 | 2025-09-05 | 15-Dec-25 |  |  | 12
RIM1070 | RIM1070 | RI / HD - Tanques Mayores Taller (TKBA-24410 A/B) | 0 |  | 2025-09-16 |  |  | 15
RIM1010 | RIM1010 | RI / HD - Equipos rotativos | 121 | 2025-11-14 | 2026-05-18 | 2025-11-17 | 2026-05-18 | 7
RIM1020 | RIM1020 | RI / HD - Equipos Estáticos / Plantas Paquete | 91 | 15-Dec-25 | 2026-05-04 | 16-Dec-25 | 2026-05-04 | 21
RIM1060 | RIM1060 | RI / HD - Tanques Mayores Taller | 0 |  | 15-Dec-25 |  | 15-Dec-25 | 12
RIM1100 | RIM1100 | RI's/HD para filtros | 79 | 16-Dec-25 | 16-Apr-26 |  |  | 25
RIM1030 | RIM1030 | RI / HD - Filtros | 0 |  | 16-Apr-26 |  | 17-Apr-26 | 25
Piping | Piping |  | 295 | 07-Aug-25 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 2026-02-13 | 50
CONPIP01 | ONPIP01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 0
PQPILY95 | QPILY95 | Emision temprana de docs Isometria y planos | 157 | 21-Aug-25 | 13-Apr-26 |  |  | 93
RIP1000 | RIP1000 | RI - Cañerías y accesorios _ 1° MTO | 0 |  | 22-Aug-25* |  | 2025-10-31 | 0
PQPILY120 | PILY120 | Analisis de Flexibilidad | 242 | 2025-09-04 | 27-Aug-26 |  |  | 83
PQPILY130 | PILY130 | Planos de cañerías enterradas | 57 | 2025-09-04 | 2025-11-24 |  |  | 36
PQPILY100 | PILY100 | Docs Piping - Key Plan y layout de implantación | 44 | 2025-09-05 | 2025-11-05 |  |  | 11
RIP1030 | RIP1030 | RI - Válvulas manuales | 0 |  | 17-Oct-25* |  | 15-Dec-25 | 30
PQPILY105 | PILY105 | Modelo 3D al 30% | 20 | 2025-11-06 | 04-Dec-25 |  |  | 11
PQPILY106 | PILY106 | Informe Modelo 3D al 30% | 35 | 12-Dec-25 | 2026-02-04 |  |  | 11
RIP1005 | RIP1005 | RI - Cañerías y accesorios al 30% definicion MAQ (anterior 2° MTO) | 0 |  | 15-Dec-25* |  | 2026-02-13 | 12
PQPILY00 | QPILY00 | Isometria - Slug Cutcher | 84 | 16-Dec-25 | 23-Apr-26 |  |  | 12
PQPILY10 | QPILY10 | Isometria - Compresion | 141 | 16-Dec-25 | 2026-07-16 |  |  | 12
PQPILY20 | QPILY20 | Isometria - Fluido termico Hot Oil | 56 | 16-Dec-25 | 2026-03-11 |  |  | 12
PQPILY30 | QPILY30 | Isometria - Ampliacion de Generacion | 103 | 16-Dec-25 | 2026-05-21 |  |  | 12
PQPILY40 | QPILY40 | Isometria - Almacenamiento de Condensado | 97 | 16-Dec-25 | 2026-05-13 |  |  | 12
PQPILY50 | QPILY50 | Isometria - Unidades de Condensado | 52 | 16-Dec-25 | 2026-03-05 |  |  | 12
PQPILY60 | QPILY60 | Isometria - Flare + KOD | 136 | 16-Dec-25 | 2026-07-08 |  |  | 12
PQPILY70 | QPILY70 | Isometria - Tratamiento de Agua | 132 | 16-Dec-25 | 2026-07-02 |  |  | 12
PQPILY90 | QPILY90 | Isometria y planos - Unidades de proceso de Gas | 186 | 16-Dec-25 | 2026-09-18 |  |  | 12
PQPILY80 | QPILY80 | Isometria - Salida de Planta | 34 | 16-Dec-25 | 2026-02-05 |  |  | 12
PQPILY125 | PILY125 | Cuadernillos de Tie Ins | 41 | 09-Jan-26 | 2026-03-10 |  |  | 58
PQPILY110 | PILY110 | Modelo 3D al 60% | 62 | 2026-02-05 | 2026-05-11 |  |  | 11
RIP1015 | RIP1015 | RI - Cañerías y accesorios al 60% definicion MAQ | 0 |  | 15-May-26* |  |  | 11
PQPILY111 | PILY111 | Informe Modelo 3D al 60% | 37 | 2026-05-19 | 2026-07-10 |  |  | 12
PQPILY115 | PILY115 | Modelo 3D al 90% | 41 | 2026-07-13 | 2026-09-08 |  |  | 12
RIP1025 | RIP1025 | RI - Cañerías y accesorios al 90% definicion MAQ | 0 |  | 15-Sep-26* |  |  | 12
PQPILY116 | PILY116 | Informe Modelo 3D al 90% | 20 | 2026-09-16 | 2026-10-14 |  |  | 12
Civil | Civil |  | 288 | 07-Aug-25 | 2026-10-02 | 22-Aug-25 | 2026-06-02 | 227
CONCIV01 | ONCIV01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 0
EDC10110 | DC10110 | MD-Alcance de Subcontrato O.Civil | 0 |  | 15-Aug-25 |  | 22-Aug-25 | 0
PQCILY20 | QCILY20 | Fundaciones Parrales - Unidades de proceso de Gas | 54 | 2025-09-04 | 2025-11-18 |  |  | 30
PQCILY30 | QCILY30 | Fundaciones Parrales - Unidades de Condensado | 37 | 2025-09-04 | 2025-10-24 |  |  | 111
PQCILY82 | QCILY82 | Underground | 256 | 2025-09-04 | 2026-09-16 |  |  | 53
PQCILY31 | QCILY31 | Estructura Metalica - Unidades de Condensado | 134 | 2025-09-08 | 2026-03-23 |  |  | 116
PQCILY11 | QCILY11 | Estructura Metalica - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | 149 | 2025-09-16 | 24-Apr-26 |  |  | 174
PQCILY21 | QCILY21 | Estructura Metalica - Unidades de proceso de Gas | 155 | 2025-09-18 | 2026-05-07 |  |  | 111
EDC10100 | DC10100 | RI - Estructura Metálica | 0 |  | 2025-09-19 |  | 2025-11-14 | 5
PQCILY70 | QCILY70 | Fundaciones - Flare + KOD | 216 | 2025-09-29 | 13-Aug-26 |  |  | 59
PQCILY50 | QCILY50 | Fundaciones - Almacenamiento de Condensado | 239 | 2025-10-02 | 2026-09-21 |  |  | 48
PQCILY90 | QCILY90 | Emision temprana de docs Civil | 58 | 2025-10-02 | 23-Dec-25 |  |  | 12
PQCILY15 | QCILY15 | Fundaciones Compresores - Compresion | 144 | 2025-10-03 | 2026-05-07 |  |  | 56
RIC1020 | RIC1020 | RI - Hormigón premoldeado | 0 |  | 2025-10-03 |  | 2025-11-14 | 15
PQCILY00 | QCILY00 | Estudios y planos de Suelos, Calles y Veredas | 67 | 2025-10-06 | 13-Jan-26 |  |  | 406
PQCILY60 | QCILY60 | Fundaciones Tanques - Tratamiento de Agua | 112 | 2025-10-09 | 2026-03-25 |  |  | 89
PQCILY10 | QCILY10 | Fundaciones - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | 131 | 2025-10-10 | 24-Apr-26 |  |  | 84
PQCILY80 | QCILY80 | Fundaciones - Salida de Planta | 234 | 2025-10-10 | 2026-09-22 |  |  | 72
EDC10150 | DC10150 | Planos de H°A° prefabricado (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) | 110 | 2025-11-03 | 17-Apr-26 | 16-Dec-25 | 2026-06-02 | 45
PQCILY62 | QCILY62 | Fundaciones - Tratamiento de Agua | 198 | 2025-11-13 | 2026-09-04 |  |  | 48
RIC1060 | RIC1060 | RI - Ignifugado | 0 |  | 01-Dec-25 |  | 2026-02-24 | 115
EDC10010 | DC10010 | Plano Lay Out de fundaciones - Tanques in situ | 0 |  | 15-Dec-25 |  | 15-Dec-25 | 10
EDC10050 | DC10050 | Plano Movimiento de suelos | 0 |  | 15-Dec-25 |  | 15-Dec-25 | 21
EDC10020 | DC10020 | Plano de Fundaciones - Tanques in situ | 0 |  | 15-Dec-25 |  | 15-Dec-25 | 10
EDC10030 | DC10030 | Plano Lay Out de fundaciones - Parrales en áreas de Procesamiento de Gas y Condensado | 0 |  | 02-Jan-26 |  | 2026-03-17 | 29
EDC10040 | DC10040 | Plano de Fundaciones - Parrales en áreas de Procesamiento de Gas y Condensado | 0 |  | 02-Jan-26 |  | 2026-03-17 | 29
PQCILY81 | QCILY81 | Estructura Metalica - Salida de Planta | 160 | 07-Jan-26 | 31-Aug-26 |  |  | 35
PQCILY32 | QCILY32 | Fundaciones Equipos y Salas - Unidades de Condensado | 108 | 26-Jan-26 | 2026-07-03 |  |  | 139
PQCILY22 | QCILY22 | Fundaciones Unidad Gas 1 - Unidades de proceso de Gas | 154 | 2026-02-04 | 2026-09-18 |  |  | 30
PQCILY45 | QCILY45 | Fundaciones - Ampliacion de Generacion | 29 | 2026-02-09 | 2026-03-23 |  |  | 66
PQCILY61 | QCILY61 | Estructura Metalica - Tratamiento de Agua | 137 | 2026-02-13 | 2026-09-04 |  |  | 108
PQCILY41 | QCILY41 | Estructura Metalica - Fluido termico Hot Oil | 7 | 14-Apr-26 | 22-Apr-26 |  |  | 106
PQCILY40 | QCILY40 | Fundaciones - Fluido termico Hot Oil | 66 | 22-Apr-26 | 2026-07-27 |  |  | 47
PQCILY16 | QCILY16 | Fundaciones Equipos - Compresion | 92 | 2026-05-08 | 2026-09-17 |  |  | 56
PQCILY71 | QCILY71 | Estructura Metalica - Flare + KOD | 12 | 2026-06-10 | 2026-06-25 |  |  | 92
PQCILY23 | QCILY23 | Fundaciones Equipos - Unidades de proceso de Gas | 44 | 03-Aug-26 | 2026-10-02 |  |  | 30
Electricidad | ricidad |  | 341 | 07-Aug-25 | 21-Dec-26 | 22-Aug-25 | 2026-05-18 | 94
CONELE01 | ONELE01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 0
PQELLY03 | QELLY03 | Shelter y Salas - General | 258 | 29-Aug-25 | 2026-09-14 |  |  | 147
RIE1042 | RIE1042 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 5 (Incl. Tableros MT) | 0 |  | 29-Aug-25 |  | 22-Aug-25 | 0
PQELLY01 | QELLY01 | Tracing - General | 245 | 2025-09-04 | 2026-09-01 |  |  | 95
PQELLY04 | QELLY04 | Diagramas Unifilares - General | 87 | 2025-09-04 | 09-Jan-26 |  |  | 143
PQELLY95 | QELLY95 | Emision temprana de docs Electricidad | 29 | 2025-09-05 | 2025-10-15 |  |  | 197
PQELLY11 | QELLY11 | Puesta a tierra - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | 28 | 2025-09-05 | 2025-10-14 |  |  | 105
PQELLY21 | QELLY21 | Puesta a tierra - Compresion | 28 | 2025-09-05 | 2025-10-14 |  |  | 113
PQELLY31 | QELLY31 | Puesta a tierra - Unidades de proceso de Gas | 28 | 2025-09-05 | 2025-10-14 |  |  | 115
PQELLY41 | QELLY41 | Puesta a tierra - Unidades de Condensado | 28 | 2025-09-05 | 2025-10-14 |  |  | 119
PQELLY51 | QELLY51 | Puesta a tierra - Fluido termico Hot Oil | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 82
PQELLY61 | QELLY61 | Puesta a tierra - Ampliacion de Generacion | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 72
PQELLY71 | QELLY71 | Puesta a tierra - Almacenamiento de Condensado | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 121
PQELLY81 | QELLY81 | Puesta a tierra - Tratamiento de Agua | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 83
PQELLY86 | QELLY86 | Puesta a tierra - Flare + KOD | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 139
PQELLY91 | QELLY91 | Puesta a tierra - Salida de Planta | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 113
PQELLY12 | QELLY12 | Listado de Cables + Memoria de Calculo | 135 | 2025-09-05 | 2026-03-23 |  |  | 93
RIE1040 | RIE1040 | RI - Shelters Salas Eléctricas #3 (Incl. Tableros BT) | 0 |  | 2025-09-25 |  | 2025-09-19 | 28
RIE1060 | RIE1060 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 4 (Incl. Tableros BT) | 0 |  | 2025-09-25 |  |  | 29
RIE1041 | RIE1041 | RI - Power Manager System (PMS) | 0 |  | 2025-09-25 |  |  | 20
RIE1050 | RIE1050 | RI - Puesta a tierra y SPCDA | 0 |  | 2025-09-29 |  | 2025-10-17 | 43
PQELLY00 | QELLY00 | Iluminacion - General | 197 | 2026-02-05 | 2026-11-20 |  |  | 113
RIE1000 | RIE1000 | RI - Material para Canalizaciones (bandejas, conduits y accesorios) | 0 |  | 2026-02-05 |  | 2026-03-03 | 23
RIE1090 | RIE1090 | RI - Transformadores Salas Eléctricas #3 y #4 | 0 |  | 2026-02-06 |  | 2026-03-03 | 12
RIE1080 | RIE1080 | RI - Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | 0 |  | 2026-03-20 |  | 2026-05-18 | 22
RIE1020 | RIE1020 | RI - Cables - electricidad (MT/BT) | 0 |  | 2026-03-23 |  | 17-Apr-26 | 23
PQELLY02 | QELLY02 | Diagramas de Conexionado - General | 184 | 2026-03-26 | 21-Dec-26 |  |  | 93
PQELLY10 | QELLY10 | Canalizaciones - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | 16 | 2026-07-10 | 2026-07-31 |  |  | 105
PQELLY20 | QELLY20 | Canalizaciones - Compresion | 20 | 2026-07-10 | 06-Aug-26 |  |  | 113
PQELLY30 | QELLY30 | Canalizaciones - Unidades de proceso de Gas | 17 | 2026-07-10 | 03-Aug-26 |  |  | 115
PQELLY40 | QELLY40 | Canalizaciones - Unidades de Condensado | 17 | 2026-07-10 | 03-Aug-26 |  |  | 119
PQELLY50 | QELLY50 | Canalizaciones - Fluido termico Hot Oil | 17 | 2026-07-10 | 03-Aug-26 |  |  | 82
PQELLY60 | QELLY60 | Canalizaciones - Ampliacion de Generacion | 17 | 2026-07-10 | 03-Aug-26 |  |  | 72
PQELLY70 | QELLY70 | Canalizaciones - Almacenamiento de Condensado | 17 | 2026-07-10 | 03-Aug-26 |  |  | 121
PQELLY80 | QELLY80 | Canalizaciones - Tratamiento de Agua | 16 | 2026-07-10 | 2026-07-31 |  |  | 83
PQELLY85 | QELLY85 | Canalizaciones - Flare + KOD | 16 | 2026-07-10 | 2026-07-31 |  |  | 145
PQELLY90 | QELLY90 | Canalizaciones - Salida de Planta | 16 | 2026-07-10 | 2026-07-31 |  |  | 113
Instrumentación y control | control |  | 308 | 07-Aug-25 | 2026-11-02 | 15-Dec-25 | 01-Apr-26 | 93
CONINS01 | ONINS01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 8
PQINLY110 | INLY110 | Lista de Cables y Señales | 190 | 2025-09-04 | 2026-06-12 |  |  | 10
PQINLY100 | INLY100 | Lista de Instrumentos | 189 | 2025-09-05 | 2026-06-12 |  |  | 10
RII1050 | RII1050 | RI - Sistemas de Seguridad (PSS/ESD) | 0 |  | 2025-09-30 |  |  | 54
RII1060 | RII1060 | RI - Plant Control System (PCS) | 0 |  | 2025-09-30 |  |  | 8
RII1030 | RII1030 | RI - Válvulas de Control | 0 |  | 12-Dec-25 |  | 15-Dec-25 | 14
RII1040 | RII1040 | RI - Instrumentos / transmisores / medidores | 0 |  | 2026-02-18 |  | 01-Apr-26 | 28
RII1010 | RII1010 | RI - Cables de Instrumentos | 0 |  | 2026-02-20 |  | 01-Apr-26 | 18
PQINLY00 | QINLY00 | Diagramas de Conexionado - General | 33 | 2026-06-15 | 2026-07-30 |  |  | 10
PQINLY01 | QINLY01 | Shelter - General | 65 | 2026-07-31 | 2026-11-02 |  |  | 93
PQINLY40 | QINLY40 | Canalizaciones - Unidades de Condensado | 57 | 11-Aug-26 | 2026-10-30 |  |  | 86
PQINLY50 | QINLY50 | Canalizaciones - Fluido termico Hot Oil | 53 | 18-Aug-26 | 2026-10-30 |  |  | 53
PQINLY90 | QINLY90 | Canalizaciones - Salida de Planta | 9 | 2026-09-04 | 2026-09-16 |  |  | 98
PQINLY20 | QINLY20 | Canalizaciones - Compresion | 36 | 2026-09-10 | 2026-10-30 |  |  | 42
PQINLY85 | QINLY85 | Canalizaciones - Flare + KOD | 36 | 2026-09-10 | 2026-10-30 |  |  | 63
PQINLY30 | QINLY30 | Canalizaciones - Unidades de proceso de Gas | 27 | 2026-09-23 | 2026-10-30 |  |  | 59
PQINLY60 | QINLY60 | Canalizaciones - Ampliacion de Generacion | 19 | 2026-10-05 | 2026-10-30 |  |  | 10
PQINLY70 | QINLY70 | Canalizaciones - Tratamiento de Agua | 19 | 2026-10-05 | 2026-10-30 |  |  | 50
PQINLY10 | QINLY10 | Canalizaciones - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | 11 | 2026-10-16 | 2026-10-30 |  |  | 50
PQINLY80 | QINLY80 | Canalizaciones - Almacenamiento de Condensado | 11 | 2026-10-16 | 2026-10-30 |  |  | 59
Suministros | nistros |  | 515 | 2025-07-31 | 2027-03-23 | 2025-07-31 | 2027-03-28 | 265
Suministros por Pluspetrol | spetrol |  | 427 | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 0
Civil | Civil |  | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0
CC012001 | C012001 | Fundaciones de Equipos & SKID para Unidad de Procesamiento de Gas #1 - AREA 140 _ Entrega Pluspetrol | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 27-Apr-26 | 0
CC013001 | C013001 | Fundaciones de Unidad de Procesamiento de Condensado #1 - ÁREA 260 _ Entrega Pluspetrol | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 27-Apr-26 | 0
CC013002 | C013002 | Fundaciones de Unidad de Procesamiento de Condensado #2 - ÁREA 270 _ Entrega Pluspetrol | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 27-Apr-26 | 0
Mecánica | ecánica |  | 427 | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 0
SP1020 | SP1020 | Provisión de pluspetrol: Separador de Entrada de HP (3.5 MMSCMD) | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1030 | SP1030 | Provisión de pluspetrol: TEG (3.5 MMSCMD) | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1040 | SP1040 | Provisión de pluspetrol: Tren de estabilización (2400 m3/d) #1-Área 260 | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1050 | SP1050 | Provisión de pluspetrol: Tren de estabilización (2400 m3/d) #2-Área 270 | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1060 | SP1060 | Provisión de pluspetrol: Unidad de Hot Oil | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1090 | SP1090 | Provisión de pluspetrol: Scrubber general (Módulo 290) | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1070 | SP1070 | Provisión de pluspetrol: Compresores multiservicio Áreas 291 / 292 / 293 | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1100 | SP1100 | Provisión de pluspetrol: Unidad de Tratamiento de agua de Producción (Módulos MAZ-24360) | 0 |  | 30-Sep-25* |  | 31-Aug-25 | 0
SP1110 | SP1110 | Provisión de pluspetrol: Flare - LZZ-95110 | 0 |  | 31-Oct-25* |  | 31-Aug-25 | 0
SP1000 | SP1000 | Provisión de pluspetrol: Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C/D | 0 |  | 31-Dec-25* |  | 31-Dec-25 | 0
SP1130 | SP1130 | Provisión de pluspetrol: Sistema de seguridad (tableros CPF-ESD-SC-07/08 y CPF-PSS-SC-07/08) | 0 |  | 31-Mar-26* |  | 2026-03-31 | 0
SP1140 | SP1140 | Provisión de pluspetrol: Planta de Clarificación | 0 |  | 31-Mar-26* |  | 2026-03-31 | 0
SP1120 | SP1120 | Provisión de pluspetrol: Generadores Eléctricos a Gas (3 Unidades) - KBE-600 J/K/L | 0 |  | 30-Apr-26* |  | 2026-05-31 | 0
SP1150 | SP1150 | Provisión de pluspetrol: Desarenador para 10MMm3/d | 0 |  | 31-May-26* |  | 2026-05-31 | 0
SP1160 | SP1160 | Provisión de pluspetrol: Bombas de exportación de Despacho de Condensado (4 Unidades _ PAY-23310 A/B/C/D) | 0 |  | 30-Sep-26* |  | 2026-09-30 | 0
SP1170 | SP1170 | Provisión de pluspetrol: Bombas Booster de Condensado (6 Unidades) | 0 |  | 30-Sep-26* |  | 2026-09-30 | 0
Suministros por AESA | or AESA |  | 500 | 18-Aug-25 | 2027-03-23 | 25-Aug-25 | 2027-03-28 | 265
Gestión de compra | compra |  | 375 | 18-Aug-25 | 2026-10-28 | 25-Aug-25 | 20-Aug-26 | 14
Civil | Civil |  | 141 | 18-Aug-25 | 2026-03-11 | 25-Aug-25 | 2026-05-26 | 115
GCC1000 | GCC1000 | Gestión de contratación Obra Civil | 74 | 18-Aug-25* | 2025-11-28 | 25-Aug-25 | 2025-11-24 | 0
GCC1020 | GCC1020 | Gestión de compras - Hormigón premoldeado | 49 | 2025-10-06 | 12-Dec-25 | 2025-11-17 | 2026-02-06 | 15
GCC1050 | GCC1050 | Gestión de compras - Ignifugado | 66 | 02-Dec-25 | 2026-03-11 | 2026-02-25 | 2026-05-26 | 115
Estructura metálica | etálica |  | 43 | 2025-09-22 | 2025-11-19 | 2025-11-17 | 2026-02-06 | 5
GCS1000 | GCS1000 | Gestión de compras / contratación - Estructuras Metálicas | 43 | 2025-09-22 | 2025-11-19 | 2025-11-17 | 2026-02-06 | 5
Mecánica | ecánica |  | 225 | 2025-09-05 | 04-Aug-26 | 2025-09-04 | 20-Aug-26 | 42
GCM1100 | GCM1100 | Gestión de compras/contratación - Provisión y Montaje de Tanques Mayores in Situ | 75 | 2025-09-05 | 19-Dec-25 | 2025-09-04 | 19-Dec-25 | 16
GCM1110 | GCM1110 | Gestión de compras - Tanque Mayores Taller (TKBA-24410 A/B) | 68 | 2025-09-17 | 22-Dec-25 |  |  | 15
GCM1270 | GCM1270 | Gestión de compras - Bomba de agua tratada PAZ-24390 A/B/C | 65 | 2025-11-14 | 2026-02-23 | 2025-11-17 | 2026-02-24 | 24
GCM1280 | GCM1280 | Gestión de compras - Bomba de reproceso de condensado PAY-23120 A/B | 65 | 2025-11-14 | 2026-02-23 | 2025-11-17 | 2026-02-24 | 21
GCM1190 | GCM1190 | Gestión de compras - Skid generación de nitrógeno SKZZ-92020/30 | 65 | 15-Dec-25 | 2026-03-23 | 20-Apr-26 | 2026-07-22 | 81
GCM1490 | GCM1490 | Gestión de compras - Skids de inyección de químicos (tanque + bombas) | 65 | 15-Dec-25 | 2026-03-23 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 67
GCM1040 | GCM1040 | Gestión de compras - Tanques Mayores Taller | 75 | 16-Dec-25 | 10-Apr-26 | 16-Dec-25 | 10-Apr-26 | 12
GCM1230 | GCM1230 | Gestión de compras - Trim Cooler | 65 | 22-Dec-25 | 2026-03-31 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 32
GCM1400 | GCM1400 | Gestión de compras - Sumideros PRFV | 65 | 02-Jan-26 | 09-Apr-26 | 13-Apr-26 | 2026-07-15 | 21
GCM1450 | GCM1450 | Gestión de compras - Pulmones de Aire de Arranque - VBE-91030 y de Instrumentos VBE-91020 | 65 | 02-Jan-26 | 09-Apr-26 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 73
GCM1460 | GCM1460 | Gestión de compras - Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | 65 | 02-Jan-26 | 09-Apr-26 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 104
GCM1470 | GCM1470 | Gestión de compras - Recipientes enterrados | 65 | 02-Jan-26 | 09-Apr-26 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 69
GCM1250 | GCM1250 | Gestión de compras - Bomba de desarenado - PAZ-24240 A/B | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-02-02 | 2026-05-11 | 10
GCM1480 | GCM1480 | Gestión de compras - Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-03-11 | 2026-06-16 | 84
GCM1320 | GCM1320 | Gestión de compras - Bomba de tanque sumidero de Hot Oil PBE-94250 | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 06-Apr-26 | 2026-07-07 | 97
GCM1330 | GCM1330 | Gestión de compras - Bombas (Varias) | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-02-02 | 2026-05-11 | 10
GCM1370 | GCM1370 | Gestión de compras - Bomba de desagote de emergencia PZZ-97220 A/B | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-02-18 | 2026-05-26 | 7
GCM1380 | GCM1380 | Gestión de compras - Bomba de carga de Glicol PBE-98120 | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-05-19 | 20-Aug-26 | 84
GCM1510 | GCM1510 | Gestión de compras - Bombas de Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-02-18 | 2026-05-26 | 30
GCM1390 | GCM1390 | Gestión de compras - Bombas de Drenajes PAY-97110 A/B, PAY-97120 A/B & PAY-97130 A/B | 65 | 23-Jan-26 | 30-Apr-26 | 2026-02-02 | 2026-05-11 | 15
GCM1090 | GCM1090 | Gestión de compras - Separador de condensados de EPF VBD-10240 | 60 | 30-Jan-26 | 30-Apr-26 | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 66
GCM1440 | GCM1440 | Gestión de compras - Calentadores eléctricos EAP-95130 A/B & EAP-90420/450 | 65 | 2026-03-17 | 2026-06-22 | 2026-03-18 | 2026-06-23 | 22
GCM1210 | GCM1210 | Gestión de compras - Desgasificadores presurizado / atmosférico DBM-24310 / DBM-24320 | 65 | 2026-03-25 | 2026-06-29 | 2026-03-18 | 2026-06-23 | 24
GCM1220 | GCM1220 | Gestión de compras - KOD | 65 | 2026-03-25 | 2026-06-29 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 23
GCM1130 | GCM1130 | Gestión de compras - Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | 60 | 17-Apr-26 | 2026-07-14 | 20-Apr-26 | 2026-07-15 | 48
GCM1140 | GCM1140 | Gestión de compras - Filtro de bomba Hot Oil FAJ-94260 | 60 | 17-Apr-26 | 2026-07-14 | 20-Apr-26 | 2026-07-15 | 25
GCM1050 | GCM1050 | Gestión de compras - Tanques de aceite para Motores & Compresores (TKBE-90410 & TKBE-90440) | 60 | 2026-05-11 | 04-Aug-26 | 2026-05-05 | 2026-07-29 | 42
Piping | Piping |  | 369 | 25-Aug-25 | 2026-10-28 | 2025-11-03 | 10-Apr-26 | 14
GCP1000 | GCP1000 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO | 26 | 25-Aug-25 | 2025-09-29 | 2025-11-03 | 22-Dec-25 | 0
GCP1030 | GCP1030 | Gestión de compras - Válvulas manuales | 68 | 2025-10-20 | 28-Jan-26 | 16-Dec-25 | 2026-02-24 | 30
GCP1001 | GCP1001 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios al 30% definicion MAQ (anterior 2° MTO) | 30 | 16-Dec-25 | 30-Jan-26 | 2026-02-18 | 10-Apr-26 | 33
GCP1021 | GCP1021 | Gestión de compra Talleres Prefabricado | 40 | 16-Dec-25 | 30-Jan-26 |  |  | 57
GCP1010 | GCP1010 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios al 60% definicion MAQ | 32 | 2026-05-18 | 2026-07-01 |  |  | 11
GCP1011 | GCP1011 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios al 90% definicion MAQ | 30 | 2026-09-16 | 2026-10-28 |  |  | 12
Electricidad | ricidad |  | 208 | 2025-09-01 | 2026-07-03 | 25-Aug-25 | 12-Aug-26 | 23
GCE1070 | GCE1070 | Gestión de compras - Power Manager System (PMS) | 92 | 2025-09-26 | 2026-02-09 |  |  | 20
GCE1060 | GCE1060 | Gestión de compras - Puesta a tierra y SPCDA | 41 | 2025-09-30 | 2025-11-26 | 2025-10-20 | 22-Dec-25 | 43
GCE1000 | GCE1000 | Gestión de compras - Canalizaciones (Bandejas / Conduits / EM / soportes y accesorios) | 67 | 2026-02-06 | 2026-05-19 | 2026-03-04 | 2026-05-26 | 23
GCE1140 | GCE1140 | Gestión de compras - Transformadores Salas Eléctricas #3 y #4 | 66 | 2026-02-09 | 2026-05-19 | 2026-03-04 | 2026-05-26 | 12
GCE1110 | GCE1110 | Gestión de compras - Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | 67 | 2026-03-23 | 2026-06-30 | 2026-05-19 | 12-Aug-26 | 22
GCE1040 | GCE1040 | Gestión de compras - Cables - electricidad (MT/BT) | 69 | 2026-03-25 | 2026-07-03 | 20-Apr-26 | 2026-06-30 | 23
SHELTER # 3 | TER # 3 |  | 76 | 2025-09-26 | 16-Jan-26 | 2025-09-22 | 22-Dec-25 | 28
GCE1100 | GCE1100 | Gestión de compras - Shelters Sala Eléctrica # 3 | 76 | 2025-09-26 | 16-Jan-26 | 2025-09-22 | 22-Dec-25 | 28
SHELTER # 4 y # 5 | 4 y # 5 |  | 111 | 2025-09-01 | 2026-02-09 | 25-Aug-25 | 2025-10-24 | 29
GCE1102 | GCE1102 | Gestión de compras - Shelter Sala Eléctrica # 5 | 95 | 2025-09-01 | 16-Jan-26 | 25-Aug-25 | 2025-10-24 | 0
GCE1112 | GCE1112 | Gestión de compras - Shelter Sala Eléctrica # 4 | 92 | 2025-09-26 | 2026-02-09 |  |  | 29
Instrumentación y control | control |  | 163 | 2025-10-01 | 2026-06-02 | 16-Dec-25 | 2026-06-30 | 19
GCI1060 | GCI1060 | Gestión de compras - Sistemas de Seguridad (PSS/ESD) | 93 | 2025-10-01 | 2026-02-13 |  |  | 54
GCI1070 | GCI1070 | Gestión de compras - Plant Control System (PCS) | 93 | 2025-10-01 | 2026-02-13 |  |  | 8
GCI1040 | GCI1040 | Gestión de compras - Válvulas de Control | 66 | 15-Dec-25 | 2026-03-25 | 16-Dec-25 | 01-Apr-26 | 14
GCI1050 | GCI1050 | Gestión de compras - Instrumentos / transmisores / medidores | 60 | 2026-02-19 | 2026-05-19 | 06-Apr-26 | 2026-06-30 | 28
GCI1020 | GCI1020 | Gestión de compras - Cables de Instrumentos | 68 | 2026-02-20 | 2026-06-02 | 01-Apr-26 | 2026-06-30 | 18
Fabricación y despacho | espacho |  | 463 | 2025-09-30 | 2027-03-23 | 2025-10-25 | 2027-03-28 | 265
Civil | Civil |  | 244 | 17-Jan-26 | 2026-09-17 | 2026-02-07 | 2026-10-23 | 496
FDC1020 | FDC1020 | Provisión y despacho de Hormigón Premoldeado (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) | 244 | 17-Jan-26 | 2026-09-17 | 2026-02-07 | 2026-09-04 | 21
FDC1050 | FDC1050 | Fabricación y despacho - Ignifugado | 76 | 2026-03-12 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-10-23 | 170
HITALER500 | ALER500 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en COMPRESION | 0 | 2026-03-23 |  |  |  | 675
HITALER540 | ALER540 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en GENERACION | 0 | 2026-05-12 |  |  |  | 625
HITALER510 | ALER510 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en PROC. DE GAS | 0 | 2026-06-11 |  |  |  | 595
HITALER570 | ALER570 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en FLARE + KOD | 0 | 2026-06-23 |  |  |  | 583
HITALER530 | ALER530 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en HOT OIL | 0 | 2026-07-04 |  |  |  | 572
HITALER560 | ALER560 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en TRAT. AGUA | 0 | 2026-07-10 |  |  |  | 566
HITALER520 | ALER520 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en CONDENSADO | 0 | 2026-09-12 |  |  |  | 502
HITALER550 | ALER550 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en ALMAC. DE CONDENSADO | 0 | 2026-09-12 |  |  |  | 502
HITALER580 | ALER580 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en SALIDA DE PLANTA | 0 | 2026-09-12 |  |  |  | 502
Estructura metálica | etálica |  | 374 | 17-Jan-26 | 26-Jan-27 | 2026-02-07 | 08-Dec-26 | 366
FDS1000 | FDS1000 | Ingeniería de taller, provisión material y fabricación y despacho de Estructuras Metálicas | 340 | 17-Jan-26 | 22-Dec-26 | 2026-02-07 | 08-Dec-26 | 7
HITALER105 | ALER105 | Inicio entregas en el sector entre calles C, E y 3, 4. | 0 | 28-Apr-26 |  |  |  | 639
HITALER110 | ALER110 | Inicio entregas en el sector entre calles C, D y 3, 2. | 0 | 2026-05-22 |  |  |  | 615
HITALER100 | ALER100 | Inicio entregas en manifold de entrada y calle C | 0 | 2026-07-10 |  |  |  | 566
HITALER135 | ALER135 | Inicio entregas en sector entre calle 2 cercanía calle C hasta ERM-Salida de Planta | 0 | 19-Aug-26 |  |  |  | 526
HITALER155 | ALER155 | Inicio entregas en soportes línea a Flare (desde calle E hasta KOD) | 0 | 2026-10-02 |  |  |  | 482
HITALER145 | ALER145 | Inicio entregas en cruce entre calles E y F. | 0 | 2026-10-19 |  |  |  | 465
HITALER125 | ALER125 | Inicio entregas en puente de medicion/salida de planta (EMR) | 0 | 2026-10-29 |  |  |  | 455
HITALER150 | ALER150 | Inicio entregas en soportes línea a Flare (desde KOD a Flare) | 0 | 2026-11-12 |  |  |  | 441
HITALER115 | ALER115 | Inicio entregas en sala electrica # 3 | 0 | 15-Dec-26 |  |  |  | 408
HITALER130 | ALER130 | Inicio entregas para Tinglado y Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | 0 | 08-Jan-27 |  |  |  | 384
HITALER120 | ALER120 | Inicio entregas para soportes y plataformas | 0 | 09-Jan-27 |  |  |  | 383
HITALER140 | ALER140 | Inicio entregas en soportes y plataformas | 0 | 26-Jan-27 |  |  |  | 366
Mecanica | ecanica |  | 435 | 20-Dec-25 | 2027-02-27 | 19-Dec-25 | 2027-03-28 | 65
FDM1000 | FDM1000 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A | 120 | 20-Dec-25 | 18-Apr-26 | 19-Dec-25 | 18-Apr-26 | 51
FDM1020 | FDM1020 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Skimmer - TKAZ-24350 | 120 | 20-Dec-25 | 18-Apr-26 | 19-Dec-25 | 18-Apr-26 | 31
FDM1030 | FDM1030 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* de Almacenamiento de Condensado TKAY-23110 A | 120 | 20-Dec-25 | 18-Apr-26 | 19-Dec-25 | 18-Apr-26 | 37
FDM1040 | FDM1040 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 A | 300 | 23-Dec-25 | 2026-10-18 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 148
FDM1042 | FDM1042 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 B | 300 | 23-Dec-25 | 2026-10-18 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 159
FDM1150 | FDM1150 | Fabricación y despacho - Bomba de agua tratada PAZ-24390 A/B/C | 305 | 2026-02-24 | 25-Dec-26 | 2026-02-25 | 26-Dec-26 | 35
FDM1160 | FDM1160 | Fabricación y despacho - Bomba de reproceso de condensado PAY-23120 A/B | 305 | 2026-02-24 | 25-Dec-26 | 2026-02-25 | 26-Dec-26 | 30
FDM1380 | FDM1380 | Fabricación y despacho - Skid generación de nitrógeno SKZZ-92020/30 | 180 | 2026-03-24 | 2026-09-19 | 2026-07-23 | 18-Jan-27 | 121
FDM1400 | FDM1400 | Fabricación y despacho - Skid de inyección de químicos (tanque + bombas) | 210 | 2026-03-24 | 2026-10-19 | 2026-03-26 | 2026-10-21 | 100
FDM1460 | FDM1460 | Fabricación y despacho - Trim Cooler | 240 | 01-Apr-26 | 2026-11-26 | 2026-03-26 | 2026-11-20 | 49
FDM1070 | FDM1070 | Fabricación y despacho - Sumideros PRFV | 240 | 10-Apr-26 | 05-Dec-26 | 2026-07-16 | 2027-03-12 | 32
FDM1440 | FDM1440 | Fabricación y despacho - Pulmones de Aire de Arranque - VBE-91030 y de Instrumentos VBE-91020 | 270 | 10-Apr-26 | 04-Jan-27 | 2026-03-26 | 20-Dec-26 | 107
FDM1450 | FDM1450 | Fabricación y despacho - Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | 225 | 10-Apr-26 | 2026-11-20 | 2026-03-26 | 2026-11-05 | 152
FDM1490 | FDM1490 | Fabricación y despacho - Recipientes enterrados | 240 | 10-Apr-26 | 05-Dec-26 | 2026-03-26 | 2026-11-20 | 102
FDM1050 | FDM1050 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- de Recuperacion de Flotados - TKZZ-24440 | 300 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 18
FDM1090 | FDM1090 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- de Glicol - TKZZ-98110 | 300 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 62
FDM1022 | FDM1022 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Pulmón de Agua (Internos Skimmer) - TKAZ-24330 | 85 | 19-Apr-26 | 2026-07-12 | 18-Apr-26 | 2026-07-12 | 57
FDM1080 | FDM1080 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* de Slop - TKBA-97140 | 85 | 19-Apr-26 | 2026-07-12 | 18-Apr-26 | 2026-07-12 | 59
FDM1130 | FDM1130 | Fabricación y despacho - Bombas de Desarenado - PAZ-24240 A/B | 300 | 24-Apr-26 | 2027-02-17 | 2026-05-12 | 2027-03-07 | 16
FDM1140 | FDM1140 | Fabricación y despacho - Bombas Transferencia - PBM-24340 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 17
FDM1170 | FDM1170 | Fabricación y despacho - Bomba de tanques de efluentes PAZ-24430 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 70
FDM1180 | FDM1180 | Fabricación y despacho - Bomba de skimmeado PBA-24420 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 31
FDM1190 | FDM1190 | Fabricación y despacho - Bomba de tanque de flotados PZZ-24450 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 17
FDM1200 | FDM1200 | Fabricación y despacho - Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | 220 | 24-Apr-26 | 2026-11-29 | 2026-06-17 | 22-Jan-27 | 124
FDM1210 | FDM1210 | Fabricación y despacho - Bomba de tanque sumidero de Hot Oil PBE-94250 | 210 | 24-Apr-26 | 2026-11-19 | 2026-07-08 | 2027-02-02 | 141
FDM1220 | FDM1220 | Fabricación y despacho - Bomba de KOD PAY-95140 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 103
FDM1230 | FDM1230 | Fabricación y despacho - Bomba de sumideros PAY-97320 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 125
FDM1240 | FDM1240 | Fabricación y despacho - Bombas de Agua de Tanque de Slop PBA-97150 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 17
FDM1250 | FDM1250 | Fabricación y despacho - Bombas de Condensado de Tanque de Slop PBA-97160 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 31
FDM1260 | FDM1260 | Fabricación y despacho - Bomba de desagote de emergencia PZZ-97220 A/B | 305 | 24-Apr-26 | 2027-02-22 | 2026-05-27 | 2027-03-27 | 12
FDM1270 | FDM1270 | Fabricación y despacho - Bomba de carga de Glicol PBE-98120 | 220 | 24-Apr-26 | 2026-11-29 | 21-Aug-26 | 2027-03-28 | 124
FDM1500 | FDM1500 | Fabricación y despacho - Bomba de agua de lavado PZZ-99230 | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 42
FDM1510 | FDM1510 | Fabricación y despacho - Bombas de Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | 305 | 24-Apr-26 | 2027-02-22 | 2026-05-27 | 2027-03-27 | 46
FDM1280 | FDM1280 | Fabricación y despacho - Bombas de Drenajes PAY-97110 A/B, PAY-97120 A/B & PAY-97130 A/B | 297 | 2026-05-01 | 2027-02-21 | 2026-05-12 | 2027-03-12 | 24
FDM1410 | FDM1410 | Fabricación y despacho - Separador de condensados de EPF VBD-10240 | 240 | 2026-05-01 | 26-Dec-26 | 2026-05-05 | 30-Dec-26 | 97
FDM1430 | FDM1430 | Fabricación y despacho - Calentadores eléctricos EAP-95130 A/B & EAP-90420/450 | 250 | 2026-06-23 | 2027-02-27 | 2026-06-24 | 2027-02-28 | 31
FDM1420 | FDM1420 | Fabricación y despacho - Desgasificadores presurizado / atmosférico DBM-24310 / DBM-24320 | 240 | 2026-06-30 | 2027-02-24 | 2026-06-24 | 2027-02-18 | 35
FDM1470 | FDM1470 | Fabricación y despacho - KOD | 240 | 2026-06-30 | 2027-02-24 | 2026-03-26 | 2026-11-20 | 34
FDM1002 | FDM1002 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 B | 85 | 2026-07-13 | 2026-10-05 | 2026-07-12 | 2026-10-05 | 62
FDM1310 | FDM1310 | Fabricación y despacho - Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | 210 | 2026-07-15 | 2027-02-09 | 2026-07-16 | 2027-02-10 | 69
FDM1320 | FDM1320 | Fabricación y despacho - Filtro de bomba Hot Oil FAJ-94260 | 210 | 2026-07-15 | 2027-02-09 | 2026-07-16 | 2027-02-10 | 36
FDM1060 | FDM1060 | Fabricación y despacho - Tanques de aceite para Motores & Compresores (TKBE-90410 & TKBE-90440) | 180 | 05-Aug-26 | 31-Jan-27 | 2026-07-30 | 25-Jan-27 | 61
Piping | Piping |  | 480 | 2025-09-30 | 22-Jan-27 | 23-Dec-25 | 2026-09-07 | 16
FDP1000 | FDP1000 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO | 154 | 2025-09-30 | 2026-03-02 | 23-Dec-25 | 2026-05-21 | 16
FDP1030 | FDP1030 | Fabricación y despacho - Válvulas manuales | 225 | 29-Jan-26 | 2026-09-10 | 2026-02-25 | 2026-07-24 | 46
FDP1001 | FDP1001 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 30% definicion MAQ (anterior 2° MTO) | 150 | 31-Jan-26 | 2026-06-29 | 11-Apr-26 | 2026-09-07 | 49
FDP1010 | FDP1010 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 60% definicion MAQ | 111 | 2026-07-02 | 2026-10-20 |  |  | 16
FDP1011 | FDP1011 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 90% definicion MAQ | 86 | 2026-10-29 | 22-Jan-27 |  |  | 16
Electricidad | ricidad |  | 413 | 2025-11-27 | 2027-03-23 | 2025-10-25 | 2027-03-27 | 15
FDE1030 | FDE1030 | Fabricación y despacho - Puesta a tierra y SPCDA | 150 | 2025-11-27 | 25-Apr-26 | 23-Dec-25 | 21-Apr-26 | 65
FDE1103 | FDE1103 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 3 | 360 | 17-Jan-26 | 11-Jan-27 | 23-Dec-25 | 2027-02-20 | 44
FDE1104 | FDE1104 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 5 | 391 | 17-Jan-26 | 2027-02-11 | 2025-10-25 | 2027-02-21 | 13
FDE1113 | FDE1113 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 4 | 336 | 2026-02-10 | 11-Jan-27 |  |  | 44
FDE1114 | FDE1114 | Fabricación y despacho - Power Manager System (PMS) | 234 | 2026-02-10 | 25-Jan-27 |  |  | 20
FDE1010 | FDE1010 | Fabricación y despacho - Canalizaciones (Bandejas / Conduits / EM / soportes y accesorios) | 161 | 2026-05-20 | 2026-10-27 | 2026-05-27 | 2026-11-22 | 34
FDE1140 | FDE1140 | Fabricación y despacho - Transformadores Salas Eléctricas #3 y #4 | 308 | 2026-05-20 | 2027-03-23 | 2026-05-27 | 2027-03-27 | 17
FDE1090 | FDE1090 | Fabricación y despacho - Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | 222 | 2026-07-01 | 2027-02-07 | 13-Aug-26 | 2027-02-08 | 32
FDE1050 | FDE1050 | Fabricación y despacho - Cables - electricidad (MT/BT) | 176 | 2026-07-04 | 26-Dec-26 | 2026-07-01 | 27-Dec-26 | 34
Instrumentación y control | control |  | 368 | 2026-02-14 | 2027-02-16 | 02-Apr-26 | 26-Jan-27 | 15
FDI1070 | FDI1070 | Fabricación y despacho - Sistemas de Seguridad (PSS/ESD) | 298 | 2026-02-14 | 08-Dec-26 |  |  | 85
FDI1080 | FDI1080 | Fabricación y despacho -Plant Control System (PCS) | 368 | 2026-02-14 | 2027-02-16 |  |  | 15
FDI1060 | FDI1060 | Fabricación y despacho - Válvulas de Control | 306 | 2026-03-26 | 25-Jan-27 | 02-Apr-26 | 26-Jan-27 | 22
FDI1040 | FDI1040 | Fabricación y despacho - Instrumentos / transmisores / medidores | 220 | 2026-05-20 | 25-Dec-26 | 2026-07-01 | 27-Dec-26 | 41
FDI1020 | FDI1020 | Fabricación y despacho - Cables de Instrumentos | 229 | 2026-06-03 | 17-Jan-27 | 2026-06-30 | 27-Dec-26 | 25
Prefabricados | ricados |  | 276 | 2026-03-23 | 2027-02-06 | 2026-05-22 | 2027-02-15 | 303
FDP1040 | FDP1040 | Prefabricado de Cañerías en Taller | 321 | 2026-03-23 | 2027-02-06 | 2026-05-22 | 2027-02-15 | 16
HITALER175 | ALER175 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Un. Proceso de Gas (& Compresión) | 0 | 2026-05-21 |  |  |  | 516
HITALER185 | ALER185 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Un. de Condensado | 0 | 2026-06-19 |  |  |  | 491
HITALER205 | ALER205 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Generación y Sala Eléctrica | 0 | 2026-07-02 |  |  |  | 480
HITALER195 | ALER195 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Fluido Térmico | 0 | 03-Aug-26 |  |  |  | 453
HITALER235 | ALER235 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Tratamiento de Agua | 0 | 27-Aug-26 |  |  |  | 432
HITALER160 | ALER160 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Slug Catcher | 0 | 2026-09-02 |  |  |  | 427
HITALER225 | ALER225 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Salida de Planta | 0 | 2026-09-05 |  |  |  | 424
HITALER230 | ALER230 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Salida de Planta | 0 | 2026-09-29 |  |  |  | 404
HITALER245 | ALER245 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Flare + KOD | 0 | 2026-10-14 |  |  |  | 391
HITALER170 | ALER170 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Compresión | 0 | 2026-10-17 |  |  |  | 388
HITALER215 | ALER215 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Almac. de Condensado | 0 | 2026-10-23 |  |  |  | 383
HITALER220 | ALER220 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Almac. de Condensado | 0 | 2026-10-23 |  |  |  | 383
HITALER190 | ALER190 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Un. de Condensado | 0 | 2026-10-24 |  |  |  | 382
HITALER210 | ALER210 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Generación y Sala Eléctrica | 0 | 2026-11-10 |  |  |  | 368
HITALER180 | ALER180 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Un. Proceso de Gas | 0 | 2026-11-19 |  |  |  | 360
HITALER200 | ALER200 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Fluido Térmico | 0 | 2026-11-21 |  |  |  | 358
HITALER165 | ALER165 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos existentes - Slug Catcher / Manifold de Entrada | 0 | 2026-11-26 |  |  |  | 354
HITALER240 | ALER240 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Tratamiento de Agua | 0 | 12-Dec-26 |  |  |  | 340
HITALER250 | ALER250 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Flare + KOD | 0 | 15-Jan-27 |  |  |  | 323
Construcción | rucción |  | 724 | 2025-10-04 | 26-Jan-28 | 2025-10-04 | 26-Jan-28 | 0
CG00010 | CG00010 | Movilización Primaria AESA (Gestión ingresos / movilización oficinas - comedor - baños/vestuarios primarios) | 47 | 04-Oct-25* | 2025-11-27 | 2025-10-04 | 30-Jan-26 | 0
CG00020 | CG00020 | Movilización Subcontratista O.Civil (Gestión ingresos / movilización herramientas - materiales - equipos primarios) | 19 | 2025-11-29 | 20-Dec-25 | 2025-11-25 | 30-Jan-26 | 0
CG00030 | CG00030 | Movilización Complementaria AESA (ampliación de capacidades, talleres/almacenes, equipos para montajes) | 118 | 05-Jan-26 | 2026-05-21 | 31-Jan-26 | 2026-06-13 | 98
CG00050 | CG00050 | Desmovilización | 77 | 2027-10-29 | 26-Jan-28 | 2027-09-03 | 26-Jan-28 | 0
Underground | rground |  | 387 | 05-Jan-26 | 14-Apr-27 | 2026-03-13 | 05-Apr-27 | 31
Underground Civil | d Civil |  | 387 | 05-Jan-26 | 14-Apr-27 | 2026-07-23 | 05-Apr-27 | 21
CDU511 | CDU511 | Trabajos civiles para drenajes/RCI | 165 | 05-Jan-26 | 2026-07-15 |  |  | 13
CDU512 | CDU512 | Tendido de cañeria para drenajes y RCI (inc prefa piping Drenaje) | 120 | 2026-02-23 | 2026-07-13 |  |  | 136
CC014030 | C014030 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bomba de Hot Oil VBH-94250 & PBE-94250 | 55 | 2026-07-13 | 2026-09-14 | 2026-10-01 | 03-Dec-26 | 136
CC016050 | C016050 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bombas de Drenajes Abiertos Fríos VBH-97120 / PAY-97120 A/B | 65 | 2026-10-03 | 17-Dec-26 | 2026-11-07 | 2027-02-04 | 85
CC018390 | C018390 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bombas de Drenajes Abiertos VBH-97130 & PAY-97130 A/B | 65 | 2026-10-03 | 17-Dec-26 | 2026-07-23 | 2026-10-06 | 35
CM018390 | M018390 | Montaje Tanque Sumidero VBH-97130 | 10 | 07-Dec-26 | 17-Dec-26 | 2026-11-21 | 02-Dec-26 | 15
CM014030 | M014030 | Montaje Tanque Sumidero de Hot Oil VBH-94250 | 10 | 07-Dec-26 | 17-Dec-26 | 2027-03-13 | 2027-03-30 | 75
CM016050 | M016050 | Montaje Tanque Sumidero de Drenajes Abiertos Fríos VBH-97120 | 10 | 07-Dec-26 | 17-Dec-26 | 2027-03-13 | 05-Apr-27 | 75
CM012040 | M012040 | Montaje Tanque de Drenajes Cerrados (VBH-97310) | 10 | 14-Jan-27 | 25-Jan-27 | 18-Jan-27 | 2027-02-03 | 84
CC013070 | C013070 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bombas de Drenajes Abiertos Calientes VBH-97110 & PAY-97110 A/B | 36 | 22-Jan-27 | 2027-03-04 | 26-Aug-26 | 2026-10-06 | 21
CM013070 | M013070 | Montaje Tanque Sumidero de Drenajes Abiertos Calientes VBH-97110 | 10 | 2027-02-22 | 2027-03-04 | 2027-03-13 | 2027-03-30 | 21
CC012060 | C012060 | Fundación de Tanque Drenaje de Glicol TKBH-98130 | 30 | 2027-03-05 | 08-Apr-27 | 11-Jan-27 | 2027-02-13 | 21
CM012060 | M012060 | Tanque Drenaje de Glicol TKBH-98130 | 5 | 09-Apr-27 | 14-Apr-27 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 21
Underground Electricidad | ricidad |  | 314 | 05-Jan-26 | 19-Jan-27 | 2026-03-13 | 18-Jan-27 | 104
CDU514 | CDU514 | Trabajos civiles para puesta a tierra | 159 | 05-Jan-26 | 2026-07-08 |  |  | 114
CE018010 | E018010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) de Tanques - Tratamiento de Agua | 180 | 07-Apr-26 | 2026-11-02 | 2026-03-19 | 18-Jan-27 | 104
CE011010 | E011010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Ingreso a Planta & Slug Cutcher | 105 | 27-Apr-26 | 26-Aug-26 | 2026-07-11 | 2026-11-10 | 162
CE015010 | E015010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Generación y Sala Eléctrica | 90 | 30-Apr-26 | 12-Aug-26 | 2026-06-06 | 2026-09-18 | 145
CE016010 | E016010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) de Tanques - Almacenamiento de Condensado | 50 | 2026-05-12 | 2026-07-08 | 2026-03-13 | 2026-05-09 | 114
CE011110 | E011110 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Compresión | 150 | 2026-05-13 | 2026-11-03 | 2026-05-26 | 2026-11-16 | 117
CE012010 | E012010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Unidades de proceso de Gas | 180 | 2026-05-23 | 19-Dec-26 | 2026-05-26 | 04-Jan-27 | 32
CE013010 | E013010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Unidades de Condensado | 130 | 2026-06-03 | 2026-11-02 | 2026-05-26 | 2026-10-24 | 108
CE015022 | E015022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Generación y Sala Eléctrica | 90 | 2026-06-24 | 2026-10-07 | 10-Aug-26 | 2026-11-21 | 98
CE014010 | E014010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Fluido termico - Hot Oil | 130 | 2026-06-29 | 2026-11-26 | 2026-07-29 | 09-Jan-27 | 73
CE019010 | E019010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Flare + KOD | 30 | 2026-07-15 | 18-Aug-26 | 2026-06-30 | 03-Aug-26 | 104
CE017022 | E017022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Salida de Planta | 60 | 07-Aug-26 | 2026-10-15 | 2026-10-01 | 09-Dec-26 | 94
CE016012 | E016012 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Almacenamiento de Condensado | 90 | 13-Aug-26 | 2026-11-25 | 2026-09-16 | 13-Jan-27 | 84
CE017010 | E017010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Salida de Planta | 120 | 19-Aug-26 | 19-Jan-27 | 10-Aug-26 | 09-Jan-27 | 104
CE014022 | E014022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Fluido térmico - Hot Oil | 45 | 29-Aug-26 | 2026-10-21 | 2026-09-29 | 2026-11-19 | 65
CE018022 | E018022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Tratamiento de Agua | 70 | 2026-10-06 | 08-Jan-27 | 2026-09-10 | 2026-11-30 | 18
Underground Instrumentos | umentos |  | 72 | 17-Apr-26 | 2026-07-10 |  |  | 178
CDU518 | CDU518 | Construccion de cañeros (inc excavacion/hormigon/relleno) | 72 | 17-Apr-26 | 2026-07-10 |  |  | 178
Civil | Civil |  | 535 | 05-Jan-26 | 2027-10-04 | 2026-02-18 | 2027-09-06 | 98
General | General |  | 292 | 2026-10-15 | 2027-10-04 | 2026-06-06 | 2027-09-06 | 98
Terminaciones | aciones |  | 292 | 2026-10-15 | 2027-10-04 | 2026-06-06 | 2027-09-06 | 98
CDC1090 | CDC1090 | Colocación Ignifugado - Fireproofing | 260 | 2026-10-15 | 27-Aug-27 | 2026-10-24 | 2027-09-06 | 32
CDC1091 | CDC1091 | Colocación Ignifugado - Fireproofing #1 | 215 | 2026-10-23 | 2027-07-14 | 2026-10-24 | 2027-07-15 | 18
CDC1100 | CDC1100 | Punch List (cierre de excepciones) | 135 | 30-Apr-27 | 2027-10-04 |  |  | 98
CDC1110 | CDC1110 | Caminos - Calles internas | 50 | 07-Aug-27 | 2027-10-04 | 2026-06-06 | 07-Apr-27 | 21
CDC1180 | CDC1180 | Posibles cierres con cercos (incluye portones y puertas) | 30 | 31-Aug-27 | 2027-10-04 | 04-Aug-26 | 07-Apr-27 | 21
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 115 | 07-Apr-26 | 18-Aug-26 | 2026-06-30 | 2026-11-10 | 92
CC011050 | C011050 | Fundaciones de parrales / soportes en el sector (entre Manifold de Entrada y calle C) | 115 | 07-Apr-26 | 18-Aug-26 | 2026-06-30 | 2026-11-10 | 85
CC011040 | C011040 | Fundaciones de Skid Desarenador/Acumulador/Separador de Gas _ SKZZ-10220 y soportes de cañerías | 55 | 25-Apr-26 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-09-01 | 106
CC011060 | C011060 | Fundaciones de Módulos 90213 / 90214 _ SKZZ-90213 / 90214 | 30 | 2026-06-29 | 01-Aug-26 | 2026-09-02 | 2026-10-06 | 106
Compresión | presión |  | 246 | 2026-03-14 | 08-Jan-27 | 27-Apr-26 | 2026-11-21 | 72
CC011210 | C011210 | Fundaciones Área 291 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #1 | 20 | 2026-03-14 | 06-Apr-26 | 27-Apr-26 | 2026-06-29 | 53
CC011190 | C011190 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Compresión | 94 | 2026-03-28 | 2026-07-15 | 2026-05-28 | 05-Aug-26 | 59
CC011220 | C011220 | Fundaciones Área 292 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #2 | 20 | 07-Apr-26 | 29-Apr-26 | 2026-05-20 | 2026-07-22 | 53
CC011230 | C011230 | Fundaciones Área 293 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #3 | 55 | 30-Apr-26 | 2026-07-02 | 2026-06-12 | 14-Aug-26 | 117
CC011110 | C011110 | Fundaciones Tanques de Aceite Motores & Compresores TKBE-90410 & TKBE-90440 | 20 | 2026-07-21 | 13-Aug-26 | 15-Aug-26 | 2026-09-07 | 128
CC011100 | C011100 | Fundaciones Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | 20 | 13-Aug-26 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 128
CC011130 | C011130 | Fundación Tanque- de Glicol - TKZZ-98110 | 40 | 2026-09-18 | 2026-11-03 | 2026-10-01 | 2026-11-16 | 117
CC011140 | C011140 | Fundación de Pulmón de Aire de Arranque - VBE-91030 | 25 | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 15-Aug-26 | 2026-09-12 | 71
CC011150 | C011150 | Fundación Separador de Condensados de EPF VBD-10240 | 25 | 2026-10-17 | 2026-11-14 | 2026-09-14 | 2026-10-12 | 107
CC011160 | C011160 | Fundación de SKID-290 | 40 | 2026-10-17 | 02-Dec-26 | 2026-09-14 | 2026-10-29 | 71
CC011120 | C011120 | Fundación Bomba Carga de Glicol - PBE-98120 | 20 | 03-Dec-26 | 08-Jan-27 | 2026-10-30 | 2026-11-21 | 72
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 250 | 2026-03-14 | 13-Jan-27 | 2026-05-14 | 09-Jan-27 | 324
CC012070 | C012070 | Fundaciones de Parrales (entre calles C, E y 3, 4) | 180 | 2026-03-14 | 2026-10-09 | 2026-05-14 | 2026-10-06 | 0
CC012100 | C012100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Ud. Proceso Gas | 80 | 2026-06-17 | 2026-09-17 | 2026-07-07 | 2026-10-07 | 413
CC012020 | C012020 | Fundación de Módulo 93110 (SKZZ-93110) | 20 | 2026-10-10 | 2026-11-02 | 2026-10-07 | 2026-10-29 | 32
CC012080 | C012080 | Fundaciones de Módulos SKZZ-90210 A/B / SKZZ-90211 A / SKZZ-90212 A | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 72
CC012040 | C012040 | Fundaciones de Tanque y Bombas de Drenajes Cerrados (VBH-97310 / PAY-97320 A/B) | 50 | 2026-11-03 | 13-Jan-27 | 2026-10-30 | 09-Jan-27 | 32
CC012050 | C012050 | Fundaciones y pavimento puesto de control SCI | 30 | 2026-11-26 | 13-Jan-27 | 2026-11-23 | 09-Jan-27 | 129
Unidades de Condensado | densado |  | 225 | 14-Apr-26 | 14-Jan-27 | 2026-05-14 | 18-Dec-26 | 323
CC013200 | C013200 | Fundaciones de Parrales (entre calles C, D y 3, 2) | 125 | 14-Apr-26 | 2026-09-05 | 2026-05-14 | 2026-10-06 | 0
CC013030 | C013030 | Fundación de Tanque Cónico de Efluentes TKBA-24410 A | 25 | 2026-06-11 | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 08-Aug-26 | 65
CC013040 | C013040 | Fundación de Tanque Cónico de Efluentes TKBA-24410 B | 25 | 2026-07-10 | 07-Aug-26 | 10-Aug-26 | 2026-09-07 | 65
CC013050 | C013050 | Recinto de Tanques de Efluentes TKBA-24410 A/B | 93 | 08-Aug-26 | 2026-11-24 | 2026-09-08 | 2026-11-16 | 113
CC013060 | C013060 | Fundación de Bombas Tanques de Efluentes PAZ-24430 A/B | 68 | 08-Aug-26 | 2026-10-26 | 2026-09-08 | 2026-10-17 | 65
CC013090 | C013090 | Fundaciones de Sala INS-007 | 78 | 14-Aug-26 | 2026-11-12 | 2026-09-14 | 2026-11-04 | 35
CC013100 | C013100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Ud. de Condensado | 90 | 2026-09-18 | 14-Jan-27 | 2026-09-05 | 18-Dec-26 | 323
CC013080 | C013080 | Fundaciones de Módulos SKZZ-90206 A/B / SKZZ-90207 A/B / SKZZ-90208 A/B / SKZZ-90209 A/B | 33 | 2026-10-27 | 03-Dec-26 | 2026-10-19 | 2026-11-27 | 65
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 151 | 2026-06-13 | 05-Dec-26 | 2026-07-17 | 07-Dec-26 | 65
CC014040 | C014040 | Fundación de Filtro de la Bomba de Hot Oil FAJ-94260 | 84 | 2026-06-13 | 2026-09-18 | 2026-11-17 | 03-Dec-26 | 132
CC014200 | C014200 | Fundaciones de Parrales / Senda de cañería (entre calles D, E y 3, 2) | 107 | 2026-06-17 | 2026-10-19 | 2026-07-17 | 2026-10-29 | 11
CC014300 | C014300 | Fundaciones de Parrales - Soportes (desde cruce calle E hasta KOD) | 112 | 2026-06-17 | 2026-10-24 | 2026-09-08 | 2026-11-16 | 11
CC014070 | C014070 | Fundaciones Sala Eléctrica #3 | 91 | 2026-07-06 | 2026-10-19 | 21-Aug-26 | 2026-10-29 | 63
CC014100 | C014100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Hot Oil | 128 | 2026-07-10 | 05-Dec-26 | 2026-09-05 | 07-Dec-26 | 65
CC014010 | C014010 | Fundación SKID-942 | 45 | 2026-07-24 | 2026-09-15 | 10-Aug-26 | 2026-09-30 | 31
CC014050 | C014050 | Fundaciones para Módulos PROPAK 942 (EAP-94201 A/B) | 40 | 28-Aug-26 | 2026-10-13 | 2026-09-14 | 2026-10-29 | 31
CC014020 | C014020 | Fundación Trim Cooler EAL-94270 | 25 | 2026-09-15 | 2026-10-13 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 46
Ampliación de Generación | eración |  | 147 | 30-Apr-26 | 2026-10-17 | 2026-06-06 | 2026-10-17 | 86
CC015021 | C015021 | Fundaciones de Generadores Eléctricos a Gas (3 Unidades) - KBE-600 J/K/L | 84 | 30-Apr-26 | 05-Aug-26 | 2026-06-06 | 2026-09-01 | 53
CC015100 | C015100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Ampliación Generación | 132 | 2026-05-18 | 2026-10-17 | 2026-07-17 | 2026-10-17 | 23
CC017100 | C017100 | Fundación de Módulo 67040 - SKZZ-67040 | 34 | 06-Aug-26 | 2026-09-14 | 2026-09-02 | 2026-10-06 | 65
CC017090 | C017090 | Fundación de Módulo 90215 - SKZZ-90215 | 15 | 28-Aug-26 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 2026-10-06 | 115
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 320 | 05-Jan-26 | 26-Jan-27 | 2026-02-18 | 2027-02-04 | 71
CC016010 | C016010 | Fundación de Tanque* de Almacenamiento de Condensado TKAY-23110 A | 59 | 05-Jan-26 | 2026-03-13 | 2026-02-18 | 10-Apr-26 | 0
CC016070 | C016070 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Booster de Condensado PAY-23140 A/B/C y Reproceso PAY-23120 A/B | 60 | 13-Aug-26 | 2026-10-21 | 29-Aug-26 | 2026-11-06 | 34
CC016300 | C016300 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers) - Almacenamiento de Condensado | 90 | 2026-09-18 | 14-Jan-27 | 2026-09-05 | 18-Dec-26 | 18
CC016080 | C016080 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Principales de Condensado PAY-23310 A/B/C/D | 50 | 2026-09-29 | 2026-11-25 | 2026-10-15 | 11-Dec-26 | 54
CC016072 | C016072 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Booster de Condensado PAY-23040 A/B/C | 35 | 2026-10-22 | 01-Dec-26 | 2026-11-07 | 17-Dec-26 | 34
CC016030 | C016030 | Recinto de Tanque* de Almacenamiento de Condensado TKAY-23110 A | 70 | 2026-10-23 | 26-Jan-27 | 2026-10-22 | 26-Jan-27 | 71
CC016110 | C016110 | Fundaciones y pavimento puesto de control SCI (incluye TKZZ-102001) | 35 | 2026-11-26 | 19-Jan-27 | 12-Dec-26 | 2027-02-04 | 74
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 374 | 2026-02-20 | 2027-05-15 | 2026-02-24 | 2027-06-26 | 59
CC018020 | C018020 | Fundación de Tanque* Skimmer - TKAZ-24350 | 45 | 2026-02-20 | 13-Apr-26 | 2026-03-05 | 25-Apr-26 | 0
CC018010 | C018010 | Fundación de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A | 60 | 2026-03-14 | 2026-05-22 | 2026-02-24 | 16-Apr-26 | 14
CC018022 | C018022 | Fundación de Tanque* Pulmón de Agua (Internos Skimmer) - TKAZ-24330 | 45 | 2026-03-27 | 2026-05-18 | 09-Apr-26 | 2026-05-30 | 18
CC018012 | C018012 | Fundación de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 B | 60 | 13-Apr-26 | 2026-06-20 | 2026-03-31 | 2026-05-21 | 14
CC018040 | C018040 | Fundación de Tanque* Slop TKBA-97140 | 45 | 2026-05-19 | 2026-07-09 | 2026-06-01 | 2026-07-22 | 18
CC018310 | C018310 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Desarenado - PAZ-24240 A/B y Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | 45 | 2026-06-22 | 12-Aug-26 | 2026-05-22 | 2026-07-18 | 14
CC018050 | C018050 | Fundación de Tanque- de Recuperación de Flotados - TKZZ-24440 | 30 | 2026-06-22 | 2026-07-25 | 2026-05-22 | 2026-06-25 | 109
CC018220 | C018220 | Fundaciones de Estructuras cruces de calles E y F | 61 | 2026-06-23 | 2026-09-01 | 2026-07-06 | 2026-09-12 | 68
CC018305 | C018305 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Agua y Condensado de Tanque de Slop PBA-97150 A/B y PBA-97160 A/B | 45 | 2026-07-10 | 31-Aug-26 | 2026-07-23 | 2026-09-12 | 106
CC018210 | C018210 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - PTA | 140 | 2026-07-16 | 08-Jan-27 | 06-Aug-26 | 2026-11-18 | 13
CC018250 | C018250 | Fundaciones Sala Eléctrica #4 | 79 | 2026-07-20 | 2026-10-19 | 15-Aug-26 | 2026-11-10 | 53
CC018320 | C018320 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C/D | 55 | 2026-07-27 | 2026-09-28 | 2026-06-26 | 28-Aug-26 | 14
CC018140 | C018140 | Recinto de Tanque- de Recuperación de Flotados - TKZZ-24440 | 60 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 2026-06-26 | 2026-09-03 | 109
CC018280 | C018280 | Fundaciones de Sala INS-008 | 60 | 12-Aug-26 | 2026-10-20 | 2026-09-08 | 2026-11-16 | 65
CC018330 | C018330 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Transferencia - PBM-24340 A/B & Bombas Skimmeado - PBA-24420 A/B | 55 | 25-Aug-26 | 2026-10-27 | 06-Aug-26 | 2026-10-08 | 14
CC018350 | C018350 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Tanque de Flotados - PZZ-24450 A/B | 45 | 2026-09-23 | 2026-11-13 | 2026-09-16 | 2026-11-06 | 42
CC018380 | C018380 | Fundaciones y pavimento puesto de control SCI (incluye TKZZ-102002) | 40 | 2026-10-03 | 2026-11-18 | 2026-10-07 | 2026-11-21 | 35
CC018400 | C018400 | Cámara y fundaciones de Bombas Desagote de Emergencia PZZ-97220 A/B y Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | 75 | 2026-10-03 | 12-Jan-27 | 2026-10-07 | 15-Jan-27 | 46
CC018340 | C018340 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Agua Tratada PAZ-24390 A/B/C / Módulos MAZ-24360 A/B/C / & otros | 40 | 2026-10-28 | 12-Dec-26 | 2026-10-09 | 06-Jan-27 | 14
CC018130 | C018130 | Recinto de Tanque* Slop TKBA-97140 | 60 | 08-Dec-26 | 2027-03-01 | 2026-11-20 | 2027-02-12 | 59
CC018120 | C018120 | Recinto de Tanque* Skimmer (TKAZ-24350) y Pulmón de Agua (Internos Skimmer) (TKAZ-24330) | 75 | 09-Dec-26 | 2027-03-19 | 16-Dec-26 | 2027-03-26 | 26
CC018365 | C018365 | Fundación de Estructura Soporte de Desgasificador Atmosférico DBM-24320 | 45 | 09-Dec-26 | 2027-02-12 | 16-Dec-26 | 2027-02-19 | 26
CC018360 | C018360 | Fundaciones y pavimento recinto de Desgasificador Presurizado DBM-24310 | 50 | 14-Dec-26 | 2027-02-23 | 07-Jan-27 | 2027-03-05 | 31
CC018370 | C018370 | Fundaciones y pavimento recinto de Módulos SKZZ-90200 /001 /002 /003 | 45 | 14-Dec-26 | 2027-02-17 | 07-Jan-27 | 2027-03-05 | 14
CC018110 | C018110 | Recinto de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A / B | 90 | 2027-02-01 | 2027-05-15 | 2027-03-13 | 2027-06-26 | 59
Flare + KOD | e + KOD |  | 140 | 2026-06-22 | 01-Dec-26 | 2026-06-06 | 2026-11-16 | 64
CC019010 | C019010 | Fundaciones y pavimento recinto de Recipiente KOD - VBE-95120 | 50 | 2026-06-22 | 18-Aug-26 | 2026-06-06 | 03-Aug-26 | 64
CC019040 | C019040 | Instalación de premoldeados: fundación de Flare y pesos muertos de anclaje - LZZ-95110 | 15 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 124
CC019020 | C019020 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas KOD - PAY-95140 A/B | 35 | 2026-07-09 | 18-Aug-26 | 2026-06-24 | 03-Aug-26 | 104
CC019030 | C019030 | Fundaciones soportes línea a Flare (desde KOD a Flare) | 90 | 19-Aug-26 | 01-Dec-26 | 04-Aug-26 | 2026-11-16 | 64
Salida de planta | planta |  | 196 | 2026-05-06 | 19-Dec-26 | 2026-07-29 | 21-Jan-27 | 97
CC017150 | C017150 | Fundaciones de Parrales (desde calle 2 cercanía calle C hasta ERM-Salida de Planta) | 120 | 2026-05-06 | 2026-09-22 | 2026-07-29 | 15-Dec-26 | 109
CC017050 | C017050 | Fundaciones de Tinglado y Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | 55 | 2026-07-21 | 2026-09-22 | 21-Aug-26 | 2026-10-23 | 89
CC017030 | C017030 | Fundación Pulmón de Aire de Instrumentos VBE-91020 | 25 | 2026-09-15 | 2026-10-13 | 2026-10-07 | 2026-11-04 | 65
CC017200 | C017200 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Salida de Planta | 80 | 2026-09-18 | 19-Dec-26 | 2026-09-05 | 07-Dec-26 | 68
CC017040 | C017040 | Fundación Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | 25 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 144
CC017060 | C017060 | Construcción de Fosa de Lodos MZZ-99150 | 50 | 2026-09-23 | 2026-11-19 | 2026-10-24 | 04-Jan-27 | 89
CC017070 | C017070 | Fundaciones de Módulos MZZ-99160/99110 y SKIDs Inyección de Químicos SKZZ-99104/99110/99016 | 60 | 2026-09-29 | 07-Dec-26 | 2026-10-30 | 21-Jan-27 | 89
CC017020 | C017020 | Fundaciones de Bombas de Agua de Lavado - PZZ-99230 y Módulo MZZ-99240 | 25 | 2026-10-14 | 2026-11-11 | 2026-11-05 | 03-Dec-26 | 65
CC017080 | C017080 | Fundación de Bomba de Agua Cruda PZZ-99140 | 15 | 2026-11-20 | 07-Dec-26 | 05-Jan-27 | 21-Jan-27 | 108
Estructura metálica | etálica |  | 257 | 2026-05-04 | 2027-03-12 | 15-Aug-26 | 2027-03-17 | 44
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 120 | 2026-07-16 | 02-Dec-26 | 21-Aug-26 | 21-Jan-27 | 44
CS021050 | S021050 | Montaje estructura de parrales / soportes en el sector (entre Manifold de Entrada y calle C) | 120 | 2026-07-16 | 02-Dec-26 | 21-Aug-26 | 21-Jan-27 | 44
CS021040 | S021040 | Montaje estructura / plataformas Skid Desarenador/Acumulador/Separador de Gas _ SKZZ-10220 | 20 | 2026-07-23 | 15-Aug-26 | 2026-09-25 | 2026-10-17 | 135
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 223 | 2026-05-04 | 2027-02-01 | 15-Aug-26 | 2027-03-15 | 0
CS022070 | S022070 | Montaje estructura de parrales / soportes en el sector (entre calles C, E y 3, 4) | 223 | 2026-05-04 | 2027-02-01 | 15-Aug-26 | 2027-03-15 | 0
Unidades de Condensado | densado |  | 194 | 2026-05-28 | 22-Jan-27 | 15-Aug-26 | 2027-03-15 | 21
CS023200 | S023200 | Montaje estructura de parrales / soportes en el sector (entre calles C, D y 3, 2) | 194 | 2026-05-28 | 22-Jan-27 | 15-Aug-26 | 2027-03-15 | 0
CS023090 | S023090 | Montaje estructura de soporte/asociada a Sala INS-007 | 35 | 2026-11-13 | 06-Jan-27 | 2026-11-05 | 15-Dec-26 | 35
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 175 | 2026-07-22 | 2027-02-24 | 2026-09-08 | 2027-02-19 | 17
CS024081 | S024081 | Montaje estructura de parrales / soportes en el sector (entre calles D, E y 3, 2 - elevado solo p/ Flare) | 145 | 2026-07-22 | 20-Jan-27 | 2026-09-08 | 2027-02-19 | 47
CS024070 | S024070 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala Eléctrica #3 | 45 | 04-Jan-27 | 2027-02-24 | 09-Dec-26 | 2027-02-12 | 10
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 45 | 15-Jan-27 | 2027-03-08 | 19-Dec-26 | 2027-02-23 | 18
CS026300 | S026300 | Montaje estructura de soportes - plataformas | 45 | 15-Jan-27 | 2027-03-08 | 19-Dec-26 | 2027-02-23 | 18
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 108 | 2026-10-20 | 2027-03-08 | 2026-09-28 | 2027-03-15 | 26
CS028250 | S028250 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala Eléctrica #4 | 45 | 2026-10-20 | 10-Dec-26 | 2026-11-11 | 15-Jan-27 | 53
CS028280 | S028280 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala INS-008 | 30 | 2026-10-24 | 2026-11-28 | 2026-11-17 | 04-Jan-27 | 62
CS028260 | S028260 | Montaje estructura cruces de calles E y F | 45 | 2026-10-24 | 15-Dec-26 | 2026-10-10 | 01-Dec-26 | 42
CS028210 | S028210 | Montaje estructura de soportes - plataformas | 90 | 2026-11-04 | 2027-03-02 | 2026-09-28 | 23-Jan-27 | 13
CS028290 | S028290 | Montaje estructura de soporte Desgasificador Atmosférico DBM-24320 | 20 | 2027-02-13 | 2027-03-08 | 2027-02-20 | 2027-03-15 | 26
Flare + KOD | e + KOD |  | 70 | 2026-10-08 | 11-Jan-27 | 2026-11-05 | 21-Jan-27 | 61
CS029040 | S029040 | Montaje estructura de soportes línea a Flare (desde calle E hasta KOD) | 20 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 2026-11-27 | 11
CS029030 | S029030 | Montaje estructura de soportes línea a Flare (desde KOD a Flare) | 35 | 2026-11-18 | 11-Jan-27 | 2026-11-28 | 21-Jan-27 | 61
Salida de planta | planta |  | 160 | 25-Aug-26 | 2027-03-12 | 2026-09-15 | 2027-03-17 | 44
CS027150 | S027150 | Montaje estructura de parrales / soportes en el sector (desde calle 2 cercanía calle C hasta ERM-Salida de Planta) | 120 | 25-Aug-26 | 25-Jan-27 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 54
CS027020 | S027020 | Montaje estructura de Tinglado y Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | 35 | 14-Jan-27 | 2027-02-23 | 19-Jan-27 | 2027-02-27 | 44
CS027200 | S027200 | Montaje estructura de soportes - plataformas sector | 35 | 2027-02-01 | 2027-03-12 | 2027-02-05 | 2027-03-17 | 44
Montaje mecánico | ecánico |  | 410 | 05-Jan-26 | 2027-05-11 | 31-Jan-26 | 2027-06-15 | 43
PCM1030 | PCM1030 | Recepción - desacopio - control: TEG (3.5 MMSCMD) | 25 | 05-Jan-26 | 2026-02-02 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 216
PCM1040 | PCM1040 | Recepción - desacopio - control: Tren de estabilización (2400 m3/d) #1-Área 260 | 25 | 05-Jan-26 | 2026-02-02 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 171
PCM1050 | PCM1050 | Recepción - desacopio - control: Tren de estabilización (2400 m3/d) #2-Área 270 | 25 | 05-Jan-26 | 2026-02-02 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 156
PCM1060 | PCM1060 | Recepción - desacopio - control: Unidad de Hot Oil | 25 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 223
PCM1000 | PCM1000 | Recepción - desacopio - control: Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C/D | 25 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 245
PCM1100 | PCM1100 | Recepción - desacopio - control: Unidad de Tratamiento de agua de Producción Módulos MAZ-24360 | 25 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 156
PCM1110 | PCM1110 | Recepción - desacopio - control: Flare - LZZ-95110 | 25 | 2026-03-04 | 01-Apr-26 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 244
PCM1090 | PCM1090 | Recepción - desacopio - control: Scrubber general (Módulo 290) | 25 | 2026-03-04 | 01-Apr-26 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 281
PCM1070 | PCM1070 | Recepción - desacopio - control: Compresores multiservicio Áreas 291 / 292 / 293 | 25 | 2026-03-04 | 01-Apr-26 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 156
PCM1130 | PCM1130 | Recepción - desacopio - control: Sistema de seguridad (tableros CPF-ESD-SC-07/08 y CPF-PSS-SC-07/08) | 25 | 01-Apr-26 | 29-Apr-26 | 01-Apr-26 | 29-Apr-26 | 252
PCM1140 | PCM1140 | Recepción - desacopio - control: Planta de Clarificación | 25 | 01-Apr-26 | 29-Apr-26 | 01-Apr-26 | 29-Apr-26 | 252
PCM1120 | PCM1120 | Recepción - desacopio - control: Generadores Eléctricos a Gas (3 Unidades) - KBE-600 J/K/L | 25 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-29 | 140
PCM1020 | PCM1020 | Recepción - desacopio - control: Separador de Entrada de HP (3.5 MMSCMD) | 25 | 2026-05-22 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | 98
PCM1150 | PCM1150 | Recepción - desacopio - control: Desarenador para 10MMm3/d | 25 | 2026-06-01 | 2026-06-29 | 2026-06-01 | 2026-06-29 | 135
PCM1160 | PCM1160 | Recepción - desacopio - control: Bombas de exportación de Despacho de Condensado (4 Unidades _ PAY-23310 A/B/C/D) | 25 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 77
PCM1170 | PCM1170 | Recepción - desacopio - control: Bombas Booster de Condensado (6 Unidades) | 25 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 62
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 259 | 2026-06-30 | 2027-05-11 | 2026-09-02 | 2027-05-29 | 43
CM011040 | M011040 | Skid Desarenador/Acumulador/Separador de Gas _ SKZZ-10220 | 20 | 2026-06-30 | 2026-07-22 | 2026-09-02 | 2026-09-24 | 135
CM011050 | M011050 | Módulos 90213 / 90214 _ SKZZ-90213 / 90214 | 20 | 03-Aug-26 | 25-Aug-26 | 2026-10-07 | 2026-10-29 | 106
CM011011 | M011011 | Adecuaciones colector Slug Catcher existente | 20 | 19-Apr-27 | 2027-05-11 | 2027-05-07 | 2027-05-29 | 43
CM011031 | M011031 | Adecuaciones colector Manifold de Entrada existente | 20 | 19-Apr-27 | 2027-05-11 | 2027-05-07 | 2027-05-29 | 43
Compresión | presión |  | 219 | 2026-06-22 | 2027-03-17 | 2026-09-19 | 07-Apr-27 | 38
CM011210 | M011210 | Área 291 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #1 | 120 | 2026-06-22 | 2026-11-09 | 2026-09-19 | 2027-02-19 | 87
CM011220 | M011220 | Área 292 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #2 | 120 | 2026-07-15 | 01-Dec-26 | 2026-10-13 | 2027-03-15 | 87
CM011230 | M011230 | Área 293 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #3 | 120 | 07-Aug-26 | 07-Jan-27 | 2026-11-05 | 07-Apr-27 | 87
CM011100 | M011100 | Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | 10 | 2026-11-30 | 10-Dec-26 | 23-Jan-27 | 2027-02-03 | 95
CM011160 | M011160 | SKID-290 | 30 | 03-Dec-26 | 20-Jan-27 | 2026-10-30 | 03-Dec-26 | 71
CM011150 | M011150 | Separador de Condensados de EPF VBD-10240 | 5 | 04-Jan-27 | 08-Jan-27 | 04-Jan-27 | 08-Jan-27 | 77
CM011140 | M011140 | Pulmón de Aire de Arranque - VBE-91030 | 5 | 05-Jan-27 | 09-Jan-27 | 04-Jan-27 | 08-Jan-27 | 95
CM011120 | M011120 | Bomba Carga de Glicol - PBE-98120 | 5 | 09-Jan-27 | 14-Jan-27 | 2027-03-29 | 02-Apr-27 | 72
CM011130 | M011130 | Montaje de Tanque- de Glicol - TKZZ-98110 | 20 | 2027-02-05 | 2027-02-27 | 2027-02-05 | 2027-02-27 | 53
CM011110 | M011110 | Tanques de Aceite Motores & Compresores TKBE-90410 & TKBE-90440 y Calentadores Eléctricos EAP-90420/450 | 15 | 2027-03-01 | 2027-03-17 | 2027-03-01 | 2027-03-17 | 29
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 169 | 2026-07-04 | 30-Jan-27 | 2026-10-07 | 2027-02-02 | 84
CM012010 | M012010 | Unidad De Procesamiento De Gas #1 - ÁREA 140 | 90 | 2026-07-04 | 2026-10-17 | 2026-10-07 | 2027-02-02 | 86
CM012080 | M012080 | Módulos SKZZ-90210 A/B / SKZZ-90211 A / SKZZ-90212 A | 10 | 2026-10-22 | 2026-11-02 | 2026-10-22 | 2026-11-02 | 72
CM012020 | M012020 | Módulo 93110 (SKZZ-93110) | 20 | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 2026-10-30 | 2026-11-21 | 52
CM012041 | M012041 | Bombas de Drenajes Cerrados (PAY-97320 A/B) VBH | 5 | 26-Jan-27 | 30-Jan-27 |  |  | 84
Unidades de Condensado | densado |  | 192 | 2026-07-16 | 2027-03-10 | 15-Aug-26 | 07-Apr-27 | 64
CM013010 | M013010 | Unidad De Procesamiento De Condensado #1 - ÁREA 260 | 130 | 2026-07-16 | 14-Dec-26 | 15-Aug-26 | 27-Jan-27 | 31
CM013020 | M013020 | Unidad De Procesamiento De Condensado #2 - ÁREA 270 | 130 | 2026-09-24 | 2027-03-08 | 2026-10-24 | 07-Apr-27 | 31
CM013040 | M013040 | Montaje de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 A | 20 | 2026-10-19 | 2026-11-10 | 2027-02-05 | 2027-02-27 | 115
CM013050 | M013050 | Montaje de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 B | 20 | 2026-11-02 | 2026-11-24 | 2027-02-17 | 2027-03-11 | 113
CM013060 | M013060 | SKZZ-90206 A/B / SKZZ-90207 A/B / SKZZ-90208 A/B / SKZZ-90209 A/B | 15 | 04-Dec-26 | 04-Jan-27 | 2026-11-28 | 15-Dec-26 | 65
CM013030 | M013030 | Bombas de Tanques de Efluentes - PAZ-24430 A/B | 10 | 04-Jan-27 | 14-Jan-27 | 18-Jan-27 | 28-Jan-27 | 56
CM013071 | M013071 | Bombas de Drenajes Abiertos Calientes VBH-97110 & PAY-97110 A/B | 5 | 2027-03-05 | 2027-03-10 |  |  | 64
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 115 | 2026-10-14 | 2027-03-10 | 2026-10-30 | 2027-03-11 | 31
CM014010 | M014010 | SKID-942 | 45 | 2026-10-14 | 04-Dec-26 | 2026-10-30 | 04-Jan-27 | 46
CM014050 | M014050 | Módulos PROPAK 942 (EAP-94201 A/B) | 65 | 2026-10-14 | 11-Jan-27 | 2026-10-30 | 27-Jan-27 | 31
CM014020 | M014020 | Trim Cooler EAL-94270 | 15 | 2026-11-27 | 14-Dec-26 | 2026-11-21 | 08-Dec-26 | 30
CM014031 | M014031 | Bomba de Hot Oil VBH-94250 & PBE-94250 | 5 | 18-Dec-26 | 06-Jan-27 |  |  | 85
CM014040 | M014040 | Filtro de la Bomba de Hot Oil FAJ-94260 | 25 | 2027-02-10 | 2027-03-10 | 2027-02-11 | 2027-03-11 | 31
Ampliación de Generación | eración |  | 50 | 29-Aug-26 | 2026-10-26 | 2026-09-25 | 2026-11-16 | 85
CM015021 | M015021 | Generador electrico a gas - KBE-600 J | 15 | 29-Aug-26 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 2026-11-16 | 62
CM017100 | M017100 | Módulo 67040 - SKZZ-67040 | 20 | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-29 | 101
CM015022 | M015022 | Generador electrico a gas - KBE-600 K | 14 | 2026-09-16 | 2026-10-01 |  |  | 62
CM015023 | M015023 | Generador electrico a gas - KBE-600 L | 14 | 2026-10-01 | 2026-10-16 |  |  | 62
CM017090 | M017090 | Módulo 90215 - SKZZ-90215 | 6 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 85
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 262 | 20-Apr-26 | 2027-03-04 | 18-Apr-26 | 2027-02-24 | 56
CM016010 | M016010 | Montaje de Tanque* de Almacenamiento de Condensado - TKAY-23110 A | 230 | 20-Apr-26 | 26-Jan-27 | 18-Apr-26 | 26-Jan-27 | 31
CM016080 | M016080 | Bombas Principales de Condensado PAY-23310 A/B/C/D | 30 | 2026-11-26 | 13-Jan-27 | 12-Dec-26 | 29-Jan-27 | 54
CM016072 | M016072 | Bombas Booster de Condensado PAY-23040 A/B/C | 45 | 02-Dec-26 | 2027-02-05 | 18-Dec-26 | 2027-02-22 | 34
CM016070 | M016070 | Bombas Booster de Condensado PAY-23140 A/B/C y Reproceso PAY-23120 A/B | 45 | 04-Jan-27 | 2027-02-24 | 04-Jan-27 | 2027-02-24 | 18
CM016100 | M016100 | Tanque TKZZ-102001 | 5 | 20-Jan-27 | 25-Jan-27 | 2027-02-05 | 2027-02-10 | 74
CM016051 | M016051 | Bombas de Drenajes Abiertos Fríos VBH-97120 / PAY 97120 A/B | 10 | 2027-02-22 | 2027-03-04 |  |  | 56
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 314 | 20-Apr-26 | 2027-05-04 | 18-Apr-26 | 2027-06-15 | 19
CM018020 | M018020 | Montaje de Tanque* Skimmer - TKAZ-24350 | 170 | 20-Apr-26 | 2026-11-03 | 27-Apr-26 | 2026-11-10 | 26
CM018010 | M018010 | Montaje de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A | 180 | 2026-05-23 | 18-Dec-26 | 18-Apr-26 | 2026-11-20 | 14
CM018022 | M018022 | Montaje de Tanque* Pulmón de Agua (Internos Skimmer) - TKAZ-24330 | 170 | 08-Aug-26 | 2027-03-08 | 15-Aug-26 | 2027-03-15 | 26
CM018040 | M018040 | Montaje de Tanque* de Slop - TKBA-97140 | 150 | 25-Aug-26 | 2027-03-01 | 07-Aug-26 | 2027-02-12 | 14
CM018320 | M018320 | Montaje de Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C/D | 18 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 29-Aug-26 | 2026-09-18 | 66
CM018012 | M018012 | Montaje de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 B (2° grupo) | 135 | 2026-11-14 | 2027-05-04 | 2026-10-28 | 2027-06-15 | 19
CM018380 | M018380 | Tanque TKZZ-102002 | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 35
CM018330 | M018330 | Bombas Transferencia - PBM-24340 A/B | 12 | 04-Jan-27 | 16-Jan-27 | 18-Jan-27 | 30-Jan-27 | 11
CM018350 | M018350 | Bombas de Tanque de Flotados - PZZ-24450 A/B | 12 | 04-Jan-27 | 16-Jan-27 | 18-Jan-27 | 30-Jan-27 | 11
CM018340 | M018340 | Bombas Agua Tratada PAZ-24390 A/B/C / Módulos MAZ-24360 A/B/C / & otros | 55 | 04-Jan-27 | 2027-03-08 | 07-Jan-27 | 2027-03-11 | 23
CM018305 | M018305 | Bombas de Agua de Tanque de Slop PBA-97150 A/B | 12 | 04-Jan-27 | 16-Jan-27 | 18-Jan-27 | 30-Jan-27 | 11
CM018332 | M018332 | Bombas Skimmeado - PBA-24420 A/B | 12 | 18-Jan-27 | 30-Jan-27 | 2027-02-01 | 2027-02-13 | 11
CM018306 | M018306 | Bombas de Condensado de Tanque de Slop PBA-97160 A/B | 12 | 18-Jan-27 | 30-Jan-27 | 2027-02-01 | 2027-02-13 | 11
CM018050 | M018050 | Montaje de Tanque- de Recuperación de Flotados - TKZZ-24440 | 20 | 2027-02-06 | 2027-03-01 | 2027-02-05 | 2027-02-27 | 14
CM018370 | M018370 | Módulos SKZZ-90200 /001 /002 /003 | 20 | 2027-02-18 | 2027-03-12 | 2027-03-06 | 2027-03-29 | 14
CM018310 | M018310 | Bombas de Desarenado - PAZ-24240 A/B | 12 | 2027-02-18 | 2027-03-03 | 2027-03-08 | 2027-03-20 | 14
CM018391 | M018391 | Bombas de Drenajes Abiertos PAY-97130 A/B | 12 | 2027-02-22 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 2027-03-26 | 41
CM018400 | M018400 | Bombas de Desagote de Emergencia PZZ-97220 A/B | 12 | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 2027-03-29 | 10-Apr-27 | 11
CM018401 | M018401 | Bombas de Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | 12 | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 2027-03-29 | 10-Apr-27 | 40
CM018360 | M018360 | Desgasificador Presurizado DBM-24310 | 18 | 2027-02-25 | 2027-03-17 | 2027-03-06 | 2027-03-26 | 30
CM018365 | M018365 | Desgasificador Atmosférico DBM-24320 | 12 | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-03-16 | 2027-03-29 | 26
CM018311 | M018311 | Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | 12 | 2027-03-13 | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 12-Apr-27 | 32
Flare + KOD | e + KOD |  | 175 | 20-Aug-26 | 2027-03-25 | 2026-07-29 | 2027-03-25 | 26
CM019040 | M019040 | Montaje de Flare - LZZ-95110 (Armado horizontal e Izaje) | 55 | 20-Aug-26 | 2026-10-22 | 2026-07-29 | 2026-09-30 | 124
CM019010 | M019010 | Montaje de Knock Out Drum - VBE-95102 y Calentadores Eléctricos EAP-95130 A/B | 10 | 2027-03-01 | 2027-03-11 | 2027-03-01 | 2027-03-11 | 26
CM019020 | M019020 | Montaje de Bombas KOD - PAY-95140 A/B | 12 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 26
Salida de planta | planta |  | 95 | 2026-09-23 | 25-Jan-27 | 2026-10-24 | 2027-02-25 | 89
CM017050 | M017050 | Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | 25 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 89
CM017021 | M017021 | Módulo MZZ-99240 | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 04-Dec-26 | 10-Dec-26 | 120
CM017040 | M017040 | Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | 10 | 2026-11-21 | 02-Dec-26 | 2026-11-23 | 03-Dec-26 | 118
CM017070 | M017070 | Módulos MZZ-99160/99110 y SKIDs Inyección de Químicos SKZZ-99104/99110/99016 | 30 | 08-Dec-26 | 25-Jan-27 | 22-Jan-27 | 2027-02-25 | 89
CM017080 | M017080 | Bomba de Agua Cruda PZZ-99140 | 6 | 08-Dec-26 | 14-Dec-26 | 22-Jan-27 | 28-Jan-27 | 108
CM017020 | M017020 | Bombas de Agua de Lavado - PZZ-99230 | 6 | 04-Jan-27 | 09-Jan-27 | 18-Jan-27 | 23-Jan-27 | 32
CM017030 | M017030 | Pulmón de Aire de Instrumentos VBE-91020 | 10 | 05-Jan-27 | 15-Jan-27 | 04-Jan-27 | 14-Jan-27 | 92
Piping | Piping |  | 321 | 2026-05-27 | 2027-06-18 | 2026-09-14 | 2027-07-14 | 26
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 168 | 2026-09-08 | 05-Apr-27 | 2026-11-07 | 09-Apr-27 | 49
CP011010 | P011010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Slug Catcher | 127 | 2026-09-08 | 2027-02-16 | 2026-11-07 | 2027-03-17 | 28
CP011021 | P011021 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos existentes - Slug Catcher / Manifold de Entrada | 80 | 02-Dec-26 | 2027-03-18 | 30-Jan-27 | 09-Apr-27 | 22
CP011035 | P011035 | Montaje de Tie-ins - Slug Catcher / Manifold de Entrada | 27 | 2027-02-16 | 2027-03-18 |  |  | 55
CP011041 | P011041 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 2027-02-23 | 05-Apr-27 |  |  | 49
Compresión | presión |  | 220 | 2026-09-12 | 2027-06-09 | 2026-10-24 | 2027-06-04 | 4
CP011130 | P011130 | Montaje de Soportes de Cañerías - Compresión | 215 | 2026-09-12 | 2027-06-03 | 2026-10-24 | 2027-06-04 | 9
CP011120 | P011120 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Compresión | 180 | 2026-10-23 | 2027-06-03 | 16-Jan-27 | 2027-06-04 | 1
CP011140 | P011140 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 41 | 23-Apr-27 | 2027-06-09 |  |  | 2
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 321 | 2026-05-27 | 2027-06-18 | 2026-10-07 | 2027-05-29 | 5
CP012010 | P012010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Un. Proceso de Gas (& Compresión) | 273 | 2026-05-27 | 23-Apr-27 | 2026-10-07 | 24-Apr-27 | 0
CP012020 | P012020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Un. Proceso de Gas | 160 | 2026-11-25 | 2027-06-12 | 11-Jan-27 | 2027-05-29 | 0
CP012040 | P012040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 42 | 2027-05-01 | 2027-06-18 |  |  | 5
Unidades de Condensado | densado |  | 294 | 2026-06-25 | 2027-06-16 | 2026-10-24 | 2027-06-16 | 28
CP013010 | P013010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Un. de Condensado | 260 | 2026-06-25 | 2027-05-07 | 2026-10-24 | 2027-05-12 | 0
CP013020 | P013020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Un. de Condensado | 180 | 2026-10-30 | 2027-06-10 | 2026-11-05 | 2027-06-16 | 0
CP013040 | P013040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 44 | 27-Apr-27 | 2027-06-16 |  |  | 28
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 213 | 08-Aug-26 | 27-Apr-27 | 2026-10-24 | 28-Apr-27 | 40
CP014010 | P014010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Fluido Térmico | 156 | 08-Aug-26 | 2027-02-19 | 2026-10-24 | 2027-03-26 | 47
CP014020 | P014020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Fluido Térmico | 103 | 2026-11-27 | 09-Apr-27 | 19-Dec-26 | 28-Apr-27 | 30
CP014040 | P014040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 2027-03-17 | 27-Apr-27 |  |  | 40
Ampliación de Generación | eración |  | 188 | 2026-07-08 | 2027-02-25 | 2026-09-14 | 2027-02-02 | 13
CP015010 | P015010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Generación y Sala Eléctrica | 130 | 2026-07-08 | 07-Dec-26 | 2026-09-14 | 09-Jan-27 | 35
CP015020 | P015020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Generación y Sala Eléctrica | 60 | 2026-11-16 | 2027-02-06 | 2026-11-11 | 2027-02-02 | 13
CP015035 | P015035 | Montaje de Tie-ins - Generación y Sala Eléctrica | 27 | 07-Jan-27 | 2027-02-06 |  |  | 20
CP015040 | P015040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 15-Jan-27 | 2027-02-25 |  |  | 13
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 142 | 2026-10-29 | 26-Apr-27 | 19-Dec-26 | 22-Apr-27 | 31
CP016010 | P016010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Almac. de Condensado | 100 | 2026-10-29 | 2027-03-08 | 19-Dec-26 | 2027-03-24 | 58
CP016020 | P016020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Almac. de Condensado | 110 | 2026-10-29 | 2027-03-19 | 2027-02-18 | 22-Apr-27 | 48
CP016022 | P016022 | Montaje de Cañerías - conexiones a Tanques Mayores in situ - Almac. de Condensado | 40 | 27-Jan-27 | 2027-03-13 | 26-Jan-27 | 2027-03-13 | 31
CP016035 | P016035 | Montaje de Tie-ins - Almac. de Condensado | 18 | 2027-02-27 | 2027-03-19 |  |  | 54
CP016040 | P016040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 47 | 2027-03-03 | 26-Apr-27 |  |  | 31
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 208 | 2026-09-02 | 2027-05-15 | 2026-11-18 | 2027-07-14 | 19
CP018010 | P018010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Tratamiento de Agua | 119 | 2026-09-02 | 2027-02-01 | 2026-11-18 | 2027-03-27 | 68
CP018020 | P018020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Tratamiento de Agua | 110 | 18-Dec-26 | 2027-05-08 | 13-Jan-27 | 2027-05-08 | 15
CP018022 | P018022 | Montaje de Cañerías - conexiones a Tanques Mayores in situ - Tratamiento de Agua | 75 | 15-Jan-27 | 12-Apr-27 | 22-Jan-27 | 19-Apr-27 | 33
CP018024 | P018024 | Montaje de Cañerías - conexiones a Tanques Mayores in situ (2° grupo) - Tratamiento de Agua | 40 | 2027-03-25 | 2027-05-10 | 2027-05-28 | 2027-07-14 | 19
CP018040 | P018040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 05-Apr-27 | 2027-05-15 |  |  | 19
Flare + KOD | e + KOD |  | 155 | 2026-10-20 | 2027-05-01 | 2026-11-28 | 13-Apr-27 | 21
CP019010 | P019010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Flare + KOD | 125 | 2026-10-20 | 2027-03-27 | 2026-11-28 | 2027-03-09 | 11
CP019020 | P019020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Flare + KOD | 72 | 21-Jan-27 | 14-Apr-27 | 2027-02-03 | 13-Apr-27 | 11
CP019040 | P019040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 2027-03-22 | 2027-05-01 |  |  | 21
Salida de planta | planta |  | 185 | 2026-09-11 | 28-Apr-27 | 2026-09-15 | 16-Apr-27 | 39
CP017010 | P017010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Salida de Planta | 150 | 2026-09-11 | 2027-03-18 | 2026-09-15 | 2027-03-22 | 39
CP017020 | P017020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Salida de Planta | 150 | 2026-10-05 | 10-Apr-27 | 2026-10-10 | 16-Apr-27 | 39
CP017035 | P017035 | Montaje de Tie-ins - Salida de Planta | 27 | 2027-03-11 | 10-Apr-27 |  |  | 45
CP017040 | P017040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 2027-03-18 | 28-Apr-27 |  |  | 39
Electricidad | ricidad |  | 360 | 2026-07-21 | 2027-09-27 | 2026-10-10 | 25-Aug-27 | 22
General | General |  | 360 | 2026-07-21 | 2027-09-27 | 2026-10-10 | 2027-07-31 | 22
CDE1110 | CDE1110 | Montaje de iluminación | 286 | 2026-07-21 | 2027-07-02 | 2026-11-21 | 2027-07-02 | 28
CDE1160 | CDE1160 | Tendido de Tracing | 235 | 14-Dec-26 | 2027-09-27 | 2026-10-10 | 2027-07-31 | 22
CDE1170 | CDE1170 | Montaje de proteccion galvanica | 27 | 03-Apr-27 | 2027-05-04 |  |  | 46
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 150 | 2026-10-29 | 2027-05-05 | 04-Dec-26 | 2027-06-10 | 48
CE011020 | E011020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Ingreso a Planta & Slug Cutcher | 90 | 2026-10-29 | 2027-02-24 | 04-Dec-26 | 01-Apr-27 | 48
CE011030 | E011030 | Tendido y conexionado - Ingreso a Planta & Slug Cutcher | 90 | 21-Jan-27 | 2027-05-05 | 2027-02-26 | 2027-06-10 | 48
Compresión | presión |  | 180 | 03-Dec-26 | 2027-07-14 | 28-Jan-27 | 25-Aug-27 | 38
CE011120 | E011120 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Compresión | 120 | 03-Dec-26 | 2027-05-05 | 28-Jan-27 | 2027-06-16 | 32
CE011130 | E011130 | Tendido y conexionado - Compresión | 120 | 2027-02-25 | 2027-07-14 | 08-Apr-27 | 25-Aug-27 | 38
CE011131 | E011131 | Tendido y conexionado - Compresión #1 | 70 | 2027-03-01 | 2027-05-20 | 08-Apr-27 | 2027-06-28 | 29
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 166 | 2026-10-28 | 2027-05-22 | 11-Jan-27 | 2027-06-22 | 31
CE012020 | E012020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Unidades de proceso de Gas | 100 | 2026-10-28 | 2027-03-06 | 11-Jan-27 | 2027-05-06 | 62
CE012030 | E012030 | Tendido y conexionado - Unidades de proceso de Gas | 120 | 04-Jan-27 | 2027-05-22 | 2027-02-03 | 2027-06-22 | 31
Unidades de Condensado | densado |  | 188 | 2026-11-24 | 2027-07-14 | 28-Jan-27 | 25-Aug-27 | 38
CE013020 | E013020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Unidades de Condensado | 120 | 2026-11-24 | 26-Apr-27 | 28-Jan-27 | 2027-06-16 | 44
CE013031 | E013031 | Tendido y conexionado - Unidades de Condensado #1 | 85 | 29-Jan-27 | 2027-05-07 | 2027-03-22 | 2027-06-28 | 44
CE013030 | E013030 | Tendido y conexionado - Unidades de Condensado | 135 | 2027-02-08 | 2027-07-14 | 2027-03-22 | 25-Aug-27 | 38
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 170 | 2026-11-19 | 2027-06-18 | 2026-11-17 | 2027-06-05 | 10
CE014020 | E014020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Fluido térmico - Hot Oil | 120 | 2026-11-19 | 21-Apr-27 | 2026-11-17 | 19-Apr-27 | 10
CE014030 | E014030 | Tendido y conexionado - Fluido térmico - Hot Oil | 140 | 07-Jan-27 | 2027-06-18 | 11-Dec-26 | 2027-06-05 | 10
CE014050 | E014050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica #3 - Fluido térmico - Hot Oil | 38 | 2027-02-25 | 09-Apr-27 | 2027-02-22 | 2027-03-27 | 10
CE014060 | E014060 | Montaje de Transformadores - Sala Eléctrica #3 - Fluido térmico - Hot Oil | 20 | 2027-03-24 | 15-Apr-27 | 2027-03-29 | 20-Apr-27 | 35
Ampliación de Generación | eración |  | 140 | 2026-10-19 | 13-Apr-27 | 2026-10-19 | 13-Apr-27 | 23
CE015020 | E015020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Generación y Sala Eléctrica | 80 | 2026-10-19 | 2027-02-02 | 2026-10-19 | 2027-02-02 | 23
CE015030 | E015030 | Ampliacion de la antena existente | 27 | 2026-11-11 | 11-Dec-26 |  |  | 68
CE015031 | E015031 | Tendido y conexionado - Generación y Sala Eléctrica Existente | 75 | 16-Jan-27 | 13-Apr-27 | 16-Jan-27 | 13-Apr-27 | 23
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 137 | 09-Jan-27 | 2027-06-17 | 14-Dec-26 | 2027-06-11 | 11
CE016020 | E016020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Almacenamiento de Condensado | 80 | 09-Jan-27 | 12-Apr-27 | 14-Dec-26 | 2027-03-30 | 18
CE016030 | E016030 | Tendido y conexionado - Almacenamiento de Condensado | 90 | 2027-03-05 | 2027-06-17 | 2027-02-27 | 2027-06-11 | 11
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 172 | 2026-11-16 | 2027-06-17 | 2026-10-24 | 2027-06-11 | 11
CE018020 | E018020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Tratamiento de Agua | 120 | 2026-11-16 | 17-Apr-27 | 2026-10-24 | 2027-03-26 | 13
CE018030 | E018030 | Tendido y conexionado - Tratamiento de Agua | 130 | 18-Jan-27 | 2027-06-17 | 12-Jan-27 | 2027-06-11 | 11
CE018050 | E018050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica #4 - Tratamiento de Agua | 48 | 2027-02-12 | 08-Apr-27 | 2027-02-22 | 02-Apr-27 | 11
CE018060 | E018060 | Montaje de Transformadores - Sala Eléctrica #4 - Tratamiento de Agua | 45 | 2027-03-24 | 2027-05-14 | 2027-03-29 | 2027-05-19 | 15
Flare + KOD | e + KOD |  | 128 | 2026-10-31 | 12-Apr-27 | 2026-11-28 | 12-Apr-27 | 68
CE019020 | E019020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Flare + KOD | 60 | 2026-10-31 | 22-Jan-27 | 2026-11-28 | 2027-02-19 | 96
CE019030 | E019030 | Tendido y conexionado - Flare + KOD | 60 | 2027-02-02 | 12-Apr-27 | 2027-02-02 | 12-Apr-27 | 68
Salida de planta | planta |  | 167 | 2026-11-03 | 2027-05-29 | 2026-11-24 | 2027-06-12 | 32
CE017020 | E017020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Salida de Planta | 110 | 2026-11-03 | 2027-03-24 | 2026-11-24 | 14-Apr-27 | 54
CE017030 | E017030 | Tendido y conexionado - Salida de Planta | 120 | 11-Jan-27 | 2027-05-29 | 25-Jan-27 | 2027-06-12 | 32
Instrumentación y control | control |  | 246 | 2026-10-31 | 27-Aug-27 | 2026-10-19 | 27-Aug-27 | 11
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 153 | 2026-10-31 | 2027-05-11 | 04-Dec-26 | 2027-05-29 | 43
CI011010 | I011010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Slug Cutcher | 90 | 2026-10-31 | 2027-02-26 | 04-Dec-26 | 01-Apr-27 | 56
CI011020 | I011020 | Montaje de instrumentos - Slug Cutcher | 90 | 04-Jan-27 | 17-Apr-27 | 19-Jan-27 | 2027-05-03 | 43
CI011030 | I011030 | Tendido y Conexionado - Slug Cutcher | 90 | 27-Jan-27 | 2027-05-11 | 2027-02-15 | 2027-05-29 | 43
Compresión | presión |  | 211 | 2026-10-31 | 2027-07-17 | 28-Jan-27 | 13-Aug-27 | 37
CI011110 | I011110 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Compresión | 120 | 2026-10-31 | 02-Apr-27 | 28-Jan-27 | 2027-06-16 | 46
CI011120 | I011120 | Montaje de instrumentos - Compresión | 100 | 2027-02-17 | 2027-06-12 | 2027-03-16 | 2027-07-09 | 1
CI011130 | I011130 | Tendido y Conexionado - Compresión | 110 | 2027-03-12 | 2027-07-17 | 08-Apr-27 | 13-Aug-27 | 37
CI011131 | I011131 | Tendido y Conexionado - Compresión #1 | 64 | 2027-03-12 | 2027-05-25 | 08-Apr-27 | 2027-06-22 | 1
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 193 | 2026-11-16 | 2027-07-12 | 11-Jan-27 | 2027-07-03 | 0
CI012010 | I012010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Unidades de Proceso de Gas | 100 | 2026-11-16 | 2027-03-25 | 11-Jan-27 | 2027-05-06 | 53
CI012020 | I012020 | Montaje de instrumentos - Unidades de Proceso de Gas | 100 | 2027-03-06 | 2027-06-30 | 2027-02-20 | 2027-06-16 | 0
CI012030 | I012030 | Tendido y Conexionado - Unidades de Proceso de Gas | 100 | 2027-03-18 | 2027-07-12 | 2027-03-10 | 2027-07-03 | 0
Unidades de Condensado | densado |  | 208 | 15-Dec-26 | 27-Aug-27 | 16-Dec-26 | 25-Aug-27 | 0
CI013010 | I013010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Unidades de Condensado | 120 | 15-Dec-26 | 2027-05-17 | 16-Jan-27 | 2027-06-04 | 28
CI013002 | I013002 | Montaje de Shelter / Instalación Sala INS-007 | 30 | 07-Jan-27 | 2027-02-10 | 16-Dec-26 | 2027-02-02 | 35
CI013004 | I013004 | Montaje Sistemas de Control Sala INS-007 | 20 | 2027-03-09 | 2027-03-31 | 2027-02-03 | 2027-03-26 | 13
CI013020 | I013020 | Montaje de instrumentos - Unidades de Condensado | 100 | 2027-03-31 | 2027-07-24 | 2027-03-27 | 2027-07-21 | 0
CI013031 | I013031 | Tendido y Conexionado - Unidades de Condensado #1 | 79 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-03-27 | 2027-06-28 | 0
CI013030 | I013030 | Tendido y Conexionado - Unidades de Condensado | 115 | 16-Apr-27 | 27-Aug-27 | 2027-03-27 | 25-Aug-27 | 0
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 180 | 2026-11-19 | 2027-06-30 | 2026-11-17 | 2027-06-28 | 10
CI014010 | I014010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Fluido térmico - Hot Oil | 120 | 2026-11-19 | 21-Apr-27 | 2026-11-17 | 19-Apr-27 | 10
CI014020 | I014020 | Montaje de instrumentos - Fluido térmico - Hot Oil | 100 | 26-Jan-27 | 2027-05-21 | 2027-02-06 | 2027-06-02 | 24
CI014030 | I014030 | Tendido y Conexionado - Fluido térmico - Hot Oil | 100 | 2027-03-06 | 2027-06-30 | 2027-03-04 | 2027-06-28 | 10
Ampliación de Generación | eración |  | 140 | 2026-10-31 | 26-Apr-27 | 2026-10-19 | 13-Apr-27 | 12
CI015010 | I015010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Generación y Sala Eléctrica | 80 | 2026-10-31 | 2027-02-15 | 2026-10-19 | 2027-02-02 | 12
CI015020 | I015020 | Montaje de instrumentos - Generación y Sala Eléctrica | 30 | 28-Jan-27 | 2027-03-03 | 22-Jan-27 | 2027-02-25 | 13
CI015030 | I015030 | Tendido y Conexionado - Generación y Sala Eléctrica | 75 | 29-Jan-27 | 26-Apr-27 | 16-Jan-27 | 13-Apr-27 | 12
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 143 | 06-Jan-27 | 2027-06-21 | 14-Dec-26 | 2027-06-19 | 18
CI016020 | I016020 | Montaje de instrumentos - Almacenamiento de Condensado | 100 | 06-Jan-27 | 2027-05-01 | 20-Jan-27 | 2027-05-15 | 31
CI016010 | I016010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Almacenamiento de Condensado | 100 | 09-Jan-27 | 2027-05-05 | 14-Dec-26 | 22-Apr-27 | 18
CI016030 | I016030 | Tendido y Conexionado - Almacenamiento de Condensado | 100 | 2027-02-25 | 2027-06-21 | 2027-02-24 | 2027-06-19 | 18
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 177 | 2026-11-16 | 2027-06-23 | 2026-10-24 | 27-Aug-27 | 67
CI018010 | I018010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Tratamiento de Agua | 100 | 2026-11-16 | 2027-03-25 | 2026-10-24 | 2027-03-03 | 43
CI018002 | I018002 | Montaje de Shelter / Instalación Sala INS-008 | 30 | 2026-11-28 | 15-Jan-27 | 05-Jan-27 | 2027-02-08 | 62
CI018020 | I018020 | Montaje de instrumentos - Tratamiento de Agua | 100 | 30-Jan-27 | 2027-05-26 | 30-Jan-27 | 2027-05-26 | 15
CI018004 | I018004 | Montaje Sistemas de Control Sala INS-008 | 20 | 2027-03-09 | 2027-03-31 | 2027-02-09 | 01-Apr-27 | 18
CI018030 | I018030 | Tendido y Conexionado - Tratamiento de Agua | 80 | 2027-03-12 | 2027-06-12 | 2027-02-17 | 2027-06-12 | 15
CI018024 | I018024 | Montaje de instrumentos (2° grupo) - Tratamiento de Agua | 35 | 23-Apr-27 | 2027-06-02 | 2027-06-26 | 06-Aug-27 | 67
CI018034 | I018034 | Tendido y Conexionado (2° grupo) - Tratamiento de Agua | 35 | 2027-05-14 | 2027-06-23 | 2027-07-17 | 27-Aug-27 | 67
Flare + KOD | e + KOD |  | 190 | 2026-10-31 | 2027-06-23 | 2026-11-28 | 2027-06-22 | 11
CI019010 | I019010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Flare + KOD | 60 | 2026-10-31 | 22-Jan-27 | 2026-11-28 | 2027-02-19 | 41
CI019020 | I019020 | Montaje de instrumentos - Flare + KOD | 100 | 23-Jan-27 | 2027-05-19 | 22-Jan-27 | 2027-05-18 | 11
CI019030 | I019030 | Tendido y Conexionado - Flare + KOD | 100 | 2027-02-27 | 2027-06-23 | 2027-02-26 | 2027-06-22 | 11
Salida de planta | planta |  | 165 | 2026-11-03 | 2027-05-27 | 2026-11-24 | 2027-06-02 | 39
CI017010 | I017010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Salida de Planta | 100 | 2026-11-03 | 2027-03-12 | 2026-11-24 | 02-Apr-27 | 74
CI017020 | I017020 | Montaje de instrumentos - Salida de Planta | 100 | 08-Jan-27 | 2027-05-04 | 14-Jan-27 | 2027-05-10 | 39
CI017030 | I017030 | Tendido y Conexionado - Salida de Planta | 100 | 2027-02-01 | 2027-05-27 | 2027-02-06 | 2027-06-02 | 39
Aislación y pintura | pintura |  | 240 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 21
CPI010020 | I010020 | Montaje de Aislación de Cañerías | 240 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 21
CPI010010 | I010010 | Pintura de Cañerías | 240 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 21
Precomisionado | sionado |  | 555 | 2025-11-28 | 2027-10-04 | 10-Dec-26 | 2027-10-04 | 21
CDW1140 | CDW1140 | Preservacion de equipos | 309 | 2025-11-28 | 07-Dec-26 |  |  | 89
CDW1001 | CDW1001 | Precomisionado #1 | 190 | 12-Dec-26 | 04-Aug-27 | 12-Dec-26 | 04-Aug-27 | 0
CDW1000 | CDW1000 | Precomisionado | 240 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 10-Dec-26 | 2027-10-01 | 0
CDW1130 | CDW1130 | Precomisionado - Ampliación Generación | 40 | 27-Apr-27 | 2027-06-11 | 14-Apr-27 | 2027-05-29 | 12
CDW1004 | CDW1004 | Precomisionado (2° grupo) Tanque | 23 | 2027-06-24 | 2027-07-20 | 27-Aug-27 | 2027-09-23 | 86
CDW1002 | CDW1002 | Precomisionado #Restante | 52 | 05-Aug-27 | 2027-10-04 | 05-Aug-27 | 2027-10-04 | 0
Paro de Planta | Planta |  | 431 | 2026-06-05 | 09-Aug-27 |  |  | 170
Preparo | Preparo |  | 406 | 2026-06-05 | 2027-07-16 |  |  | 195
PRPA100 | PRPA100 | Contratacion de servicios a terceros | 148 | 2026-06-05 | 2026-10-31 |  |  | 310
PRPA110 | PRPA110 | Preparacion de tareas Paro (verificación de spools) | 15 | 2027-07-01 | 2027-07-16 |  |  | 195
PRPA120 | PRPA120 | Tie-ins tipo 2 (T2) - 13 (diam entre 6" y 10") | 4 | 2027-07-12 | 2027-07-16 |  |  | 56
Paro | Paro |  | 2 | 2027-07-16 | 2027-07-17 |  |  | 56
Piping | Piping |  | 2 | 2027-07-16 | 2027-07-17 |  |  | 56
Proceso de Gas | de Gas |  | 2 | 2027-07-16 | 2027-07-17 |  |  | 56
PARO100 | PARO100 | Tie-ins T3 aprox 4 - grandes diam (8", 16" y 20") | 2 | 2027-07-16 | 2027-07-17 |  |  | 56
Liquid Process | Process |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 56
PARO110 | PARO110 | Tie-ins T3 aprox 4 - 10" | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 56
Flare | Flare |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 56
PARO120 | PARO120 | Tie-ins T3 aprox 1 - 8" | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 56
Aire de Instrumentos | umentos |  | 1 | 2027-07-17 | 2027-07-17 |  |  | 56
PARO160 | PARO160 | Tie-ins T3 aprox 11 - 10 small bore y 1 big bore | 1 | 2027-07-17 | 2027-07-17 |  |  | 56
Otros servicios (A.Pot./Nitrog/Otros) | /Otros) |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
PARO150 | PARO150 | Tie-ins T3 aprox 7 (diam menores a 3") | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
Electricidad | ricidad |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
Generacion | eracion |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
PARO130 | PARO130 | Tie-ins Paro Electricidad - Generacion | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
Instrumentos | umentos |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
PARO140 | PARO140 | Tie-ins Paro Instrumentos | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
Postparo | ostparo |  | 23 | 2027-07-18 | 09-Aug-27 |  |  | 56
POST100 | POST100 | Tareas Postparo (normalizacion del area) | 3 | 2027-07-18 | 2027-07-20 |  |  | 56
POST110 | POST110 | Pintura de cañerias | 15 | 2027-07-21 | 04-Aug-27 |  |  | 56
POST120 | POST120 | Aislacion de cañerias | 15 | 2027-07-26 | 09-Aug-27 |  |  | 56
Comisionado y Asistencias a la PEM & Performance Test | ce Test |  | 290 | 12-Apr-27 | 26-Jan-28 | 2027-05-27 | 26-Jan-28 | 0
Comisionado | sionado |  | 200 | 12-Apr-27 | 2027-10-28 | 2027-05-27 | 2027-10-28 | 0
CDW1010 | CDW1010 | Comisionado | 200 | 12-Apr-27 | 2027-10-28 | 2027-05-27 | 2027-10-28 | 0
CDW1110 | CDW1110 | Comisionado #1 | 110 | 2027-05-11 | 28-Aug-27 | 2027-05-27 | 28-Aug-27 | 0
CDW1120 | CDW1120 | Comisionado #Restante | 61 | 29-Aug-27 | 2027-10-28 | 29-Aug-27 | 2027-10-28 | 0
Asistencias a la PEM & Performance Test | ce Test |  | 151 | 29-Aug-27 | 26-Jan-28 | 29-Aug-27 | 26-Jan-28 | 0
CDW1005 | CDW1005 | Asistencia a la Puesta en Marcha #1 | 30 | 29-Aug-27 | 2027-09-27 | 29-Aug-27 | 2027-09-27 | 1
CDW1006 | CDW1006 | Asistencia a Performance Test #1 | 30 | 2027-09-28 | 2027-10-27 | 2027-09-28 | 2027-10-27 | 1
CDW1007 | CDW1007 | Asistencia a la Estabilización de Instalaciones #1 | 30 | 2027-10-28 | 2027-11-26 | 2027-10-28 | 2027-11-26 | 1
CDW1020 | CDW1020 | Asistencia a la Puesta en Marcha | 30 | 2027-10-29 | 2027-11-27 | 2027-10-29 | 2027-11-27 | 0
CDW1030 | CDW1030 | Asistencia a Performance Test | 30 | 2027-11-28 | 27-Dec-27 | 2027-11-28 | 27-Dec-27 | 0
CDW1040 | CDW1040 | Asistencia a la Estabilización de Instalaciones | 30 | 28-Dec-27 | 26-Jan-28 | 28-Dec-27 | 26-Jan-28 | 0

## REM-Superado
Necesidad a suministrar |  |  |  | Emisión de RI/Pliego |  |  | Recepción de ofertas |  |  | Estado AT | Adjudicación |  |  | Entrega en sitio |  |  |  | Comentarios | Tarea del cronograma
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | TAG | Plan | Tendencia | Real | Plan | Tendencia | Real |  | Plan | Tendencia | Real | Fecha de necesidad | Tendencia | Real | Holgura |  |  |  | Tendencia entrega |  | Fecha OC cronograma
SERVICIOS-LCII | LCII - Obra Civil | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Sin iniciar | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | La planificación de suministros llega hasta la adjudicación. Las fechas planificadas van en línea con el plan de adelantamiento, pero a los efectos contractuales se toma contra la LB de cotización. | GCC1000 |  | 2026-04-18 | -45989
SERVICIOS-LCII | LCII - Prefabricados | CONTRATACIÓN PREFABRICADOS |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | No se encuentra | 2025-11-01 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2025-12-12 | 2025-12-12 | No se encuentra |  |  | No se encuentra | #VALUE! |  | GCC1020 |  | No se encuentra | -46003
SERVICIOS-LCII | LCII - Premoldeados | CONTRATACIÓN PREMOLDEADOS |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-01-19 | 2025-10-30 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Sin iniciar | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 46085 |  |  |  | 0 |  | GCC1020 |  | 2026-03-04 | -46003
SERVICIOS-LCII | LCII - EEMM | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-25 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Sin iniciar | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 46113 |  |  |  | 0 |  | GCS1000 |  | 2026-04-01 | -45980
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - AMPLIACIÓN ANTENA EXISTENTE |  | 2025-12-09 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-01-15 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-03-21 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-03-23 | 2027-03-23 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 367 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 2026-02-06 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-03-15 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2026-07-04 |  | 2027-03-23 | 2027-01-27 |  |  |  | FDE1140 |  | 2027-01-27 | 308 | 2026-05-20 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 2026-02-06 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-03-15 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2026-07-04 |  | 2027-03-23 | 2027-01-27 |  |  |  | FDE1140 |  | 2027-01-27 | 308 | 2026-05-20 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-02-06 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-03-15 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2026-10-03 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | FDE1010 |  | 2027-02-07 | 161 | 2026-05-20 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - DUCTO DE BARRAS BT |  | 2026-02-06 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-03-15 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-05-19 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-11 | 2027-01-11 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 237 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Sin iniciar | 2026-07-03 | 2026-08-22 |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  |  |  | FDE1103 |  | 2027-02-25 | 192 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  | 2025-09-30 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2025-10-27 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Sin iniciar | 2025-11-26 | 2026-03-31 | 46134 | 2026-04-25 | 2026-04-25 |  | 0 | La compra inicial se toma con horizonte de entrega para enero-26 | FDE1030 |  | 2026-06-28 | 150 | 2025-11-27 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-03-20 | 2026-06-16 | 2026-02-03 | 2026-04-26 | 2026-03-20 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-06-30 | 2026-04-30 | 46127 | 2027-02-07 | 2026-09-19 |  | 141 |  | FDE1090 |  | 2026-09-19 | 222 | 2026-07-01 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 2026-04-23 | 2026-08-12 |  | 2026-05-30 | 2026-09-18 |  | Sin iniciar | 2026-08-03 | 2026-11-22 |  | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | CDE1160 | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | 2027-03-29 | 133 | 14-Dec-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-09-11 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-10-18 | 2026-06-29 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-12-22 | 2026-08-20 |  | 2027-05-04 | 2026-12-25 |  |  | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | CDE1170 | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | 2026-12-25 | 133 | 03-Apr-27 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2026-03-23 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-04-29 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-07-03 | 2026-10-03 |  | 2026-12-26 | 2026-12-26 |  |  |  | FDE1050 |  | 2027-03-09 | 176 | 2026-07-04 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 2026-02-06 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-03-15 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2026-10-03 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | FDE1010 |  | 2027-02-07 | 161 | 2026-05-20 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 2026-02-06 | 2026-11-12 |  | 2026-03-15 | 2026-12-19 |  | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2027-02-22 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | FDE1050 |  | 2027-05-30 | 161 | 2026-07-04 | 46
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 2026-02-06 | 2026-08-14 |  | 2026-03-15 | 2026-09-20 |  | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2026-11-24 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | FDE1050 |  | 2027-03-31 | 161 | 2026-07-04 | 46
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 2025-12-09 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-01-15 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-03-21 | 2026-09-05 |  | 2027-02-11 | 2027-02-11 |  |  |  | FDE1104 |  | 2027-05-10 | 327 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#5 CON EQUIPAMIENTO |  | 2025-08-29 | No se encuentra | No se encuentra | 2025-09-30 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-01-16 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-02-11 | 2027-02-11 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 391 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 2025-09-25 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2025-11-01 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  | 0 |  | FDE1103 |  | 2027-05-10 | 360 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 2025-09-25 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2025-11-01 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  | 0 |  | FDE1104 |  | 2027-06-09 | 360 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS |  | 2025-09-25 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2025-11-01 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-02-09 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  | 0 |  | FDE1114 |  | 2027-05-10 | 350 | 2026-02-10 | 1
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2025-12-12 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-01-18 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | Sin iniciar | 2026-03-24 | 2026-07-30 |  | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-06-02 | 307 | 2026-03-26 | 2
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  | 2025-12-16 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-01-22 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-03-28 | 2026-07-04 |  | 2027-01-25 | 2027-01-07 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-01-07 | 303 | 2026-03-26 | -2
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-18 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-05-22 | 2026-07-04 |  | 2026-12-25 | 2026-12-08 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-08 | 217 | 2026-05-20 | -2
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2025-12-15 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-01-21 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-03-27 | 2026-07-04 |  | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-03-08 | 304 | 2026-03-26 | -1
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-07-01 | Sin iniciar | 2026-07-11 | 2026-09-04 |  | 2026-12-25 | 2026-12-10 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-10 | 167 | 2026-05-20 | -52
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  | 2026-02-20 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-03-29 | 2026-05-17 | 2026-05-09 | Sin iniciar | 2026-06-02 | 2026-07-13 |  | 2026-12-25 | 2026-12-17 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-17 | 206 | 2026-05-20 | -13
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-02-23 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | 2026-05-17 | 2026-05-12 | Sin iniciar | 2026-06-05 | 2026-07-16 |  | 2026-12-25 | 2026-12-20 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-20 | 203 | 2026-05-20 | -16
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  | 2026-04-06 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-13 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | Sin iniciar | 2026-07-17 | 2026-08-29 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-03 | 161 | 2026-05-20 | -58
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  | 2026-02-27 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-05 | 2026-05-17 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-06-09 | 2026-07-15 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-18 | 199 | 2026-05-20 | -20
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  | 2026-04-01 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-05-08 | 2026-07-19 |  | Sin iniciar | 2026-07-12 | 2026-09-22 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-26 | 166 | 2026-05-20 | -53
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-03-03 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-09 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-06-13 | 2026-07-15 |  | 2026-12-25 | 2026-12-19 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-19 | 195 | 2026-05-20 | -24
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  | 2026-04-06 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-05-13 | 2026-07-19 |  | Sin iniciar | 2026-07-17 | 2026-09-22 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-27 | 161 | 2026-05-20 | -58
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  | 2026-04-06 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-13 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-07-17 | 2026-09-05 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-03-11 | 161 | 2026-05-20 | -58
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  | 2025-12-10 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-01-16 | 2026-05-10 | 2026-05-06 | Sin iniciar | 2026-03-22 | 2026-07-10 |  | 2027-01-25 | 2027-01-13 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-01-13 | 309 | 2026-03-26 | 4
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN |  | 2026-03-06 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-06-16 | 2026-07-26 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-30 | 192 | 2026-05-20 | -27
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-03-10 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-04-16 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-06-20 | 2026-07-26 |  | 2026-12-25 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-11-30 | 188 | 2026-05-20 | -31
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  | 2026-01-22 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-04 | 2026-06-21 | 46195 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2026-12-26 | 235 | 2026-05-20 | 16
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  | 2026-03-17 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-04-23 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | Sin iniciar | 2026-06-27 | 2026-09-03 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-07 | 181 | 2026-05-20 | -38
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  | 2026-01-23 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 46157 | 2027-01-25 | 2026-10-19 |  | 98 |  | FDI1060 |  | 2026-10-19 | 265 | 2026-03-26 | -40
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-14 | 2026-07-05 | 2026-06-24 | Sin iniciar | 2026-07-18 | 2026-08-28 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-01 | 160 | 2026-05-20 | -59
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  | 2025-06-28 | 2026-10-20 |  | 2026-08-04 | 2026-11-26 |  | Sin iniciar | 2026-09-13 | 2027-01-05 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-04-12 | 103 | 2026-05-20 | -116
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  | 2025-06-28 | 2026-06-30 |  | 2026-08-04 | 2026-07-27 |  | Sin iniciar | 2026-09-13 | 2026-09-05 |  | 2026-12-25 | 2026-10-27 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-10-27 | 103 | 2026-05-20 | -116
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES |  | 2026-02-20 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-03-29 | 2026-07-01 | 2026-06-22 | Sin iniciar | 2026-06-02 | 2026-08-26 |  | 2027-01-17 | 2027-01-17 |  |  |  | FDI1020 |  | 2027-01-30 | 229 | 2026-06-03 | 1
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-04-26 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-06 | 2026-08-14 |  | 2026-12-25 | 2026-11-29 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-11-29 | 141 | 2026-05-20 | -78
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO |  | 2026-01-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-02-27 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-05-03 | 2026-09-05 |  | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-04-10 | 267 | 2026-03-26 | -38
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-023 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  | 2026-01-30 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-08 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-05-12 | 2026-07-31 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-04 | 227 | 2026-05-20 | 8
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-18 | 2026-05-06 | 2026-04-21 | Sin iniciar | 2026-05-22 | 2026-06-25 | 46190 | 2026-12-25 | 2026-10-22 |  | 64 |  | FDI1040 |  | 2026-10-22 | 217 | 2026-05-20 | -2
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  | 2026-02-13 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-22 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-05-26 | 2026-06-26 |  | 2026-12-25 | 2026-10-31 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-10-31 | 213 | 2026-05-20 | -6
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  | 2026-02-13 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-22 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-05-26 | 2026-06-26 |  | 2026-12-25 | 2026-12-10 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-10 | 213 | 2026-05-20 | -6
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  | 2026-03-27 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-03 | 2026-06-20 | 2026-06-11 | Sin iniciar | 2026-07-07 | 2026-08-15 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-29 | 171 | 2026-05-20 | -48
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP |  | 2026-01-23 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-06-21 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-23 | 234 | 2026-05-20 | 15
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA |  | 2026-01-23 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 46205 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2027-03-06 | 234 | 2026-05-20 | 15
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL |  | 2026-01-23 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 46185 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2027-02-14 | 234 | 2026-05-20 | 15
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-031 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR TÉRMICO LINEAL |  | 2026-01-23 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-06-21 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-23 | 234 | 2026-05-20 | 15
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-034 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  | 2025-11-20 | 2026-10-09 |  | 2025-12-27 | 2026-11-15 |  | Sin iniciar | 2026-03-02 | 2027-01-19 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-07-25 | 298 | 2026-05-20 | 79
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-035 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco) |  | 2025-09-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2025-11-06 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Sin iniciar | 2026-02-14 | 2026-07-03 |  | 2027-02-16 | 2027-02-16 |  |  |  | FDI1080 |  | 2027-05-06 | 367 | 2026-02-14 | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-036 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA) |  | 2025-09-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2025-11-06 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | Sin iniciar | 2026-02-14 | 2026-06-21 |  | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | FDI1070 |  | 2027-04-24 | 297 | 2026-02-14 | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS AUTORREGULADORAS - GENERACIÓN |  | 2025-12-12 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-01-18 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-03-24 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-25 | 2027-01-25 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 307 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA - GENERACIÓN |  | 2026-03-03 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-04-09 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-06-13 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-25 | 2026-12-25 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 195 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-04-07 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-05-14 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-07-18 | 2026-10-03 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-07 | 160 | 2026-05-20 | -59
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-04-06 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-05-13 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-07-17 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-25 | 2026-12-25 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 161 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL - GENERACIÓN |  | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-04-16 | 2026-06-15 | 2026-05-28 | Sin iniciar | 2026-06-20 | 2026-08-01 |  | 2026-12-25 | 2026-12-06 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-06 | 188 | 2026-05-20 | -31
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL - GENERACIÓN |  | 2026-02-23 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-06-05 | 2026-07-15 |  | 2026-12-25 | 2026-12-19 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-19 | 203 | 2026-05-20 | -16
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN - GENERACIÓN |  | 2025-12-16 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-01-22 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-03-28 | 2026-07-04 |  | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-03-08 | 303 | 2026-03-26 | -2
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN - GENERACIÓN |  | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-07-11 | 2026-08-14 |  | 2026-12-25 | 2026-11-19 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-11-19 | 167 | 2026-05-20 | -52
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  | 2026-02-20 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-03-29 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-06-02 | 2026-08-14 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-18 | 206 | 2026-05-20 | -13
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) - GENERACIÓN |  | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-18 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-05-22 | 2026-07-04 |  | 2026-12-25 | 2026-12-08 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-08 | 217 | 2026-05-20 | -2
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN |  | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-04 | 2026-08-14 |  | 2026-12-25 | 2026-11-29 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-11-29 | 143 | 2026-05-20 | -76
CIVIL | 5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  | 2025-11-14 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 2025-12-21 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Sin iniciar | 2026-02-24 | 2026-07-08 |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | FDI1030 | Inicio de tareas de montaje de shelter como fecha de necesidad | 2027-03-12 | 317 | No se encuentra | #VALUE!
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2025-12-23 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-01-29 | 2026-07-08 |  | Sin iniciar | 2026-04-04 | 2026-09-11 |  | 2027-04-04 | 2027-04-04 |  |  | Se toma como fecha de necesidad 4 meses antes de la PEM |  |  | 2027-06-15 | 365 | 30-Jun-25 A | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 2026-02-05 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-14 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-06-02 | 2026-06-15 |  | 2026-12-26 | 2026-12-26 |  |  |  | FDM1410 |  | 2027-02-17 | 207 | 2026-05-01 | -32
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | DMB-24310 - Desgasificador presurizado DBM-24320 - Desgasificador atmosférico | 2026-03-27 | 2026-06-22 | 2026-05-17 | 2026-05-03 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-07-22 | 2026-08-31 |  | 2027-02-24 | 2027-02-24 |  |  |  | FDM1420 |  | 2027-05-05 | 217 | 2026-06-30 | -22
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-92010- Pulmón de nitrógeno VBE-95120 - KOD | 2025-12-29 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-02-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-08-15 |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | FDM1440 |  | 2027-04-19 | 254 | 10-Apr-26 | #VALUE!
|  |  | VBE-91020 - Pulmón de aire de instrumentos VBE-91030 - Pulmón e aire de arranque | 2025-12-29 | 2026-05-08 | No se encuentra | 2026-02-04 | 2026-05-28 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-08-15 | No se encuentra | 2027-01-04 | 2027-01-04 | No se encuentra |  |  | FDM1440 |  | 2027-04-19 | 254 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | VBH-97110 - Sumidero de drenajes abiertos calientes VBH-97310 - Sumidero de drenajes cerrados | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-04-10 | 46118 | 2026-12-05 | 2026-12-05 |  | 0 |  | FDM1490 | FDM1090-98110 | 2026-12-09 | 224 | 10-Apr-26 | #VALUE!
|  |  | TKBH-98130 - Tanque de drenaje de glicol | 2025-12-29 | 2026-01-07 | No se encuentra | 2026-02-04 | 2026-02-09 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-04-10 | No se encuentra | 2026-12-05 | 2026-12-05 |  | 0 |  | FDM1490 | FDM1090-98110 | 2026-12-09 | 224 | 10-Apr-26 | #VALUE!
|  |  | VBH-94250 - Tanque sumidero de hot oil | 2025-12-29 | 2026-01-07 | No se encuentra | 2026-02-04 | 2026-02-09 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-04-10 | No se encuentra | 2026-12-05 | 2026-12-05 |  | 0 |  | FDM1490 | FDM1090-98110 | 2026-12-09 | 224 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | RI - SUMIDEROS PRFV | No se encuentra | 2025-12-29 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-02-04 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-25 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-05 | 2026-12-05 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 224 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 2025-12-29 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-06-25 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | FDM1460 |  | 2027-03-09 | 215 | 01-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-002 | RI - CALENTADORES STD. | No se encuentra | 2026-03-27 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-05-03 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-07-22 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-02-27 | 2027-02-27 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 220 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | EAP-95130 A/B - Calentador eléctrico de VBE-95120 | 2026-03-27 | 2026-06-15 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 2026-06-20 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-07-22 | 2026-09-04 |  | 2027-02-27 | 2027-02-27 |  |  |  | FDM1430 |  | 2027-05-19 | 220 | 2026-06-23 | -29
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 2026-04-20 | 2026-07-06 | 2026-01-26 | 2026-05-27 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-05-23 | 46122 | 2027-02-09 | 2026-11-13 |  | 88 |  | FDM1320 |  | 2026-11-13 | 178 | 2026-07-15 | -31
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | TKAZ-24350 Tanque Skimmer | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  | 0 |  | CM018020 |  | 2027-06-25 | 291 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | TKAZ-97140 Tanque Slop | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-03-01 | 2027-03-01 |  | 0 |  | CM018040 |  | 2027-06-25 | 409 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | TKAY-23110A Almacenamiento de condensado | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  | 0 |  | CM016010 |  | 2027-06-25 | 375 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | TKAY-24220A Almacenamiento de agua de inyección | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  | 0 |  | CM018010 |  | 2027-06-25 | 336 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | TKAY-24220B Almacenamiento de agua de inyección | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-05-04 | 2027-05-04 |  | 0 |  | CM018012 |  | 2027-06-25 | 473 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-03-08 | 2027-03-08 |  | 0 |  | CM018022 |  | 2027-06-25 | 416 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | TKBA-24410 A/B - Tanque cónico de efluentes | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | Sin iniciar | 2026-01-25 | 2026-06-06 | 46184 | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  | 0 |  | FDM1040 |  | 2027-03-18 | 266 | 23-Dec-25 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F | No se encuentra | 2025-12-31 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-02-06 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-27 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-02-04 | 2027-02-04 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 283 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | No se encuentra | 2026-05-11 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-06-17 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-09-05 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-03-05 | 2027-03-05 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 181 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | T-29181/29281/29381 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 2026-07-05 |  | Sin iniciar | 2026-09-05 | 2026-09-23 |  | 2027-02-04 | 2027-02-04 |  |  |  | FDM1040 |  | 2027-03-29 | 152 | 23-Dec-25 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | No se encuentra | 2026-05-11 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-06-17 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-09-05 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-31 | 2027-01-31 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 148 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API | No se encuentra | 2025-11-28 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-01-04 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-03-25 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-25 | 2026-12-25 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 275 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS PAY-95140 A/B-BOMBA KOD PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES PAZ-24240 A/B-BOMBAS DE DESARENADO PBA-24420 A/B-BOMBA DE SKIMMEADO PBA-97160 A/B-BOMBAS DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP PBA-97150 A/B-BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PZZ-24450 A/B-BOMBA DE TANQUE DE FLOTADOS PZZ-99230 - BOMBA DE AGUA DE LAVADO | 2026-01-13 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-02-19 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-05-10 | 2026-08-29 |  | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  | Todas para el 29/12/26, excepto la PAZ24240A/B para el 17/2/27 | FDM1220 |  | 2027-05-13 | 233 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 2026-01-13 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | Sin iniciar | 2026-05-10 | 2026-06-04 |  | 2027-02-21 | 2027-02-21 |  |  |  | FDM1280 |  | 2027-06-06 | 287 | 2026-05-01 | -9
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES | No se encuentra | 2026-02-18 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-03-27 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-06-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-18 | 2027-01-18 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 217 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Sin iniciar | 2026-05-10 | 2026-05-29 | 46176 | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 0 |  | FDM1210 |  | 2027-01-06 | 193 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 2025-10-28 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2025-12-04 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Sin iniciar | 2026-02-22 | 2026-07-02 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  | PBM-24340 A/B FE 29/12/26 PZZ-97220 A/B y PZZ-97230 A/B FE 22/27 | FDM1150 |  | 2027-07-04 | 306 | 2026-02-24 | 2
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Sin iniciar | 2026-07-21 | 2026-07-20 |  | 2027-02-24 | 2027-02-24 |  |  |  | FDM1420 |  | 2027-04-03 | 218 | 2026-06-30 | -21
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | SKZZ-90200A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90201-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO SKZZ-90202B/C-SKID DE QUÍMICO BIOCIDA SKZZ-90203B/C-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90206A-SKID DE QUÍMICO DESEMULSIONANTE SKZZ-90207A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90208A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90209A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90210A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90211A-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS SKZZ-90213-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90214-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS | 2025-11-27 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-01-03 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-03-24 | 2026-08-31 |  | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  |  | FDM1400 |  | 2027-03-06 | 209 | 2026-03-24 | 0
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 2025-11-27 | 2026-04-08 | 2026-03-17 | 2026-01-03 | 2026-04-29 | 2026-04-23 | Sin iniciar | 2026-03-24 | 2026-07-12 |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | FDM1440 |  | 2027-03-26 | 286 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 2025-11-27 | 2026-03-05 | 2026-02-12 | 2026-01-03 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Sin iniciar | 2026-03-24 | 2026-06-27 |  | 2026-12-06 | 2026-12-06 |  |  |  | FDM1380 |  | 2027-03-11 | 257 | 2026-03-24 | 0
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial |  | 2025-08-22 | No se encuentra | No se encuentra | 2025-09-11 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2025-09-29 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-03-02 | 2026-03-02 | No se encuentra | #VALUE! | La adjudicación se ve impactada por la modificación del piping class provisto por el cliente y por las solicitud de modificación de los legajos para aprovechamiento de sobrantes de CPF 1.5 |  |  | No se encuentra | 154 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS |  | 2025-09-26 | No se encuentra | No se encuentra | 2025-10-23 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2025-11-12 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-04-10 | 2026-04-10 | No se encuentra | #VALUE! | Los materiales del Underground se comprarán con un horizonte de entrega para 15/12/25 |  |  | No se encuentra | 149 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 30% |  | 2025-12-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-01-11 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-01-31 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-06-29 | 2026-06-29 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 149 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 60% |  | 2026-05-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-06-11 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-07-01 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-10-20 | 2026-10-20 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 111 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 90% |  | 2026-09-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-10-12 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-11-01 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-22 | 2027-01-22 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 82 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-004 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-02-27 | 2026-07-30 |  | Sin iniciar | 2026-04-18 | 2026-09-18 |  | 2026-12-15 | 2026-12-15 |  |  |  | CPI010020 |  | 2026-12-24 | 241 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  | 2025-12-05 | 2026-05-30 | 2026-05-13 | 2026-01-11 | 2026-07-05 |  | Sin iniciar | 2026-03-17 | 2026-09-08 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  |  | CP011010 |  | 2027-02-12 | 175 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana |  | 2025-10-17 | No se encuentra | No se encuentra | 2025-11-23 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-01-27 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-09-10 | 2026-09-10 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 226 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 30% |  | 2026-07-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-08-21 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-10-10 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-18 | 2027-01-18 | No se encuentra | #VALUE! | FN 150 días antes de fin de montaje piping en obra |  |  | No se encuentra | 100 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 60% |  | 2026-10-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-11-21 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2027-01-10 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-04-18 | 2027-04-18 | No se encuentra | #VALUE! | FN 60 días antes de fin de montaje piping en obra |  |  | No se encuentra | 98 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | Fórmulas | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
Formulas:
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!W:W,"No se encuentra",0,1)
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1),"")
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1),"")
Tendencia entrega = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!BW:BW,"No se encuentra",0,1)
Tendencia entrega = +XLOOKUP([Requisición N°, row above],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!BW:BW,"No se encuentra",0,1)
Fecha OC cronograma = +XLOOKUP([Tarea del cronograma],'Crono LB 30.09'!B:B,'Crono LB 30.09'!E:E,"No se encuentra",0,1)
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se estima lanzar licitación 10 días corridos luego de la emisión de la RI/Pliego
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato condicional con semáforo por criticidad
Note on T95: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También FDM1090
Note on T104: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También incluye FDM1150, FDM1260 y FDM1510