## CAMBIOS v3
REGISTRO DE CAMBIOS – Versión v3R3_290526
1 | Scope ampliado | Se incorporan TODOS los ítems del Plan de Suministros (Preliminar: 36 IN + 9 EL). v2 tenía datos hardcodeados parciales (22 IN + 16 EL).
2 | Items SC nuevos EL | Se agregan ítems de Suministros Críticos no en Preliminar: SHELTER SE#3 (OC 4508944973/ABB), SE#4 (OC 4508944971/ABB), SE#5, SISTEMA PMS (OC 4508945953/ABB), TRANSFORMADORES, GENERADOR, DUCTO DE BARRAS.
3 | Items SC nuevos IN | Se agregan: SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco nominado, SOLPED 23256882), SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA nominado, SOLPED 23256883).
4 | N° RI precisos | Se muestra el número RI en formato 5155-00-XXXX-IG-XX-RI-XXX según Datos P0 Suministros cruzado con descripción.
5 | AT por CT1/CT0 | Se separa el Análisis Técnico en CT1 (Rev.A – primera vuelta) y CT0 (Rev.0 – segunda vuelta / cierre), mostrando fechas P0 y reales.
6 | N° SOLPED | Se extraen los números de SOLPED del campo "Estatus" de Suministros Críticos (ej.: 23359919/23359920/23359922 para Válvulas; 23392215/16/13 para Cables IN).
7 | Análisis demoras | Nueva sección ANÁLISIS DEMORAS: días entre RI→Solped, Solped→RecOf, RecOf→AT, AT→OC, y total RI→OC. Código de color: verde/amarillo/rojo.
8 | OC/KOM EL | Para SE#3/SE#4/PMS ya adjudicados a ABB, se muestra fecha KOM (18/5 y 22/5/2026) como fecha de inicio de fabricación.
9 | Fuente de datos | El tracker lee directamente del Plan de Suministros (210526). No hay datos hardcodeados – actualización automática al cambiar el plan.
10 | FIX FECHAS – R1 | CORRECCIÓN v3R1: Las columnas "Prog. Actual" en hojas IN y EL ahora usan fechas del CRONO 4.11 (2025-2026), no del Preliminar P0 (2024). La columna "P0 Base (2024)" conserva las fechas originales P0. Fuentes: P0 Base=Preliminar ¦ Prog.Actual=Crono 4.11 ¦ Real=Suministros Críticos. Se filtran fechas inválidas 1900-era provenientes de celdas vacías en Excel.
11 | REVISIÓN FECHAS REAL – R2 | v3R2: Revisión integral de los campos "Real" (RI/SOLPED/Rec.Of./AT/OC). Se completan fechas reales extraídas del TEXTO del campo Estatus de Suministros Críticos cuando hay evidencia explícita: • Válvulas Control → Rec.Ofertas Real 21/05/26 ("Apertura de ofertas 21/5"). • Sistema SIS → AT CT1 Real 13/03/26 ("El 13/3 se envió a AT"). • SE#3/SE#4 → KOM 18/05/26 ¦ PMS → KOM 22/05/26 (inicio de fabricación). Los SE#3/SE#4/PMS muestran N° OC (adjudicados ABB) + KOM en columna OC Real/KOM.
12 | Criterio campos vacíos | IMPORTANTE: Un campo "Real" VACÍO significa que ese hito AÚN NO se alcanzó (proceso en curso), NO es una omisión. El Plan de Suministros sólo registra fechas reales para los 8 ítems de "Suministros Críticos"; el resto de ítems (instrumentos por tipo, paquetes EL) no tienen ejecución real registrada todavía y muestran únicamente fechas de programa (Prog. Actual / Crono 4.11).
13 | SOLPED EN LIBERACIÓN – R3 | v3R3: Corrección del estado SOLPED para "Cables IN" (23392215/16/13): el texto indica "en liberación" (trámite en curso, NO emitida aún). Se diferencia explícitamente de "liberada" (hecho consumado). Nuevo estado EN LIBERACIÓN (ámbar oscuro) en columna Estado SOLPED. Se mejoran las Acciones para todos los ítems SC con lógica más precisa (seguimiento KOM, completar AT, apertura ofertas, confirmar SOLPED en SAP).
14 | Revisión nombre | Archivo: Tracker_Suministros_IN_EL_LaCalera_II_v3R3_290526.xlsx

## PORTADA
TRACKER DE SITUACIÓN DE SUMINISTROS
Proyecto | La Calera II – CPF2
Especialidades | Instrumentación & Control (IN) ¦ Electricidad (EL)
Fuente plan | 2026.04.06 – Plan de Suministros – La Calera II (210526).xlsx
Versión tracker | v3R3_290526
Fecha generación | 29/05/2026
RFSU objetivo | 03/02/2027
Días hasta RFSU | 250 días
Objetivo análisis | Identificar demoras en circuito RI → OC y acciones correctivas
Fuente fechas prog. | Crono 4.11 (2025-2026) — columnas "Prog. Actual"
Fuente fechas P0 | Preliminar (2024) — columnas "P0 Base"
Fuente fechas Real | Suministros Críticos — columnas "Real" y OC/KOM
LEYENDA DEMORAS: verde ≤ umbral ¦ amarillo ≤ 2× umbral ¦ rojo > 2× umbral
NOTA: Un campo "Real" vacío = hito aún no alcanzado (proceso en curso), no es una omisión. Sólo los 8 ítems de Suministros Críticos tienen fechas reales registradas en el Plan.

## DASHBOARD
DASHBOARD – PLAN DE SUMINISTROS LA CALERA II CPF2 ¦ v3R3_290526 ¦ RFSU: 03/02/2027
EL – TOTAL RIs (Plan+Críticos) |  |  | EL – Con OC |  |  | EL – En AT/Gestión |  |  | IN – TOTAL RIs (Plan+Críticos) |  |  | IN – Con OC |  |  | IN – En AT/Gestión
13 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 2
SUMINISTROS CRÍTICOS – ESTADO ACTUAL
Esp. | Criticidad | Descripción | N° RI | RI Real | Solped | RecOf | At Cierre | Nec.OC | OC Real/KOM | LT días | N° OC | Proveedor | Fecha Entrega | Nec. Entrega | Estado AT | Est.General | Observaciones
EL | HITO 2 | SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 |  | 20/05/26 | 18/05/26 | 390 | 4508944971 | ABB | 08/04/26 | 23/06/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5
EL | HITO 2 | SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 |  | 20/05/26 | 18/05/26 | 360 | 4508944973 | ABB | 14/05/26 | 24/05/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5
EL | LLI | RI -SISTEMA PMS | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 |  | 29/05/26 | 22/05/26 | 360 | 4508945953 | ABB |  | 02/06/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5
EL | MONTO | CABLES ELÉCTRICOS | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | 11/06/26 |  |  |  | 18/11/26 |  | 150 |  |  |  | 26/04/27 | SIN RI | RI EMITIDA | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26
IN | LLI | SISTEMA DE CONTROL PCS | 5155-xx-IN-PCS (en gestión) | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 |  | 19/08/26 |  | 300 |  |  |  | 24/06/27 | AT - EN PROCESO | EN AT – CT2 | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. Se espera nueva oferta de Inauco para próxima semana. Con esta oferta, previo OK de ING, se avanzará con la adjudicación.
IN | LLI | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | 5155-xx-IN-SIS (en gestión) | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 13/03/26 | 21/06/26 |  | 300 |  |  |  | 18/04/27 | AT - CT2 en curso | EN AT – CT2 | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT. Se espera oferta final de HIMA para cerrar la gestión. Se hará validación técnica para avanzar. En paralelo, se solicita oferta budgetaria por los servicios a adjudicar en 2da
IN | LLI | VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001/-003/-013/-019 | 23/04/26 |  | 21/05/26 |  | 26/07/26 |  | 300 |  |  |  | 31/05/27 | REC.OF. EN EVALUACIÓN | EVALUACIÓN OFERTAS | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Apertura de ofertas 21/5.
IN | MONTO | CABLES INSTRUMENTACIÓN |  | 15/05/26 |  |  |  | 21/10/26 |  | 150 |  |  |  | 29/03/27 | SOLPED LIBERADA | EN SOLPED / REC.OF. | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 en liberación.

## IN
TRACKER SUMINISTROS – LA CALERA II CPF2 ¦ IN ¦ v3R3_290526
INFO |  |  |  | RI - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  |  | SOLPED |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [6 empty] | ANÁLISIS DEMORAS (días RI→OC) |  |  |  |  | ESTADO
IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL |  |  |  | P0 BASELINE | PROG. ACTUAL | REAL | DESVÍO | ESTADO | N° SOLPED | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | CT1 (Rev.A) |  | CT0 (Rev.0) |  | ESTADO AT | N° OC | PROVEEDOR | NEC. OC | OC REAL | L.T. | ENTREGA OC | NEC. OBRA | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC TOTAL | GENERAL | OBSERVACIONES AT/ADJUDICACIONES | ACCIONES REQUERIDAS
N° | Criticidad | N° RI (Datos P0) | Descripción RI | P0 Base (2024) | Prog. Actual (crono) | Real | Desvío (d) | Estado RI | N° Solped | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | CT1 Prog (P0) | CT1 Real | CT0 Prog (crono) | CT0 Real/Cierre | Estado AT | N° OC | Proveedor | Nec. OC Prog | OC Real/KOM | L.T. días | Fecha Entrega OC | Nec. Obra | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC Total | Est. General | Obs. / Comentarios AT-Adj. | Acciones Necesarias
1 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | Transmisor de Presión | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
2 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 / 2000-IN-RI-006 | Transmisor de Presión Diferencial | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
3 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | Transmisor de Caudal Multivariable | 26/03/24 | 08/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
4 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | Transmisor de Caudal Coriolis | 26/03/24 | 08/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
5 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | Transmisor de Caudal Presión Diferencial | 26/03/24 | 08/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
6 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | Transmisor de Nivel Dp Cell | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
7 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | Transmisor de Nivel Radar | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
8 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | Transmisor de Nivel | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
9 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | Transmisor de Temperatura | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
10 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Presion | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
11 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Nivel | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
12 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Vibración | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
13 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 / 2000-IN-RI-003 | Manómetros y Manómetros Difrenciales | 24/06/24 | 04/02/26 |  | -70 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
14 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | Indicador de Nivel | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
15 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 / 2000-IN-RI-004 | Rotámetro | 26/03/24 | 04/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
16 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | Termómetro | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
17 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | Cupón de Corrosión | 24/06/24 | 04/02/26 |  | -70 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
18 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | Plcas Orificio y Orificios de Restricción | 24/06/24 | 08/02/26 |  | -70 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
19 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 / RI-029 | Analizador | 26/03/24 | 04/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
20 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | Detector de Fugas | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
21 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Detector de Mecla Explosiva | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
22 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Pulsador de Emergencia | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
23 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | Indicador de Paso de Scrapper | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
24 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Detector de Llama | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
25 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001/-003/-013/-019 | Válvulas de Control | 06/03/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 |  | EMITIDA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. EN EVALUACIÓN |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | -145 | 173 |  |  | 94 | EVALUACIÓN OFERTAS | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Apertura de ofertas 21/5. | Evaluar ofertas recibidas – iniciar AT
26 | LLI | 5155-00-2000-IG-IN-RI-001 / 2000-IN-RI-007 | Válvulas Autorreguladoras | 25/04/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | -10 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 |  | EMITIDA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. EN EVALUACIÓN |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | -145 | 173 |  |  | 94 | EVALUACIÓN OFERTAS | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Apertura de ofertas 21/5. | Evaluar ofertas recibidas – iniciar AT
27 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | Válvulas de Seguridad | 06/03/24 | 19/02/26 |  | 40 | EMITIDA |  | 27/02/26 |  | PENDIENTE | 25/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 10/05/26 |  | PENDIENTE |  |  | 25/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
28 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 / RI-003 | Válvulas BlowDown | 06/03/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 |  | EMITIDA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. EN EVALUACIÓN |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | -145 | 173 |  |  | 94 | EVALUACIÓN OFERTAS | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Apertura de ofertas 21/5. | Evaluar ofertas recibidas – iniciar AT
29 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 / RI-019 | Válvulas ShutDown | 06/03/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 |  | EMITIDA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. EN EVALUACIÓN |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | -145 | 173 |  |  | 94 | EVALUACIÓN OFERTAS | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Apertura de ofertas 21/5. | Evaluar ofertas recibidas – iniciar AT
30 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | Válvulas Diluvio | 06/03/24 | 21/11/25 |  | 40 | EMITIDA |  | 29/11/25 |  | PENDIENTE | 25/12/25 |  | ATRASADO |  |  | 09/02/26 |  | PENDIENTE |  |  | 24/02/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
31 | MONTO | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 / 2000-IN-RI-009 | Cables de Instrumentos | 04/02/24 | 31/08/25 | 15/05/26 | 71 | COMPLETADA | 23392215 / 23392216 / 23392213 | 08/09/25 |  | EN LIBERACIÓN | 04/10/25 |  | ATRASADO |  |  | 19/11/25 |  | SOLPED LIBERADA |  |  | 21/10/26 |  | 150 |  | 29/03/27 | -249 | 26 |  |  | 159 | EN SOLPED / REC.OF. | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 en liberación. | Completar liberación SOLPED – confirmar en SAP
32 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | Cajas de Conexionado | 24/04/24 | 02/07/25 |  | -9 | EMITIDA |  | 10/07/25 |  | PENDIENTE | 05/08/25 |  | ATRASADO |  |  | 05/09/25 |  | PENDIENTE |  |  | 20/09/25 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
33 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Requerimiento para Sistema de Comunicaciones | 25/03/24 | 05/01/26 |  | 21 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
34 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | - CCTV | 25/03/24 | 05/01/26 |  | 21 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
35 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | Materiales Mecánicos | 24/04/24 | 11/06/25 |  | -9 | EMITIDA |  | 19/06/25 |  | PENDIENTE | 15/07/25 |  | ATRASADO |  |  | 15/08/25 |  | PENDIENTE |  |  | 30/08/25 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
36 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | Materiales Eléctricos | 24/04/24 | 11/06/25 |  | -9 | EMITIDA |  | 19/06/25 |  | PENDIENTE | 15/07/25 |  | ATRASADO |  |  | 15/08/25 |  | PENDIENTE |  |  | 30/08/25 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
37 | LLI | 5155-xx-IN-PCS (en gestión) | SISTEMA DE CONTROL PCS |  | 06/11/25 | 03/02/26 |  | COMPLETADA | 23256882 | 14/11/25 | 19/02/26 | COMPLETADA | 10/12/25 | 25/03/26 | COMPLETADA |  |  | 25/01/26 |  | AT - EN PROCESO |  |  | 19/08/26 |  | 300 |  | 24/06/27 | 16 | 34 |  |  | 197 | EN AT – CT2 | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. Se espera nueva oferta de Inauco para próxima semana. Con esta oferta, previo OK de ING, se avanzará con la adjudicación. | Seguimiento oferentes – aguardar oferta final
38 | LLI | 5155-xx-IN-SIS (en gestión) | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS |  | 05/01/26 | 03/02/26 |  | COMPLETADA | 23256883 | 13/01/26 | 19/02/26 | COMPLETADA | 08/02/26 | 11/03/26 | COMPLETADA |  | 13/03/26 | 26/03/26 |  | AT - CT2 en curso |  |  | 21/06/26 |  | 300 |  | 18/04/27 | 16 | 20 | 2 | 100 | 138 | EN AT – CT2 | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT. Se espera oferta final de HIMA para cerrar la gestión. Se hará validación técnica para avanzar. En paralelo, se solicita oferta budgetaria por los servicios a adjudicar en 2da instancia. | Seguimiento oferentes – aguardar oferta final

## EL
TRACKER SUMINISTROS – LA CALERA II CPF2 ¦ EL ¦ v3R3_290526
INFO |  |  |  | RI - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  |  | SOLPED |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [6 empty] | ANÁLISIS DEMORAS (días RI→OC) |  |  |  |  | ESTADO
EL – ELECTRICIDAD |  |  |  | P0 BASELINE | PROG. ACTUAL | REAL | DESVÍO | ESTADO | N° SOLPED | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | CT1 (Rev.A) |  | CT0 (Rev.0) |  | ESTADO AT | N° OC | PROVEEDOR | NEC. OC | OC REAL | L.T. | ENTREGA OC | NEC. OBRA | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC TOTAL | GENERAL | OBSERVACIONES AT/ADJUDICACIONES | ACCIONES REQUERIDAS
N° | Criticidad | N° RI (Datos P0) | Descripción RI | P0 Base (2024) | Prog. Actual (crono) | Real | Desvío (d) | Estado RI | N° Solped | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | CT1 Prog (P0) | CT1 Real | CT0 Prog (crono) | CT0 Real/Cierre | Estado AT | N° OC | Proveedor | Nec. OC Prog | OC Real/KOM | L.T. días | Fecha Entrega OC | Nec. Obra | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC Total | Est. General | Obs. / Comentarios AT-Adj. | Acciones Necesarias
1 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 / RI-005 | Puesta a tierra y SPCDA | 19/04/24 | 18/04/26 |  | -4 | EMITIDA |  | 26/04/26 |  | PENDIENTE | 22/05/26 |  | ATRASADO |  |  | 22/06/26 |  | PENDIENTE |  |  | 07/07/26 |  |  |  | 10/09/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
2 | MONTO | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | Cables - Baja y media tensión | 04/03/24 | 23/08/25 | 11/06/26 | 42 | COMPLETADA |  | 31/08/25 |  | PENDIENTE | 26/09/25 |  | ATRASADO |  |  | 11/11/25 |  | PENDIENTE |  |  | 18/11/26 |  | 150 |  | 26/04/27 | -284 | 26 |  |  | 160 | RI EMITIDA | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26 | Liberar SOLPED
3 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | Canalizaciones y montaje (conduits y accesorios) | 25/04/24 | 04/07/25 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/07/25 |  | PENDIENTE | 07/08/25 |  | ATRASADO |  |  | 07/09/25 |  | PENDIENTE |  |  | 22/09/25 |  |  |  | 30/09/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
4 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | 23/04/24 |  |  | -8 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/06/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
5 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 (accesorio) | Cables - Prensacables | 23/05/24 |  |  | -38 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
6 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | Cajas de conexionado | 23/05/24 |  |  | -38 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
7 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | Tracing eléctrico | 23/05/24 | 26/04/26 |  | -38 | EMITIDA |  | 04/05/26 |  | PENDIENTE | 30/05/26 |  | PENDIENTE |  |  | 30/06/26 |  | PENDIENTE |  |  | 15/07/26 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
8 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | Protección catódica | 23/05/24 | 18/04/26 |  | -38 | EMITIDA |  | 26/04/26 |  | PENDIENTE | 22/05/26 |  | ATRASADO |  |  | 22/06/26 |  | PENDIENTE |  |  | 07/07/26 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
9 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | Materiales Misceláneos | 23/05/24 |  |  | -38 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
10 | HITO 2 | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 18/10/25 | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  | 26/10/25 | 21/01/26 | COMPLETADA | 21/11/25 | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  | 06/01/26 |  | ADJUDICADO | 4508944971 | ABB | 20/05/26 | 18/05/26 | 390 | 08/04/26 | 23/06/27 | 12 | 19 |  |  | 129 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5 | Seguimiento fabricación / entrega OC
11 | HITO 2 | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 18/10/25 | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  | 26/10/25 | 21/01/26 | COMPLETADA | 21/11/25 | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  | 06/01/26 |  | ADJUDICADO | 4508944973 | ABB | 20/05/26 | 18/05/26 | 360 | 14/05/26 | 24/05/27 | 12 | 19 |  |  | 129 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5 | Seguimiento fabricación / entrega OC
12 | LLI | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI -SISTEMA PMS |  |  | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  |  | 21/01/26 | COMPLETADA |  | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  |  |  | ADJUDICADO | 4508945953 | ABB | 29/05/26 | 22/05/26 | 360 |  | 02/06/27 | 12 | 19 |  |  | 133 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5 | Seguimiento fabricación / entrega OC