## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan 280826 (Rev12) · Corte: 28/08/2026 · Evolución (30/07→28/08) · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
69 |  |  | 25 |  |  | 66 | 3
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 19 | 18 | 0 | 3 | 6 | 9
INSTRUMENTACIÓN | 50 | 48 | 0 | 3 | 29 | 16
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[+] | CABLES CON OC – Eléctricos (Marlew 23/08) e Instrumentación (27/08) Se colocaron las OCs de ambos cables: Cables Electricos OC 4509059424 a Marlew (23/08, 73 d RI->OC); Cables Instrumentacion OC 4509060019 (27/08, 104 d). Ambas con Fecha de Entrega PARCIAL (material en stock + plazos de hasta 14-16 semanas). En 2da instancia se licitan parciales adicionales (20.000 m en Instrumentacion). Obra los requiere para diciembre-26: seguir de cerca los parciales pendientes.
[+] | RIs EMITIDAS +5 · OCs IN+EL 24 → 25 · sin emitir 8 → 3 Fuerte ingreso al circuito: emitidas EL 15 → 18 e IN 46 → 48 (+5 total). RIs sin emitir 8 → 3. OCs IN+EL 24 → 25. Shelters SE#3/SE#4 y PMS (ABB): OCs ADICIONALES enviadas (SE#3 adicional por CCM + ductos de barras en 2da instancia; PMS maqueta de pruebas).
[!] | ÚNICO CRÍTICO SIN OC – Válvulas: se define FLETE AÉREO Valvulas de control: AT cerrado, pendiente revision final de ofertas por ING (comentarios de PP). Se avanzara con FLETE AEREO para acortar plazo (160 dias de fabricacion en India + 30/40 de Comex). Autorreguladoras: siguen pendientes de RECOTIZACION por circular de ING. 127 d sin OC, NecOC 26/07 vencida – es el foco a cerrar.
[i] | PCS y SIS avanzando en fabricación PCS (Inauco): OC de materiales emitida; FAT 29/3-26/4, LD codificado; reunion con PP el 28/8; los servicios en sitio se negocian en 2da instancia. SIS (HIMA): KOM efectuada el 14/8, en proceso de codificar la LD; el proveedor sostiene entrega dic-26. La cadena RI->OC de los adjudicados ABB se mantiene en ~129-133 dias.
EVOLUCIÓN 30/07 → 28/08 – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen)
Especialidad · Etapa | 30/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | Δ período
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 3 | 0 | 0 | 0 | =
En AT | 4 | 7 | 7 | 7 | +2
Con OC | 8 | 8 | 8 | 8 | +1
En gestión (emitidas) | 15 | 15 | 15 | 15 | +3
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
En Petición Ofertas | 4 | 2 | 1 | 2 | -1
En AT | 30 | 33 | 28 | 28 | -1
Con OC | 10 | 10 | 16 | 16 | +6
En gestión (emitidas) | 45 | 45 | 45 | 46 | +3
Última semana (21/08 → 28/08) |  | Cables Eléctricos: OC a Marlew (23/08). Cables Instrumentación: OC enviada (27/08). Ambas con FE parcial (stock + 14-16 sem). +5 RIs emitidas (EL 15→18, IN 46→48). OCs IN+EL 24→25. Sin emitir 8→3.
OCs colocadas en el período (IN+EL) |  | 18 → 25: +7 OCs entre 30/07 y 28/08 (IN 10→16, EL 8→9). Esta semana entraron los cables (EL Marlew + IN). Total OCs colocadas IN+EL: 25.
Puntos críticos / pendientes |  | En petición de ofertas: EL 3 · IN 3 = 6 ítems. VÁLVULAS (único crítico sin OC, 127 d): se define flete aéreo; pendiente revisión ING + recotización autorreguladoras. Cables: seguir los parciales de 2da instancia (obra dic-26).

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Adjudicado FE 24/4/27. Certificado n°2 emitido
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – FE 15/5/27. Certif. n°2. OC ADICIONAL por CCM enviada. Ductos de barras en 2da instancia
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 d RI→OC. OC ADICIONAL por maqueta para pruebas enviada
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | 23/07/26 | 19/08/26 | 170 | OC COLOCADA | OC (materiales) EMITIDA 4509023773 (23/07) – 170 d RI→OC. FAT 29/3-26/4, LD codificado. Reunión con PP el 28/8. Servicios en sitio a negociar/licitar en 2da instancia
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 03/07/26 | 21/06/26 | 150 | OC COLOCADA | OC EMITIDA 4509010341 (03/07) – 150 d RI→OC. KOM efectuada el 14/8 (entrega dic-26). En proceso de codificar la LD
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 127 * | EN AT | AT cerrado (control) – cierre comercial; pendiente revisión final ofertas por ING (comentarios PP). Se avanza con FLETE AÉREO (160 d India + 30/40 Comex). Autorreguladoras: RECOTIZAR. 127 d sin OC
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 | 12/08/26 | 27/08/26 | 21/10/26 | 104 | OC COLOCADA | OC ENVIADA 4509060019 (27/08) – 104 d RI→OC. FE parcial (stock + hasta 14 sem). 2da instancia: se licitan 20.000 m (solped en curso)
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | 01/07/26 | 22/07/26 | 04/08/26 | 23/08/26 | 18/11/26 | 73 | OC COLOCADA | OC COLOCADA 4509059424 (23/08) a Marlew – 73 d RI→OC. FE parcial (stock + hasta 16 sem). 2da instancia: parcial menor (solped en curso)
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (28/08/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 170
IN · Sistema de Seguridad SIS | 150
IN · Válvulas de Control y Auto… | 127
IN · Cables de Instrumentación | 104
EL · Cables Eléctricos | 73

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (280826).xlsx · Rev12
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 28/08/2026 (evolución: 30/07 · 07/08 · 14/08 · 21/08 · 28/08)
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).