## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan de Suministros 190626 · Corte: 19/06/2026 · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
68 |  |  | 10 |  |  | 57 | 11
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 20 | 14 | 2 | 4 | 2 | 6
INSTRUMENTACIÓN | 48 | 43 | 3 | 6 | 30 | 4
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[+] | AVANCE IN: 3 nuevas OCs IN colocadas – total IN pasa de 1 a 4 OCs Periodo 12-18/06: se colocaron 3 nuevas OCs para items IN (alcance menor). IN con OC: 1 → 4. IN AT: 21 → 30 (+9 items avanzaron a fase de analisis tecnico). IN peticion ofertas: 18 → 6 (12 items avanzaron de etapa). Momentum positivo.
[!] | URGENTE: PCS y SIS – AT CERRADO 05/06 (122 d) sin OC – 136 d al 19/06 PCS (Inauco) y SIS (HIMA): AT cerrado el 05/06. Han transcurrido 136 dias desde RI sin OC colocada. Superan ampliamente el patron ABB (129 dias total). NecOC PCS: 19/08/26 (61 dias). NecOC SIS: 21/06/26 (2 dias – CRITICO). Accion inmediata: presionar cierre comercial Inauco e HIMA esta semana.
[+] | AVANCE: Cables IN – SOLPED 30/05, ofertas a AT 12/06 – en revision tecnica Cables Instrumentacion: SOLPED registrada 30/05. Ofertas recibidas y enviadas a AT el 12/06 (35 d desde RI). NecOC: 21/10/26 (124 dias). Cables EL: RI emitida 11/06, pendiente SOLPED urgente (NecOC: 18/11/26).
[!] | VALVULAS – RIESGO EN AUMENTO (57 d sin OC) En AT desde 22/05. Respuesta ING solicitada para el 10/06 – vencida sin novedad al 19/06 (9 dias de incumplimiento). NecOC: 26/07/26 (37 dias restantes). Sin cierre AT, la OC no puede colocarse. Accion urgente: escalar a gerencia de proyecto e ingenieria esta semana.

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 dias RI→OC. NecEnt: 23/06/27
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 dias RI→OC. NecEnt: 24/05/27
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 dias RI→OC. NecEnt: 02/06/27
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | — | 19/08/26 | 136 * | EN AT | AT CERRADO 05/06 (122 d desde RI) – aguarda oferta comercial. OC URGENTE: 136 d sin OC al 19/06
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | — | 21/06/26 | 136 * | EN AT | AT CERRADO 05/06 (122 d desde RI) – SBL solicitado. Pendiente oferta servicios HIMA-Arg. OC URGENTE
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 57 * | EN AT | EN AT desde 22/5 – respuesta ING vencida al 10/06 (sin novedad al 19/06). 57 d sin OC. RIESGO DE DEMORA
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 12/06/26 | — | — | 21/10/26 | 35 * | EN AT | SOLPED 30/05 – Ofertas recibidas y enviadas a AT el 12/06 – en revision tecnica. 35 d desde RI
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | — | — | — | — | 18/11/26 | 8 * | EN GESTIÓN | RI emitida 11/06/26 – pendiente SOLPED. 8 d desde RI. NecOC: 18/11/26
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (19/06/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 136
IN · Sistema de Seguridad SIS | 136
IN · Válvulas de Control y Auto… | 57
IN · Cables de Instrumentación | 35
EL · Cables Eléctricos | 8

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (120626).xlsx
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 19/06/2026
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).