## Resumen Ejecutivo
CRONOGRAMA EJECUTIVO — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2 · Rev0 · 2026-09-02
Seguimiento para PPSA · Corte de alcance: hasta la ENTREGA DE EQUIPOS (excluye montaje en planta, SAT, precom/comisionado y PEM)
Fecha de corte del estado: 02/09/2026
Proveedor | Provisión | Inicio contrato | Entrega de equipos | Hitos | Cumplidos s/plan | En curso | Pendientes | % avance plan | Próximo hito | Fecha próx. hito
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | 08/05/2026 | 10/06/2027 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25% | Aprobación de ingeniería básica | 11/09/2026
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | 08/05/2026 | 10/06/2027 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25% | Aprobación de ingeniería básica | 11/09/2026
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | 08/05/2026 | 17/02/2027 | 18 | 6 | 2 | 10 | 33% | Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 11/09/2026
Inauco | Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | 28/07/2026 | 18/05/2027 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12% | Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 04/11/2026
HIMA | HIMA — Tableros de marshalling (ESD/F&G/PSS) | 10/07/2026 | 25/01/2027 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17% | Ingeniería de detalle / especificación | 11/09/2026
Interfases clave entre provisiones
• HIMA → recepción de tableros en base Inauco (25/01/27): habilita la configuración PLC Etapa 2 y la FAT SIS.
• ABB PMS → entrega de equipamiento en shelter (17/02/27): habilita el montaje del PMS en las salas y los ensayos PMS.
• ABB PMS ↔ Inauco → pruebas de integración PCS↔PMS en Bs.As. (28/04 → 04/05/27).
• AESA → entrega de ingeniería Rev.0 a Inauco (10/08/26) y aprobaciones de ingeniería a ABB/HIMA: condicionan los freezing points.

## Cronograma Ejecutivo
CRONOGRAMA EJECUTIVO POR HITOS · Rev0 · 2026-09-02
Columnas de seguimiento (Fecha real / % avance / Estado real / Observaciones) para carga periódica.
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) · ABB · Entrega de equipos: 10/06/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | OC recibida en ABB
H02 | Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/2026 | 18/05/2026 |  | Cumplido s/plan
H03 | Emisión de ingeniería básica | 20/05/2026 | 28/08/2026 |  | Cumplido s/plan
H04 | Aprobación de ingeniería básica | 28/08/2026 | 11/09/2026 |  | En curso |  |  |  | Aprobación AESA
H05 | Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/2026 | 21/09/2026 |  | En curso
H06 | Aprobación ing. de detalle — FREEZING POINT | 21/09/2026 | 05/10/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Cierra ingeniería del shelter
H07 | Inicio compra y acopio de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan
H08 | Acopio de materiales completo | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Materiales críticos en fábrica
H09 | Inicio de fabricación / armado | 02/11/2026 | 02/11/2026 |  | Pendiente
H10 | Fin de fabricación de tableros | 26/02/2027 | 26/02/2027 | SÍ | Pendiente
H11 | Montaje e integración de equipos en sala | 19/02/2027 | 15/03/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Shelterista
H12 | Interconexión de equipos | 16/03/2027 | 23/03/2027 |  | Pendiente
H13 | FAT Sala Eléctrica | 25/03/2027 | 30/03/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Witness AESA
H14 | Ensayos PMS en sala (contrato PMS) | 31/03/2027 | 06/04/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Interfase con contrato PMS
H15 | Despacho (entrega EXW) | 21/04/2027 | 23/04/2027 | SÍ | Pendiente
H16 | ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 08/06/2027 | 10/06/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — cierre del alcance
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) · ABB · Entrega de equipos: 10/06/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | OC recibida en ABB
H02 | Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/2026 | 18/05/2026 |  | Cumplido s/plan
H03 | Emisión de ingeniería básica | 20/05/2026 | 28/08/2026 |  | Cumplido s/plan
H04 | Aprobación de ingeniería básica | 28/08/2026 | 11/09/2026 |  | En curso |  |  |  | Aprobación AESA
H05 | Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/2026 | 21/09/2026 |  | En curso
H06 | Aprobación ing. de detalle — FREEZING POINT | 21/09/2026 | 05/10/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Cierra ingeniería del shelter
H07 | Inicio compra y acopio de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan
H08 | Acopio de materiales completo | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente
H09 | Inicio de fabricación / armado | 05/10/2026 | 05/10/2026 |  | Pendiente
H10 | Fin de fabricación de tableros | 21/01/2027 | 21/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Incluye celdas MT
H11 | Montaje e integración de equipos en sala | 21/01/2027 | 22/02/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Shelterista
H12 | Interconexión de equipos | 11/02/2027 | 23/02/2027 |  | Pendiente
H13 | FAT Sala Eléctrica | 24/02/2027 | 01/03/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Witness AESA
H14 | Ensayos PMS en sala (contrato PMS) | 02/03/2027 | 09/03/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Interfase con contrato PMS
H15 | Despacho (entrega EXW) | 19/03/2027 | 25/03/2027 | SÍ | Pendiente
H16 | ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 08/06/2027 | 10/06/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — cierre del alcance
▶ ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Entrega de equipos: 17/02/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción / aceptación OC | 08/05/2026 | 11/05/2026 |  | Cumplido s/plan
H02 | Kick-off Meeting (KOM) | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  | Cumplido s/plan
H03 | Emisión de ingeniería básica | 08/06/2026 | 31/07/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Hito cert. 10%
H04 | Aprobación de ingeniería básica | 06/07/2026 | 14/08/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Hito cert. 10%
H05 | Emisión de ingeniería Rev.0 | 20/07/2026 | 28/08/2026 |  | Cumplido s/plan
H06 | Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 03/08/2026 | 11/09/2026 | SÍ | En curso |  |  |  | Cierra ingeniería
H07 | Inicio compra de materiales | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Switches, S800, tableros
H08 | Acopio de materiales completo | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Hito cert. 25%
H09 | Inicio de armado de tableros | 11/09/2026 | 11/09/2026 |  | Pendiente
H10 | Fin de armado de tableros | 17/12/2026 | 17/12/2026 | SÍ | Pendiente
H11 | Configuración / programación del sistema | 17/08/2026 | 11/12/2026 | SÍ | En curso |  |  |  | I/O, comms IEC61850/PROFI/MODBUS, lógicas
H12 | Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS | 22/09/2026 | 25/09/2026 |  | Pendiente |  |  |  | Prueba temprana de integración
H13 | Aprobación procedimientos FAT Rev.0 | 12/10/2026 | 23/10/2026 |  | Pendiente
H14 | Pruebas internas (pre-FAT) | 18/12/2026 | 07/01/2027 |  | Pendiente
H15 | FAT Tableros + Sistema | 25/01/2027 | 29/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Hito cert. 20% · witness AESA
H16 | Ajustes post-FAT / liberación | 01/02/2027 | 03/02/2027 |  | Pendiente
H17 | Despachos | 04/02/2027 | 17/02/2027 | SÍ | Pendiente
H18 | ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN SHELTER | 17/02/2027 | 17/02/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — cert. 30%
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Entrega de equipos: 18/05/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  | Cumplido s/plan
H02 | Recepción de ing. Rev.0 p/ tableros (insumo AESA) | 10/08/2026 | 10/08/2026 | SÍ | Cumplido s/plan |  |  |  | Requisito 1 — insumo de AESA
H03 | Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 11/08/2026 | 04/11/2026 |  | En curso
H04 | Aprobación ing. p/ construcción — FREEZING POINT | 19/11/2026 | 19/11/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Requisito 3
H05 | Recepción de hardware (acopio) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Requisito 6 — Rockwell/Stratix
H06 | Inicio de construcción de tableros | 27/11/2026 | 27/11/2026 |  | Pendiente
H07 | Fin de construcción de tableros | 16/02/2027 | 16/02/2027 | SÍ | Pendiente
H08 | Configuración PLC — Etapa 1 | 26/08/2026 | 22/09/2026 |  | En curso
H09 | Recepción tableros HIMA en base Inauco (insumo) | 25/01/2027 | 25/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Requisito 2 — interfase HIMA
H10 | Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/2027 | 23/03/2027 |  | Pendiente
H11 | Configuración SCADA | 26/08/2026 | 23/03/2027 | SÍ | En curso
H12 | Aprobación de procedimientos FAT | 24/02/2027 | 24/02/2027 |  | Pendiente |  |  |  | Requisito 4
H13 | FAT PCS + Comunicaciones | 29/03/2027 | 22/04/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Witness AESA
H14 | FAT SIS (conjunto con HIMA) | 29/03/2027 | 26/04/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Requiere presencia HIMA
H15 | Pruebas de integración PCS↔PMS (Bs.As.) | 28/04/2027 | 04/05/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Interfase con ABB PMS
H16 | Configuraciones post-FAT | 27/04/2027 | 17/05/2027 |  | Pendiente
H17 | ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 17/05/2027 | 18/05/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — habilita inicio de campo
▶ HIMA — Tableros de marshalling (ESD/F&G/PSS) · HIMA · Entrega de equipos: 25/01/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato / proyecto | 10/07/2026 | 10/07/2026 |  | Cumplido s/plan
H02 | Inicio de ingeniería | 14/08/2026 | 14/08/2026 |  | Cumplido s/plan
H03 | Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/2026 | 11/09/2026 |  | En curso
H04 | Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/2026 | 18/09/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | Cierra ingeniería
H05 | Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/2026 | 06/11/2026 | SÍ | Pendiente
H06 | Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/2026 | 06/11/2026 | SÍ | Pendiente |  |  |  | FAT integrada a fabricación
H07 | Preparación de despacho (packing) | 09/11/2026 | 20/11/2026 |  | Pendiente
H08 | Listo para despacho | 20/11/2026 | 20/11/2026 | SÍ | Pendiente
H09 | Despacho / shipping | 23/11/2026 | 14/12/2026 | SÍ | Pendiente
H10 | Documentación de entrega enviada | 04/12/2026 | 04/12/2026 |  | Pendiente
H11 | Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/2026 | 15/12/2026 | SÍ | Pendiente
H12 | RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/2027 | 25/01/2027 | SÍ | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — nacionalización + transporte

## Timeline (Gantt hitos)
TIMELINE DE HITOS EJECUTIVOS · Rev0 · 2026-09-02 · corte: entrega de equipos
Provisión / Hito | Inicio | Fin | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Feb-27 | Mar-27 | Abr-27 | May-27 | Jun-27
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT)
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/26 | 18/05/26 | ■
H03 · Emisión de ingeniería básica | 20/05/26 | 28/08/26 |  |  |  | ■
H04 · Aprobación de ingeniería básica | 28/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H05 · Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/26 | 21/09/26 |  |  |  |  | ■
H06 · Aprobación ing. de detalle — FREEZING POINT | 21/09/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ◆
H07 · Inicio compra y acopio de materiales | 19/05/26 | 19/05/26 | ■
H08 · Acopio de materiales completo | 10/12/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H09 · Inicio de fabricación / armado | 02/11/26 | 02/11/26 | [6 empty] | ■
H10 · Fin de fabricación de tableros | 26/02/27 | 26/02/27 | [9 empty] | ◆
H11 · Montaje e integración de equipos en sala | 19/02/27 | 15/03/27 | [10 empty] | ■
H12 · Interconexión de equipos | 16/03/27 | 23/03/27 | [10 empty] | ■
H13 · FAT Sala Eléctrica | 25/03/27 | 30/03/27 | [10 empty] | ◆
H14 · Ensayos PMS en sala (contrato PMS) | 31/03/27 | 06/04/27 | [11 empty] | ■
H15 · Despacho (entrega EXW) | 21/04/27 | 23/04/27 | [11 empty] | ◆
H16 · ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 08/06/27 | 10/06/27 | [13 empty] | ◆
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT)
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/26 | 18/05/26 | ■
H03 · Emisión de ingeniería básica | 20/05/26 | 28/08/26 |  |  |  | ■
H04 · Aprobación de ingeniería básica | 28/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H05 · Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/26 | 21/09/26 |  |  |  |  | ■
H06 · Aprobación ing. de detalle — FREEZING POINT | 21/09/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ◆
H07 · Inicio compra y acopio de materiales | 19/05/26 | 19/05/26 | ■
H08 · Acopio de materiales completo | 10/12/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H09 · Inicio de fabricación / armado | 05/10/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ■
H10 · Fin de fabricación de tableros | 21/01/27 | 21/01/27 | [8 empty] | ◆
H11 · Montaje e integración de equipos en sala | 21/01/27 | 22/02/27 | [9 empty] | ■
H12 · Interconexión de equipos | 11/02/27 | 23/02/27 | [9 empty] | ■
H13 · FAT Sala Eléctrica | 24/02/27 | 01/03/27 | [10 empty] | ◆
H14 · Ensayos PMS en sala (contrato PMS) | 02/03/27 | 09/03/27 | [10 empty] | ■
H15 · Despacho (entrega EXW) | 19/03/27 | 25/03/27 | [10 empty] | ◆
H16 · ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 08/06/27 | 10/06/27 | [13 empty] | ◆
▶ ABB — PMS (Power Management System)
H01 · Inicio de contrato — Recepción / aceptación OC | 08/05/26 | 11/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) | 22/05/26 | 22/05/26 | ■
H03 · Emisión de ingeniería básica | 08/06/26 | 31/07/26 |  |  | ■
H04 · Aprobación de ingeniería básica | 06/07/26 | 14/08/26 |  |  |  | ■
H05 · Emisión de ingeniería Rev.0 | 20/07/26 | 28/08/26 |  |  |  | ■
H06 · Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 03/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ◆
H07 · Inicio compra de materiales | 22/05/26 | 22/05/26 | ■
H08 · Acopio de materiales completo | 05/11/26 | 05/11/26 | [6 empty] | ◆
H09 · Inicio de armado de tableros | 11/09/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H10 · Fin de armado de tableros | 17/12/26 | 17/12/26 | [7 empty] | ◆
H11 · Configuración / programación del sistema | 17/08/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H12 · Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS | 22/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ■
H13 · Aprobación procedimientos FAT Rev.0 | 12/10/26 | 23/10/26 | [5 empty] | ■
H14 · Pruebas internas (pre-FAT) | 18/12/26 | 07/01/27 | [8 empty] | ■
H15 · FAT Tableros + Sistema | 25/01/27 | 29/01/27 | [8 empty] | ◆
H16 · Ajustes post-FAT / liberación | 01/02/27 | 03/02/27 | [9 empty] | ■
H17 · Despachos | 04/02/27 | 17/02/27 | [9 empty] | ◆
H18 · ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN SHELTER | 17/02/27 | 17/02/27 | [9 empty] | ◆
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 28/07/26 | 28/07/26 |  |  | ■
H02 · Recepción de ing. Rev.0 p/ tableros (insumo AESA) | 10/08/26 | 10/08/26 |  |  |  | ◆
H03 · Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 11/08/26 | 04/11/26 | [6 empty] | ■
H04 · Aprobación ing. p/ construcción — FREEZING POINT | 19/11/26 | 19/11/26 | [6 empty] | ◆
H05 · Recepción de hardware (acopio) | 26/11/26 | 26/11/26 | [6 empty] | ◆
H06 · Inicio de construcción de tableros | 27/11/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ■
H07 · Fin de construcción de tableros | 16/02/27 | 16/02/27 | [9 empty] | ◆
H08 · Configuración PLC — Etapa 1 | 26/08/26 | 22/09/26 |  |  |  |  | ■
H09 · Recepción tableros HIMA en base Inauco (insumo) | 25/01/27 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
H10 · Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/27 | 23/03/27 | [10 empty] | ■
H11 · Configuración SCADA | 26/08/26 | 23/03/27 | [10 empty] | ◆
H12 · Aprobación de procedimientos FAT | 24/02/27 | 24/02/27 | [9 empty] | ■
H13 · FAT PCS + Comunicaciones | 29/03/27 | 22/04/27 | [11 empty] | ◆
H14 · FAT SIS (conjunto con HIMA) | 29/03/27 | 26/04/27 | [11 empty] | ◆
H15 · Pruebas de integración PCS↔PMS (Bs.As.) | 28/04/27 | 04/05/27 | [12 empty] | ◆
H16 · Configuraciones post-FAT | 27/04/27 | 17/05/27 | [12 empty] | ■
H17 · ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 17/05/27 | 18/05/27 | [12 empty] | ◆
▶ HIMA — Tableros de marshalling (ESD/F&G/PSS)
H01 · Inicio de contrato / proyecto | 10/07/26 | 10/07/26 |  |  | ■
H02 · Inicio de ingeniería | 14/08/26 | 14/08/26 |  |  |  | ■
H03 · Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H04 · Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H05 · Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/26 | 06/11/26 | [6 empty] | ◆
H06 · Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/26 | 06/11/26 | [6 empty] | ◆
H07 · Preparación de despacho (packing) | 09/11/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ■
H08 · Listo para despacho | 20/11/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ◆
H09 · Despacho / shipping | 23/11/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H10 · Documentación de entrega enviada | 04/12/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ■
H11 · Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/26 | 15/12/26 | [7 empty] | ◆
H12 · RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/27 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆

## Notas y criterios
NOTAS Y CRITERIOS
• Alcance: cronograma EJECUTIVO por hitos, con corte en la ENTREGA DE EQUIPOS de cada provisión. Las tareas posteriores al despacho/entrega (montaje en planta, SAT, precomisionado, comisionado, PEM, CAO/DataBook) quedan FUERA de este cronograma.
• Fuentes (últimas revisiones cargadas): ABB Salas 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A (21-08-26) · ABB PMS 5155-00-0007-VE-CO-PG-001_REV B (.mpp) · Inauco 5155-00-0029-VE-CO-PG-001-A Rev.A (24-08-26) · HIMA 103618-Schedule 16-08-26 (draft).
• Estado (plan): se calcula contra la fecha de corte. 'Cumplido s/plan' = la fecha planificada ya venció y debe confirmarse el cumplimiento real con el proveedor; 'En curso' = el hito está en ejecución; 'Pendiente' = aún no inició.
• Las columnas Fecha real / % avance / Estado real / Observaciones quedan en blanco para la carga de seguimiento periódico (reporte a PPSA).
• Hitos marcados como CRÍTICOS: condicionan la fecha de entrega de la provisión o constituyen interfases con otras provisiones.
• Interfases clave entre provisiones: HIMA → recepción de tableros en Inauco (25-01-27) habilita la FAT SIS; ABB PMS → ensayos PMS en Salas y pruebas de integración PCS↔PMS con Inauco.
• Inauco: el cronograma no explicita un hito de despacho; la entrega de equipos se deriva del cierre de configuraciones post-FAT y el inicio de tareas de campo (18-05-27). A confirmar con el proveedor.
• Salas SE#3/SE#4: la entrega en sitio (08/10-06-27) corresponde al shelter completo; el despacho EXW desde el shelterista es previo (25-03-27 SE#4 / 23-04-27 SE#3).