## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan 300726 (Rev8) · Corte: 30/07/2026 · Evolución (03/07→30/07) · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
68 |  |  | 18 |  |  | 60 | 8
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 19 | 15 | 0 | 3 | 4 | 8
INSTRUMENTACIÓN | 49 | 45 | 1 | 4 | 30 | 10
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[+] | RESUELTO – Shelter SE#3 (ABB): OCA de USD 125k APROBADA La decision pendiente del corte anterior quedo cerrada: la OCA (orden de cambio) de USD 125.000 del Shelter SE#3 fue APROBADA; resta la emision de la OC modificatoria. El proyecto continua gestiones para reducir el plazo de entrega de la sala. PMS (ABB): OC por cambio de alcance en proceso de emision (incluye estudios en la provision).
[!] | CRÍTICO – VÁLVULAS DE CONTROL: NecOC 26/07 VENCIDA – 98 d sin OC Sigue EN AT desde 22/05, sin OC. La Necesidad de OC (26/07) YA SE VENCIO al corte 30/07. 98 dias desde la RI. Compromiso del plan: en julio debe salir el AT con las valvulas aprobadas para adjudicar al menos un parcial. ES EL MAYOR RIESGO de compra IN/EL – escalar a ingenieria y proveedores (Emerson / Baker Hughes) de inmediato.
[+] | AVANCE IN: +1 RI emitida (48 → 49) · OCs IN+EL estables en 18 Instrumentacion sumo 1 nueva RI al circuito (48 → 49 RIs; emitidas 44 → 45), ahora en proceso de SOLPED. Las OCs IN+EL se mantienen en 18 (sin nuevas esta semana). AT y peticion de ofertas sin cambios. PCS (Inauco): KOM programada para la primera semana de agosto. SIS: OC emitida – faltan cerrar puntos por PP.
[i] | CABLES en Análisis Técnico Cables Electricos: ofertas en AT desde el 22/07 (49 d desde RI, NecOC 18/11). Cables Instrumentacion: esta semana saldria el AT + revision de RI con ajuste de cantidades (76 d, NecOC 21/10). Ambos deben estar en obra para diciembre-26.
EVOLUCIÓN 03/07 → 30/07 – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen)
Especialidad · Etapa | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 30/07 | Δ período
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 2 | 0 | 0 | 0 | -2
En Petición Ofertas | 2 | 2 | 2 | 3 | +1
En AT | 5 | 5 | 5 | 4 | -1
Con OC | 6 | 8 | 8 | 8 | +2
En gestión (emitidas) | 15 | 15 | 15 | 15 | =
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 3 | 0 | 0 | 0 | -2
En Petición Ofertas | 4 | 4 | 4 | 4 | =
En AT | 31 | 33 | 33 | 30 | -1
Con OC | 5 | 7 | 7 | 10 | +5
En gestión (emitidas) | 43 | 44 | 44 | 44 | +2
Última semana (24/07 → 30/07) |  | IN sumó +1 RI (48→49, en SOLPED); emitidas 44→45. OCs IN+EL sin cambio (18). Shelter SE#3: OCA USD 125k APROBADA (pendiente emisión OC). Válvulas: NecOC 26/07 VENCIDA.
OCs colocadas en el período (IN+EL) |  | 11 → 18: +7 OCs entre 03/07 y 30/07 (IN 5→10, EL 6→8). Hito: SIS OC 4509010341 emitida (03/07). Total OCs colocadas IN+EL: 18.
Ofertas / decisiones pendientes |  | En petición de ofertas: EL 3 · IN 4 = 7 ítems. VÁLVULAS: NecOC 26/07 vencida sin OC – RIESGO ALTO. PMS/SE#3: OCs modificatorias en emisión. PCS: KOM 1ª sem. agosto. Cables (IN/EL): en AT.

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Fabricación: Certif. n°1 emitido, Certif. 2 en gestión
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5. OCA de USD 125k APROBADA – pendiente de emisión de OC. Gestiones para reducir plazo de entrega de la sala
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 d RI→OC. OC (cambio de alcance) en proceso de emisión, incluye estudios en la provisión
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 03/07/26 | 21/06/26 | 150 | OC COLOCADA | OC EMITIDA 4509010341 (03/07) – 150 d RI→OC. Se gestiona SBL; proveedor aún no aceptó la OC – faltan cerrar puntos por PP
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | — | 19/08/26 | 177 * | EN AT | AT cerrado 05/06. OC por MATERIALES en proceso de emisión; servicios de asistencia en campo en discusión con PP. KOM primera semana de agosto. 177 d desde RI. NecOC 19/08 (20 d)
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 98 * | EN AT | EN AT desde 22/5. NecOC 26/07 VENCIDA al 30/07. 98 d sin OC. En julio debe salir el AT con las válvulas aprobadas para adjudicar al menos un parcial. RIESGO ALTO
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 | — | — | 21/10/26 | 76 * | EN AT | SOLPEDs liberadas 30/05 – en AT. Esta semana saldría el AT + revisión de RI con ajuste de cantidades. 76 d desde RI. NecOC: 21/10/26
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | 01/07/26 | 22/07/26 | — | — | 18/11/26 | 49 * | EN AT | 2 SOLPED liberadas – ofertas enviadas a AT el 22/07 (en AT). 49 d desde RI. NecOC: 18/11/26. Obra requiere cables dic-26
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (30/07/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Seguridad SIS | 150
IN · Sistema de Control PCS | 177
IN · Válvulas de Control y Auto… | 98
IN · Cables de Instrumentación | 76
EL · Cables Eléctricos | 49

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (300726).xlsx · Rev8
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 30/07/2026 (evolución: 03/07 · 10/07 · 17/07 · 24/07 · 30/07)
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).