## Cronograma Integrado
CRONOGRAMA INTEGRADO CPF-2 — Rev3 · 2026-10-27
8 provisiones · fechas de los cronogramas vigentes de cada proveedor al 27-10-2026
Provisión | Actividad / Hito | Inicio | Fin | Tipo
ABB · Salas SE#3/SE#4 | Ingeniería básica y de detalle (equipos APROBADOS · sala pendiente) | 20-05-2026 | 13-10-2026 | Tarea
ABB · Salas SE#3/SE#4 | ◆ Freezing point ing. básica de salas — VENCIDO 25-09-26 | 25-09-2026 | — | Hito
ABB · Salas SE#3/SE#4 | Acopio de materiales (CCM 93% · UPS 93% · auxiliares 72%) | 19-05-2026 | 10-12-2026 | Tarea
ABB · Salas SE#3/SE#4 | Fabricación de tableros en origen (Sorocaba · Santa Fe · AMBA) | 06-10-2026 | 11-12-2026 | Tarea
ABB · Salas SE#3/SE#4 | FAT en fábrica de origen (UPS · TGMT · CCM · auxiliares) | 12-11-2026 | 16-12-2026 | Tarea
ABB · Salas SE#3/SE#4 | Entrega en Shelterista (Mendoza) | 26-11-2026 | 10-01-2027 | Tarea
ABB · Salas SE#3/SE#4 | Fabricación de los shelters (Bottino) | 06-10-2026 | 05-03-2027 | Tarea
ABB · Salas SE#3/SE#4 | Montaje e integración de equipos en salas | 29-01-2027 | 17-03-2027 | Tarea
ABB · Salas SE#3/SE#4 | FAT Salas en Mendoza (SE#4 22-26/02 · SE#3 29/03-02/04) | 22-02-2027 | 02-04-2027 | Tarea
ABB · Salas SE#3/SE#4 | Ensayos PMS en sala (interfase contrato PMS) | 03-03-2027 | 06-04-2027 | Tarea
ABB · Salas SE#3/SE#4 | ★ Entrega EXW SE#4 (25-03-27) · contractual 08-04-27 | 25-03-2027 | — | Hito
ABB · Salas SE#3/SE#4 | ★ Entrega EXW SE#3 (20-04-27) · contractual 14-05-27 | 20-04-2027 | — | Hito
ABB · Ductos de barras | Insumo AESA: layout + detalle de conexionado a trafo | 20-07-2026 | 18-09-2026 | Tarea
ABB · Ductos de barras | Diseño de ductos (arrancó efectivamente el 21-09-26) — 15% | 18-09-2026 | 14-12-2026 | Tarea
ABB · Ductos de barras | Aprobación de diseño + freezing point (30-12-26) | 14-12-2026 | 30-12-2026 | Tarea
ABB · Ductos de barras | Acopio y fabricación (EAE Turquía — entrega en origen «tbd») | 30-12-2026 | 09-04-2027 | Tarea
ABB · Ductos de barras | FCA + traslado internacional + aduana (80 d) | 09-04-2027 | 05-07-2027 | Tarea
ABB · Ductos de barras | ★ Entrega en sitio (08-07-27) — PLAZO SIN CONFIRMAR | 08-07-2027 | — | Hito
ABB · PMS | Ingeniería básica y Rev.0 + aprobación (freezing 11-09-26) | 08-06-2026 | 11-09-2026 | Tarea
ABB · PMS | Procura y acopio — gestión de compra al 100% | 22-05-2026 | 05-11-2026 | Tarea
ABB · PMS | Configuración / programación del sistema (32%) | 17-08-2026 | 11-12-2026 | Tarea
ABB · PMS | Armado de tableros (inicio corrido al 09-10-26) | 09-10-2026 | 17-12-2026 | Tarea
ABB · PMS | Maqueta integrada CPF1 | 19-10-2026 | 23-10-2026 | Tarea
ABB · PMS | Maqueta CPF2 — integración PCS↔PMS con Inauco (Bs.As.) | 30-11-2026 | 03-12-2026 | Tarea
ABB · PMS | Pruebas internas + FAT tableros y sistema (witness AESA) | 18-12-2026 | 29-01-2027 | Tarea
ABB · PMS | Despachos | 04-02-2027 | 17-02-2027 | Tarea
ABB · PMS | ★ Entrega de equipamiento en Shelter (17-02-27) | 17-02-2027 | — | Hito
ABB · PMS | FAT integral del shelter (PMS) + DataBook | 25-03-2027 | 31-03-2027 | Tarea
CAT Miron · Transf. | Ingeniería: cálculo, diseño y proyecto de detalle (5 OT) | 13-07-2026 | 04-09-2026 | Tarea
CAT Miron · Transf. | Acopio: conductores BT/MT y materiales gruesos (gabinetes) | 27-07-2026 | 16-10-2026 | Tarea
CAT Miron · Transf. | Fabricación: núcleo magnético, bobinado y montaje | 07-09-2026 | 04-12-2026 | Tarea
CAT Miron · Transf. | Ensayos internos · FAT NO incluidas en el cronograma | 02-11-2026 | 11-12-2026 | Tarea
CAT Miron · Transf. | ★ Entregas escalonadas de los 13 transformadores (13-11 → 11-12-26) | 11-12-2026 | — | Hito
CAT Miron · Transf. | Almacenamiento y conservación en obra (7 meses hasta los ductos) | 11-12-2026 | 08-07-2027 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | ◆ Recepción de OC — inicio del proyecto (28-07-26) | 28-07-2026 | — | Hito
Inauco · PCS/SCADA | Recepción de ingeniería de AESA — 5 entregas (2 vencidas) | 14-08-2026 | 11-12-2026 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | Emisión de ingeniería Rev.A y Rev.0 de tableros | 24-08-2026 | 13-11-2026 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | Configuración base — PLC/comunicaciones y SCADA (12%) | 26-08-2026 | 23-03-2027 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | ◆ Freezing point: aprobación de ing. para construcción (19-11) | 19-11-2026 | — | Hito
Inauco · PCS/SCADA | Pruebas de integración con ABB PMS (Bs.As.) — ADELANTADA | 01-12-2026 | 02-12-2026 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | Construcción de tableros 07a / 07b / COM-07 | 27-11-2026 | 16-02-2027 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | Pre-iFAT interna (previa a la FAT con el cliente) | 16-02-2027 | 23-03-2027 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | FAT PCS + Comunicaciones (Inauco Neuquén) | 29-03-2027 | 22-04-2027 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | FAT SIS — conjunto con HIMA (Inauco Neuquén) | 29-03-2027 | 26-04-2027 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | ★ Fin de FAT integral (26-04-27) | 26-04-2027 | — | Hito
Inauco · PCS/SCADA | Configuraciones post-FAT | 27-04-2027 | 17-05-2027 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | ★ Liberación y entrega de tableros (04-05-27) | 04-05-2027 | — | Hito
Inauco · PCS/SCADA | SAT y comisionado PCS — campo | 18-05-2027 | 03-08-2027 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | SAT y comisionado SCADA/SIS — campo | 18-05-2027 | 05-10-2027 | Tarea
Inauco · PCS/SCADA | Prueba MCE + cierre de documentación | 06-10-2027 | 07-12-2027 | Tarea
HPH · Marshalling (DE) | Ingeniería de detalle (80%) + acopio — material ENTREGADO | 17-08-2026 | 16-10-2026 | Tarea
HPH · Marshalling (DE) | Fabricación de los 3 tableros de marshalling — COMPLETADA | 21-09-2026 | 15-10-2026 | Tarea
HPH · Marshalling (DE) | Inspección / HW check de los 3 tableros (semana 44-45) | 26-10-2026 | 08-11-2026 | Tarea
HPH · Marshalling (DE) | ◆ Letter of Credit de la orden ampliada (AESA) — 30-10-26 | 30-10-2026 | — | Hito
HPH · Marshalling (DE) | Packing y despacho desde Alemania | 09-11-2026 | 14-12-2026 | Tarea
HPH · Marshalling (DE) | ★ Entrega DAP Ezeiza aeropuerto (15-12-26) — CONFIRMADA | 15-12-2026 | — | Hito
HPH · Marshalling (DE) | Nacionalización + transporte a base Inauco | 15-12-2026 | 25-01-2027 | Tarea
HPH · Marshalling (DE) | ★ Recepción de tableros en base Inauco (25-01-27) | 25-01-2027 | — | Hito
HARG · SIS (AR) | ◆ COLOCACIÓN DE LA OC (AESA) — PENDIENTE, asumida 01-11-26 | 01-11-2026 | — | Hito
HARG · SIS (AR) | Documentación y programación HARG (recursos 1 y 2) | 02-11-2026 | 19-03-2027 | Tarea
HARG · SIS (AR) | Ingeniería de aplicación SIS (insumo de HPH) | 09-11-2026 | 18-12-2026 | Tarea
HARG · SIS (AR) | Adecuación de tableros de marshalling en base Inauco | 08-02-2027 | 19-03-2027 | Tarea
HARG · SIS (AR) | FAT HARG | 14-04-2027 | 16-04-2027 | Tarea
HARG · SIS (AR) | IFAT — integración (recursos 1 y 2) | 19-04-2027 | 30-04-2027 | Tarea
HARG · SIS (AR) | ★ Entrega del alcance HARG (10-05-27) — fin del camino crítico | 10-05-2027 | — | Hito
Integración EPC | Montaje en planta de salas y equipos | 20-04-2027 | 30-09-2027 | Tarea
Integración EPC | Montaje de los ductos de barras (no puede iniciar antes del 08-07) | 08-07-2027 | 15-10-2027 | Tarea
Integración EPC | Precomisionado | 01-06-2027 | 15-12-2027 | Tarea
Integración EPC | iFAT — integración en sitio (shelters + PMS + PCS + SIS) | 02-08-2027 | 31-08-2027 | Tarea
Integración EPC | Comisionado / Puesta en marcha (PEM) | 01-10-2027 | 31-01-2028 | Tarea
Integración EPC | ★ RFSU — Ready For Start Up (31-01-2028) | 31-01-2028 | — | Hito