## Slide 1
Provisiones críticas CPF-2 · estado al 29-10-2026
Cronograma ejecutivo de provisiones críticas · ocho provisiones · seguimiento para PPSA
Rev 12
CIERRE DEL CAMINO CRÍTICO
10-MAY-2027
OC HARG → HPH → HARG → Inauco
ÚLTIMA ENTREGA DEL PAQUETE
08-JUL-2027
Ductos de barras — sin confirmar
ENTREGAS DENTRO DE 2026
2 de 8
Transformadores y marshalling
PUNTOS DE ATENCIÓN ABIERTOS
15
11 en severidad alta
Entregas comprometidas por provisión
PROVISIÓN
ENTREGA
AVANCE
CAT Miron — Transformadores
Inspección OK · 13 un. + 3 lotes repuestos
11-DIC-2026
sin dato global
HPH — Marshalling (Alemania)
Fabricación completada · DAP Ezeiza
15-DIC-2026
100%
ABB — PMS
Adelantado 9 puntos sobre el plan
17-FEB-2027
53%
ABB — Sala eléctrica SE#4 (MT)
Contractual 08-04-27 · 14 d de margen
25-MAR-2027
36%
ABB — Sala eléctrica SE#3 (BT)
Contractual 14-05-27 · 21 d de margen
20-ABR-2027
36%
Inauco — PCS / SCADA
Rev 0 para construcción · sin corrimientos
04-MAY-2027
6%
HARG — HIMA Argentina (SIS)
ORDEN DE COMPRA PENDIENTE
10-MAY-2027
0%
ABB — Ductos de barras
PLAZO SIN CONFIRMAR
08-JUL-2027
5%
Foco gerencial
En 7 de las 8 provisiones el pendiente crítico es un insumo de AESA, no del proveedor. Seis sostienen su fecha de entrega.
DECISIONES Y ACCIONES INMEDIATAS
1
Emitir la carta de crédito de HPH PA-14
Plazo pedido por el proveedor: 30-10-2026. Retiene el alcance ampliado de la orden.
2
Colocar la OC de HIMA Argentina PA-04
Sin colocar. Gobierna el cierre del 10-05-27: cada semana de demora lo corre una semana.
3
Entregar los mapas del PMS PA-11
Mapas Modbus y Profinet. La configuración de comunicaciones arranca el 02-11-26.
4
Convocar los ensayos de CAT PA-09/17
Puntos de retención con 10 días de aviso (1.ª entrega 13-11) y visita al taller de núcleos antes del 06-11.
5
Aprobar la ingeniería de las salas PA-08
Freezing point vencido el 25-09-26. Los equipos ya están aprobados; falta el shelter.
6
Responder el reclamo de los ductos PA-07
ABB pide adecuar la fecha de las posiciones 120/130/140 y evalúa impacto económico.
Fuentes: ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001 Rev 0 «Para construcción» (14-10-26) e informe de avance Nº 5 · ABB PMS SEP-2026 Rev 0 e informe Nº 4 · CAT Miron acta de inspección IN-FC-CAT-19082-261021 (21-10-26) y cronograma 5155-00-0022-VE-CO-PG-001 Rev A · Inauco 5155-00-0029-VE-CA-PG-001 Rev 0 «Para construcción» (23-10-26) · HPH Supplier Progress Report Nº 1 (15-10-26) · HARG PSCH_CPF2_Rev3.
Notes: Resumen de una página del Cronograma Ejecutivo de Provisiones Críticas Rev12 (29-10-2026). Camino crítico de sistemas: la OC de HIMA Argentina gobierna el cierre del 10-05-2027. La última entrega del paquete son los ductos de barras el 08-07-2027, con el plazo aún sin confirmar por ABB. Seis de las ocho provisiones sostienen su fecha; las dos excepciones (ductos y HARG) dependen de definiciones de AESA. CAT Miron: primera inspección en planta el 21-10-26, sin no conformidades, con el plan de ensayos ya emitido pero sin fechas convocadas.