## CAMBIOS v3
REGISTRO DE CAMBIOS – Versión v3_290526
1 | Scope ampliado | Se incorporan TODOS los ítems del Plan de Suministros (Preliminar: 36 IN + 9 EL). v2 tenía datos hardcodeados parciales (22 IN + 16 EL).
2 | Items SC nuevos EL | Se agregan ítems de Suministros Críticos no en Preliminar: SHELTER SE#3 (OC 4508944973/ABB), SE#4 (OC 4508944971/ABB), SE#5, SISTEMA PMS (OC 4508945953/ABB), TRANSFORMADORES, GENERADOR, DUCTO DE BARRAS.
3 | Items SC nuevos IN | Se agregan: SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco nominado, SOLPED 23256882), SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA nominado, SOLPED 23256883).
4 | N° RI precisos | Se muestra el número RI en formato 5155-00-XXXX-IG-XX-RI-XXX según Datos P0 Suministros cruzado con descripción.
5 | AT por CT1/CT0 | Se separa el Análisis Técnico en CT1 (Rev.A – primera vuelta) y CT0 (Rev.0 – segunda vuelta / cierre), mostrando fechas P0 y reales.
6 | N° SOLPED | Se extraen los números de SOLPED del campo "Estatus" de Suministros Críticos (ej.: 23359919/23359920/23359922 para Válvulas; 23392215/16/13 para Cables IN).
7 | Análisis demoras | Nueva sección ANÁLISIS DEMORAS: días entre RI→Solped, Solped→RecOf, RecOf→AT, AT→OC, y total RI→OC. Código de color: verde/amarillo/rojo.
8 | OC/KOM EL | Para SE#3/SE#4/PMS ya adjudicados a ABB, se muestra fecha KOM (18/5 y 22/5/2026) como fecha de inicio de fabricación.
9 | Fuente de datos | El tracker lee directamente del Plan de Suministros (210526). No hay datos hardcodeados – actualización automática al cambiar el plan.
10 | Revisión nombre | Archivo renombrado a: Tracker_Suministros_IN_EL_LaCalera_II_v3_290526.xlsx

## PORTADA
TRACKER DE SITUACIÓN DE SUMINISTROS
Proyecto | La Calera II – CPF2
Especialidades | Instrumentación & Control (IN) ¦ Electricidad (EL)
Fuente plan | 2026.04.06 – Plan de Suministros – La Calera II (210526).xlsx
Versión tracker | v3_290526
Fecha generación | 29/05/2026
RFSU objetivo | 03/02/2027
Días hasta RFSU | 250 días
Objetivo análisis | Identificar demoras en circuito RI → OC y acciones correctivas
LEYENDA DEMORAS: verde ≤ umbral ¦ amarillo ≤ 2× umbral ¦ rojo > 2× umbral

## DASHBOARD
DASHBOARD – PLAN DE SUMINISTROS LA CALERA II CPF2 ¦ v3_290526 ¦ RFSU: 03/02/2027
EL – TOTAL RIs (Plan+Críticos) |  |  | EL – Con OC |  |  | EL – En AT/Gestión |  |  | IN – TOTAL RIs (Plan+Críticos) |  |  | IN – Con OC |  |  | IN – En AT/Gestión
13 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 2
SUMINISTROS CRÍTICOS – ESTADO ACTUAL
Esp. | Criticidad | Descripción | N° RI | RI Real | Solped | RecOf | At Cierre | Nec.OC | OC Real/KOM | LT días | N° OC | Proveedor | Fecha Entrega | Nec. Entrega | Estado AT | Est.General | Observaciones
EL | HITO 2 | SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 |  | 20/05/26 | 18/05/26 | 390 | 4508944971 | ABB | 08/04/26 | 23/06/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5
EL | HITO 2 | SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 |  | 20/05/26 | 18/05/26 | 360 | 4508944973 | ABB | 14/05/26 | 24/05/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5
EL | LLI | RI -SISTEMA PMS | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 |  | 29/05/26 | 22/05/26 | 360 | 4508945953 | ABB |  | 02/06/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5
EL | MONTO | CABLES ELÉCTRICOS | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | 11/06/26 |  |  |  | 18/11/26 |  | 150 |  |  |  | 26/04/27 | SIN RI | RI EMITIDA | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26
IN | LLI | SISTEMA DE CONTROL PCS | 5155-xx-IN-PCS (en gestión) | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 |  | 19/08/26 |  | 300 |  |  |  | 24/06/27 | AT - EN PROCESO | EN AT – CT2 | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. Se espera nueva oferta de Inauco para próxima semana. Con esta oferta, previo OK de ING, se avanzará con la adjudicación.
IN | LLI | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | 5155-xx-IN-SIS (en gestión) | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 |  | 21/06/26 |  | 300 |  |  |  | 18/04/27 | AT - CT2 en curso | EN AT – CT2 | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT. Se espera oferta final de HIMA para cerrar la gestión. Se hará validación técnica para avanzar. En paralelo, se solicita oferta budgetaria por los servicios a adjudicar en 2da
IN | LLI | VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001/-003/-013/-019 | 23/04/26 |  |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  |  |  | 31/05/27 | REC.OF. EN EVALUACIÓN | EVALUACIÓN OFERTAS | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Apertura de ofertas 21/5.
IN | MONTO | CABLES INSTRUMENTACIÓN |  | 15/05/26 |  |  |  | 21/10/26 |  | 150 |  |  |  | 29/03/27 | SOLPED LIBERADA | EN SOLPED / REC.OF. | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 en liberación.

## IN
TRACKER SUMINISTROS – LA CALERA II CPF2 ¦ IN ¦ v3_290526
INFO |  |  |  | RI - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  |  | SOLPED |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [6 empty] | ANÁLISIS DEMORAS (días RI→OC) |  |  |  |  | ESTADO
IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL |  |  |  | P0 BASELINE | FORECAST | REAL | DESVÍO | ESTADO | N° SOLPED | P0 | REAL | ESTADO | P0 | REAL | ESTADO | CT1 (Rev.A) |  | CT0 (Rev.0) |  | ESTADO AT | N° OC | PROVEEDOR | NEC. OC | OC REAL | L.T. | ENTREGA OC | NEC. OBRA | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC TOTAL | GENERAL | OBSERVACIONES AT/ADJUDICACIONES | ACCIONES REQUERIDAS
N° | Criticidad | N° RI (Datos P0) | Descripción RI | P0 Final Prog | Forecast | Real | Desvío (d) | Estado RI | N° Solped | P0 Final Prog | Real | Estado | P0 Final Prog | Real | Estado | CT1 Prog | CT1 Real | CT0 Prog | CT0 Real | Estado AT | N° OC | Proveedor | Nec. OC Prog | OC Real/KOM | L.T. días | Fecha Entrega OC | Nec. Obra | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC Total | Est. General | Obs. / Comentarios AT-Adj. | Acciones Necesarias
1 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | Transmisor de Presión | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
2 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 / 2000-IN-RI-006 | Transmisor de Presión Diferencial | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
3 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | Transmisor de Caudal Multivariable | 26/03/24 | 15/04/24 |  | 20 | EMITIDA |  | 03/04/24 |  | PENDIENTE | 25/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 26/05/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/06/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
4 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | Transmisor de Caudal Coriolis | 26/03/24 | 15/04/24 |  | 20 | EMITIDA |  | 03/04/24 |  | PENDIENTE | 25/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 26/05/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/06/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
5 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | Transmisor de Caudal Presión Diferencial | 26/03/24 | 15/04/24 |  | 20 | EMITIDA |  | 03/04/24 |  | PENDIENTE | 25/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 26/05/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/06/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
6 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | Transmisor de Nivel Dp Cell | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
7 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | Transmisor de Nivel Radar | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
8 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | Transmisor de Nivel | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
9 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | Transmisor de Temperatura | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
10 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Presion | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
11 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Nivel | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
12 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Vibración | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
13 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 / 2000-IN-RI-003 | Manómetros y Manómetros Difrenciales | 24/06/24 | 15/04/24 |  | -70 | EMITIDA |  | 02/07/24 |  | PENDIENTE | 24/07/24 |  | ATRASADO |  |  | 24/08/24 |  | PENDIENTE |  |  | 08/09/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
14 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | Indicador de Nivel | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
15 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 / 2000-IN-RI-004 | Rotámetro | 26/03/24 | 15/04/24 |  | 20 | EMITIDA |  | 03/04/24 |  | PENDIENTE | 25/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 26/05/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/06/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
16 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | Termómetro | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
17 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | Cupón de Corrosión | 24/06/24 | 15/04/24 |  | -70 | EMITIDA |  | 02/07/24 |  | PENDIENTE | 24/07/24 |  | ATRASADO |  |  | 24/08/24 |  | PENDIENTE |  |  | 08/09/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
18 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | Plcas Orificio y Orificios de Restricción | 24/06/24 | 15/04/24 |  | -70 | EMITIDA |  | 02/07/24 |  | PENDIENTE | 24/07/24 |  | ATRASADO |  |  | 24/08/24 |  | PENDIENTE |  |  | 08/09/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
19 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 / RI-029 | Analizador | 26/03/24 | 15/04/24 |  | 20 | EMITIDA |  | 03/04/24 |  | PENDIENTE | 25/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 26/05/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/06/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
20 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | Detector de Fugas | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
21 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Detector de Mecla Explosiva | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
22 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Pulsador de Emergencia | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
23 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | Indicador de Paso de Scrapper | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
24 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Detector de Llama | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 10/07/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
25 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001/-003/-013/-019 | Válvulas de Control | 06/03/24 | 15/04/24 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 14/03/24 |  | EMITIDA | 05/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 06/05/24 |  | REC.OF. EN EVALUACIÓN |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | -770 | 22 |  |  | 94 | EVALUACIÓN OFERTAS | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Apertura de ofertas 21/5. | Evaluar ofertas recibidas – iniciar AT
26 | LLI | 5155-00-2000-IG-IN-RI-001 / 2000-IN-RI-007 | Válvulas Autorreguladoras | 25/04/24 | 15/04/24 | 23/04/26 | -10 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 03/05/24 |  | EMITIDA | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/06/24 |  | REC.OF. EN EVALUACIÓN |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | -720 | 22 |  |  | 94 | EVALUACIÓN OFERTAS | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Apertura de ofertas 21/5. | Evaluar ofertas recibidas – iniciar AT
27 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | Válvulas de Seguridad | 06/03/24 | 15/04/24 |  | 40 | EMITIDA |  | 14/03/24 |  | PENDIENTE | 05/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 06/05/24 |  | PENDIENTE |  |  | 21/05/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
28 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 / RI-003 | Válvulas BlowDown | 06/03/24 | 15/04/24 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 14/03/24 |  | EMITIDA | 05/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 06/05/24 |  | REC.OF. EN EVALUACIÓN |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | -770 | 22 |  |  | 94 | EVALUACIÓN OFERTAS | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Apertura de ofertas 21/5. | Evaluar ofertas recibidas – iniciar AT
29 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 / RI-019 | Válvulas ShutDown | 06/03/24 | 15/04/24 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 14/03/24 |  | EMITIDA | 05/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 06/05/24 |  | REC.OF. EN EVALUACIÓN |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | -770 | 22 |  |  | 94 | EVALUACIÓN OFERTAS | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Apertura de ofertas 21/5. | Evaluar ofertas recibidas – iniciar AT
30 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | Válvulas Diluvio | 06/03/24 | 15/04/24 |  | 40 | EMITIDA |  | 14/03/24 |  | PENDIENTE | 05/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 06/05/24 |  | PENDIENTE |  |  | 21/05/24 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
31 | MONTO | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 / 2000-IN-RI-009 | Cables de Instrumentos | 04/02/24 | 15/04/24 | 15/05/26 | 71 | COMPLETADA | 23392215 / 23392216 / 23392213 | 12/02/24 |  | EMITIDA | 05/03/24 |  | ATRASADO |  |  | 05/04/24 |  | SOLPED LIBERADA |  |  | 21/10/26 |  | 150 |  | 29/03/27 | -823 | 22 |  |  | 159 | EN SOLPED / REC.OF. | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 en liberación.
32 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | Cajas de Conexionado | 24/04/24 | 15/04/24 |  | -9 | EMITIDA |  | 02/05/24 |  | PENDIENTE | 24/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 24/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 09/07/24 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
33 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Requerimiento para Sistema de Comunicaciones | 25/03/24 | 15/04/24 |  | 21 | EMITIDA |  | 02/04/24 |  | PENDIENTE | 24/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/05/24 |  | PENDIENTE |  |  | 09/06/24 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
34 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | - CCTV | 25/03/24 | 15/04/24 |  | 21 | EMITIDA |  | 02/04/24 |  | PENDIENTE | 24/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 25/05/24 |  | PENDIENTE |  |  | 09/06/24 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
35 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | Materiales Mecánicos | 24/04/24 | 15/04/24 |  | -9 | EMITIDA |  | 02/05/24 |  | PENDIENTE | 24/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 24/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 09/07/24 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
36 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | Materiales Eléctricos | 24/04/24 | 15/04/24 |  | -9 | EMITIDA |  | 02/05/24 |  | PENDIENTE | 24/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 24/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 09/07/24 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 22 |  |  | 76 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
37 | LLI | 5155-xx-IN-PCS (en gestión) | SISTEMA DE CONTROL PCS |  |  | 03/02/26 |  | COMPLETADA | 23256882 |  | 19/02/26 | COMPLETADA |  | 25/03/26 | COMPLETADA |  |  |  |  | AT - EN PROCESO |  |  | 19/08/26 |  | 300 |  | 24/06/27 | 16 | 34 |  |  | 197 | EN AT – CT2 | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. Se espera nueva oferta de Inauco para próxima semana. Con esta oferta, previo OK de ING, se avanzará con la adjudicación. | Seguimiento oferentes – esperar respuesta
38 | LLI | 5155-xx-IN-SIS (en gestión) | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS |  |  | 03/02/26 |  | COMPLETADA | 23256883 |  | 19/02/26 | COMPLETADA |  | 11/03/26 | COMPLETADA |  |  |  |  | AT - CT2 en curso |  |  | 21/06/26 |  | 300 |  | 18/04/27 | 16 | 20 |  |  | 138 | EN AT – CT2 | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT. Se espera oferta final de HIMA para cerrar la gestión. Se hará validación técnica para avanzar. En paralelo, se solicita oferta budgetaria por los servicios a adjudicar en 2da instancia. | Seguimiento oferentes – esperar respuesta

## EL
TRACKER SUMINISTROS – LA CALERA II CPF2 ¦ EL ¦ v3_290526
INFO |  |  |  | RI - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  |  | SOLPED |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [6 empty] | ANÁLISIS DEMORAS (días RI→OC) |  |  |  |  | ESTADO
EL – ELECTRICIDAD |  |  |  | P0 BASELINE | FORECAST | REAL | DESVÍO | ESTADO | N° SOLPED | P0 | REAL | ESTADO | P0 | REAL | ESTADO | CT1 (Rev.A) |  | CT0 (Rev.0) |  | ESTADO AT | N° OC | PROVEEDOR | NEC. OC | OC REAL | L.T. | ENTREGA OC | NEC. OBRA | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC TOTAL | GENERAL | OBSERVACIONES AT/ADJUDICACIONES | ACCIONES REQUERIDAS
N° | Criticidad | N° RI (Datos P0) | Descripción RI | P0 Final Prog | Forecast | Real | Desvío (d) | Estado RI | N° Solped | P0 Final Prog | Real | Estado | P0 Final Prog | Real | Estado | CT1 Prog | CT1 Real | CT0 Prog | CT0 Real | Estado AT | N° OC | Proveedor | Nec. OC Prog | OC Real/KOM | L.T. días | Fecha Entrega OC | Nec. Obra | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC Total | Est. General | Obs. / Comentarios AT-Adj. | Acciones Necesarias
1 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 / RI-005 | Puesta a tierra y SPCDA | 19/04/24 | 15/04/24 |  | -4 | EMITIDA |  | 27/04/24 |  | PENDIENTE | 19/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 20/05/24 |  | PENDIENTE |  |  | 04/06/24 |  |  |  | 10/09/24 | 8 | 22 |  |  | 46 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
2 | MONTO | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | Cables - Baja y media tensión | 04/03/24 | 15/04/24 | 11/06/26 | 42 | COMPLETADA |  | 12/03/24 |  | PENDIENTE | 03/04/24 |  | ATRASADO |  |  | 18/04/24 |  | PENDIENTE |  |  | 18/11/26 |  | 150 |  | 26/04/27 | -821 | 22 |  |  | 160 | RI EMITIDA | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26
3 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | Canalizaciones y montaje (conduits y accesorios) | 25/04/24 | 15/04/24 |  | -10 | EMITIDA |  | 03/05/24 |  | PENDIENTE | 25/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 09/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 24/06/24 |  |  |  | 30/09/24 | 8 | 22 |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
4 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | 23/04/24 | 15/04/24 |  | -8 | EMITIDA |  | 01/05/24 |  | PENDIENTE | 23/05/24 |  | ATRASADO |  |  | 07/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/06/24 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 22 |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
5 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 (accesorio) | Cables - Prensacables | 23/05/24 | 15/04/24 |  | -38 | EMITIDA |  | 31/05/24 |  | PENDIENTE | 22/06/24 |  | ATRASADO |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 22 |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
6 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | Cajas de conexionado | 23/05/24 | 15/04/24 |  | -38 | EMITIDA |  | 31/05/24 |  | PENDIENTE | 22/06/24 |  | ATRASADO |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 22 |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
7 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | Tracing eléctrico | 23/05/24 | 15/04/24 |  | -38 | EMITIDA |  | 31/05/24 |  | PENDIENTE | 22/06/24 |  | ATRASADO |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 22 |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
8 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | Protección catódica | 23/05/24 | 15/04/24 |  | -38 | EMITIDA |  | 31/05/24 |  | PENDIENTE | 22/06/24 |  | ATRASADO |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 22 |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
9 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | Materiales Misceláneos | 23/05/24 | 15/04/24 |  | -38 | EMITIDA |  | 31/05/24 |  | PENDIENTE | 22/06/24 |  | ATRASADO |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 22 |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
10 | HITO 2 | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  |  | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  |  | 21/01/26 | COMPLETADA |  | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  |  |  | ADJUDICADO | 4508944971 | ABB | 20/05/26 | 18/05/26 | 390 | 08/04/26 | 23/06/27 | 12 | 19 |  |  | 129 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5 | Seguimiento fabricación / KOM
11 | HITO 2 | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  |  | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  |  | 21/01/26 | COMPLETADA |  | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  |  |  | ADJUDICADO | 4508944973 | ABB | 20/05/26 | 18/05/26 | 360 | 14/05/26 | 24/05/27 | 12 | 19 |  |  | 129 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5 | Seguimiento fabricación / KOM
12 | LLI | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI -SISTEMA PMS |  |  | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  |  | 21/01/26 | COMPLETADA |  | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  |  |  | ADJUDICADO | 4508945953 | ABB | 29/05/26 | 22/05/26 | 360 |  | 02/06/27 | 12 | 19 |  |  | 133 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5 | Seguimiento fabricación / KOM