## Resumen
Evaluación PCS/SCADA e Integración OT/IT — EPC CPF2
Campo | Detalle
Título | Evaluación de Alcance — Sistema de Control (PCS/SCADA) e Integración OT/IT
Subtítulo | EPC CPF2 — Yacimiento La Calera, Neuquén (AESA / Pluspetrol)
Proyecto | Legal PP Project LC
Fuentes | ANEXO A - EPC CPF 2 (682 págs) + CPF 2 - AESA - Adenda Dic25 (221 págs)
Fecha | 2026-06-06
Analista | Daro

## 1. Identificación del contra
1. Identificación del contrato
Campo | Detalle
Tipo | Oferta irrevocable — Contrato de Obra EPC (Ingeniería, Compras y Construcción)
Obra | Central Production Facilities 2 (CPF2), ampliación — Fase 2 (17 MMm3/d)
Contratista | A-Evangelista S.A. (AESA)
Comitente | Pluspetrol S.A., como representante de la UTE La Calera (Pluspetrol / YSUR-YPF, Área CNQ-26)
Ley aplicable | República Argentina
Modalidad | Mixta: Ingeniería de detalle (Ajuste Alzado) · Construcción (Precios Unitarios) · Suministros (Costos Reembolsables)
Documentos analizados | Contrato principal (Anexo A) + Adenda Dic25 (incl. 'Redefinición/Reducción de Alcance Rev.1' y Planilla de Cotización)

## 2. Arquitectura de control e
2. Arquitectura de control existente que se debe replicar/ampliar
Sistema | Tecnología / Marca | Integrador / Notas | Ref.
PCS (Process Control System) | Allen Bradley / Rockwell — ControlLogix, Stratix, Westermo | INAUCO · Arq. ACAL-100-PL-K-100 | p144-145, 271-272
ESD (Emergency Shutdown) | HIMA — HIMAX | Gabinetes CPF2-ESD-SC-07/08 | p144-145, 408
PSS (Process Shutdown / Seguridad) | HIMA — HIMAX | Requiere ampliación de I/O | p145, 303
USS | (sistema de seguridad existente) | Configuración excluida del contratista | p303
SCADA de proceso | Wonderware OMI (AVEVA) — base OPC | INAUCO (subcontrato) | p145, 155
SCADA Eléctrico / PMS | ABB — módulo PMS · IEC 61850 (red redundante) | Ampliación HW + nuevas pantallas | p144, 304
Salas remotas nuevas | INS-007 e INS-008 (CPF2 Fase 2) | Diseño según premisas CPF1 | p144

## 4. Alcance EXCLUIDO o a carg
4. Alcance EXCLUIDO o a cargo de Pluspetrol — FRONTERAS CRÍTICAS
Frontera / Exclusión | Detalle | Ref.
Integración lógica al sistema existente | La solución del contratista 'debe ser la solución completa, SALVO la integración a nivel lógico / Configuración al sistema existente'. | p297
Configuración ESD / PSS / USS | 'La configuración de los sistemas ESD, PSS, USS están excluidos del alcance del CONTRATISTA.' Pluspetrol entrega un controlador demo para las pruebas. | p303
Provisión de gabinetes de seguridad | Pluspetrol entrega los gabinetes CPF-ESD-SC-07/08 y CPF-PSS-SC-07/08 (hardware de seguridad). (Ver inconsistencia en §8). | p144, 408
Seguridad patrimonial (CCTV/Acceso) | Fuera de alcance: licencias e integración al sistema de seguridad patrimonial existente y el equipamiento de control de acceso. | p146
Infraestructura IT Local de CPF | Fuera de alcance: licencias e integración a la infraestructura IT Local de CPF (aplica a WIFI y Rack de Comunicaciones IT). | p147
Cerco perimetral | Las obras de cerco perimetral no forman parte del contrato. | Planilla / p ANEXO

## 7. Aspectos económicos del a
7. Aspectos económicos del alcance de control / IT-OT (Adenda — Fase 2)
Ítem (EDT) | Concepto | Precio (ARS) | Modalidad
01.A.04 | Ingeniería de detalle — Instrumentación y Control | 616.812.826 | Ajuste Alzado
01.A.05 | Ingeniería de detalle — IT/OT/CCTV | (s/ HH asignadas) | Ajuste Alzado
01.C.07 | Construcción — Instrumentación y Control (total) | 10.024.451.503 | Precios Unitarios
01.C.07.02.03 | Tendido de Fibra Óptica | 244.454.007 | Precios Unitarios
01.C.07.04 | Sistema SIS/PLC/PCS/CCTV | 2.196.112.355 | Precios Unitarios
01.C.07.04.01 | Montaje, programación e integración SIS/PLC/PCS | 984.515.654 | Precios Unitarios
01.C.07.04.02 | Comunicación (IT/OT), WIFI, CCTV, Control de Acceso | 1.211.596.701 | Precios Unitarios
01.C.07.04.03 | Ampliación de SCADA CPF1/CPF2 | Incluido (sin precio separado) | Precios Unitarios
01.C.06.05.18 | SCADA Eléctrico (PMS) — montaje gabinetes | Incluido (gl) | Precios Unitarios

## 8. Riesgos y banderas rojas
8. Riesgos y banderas rojas (para revisar juntos)
# | Riesgo / Bandera | Nivel | Por qué importa
1 | Frontera de 'integración lógica/configuración' al sistema existente difusa | Alto | El contratista entrega 'solución completa salvo integración lógica'. ¿Quién cierra la integración SCADA punta a punta y responde por su funcionalidad? Riesgo de interfaz y de vacío de responsabilidad.
2 | Inconsistencia sobre provisión de gabinetes PCS-SC-07/08 | Alto | §3.7 (p144) dice que Pluspetrol solo entrega ESD/PSS; la sección de división de alcance (p408) asigna PCS a AESA y PSS/PCS-SC a Pluspetrol. Hay que reconciliar quién provee qué gabinete.
3 | Dependencia de insumos/entregables de Pluspetrol | Medio | Controlador demo (ESD/PSS/USS), documentación de SCADA y arquitecturas existentes, gabinetes de seguridad. Retrasos de Pluspetrol pueden impactar el cronograma del Contratista.
4 | Alcance y cuantificación de ciberseguridad (zonas y conductos) | Medio | Los entregables IEC 62443 (zonas/conductos, IPS, disponibilidad) fueron objeto de consulta; verificar quién ejecuta, quién aprueba y cómo se cuantifica/paga.
5 | 'Ampliación de SCADA CPF1/CPF2' sin precio separado | Medio | Marcada como 'incluida' en otros ítems. Riesgo de subvaloración / disputa de alcance si la integración resulta mayor a la prevista.
6 | Lock-in de marcas/modelos/integradores | Medio | Obligación de mantener Rockwell, HIMA, AVEVA/Wonderware, ABB e INAUCO. Limita competencia de subcontratos y traslada riesgo de disponibilidad/precio.
7 | Frontera IT↔OT (integración a IT Local fuera de alcance) | Medio | WIFI y Rack IT se proveen pero su integración a IT Local es de Pluspetrol. Definir punto de demarcación y responsable de la interfaz.
8 | Obligaciones contractuales de ciberseguridad (Cl. 43.15) | Medio | Marco COBIT/IEC 62443/RGPD + 'Ciberseguridad en AESA'. Revisar exigencias, auditorías y penalidades asociadas.

## 9. Documentos de referencia
9. Documentos de referencia clave
Código | Documento
ACAL-100-PL-K-100 | Arquitectura del Sistema PCS (en desarrollo para ampliación)
ACAL-100-PL-K-105 | Tablero PCS 003
ACAL-100-PL-K-551 / -100 | Arquitecturas actuales de PCS/SSS
ACAL-100-PL-K-552/554 | Tablero SC ESD 006 / Marshalling ESD 006
ACAL-100-PL-K-562/564 | Tablero SC PSS 006 / Marshalling PSS 006
ACAL-000-MO-K-100/101 | Manual de Operaciones CPF SCADA / Diseño SCADA
AARC-100-TI-K-002 | Especificación de diseño del SCADA
021-ACAL-100-PS030-E-302/303 | SCADA ELE/PMS — Arquitectura y Topología del sistema
226-ACAL-102-PL-K-301 | Anillo de Fibra Óptica (FO)
001-ACAL-ET-O-100 | ET — Especificaciones Disciplina OT
001-ACAL-PL-O-200 / LI-O-203 | Plano de cobertura / Listado de equipos recomendados (seguridad)
GRAL-EI-K-002/003 · GRAL-ET-K-101 | Estándares corporativos de Sistemas de Control y Seguridad
330-CPF2 (Adenda) | Memoria Descriptiva de Ingeniería — Redefinición de Alcance Rev.1 + 002_A_REDUCCIÓN DE ALCANCE_Rev.4