## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan 070826 (Rev9) · Corte: 07/08/2026 · Evolución (10/07→07/08) · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
68 |  |  | 18 |  |  | 60 | 8
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 19 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8
INSTRUMENTACIÓN | 49 | 45 | 0 | 2 | 33 | 10
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[+] | AVANCE FUERTE – PCS y SIS con OC / aceptación · +6 ítems a AT PCS (Inauco): OC de MATERIALES 4509023773 EMITIDA (23/07) – KOM hoy 7/8, LD en confeccion. SIS (HIMA): OC ACEPTADA por el proveedor, se recibe proforma y se gestiona SBL; KOM semana del 10/8 (entrega dic-26). Movimiento de pipeline: AT IN+EL 34 → 40 (EL 4→7, IN 30→33); peticion de ofertas 7 → 2 (avanzaron a AT).
[+] | AT CERRADO – Válvulas de Control y Cables Eléctricos Valvulas de CONTROL: AT CERRADO – avanza el cierre comercial (proximo hito: OC). Cables Electricos: AT CERRADO 04/08 – se aprovechan sobrantes de CPF 1.5 (menor costo). Se destraban dos frentes que estaban demorados; ambos pasan a gestion comercial / OC.
[!] | PUNTOS CRÍTICOS A SEGUIR – Válvulas autorreguladoras y Válvulas control sin OC Valvulas AUTORREGULADORAS: deberan RECOTIZARSE en funcion de una circular de ING en proceso de emision – reinicia parte del ciclo (riesgo de plazo). Valvulas de control: AT cerrado pero AUN SIN OC (106 d desde RI, NecOC 26/07 ya vencida) – cerrar comercial y colocar OC de inmediato. Cables Instrumentacion: el AT deberia salir esta semana + revision de RI por ajuste de cantidades (84 d, NecOC 21/10).
[i] | Fabricación de shelters en marcha · OCs modificatorias en emisión Shelters SE#3/SE#4 (ABB): Certificado n°2 emitido – fabricacion avanzando. SE#3: OCA de USD 125k aprobada, pendiente de emision de OC. PMS: OC por cambio de alcance (estudios) en emision. OCs IN+EL estables en 18; KPIs de gestion sin cambios (68 RIs, 60 en gestion).
EVOLUCIÓN 10/07 → 07/08 – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen)
Especialidad · Etapa | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 30/07 | 07/08 | Δ período
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 2 | 2 | 3 | 3 | -2
En AT | 5 | 5 | 4 | 4 | +2
Con OC | 8 | 8 | 8 | 8 | =
En gestión (emitidas) | 15 | 15 | 15 | 15 | =
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 1 | =
En Petición Ofertas | 4 | 4 | 4 | 4 | -2
En AT | 33 | 33 | 30 | 30 | =
Con OC | 7 | 7 | 10 | 10 | +3
En gestión (emitidas) | 44 | 44 | 44 | 45 | +1
Última semana (30/07 → 07/08) |  | PCS: OC de materiales emitida (KOM 7/8). SIS: OC aceptada (KOM sem. 10/8). AT cerrado en válvulas de control y en cables EL. Pipeline: AT IN+EL 34→40; petición 7→2. OCs IN+EL 18 (=).
OCs / adjudicaciones en el período (IN+EL) |  | OCs colocadas IN+EL: 18 (estable). Además, hitos de adjudicación en críticos: PCS OC materiales 4509023773 (23/07) y SIS OC 4509010341 aceptada. AT cerrado: válvulas de control y cables eléctricos (04/08).
Puntos críticos / pendientes |  | En petición de ofertas: EL 0 · IN 2 = 2 ítems. VÁLVULAS de control: AT cerrado pero sin OC (106 d, NecOC 26/07 vencida). Válvulas autorreguladoras: a RECOTIZAR por circular ING. Cables IN: AT saldría esta semana.

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Fabricación avanza: Certificado n°2 emitido
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5. Certificado n°2 emitido. OCA de USD 125k APROBADA – pendiente de emisión de OC
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 d RI→OC. OC (cambio de alcance) en proceso de emisión, incluye estudios en la provisión
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | 23/07/26 | 19/08/26 | 170 | OC COLOCADA | OC (materiales) EMITIDA 4509023773 (23/07) – 170 d RI→OC. KOM el 7/8; LD en proceso de confección
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 03/07/26 | 21/06/26 | 150 | OC COLOCADA | OC EMITIDA 4509010341 (03/07) – 150 d RI→OC. OC ACEPTADA por proveedor, se recibe proforma y se gestiona SBL. KOM semana del 10/8 (entrega dic-26)
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 106 * | EN AT | AT CERRADO para válvulas de CONTROL – avanza cierre comercial. Autorreguladoras: RECOTIZAR por circular ING en emisión. 106 d sin OC. NecOC 26/07 vencida
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 | — | — | 21/10/26 | 84 * | EN AT | SOLPEDs liberadas 30/05 – en AT. Esta semana saldría el AT + revisión de RI con ajuste de cantidades. 84 d desde RI. NecOC: 21/10/26
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | 01/07/26 | 22/07/26 | 04/08/26 | — | 18/11/26 | 57 * | EN AT | AT CERRADO 04/08 – se aprovechan sobrantes de CPF 1.5; revisar RI por cables de 120mm². 57 d desde RI. NecOC: 18/11/26
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (07/08/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 170
IN · Sistema de Seguridad SIS | 150
IN · Válvulas de Control y Auto… | 106
IN · Cables de Instrumentación | 84
EL · Cables Eléctricos | 57

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (070826).xlsx · Rev9
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 07/08/2026 (evolución: 10/07 · 17/07 · 24/07 · 30/07 · 07/08)
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).