## CAMBIOS SEMANA
EVOLUCIÓN: Plan 10/07 → 17/07 → 24/07 → 30/07 → 07/08/2026 ¦ CAMBIOS Y AVANCES
Especialidades: IN (Instrumentación & Control) ¦ EL (Electricidad) ¦ Proyecto: La Calera II CPF2 ¦ Corte actual: 07/08/2026 (Rev9)
EVOLUCIÓN 3 SEMANAS – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen) · 10/07 → 07/08
Especialidad · Etapa | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 30/07 | 07/08 | Δ 3 sem
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | -2
En AT | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | +2
Con OC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | =
En gestión (emitidas) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | =
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | =
En Petición Ofertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | -2
En AT | 33 | 33 | 30 | 30 | 33 | =
Con OC | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | +3
En gestión (emitidas) | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | +1
SOLPED en las 3 semanas (IN+EL) |  | 0 → 0 SOLPED en proceso: las 0 iniciales se liberaron/avanzaron. Cables EL con 2 SOLPED liberadas (apertura 20/07).
OCs nuevas (IN+EL) |  | 15 → 18 OCs colocadas (+3 en 3 semanas): IN 7→10, EL 8→8. Destacada: SIS OC 4509010341 (crítico resuelto).
Ofertas para seguir la compra |  | En petición de ofertas: EL 0 · IN 2 = 2 ítems. Ofertas recibidas Cables IN (23/06); próxima apertura Cables EL 20/07. En AT: 38 → 40 (+2).
DETALLE DE CAMBIOS POR ÍTEM – SUMINISTROS CRÍTICOS IN / EL (30/07 → 07/08)
Resumen: 11 cambios detectados — 4 hitos nuevos alcanzados · 7 estados actualizados · 0 otros
N° | Esp | Suministro / Ítem | Campo | Plan 300726 (anterior) | Plan 070826 (actual) | Tipo de cambio
1 | IN | RI - SISTEMA DE CONTROL PCS | OC Real | — | 23/07/26 | HITO ALCANZADO
2 | IN | RI - SISTEMA DE CONTROL PCS | N° OC | — | 4509023773 | HITO ALCANZADO
3 | IN | RI - SISTEMA DE CONTROL PCS | Estado/Comentarios | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. Legajo en discusión con PP. OC por materiales en proceso de emisión | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. KOM el 7/8. LD en proceso de confección | ESTADO ACTUALIZADO
4 | IN | RI - SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | Estado/Comentarios | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT.Legajo aprobado por PP. OC emitida, mientras se | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT.Legajo aprobado por PP. OC emitida, mientras se | ESTADO ACTUALIZADO
5 | IN | RI - VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Estado/Comentarios | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. Se enviaron a AT el 22/5. Se aguarda rta de ING para esta semana, se ana | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. AT cerrado para válvulas de control, se avanza con cierre comercial. Vál | ESTADO ACTUALIZADO
6 | EL | RI - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | Estado/Comentarios | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. | ESTADO ACTUALIZADO
7 | EL | RI - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | Estado/Comentarios | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. | ESTADO ACTUALIZADO
8 | EL | RI -SISTEMA PMS | Estado/Comentarios | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. | ESTADO ACTUALIZADO
9 | EL | RI - CABLES ELÉCTRICOS | Rec. Ofertas | — | 27/07/26 | HITO ALCANZADO
10 | EL | RI - CABLES ELÉCTRICOS | AT Cierre / CT0 | — | 04/08/26 | HITO ALCANZADO
11 | EL | RI - CABLES ELÉCTRICOS | Estado/Comentarios | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. 2 Solped liberadas. Apertura 20/7. El 22/7 se enviaron | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. 2 Solped liberadas. AT cerrado, se reciben cantidades | ESTADO ACTUALIZADO

## CAMBIOS v3
REGISTRO DE CAMBIOS – Versión Rev9_070826
1 | Scope ampliado | Se incorporan TODOS los ítems del Plan de Suministros (Preliminar: 36 IN + 9 EL). v2 tenía datos hardcodeados parciales (22 IN + 16 EL).
2 | Items SC nuevos EL | Se agregan ítems de Suministros Críticos no en Preliminar: SHELTER SE#3 (OC 4508944973/ABB), SE#4 (OC 4508944971/ABB), SE#5, SISTEMA PMS (OC 4508945953/ABB), TRANSFORMADORES, GENERADOR, DUCTO DE BARRAS.
3 | Items SC nuevos IN | Se agregan: SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco nominado, SOLPED 23256882), SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA nominado, SOLPED 23256883).
4 | N° RI precisos | Se muestra el número RI en formato 5155-00-XXXX-IG-XX-RI-XXX según Datos P0 Suministros cruzado con descripción.
5 | AT por CT1/CT0 | Se separa el Análisis Técnico en CT1 (Rev.A – primera vuelta) y CT0 (Rev.0 – segunda vuelta / cierre), mostrando fechas P0 y reales.
6 | N° SOLPED | Se extraen los números de SOLPED del campo "Estatus" de Suministros Críticos (ej.: 23359919/23359920/23359922 para Válvulas; 23392215/16/13 para Cables IN).
7 | Análisis demoras | Nueva sección ANÁLISIS DEMORAS: días entre RI→Solped, Solped→RecOf, RecOf→AT, AT→OC, y total RI→OC. Código de color: verde/amarillo/rojo.
8 | OC/KOM EL | Para SE#3/SE#4/PMS ya adjudicados a ABB, se muestra fecha KOM (18/5 y 22/5/2026) como fecha de inicio de fabricación.
9 | Fuente de datos | El tracker lee directamente del Plan de Suministros (210526). No hay datos hardcodeados – actualización automática al cambiar el plan.
10 | FIX FECHAS – R1 | CORRECCIÓN v3R1: Las columnas "Prog. Actual" en hojas IN y EL ahora usan fechas del CRONO 4.11 (2025-2026), no del Preliminar P0 (2024). La columna "P0 Base (2024)" conserva las fechas originales P0. Fuentes: P0 Base=Preliminar ¦ Prog.Actual=Crono 4.11 ¦ Real=Suministros Críticos. Se filtran fechas inválidas 1900-era provenientes de celdas vacías en Excel.
11 | REVISIÓN FECHAS REAL – R2 | v3R2: Revisión integral de los campos "Real" (RI/SOLPED/Rec.Of./AT/OC). Se completan fechas reales extraídas del TEXTO del campo Estatus de Suministros Críticos cuando hay evidencia explícita: • Válvulas Control → Rec.Ofertas Real 21/05/26 ("Apertura de ofertas 21/5"). • Sistema SIS → AT CT1 Real 13/03/26 ("El 13/3 se envió a AT"). • SE#3/SE#4 → KOM 18/05/26 ¦ PMS → KOM 22/05/26 (inicio de fabricación). Los SE#3/SE#4/PMS muestran N° OC (adjudicados ABB) + KOM en columna OC Real/KOM.
12 | Criterio campos vacíos | IMPORTANTE: Un campo "Real" VACÍO significa que ese hito AÚN NO se alcanzó (proceso en curso), NO es una omisión. El Plan de Suministros sólo registra fechas reales para los 8 ítems de "Suministros Críticos"; el resto de ítems (instrumentos por tipo, paquetes EL) no tienen ejecución real registrada todavía y muestran únicamente fechas de programa (Prog. Actual / Crono 4.11).
13 | SOLPED EN LIBERACIÓN – R3 | v3R3: Corrección del estado SOLPED para "Cables IN" (23392215/16/13): el texto indica "en liberación" (trámite en curso, NO emitida aún). Se diferencia explícitamente de "liberada" (hecho consumado). Nuevo estado EN LIBERACIÓN (ámbar oscuro) en columna Estado SOLPED. Se mejoran las Acciones para todos los ítems SC con lógica más precisa (seguimiento KOM, completar AT, apertura ofertas, confirmar SOLPED en SAP).
14 | ACTUALIZACIÓN A v4/v5/v6 – Historial fuentes | v4: Plan 290526 + hoja CAMBIOS SEMANA. v5: Plan 040626 (04/06/2026), comparación 290526→040626. v6: Plan 120626 (12/06/2026), comparación 040626→120626.
15 | CAMBIOS DETECTADOS 040626 → 120626 | PCS: AT CERRADO – aguarda oferta comercial Inauco (HITO MAYOR). SIS: AT CERRADO – cierre comercial, SBL solicitado, pendiente oferta servicios HIMA-Arg (HITO MAYOR). Cables IN: Ofertas enviadas a AT el 12/06 (hito nuevo). SE#3/SE#4/PMS: Fechas entrega OC y NecEnt incorporadas al plan. Válvulas: Plazo ING 10/06 vencido sin respuesta – riesgo de demora.
16 | ACTUALIZACIÓN A v7 (190626) | v7: Plan 180626 (18/06/2026), comparación 120626→180626. Avance IN: 3 nuevas OCs (1→4), AT 21→30, petición 18→6. PCS/SIS AT cerrado 05/06 (122 d). Cables IN SOLPED 30/05.
17 | ACTUALIZACIÓN A v8 (260626) – plan 250626 | v8: Plan 250626 (25/06/2026), comparación 180626→250626. NOVEDADES PIPELINE (Cuadro resumen) — SOLPED en proceso IN+EL: 5 (=); OCs nuevas: +1 en Instrumentación (IN 4→5), total IN+EL 10→11; +1 RI EL emitida (14→15); avances a AT: EL 2→5, IN 30→31; ofertas en gestión (petición): EL 2 · IN 4. CRÍTICO: SIS NecOC 21/06 VENCIDA al 26/06 (AT cerrado 05/06, 143 d sin OC). Nueva sección "Pipeline agregado" en hoja CAMBIOS SEMANA.
18 | REVISIÓN 6 (170726) – Evolución 3 semanas | Rev6: Plan 170726 (17/07/2026). Evaluación de avances de 3 semanas: cortes 26/06 → 03/07 → 10/07 → 17/07. Hoja CAMBIOS SEMANA convertida a TENDENCIA de 4 cortes. BALANCE: +4 OCs IN+EL (11→15: IN 5→7, EL 6→8); SOLPED 5→0 (liberadas); AT 36→38. RESUELTO: SIS OC EMITIDA 4509010341 (crítico NecOC 21/06 de la Rev5). PCS: OC materiales en proceso, servicios en discusión con PP. Shelters SE#3/SE#4: en fabricación (Certif. n°1 emitido). Cables EL: apertura ofertas 20/07. ESTANCADO: Válvulas de Control – sin avance en 3 semanas, 85 d sin OC, NecOC 26/07 (riesgo alto).
19 | Revisión nombre | Archivo: Tracker_Suministros_IN_EL_LaCalera_II_Rev9_070826.xlsx
20 | REVISIÓN 7 (240726) | Rev7: Plan 240726 (24/07/2026). Comparación 170726 → 240726. BALANCE IN+EL: +3 OCs (Instrumentación 7→10, ítems bulk); total OCs IN+EL 15→18. AT: IN 33→30, EL 5→4 (ítems avanzaron a OC). Petición EL 2→3. CRÍTICOS: Cables EL – ofertas enviadas a AT el 22/7 (avanzó a AT). Cables IN – esta semana saldría el AT + revisión de RI con ajuste de cantidades. Shelter SE#3 (ABB): OCA con impacto USD 125k requiere aprobación antes del 27/7 (DECISIÓN). VÁLVULAS: 92 d sin OC, NecOC 26/07 (2 d) – reuniones Emerson/Baker Hughes, circular n°2 (RIESGO ALTO). PCS: OC materiales en proceso; servicios de asistencia en campo en discusión con PP.
21 | REVISIÓN 8 (300726) | Rev8: Plan 300726 (30/07/2026). Comparación 240726 → 300726. IN: +1 RI emitida (48→49 RIs, ahora en SOLPED); emitidas 44→45. OCs IN+EL sin cambio (18). RESUELTO: Shelter SE#3 (ABB) – OCA USD 125k APROBADA, pendiente de emisión de OC (decisión del 27/7 cerrada). PMS: OC en proceso de emisión por cambio de alcance (estudios en la provisión). PCS: KOM primera semana de agosto. SIS: OC emitida, faltan cerrar puntos por PP. VÁLVULAS: NecOC 26/07 VENCIDA al corte 30/07 (98 d sin OC) – en julio debe salir el AT para adjudicar al menos un parcial (RIESGO ALTO).
22 | REVISIÓN 9 (070826) | Rev9: Plan 070826 (07/08/2026). Comparación 300726 → 070826. Semana de fuerte avance en AT: EL petición 3→0 y AT 4→7; IN petición 4→2 y AT 30→33 (total AT IN+EL 34→40). OCs IN+EL estables (18). PCS (Inauco): OC de materiales 4509023773 EMITIDA (23/07) – KOM el 7/8, LD en confección. SIS (HIMA): OC ACEPTADA, se recibe proforma y se gestiona SBL – KOM semana del 10/8 (entrega dic-26). VÁLVULAS: AT CERRADO para válvulas de control, avanza cierre comercial; autorreguladoras deben RECOTIZARSE por circular ING (nuevo punto). Cables EL: AT CERRADO 04/08 (aprovecha sobrantes CPF 1.5; revisar RI cables 120mm2). Shelters SE#3/SE#4: Certificado n°2 emitido (fabricación avanza). PMS: OC por cambio de alcance en emisión.

## PORTADA
TRACKER DE SITUACIÓN DE SUMINISTROS
Proyecto | La Calera II – CPF2
Especialidades | Instrumentación & Control (IN) ¦ Electricidad (EL)
Fuente plan | 29.07.2026 – Plan de Suministros – La Calera II (070826).xlsx · Rev9
Versión tracker | Rev9_070826
Fecha generación | 07/08/2026
RFSU objetivo | 03/02/2027
Días hasta RFSU | 180 días
Objetivo análisis | Identificar demoras en circuito RI → OC y acciones correctivas
Fuente fechas prog. | Crono 4.11 (2025-2026) — columnas "Prog. Actual"
Fuente fechas P0 | Preliminar (2024) — columnas "P0 Base"
Fuente fechas Real | Suministros Críticos — columnas "Real" y OC/KOM
LEYENDA DEMORAS: verde ≤ umbral ¦ amarillo ≤ 2× umbral ¦ rojo > 2× umbral
NOTA: Un campo "Real" vacío = hito aún no alcanzado (proceso en curso), no es una omisión. Sólo los 8 ítems de Suministros Críticos tienen fechas reales registradas en el Plan.

## DASHBOARD
DASHBOARD – PLAN DE SUMINISTROS LA CALERA II CPF2 ¦ Rev9_070826 ¦ RFSU: 03/02/2027
EL – TOTAL RIs (Plan+Críticos) |  |  | EL – Con OC |  |  | EL – En AT/Gestión |  |  | IN – TOTAL RIs (Plan+Críticos) |  |  | IN – Con OC |  |  | IN – En AT/Gestión
13 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 40 |  |  | 2 |  |  | 2
SUMINISTROS CRÍTICOS – ESTADO ACTUAL
Esp. | Criticidad | Descripción | N° RI | RI Real | Solped | RecOf | At Cierre | Nec.OC | OC Real/KOM | LT días | N° OC | Proveedor | Fecha Entrega | Nec. Entrega | Estado AT | Est.General | Observaciones
EL | HITO 2 | SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 20/05/26 | 18/05/26 | 390 | 4508944971 | ABB | 08/04/26 | 23/06/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. OC ajustada. Certificado n°2 emitido.
EL | HITO 2 | SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 20/05/26 | 18/05/26 | 360 | 4508944973 | ABB | 14/05/26 | 24/05/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. OC ajustada. Certificado n°2 emitido. Proyecto inicia gestiones para intentar reducir el plazo de entrega de la sala. OCA presenta
EL | LLI | RI -SISTEMA PMS | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 29/05/26 | 22/05/26 | 360 | 4508945953 | ABB |  | 02/06/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. Se encuentra en proceso de emisión la OC por el cambio de alcance incluyendo los estudios a realizar en la provisión.
EL | MONTO | CABLES ELÉCTRICOS | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | 11/06/26 | 06/07/26 | 27/07/26 | 04/08/26 | 18/11/26 |  | 150 |  |  |  | 26/04/27 | AT CERRADO | EN AT | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. 2 Solped liberadas. AT cerrado, se reciben cantidades a aprovechar de los sobrantes de CPF 1.5. Se solicita revisionar RI por cables de 120mm2
IN | LLI | SISTEMA DE CONTROL PCS | 5155-xx-IN-PCS (en gestión) | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | 19/08/26 | 23/07/26 | 300 | 4509023773 |  |  | 24/06/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. KOM el 7/8. LD en proceso de confección
IN | LLI | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | 5155-xx-IN-SIS (en gestión) | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 21/06/26 | 03/07/26 | 300 | 4509010341 |  |  | 18/04/27 | ADJUDICADO | OC / ADJUDICADO | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT.Legajo aprobado por PP. OC emitida, mientras se gestiona la SBL. OC aceptada, se recibe proforma y se comienza a gestionar la SBL. KOM en coordinación para semana del 10/8, el p
IN | LLI | VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001/-003/-013/-019 | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 |  | 26/07/26 |  | 300 |  |  |  | 31/05/27 | REC.OF. COMPLETA – EN AT | EN AT | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. AT cerrado para válvulas de control, se avanza con cierre comercial. Válvulas autorreguladoras deberán recotizarse en función de una circular que está en proceso de emisión por ING.
IN | MONTO | CABLES INSTRUMENTACIÓN |  | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 |  | 21/10/26 |  | 150 |  |  |  | 29/03/27 | AT - CT1 en curso | EN AT – CT1 | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 liberadas, en AT. Esta semana saldría el AT y revisión de la RI con ajuste de cantidades.

## IN
TRACKER SUMINISTROS – LA CALERA II CPF2 ¦ IN ¦ Rev9_070826
INFO |  |  |  | RI - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  |  | SOLPED |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [6 empty] | ANÁLISIS DEMORAS (días RI→OC) |  |  |  |  | ESTADO
IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL |  |  |  | P0 BASELINE | PROG. ACTUAL | REAL | DESVÍO | ESTADO | N° SOLPED | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | CT1 (Rev.A) |  | CT0 (Rev.0) |  | ESTADO AT | N° OC | PROVEEDOR | NEC. OC | OC REAL | L.T. | ENTREGA OC | NEC. OBRA | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC TOTAL | GENERAL | OBSERVACIONES AT/ADJUDICACIONES | ACCIONES REQUERIDAS
N° | Criticidad | N° RI (Datos P0) | Descripción RI | P0 Base (2024) | Prog. Actual (crono) | Real | Desvío (d) | Estado RI | N° Solped | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | CT1 Prog (P0) | CT1 Real | CT0 Prog (crono) | CT0 Real/Cierre | Estado AT | N° OC | Proveedor | Nec. OC Prog | OC Real/KOM | L.T. días | Fecha Entrega OC | Nec. Obra | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC Total | Est. General | Obs. / Comentarios AT-Adj. | Acciones Necesarias
1 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | Transmisor de Presión | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
2 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 / 2000-IN-RI-006 | Transmisor de Presión Diferencial | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
3 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | Transmisor de Caudal Multivariable | 26/03/24 | 08/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
4 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | Transmisor de Caudal Coriolis | 26/03/24 | 08/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
5 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | Transmisor de Caudal Presión Diferencial | 26/03/24 | 08/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
6 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | Transmisor de Nivel Dp Cell | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
7 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | Transmisor de Nivel Radar | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
8 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | Transmisor de Nivel | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
9 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | Transmisor de Temperatura | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
10 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Presion | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
11 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Nivel | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
12 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Interruptor de Vibración | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
13 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 / 2000-IN-RI-003 | Manómetros y Manómetros Difrenciales | 24/06/24 | 04/02/26 |  | -70 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
14 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | Indicador de Nivel | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
15 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 / 2000-IN-RI-004 | Rotámetro | 26/03/24 | 04/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
16 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | Termómetro | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
17 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | Cupón de Corrosión | 24/06/24 | 04/02/26 |  | -70 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
18 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | Plcas Orificio y Orificios de Restricción | 24/06/24 | 08/02/26 |  | -70 | EMITIDA |  | 16/02/26 |  | PENDIENTE | 14/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 29/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 14/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
19 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 / RI-029 | Analizador | 26/03/24 | 04/02/26 |  | 20 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
20 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | Detector de Fugas | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
21 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Detector de Mecla Explosiva | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
22 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | Pulsador de Emergencia | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
23 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | Indicador de Paso de Scrapper | 25/04/24 | 04/02/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/02/26 |  | PENDIENTE | 10/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 25/04/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
24 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Detector de Llama | 25/04/24 | 05/01/26 |  | -10 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
25 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001/-003/-013/-019 | Válvulas de Control | 06/03/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 | 05/05/26 | COMPLETADA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. COMPLETA – EN AT |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | 12 | 16 |  |  | 94 | EN AT | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. AT cerrado para válvulas de control, se avanza con cierre comercial. Válvulas autorreguladoras deberán recotizarse en función de una circular que está en proceso de emisión por ING. | Coordinar apertura de ofertas
26 | LLI | 5155-00-2000-IG-IN-RI-001 / 2000-IN-RI-007 | Válvulas Autorreguladoras | 25/04/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | -10 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 | 05/05/26 | COMPLETADA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. COMPLETA – EN AT |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | 12 | 16 |  |  | 94 | EN AT | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. AT cerrado para válvulas de control, se avanza con cierre comercial. Válvulas autorreguladoras deberán recotizarse en función de una circular que está en proceso de emisión por ING. | Coordinar apertura de ofertas
27 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | Válvulas de Seguridad | 06/03/24 | 19/02/26 |  | 40 | EMITIDA |  | 27/02/26 |  | PENDIENTE | 25/03/26 |  | ATRASADO |  |  | 10/05/26 |  | PENDIENTE |  |  | 25/05/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
28 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 / RI-003 | Válvulas BlowDown | 06/03/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 | 05/05/26 | COMPLETADA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. COMPLETA – EN AT |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | 12 | 16 |  |  | 94 | EN AT | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. AT cerrado para válvulas de control, se avanza con cierre comercial. Válvulas autorreguladoras deberán recotizarse en función de una circular que está en proceso de emisión por ING. | Coordinar apertura de ofertas
29 | LLI | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 / RI-019 | Válvulas ShutDown | 06/03/24 | 21/11/25 | 23/04/26 | 40 | COMPLETADA | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 29/11/25 | 05/05/26 | COMPLETADA | 25/12/25 | 21/05/26 | COMPLETADA |  |  | 09/02/26 |  | REC.OF. COMPLETA – EN AT |  |  | 26/07/26 |  | 300 |  | 31/05/27 | 12 | 16 |  |  | 94 | EN AT | Solpeds 23359919, 23359920, 23359922 liberadas. AT cerrado para válvulas de control, se avanza con cierre comercial. Válvulas autorreguladoras deberán recotizarse en función de una circular que está en proceso de emisión por ING. | Coordinar apertura de ofertas
30 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | Válvulas Diluvio | 06/03/24 | 21/11/25 |  | 40 | EMITIDA |  | 29/11/25 |  | PENDIENTE | 25/12/25 |  | ATRASADO |  |  | 09/02/26 |  | PENDIENTE |  |  | 24/02/26 |  |  |  | 15/12/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
31 | MONTO | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 / 2000-IN-RI-009 | Cables de Instrumentos | 04/02/24 | 31/08/25 | 15/05/26 | 71 | COMPLETADA | 23392215 / 23392216 / 23392213 | 08/09/25 | 30/05/26 | COMPLETADA | 04/10/25 | 23/06/26 | COMPLETADA |  |  | 19/11/25 |  | AT - CT1 en curso |  |  | 21/10/26 |  | 150 |  | 29/03/27 | 15 | 24 |  |  | 159 | EN AT – CT1 | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 liberadas, en AT. Esta semana saldría el AT y revisión de la RI con ajuste de cantidades. | Completar Análisis Técnico – aguardar cierre CT
32 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | Cajas de Conexionado | 24/04/24 | 02/07/25 |  | -9 | EMITIDA |  | 10/07/25 |  | PENDIENTE | 05/08/25 |  | ATRASADO |  |  | 05/09/25 |  | PENDIENTE |  |  | 20/09/25 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
33 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | Requerimiento para Sistema de Comunicaciones | 25/03/24 | 05/01/26 |  | 21 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
34 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 / RI-018 | - CCTV | 25/03/24 | 05/01/26 |  | 21 | EMITIDA |  | 13/01/26 |  | PENDIENTE | 08/02/26 |  | ATRASADO |  |  | 26/03/26 |  | PENDIENTE |  |  | 10/04/26 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 95 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
35 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | Materiales Mecánicos | 24/04/24 | 11/06/25 |  | -9 | EMITIDA |  | 19/06/25 |  | PENDIENTE | 15/07/25 |  | ATRASADO |  |  | 15/08/25 |  | PENDIENTE |  |  | 30/08/25 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
36 |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | Materiales Eléctricos | 24/04/24 | 11/06/25 |  | -9 | EMITIDA |  | 19/06/25 |  | PENDIENTE | 15/07/25 |  | ATRASADO |  |  | 15/08/25 |  | PENDIENTE |  |  | 30/08/25 |  |  |  | 15/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
37 | LLI | 5155-xx-IN-PCS (en gestión) | SISTEMA DE CONTROL PCS |  | 06/11/25 | 03/02/26 |  | COMPLETADA | 23256882 | 14/11/25 | 19/02/26 | COMPLETADA | 10/12/25 | 25/03/26 | COMPLETADA |  |  | 25/01/26 | 05/06/26 | ADJUDICADO | 4509023773 |  | 19/08/26 | 23/07/26 | 300 |  | 24/06/27 | 16 | 34 | 72 | 48 | 170 | OC / ADJUDICADO | 23256882 solped liberada. Proveedor nominado Inauco. KOM el 7/8. LD en proceso de confección | Seguimiento fabricación / entrega OC
38 | LLI | 5155-xx-IN-SIS (en gestión) | SISTEMA DE SEGURIDAD SIS |  | 05/01/26 | 03/02/26 |  | COMPLETADA | 23256883 | 13/01/26 | 19/02/26 | COMPLETADA | 08/02/26 | 11/03/26 | COMPLETADA |  | 13/03/26 | 26/03/26 | 05/06/26 | ADJUDICADO | 4509010341 |  | 21/06/26 | 03/07/26 | 300 |  | 18/04/27 | 16 | 20 | 86 | 28 | 150 | OC / ADJUDICADO | 23256883 solped liberada. Proveedor nominado HIMA. El 13/3 se envió a AT.Legajo aprobado por PP. OC emitida, mientras se gestiona la SBL. OC aceptada, se recibe proforma y se comienza a gestionar la SBL. KOM en coordinación para semana del 10/8, el proveedor sostiene la fecha de entrega de diciembre | Seguimiento fabricación / entrega OC

## EL
TRACKER SUMINISTROS – LA CALERA II CPF2 ¦ EL ¦ Rev9_070826
INFO |  |  |  | RI - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  |  | SOLPED |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [6 empty] | ANÁLISIS DEMORAS (días RI→OC) |  |  |  |  | ESTADO
EL – ELECTRICIDAD |  |  |  | P0 BASELINE | PROG. ACTUAL | REAL | DESVÍO | ESTADO | N° SOLPED | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | PROG. ACTUAL | REAL | ESTADO | CT1 (Rev.A) |  | CT0 (Rev.0) |  | ESTADO AT | N° OC | PROVEEDOR | NEC. OC | OC REAL | L.T. | ENTREGA OC | NEC. OBRA | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC TOTAL | GENERAL | OBSERVACIONES AT/ADJUDICACIONES | ACCIONES REQUERIDAS
N° | Criticidad | N° RI (Datos P0) | Descripción RI | P0 Base (2024) | Prog. Actual (crono) | Real | Desvío (d) | Estado RI | N° Solped | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | Prog. Actual (crono) | Real | Estado | CT1 Prog (P0) | CT1 Real | CT0 Prog (crono) | CT0 Real/Cierre | Estado AT | N° OC | Proveedor | Nec. OC Prog | OC Real/KOM | L.T. días | Fecha Entrega OC | Nec. Obra | RI→Solped | Solped→RecOf | RecOf→AT | AT→OC | RI→OC Total | Est. General | Obs. / Comentarios AT-Adj. | Acciones Necesarias
1 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 / RI-005 | Puesta a tierra y SPCDA | 19/04/24 | 18/04/26 |  | -4 | EMITIDA |  | 26/04/26 |  | PENDIENTE | 22/05/26 |  | ATRASADO |  |  | 22/06/26 |  | PENDIENTE |  |  | 07/07/26 |  |  |  | 10/09/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
2 | MONTO | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | Cables - Baja y media tensión | 04/03/24 | 23/08/25 | 11/06/26 | 42 | COMPLETADA |  | 31/08/25 | 06/07/26 | COMPLETADA | 26/09/25 | 27/07/26 | COMPLETADA |  |  | 11/11/25 | 04/08/26 | AT CERRADO |  |  | 18/11/26 |  | 150 |  | 26/04/27 | 25 | 21 | 8 | 106 | 160 | EN AT | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. 2 Solped liberadas. AT cerrado, se reciben cantidades a aprovechar de los sobrantes de CPF 1.5. Se solicita revisionar RI por cables de 120mm2 | Coordinar apertura de ofertas
3 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | Canalizaciones y montaje (conduits y accesorios) | 25/04/24 | 04/07/25 |  | -10 | EMITIDA |  | 12/07/25 |  | PENDIENTE | 07/08/25 |  | ATRASADO |  |  | 07/09/25 |  | PENDIENTE |  |  | 22/09/25 |  |  |  | 30/09/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
4 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | 23/04/24 |  |  | -8 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/06/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/06/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
5 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 (accesorio) | Cables - Prensacables | 23/05/24 |  |  | -38 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
6 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | Cajas de conexionado | 23/05/24 |  |  | -38 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
7 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | Tracing eléctrico | 23/05/24 | 26/04/26 |  | -38 | EMITIDA |  | 04/05/26 |  | PENDIENTE | 30/05/26 |  | ATRASADO |  |  | 30/06/26 |  | PENDIENTE |  |  | 15/07/26 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
8 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | Protección catódica | 23/05/24 | 18/04/26 |  | -38 | EMITIDA |  | 26/04/26 |  | PENDIENTE | 22/05/26 |  | ATRASADO |  |  | 22/06/26 |  | PENDIENTE |  |  | 07/07/26 |  |  |  | 28/10/24 | 8 | 26 |  |  | 80 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
9 |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | Materiales Misceláneos | 23/05/24 |  |  | -38 | EMITIDA |  |  |  | SIN RI |  |  | SIN RI |  |  | 07/07/24 |  | PENDIENTE |  |  | 22/07/24 |  |  |  | 28/10/24 |  |  |  |  | 60 | PENDIENTE |  | Liberar SOLPED
10 | HITO 2 | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 18/10/25 | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  | 26/10/25 | 21/01/26 | COMPLETADA | 21/11/25 | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  | 06/01/26 | 13/03/26 | ADJUDICADO | 4508944971 | ABB | 20/05/26 | 18/05/26 | 390 | 08/04/26 | 23/06/27 | 12 | 19 | 32 | 66 | 129 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. OC ajustada. Certificado n°2 emitido. | Seguimiento fabricación / entrega OC
11 | HITO 2 | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 18/10/25 | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  | 26/10/25 | 21/01/26 | COMPLETADA | 21/11/25 | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  | 06/01/26 | 13/03/26 | ADJUDICADO | 4508944973 | ABB | 20/05/26 | 18/05/26 | 360 | 14/05/26 | 24/05/27 | 12 | 19 | 32 | 66 | 129 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. OC ajustada. Certificado n°2 emitido. Proyecto inicia gestiones para intentar reducir el plazo de entrega de la sala. OCA presentada por el proveedor de USD 125k aprobada, pendient | Seguimiento fabricación / entrega OC
12 | LLI | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI -SISTEMA PMS |  |  | 09/01/26 |  | COMPLETADA |  |  | 21/01/26 | COMPLETADA |  | 09/02/26 | COMPLETADA |  |  |  | 13/03/26 | ADJUDICADO | 4508945953 | ABB | 29/05/26 | 22/05/26 | 360 |  | 02/06/27 | 12 | 19 | 32 | 70 | 133 | OC / ADJUDICADO | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. Se encuentra en proceso de emisión la OC por el cambio de alcance incluyendo los estudios a realizar en la provisión. | Seguimiento fabricación / entrega OC