## 1_Gantt_General
CRONOGRAMA GENERAL ABB — PRELIMINAR ¦ CPF-2 La Calera II (Vaca Muerta) ¦ Fecha: 27-MAY-2026 ¦ OC: 4508944971 (S3) ¦ 4508944973 (S4) ¦ 4508945953 (PMS) ¦ RFSU: 31/01/2028
■ Cadena Crítica S#3 ■ Actividades Paralelas ■ FAT/Ensayos ■ Despacho ■ Integración ■ ◆ Freezing Point ■ § Pago ■ Aprobación AESA ■ Procura ■ Software ■ FAT Maqueta
[6 empty] | 2026 | [19 empty] | 2027 | [17 empty] | 2028
[6 empty] | May |  |  |  |  | Jun |  |  | Jul |  | Ago |  |  |  | Sep | Oct |  |  | Nov | Dic | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |  | Feb | Mar
ID | Actividad / Hito | OC | Inicio | Fin | Holgura P6
▶ CONTRATO
HC-01 | ◆ Aceptación OC — Inicio oficial ABB | S3+S4+PMS | 12/05/2026 | 12/05/2026 | — |  | ★
HC-02 | KOM Salas Eléctricas #3 y #4 | S3+S4 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | — |  |  | ★
HC-03 | KOM PMS (Power Management System) | PMS | 22/05/2026 | 22/05/2026 | — |  |  |  | ★
HC-04 | ◆ Cronograma final ABB con Hold Points | S3+S4+PMS | 01/06/2026 | 01/06/2026 | — |  |  |  |  | ★
HC-05 | Primer Informe de Avance ABB | S3+S4+PMS | 05/06/2026 | 05/06/2026 | — | [5 empty] | ★
▶ PMS
PP-PLN | Planificación Detallada PMS | PMS | 25/05/2026 | 05/06/2026 | —
PP-IB | Emisión Ingeniería Básica (Arquitectura+I/O+Variables+PlConst.) RevA | PMS | 08/06/2026 | 17/07/2026 | —
PP-AI | ▷ AESA — Aprobación IB (RevA → Rev0) ciclo completo | PMS | 22/06/2026 | 14/08/2026 | —
FP-P1 | ◆ FREEZING POINT — Ingeniería Básica PMS | PMS | 21/08/2026 | 21/08/2026 | — | [12 empty] | ◆
PP-ID | Emisión ID + Procedimientos FAT/SAT (RevA y Rev0) | PMS | 03/08/2026 | 09/10/2026 | —
PP-AD | ▷ AESA — Aprobación ID + Procedimientos (Rev0) | PMS | 17/08/2026 | 23/10/2026 | —
FP-P2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle + Procedimientos PMS | PMS | 23/10/2026 | 23/10/2026 | — | [16 empty] | ◆
PP-PR | Procura: Switches Red + AC800M + Tableros | PMS | 22/05/2026 | 05/11/2026 | —
PP-SW | Software y Configuración 800XA (IEC61850 / PROFINET / MODBUS) | PMS | 03/08/2026 | 27/11/2026 | —
PP-MQ | FAT de Maqueta — Pruebas Tempranas (AESA OBLIGATORIO) | PMS | 22/09/2026 | 25/09/2026 | —
PP-FAB | Armado Tableros PMS-001 (SE#3) y PMS-101 (SE#4) | PMS | 11/09/2026 | 17/12/2026 | —
PP-TI | Pruebas Internas ABB (FAT Interna = IV per PIE) | PMS | 18/12/2026 | 07/01/2027 | —
PP-FAT | ★ FAT Tableros + Sistema PMS (WITNESS — AESA asiste) | PMS | 25/01/2027 | 29/01/2027 | +222d
PP-DES | ▶ DESPACHO PMS — Bs.As. → Shelter (Mendoza) | PMS | 04/02/2027 | 17/02/2027 | —
PP-SH1 | Montaje PMS en Shelter Mendoza | PMS | 18/02/2027 | 17/03/2027 | —
PP-SH3 | ★ FAT INTEGRAL SHELTER PMS | PMS | 25/03/2027 | 31/03/2027 | —
PP-DB | ★ DataBook PMS aprobado — 31-MAR-2027 | PMS | 31/03/2027 | 31/03/2027 | — | [25 empty] | ★
▶ SALA #4 (MT)
S4-01 | Emisión / Aprobación IB Sala #4 | S4 | 22/05/2026 | 26/06/2026 | —
FP-S4-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #4 | S4 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | — | [7 empty] | ◆
S4-02 | OC a 3ros: Celdas MT Turquía + Variadores MT China | S4 | 29/06/2026 | 15/09/2026 | —
S4-03 | Emisión / Aprobación ID + IC Sala #4 | S4 | 29/06/2026 | 28/08/2026 | —
FP-S4-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #4 | S4 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | — | [11 empty] | ◆
FP-S4-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva S#4 ← CIERRA INGENIERÍA S4 | S4 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | — | [13 empty] | ◆
S4-04 | Fabricación Tableros S#4 (Brasil M&B) | S4 | 01/09/2026 | 02/11/2026 | —
S4-05 | FAT Celdas y Tableros MT S#4 (Brasil) | S4 | 03/11/2026 | 23/11/2026 | —
S4-06 | Acopio materiales Argentina S#4 | S4 | 07/12/2026 | 15/01/2027 | —
S4-07 | Montaje e integración Shelter S#4 (Bottino — Mendoza) | S4 | 18/01/2027 | 05/03/2027 | —
S4-08 | FAT Sala Eléctrica #4 (Shelter completo) | S4 | 08/03/2027 | 16/03/2027 | —
S4-09 | ▶ DESPACHO Sala #4 → Vaca Muerta | S4 | 02/04/2027 | 08/04/2027 | +81d
S4-10 | ★ ENTREGA S#4 — OC 4508944973 | S4 | 08/04/2027 | 08/04/2027 | +81d | [26 empty] | ★
▶ SALA #3 (BT) ★ CRÍTICA ← CADENA CRÍTICA ¦ OC 4508944971 ¦ 12 meses ¦ Entrega: 14-MAY-2027
S3-W | ⚠ OPEN ISSUE: CCM7 (3x22kW → 2x45kW+VFD) | S3 | 26/05/2026 | 05/06/2026 | — |  |  |  | ⚠
S3-01 | Emisión / Aprobación IB Sala #3 | S3 | 22/05/2026 | 26/06/2026 | —
FP-S3-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #3 | S3 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | — | [8 empty] | ◆
S3-02 | OC a 3ros: Ductos Barras Turquía + VFDs BT Finlandia | S3 | 06/07/2026 | 17/07/2026 | —
S3-03 | Emisión / Aprobación ID + IC Sala #3 | S3 | 29/06/2026 | 12/09/2026 | —
FP-S3-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #3 | S3 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | — | [11 empty] | ◆
FP-S3-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva S#3 ← ÚLTIMO FP ABB | S3 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | — | [13 empty] | ◆
S3-04 | Fabricación 37 Tableros BT S#3 (Brasil M&B) | S3 | 14/09/2026 | 02/11/2026 | —
S3-05 | FAT Celdas y Tableros BT S#3 (Brasil) | S3 | 03/11/2026 | 23/11/2026 | —
S3-06 | Acopio materiales Argentina S#3 | S3 | 07/12/2026 | 29/01/2027 | —
S3-07 | Montaje e integración Shelter S#3 (Bottino — Mendoza) | S3 | 01/02/2027 | 26/03/2027 | —
S3-08 | FAT Sala Eléctrica #3 ← FAT MÁS TARDÍO ABB | S3 | 02/04/2027 | 19/04/2027 | +35d
S3-09 | ▶ DESPACHO Sala #3 ← DESPACHO MÁS TARDÍO ABB | S3 | 10/05/2027 | 14/05/2027 | +45d
S3-10 | ★ ENTREGA S#3 — OC 4508944971 | S3 | 14/05/2027 | 14/05/2027 | +45d | [29 empty] | ★
▶ HITOS DE PAGO
PAY-P01 | § PMS 10% — Envío IB (17-JUL-2026) | PMS | 17/07/2026 | 17/07/2026 | — | [9 empty] | §
PAY-S01 | § S3+S4 10% — Envío IB (12-JUN-2026) | S3+S4 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | — | [6 empty] | §
PAY-P02 | § PMS 10% — Aprobación IB (14-AGO-2026) | PMS | 14/08/2026 | 14/08/2026 | — | [11 empty] | §
PAY-S02 | § S3+S4 10% — Aprobación IB (03-JUL-2026) | S3+S4 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | — | [8 empty] | §
PAY-P03 | § PMS 25% — Acopio (05-NOV-2026) | PMS | 05/11/2026 | 05/11/2026 | — | [17 empty] | §
PAY-S03 | § S3+S4 25% — Acopio (29-ENE-2027) | S3+S4 | 29/01/2027 | 29/01/2027 | — | [21 empty] | §
PAY-P04 | § PMS 20% — FAT Fábrica 80% (29-ENE-2027) = 16% OC | PMS | 29/01/2027 | 29/01/2027 | — | [21 empty] | §
PAY-P05 | § PMS 30% — Entrega Shelter (17-FEB-2027) | PMS | 17/02/2027 | 17/02/2027 | — | [23 empty] | §
PAY-P06 | § PMS 20% — FAT Integral Shelter 20% (31-MAR-2027) = 4% OC | PMS | 31/03/2027 | 31/03/2027 | — | [25 empty] | §
PAY-S04 | § S3 20% — FAT (19-ABR-2027) | S3 | 19/04/2027 | 19/04/2027 | — | [27 empty] | §
PAY-S05 | § S3+S4 30% — Contra Entrega (14-MAY-2027) | S3+S4 | 14/05/2027 | 14/05/2027 | — | [29 empty] | §
PAY-P07 | § PMS 5% — DataBook (31-MAR-2027) | PMS | 31/03/2027 | 31/03/2027 | — | [25 empty] | §
PAY-S06 | § S3+S4 5% — DataBook (01-JUL-2027 est.) | S3+S4 | 01/07/2027 | 01/07/2027 | — | [31 empty] | §
▶ INTEGRACIÓN EPC
INT-01 | iFAT — Integración Shelters + PMS + INAUCO + HIMA | S3+S4+PMS | 25/06/2027 | 14/07/2027 | +3d
INT-02 | Inicio Precomisionado / Montaje campo | EPC | 03/05/2027 | 13/01/2028 | —
INT-03 | Inicio Comisionado | EPC | 16/07/2027 | 31/01/2028 | —
INT-04 | SAT PMS en Sitio — HOLD POINT (HP) per PIE | PMS | 01/10/2027 | 15/12/2027 | —
INT-05 | ★ RFSU — Ready For Start Up | PROYECTO | 31/01/2028 | 31/01/2028 | — | [39 empty] | ★
INT-06 | Capacitación PMS — 1ra Instancia (Ingeniería + Mantenimiento) | PMS | 05/02/2028 | 09/02/2028 | —
INT-07 | Capacitación PMS — 2da Instancia (Operación) | PMS | 03/03/2028 | 07/03/2028 | —
★ CADENA CRÍTICA S#3: FP-IC 31/AGO/2026 → FAT 19/ABR/2027 → Despacho 14/MAY/2027 ¦ PMS: Despacho 17/FEB/2027 → FAT Shelter 31/MAR/2027 → SIN IMPACTO EN S3 ✅ ¦ Holguras: FAT S3 +35d ¦ Despacho S3 +45d ¦ iFAT +3d

## 2_PMS_Detalle
PMS — CRONOGRAMA DETALLADO ¦ OC 4508945953 ¦ PM: Pablo Kalis ¦ Ref: E-2611027 ¦ 27-MAY-2026
[5 empty] | 2026 | [9 empty] | 2027 | [12 empty] | 2028
[5 empty] | May | Jun | Jul | Ago |  | Sep | Oct |  | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
ID | Actividad | Inicio | Fin | Nota
PP-00 | Planificación Detallada | 25/05/2026 | 05/06/2026 | 10 días
PP-E1 | Arquitectura/Topología de Red — RevA | 08/06/2026 | 19/06/2026 | 10d. 800XA. Modbus TCP/IP
PP-E2 | Planos Constructivos Tableros — RevA | 08/06/2026 | 10/07/2026 | 25d. PMS-001+PMS-101
PP-E3 | Listado de I/O — RevA | 22/06/2026 | 17/07/2026 | 20d. 30% reserva señales
PP-E4 | Variables por Comunicación — RevA | 22/06/2026 | 31/07/2026 | 30d. IEC61850+PROFINET+MODBUS
PP-E5 | Especificación Funcional — RevA | 22/06/2026 | 31/07/2026 | 30d. Deslastre+DAG
PP-A1 | ▷ AESA aprueba Arquitectura RevA | 22/06/2026 | 03/07/2026 | 10d hábiles
PP-A2 | ▷ AESA aprueba Planos Constructivos RevA | 13/07/2026 | 24/07/2026 | 10d hábiles
PP-A3 | ▷ AESA aprueba I/O RevA | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 10d hábiles → hito IB envío
PP-A4 | ▷ AESA aprueba Variables RevA | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 10d hábiles
PP-A5 | ▷ AESA aprueba Esp.Funcional RevA | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 10d hábiles → hito IB aprob.
PP-R1 | Arquitectura Rev0 | 06/07/2026 | 17/07/2026 | 10d. Incorpora comentarios
PP-R2 | Planos Constructivos Rev0 | 27/07/2026 | 07/08/2026 | 10d
PP-R3 | I/O Rev0 | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 10d
PP-R4 | Variables Rev0 | 17/08/2026 | 28/08/2026 | 10d
PP-R5 | Especificación Funcional Rev0 | 17/08/2026 | 28/08/2026 | 10d
PP-B1 | ▷ AESA aprueba Arquitectura Rev0 | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 10d
PP-B2 | ▷ AESA aprueba Planos Constructivos Rev0 | 10/08/2026 | 21/08/2026 | 10d → FP-P1
FP-P1 | ◆ FREEZING POINT Ing. Básica PMS | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 21-AGO: arq+I/O+Modbus TCP/IP |  |  |  |  | ◆
PP-B3 | ▷ AESA aprueba I/O Rev0 | 17/08/2026 | 28/08/2026 | 10d
PP-B4 | ▷ AESA aprueba Variables Rev0 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 10d
PP-B5 | ▷ AESA aprueba Esp.Funcional Rev0 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 10d
PP-SW1 | Entorno Virtual / Instalación 800XA | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 10d. Verificar licencias CPF1
PP-SW2 | Config Pantallas (1ra ronda) | 17/08/2026 | 04/09/2026 | 15d. Mímicos unifilares IEC
PP-SW3 | Config Pantallas (2da ronda) | 08/09/2026 | 28/09/2026 | 15d
PP-SW4 | Config I/O | 31/08/2026 | 16/10/2026 | 35d. SOE 1ms
PP-SW5 | Config Comunicaciones (IEC61850/PROFINET/MODBUS) | 19/10/2026 | 27/11/2026 | 30d
PP-SW6 | Config Lógicas Sistema (deslastre+DAG) | 19/10/2026 | 27/11/2026 | 30d
PP-MQ | FAT Maqueta — Pruebas Tempranas AESA OBLIGATORIO | 22/09/2026 | 25/09/2026 | 4d. BsAs. Witness(W)
PP-E6 | Procedimiento FAT — RevA | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 10d
PP-E7 | Procedimiento SAT — RevA | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 10d. SAT=HP per PIE
PP-A6 | ▷ AESA aprueba Proc.FAT RevA | 14/09/2026 | 25/09/2026 | 10d
PP-A7 | ▷ AESA aprueba Proc.SAT RevA | 14/09/2026 | 25/09/2026 | 10d
PP-R6 | Procedimiento FAT Rev0 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | 10d
PP-R7 | Procedimiento SAT Rev0 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | 10d
PP-B6 | ▷ AESA aprueba Proc.FAT Rev0 | 12/10/2026 | 23/10/2026 | 10d → habilita FAT 29-ENE
PP-B7 | ▷ AESA aprueba Proc.SAT Rev0 | 12/10/2026 | 23/10/2026 | 10d → HP SAT habilitado
FP-P2 | ◆ FREEZING POINT Ing. Detalle + Procedimientos PMS | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 23-OCT: ÚLTIMO FP PMS | [7 empty] | ◆
PP-PR1 | Procura Switches de Red | 22/05/2026 | 05/11/2026 | 120d → trigger acopio 25%
PP-PR2 | Procura Material S800/AC800M | 22/05/2026 | 08/10/2026 | 100d
PP-PR3 | Procura Tableros (carcasas) | 22/05/2026 | 08/10/2026 | 100d. Rittal IP54
PP-FAB | Armado Tableros PMS-001+PMS-101 | 11/09/2026 | 17/12/2026 | 70d. BsAs
PP-TI | Pruebas Internas ABB (IV per PIE) | 18/12/2026 | 07/01/2027 | 15d. Sin cliente
PP-FAT | FAT Tableros + Sistema (WITNESS — W) | 25/01/2027 | 29/01/2027 | 5d. 16% OC certifica
PP-ADJ | Ajustes post-FAT | 01/02/2027 | 03/02/2027 | 3d
PP-DES | ▶ DESPACHO PMS → Shelter Mendoza | 04/02/2027 | 17/02/2027 | Hito 30% = 17-FEB
PP-SH1 | Montaje PMS en Shelter | 18/02/2027 | 17/03/2027 | 20d. PMS-001+PMS-101
PP-SH2 | Supervisión + Preparativos FAT Integral | 18/03/2027 | 24/03/2027 | 5d
PP-SH3 | ★ FAT INTEGRAL SHELTER PMS | 25/03/2027 | 31/03/2027 | 5d. 4% OC certifica
PP-DB | ★ DataBook PMS aprobado | 31/03/2027 | 31/03/2027 | Hito 5% OC PMS | [13 empty] | ★

## 3_Compatibilidad_Shelter
COMPATIBILIDAD DE FECHAS — SHELTER BOTTINO (MENDOZA) — INTEGRACIÓN PMS / S3 / S4
Análisis de convivencia en el Shelter y verificación de impacto en despacho S#3 ¦ 27-MAY-2026
# | Período | Actividad en Shelter | OC/Alcance | Fechas | Riesgo | Observación
1 | ENE-2027 | Montaje Shelter S#4 | S4 (OC 4508944973) | 18-ENE → 05-MAR | ✅ OK | Único alcance activo. Sin conflicto
2 | FEB-2027 | Montaje Shelter S#3 (inicio) | S3 (OC 4508944971) | 01-FEB → 26-MAR | ⚠ COORDINAR | S3 y PMS coinciden en Shelter desde 18-FEB
3 | FEB-2027 | LLEGADA PMS al Shelter | PMS (OC 4508945953) | 17-FEB (llegada) | ⚠ COORDINAR | PMS despachado desde BsAs. Comienza montaje 18-FEB
4 | FEB-MAR-2027 | Montaje PMS (PMS-001+PMS-101) | PMS | 18-FEB → 17-MAR | ⚠ COORDINAR | Simultáneo con S3 montaje. Coordinar con Bottino
5 | MAR-2027 | FAT Sala Eléctrica #4 (Shelter S4 completo) | S4 | 08-MAR → 16-MAR | ⚠ COORDINAR | En paralelo con PMS montaje (hasta 17-MAR). Coordinar acceso
6 | MAR-2027 | Supervisión + Preparativos FAT Integral PMS | PMS | 18-MAR → 24-MAR | ✅ OK | S4 ya despachado (08-ABR). S3 montaje finaliza 26-MAR
7 | MAR-2027 | ★ FAT INTEGRAL SHELTER PMS | PMS | 25-MAR → 31-MAR | ✅ OK | S4 despacho 02-ABR. S3 FAT comienza 02-ABR. BUFFER: 2 días ⚠
8 | ABR-2027 | ★ FAT Sala Eléctrica #3 (Shelter S3 completo) | S3 | 02-ABR → 19-ABR | ✅ OK | PMS-001 integrado y validado. Sin conflicto. +35d vs P6
9 | ABR-2027 | DESPACHO Sala #4 → Vaca Muerta | S4 | 02-ABR → 08-ABR | ✅ OK | OC deadline 08-ABR ✅. Holgura +81d vs P6
10 | MAY-2027 | DESPACHO Sala #3 → Vaca Muerta | S3 | 10-MAY → 14-MAY | ✅ OK | OC deadline 14-MAY ✅. Sin impacto de PMS. Holgura +45d vs P6
CONCLUSIONES — ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD DE FECHAS
| ✅ COMPATIBLE |  | FAT INTEGRAL PMS (31-MAR) completa 2 días antes del FAT S#3 (02-ABR). PMS-001 integrado y validado previo al FAT S#3.
| ✅ COMPATIBLE |  | DESPACHO PMS (17-FEB) llega al Shelter con 44 días de margen antes del FAT S#3 (02-ABR). Tiempo suficiente para montaje PMS-001+PMS-101.
| ✅ COMPATIBLE |  | FAT S4 (8-16/MAR) termina 9 días antes de FAT INTEGRAL PMS (25-MAR). Sin superposición de FATs.
| ✅ SIN IMPACTO |  | PMS DataBook (31-MAR) y todas las actividades PMS completan ANTES del deadline contractual S#3 (14-MAY-2027).
| ⚠ COORDINAR |  | MARZO 2027: Shelter simultáneamente con S3-montaje (1-FEB/26-MAR), PMS-montaje (18-FEB/17-MAR) y S4-FAT (8-16/MAR). Requiere coordinación Bottino/ABB/AESA para acceso físico.
| ⚠ BUFFER AJUSTADO |  | Solo 2 días de buffer entre FAT INTEGRAL PMS (31-MAR) y FAT S#3 (02-ABR). Cualquier demora en FAT Integral PMS impacta directamente el FAT S#3.
| 🔴 ACCIÓN REQUERIDA |  | Confirmar con Bottino (shelterista) la disponibilidad simultánea del Shelter para S3+PMS en FEB-MAR 2027. Necesario en cronograma final (SEM 01-JUN).

## 4_Freezing_Points
FREEZING POINTS — REGISTRO Y SEGUIMIENTO ¦ 27-MAY-2026
Un cambio post-FP requiere Nota de Cambio + impacto costo/plazo. FP-P1 y FP-P2 actualizados per Cronograma ABB RevA (MS Project 27-MAY-2026)
# | ID | Freezing Point | Fecha Plan | Estado | Impacto si demora
1 | FP-P1 | ◆ Ing. Básica PMS | 21/08/2026 | Pendiente ⚠ | Demora FP-P1 → retrasa fabricación tableros + FAT Maqueta y FAT Tableros. Tiene holgura amplia pero buffer FAT Shelter se comprime
2 | FP-P2 | ◆ Ing. Detalle + Procedimientos PMS | 23/10/2026 | Pendiente ⚠ | Demora FP-P2 → FAT Tableros (29-ENE) se corre → Despacho (17-FEB) tarde → Montaje en Shelter tarde → FAT Integral Shelter tarde → impacto sobre FAT S#3
3 | FP-S4-1 | ◆ Ing. Básica Sala #4 | 26/06/2026 | Pendiente ⚠ | Demora OC Turquía → celdas llegan tarde → FAT S4 tarde → Despacho S4 tarde (holgura 81d actual)
4 | FP-S4-2 | ◆ Ing. Detalle Sala #4 | 14/08/2026 | Pendiente ⚠ | Demora → montaje Shelter S4 tarde → FAT S4 tarde
5 | FP-S4-3 | ◆ Ing. Constructiva Sala #4 ← CIERRA ING. S4 | 28/08/2026 | Pendiente ⚠ | Demora directa sobre montaje Shelter S4 → FAT S4 tarde. Margen S4: 81d sobre P6
6 | FP-S3-1 | ◆ Ing. Básica Sala #3 | 03/07/2026 | Pendiente ⚠ | 1 día de demora → OC Turquía tarde → ductos llegan tarde → FAT S3 tarde → PENALIDAD
7 | FP-S3-2 | ◆ Ing. Detalle Sala #3 | 14/08/2026 | Pendiente ⚠ | Demora → fabricación CCMs tarde → ensayos tarde → FAT S#3 tarde → Despacho tarde → PENALIDAD
8 | FP-S3-3 | ◆ Ing. Constructiva S#3 ★ ÚLTIMO FP ABB | 31/08/2026 | Pendiente ⚠ | 1 semana late → montaje Shelter S3 late → FAT 1 semana late → Despacho 1 semana late → PENALIDAD 1%/semana
⚠ FP-P1 y FP-P2 actualizados: FP-P1 era 19-JUN → ahora 21-AGO ¦ FP-P2 era 31-JUL → ahora 23-OCT ¦ Per Cronograma MS Project ABB RevA (E-2611027, 27-MAY-2026)

## 5_Hitos_Pago_por_OC
HITOS DE PAGO POR OC — CRONOGRAMA ABB GENERAL PRELIMINAR ¦ 27-MAY-2026
Penalidad por atraso: 1%/semana, tope 10% ¦ 3 pólizas: Avance Fabricación + Fiel Cumplimiento (10%) + Fondo de Reparo (10%)
OC PMS ¦ OC: 4508945953 ¦ Monto: USD ~(ver oferta) ¦ Plazo: 14-MAY-2027 (12 meses)
| % | Hito | Fecha | Condición / Nota
| 10% | Envío IB | 17-JUL-2026 |  | Arquitectura + I/O + Planos Constructivos RevA. Póliza Caución
| 10% | Aprobación IB | 14-AGO-2026 |  | Documentos IB aprobados Rev0 por AESA
| 25% | Acopio Materiales | 05-NOV-2026 |  | HW ABB: PMS + Tableros + Switches en Argentina. Póliza Caución Acopio
| 16% (80% del 20%) | FAT Fábrica | 29-ENE-2027 |  | FAT Tableros+Sistema en fábrica BsAs. Póliza Caución
| 30% | Entrega Shelter | 17-FEB-2027 |  | Equipamiento en Shelter Mendoza. Liberación Calidad Comprador
| 4% (20% del 20%) | FAT Integral Shelter | 31-MAR-2027 |  | FAT Integral PMS en Shelter completo
| 5% | DataBook | 31-MAR-2027 |  | DataBook aprobado por AESA (manuales + protocolos + planos conforme)
OC S4 (MT) ¦ OC: 4508944973 ¦ Monto: USD 3,686,311.55 ¦ Plazo: 08-ABR-2027 (11 meses)
| % | Hito | Fecha | Condición / Nota
| 10% | Envío IB | 12-JUN-2026 |  | Emisión IB S4. Póliza Caución
| 10% | Aprobación IB | 03-JUL-2026 |  | Aprobación IB S4 por AESA
| 25% | Acopio Materiales | ~15-ENE-2027 |  | Celdas MT + VFDs + tableros en Argentina. Póliza Caución
| 20% | FAT Shelter S4 | 16-MAR-2027 |  | FAT Shelter completo S4 en Mendoza. Póliza Caución
| 30% | Contra Entrega | 08-ABR-2027 |  | Entrega S4. Liberación Calidad Comprador
| 5% | DataBook S4 | ~JUN-2027 |  | DataBook S4 aprobado
OC S3 (BT) ★ CRÍTICA ¦ OC: 4508944971 ¦ Monto: USD 8,127,765.50 ¦ Plazo: 14-MAY-2027 (12 meses)
| % | Hito | Fecha | Condición / Nota
| 10% | Envío IB | 12-JUN-2026 |  | Emisión IB S3. Póliza Caución
| 10% | Aprobación IB | 03-JUL-2026 |  | Aprobación IB S3 por AESA
| 25% | Acopio Materiales | 29-ENE-2027 |  | Ductos Turquía + VFDs + 37 CCMs BT en Argentina. Póliza Caución
| 20% | FAT Shelter S3 | 19-ABR-2027 |  | FAT Shelter completo S3. Hito más tardío. Póliza Caución
| 30% | Contra Entrega | 14-MAY-2027 |  | FECHA CONTRACTUAL. Penalidad si excede
| 5% | DataBook S3 | ~JUL-2027 |  | DataBook S3 aprobado