## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan 240726 (Rev7) · Corte: 24/07/2026 · Evolución (26/06→24/07) · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
67 |  |  | 18 |  |  | 59 | 8
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 19 | 15 | 0 | 3 | 4 | 8
INSTRUMENTACIÓN | 48 | 44 | 0 | 4 | 30 | 10
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[+] | SEMANA 17/07 → 24/07: +3 OCs IN colocadas (7 → 10) – total IN+EL 15 → 18 Se colocaron 3 nuevas OCs de Instrumentacion (items bulk): IN con OC 7 → 10; total OCs IN+EL 15 → 18. AT: IN 33 → 30 y EL 5 → 4 (items avanzaron de AT a OC). Peticion de ofertas EL 2 → 3. Emitidas y SOLPED IN/EL sin cambio (44/15 emitidas, 0 SOLPED en proceso).
[!] | DECISIÓN 27/07 – Shelter SE#3 (ABB): OCA con impacto USD 125k El proveedor ABB presenta una OCA (orden de cambio) con impacto de USD 125.000 en el Shelter SE#3. REQUIERE APROBACIÓN ANTES DEL 27/07 para no generar impacto en el plazo de entrega de la sala. El proyecto ademas inicia gestiones para intentar reducir el plazo de entrega. Accion: resolver aprobacion esta semana.
[!] | CRÍTICO – VÁLVULAS DE CONTROL: NecOC 26/07 (2 d), 92 d sin OC Sigue EN AT desde 22/05. La Necesidad de OC es 26/07 – a solo 2 dias del corte y aun sin OC. Se realizan reuniones con Emerson y Baker Hughes y se emite circular n°2; se aguarda respuesta de proveedores. Plan de accion: adjudicar primero las valvulas criticas. ES EL MAYOR RIESGO de compra – escalar de inmediato.
[i] | CABLES avanzando · PCS con OC de materiales en proceso Cables Electricos: ofertas enviadas a AT el 22/07 (avanzo a AT, 43 d desde RI, NecOC 18/11). Cables Instrumentacion: esta semana saldria el AT + revision de RI con ajuste de cantidades (70 d, NecOC 21/10). PCS (Inauco): OC por materiales en proceso de emision; servicios de asistencia en campo en discusion con PP (NecOC 19/08). SIS: OC 4509010341 emitida (03/07) – proveedor aun no acepto la OC.
EVOLUCIÓN 26/06 → 24/07 – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen)
Especialidad · Etapa | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | Δ período
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 2 | 2 | 0 | 0 | -2
En Petición Ofertas | 2 | 2 | 2 | 2 | +1
En AT | 5 | 5 | 5 | 5 | -1
Con OC | 6 | 6 | 8 | 8 | +2
En gestión (emitidas) | 15 | 15 | 15 | 15 | =
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 3 | 3 | 0 | 0 | -3
En Petición Ofertas | 4 | 4 | 4 | 4 | =
En AT | 31 | 31 | 33 | 33 | -1
Con OC | 5 | 5 | 7 | 7 | +5
En gestión (emitidas) | 43 | 43 | 44 | 44 | +1
Última semana (17/07 → 24/07) |  | +3 OCs de Instrumentación (items bulk): IN 7 → 10, total OCs IN+EL 15 → 18. AT: IN 33 → 30, EL 5 → 4 (avanzaron a OC). Petición de ofertas EL 2 → 3. Cables EL: ofertas a AT el 22/07.
OCs colocadas en el período (IN+EL) |  | 11 → 18: +7 OCs entre 26/06 y 24/07 (IN 5→10, EL 6→8). Hito: SIS OC 4509010341 emitida (03/07). Total OCs colocadas IN+EL: 18.
Ofertas / decisiones pendientes |  | En petición de ofertas: EL 3 · IN 4 = 7 ítems. DECISIÓN 27/07: OCA Shelter SE#3 (USD 125k). Válvulas: NecOC 26/07 (2 d) sin OC – riesgo alto. Cables IN: AT saldría esta semana.

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Fabricación: Certif. n°1 emitido, Certif. 2 en gestión
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5. DECISIÓN: proveedor presenta OCA con impacto USD 125k – requiere aprobación antes del 27/07 para no afectar plazo
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 d RI→OC. OC ajustada. NecEnt: 02/06/27
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 03/07/26 | 21/06/26 | 150 | OC COLOCADA | OC EMITIDA 4509010341 (03/07) – 150 d RI→OC. Se gestiona SBL; proveedor aún no aceptó la OC
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | — | 19/08/26 | 171 * | EN AT | AT cerrado 05/06. OC por MATERIALES en proceso de emisión; servicios de asistencia en campo en discusión con PP. 171 d desde RI. NecOC 19/08 (26 d)
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 92 * | EN AT | EN AT desde 22/5. Reuniones Emerson/Baker Hughes, circular n°2 – se aguarda rta proveedores. 92 d sin OC. NecOC 26/07 (2 d): RIESGO ALTO
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 | — | — | 21/10/26 | 70 * | EN AT | SOLPEDs liberadas 30/05 – en AT. Esta semana saldría el AT + revisión de RI con ajuste de cantidades. 70 d desde RI. NecOC: 21/10/26
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | 01/07/26 | 22/07/26 | — | — | 18/11/26 | 43 * | EN AT | 2 SOLPED liberadas – ofertas enviadas a AT el 22/07 (avanzó a AT). 43 d desde RI. NecOC: 18/11/26. Obra requiere cables dic-26
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (24/07/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Seguridad SIS | 150
IN · Sistema de Control PCS | 171
IN · Válvulas de Control y Auto… | 92
IN · Cables de Instrumentación | 70
EL · Cables Eléctricos | 43

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (240726).xlsx · Rev7
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 24/07/2026 (evolución: 26/06 · 03/07 · 10/07 · 17/07 · 24/07)
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).