## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan 110926 (Rev14) · Corte: 11/09/2026 · Evolución (14/08→11/09) · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
69 |  |  | 32 |  |  | 66 | 3
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 19 | 18 | 0 | 3 | 5 | 10
INSTRUMENTACIÓN | 50 | 48 | 0 | 3 | 23 | 22
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[+] | NUEVO SALTO DE OCs – IN 16 → 22 (+6) · total IN+EL 25 → 32 Segunda semana fuerte de colocacion de OCs: Instrumentacion paso de 16 a 22 OCs (+6, items bulk que estaban en AT) y Electricidad de 9 a 10 (+1). Total OCs IN+EL: 25 → 32. AT IN 29 → 23 (los items avanzaron a OC). KPIs de gestion sin cambios (69 RIs, 66 en gestion, 3 sin emitir).
[+] | Acumulado de OCs muy sólido – 32 de 69 RIs IN+EL con OC Con este corte, 32 de las 69 RIs IN+EL ya tienen OC (46%). 6 de los 7 items criticos tienen OC colocada. El circuito de compras muestra un ritmo sostenido de adjudicacion en las ultimas semanas (25 → 32 en dos cortes).
[!] | ÚNICO CRÍTICO SIN OC – Válvulas: pendiente validación final para adjudicar (141 d) Valvulas de control: AT cerrado; sigue PENDIENTE la validacion final de ofertas para ADJUDICAR (con los comentarios de PP por ING). Se avanza con FLETE AEREO para acortar plazo (160 dias de fabricacion en India + 30/40 de Comex). Autorreguladoras: pendientes de RECOTIZACION. 141 d sin OC, NecOC 26/07 vencida – es el unico foco pendiente entre los criticos.
[i] | CABLES – 2da instancia y fibra óptica por comprar Cables Instrumentacion: ademas de la 2da instancia (29.000 m), quedan por comprar 3,5 km de FO Rev.0 y 31 km de FO Rev.1 (revision en cierre). Cables Electricos: por comprar 5 km Rev.1. Las OCs de 1ra instancia ya estan colocadas (Marlew / 4509060019) con FE parcial. SIS (HIMA): posible aumento de señales (adicionales, servicio) – seguir de cerca por impacto de costo/plazo.
EVOLUCIÓN 14/08 → 11/09 – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen)
Especialidad · Etapa | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | Δ período
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 0 | 0 | 3 | 3 | +3
En AT | 7 | 7 | 6 | 6 | -2
Con OC | 8 | 8 | 9 | 9 | +2
En gestión (emitidas) | 15 | 15 | 18 | 18 | +3
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 1 | 2 | 3 | 3 | +2
En AT | 28 | 28 | 29 | 29 | -5
Con OC | 16 | 16 | 16 | 16 | +6
En gestión (emitidas) | 45 | 46 | 48 | 48 | +3
Última semana (04/09 → 11/09) |  | +7 OCs IN+EL (25→32): Instrumentación 16→22, Electricidad 9→10. AT IN 29→23 (avanzaron a OC). KPIs de gestión sin cambios (69/32/66/3). Válvulas sigue como único crítico sin OC.
OCs colocadas en el período (IN+EL) |  | 24 → 32: +8 OCs entre 14/08 y 11/09 (IN 16→22, EL 8→10). Total OCs colocadas IN+EL: 32 (46% de las 69 RIs). 6 de 7 críticos con OC.
Puntos críticos / pendientes |  | En petición de ofertas: EL 3 · IN 3 = 6 ítems. VÁLVULAS (único crítico sin OC, 141 d): pendiente validación final para adjudicar (flete aéreo). Cables: FO y parciales Rev.1 por comprar. SIS: posible aumento de señales (adicionales).

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Adjudicado FE 24/4/27. Certificado n°2 emitido
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – FE 15/5/27. Certif. n°2. OC ADICIONAL por CCM. Ductos de barras en 2da instancia (pendiente confirmar info de transformadores)
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 d RI→OC. OC ADICIONAL por maqueta para pruebas enviada
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | 23/07/26 | 19/08/26 | 170 | OC COLOCADA | OC (materiales) EMITIDA 4509023773 (23/07) – 170 d RI→OC. FAT 29/3-26/4, LD codificado. Reunión con PP el 28/8. Servicios en sitio a negociar/licitar en 2da instancia
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 03/07/26 | 21/06/26 | 150 | OC COLOCADA | OC EMITIDA 4509010341 (03/07) – 150 d RI→OC. KOM 14/8. Codificando LD. Se analizan dimensiones de gabinetes: habría MÁS SEÑALES – licitación por adicionales (servicio)
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 141 * | EN AT | AT cerrado (control). PENDIENTE validación final de ofertas para ADJUDICAR (con comentarios de PP por ING). Se avanza con FLETE AÉREO (160 d India + 30/40 Comex). Autorreguladoras: RECOTIZAR. 141 d sin OC
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 | 12/08/26 | 27/08/26 | 21/10/26 | 104 | OC COLOCADA | OC ENVIADA 4509060019 (27/08) – 104 d RI→OC. FE parcial (stock + hasta 14 sem). 2da instancia: 29.000 m + FO por comprar (3,5 km Rev.0 / 31 km Rev.1)
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | 01/07/26 | 22/07/26 | 04/08/26 | 23/08/26 | 18/11/26 | 73 | OC COLOCADA | OC COLOCADA 4509059424 (23/08) a Marlew – 73 d RI→OC. FE parcial (stock + hasta 16 sem). 2da instancia: parcial menor + 5 km Rev.1 por comprar
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (11/09/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 170
IN · Sistema de Seguridad SIS | 150
IN · Válvulas de Control y Auto… | 141
IN · Cables de Instrumentación | 104
EL · Cables Eléctricos | 73

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (110926).xlsx · Rev14
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 11/09/2026 (evolución: 14/08 · 21/08 · 28/08 · 04/09 · 11/09)
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).