## 1_Gantt_Integrado_2027
GANTT INTEGRADO — PLANNING 2027 ¦ CPF2 La Calera II (Vaca Muerta) ¦ ABB (SE#3 · SE#4 · PMS) + INAUCO (PCS Sala 7) + CABLES EL/IN ¦ RFSU: 20-DIC-2027 ¦ Corte: 12-JUN-2026
RESTRICCIONES: ⛔ Cables IN tendidos ANTES de 17-MAR-2027 (instalación PCS Sala 7) · ⛔ Cables EL tendidos ANTES de llegada SE#4 (08-ABR) y SE#3 (14-MAY-2027) · Conexionado EL pivota sobre llegada salas · Conexionado IN comienza CON instalación PCS
[5 empty] | 2026 | [14 empty] | 2027 | [16 empty] | 2028
[5 empty] | May |  |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct | Nov |  | Dic | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr | May |  | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Ene
Bloque | ID | Actividad / Hito | Inicio | Fin |  |  |  |  | HOY
▶ PROVISIÓN DE SUMINISTROS ¦ OC y Gestión de Compra
PROV | OC-S3S4 | OC ABB Salas Eléctricas #3+#4 — aceptada | 12/05/26 | 12/05/26 |  | ★
PROV | OC-PMS | OC ABB PMS — aceptada | 22/05/26 | 22/05/26 |  |  | ★
PROV | OC-PCS | OC Inauco PCS/SCADA/Comms — pendiente | 09/06/26 | 09/06/26 |  |  |  | ★
PROV | AT-IN | AT Cables Instrumentación — en proceso | 12/06/26 | 25/07/26
PROV | OC-IN | ★ OC Cables Instrumentación — TARGET | 01/08/26 | 01/08/26 | [6 empty] | ◆
PROV | AT-EL | AT Cables Eléctricos — inicio | 12/06/26 | 15/09/26
PROV | OC-EL | ★ OC Cables Eléctricos — TARGET | 01/10/26 | 01/10/26 | [10 empty] | ◆
▶ ABB — FABRICACIÓN (Brasil + Bs.As.) ¦ SE#3 · SE#4 · PMS
ABB_FAB | FP-S3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva S#3 ← ÚLTIMO FP ABB | 31/08/26 | 31/08/26 | [8 empty] | ◆
ABB_FAB | FAB-S4 | Fabricación tableros S#4 (Brasil M&B) | 01/09/26 | 02/11/26
ABB_FAB | FAB-S3 | Fabricación 37 tableros BT S#3 (Brasil M&B) ← CADENA CRÍTICA | 14/09/26 | 02/11/26
ABB_FAB | FAB-PMS | Fabricación tableros PMS-001+PMS-101 (Bs.As.) | 11/09/26 | 17/12/26
ABB_FAB | FAT-BR | FAT S#3+S#4 en fábrica Brasil | 03/11/26 | 23/11/26
ABB_FAB | ACOP | Acopio S#3+S#4 en Argentina | 07/12/26 | 29/01/27
ABB_FAB | FAT-PMS | FAT tableros PMS (Bs.As.) + Pruebas Internas | 18/12/26 | 29/01/27
▶ ABB — MONTAJE SHELTER MENDOZA (Bottino) ¦ SE#3 · SE#4 · PMS
ABB_SH | MONT-S4 | Montaje e integración Shelter S#4 (Bottino — Mendoza) | 18/01/27 | 05/03/27
ABB_SH | DESP-PMS | Despacho PMS — Bs.As. → Shelter Mendoza | 04/02/27 | 17/02/27
ABB_SH | MONT-S3 | Montaje e integración Shelter S#3 (Bottino — Mendoza) ← CRÍTICA | 01/02/27 | 26/03/27
ABB_SH | MONT-PMS | Montaje PMS en Shelter (PMS-001 en S#3 + PMS-101 en S#4) | 18/02/27 | 17/03/27
ABB_SH | FAT-S4SH | FAT Sala Eléctrica #4 (Shelter completo — Mendoza) | 08/03/27 | 16/03/27
ABB_SH | FAT-PMSI | ★ FAT INTEGRAL SHELTER PMS | 25/03/27 | 31/03/27
ABB_SH | FAT-S3SH | ★ FAT Sala Eléctrica #3 ← FAT MÁS TARDÍO ABB | 02/04/27 | 19/04/27
▶ ABB — DESPACHO Y ENTREGA A CPF2 ¦ Hitos ancla Cables EL
ABB_CAMPO | DESP-S4 | ▶ Despacho Sala #4 → CPF2 La Calera | 02/04/27 | 08/04/27
ABB_CAMPO | LLEG-S4 | ★ LLEGADA SE#4 a CPF2 (con PMS-101) | 08/04/27 | 08/04/27 | [21 empty] | ★
ABB_CAMPO | DESP-S3 | ▶ Despacho Sala #3 → CPF2 La Calera ← DESPACHO CRÍTICO | 10/05/27 | 14/05/27
ABB_CAMPO | LLEG-S3 | ★ LLEGADA SE#3 a CPF2 (con PMS-001) ← HITO ANCLA EL | 14/05/27 | 14/05/27 | [23 empty] | ★
▶ INAUCO — PCS/SCADA/COMMS ¦ Sala 7 (Control Room) · Hito ancla Cables IN
INAUCO | FRZING | ◆ Freezing Point Ingeniería PCS | 30/09/26 | 30/09/26 | [10 empty] | ◆
INAUCO | FAB-PCS | Construcción tableros PCS Remota 7A+7B (Neuquén/Inauco) | 10/11/26 | 26/01/27
INAUCO | FAT-PCS | FAT PCS + Comunicaciones (18 días — Neuquén) | 27/01/27 | 19/02/27
INAUCO | INT-ABB | Integración PCS↔PMS ABB (Bs.As.) — 5 días RIESGO CONCENTRADO | 24/02/27 | 02/03/27
INAUCO | ADJ-PCS | Ajustes post-FAT + preparativos campo | 24/02/27 | 16/03/27
INAUCO | LLEG-PCS | ★ INICIO CAMPO — PCS instalación Sala 7 ← HITO ANCLA IN | 17/03/27 | 17/03/27 | [20 empty] | ★
INAUCO | SAT-PCS | SAT y Comisionado PCS — Sala 7 (55 días) | 17/03/27 | 01/06/27
INAUCO | SAT-SIS | SAT y Comisionado SCADA SIS — HIMA (100 días) | 17/03/27 | 03/08/27
INAUCO | MCE | Prueba Matriz C&E — SCADA completo | 04/08/27 | 24/08/27
INAUCO | CAO | CAO / As-Built — Inauco | 25/08/27 | 21/09/27
▶ CABLES INSTRUMENTACIÓN (IN) ¦ ⛔ Tendido ANTES de instalación PCS 17-MAR-2027
CABLES_IN | LLG-IN | Llegada cables IN a sitio | 28/11/26 | 28/11/26 | [13 empty] | ★
CABLES_IN | CAN-IN | Instalación canaletas/conduit instrumentación | 28/11/26 | 31/01/27
CABLES_IN | TEND-IN | ◀ TENDIDO cables IN — ANTES instalación PCS ▶ | 01/02/27 | 14/03/27 | [16 empty] | !
CABLES_IN | REST-IN | ⛔ RESTRICCIÓN: Tendido IN completo → PCS instalado | 14/03/27 | 17/03/27 | [20 empty] | !
CABLES_IN | CONX-IN | Conexionado IN — comienza CON instalación PCS | 17/03/27 | 31/07/27
▶ CABLES ELÉCTRICOS (EL) ¦ ⛔ Tendido ANTES de llegada Salas SE#4 08-ABR / SE#3 14-MAY
CABLES_EL | LLG-EL | Llegada cables EL a sitio | 28/02/27 | 28/02/27 | [18 empty] | ★
CABLES_EL | CAN-EL | Instalación bandejas portacables principales | 01/03/27 | 05/04/27
CABLES_EL | TEND-EL | ◀ TENDIDO cables EL — ANTES montaje salas en campo ▶ | 01/03/27 | 13/05/27 | [18 empty] | !
CABLES_EL | REST-EL | ⛔ RESTRICCIÓN: Cables EL tendidos → Salas instaladas en campo | 13/05/27 | 14/05/27 | [22 empty] | !
CABLES_EL | CONX-EL-S4 | Conexionado EL — Sector SE#4 (inicia con llegada SE#4) | 14/04/27 | 31/05/27
CABLES_EL | CONX-EL-S3 | Conexionado EL — Sector SE#3 (inicia con llegada SE#3) | 18/05/27 | 06/07/27
▶ CAMPO — MONTAJE, PRUEBAS Y COMISIONADO ¦ CPF2 La Calera II
CAMPO | MONT-S4C | Montaje celdas MT + CCMs S#4 en CPF2 | 14/04/27 | 09/05/27
CAMPO | MONT-S3C | Montaje 37 CCMs S#3 en CPF2 ← CADENA CRÍTICA | 14/05/27 | 04/06/27
CAMPO | MEGGER | Pruebas aislación (megger) circuito por circuito — ITP ELÉCTRICO | 07/07/27 | 28/07/27
CAMPO | ENERG | Energización progresiva MT → Transformadores → BT | 29/07/27 | 13/08/27
CAMPO | PRECOM | Precomisionado eléctrico funcional | 14/08/27 | 03/09/27
CAMPO | SAT-PMS | SAT PMS en sitio — HOLD POINT contractual (PIE) | 06/10/27 | 05/12/27
CAMPO | COM | Comisionado eléctrico integrado (EL+PCS+PMS+SIS) | 04/09/27 | 19/12/27
CAMPO | IFAT | iFAT — Integración SE#3+SE#4+PMS+PCS+HIMA | 25/06/27 | 14/07/27
▶ ★ RFSU ¦ READY FOR START UP — 20-DIC-2027
RFSU | RFSU | ★★★ RFSU — READY FOR START UP | 20/12/27 | 20/12/27 | [31 empty] | ★
★ RFSU 20-DIC-2027 ¦ Cadena crítica: SE#3 llega 14-MAY → montaje → megger → energización → comisionado ¦ Cables IN: tendido completo ANTES 17-MAR ¦ Cables EL: tendido completo ANTES 14-MAY ¦ SAT PMS: OCT-DIC-2027 (HOLD POINT contractual)

## 2_Hitos_Clave
HITOS CLAVE — INTEGRADO CPF2 La Calera II ¦ RFSU: 20-DIC-2027 ¦ Corte: 12-JUN-2026
Fuentes: CRONOGRAMA_GENERAL_ABB_Actualizado_2026-06-09 · Analisis_Electrico_CPF2_Campo_Rev2_2026-06-09 · Dashboard_Inauco_Seguimiento
| # | Hito | Fecha | Proveedor | Restricción / Nota
1 | OC ABB Salas #3+#4 aceptada | 12/05/26 | ABB | PASADO | OC 4508944971 (S3) + 4508944973 (S4). Inicio oficial ABB
2 | OC ABB PMS aceptada | 22/05/26 | ABB | PASADO | OC 4508945953. PM Pablo Kalis. KOM 22-MAY
3 | OC Inauco PCS/SCADA/Comms | 09/06/26 | Inauco | PASADO | OFT-128-008 Rev3. PENDIENTE firma OC formal
4 | ★ OC Cables IN — TARGET | 01/08/26 | Cables | +50d | ⛔ CRÍTICO: LT 150d → entrega 28-NOV-2026 → tendido FEB-MAR → completo ANTES 17-MAR-2027
5 | ★ OC Cables EL — TARGET | 01/10/26 | Cables | +111d | ⛔ LT 150d → entrega 28-FEB-2027 → tendido MAR-MAY → completo ANTES llegada SE#3 14-MAY-2027
6 | ◆ Freezing Point Ing. PCS (Inauco) | 30/09/26 | Inauco | +110d | Congela I/O list, P&ID, MCE, filosofía. 16 semanas antes iFAT. RIESGO R2
7 | ◆ Freezing Point Ing. Constructiva S#3 ← ÚLTIMO FP ABB | 31/08/26 | ABB | +80d | ★ ÚLTIMO FP ABB. 1 semana late → Despacho S#3 late → PENALIDAD 1%/semana
8 | FAT S#3+S#4 en fábrica Brasil | 23/11/26 | ABB | +164d | Witness Point AESA. Ambas salas simultáneo. Finaliza 23-NOV-2026
9 | FAT PMS tableros + sistema (Bs.As.) | 29/01/27 | ABB | +231d | 25-29-ENE-2027. 16% OC certifica. Witness AESA
10 | FAT PCS + Comms Inauco (Neuquén) | 19/02/27 | Inauco | +252d | 27-ENE → 19-FEB-2027. 18 días. Stratix, VLANs OT, Modbus paquetizados
11 | FAT Shelter SE#4 (Mendoza) | 16/03/27 | ABB | +277d | 08-16-MAR-2027. 8 días. AESA + Cliente
12 | FAT Integral PMS Shelter | 31/03/27 | ABB | +292d | 25-31-MAR-2027. BUFFER AJUSTADO: 2 días antes FAT S#3
13 | FAT Shelter SE#3 ← FAT MÁS TARDÍO ABB | 19/04/27 | ABB | +311d | 02-19-ABR-2027. CADENA CRÍTICA. +35d holgura vs P6
14 | ★ LLEGADA SE#4 a CPF2 (con PMS-101) | 08/04/27 | ABB | +300d | HITO ANCLA EL: habilita conexionado EL sector SE#4 (a partir 14-ABR)
15 | ★ INICIO CAMPO PCS — Sala 7 (Inauco) | 17/03/27 | Inauco | +278d | ⛔ HITO ANCLA IN: Cables IN deben estar TENDIDOS. Conexionado IN comienza con esta instalación
16 | ★ LLEGADA SE#3 a CPF2 (con PMS-001) ← ANCLA EL | 14/05/27 | ABB | +336d | ⛔ HITO ANCLA EL: Cables EL deben estar TENDIDOS. CADENA CRÍTICA. Habilita montaje CCMs + conexionado EL
17 | iFAT Integración SE#3+SE#4+PMS+PCS+SIS | 14/07/27 | TODOS | +397d | 25-JUN → 14-JUL-2027. Todos los vendors. ABB+Inauco+HIMA+AESA+Pluspetrol
18 | SAT PMS — HOLD POINT contractual (PIE) | 05/12/27 | ABB | +541d | 06-OCT → 05-DIC-2027. Ventana FIJA OCT-DIC. No admite deslizamiento
19 | Fin MCE / Inauco field complete | 21/09/27 | Inauco | +466d | CAO finalización proyecto Inauco 21-SEP-2027
20 | ★★★ RFSU — Ready For Start Up | 20/12/27 | TODOS | +556d | 20-DIC-2027. Todos los sistemas operativos. ABB garantía extendida 20-DIC-2028
RESTRICCIONES CRÍTICAS DE SECUENCIA — CABLES
⛔ R1: Cables IN tendidos ANTES de 17-MAR-2027 |  | OC Cables IN ≤01-AGO-2026 → LT 150d → sitio 28-NOV-2026 → canaletas NOV-ENE → tendido 01-FEB→14-MAR → buffer 3 días → PCS llega 17-MAR |  | Si OC Cables IN se demora, imposible tender antes de PCS → conexionado IN retrasa → SCADA SIS 100 días retrasa → RFSU impactado
⛔ R2: Cables EL tendidos ANTES de 14-MAY-2027 (llegada SE#3) |  | OC Cables EL ≤01-OCT-2026 → LT 150d → sitio 28-FEB-2027 → bandejas MAR → tendido 01-MAR→13-MAY → buffer 1 día → SE#3 llega 14-MAY |  | Si cables EL llegan tarde, tendido se extiende más allá de llegada SE#3 → montaje CCMs en campo no puede completarse → energización retrasa → RFSU impactado
⚠ R3: SE#3 cadena crítica — cualquier demora impacta RFSU |  | FP-S3-3 (31-AGO-2026) → fabricación → FAT Brasil → FAT Shelter → Despacho 14-MAY → montaje campo → megger → energización → comisionado → RFSU 20-DIC-2027 |  | Holgura vs P6: Despacho S#3 +45d. Holgura vs RFSU 20-DIC: 14-MAY + montaje 22d + megger 22d + energ 16d + precom 21d + com 107d = 20-DIC ✅
⚠ R4: SAT PMS es HOLD POINT contractual OCT-DIC 2027 |  | Ventana fija OCT-DIC 2027 per PIE/contrato. ABB field service certificados. Debe estar completada ANTES del RFSU |  | Si SAT PMS no completa en ventana → RFSU no puede certificarse. Energización debe completarse antes de OCT-2027

## 3_Flujo_Dependencias
DIAGRAMA DE FLUJO DE DEPENDENCIAS — CPF2 La Calera II ¦ RFSU: 20-DIC-2027 ¦ Restricciones de secuencia cables IN/EL
Lectura: de arriba hacia abajo = orden temporal · ⛔ = restricción de secuencia dura · ◆ = Freezing Point · ★ = Hito ancla · ▼ = dependencia · RFSU pivota sobre cadena SE#3
| OC ABB SE#3+SE#4 12-MAY-2026 ✅ Aceptada |  |  | AT Cables IN 12-JUN-2026 En proceso |  |  | AT Cables EL 12-JUN-2026 RI emitida |  | CAMPO — PRUEBAS Y COMISIONADO
Pruebas Megger (ITP HOLD POINT) 07-28-JUL-2027
|  | ▼ |  |  | ▼ |  |  | ▼
| OC ABB PMS 22-MAY-2026 ✅ Aceptada |  |  | OC Cables IN TARGET: 01-AGO-2026 ⛔ LT=150d |  |  | OC Cables EL TARGET: 01-OCT-2026 ⛔ LT=150d |  |  | ▼
Energización MT→BT ABB+AESA+Cliente 29-JUL→13-AGO-27
|  | ▼ |  |  | ▼ |  |  | ▼
| OC Inauco PCS 09-JUN-2026 ⏳ Pendiente |  |  | Fabricación+Entrega Cables IN 28-NOV-2026 |  |  | Fabricación+Entrega Cables EL 28-FEB-2027 |  |  | ▼
Precomisionado Eléctrico 14-AGO→03-SEP-2027
|  | ▼ |  |  | ▼ |  |  | ▼
| ★ OC Cables IN TARGET: 01-AGO-2026 ⛔ CRÍTICO |  |  | Canaletas IN NOV-2026→ENE-2027 (65 días) |  |  | Bandejas principales MAR-2027 (35 días) |  |  | ▼
iFAT Integración TODOS vendors 25-JUN→14-JUL-27
|  | ▼ |  |  | ▼ |  |  | ▼
| ★ OC Cables EL TARGET: 01-OCT-2026 ⛔ CRITICO |  |  | ⛔ TENDIDO CABLES IN 01-FEB→14-MAR-2027 42d ¦ 2 cuadrillas |  |  | ⛔ TENDIDO CABLES EL 01-MAR→13-MAY-2027 74d ¦ 3 cuadrillas ¦ 81,231m |  |  | ▼
Comisionado Integrado EL+PCS+PMS 04-SEP→19-DIC-27
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
| ▼ FABRICACIÓN ▼ |  | ⛔ IN tend. ✓ | ★ HITO ANCLA IN: Cables IN COMPLETOS antes 17-MAR-2027 |  | ⛔ EL tend. ✓ | ★ HITO ANCLA EL: Cables EL COMPLETOS antes 14-MAY-2027 |  |  | ▼
| Fabricación SE#3+SE#4 (Brasil) SEP→NOV 2026 | [7 empty] | SAT PMS (HOLD POINT PIE) OCT-DIC 2027
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
|  | ▼ |  | FAT PCS Neuquén 27-ENE→19-FEB-2027 (18 días) |  |  | Llegada SE#4 08-ABR-2027 Habilita conex. S4 |  |  | ▼
★★★ RFSU — READY FOR START UP · 20-DIC-2027 · Todos los sistemas operativos: ABB (SE#3 · SE#4 · PMS) + Inauco (PCS/SCADA/SIS) + Cables EL/IN ★★★
Acopio Argentina S3+S4 DIC-2026→ENE-2027
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
|  | ▼ |  | ★ INICIO CAMPO PCS Sala 7 17-MAR-2027 |  |  | Llegada SE#3 14-MAY-2027 ⛔ ANCLA
Montaje Shelter S#3 (Mendoza) 01-FEB→26-MAR-27
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
|  | ▼ |  | SAT PCS Sala 7 17-MAR→01-JUN-27 |  |  | Conexionado EL S3 18-MAY→06-JUL ⬅ Pivota SE#3
FAT Shelter S#3 02-19-ABR-2027 +35d vs P6
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
|  | ▼ |  | ⬅ Conexionado IN comienza CON PCS instalado |  |  | Montaje CCMs campo S4: ABR ¦ S3: MAY ABB+AESA
Despacho S#3 10-14-MAY-2027 +45d vs P6
▼
|  | ▼ |  | SAT SCADA SIS 17-MAR→03-AGO-27 (HIMA+Inauco)
★ LLEGADA SE#3 CPF2 — 14-MAY-2027 ⛔ ANCLA CABLES EL
▼
MCE + CAO AGO→SEP-2027 Inauco fin: 21-SEP

## 4_Volumen_Cables
VOLUMEN Y SECUENCIA DE CABLES — CPF2 La Calera II ¦ Rev2 09-JUN-2026 ¦ Fuente: Analisis_Electrico_CPF2_Campo_Rev2_2026-06-09.xlsx
513 cables CPF-2 · 81,231 m totales · ~263 días calendario (3 cuadrillas) · Ruta crítica: cables BT grande 3x240/3x150 (104 cables, 17,470m)
Categoría | Cant. Cables | Metros CPF-2 | Días Tendido* | Días Conexionado* | Inicio Tendido | Fin Tendido | Notas
INSTRUMENTACIÓN — 192 cables ¦ 28,126m ¦ Tendido: ANTES 17-MAR-2027
Cables Control + Señales IN (7x2.5+T, mul.par) | 192 | 28126 | 42 | 106 | 01/02/27 | 14/03/27 | ⛔ Tendido completo ANTES 17-MAR. Cone xionado inicia CON PCS 17-MAR
ELÉCTRICA — 321 cables ¦ 53,105m ¦ Tendido: ANTES 14-MAY-2027
Potencia MT (13.2/6.6kV) — 18 cables | 18 | 2110 | 29 | 29 | 10/05/27 | 07/06/27 | Req. técnicos ABB certificados. Coordinación con 3 meses antelación
Potencia BT Grande ≥35mm² — 104 cables ← RUTA CRÍTICA | 104 | 17470 | 49 | 26 | 01/03/27 | 18/04/27 | ★ RUTA CRÍTICA. 3x240, 3x150, 3x95, 3x50mm². Tendido pesado en canaletas
Potencia BT Mediano 10-35mm² — 71 cables | 71 | 11250 | 43 | 25 | 15/03/27 | 26/04/27 | 3x16, 3x25mm². Motores BT auxiliares, calefacción, tomacorrientes
Potencia BT Pequeño <10mm² — 127 cables | 127 | 21875 | 43 | 25 | 15/03/27 | 26/04/27 | 3x4, 3x6, 4x4mm². Iluminación, instrumentos, EAL
FO / Ethernet — 1 cable | 1 | 400 | 2 | 5 | 21/06/27 | 05/07/27 | Red PMS SE#3-SE#4. ABB/AESA
TOTAL CPF-2 | 513 | 81231 |  |  | 01/03/27 | 13/05/27 | ~263 días calendario (paralelizado 3 cuadrillas). Margen vs RFSU 20-DIC: 10 días
NOTAS DE INSTALACIÓN
(*) Días paralelizados. Tendido: 3 cuadrillas x 4 personas. Conexionado: 3 cuadrillas. Base: 8hs/día efectivas, Patagonia.
Ruta crítica EL: Cables BT Grande (104 cables, 17,470m) → 49 días tendido → mayor restricción para RFSU 20-DIC-2027.
Cables IN: tendido debe completar ANTES del 17-MAR-2027 (inicio PCS Sala 7). Requiere OC cables IN ≤01-AGO-2026.
SAT PMS: HOLD POINT contractual. Ventana OCT-DIC 2027 fija. Energización debe completar antes de OCT.
Total puntas CPF-2 (Rev2): ~5,178 puntas (3,036 salas / 1,717 campo). Ver Analisis_Electrico_CPF2_Campo_Rev2.
Cables MT 13.2kV: requieren técnicos ABB field service certificados. Coordinar con mínimo 3 meses de antelación.